## COVER
RENCANA KERJA PROYEK
PENANAMAN PASTURA
PT FASS FOREST DEVELOPMENT
Tahun 2026 - 2028

## Instalasi Air (hidden)
KEBUTUHAN INSTALASI PENGAIRAN BIBITAN 35 Hektar | [6 empty] | 35
No | Material | Kebutuhan | Satuan | Harga | Total | Grand Total
1 | Sumisansui | 32 | Roll | 650000 | 20800000 | 728000000
2 | Pipa 6" | 1 | Batang | 690030 | 690030 | 24151050
2 | Pipa 4" | 25 | Batang | 332729 | 8318225 | 291137875
3 | Pipa 2" | 20 | Batang | 97614 | 1952280 | 68329800
4 | Pipa 3/4 | 1 | Batang | 31416 | 31416 | 1099560
5 | Tee 4/2 | 6 | Pcs | 95370 | 572220 | 20027700
6 | Tee 2/2 | 6 | Pcs | 17952 | 107712 | 3769920
7 | Tee 2" ke 3/4 | 32 | Pcs | 12342 | 394944 | 13823040
8 | Gate valve/keran 2" | 6 | Pcs | 1142196 | 6853176 | 239861160
9 | Stopper pipa 2" | 12 | Pcs | 40000 | 480000 | 16800000
10 | Klem Stainless 3/4 | 32 | Pcs | 1100 | 35200 | 1232000
11 | Lem (400 ml) | 1 | PCs | 30000 | 30000 | 1050000
12 | Mesin Pompa Kecil | 2 | Unit | 3000000 |  | 6000000
13 | Pipa 6" | 125 | Btg | 690030 |  | 86253750
14 | Selang Spiral 6" | 10 | Mtr | 213180 |  | 2131800
| Grand Total |  |  |  | 40265203 | 1415282105
[5 empty] | per Ha | 40436631.5714 |  | #REF! | #REF! | #REF!
[5 empty] | Sub total |  |  | #REF!
HK
[5 empty] | GT | 0
[5 empty] | per Ha | 0
[5 empty] | LC | 120000000
120000000
300
| Mesin Pompa Kecil | 2 | Unit | 3000000 |  | 6000000
| Pipa 6" | 125 | Btg | 690030 |  | 86253750
| Selang Spiral 6" | 10 | Mtr | 213180 |  | 2131800
[5 empty] | 2696730 | 94385550

## RKP FFD
RENCANA KERJA PROYEK ( RKP ) TANAM PASTURA
PT FASS FOREST DEVELOPMENT
KELOMPOK PASTURA |  |  | Luas (Ha) | Kg Produksi s.d 2028
|  | Indigofera | 27.8 | 3058000 | Kg
|  | Pakchong | 31.16 | 38139840 | Kg
No. | Uraian | Rencana |  | Unis Cost
|  | Volume | Biaya
|  | ( Ha ) | ( Rp ) | Rp/Ha | Rp/Kg
1 | PEMBUKAAN LAHAN
| - Pembukaan Lahan Pastura Indigofera | 27.8 | 654740234.2764 | 23551806.9884 | 214.1073
| - Pembukaan Lahan Pastura Pakchong | 31.16 | 473805061.3169 | 15205553.9575 | 12.4228
2 | PEMBUATAN SARANA PRASARANA
| - Sarana dan Prasarana Lahan Pastura Indigofera | 27.8 | 113121063.2541 | 4069102.9948 | 36.9918
| - Sarana dan Prasarana Lahan Pastura Pakchong | 31.16 | 114474242.1474 | 3673756.1665 | 3.0014
3 | TANAM DAN PEMELIHARAAN AWAL
| - Indigofera | 27.8 | 1049939830.0099 | 37767619.7845 | 343.342
| - Pakchong | 31.16 | 860679521.7878 | 27621294.024 | 22.5664
4 | PANEN
| - Indigofera | 27.8 | 619802023.04 | 22295036.8 | 202.6822
| - Pakchong | 31.16 | 380030281.5616 | 12196093.76 | 9.9641
| Tatal Biaya Indigofera | 27.8 | 2437603150.5803 | 87683566.5676 | 797.1233
| Total Biaya Pakchong | 31.16 | 1828989106.8137 | 58696697.908 | 47.9548
| Grand Total |  | 4266592257.3941 | 72364183.47 | 103.5635
Satui, 24 Agustus 2026
| Disetujui oleh, | Diperiksa oleh, |  | Dibuat oleh,
| ( Imam Satoto Yudiono ) | ( Hairul Amri ) |  | ( A r i f )
| Direktur Utama | Direktur |  | Pjs. GM Agronomi

## Areal Stmt
LUAS AREAL STATEMENT TANAM PASTURA
No | Blok | Luas | Lokasi | Tahun |  | Keterangan
|  |  |  | 2026 (ha) | Luas Total
I | FFD
1 | F29 | 27.8 | Ryn 2 | 27.8 | 27.8
2 | Kandang | 14 | Ryn 1 | 14 | 14
Sub Total |  | 41.8 |  | 41.8 | 41.8
3 | H19 | 0.105 | Ryn 1 | 0.105 | 0.105
4 | H20 | 0.24 | Ryn 1 | 0.24 | 0.24
5 | H21 | 0.255 | Ryn 1 | 0.255 | 0.255
6 | H22 | 0.075 | Ryn 1 | 0.075 | 0.075
7 | H23 | 0.12 | Ryn 1 | 0.12 | 0.12
8 | H24 | 0.09 | Ryn 1 | 0.09 | 0.09
9 | H25 | 0.06 | Ryn 1 | 0.06 | 0.06
10 | H26 | 0.18 | Ryn 1 | 0.18 | 0.18
11 | H27 | 0.15 | Ryn 1 | 0.15 | 0.15
12 | H28 | 0.12 | Ryn 1 | 0.12 | 0.12
13 | H29A | 6.5 | Ryn 1 | 6.5 | 6.5
14 | H29B | 0.165 | Ryn 1 | 0.165 | 0.165
15 | JB14 | 2.9 | Ryn 1 | 2.9 | 2.9
16 | JB15 | 1.2 | Ryn 1 | 1.2 | 1.2
17 | JB25 | 5 | Ryn 1 | 5 | 5
Sub Total |  | 17.16 |  | 17.16 | 17.16
Total |  | 58.96 | 0 | 58.96 | 58.96
Rencana Tanam Pastura Areal Rumput Pakchong dan Indigofera
No | Blok | Luas | Lokasi |  |  | Keterangan
TOTAL
I | Luas Areal Indigofera
| FFD | 27.8 |  | 27.8 | 27.8
Sub Total |  | 27.8 |  | 27.8 | 27.8
II | Luas Areal Pakchong
| FFD | 31.16 |  | 31.16 | 31.16
Sub Total |  | 31.16 |  | 31.16 | 31.16

## SCHEDULE-Indigofera
RENCANA SCHEDULE PROJECT PASTURA KEBUN FFD INTI
PT Fast Forest Development
| Departement | : Agronomi
| Divisi | : Replanting & Reklamasi
RENCANA KEGIATAN TANAM PASTURA INDIGOFERA
PT FFD
No | Kegiatan |  | 2026 |  |  |  |  | 2027 | [12 empty] | Keterangan
|  |  | Ags | Sep | Okt | Nop | Des | Jan | Feb | Mar | Apr | Mei | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec
1 | Dokumen Project | Finalisasi RKP
2 | Pembukaan Lahan | Identifikasi Blok | [18 empty] | 1X Rotasi
|  | LC Manual dan Mekanis | [18 empty] | 1X Rotasi
|  | Pengolahan Tanah (Bajak) dan Pupuk Organik | [18 empty] | 1X Rotasi
|  | Penyemprotan Lalang Gulma & Pasar Rintis | [18 empty] | 1X Rotasi
3 | Sarana & Prasarana | Pembuatan Jalan Produksi
|  | Jembatan Gorong-Gorong | [18 empty] | 1X Rotasi
|  | Pembuatan Parit | [18 empty] | 1X Rotasi
4 | Pembibitan Indigofera | Pembuatan Bedengan | [18 empty] | 1X Rotasi
|  | Perakitan Instalasi Air | [18 empty] | 1X Rotasi
|  | Penanaman Benih Indigofera | [18 empty] | 1X Rotasi
|  | Pemeliharaan Weeding Atas | [18 empty] | 1X Rotasi
Perakitan Instalasi Air
|  | Penyiraman Bibit | [18 empty] | 1X Rotasi
|  | Pemeliharaan Bibit | [18 empty] | 1X Rotasi
5 | Tanam Indigofera | Memancang | [18 empty] | 1X Rotasi
|  | Perbaikkan Struktur Tanah Titik Tanam (Aplikasi Jangkos) | [18 empty] | 1X Rotasi
|  | Penanaman Indigofera | [18 empty] | 1X Rotasi
6 | Pemeliharaan Indigofera | Perbaikkan Struktur Tanah Titik Tanam (Aplikasi Jangkos) | bar: Des
|  | Pemeliharaan Pokok (Konsolidasi Pokok) | [18 empty] | 3X Rotasi | bar: Des to 2027 Jan
|  | Sanitasi Lingkungan | [18 empty] | 1X Rotasi | bar: 2027 Feb to 2027 Mar
Pemupukan | bar: 2027 Jan
7 | Panen Indigofera | Panen Perdana | [18 empty] | 1X Rotasi | bar: 2027 Mei
|  | Panen Rutin Per 2 Bulan | [18 empty] | 6X pertahun | bar: 2027 Jul; 2027 Oct

## SCHEDULE-Pakchong
RENCANA SCHEDULE PROJECT REKLAMASI KEBUN FFD INTI
PT Fast Forest Development
| Departement | : Agronomi
| Divisi | : Replanting & Reklamasi
RENCANA KEGIATAN TANAM PASTURA PAKCHONG
PT FFD
No | Kegiatan |  | 2026 |  |  |  |  | 2027 | [12 empty] | Keterangan
|  |  | Ags | Sep | Okt | Nop | Des | Jan | Feb | Mar | Apr | Mei | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec
1 | Dokumen Project | Finalisasi RKP
2 | Pembukaan Lahan | Identifikasi Blok | [18 empty] | 1X Rotasi
|  | LC Manual dan Mekanis | [18 empty] | 1X Rotasi
|  | Pengolahan Tanah (Bajak) dan Pupuk Organik | [18 empty] | 1X Rotasi
|  | Penyemprotan Lalang Gulma & Pasar Rintis | [18 empty] | 1X Rotasi
3 | Sarana & Prasarana | Pembuatan Jalan Produksi
|  | Jembatan Gorong-Gorong | [18 empty] | 1X Rotasi
|  | Pembuatan Parit | [18 empty] | 1X Rotasi
4 | Pembibitan | Penyiraman Bibit | [18 empty] | 1X Rotasi
5 | Tanam Pakchong | Memancang | [18 empty] | 1X Rotasi
|  | Perbaikkan Struktur Tanah Titik Tanam (Aplikasi Jangkos) | [18 empty] | 1X Rotasi
|  | Penanaman Pakchong | [18 empty] | 1X Rotasi
6 | Pemeliharaan Pakchong | Perbaikkan Struktur Tanah Titik Tanam (Aplikasi Jangkos)
|  | Pemeliharaan Pokok (Konsolidasi Pokok) | [18 empty] | 3X Rotasi | bar: Des
|  | Sanitasi Lingkungan | [18 empty] | 1X Rotasi | bar: 2027 Jan to 2027 Feb
Pemupukan | bar: Des
7 | Panen Pakchong | Panen Perdana | [18 empty] | 1X Rotasi | bar: 2027 Jan
|  | Panen Rutin Per 1,5 Bulan | [18 empty] | 8X pertahun | bar: 2027 Mar; 2027 Mei; 2027 Jun; 2027 Aug; 2027 Oct; 2027 Dec

## SI TB LC Indigofera (FFD)
RKP TANAM PASTURA (Indigofera)
|  | Luas: | 27.8 | Jumlah Populasi | 139000 | [9 empty] | Hasil Panen | [9 empty] | 3058000 | Kg |  | Hasil Panen |  | Bulan | Tahun
Pekerjaan |  |  |  | Material |  | Rotasi APD |  | TB/LC | [5 empty] | 2026 s.d 2028 |  | 2026 |  | 2027 |  | Rata-rata |  | Keterangan | BIAYA/HA | Biaya/pkk | Rp/Ha | Persentase (%) |  | Tanam | 2026-09-01 |  | 2026
|  |  |  | Jenis | Sat |  |  | Sat | Vol |  | Norma | Rotasi | Jumlah Unit | Rp Sat | Jumlah RP | Rp Sat | Jumlah RP | Rp Sat | Jumlah RP | Rp Sat | Jumlah RP | [6 empty] | Panen | 1 | Mei | 2027
[9 empty] | % | Luas/Mtr/Pkk/Unit | [18 empty] | 2 | Juli | 20027
PEMBUKAAN LAHAN | [28 empty] | 3 | Sept | 20027
| IMAS,TUMBANG, PERUN | [27 empty] | 4 | Nop | 20027
|  | Identifikasi Blok |  | Upah PHL | HK |  |  | Ha | 100% | 27.8 | 0.25 | 1 | 6.95 | 151208.64 | 1050900.048 | 151208.64 | 1050900.048 | 163305.3312 | 1134972.0518 | 155240.8704 | 1078924.0493 |  |  |  | 37802.16 |  |  |  | 5 | 6 x | 2028
|  | Imas | Hutan Primer | Upah PHL | HK | [5 empty] | 10 | 1 | [9 empty] | Vol sesuai kondisi
|  |  | Hutan Sekunder | Upah PHL | HK | [5 empty] | 10 | 1 |  | 0
|  |  | Semak Belukar | Upah PHL | HK |  |  | Ha | 40% | 27.8 | 7 | 1 | 77.84 | 151208.64 | 11770080.5376 | 151208.64 | 11770080.5376 | 163305.3312 | 12711686.9806 | 155240.8704 | 12083949.3519 |  |  |  | 423384.192 |  |  |  | Total | 10 | Kali Panen
|  | Perun Mekanis | Hutan Primer | Buldozer 1 | HM |  |  | Ha | 88.8% | 27.8 | 8 | 1 | 197.4912 | 1051433.6841 | 207648899.9916 | [9 empty] | 7469384.8918
|  |  | Reklamasi | Excavator 1 | HM |  |  | HM | 60% | 27.8 | 8 | 1 | 133.44 | 720338.073 | 96121912.4654 | [9 empty] | 3457622.7506
|  | Abu Jangkos 5 Ton/Ha |  | Upah PHL | HK |  |  | Hk | 100% | 27.8 | 10 | 1 | 278 | 151208.64 | 42036001.92 | 151208.64 | 42036001.92 | 163305.3312 | 45398882.0736 | 155240.8704 | 43156961.9712 | 5 Gram/Pkk |  | 43156961.9712 | 1512086.4
|  |  |  | Angkutan Abu Boiler | Ha |  |  | Ton | 100% | 27.8 | 5 | 1 | 139 | 71700 | 9966300 | 71700 | 9966300 | 81738 | 11361582 | 75046 | 10431394 | 5 Gram/Pkk |  | 10431394 | 358500
|  | Pengolahan Tanah I |  | Farm Traktor 1 | HM |  |  | HM/Ha | 100% | 27.8 | 3.5 | 1 | 97.3 | 369600 | 35962080 | [9 empty] | 1293600
|  | Pupuk Kandang 5 Ton/Ha |  | Upah PHL | HK |  |  | Hk | 100% | 27.8 | 10 | 1 | 278 | 151208.64 | 42036001.92 | 151208.64 | 42036001.92 | 163305.3312 | 45398882.0736 | 155240.8704 | 43156961.9712 | 5 Gram/Pkk |  | 43156961.9712 | 1512086.4
|  |  |  | Pupuk Kandang | Ha |  |  | Ton | 100% | 27.8 | 5 | 1 | 139 | 980000 | 136220000 | 980000 | 136220000 | 1372000 | 190708000 | 1110666.6667 | 154382666.6667 | 5 Gram/Pkk |  | 154382666.6667 | 4900000
|  | Pengolahan Tanah II |  | Farm Traktor 1 | HM |  |  | HM/Ha | 100% | 27.8 | 3.5 | 1 | 97.3 | 369600 | 35962080 | [9 empty] | 1293600
|  | Pengolahan Tanah III |  | Farm Traktor 1 | HM |  |  | HM/Ha | 100% | 27.8 | 2.5 | 1 | 69.5 | 369600 | 25687200 | [9 empty] | 924000
|  | Pemberantasan Lalang dan Gulma Lainnya |  | Upah PHL | HK |  |  | Ha | 100% | 27.8 | 1.5 | 1 | 41.7 | 151208.64 | 6305400.288 | 151208.64 | 6305400.288 | 163305.3312 | 6809832.311 | 155240.8704 | 6473544.2957 |  |  |  | 226812.96
|  |  |  | Sprayer (Inter) | Buah |  |  | Ha | 100% | 27.8 | 0.031 | 1 | 0.8618 | 1530444.72 | 1318937.2597 | 1530444.72 | 1318937.2597 | 1714098.0864 | 1477209.7309 | 1591662.5088 | 1371694.7501 |  |  |  | 47443.7863
|  |  |  | Glyphosate | Liter |  |  | Ha | 23.5% | 27.8 | 0.9 | 1 | 5.8797 | 35343 | 207806.2371 | [9 empty] | 7475.0445
|  |  |  | Metil Metsulfuron | Kg |  |  | Ha | 74% | 27.8 | 0.036 | 1 | 0.74059 | 96390 | 71385.6629 | 96390 | 71385.6629 | 109884.6 | 81379.6557 | 100888.2 | 74716.9938 |  |  |  | 2567.8296
|  |  |  | Parakuat | Liter |  |  | Ha | 50% | 27.8 | 0.9 | 1 | 12.51 | 28381.5 | 355052.565 | 28381.5 | 355052.565 | 32354.91 | 404759.9241 | 29705.97 | 371621.6847 |  |  |  | 12771.675
|  |  |  | Perekat | Liter |  |  | Ha | 74% | 27.8 | 0.27 | 1 | 5.5544 | 44982 | 249849.8201 | 44982 | 249849.8201 | 51279.48 | 284828.7949 | 47081.16 | 261509.4784 |  |  |  | 8987.4036
|  |  |  | Premi Extra Fooding | HK |  |  | Ha | 100% | 27.8 | 1.5 | 1 | 41.7 | 3996 | 166633.2 | 3996 | 166633.2 | 4315.68 | 179963.856 | 4102.56 | 171076.752 |  |  |  | 5994
|  |  |  | Celemek | Buah | 4 | X | Ha | 100% | 27.8 | 0.025 | 1 | 0.695 | 47980.8 | 33346.656 | 47980.8 | 33346.656 | 53738.496 | 37348.2547 | 49900.032 | 34680.5222 |  |  |  | 1199.52
|  |  |  | Masker Chemical | Buah | 12 | X | Ha | 100% | 27.8 | 0.075 | 1 | 2.085 | 15680 | 32692.8 | 15680 | 32692.8 | 17561.6 | 36615.936 | 16307.2 | 34000.512 |  |  |  | 1176
|  |  |  | Kaca mata | Buah | 1 | X | Ha | 100% | 27.8 | 0.00625 | 1 | 0.17375 | 41983.2 | 7294.581 | 41983.2 | 7294.581 | 47021.184 | 8169.9307 | 43662.528 | 7586.3642 |  |  |  | 262.395
|  |  |  | Sarung Tangan Karet | Buah | 2 | X | Ha | 100% | 27.8 | 0.0125 | 1 | 0.3475 | 35985.6 | 12504.996 | 35985.6 | 12504.996 | 40303.872 | 14005.5955 | 37425.024 | 13005.1958 |  |  |  | 449.82
|  |  |  | Sepatu Boots | Buah | 1 | X | Ha | 100% | 27.8 | 0.00625 | 1 | 0.17375 | 95961.6 | 16673.328 | 95961.6 | 16673.328 | 107476.992 | 18674.1274 | 99800.064 | 17340.2611 |  |  |  | 599.76
|  | Transportasi Air |  | TUS 1 | RIT |  |  | Ha | 100% | 27.8 | 0.27 | 1 | 7.506 | 200000 | 1501200 | 75235.44 | 564717.2126 | 85768.4016 | 643777.6224 | 120334.6139 | 903231.6117 |  |  |  | 54000
|  | SUB JUMLAH IMAS TUMBANG PERUN | [12 empty] | 654740234.2764 | [9 empty] | 23551806.9884 | 26.86
PEMBUATAN SARANA PRASARANA
PEMBUATAN JALAN
|  | Pembuatan Jalan Produksi |  | Upah PHL | HK |  |  | Ha | 25% | 27.8 | 1 | 1 | 6.95 | 151208.64 | 1050900.048 | 151208.64 | 1050900.048 | 163305.3312 | 1134972.0518 | 155240.8704 | 1078924.0493 |  |  |  | 37802.16
|  |  |  | Greader 1 | HM |  |  | HM | 100% | 926.574 | 0.009 | 1 | 8.3392 | 715047.8265 | 5962902.5231 | 715047.8265 | 5962902.5231 | 751428.6654 | 6266288.3777 | 727174.7728 | 6064031.1413 |  |  |  | 214492.8965
|  | Pembuatan Jalan Produksi |  | Upah PHL | HK |  |  | Ha | 25% | 27.8 | 1 | 1 | 6.95 | 151208.64 | 1050900.048 | 151208.64 | 1050900.048 | 163305.3312 | 1134972.0518 | 155240.8704 | 1078924.0493 |  |  |  | 37802.16
|  |  |  | Farm Traktor 1 | HM |  |  | HM | 100% | 27.8 | 2 | 1 | 55.6 | 369600 | 20549760 | 369600 | 20549760 | 413952 | 23015731.2 | 384384 | 21371750.4 |  |  |  | 739200
SUB JUMLAH PEMBUATAN JALAN | [14 empty] | 28614462.6191 | [9 empty] | 1029297.2165 | 1.1739
PEMBUATAN JEMBATAN
|  | Jembatan Permanen s/d 3 Mtr |  | Upah PHL | HK
|  |  |  | Bahan Jembatan Permanen 1 | Unit
|  |  |  | TLB 1 | HM
|  | Jembatan Permanen 4-6 Mtr |  | Upah PHL | HK
|  |  |  | Bahan Jembatan Permanen 2 | Unit
|  |  |  | TLB 1 | HM
|  | Jembatan Permanen 6-9 mtr |  | Upah PHL | HK
|  |  |  | Bahan Jembatan Permanen 3 | Unit
|  |  |  | TLB 1 | HM
|  | Pembuatan Jembatan Semi Permanen > 2 Mtr |  | Upah PHL | HK
|  |  |  | Bahan Jembatan Semi Permanen 1 | Unit | [5 empty] | 1
|  |  |  | Excavator 1 | HM | [5 empty] | 4
|  |  |  | Upah PHL | HK | [5 empty] | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | Untuk mengeluarkan debit air yang ada di dalam blok dan menyebrang CR F17/18 |  |  | 0
|  | Jembatan Permanen |  | TLB 1 | [6 empty] | 0.25 | 1 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0
|  |  |  | HDPE Culvert 1.0 X6 Triplewall | [6 empty] | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0
|  | Gorong-Gorong 40 CM |  | Upah PHL | HK | [5 empty] | 1 | 1
|  |  |  | Gorong-Gorong 40 CM | Unit | [5 empty] | 7 | 1
|  |  |  | TLB 1 | HM | [5 empty] | 3 | 1
|  | Gorong-Gorong 60 CM |  | Upah PHL | HK | [5 empty] | 1 | 1
|  |  |  | Gorong-Gorong 60 CM | Unit | [5 empty] | 7 | 1
|  |  |  | TLB 1 | HM | [5 empty] | 3 | 1
|  | Gorong-Gorong 80 CM |  | Upah PHL | HK |  |  | HK | 100% | 1 | 1 | 1 | 1 | 151208.64 | 151208.64 | [9 empty] | 5439.1597
|  | (Areal Ring) |  | Gorong-Gorong 80 CM | Unit |  |  | Unit | 100% | 1 | 6 | 1 | 6 | 741000 | 4446000 | [9 empty] | 159928.0576
|  |  |  | TLB 1 | HM |  |  | HM | 100% | 1 | 3 | 1 | 3 | 680210.0662 | 2040630.1987 | [9 empty] | 73403.964
|  | SUB JUMLAH PEMBUATAN JEMBATAN | [12 empty] | 6637838.8387 | [9 empty] | 238771.1812 | 0.27231
PEMBUATAN PARIT
|  | Pembuatan Parit Primer (4x4) |  | Upah PHL | HK | [6 empty] | 1
|  | (Parit ex Tambang) |  | Excavator 1 | HM |  |  | HM | 100% | 926.574 | 0.1 | 1 | 92.6574 | 720338.073 | 66744652.9682 | [9 empty] | 2400886.7974
|  | Pembuatan Parit Sekunder (2x2) |  | Upah PHL | HK | [6 empty] | 1
|  | 65 meter/HM |  | Excavator 1 | HM | [5 empty] | 0.033333 | 1 | 0 | 0 | 0
|  | Pembuatan Parit Tersier (1x1) |  | Upah PHL | HK | [5 empty] | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | Areal rendahan eks tambang yang perlu dibuat field drain 6 :1 |  |  | 0
|  |  |  | Excavator 1 | HM |  |  | Mtr | 100% | 926.574 | 0.016667 | 1 | 15.4429 | 720338.073 | 11124108.828 | 720338.073 | 11124108.828 | 761671.7021 | 11762419.9288 | 734115.9494 | 11336879.195 |  |  |  | 400147.7996
SUB JUMLAH PEMBUATAN PARIT | [14 empty] | 77868761.7962 | [9 empty] | 2801034.597 | 3.1945
CUCI PARIT
|  | Cuci Parit Primer (4X4) |  | Upah PHL | HK | [6 empty] | 1
|  |  |  | Excavator 1 | HM |  |  | Mtr | 100% |  | 0.1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 720338.073 | 0 | 761671.7021 | 0 | #DIV/0! | 0
|  | Cuci Parit Sekunder (2X2) Parit Alam |  | Upah PHL | HK |  |  |  | 0% |  | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0
|  |  |  | Excavator 1 | HM |  |  | Mtr | 0% |  | 0.030303 | 1 | 0 | 0 | 0 | 720338.073 | 0 | 761671.7021 | 0 | #DIV/0! | 0 |  |  |  | 0
|  | Cuci Parit Tersier (1X1) |  | Upah PHL | HK |  |  |  | 100% |  | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | Parit yang tersedia sudah dangkal karena erosi tanah dari lokasi eks tambang |  |  | 0
|  |  |  | Excavator 1 | HM |  |  | Mtr | 100% |  | 0.016667 | 1 | 0 | 0 | 0 | 720338.073 | 0 | 761671.7021 | 0 | #DIV/0! | 0 | 60 Meter/HM |  |  | 0
SUB JUMLAH CUCI PARIT | [14 empty] | 0 | [9 empty] | 0 | 0
PEMELIHARAAN PINTU AIR
|  |  |  | Upah PHL | HK |  |  | Unit |  |  | 3 | 1
|  |  |  | Material Pintu Air 1 | Unit | [6 empty] | 1
|  |  |  | Excavator 1 | HM | [5 empty] | 3 | 1
SUB JUMLAH PEMELIHARAAN PINTU AIR | [14 empty] | 0
PENGAWETAN TANAH
|  | Tapak Kuda |  | Upah PHL | HK |  |  |  | 10% |  | 0.33333 | 1 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0
|  |  |  | Cangkul | Buah |  |  |  | 100% |  | 0.33333 | 1 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0
|  | Rorak / Benteng |  | Upah PHL | HK | [8 empty] | 0
|  |  |  | Cangkul | Buah | [8 empty] | 0
|  | Kontur / Teras |  | Upah PHL | HK |  |  | Ha | 100% |  | 0.2 | 1 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | Blok N13
|  |  |  | Excavator 1 | HM |  |  | Ha | 100% |  | 20 | 1 | 0 | 0 | 0
|  | Jalan |  | Excavator 1 | HM |  |  | MTR/HM | 100% |  | 0.038462 | 1 | 0 | 0 | 0
|  | Tapak Timbun |  | Upah PHL | HK |  |  |  | 10% |  | 0.33333 | 1 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0
|  |  |  | Cangkul | Buah |  |  |  | 100% |  | 0.33333 | 1 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0
SUB JUMLAH PENGAWETAN TANAH | [14 empty] | 0 | [9 empty] | 0 | 0
PEMBUATAN BARAK
|  | Pembuatan Barak Tipe A |  | Upah PHL | HK | [6 empty] | 1
|  |  |  | G 10A Kayu | Unit
|  | Pembuatan Barak Tipe B |  | Upah PHL | HK
|  |  |  | G 10B Kayu | Unit
|  | Pembuatan Barak Tipe C |  | Upah PHL | HK
|  |  |  | G 10C Kayu | Unit
SUB JUMLAH PEMBUATAN BARAK | [14 empty] | 0
PEMELIHARAAN TITI PASAR RINTIS
|  |  |  | Upah PHL | HK | [6 empty] | 1
|  |  |  | Titi Panen 3 | Unit | [6 empty] | 1
|  |  |  | TLB 1 | HM | [6 empty] | 1
| Pembuatan Pasar Pikul (Mekanis |  |  | Excavator 1 | [6 empty] | 0.0083333 | 1 | 0 | 0 | 0 | 720338.073 | 0 | 761671.7021 | 0 | #DIV/0! | 0
| Timbun & Benam Batang Kelapa Sawit |  |  | Excavator 1 | [6 empty] | 28 | 1 | 0 | 0 | 0 | 720338.073 | 0 | 761671.7021 | 0 | #DIV/0! | 0
SUB JUMLAH PEMBUATAN SARANA PRASARANA | [14 empty] | 113121063.2541 | [9 empty] | 4069102.9948 | 4.6407
SUB TOTAL PEMBUKAAN LAHAN | [14 empty] | 767861297.5304 |  | 280828235.414 |  | 348262534.6003 |  | 303618496.0719 |  |  |  | 27620909.9831 | 31.5007 | 251.0992
SUB TOTAL LC (AREAL REKLAMASI) | [16 empty] | #REF! |  | #REF! |  | #REF!
TANAM DAN PEMELIHARAAN AWAL
PEMBIBITAN INDIGOFERA
|  | Penanaman Indigofera |  | Upah PHL | HK |  |  |  | 100% | 3.1785 | 2 | 1 | 6.3569 | 151208.64 | 961223.2439 | 151208.64 | 961223.2439 | 163305.3312 | 1038121.1034 | 155240.8704 | 986855.8637 | Upah Muat, Ecer, dan Tanam |  | #REF! | 34576.3757
|  | 1 Ha = 7.000 Pkk (2x1) |  | Benih | Kg |  |  | Kg | 100% | 3.1785 | 1 | 1 | 3.1785 | 28500 | 90586.3 | [9 empty] | 471.6071
|  | 1 Kg = 120.000 Bj |  | Upah Semai | HK |  |  | HK | 100% | 272440 | 0.0005 | 1 | 136.22 | 151208.64 | 20597640.9408 | [6 empty] | Semai + Pelukaan benih mucuna |  |  | 740922.336
|  | Kebutuhan = 3.8 Kg |  | Upah Isi Tanah | Buah |  |  | Buah | 100% | 272440 | 1 | 1 | 272440 | 500 | 136220000 | [6 empty] | Isi, langsir dan susun ke bedengan |  |  | 4900000
|  | Sulam sisip 40% |  | Rock Phosphate | Kg |  |  | Kg | 100% | 272440 | 0.005 | 1 | 1362.2 | 3220 | 4386284 | [6 empty] | 1 ha : 680 Babybag MB (1 pkk sawit 5 babybag MB) |  |  | 157780
|  |  |  | Baby Bag | Pcs |  |  | Kg | 100% | 272.44 | 1 | 1 | 272.44 | 26345.76 | 7177638.8544 | [6 empty] | 1 ha : 680 Babybag MB (1 pkk sawit 5 babybag MB) |  |  | 258188.448
|  |  |  | Angkutan Ke Lapangan | Rit |  |  | Rit | 100% | 272440 | 0.00033333 | 1 | 90.8133 | 200000 | 18162666.6667 | [6 empty] | Menggunakan BIN Amroll 1 Rit 3000 Pkk Mucuna |  |  | 653333.3333
|  |  |  | Angkutan Topsoil | Rit |  |  | Rit | 100% | 389.2 | 0.2 | 1 | 77.84 | 84360 | 6566582.4 | [6 empty] | Stok Top Soil dan Loading Tanah ke Unit Angkutan |  |  | 236208
|  | Pengadaan tanah baby bag |  | TLB 1 | HM |  |  | HM | 100% | 81732 | 0.00056 | 1 | 45.7699 | 680210.0662 | 31133160.3155 | [6 empty] | Stok Top Soil dan Loading Tanah ke Unit Angkutan |  |  | 1119897.8531
|  | Pembuatan Bedengan |  | Upah PHL | HK |  |  | HK | 100% | 272440 | 0.00022222 | 1 | 60.5422 | 151208.64 | 9154507.0848 | [9 empty] | 329298.816
|  |  |  | Papan | M3 |  |  | Bedeng | 100% | 54.488 | 0.096774 | 1 | 5.273 | 2268000 | 11959237.1613 | [9 empty] | 430188.3871
Pemeliharaan Weeding Atas (PN) |  |  |  | Upah PHL | HK |  |  | HK | 100% | 272440 | 0.0002 | 1 | 54.488 | 151208.64 | 8239056.3763 | [9 empty] | 296368.9344
Penyiraman Bibit |  |  |  | Upah PHL | HK |  |  | HK | 100% | 272440 | 0.0002 | 1 | 54.488 | 151208.64 | 8239056.3763 | [6 empty] | 2 Orang/Hari |  |  | 296368.9344
Perakitan Instalasi Air |  |  |  | Upah PHL | HK |  |  | HK | 100% | 272440 | 2e-05 | 1 | 5.4488 | 151208.64 | 823905.6376 | [9 empty] | 29636.8934
|  |  |  | Instalasi Air | Set |  |  | Set | 100% | 1 | 1 | 1 | 1 | 5592015 | 5592015 | [6 empty] | Pipa 2"=20, T 4X2=5, Stop Kran 2"=5, Lem Pipa=3 Dop 2" = 5, T 2X3/4=25, Sumi=25, Pipa 4"=5,Baut Mur=10 Baut Reng=20, sealtape = 5 |  |  | 201151.6187
|  | Pemeliharaan Bibit |  | Upah PHL | HK |  |  | Ha | 100% | 27.8 | 5 | 1 | 139 | 151208.64 | 21018000.96 | 151208.64 | 21018000.96 | 163305.3312 | 22699441.0368 | 155240.8704 | 21578480.9856 | 1kg = 100 plastik gula |  |  | 756043.2
|  | Bongkar Tumbuhan Pengganggu (Chemist) |  | Upah PHL | HK | [5 empty] | 1 | 1
|  |  |  | Glyphosate | Liter | [5 empty] | 0.6 | 1
|  |  |  | Metil Metsulfuron | Kg | [5 empty] | 0.024 | 1
|  |  |  | Perekat | Liter | [5 empty] | 0.18 | 1
|  |  |  | Sprayer (Inter) | Buah | [5 empty] | 0.01 | 1
|  |  |  | Premi Extra Fooding | HK | [5 empty] | 1 | 1
|  |  |  | Celemek | Buah | 4 | X |  |  |  | 0.016667 | 1
|  |  |  | Masker Chemical | Buah | 12 | X |  |  |  | 0.05 | 1
|  |  |  | Kaca mata | Buah | 1 | X |  |  |  | 0.0041667 | 1
|  |  |  | Sarung Tangan Karet | Buah | 2 | X |  |  |  | 0.0083333 | 1
|  |  |  | Sepatu Boots | Buah | 1 | X |  |  |  | 0.0041667 | 1
|  | Pemberantasan Lalang |  | Upah PHL | HK |  |  |  |  | 1 | 1.5 | 1 | 0 | 140008 | 0 | 151208.64 | 0 | 163305.3312 | 0 | #DIV/0! | 0
|  |  |  | Glyphosate | Liter |  |  |  |  | 1 | 1.5 | 2 | 0 | 36352.8 | 0 | 35343 | 0 | 40291.02 | 0 | #DIV/0! | 0
|  |  |  | Perekat | Liter |  |  |  |  | 1 | 0.027 | 2 | 0 | 46267.2 | 0 | 44982 | 0 | 51279.48 | 0 | #DIV/0! | 0
|  |  |  | Sprayer (Inter) | Buah |  |  |  |  | 1 | 0.01 | 1 | 0 | 1366468.5 | 0 | 1530444.72 | 0 | 1714098.0864 | 0 | #DIV/0! | 0
|  |  |  | Premi Extra Fooding | HK |  |  |  |  | 1 | 1 | 2 | 0 | 3700 | 0 | 3996 | 0 | 4315.68 | 0 | #DIV/0! | 0
|  |  |  | Celemek | Buah | 4 | X |  |  | 1 | 0.025 | 1 | 0 | 42840 | 0 | 47980.8 | 0 | 53738.496 | 0 | #DIV/0! | 0
|  |  |  | Masker Chemical | Buah | 12 | X |  |  | 1 | 0.075 | 1 | 0 | 14000 | 0 | 15680 | 0 | 17561.6 | 0 | #DIV/0! | 0
|  |  |  | Kaca mata | Buah | 1 | X |  |  | 1 | 0.00625 | 1 | 0 | 37485 | 0 | 41983.2 | 0 | 47021.184 | 0 | #DIV/0! | 0
|  |  |  | Sarung Tangan Karet | Buah | 2 | X |  |  | 1 | 0.0125 | 1 | 0 | 32130 | 0 | 35985.6 | 0 | 40303.872 | 0 | #DIV/0! | 0
|  |  |  | Sepatu Boots | Buah | 1 | X |  |  | 1 | 0.00625 | 1 | 0 | 85680 | 0 | 95961.6 | 0 | 107476.992 | 0 | #DIV/0! | 0
SUB TOTAL PEMBIBITAN & PEMELIHARAAN | [14 empty] | 290321561.3176 | [9 empty] | 10443221.6301 | 11.9101
TANAM INDIGOFERA
|  | Memancang |  | Upah PHL | HK |  |  |  | 100% | 27.8 | 3 | 1 | 83.4 | 151208.64 | 12610800.576 | 151208.64 | 12610800.576 | 163305.3312 | 13619664.6221 | 155240.8704 | 12947088.5914 |  | 453625.92 | 3335.4847 | 453625.92
|  |  | Uk 30 Cm | Anak Pancang | Buah |  |  |  | 100% | 222400 | 1 | 1 | 222400 | 50 | 11120000 | 112 | 24908800 | 125.44 | 27897856 | 95.8133 | 21308885.3333 |  | 50 | 0.36765 | 400000
|  | Lubang Tanam dan Tanam Indigofera |  | Upah PHL | HK |  |  |  | 100% | 27.8 | 45.34 | 1 | 1260.452 | 151208.64 | 190591232.7053 | [6 empty] | Menggali lubang titik tanam dan mengganti material tanah yang ada dengan tanah top soil |  |  | 6855799.7376
|  | Bongkar Muat Bibit |  | Upah PHL | Hk |  |  |  | 100% | 27.8 | 10.07 | 1 | 279.946 | 151208.64 | 42330253.9334 | [6 empty] | Menggali lubang titik tanam dan mengganti material tanah yang ada dengan tanah top soil |  |  | 1522671.0048
|  | Rp Dosis 25 gr/pkk (Pupuk Lobang) |  | Angkutan Pupuk 1 | HM |  |  | Ton | 100% | 5.56 | 1 | 1 | 5.56 | 75000 | 417000 | 72400 | 402544 | 82536 | 458900.16 | 76645.3333 | 426148.0533 |  |  | 426148.0533 | 15000
|  |  |  | Rock Phosphate | Kg |  |  | Kg | 100% | 222400 | 0.025 | 1 | 5560 | 3220 | 17903200 | 3220 | 17903200 | 4508 | 25064480 | 3649.3333 | 20290293.3333 | 500 Gram/Pkk |  |  | 644000
|  | Pupuk Awal Tanam |  | Upah PHL | HK |  |  | Hk | 100% | 278 | 2.84 | 1 | 789.52 | 151208.64 | 119382245.4528 | 151208.64 | 119382245.4528 | 163305.3312 | 128932825.089 | 155240.8704 | 122565771.9982 | 5 Gram/Pkk |  | 122565771.9982 | 4294325.376
|  | Pemupukan jangkos 10 Ton/Ha |  | Angkutan JJK 1 | Ton |  |  | Ton | 100% | 278 | 1 | 1 | 278 | 71700 | 19932600 | 71700 | 19932600 | 81738 | 22723164 | 75046 | 20862788 | 5 Gram/Pkk |  | 20862788 | 717000
SUB TOTAL TANAM INDIGOFERA | [14 empty] | 414287332.6675 |  | 216158190.9888 |  | 241396330.9079 |  | 219979456.2952 |  |  |  | 14902422.0384 | 16.9957
PEMELIHARAAN INDIGOFERA
PHPT
|  |  | Ulat Api | Upah PHL | HK
|  |  |  | Decis | Liter
|  |  |  | Sprayer | Buah
|  |  | Tikus | Upah PHL | HK | [5 empty] | 0.25 | 2 | 0 | 151208.64 | 0 | 151208.64 | 0 | 163305.3312 | 0 | #DIV/0! | 0 |  |  |  | 0
|  |  |  | Rodentisida | Kg | [5 empty] | 1.088 | 2 | 0 | 34272 | 0 | 34272 | 0 | 39070.08 | 0 | #DIV/0! | 0 |  |  |  | 0
|  |  | Kumbang Tanduk | Upah PHL | HK | [5 empty] | 0.25 | 3 | 0 | 151208.64 | 0 | [9 empty] | 0
|  |  |  | Marshal | KG | [5 empty] | 0.68 | 3 | 0 | 34546.176 | 0 | [6 empty] | 5 Gram/Pkk |  |  | 0
|  |  |  | Kapur Barus | Pak
|  |  |  | Furadan | Kg
|  |  |  | Ember | Buah | [5 empty] | 1 | 1 | 0 | 25000 | 0
|  |  | Ganoderma | Upah PHL | HK | [5 empty] | 3 | 1 | 0 | 140008 | 0 | [6 empty] | Aplikasi Di Lubang Tanam, Pokok Gano 8, Suspek Gano 208 |  |  | 0
|  |  |  | Trichoderma | Kg | [5 empty] | 68 | 1 | 0 | 24786 | 0 | [6 empty] | Trichoderma = 500 Gram |  |  | 0
|  |  |  | Mikoriza | Kg | [5 empty] | 27.2 | 1 | 0 | 42220 | 0 | [6 empty] | Mikoriza = 200 Gram |  |  | 0
|  |  | Crown Dease | Upah PHL | HK | [5 empty] | 22.5 | 1
|  |  |  | Dithan | Ltr | [5 empty] | 0.272 | 1
|  |  |  | Kuproxite | Kg | [5 empty] | 0.136 | 1
|  | Konsolidasi Pokok |  | Upah PHL | HK |  |  | Ha | 20% | 27.8 | 5 | 3 | 83.4 | 151208.64 | 12610800.576 | 151208.64 | 12610800.576 | 163305.3312 | 13619664.6221 | 155240.8704 | 12947088.5914 |  |  |  | 453625.92
|  |  |  | Cangkul | Buah |  |  |  | 20% | 27.8 | 0.1 | 3 | 1.668 | 84894.6 | 141604.1928 | [9 empty] | 5093.676
|  | Sanitasi Lingkungan (Weding atas) |  | Upah PHL | HK |  |  | Ha | 100% | 27.8 | 8 | 4 | 889.6 | 151208.64 | 134515206.144 | [6 empty] | 4 HK/HA |  |  | 4838676.48
|  |  |  | Cangkul | Buah |  |  |  | 100% | 27.8 | 0.1 | 4 | 11.12 | 84894.6 | 944027.952 | [6 empty] | 4 HK/HA |  |  | 33957.84
SUB TOTAL PEMELIHARAAN INDIGOFERA | [14 empty] | 148211638.8648 |  | 423909181.5936 |  | 473712885.4011 |  | 431327520.1961 |  |  |  | 5331353.916 | 6.0802
PEMUPUKAN INDIGOFERA
|  | Pemupukan NPK Tablet 15-15-15 |  | Upah PHL | HK |  |  |  | 100% | 27.8 | 0.5 | 10 | 139 | 151208.64 | 21018000.96 | [6 empty] | Menggali lubang titik tanam dan mengganti material tanah yang ada dengan tanah top soil |  |  | 756043.2
|  | Dosis 5 Gr/Pkk |  | Upah PHL Until Pupuk | HK
|  |  |  | Premi Extra Fooding | HK
|  |  |  | Takaran Pupuk | Buah | 1 | X
|  |  |  | Celemek | Buah | 4 | X
|  |  |  | Masker Chemical | Buah | 12 | X
|  |  |  | Sarung Tangan Karet | Buah | 2 | X
|  |  |  | Sepatu Boots | Buah | 1 | X
|  |  |  | NPK 15-15-6-4+TE | Kg |  |  | Kg | 100% | 139000 | 0.005 | 10 | 6950 | 8338.316 | 57951296.2 | [6 empty] | Menggali lubang titik tanam dan mengganti material tanah yang ada dengan tanah top soil |  |  | 2084579
Angkutan Pupuk (Intern/Ekstern)
|  |  | Angkutan Pupuk Intern | Upah BM Pupuk Intern | Ton | [5 empty] | 1 | 10
|  |  |  | Farm Traktor 1 | HM | [5 empty] | 0.005 | 10
|  |  |  | Angkutan Pupuk 1 | Ton | [5 empty] | 1 | 10
|  |  | Angkutan Pupuk Ekstern | Upah BM Pupuk Ekstern | Ton |  |  | Ton | 100% | 6950 | 1 | 1 | 6950 | 17000 | 118150000 | [6 empty] | Menggali lubang titik tanam dan mengganti material tanah yang ada dengan tanah top soil |  |  | 4250000
|  |  |  | Angkutan Pupuk 2 | Kg | [5 empty] | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | Menggali lubang titik tanam dan mengganti material tanah yang ada dengan tanah top soil |  |  | 0
SUB TOTAL PEMUPUKKAN INDIGOFERA | [14 empty] | 197119297.16 |  | 652678173.1584 |  | 728728880.9311 |  | 664254065.0826 |  |  |  | 7090622.2 | 8.0866
SUB TOTAL TANAM+PEMELIHARAAN | [14 empty] | 1049939830.0099 |  | 847818363.1872 |  | 947425770.8022 |  | 862655040.3922 |  |  |  | 37767619.7845 | 43.0726 | 343.342
| PANEN INDIGOFERA |  |  |  | Ha
|  | Panen Indigofera |  | Upah PHL | HK |  |  | Hk | 100% | 27.8 | 12 | 10 | 3336 | 151208.64 | 504432023.04 | 151208.64 | 504432023.04 | 163305.3312 | 544786584.8832 | 155240.8704 | 517883543.6544 |  |  | 517883543654.4 | 18145036.8
|  | Target Panen 12 Ton/Ha/Panen |  | Angkutan Material | Ton |  |  | Ton | 100% | 333.6 | 6 | 10 | 556 | 207500 | 115370000 | 207500 | 115370000 | 236550 | 131521800 | 217183.3333 | 120753933.3333 |  |  |  | 4150000
|  | 7 x Rotasi Panen |  | Alat Komunikasi | [6 empty] | 1 | 1 | 0 | 350000 | 0 | [9 empty] | 0
|  |  |  | Unit Askep 1 | HA | [5 empty] | 12 | 12 | 0 | 1382.8542 | 0 | 1382.8542 | 0 | 1576.4538 | 0 | #DIV/0! | 0 |  |  |  | 0
SUB TOTAL PANEN | [14 empty] | 619802023.04 |  | 619802023.04 |  | 676308384.8832 |  | 638637476.9877 |  |  |  | 22295036.8 | 25.4267 | 202.6822
GRAND TOTAL TB LC PANEN INDIGOFERA | [14 empty] | 2437603150.5803 |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  |  |  | 87683566.5676 | 100
Rp/Kg | [14 empty] | 2437603150.5803 | [9 empty] | 797.1233 |  | 797.1233
AREAL MINERAL |  |  | LC | [11 empty] | 767861297.5304 |  | 280828235.414 |  | 348262534.6003 |  | 303618496.0719 | 4403451913
|  |  | LCC | [11 empty] | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! | 192.08
|  |  | TB | [11 empty] | 1669741853.0499 |  | 1467620386.2272 |  | 1623734155.6854 |  | 1501292517.3799 | 22925093.258
|  |  | TOTAL LC-TB | [11 empty] | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF!
|  |  | TBM1 | [11 empty] | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF!
|  |  | TBM2 | [11 empty] | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF!
|  |  | TBM3 | [11 empty] | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF!
[15 empty] | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF!
|  |  | GRAND TOTAL AREAL MINERAL | [11 empty] | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF!
AREAL RENDAHAN |  |  | LC | [11 empty] | 0 |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF!
|  |  | LCC | [11 empty] | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF!
|  |  | TB | [11 empty] | 1669741853.0499 |  | 1467620386.2272 |  | 1623734155.6854 |  | 1501292517.3799
|  |  | TOTAL LC-TB | [11 empty] | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF!
|  |  | TBM1 | [11 empty] | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF!
|  |  | TBM2 | [11 empty] | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF!
|  |  | TBM3 | [11 empty] | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF!
[15 empty] | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF!
|  |  | GRAND TOTAL AREAL RENDAHAN | [11 empty] | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF!

## SI TB LC Pakchong (FFD)
RKP TANAM PASTURA (Pakchong)
|  | Luas: | 31.16 | Jumlah Populasi | 155800 | [9 empty] | Hasil Panen | [9 empty] | 38139840 | Kg |  | Hasil Panen |  | Bulan | Tahun
Pekerjaan |  |  |  | Material |  | Rotasi APD |  | TB/LC | [5 empty] | 2026 s.d 2028 |  | 2026 |  | 2027 |  | Rata-rata |  | Keterangan | BIAYA/HA | Biaya/pkk | Rp/Ha | Persentase (%) |  | Tanam | 2026-09-01 | Des | 2026
|  |  |  | Jenis | Sat |  |  | Sat | Vol |  | Norma | Rotasi | Jumlah Unit | Rp Sat | Jumlah RP | Rp Sat | Jumlah RP | Rp Sat | Jumlah RP | Rp Sat | Jumlah RP | [6 empty] | Panen | 1 | 8 x | 2027
[9 empty] | % | Luas/Mtr/Pkk/Unit | [18 empty] | 2 | 8 x | 2028
PEMBUKAAN LAHAN
IMAS,TUMBANG, PERUN
|  | Identifikasi Blok |  | Upah PHL | HK |  |  | Ha | 100% | 31.16 | 0.25 | 1 | 7.79 | 151208.64 | 1177915.3056 | 151208.64 | 1177915.3056 | 163305.3312 | 1272148.53 | 155240.8704 | 1209326.3804 |  |  |  | 37802.16 |  |  |  | Total | 17 | Kali Panen
|  | Imas | Hutan Primer | Upah PHL | HK | [5 empty] | 10 | 1 | [9 empty] | Vol sesuai kondisi
|  |  | Hutan Sekunder | Upah PHL | HK | [5 empty] | 10 | 1 |  | 0
|  |  | Semak Belukar | Upah PHL | HK |  |  | Ha | 40% | 31.16 | 10 | 1 | 124.64 | 151208.64 | 18846644.8896 | 151208.64 | 18846644.8896 | 163305.3312 | 20354376.4808 | 155240.8704 | 19349222.0867 |  |  |  | 604834.56
|  | Perun Mekanis | Hutan Primer | Buldozer 1 | HM |  |  | Ha | 8% | 31.16 | 18 | 1 | 44.8704 | 1051433.6841 | 47178249.9787 | [9 empty] | 1514064.5051
|  |  | Reklamasi | Excavator 1 | HM |  |  | HM | 10% | 31.16 | 8 | 1 | 24.928 | 720338.073 | 17956587.4845 | [9 empty] | 576270.4584
|  | Abu Jangkos 5 Ton/Ha |  | Upah PHL | HK |  |  | Hk | 100% | 31.16 | 10 | 1 | 311.6 | 151208.64 | 47116612.224 | 151208.64 | 47116612.224 | 163305.3312 | 50885941.2019 | 155240.8704 | 48373055.2166 | 5 Gram/Pkk |  | 48373055.2166 | 1512086.4
|  |  |  | Angkutan Abu Boiler | Ha |  |  | Ton | 100% | 31.16 | 5 | 1 | 155.8 | 71700 | 11170860 | 71700 | 11170860 | 81738 | 12734780.4 | 75046 | 11692166.8 | 5 Gram/Pkk |  | 11692166.8 | 358500
|  | Pengolahan Tanah I |  | Farm Traktor 1 | HM |  |  | HM/Ha | 100% | 31.16 | 3.5 | 1 | 109.06 | 369600 | 40308576 | [9 empty] | 1293600
|  | Pupuk Kandang 5 Ton/Ha |  | Upah PHL | HK |  |  | Hk | 100% | 31.16 | 10 | 1 | 311.6 | 151208.64 | 47116612.224 | 151208.64 | 47116612.224 | 163305.3312 | 50885941.2019 | 155240.8704 | 48373055.2166 | 5 Gram/Pkk |  | 48373055.2166 | 1512086.4
|  |  |  | Pupuk Kandang | Ha |  |  | Ton | 100% | 31.16 | 5 | 1 | 155.8 | 980000 | 152684000 | 980000 | 152684000 | 1372000 | 213757600 | 1110666.6667 | 173041866.6667 | 5 Gram/Pkk |  | 173041866.6667 | 4900000
|  | Pengolahan Tanah II |  | Farm Traktor 1 | HM |  |  | HM/Ha | 100% | 31.16 | 3.5 | 1 | 109.06 | 369600 | 40308576 | [9 empty] | 1293600
|  | Pengolahan Tanah III |  | Farm Traktor 1 | HM |  |  | HM/Ha | 100% | 31.16 | 2.5 | 1 | 77.9 | 369600 | 28791840 | [9 empty] | 924000
|  | Pembuatan Pagar |  | Upah PHL | HK |  |  | Hk/Bbt | 100% | 31.16 | 2 | 1 | 62.32 | 151208.64 | 9423322.4448 | [9 empty] | 302417.28
|  |  |  | Plastik Hitam | Mtr |  |  | Mtr/Bbt | 100% | 31.16 | 1.95 | 1 | 60.762 | 3360 | 204160.32 | [9 empty] | 6552
|  |  |  | Patok Kayu | Btg |  |  | Btg/Bbt | 100% | 0 | 0.7506 | 1 | 0 | 22400 | 0 | [9 empty] | 0
|  |  |  | Kawat Duri | Rol |  |  | Mtr/Bbt | 100% | 0 | 0.343 | 1 | 0 | 178071.6 | 0 | [9 empty] | 0
|  |  |  | Paku 1" | Kg |  |  | Kg/Bbt | 100% | 0 | 0.15 | 1 | 0 | 20263.32 | 0 | [9 empty] | 0
|  |  |  | Paku 2.5" | Kg |  |  | Kg/Bbt | 100% | 0 | 0.15 | 1 | 0 | 18421.2 | 0 | [9 empty] | 0
|  | Pemberantasan Lalang dan Gulma Lainnya |  | Upah PHL | HK |  |  | Ha | 100% | 31.16 | 1.5 | 1 | 46.74 | 151208.64 | 7067491.8336 | 151208.64 | 7067491.8336 | 163305.3312 | 7632891.1803 | 155240.8704 | 7255958.2825 |  |  |  | 226812.96
|  |  |  | Sprayer (Inter) | Buah |  |  | Ha | 100% | 31.16 | 0.031 | 1 | 0.96596 | 1530444.72 | 1478348.3817 | 1530444.72 | 1478348.3817 | 1714098.0864 | 1655750.1875 | 1591662.5088 | 1537482.317 |  |  |  | 47443.7863
|  |  |  | Glyphosate | Liter |  |  | Ha | 23.5% | 31.16 | 0.9 | 1 | 6.5903 | 35343 | 232922.3866 | [9 empty] | 7475.0445
|  |  |  | Metil Metsulfuron | Kg |  |  | Ha | 74% | 31.16 | 0.036 | 1 | 0.8301 | 96390 | 80013.5703 | 96390 | 80013.5703 | 109884.6 | 91215.4702 | 100888.2 | 83747.537 |  |  |  | 2567.8296
|  |  |  | Parakuat | Liter |  |  | Ha | 50% | 31.16 | 0.9 | 1 | 14.022 | 28381.5 | 397965.393 | 28381.5 | 397965.393 | 32354.91 | 453680.548 | 29705.97 | 416537.1113 |  |  |  | 12771.675
|  |  |  | Perekat | Liter |  |  | Ha | 74% | 31.16 | 0.27 | 1 | 6.2258 | 44982 | 280047.4962 | 44982 | 280047.4962 | 51279.48 | 319254.1456 | 47081.16 | 293116.3793 |  |  |  | 8987.4036
|  |  |  | Premi Extra Fooding | HK |  |  | Ha | 100% | 31.16 | 1.5 | 1 | 46.74 | 3996 | 186773.04 | 3996 | 186773.04 | 4315.68 | 201714.8832 | 4102.56 | 191753.6544 |  |  |  | 5994
|  |  |  | Celemek | Buah | 4 | X | Ha | 100% | 31.16 | 0.025 | 1 | 0.779 | 47980.8 | 37377.0432 | 47980.8 | 37377.0432 | 53738.496 | 41862.2884 | 49900.032 | 38872.1249 |  |  |  | 1199.52
|  |  |  | Masker Chemical | Buah | 12 | X | Ha | 100% | 31.16 | 0.075 | 1 | 2.337 | 15680 | 36644.16 | 15680 | 36644.16 | 17561.6 | 41041.4592 | 16307.2 | 38109.9264 |  |  |  | 1176
|  |  |  | Kaca mata | Buah | 1 | X | Ha | 100% | 31.16 | 0.00625 | 1 | 0.19475 | 41983.2 | 8176.2282 | 41983.2 | 8176.2282 | 47021.184 | 9157.3756 | 43662.528 | 8503.2773 |  |  |  | 262.395
|  |  |  | Sarung Tangan Karet | Buah | 2 | X | Ha | 100% | 31.16 | 0.0125 | 1 | 0.3895 | 35985.6 | 14016.3912 | 35985.6 | 14016.3912 | 40303.872 | 15698.3581 | 37425.024 | 14577.0468 |  |  |  | 449.82
|  |  |  | Sepatu Boots | Buah | 1 | X | Ha | 100% | 31.16 | 0.00625 | 1 | 0.19475 | 95961.6 | 18688.5216 | 95961.6 | 18688.5216 | 107476.992 | 20931.1442 | 99800.064 | 19436.0625 |  |  |  | 599.76
|  |  | Transportasi Air | TUS 1 | RIT |  |  | Ha | 100% | 31.16 | 0.27 | 1 | 8.4132 | 200000 | 1682640 | 75235.44 | 632970.8038 | 85768.4016 | 721586.7163 | 120334.6139 | 1012399.1734 |  |  |  | 54000
|  | SUB JUMLAH IMAS TUMBANG PERUN | [12 empty] | 473805061.3169 | [9 empty] | 15205553.9575 | 25.9053
PEMBUATAN SARANA PRASARANA
PEMBUATAN JALAN
|  | Pembuatan Jalan Produksi |  | Upah PHL | HK |  |  | Ha | 25% | 31.16 | 1 | 1 | 7.79 | 151208.64 | 1177915.3056 | 151208.64 | 1177915.3056 | 163305.3312 | 1272148.53 | 155240.8704 | 1209326.3804 |  |  |  | 37802.16
|  |  |  | Greader 1 | HM |  |  | HM | 100% | 1038.5628 | 0.009 | 1 | 9.3471 | 715047.8265 | 6683598.6554 | 715047.8265 | 6683598.6554 | 751428.6654 | 7023652.7284 | 727174.7728 | 6796950.0131 |  |  |  | 214492.8965
|  | Pembuatan Jalan Produksi |  | Upah PHL | HK |  |  | Ha | 25% | 31.16 | 1 | 1 | 7.79 | 151208.64 | 1177915.3056 | 151208.64 | 1177915.3056 | 163305.3312 | 1272148.53 | 155240.8704 | 1209326.3804 |  |  |  | 37802.16
|  |  |  | Farm Traktor 1 | HM |  |  | HM | 100% | 31.16 | 1 | 1 | 31.16 | 369600 | 11516736 | 369600 | 11516736 | 413952 | 12898744.32 | 384384 | 11977405.44 |  |  |  | 369600
SUB JUMLAH PEMBUATAN JALAN | [14 empty] | 20556165.2666 | [9 empty] | 659697.2165 | 1.1239
PEMBUATAN JEMBATAN
|  | Jembatan Permanen s/d 3 Mtr |  | Upah PHL | HK
|  |  |  | Bahan Jembatan Permanen 1 | Unit
|  |  |  | TLB 1 | HM
|  | Jembatan Permanen 4-6 Mtr |  | Upah PHL | HK
|  |  |  | Bahan Jembatan Permanen 2 | Unit
|  |  |  | TLB 1 | HM
|  | Jembatan Permanen 6-9 mtr |  | Upah PHL | HK
|  |  |  | Bahan Jembatan Permanen 3 | Unit
|  |  |  | TLB 1 | HM
|  | Pembuatan Jembatan Semi Permanen > 2 Mtr |  | Upah PHL | HK
|  |  |  | Bahan Jembatan Semi Permanen 1 | Unit | [5 empty] | 1
|  |  |  | Excavator 1 | HM | [5 empty] | 4
|  |  |  | Upah PHL | HK | [5 empty] | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | Untuk mengeluarkan debit air yang ada di dalam blok dan menyebrang CR F17/18 |  |  | 0
|  | Jembatan Permanen |  | TLB 1 | [6 empty] | 0.25 | 1 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0
|  |  |  | HDPE Culvert 1.0 X6 Triplewall | [6 empty] | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0
|  | Gorong-Gorong 40 CM |  | Upah PHL | HK | [5 empty] | 1 | 1
|  |  |  | Gorong-Gorong 40 CM | Unit | [5 empty] | 7 | 1
|  |  |  | TLB 1 | HM | [5 empty] | 3 | 1
|  | Gorong-Gorong 60 CM |  | Upah PHL | HK | [5 empty] | 1 | 1
|  |  |  | Gorong-Gorong 60 CM | Unit | [5 empty] | 7 | 1
|  |  |  | TLB 1 | HM | [5 empty] | 3 | 1
|  | Gorong-Gorong 80 CM |  | Upah PHL | HK |  |  | HK | 100% | 1 | 1 | 1 | 1 | 151208.64 | 151208.64 | [9 empty] | 4852.6521
|  | (Areal Ring) |  | Gorong-Gorong 80 CM | Unit |  |  | Unit | 100% | 1 | 6 | 1 | 6 | 741000 | 4446000 | [9 empty] | 142682.9268
|  |  |  | TLB 1 | HM |  |  | HM | 100% | 1 | 3 | 1 | 3 | 680210.0662 | 2040630.1987 | [9 empty] | 65488.774
|  | SUB JUMLAH PEMBUATAN JEMBATAN | [12 empty] | 6637838.8387 | [9 empty] | 213024.353 | 0.36292
PEMBUATAN PARIT
|  | Pembuatan Parit Primer (4x4) |  | Upah PHL | HK | [6 empty] | 1
|  | (Parit ex Tambang) |  | Excavator 1 | HM |  |  | HM | 100% | 1038.5628 | 0.1 | 1 | 103.8563 | 720338.073 | 74811632.6075 | [9 empty] | 2400886.7974
|  | Pembuatan Parit Sekunder (2x2) |  | Upah PHL | HK | [6 empty] | 1
|  | 65 meter/HM |  | Excavator 1 | HM | [5 empty] | 0.033333 | 1 | 0 | 0 | 0
|  | Pembuatan Parit Tersier (1x1) |  | Upah PHL | HK | [5 empty] | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | Areal rendahan eks tambang yang perlu dibuat field drain 6 :1 |  |  | 0
|  |  |  | Excavator 1 | HM |  |  | Mtr | 100% | 1038.5628 | 0.016667 | 1 | 17.3094 | 720338.073 | 12468605.4346 | 720338.073 | 12468605.4346 | 761671.7021 | 13184064.9274 | 734115.9494 | 12707091.9322 |  |  |  | 400147.7996
SUB JUMLAH PEMBUATAN PARIT | [14 empty] | 87280238.0421 | [9 empty] | 2801034.597 | 4.772
CUCI PARIT
|  | Cuci Parit Primer (4X4) |  | Upah PHL | HK | [6 empty] | 1
|  |  |  | Excavator 1 | HM |  |  | Mtr | 100% |  | 0.1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 720338.073 | 0 | 761671.7021 | 0 | #DIV/0! | 0
|  | Cuci Parit Sekunder (2X2) Parit Alam |  | Upah PHL | HK |  |  |  | 0% |  | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0
|  |  |  | Excavator 1 | HM |  |  | Mtr | 0% |  | 0.030303 | 1 | 0 | 0 | 0 | 720338.073 | 0 | 761671.7021 | 0 | #DIV/0! | 0 |  |  |  | 0
|  | Cuci Parit Tersier (1X1) |  | Upah PHL | HK |  |  |  | 100% |  | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | Parit yang tersedia sudah dangkal karena erosi tanah dari lokasi eks tambang |  |  | 0
|  |  |  | Excavator 1 | HM |  |  | Mtr | 100% |  | 0.016667 | 1 | 0 | 0 | 0 | 720338.073 | 0 | 761671.7021 | 0 | #DIV/0! | 0 | 60 Meter/HM |  |  | 0
SUB JUMLAH CUCI PARIT | [14 empty] | 0 | [9 empty] | 0 | 0
PEMELIHARAAN PINTU AIR
|  |  |  | Upah PHL | HK |  |  | Unit |  |  | 3 | 1
|  |  |  | Material Pintu Air 1 | Unit | [6 empty] | 1
|  |  |  | Excavator 1 | HM | [5 empty] | 3 | 1
SUB JUMLAH PEMELIHARAAN PINTU AIR | [14 empty] | 0
PENGAWETAN TANAH
|  | Tapak Kuda |  | Upah PHL | HK |  |  |  | 10% |  | 0.33333 | 1 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0
|  |  |  | Cangkul | Buah |  |  |  | 100% |  | 0.33333 | 1 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0
|  | Rorak / Benteng |  | Upah PHL | HK | [8 empty] | 0
|  |  |  | Cangkul | Buah | [8 empty] | 0
|  | Kontur / Teras |  | Upah PHL | HK |  |  | Ha | 100% |  | 0.2 | 1 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | Blok N13
|  |  |  | Excavator 1 | HM |  |  | Ha | 100% |  | 20 | 1 | 0 | 0 | 0
|  | Jalan |  | Excavator 1 | HM |  |  | MTR/HM | 100% |  | 0.038462 | 1 | 0 | 0 | 0
|  | Tapak Timbun |  | Upah PHL | HK |  |  |  | 10% |  | 0.33333 | 1 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0
|  |  |  | Cangkul | Buah |  |  |  | 100% |  | 0.33333 | 1 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0
SUB JUMLAH PENGAWETAN TANAH | [14 empty] | 0 | [9 empty] | 0 | 0
PEMBUATAN BARAK
|  | Pembuatan Barak Tipe A |  | Upah PHL | HK | [6 empty] | 1
|  |  |  | G 10A Kayu | Unit
|  | Pembuatan Barak Tipe B |  | Upah PHL | HK
|  |  |  | G 10B Kayu | Unit
|  | Pembuatan Barak Tipe C |  | Upah PHL | HK
|  |  |  | G 10C Kayu | Unit
SUB JUMLAH PEMBUATAN BARAK | [14 empty] | 0
PEMELIHARAAN TITI PASAR RINTIS
|  |  |  | Upah PHL | HK | [6 empty] | 1
|  |  |  | Titi Panen 3 | Unit | [6 empty] | 1
|  |  |  | TLB 1 | HM | [6 empty] | 1
| Pembuatan Pasar Pikul (Mekanis |  |  | Excavator 1 | [6 empty] | 0.0083333 | 1 | 0 | 0 | 0 | 720338.073 | 0 | 761671.7021 | 0 | #DIV/0! | 0
| Timbun & Benam Batang Kelapa Sawit |  |  | Excavator 1 | [6 empty] | 28 | 1 | 0 | 0 | 0 | 720338.073 | 0 | 761671.7021 | 0 | #DIV/0! | 0
SUB JUMLAH PEMBUATAN SARANA PRASARANA | [14 empty] | 114474242.1474 | [9 empty] | 3673756.1665 | 6.2589
SUB TOTAL PEMBUKAAN LAHAN | [14 empty] | 588279303.4643 |  | 308907322.7727 |  | 383562265.6798 |  | 334142193.4738 |  |  |  | 18879310.124 | 32.1642 | 15.4243
SUB TOTAL LC (AREAL REKLAMASI) | [16 empty] | #REF! |  | #REF! |  | #REF!
TANAM DAN PEMELIHARAAN AWAL
PEMBIBITAN PAKCHONG
|  | Penanaman Pakchong |  | Upah PHL | HK |  |  |  | 100% | 560880 | 0.0016667 | 1 | 934.8 | 151208.64 | 141349836.672 | 151208.64 | 141349836.672 | 163305.3312 | 152657823.6058 | 155240.8704 | 145119165.6499 | Upah Muat, Ecer, dan Tanam |  | #REF! | 4536259.2
|  | 1 Ha = 18.000 Pkk (0,5x1) jalan Kontrol 10% |  | Bibit | Pkk |  |  | Pkk | 100% | 560880 | 1 | 1 | 560880 | 456 | 255761280 | [9 empty] | 1331535.1937
|  | Kebutuhan = 18.000 Stek |  | Upah Semai | HK |  |  | Pkk | 100% | 560880 | 0.0002 | 1 | 112.176 | 151208.64 | 16961980.4006 | [6 empty] | Semai + Pelukaan benih mucuna |  |  | 544351.104
Sulam sisip 20%
|  | Pemeliharaan Bibit |  | Upah PHL | HK |  |  | Ha | 100% | 31.16 | 5 | 1 | 155.8 | 151208.64 | 23558306.112 | 151208.64 | 23558306.112 | 163305.3312 | 25442970.601 | 155240.8704 | 24186527.6083 | 1kg = 100 plastik gula |  |  | 756043.2
|  | Bongkar Tumbuhan Pengganggu (Chemist) |  | Upah PHL | HK | [5 empty] | 1 | 1
|  |  |  | Glyphosate | Liter | [5 empty] | 0.6 | 1
|  |  |  | Metil Metsulfuron | Kg | [5 empty] | 0.024 | 1
|  |  |  | Perekat | Liter | [5 empty] | 0.18 | 1
|  |  |  | Sprayer (Inter) | Buah | [5 empty] | 0.01 | 1
|  |  |  | Premi Extra Fooding | HK | [5 empty] | 1 | 1
|  |  |  | Celemek | Buah | 4 | X |  |  |  | 0.016667 | 1
|  |  |  | Masker Chemical | Buah | 12 | X |  |  |  | 0.05 | 1
|  |  |  | Kaca mata | Buah | 1 | X |  |  |  | 0.0041667 | 1
|  |  |  | Sarung Tangan Karet | Buah | 2 | X |  |  |  | 0.0083333 | 1
|  |  |  | Sepatu Boots | Buah | 1 | X |  |  |  | 0.0041667 | 1
|  | Pemberantasan Lalang |  | Upah PHL | HK |  |  |  |  | 1 | 1.5 | 1 | 0 | 140008 | 0 | 151208.64 | 0 | 163305.3312 | 0 | #DIV/0! | 0
|  |  |  | Glyphosate | Liter |  |  |  |  | 1 | 1.5 | 2 | 0 | 36352.8 | 0 | 35343 | 0 | 40291.02 | 0 | #DIV/0! | 0
|  |  |  | Perekat | Liter |  |  |  |  | 1 | 0.027 | 2 | 0 | 46267.2 | 0 | 44982 | 0 | 51279.48 | 0 | #DIV/0! | 0
|  |  |  | Sprayer (Inter) | Buah |  |  |  |  | 1 | 0.01 | 1 | 0 | 1366468.5 | 0 | 1530444.72 | 0 | 1714098.0864 | 0 | #DIV/0! | 0
|  |  |  | Premi Extra Fooding | HK |  |  |  |  | 1 | 1 | 2 | 0 | 3700 | 0 | 3996 | 0 | 4315.68 | 0 | #DIV/0! | 0
|  |  |  | Celemek | Buah | 4 | X |  |  | 1 | 0.025 | 1 | 0 | 42840 | 0 | 47980.8 | 0 | 53738.496 | 0 | #DIV/0! | 0
|  |  |  | Masker Chemical | Buah | 12 | X |  |  | 1 | 0.075 | 1 | 0 | 14000 | 0 | 15680 | 0 | 17561.6 | 0 | #DIV/0! | 0
|  |  |  | Kaca mata | Buah | 1 | X |  |  | 1 | 0.00625 | 1 | 0 | 37485 | 0 | 41983.2 | 0 | 47021.184 | 0 | #DIV/0! | 0
|  |  |  | Sarung Tangan Karet | Buah | 2 | X |  |  | 1 | 0.0125 | 1 | 0 | 32130 | 0 | 35985.6 | 0 | 40303.872 | 0 | #DIV/0! | 0
|  |  |  | Sepatu Boots | Buah | 1 | X |  |  | 1 | 0.00625 | 1 | 0 | 85680 | 0 | 95961.6 | 0 | 107476.992 | 0 | #DIV/0! | 0
SUB TOTAL PEMBIBITAN & PEMELIHARAAN | [14 empty] | 437631403.1846 | [9 empty] | 14044653.504 | 23.9275
TANAM PAKCHONG
|  | Memancang |  | Upah PHL | HK |  |  |  | 100% | 31.16 | 0.5 | 1 | 15.58 | 151208.64 | 2355830.6112 | 151208.64 | 2355830.6112 | 163305.3312 | 2544297.0601 | 155240.8704 | 2418652.7608 |  | 75604.32 | 555.9141 | 75604.32
|  |  | Uk 30 Cm | Anak Pancang | Pcs |  |  |  | 100% | 84132 | 1 | 1 | 84132 | 50 | 4206600 | 112 | 9422784 | 125.44 | 10553518.08 | 95.8133 | 8060967.36 |  | 50 | 0.36765 | 135000
|  | Lubang Tanam dan Tanam Pakchong |  | Upah PHL | HK |  |  |  | 100% | 31.16 | 3.6 | 1 | 112.176 | 151208.64 | 16961980.4006 | [6 empty] | Menggali lubang titik tanam dan mengganti material tanah yang ada dengan tanah top soil |  |  | 544351.104
|  | Bongkar Muat Bibit |  | Upah PHL | Hk |  |  |  | 100% | 31.16 | 3.6 | 1 | 112.176 | 151208.64 | 16961980.4006 | [6 empty] | Menggali lubang titik tanam dan mengganti material tanah yang ada dengan tanah top soil |  |  | 544351.104
|  | Rp Dosis 25 gr/pkk (Pupuk Lobang) |  | Angkutan Pupuk 1 | HM |  |  | Ton | 100% | 6.232 | 1 | 1 | 6.232 | 75000 | 467400 | 72400 | 451196.8 | 82536 | 514364.352 | 76645.3333 | 477653.7173 |  |  | 477653.7173 | 15000
|  |  |  | Rock Phosphate | Kg |  |  | Kg | 100% | 249280 | 0.025 | 1 | 6232 | 3220 | 20067040 | 3220 | 20067040 | 4508 | 28093856 | 3649.3333 | 22742645.3333 | 500 Gram/Pkk |  |  | 644000
|  | Pupuk Awal Tanam |  | Upah PHL | HK |  |  | Hk | 100% | 311.6 | 2.84 | 1 | 884.944 | 151208.64 | 133811178.7162 | 151208.64 | 133811178.7162 | 163305.3312 | 144516073.0135 | 155240.8704 | 137379476.8153 | 5 Gram/Pkk |  | 137379476.8153 | 4294325.376
|  | Pemupukan jangkos 10 Ton/Ha |  | Angkutan JJK 1 | Ton |  |  | Ton | 100% | 311.6 | 1 | 1 | 311.6 | 71700 | 22341720 | 71700 | 22341720 | 81738 | 25469560.8 | 75046 | 23384333.6 | 5 Gram/Pkk |  | 23384333.6 | 717000
SUB TOTAL TANAM PAKCHONG | [14 empty] | 217173730.1286 |  | 212008056.2394 |  | 237134639.9065 |  | 218650257.1951 |  |  |  | 6969631.904 | 11.874
PEMELIHARAAN PAKCHONG
PHPT
|  |  | Ulat Api | Upah PHL | HK
|  |  |  | Decis | Liter
|  |  |  | Sprayer | Buah
|  |  | Tikus | Upah PHL | HK | [5 empty] | 0.25 | 2 | 0 | 151208.64 | 0 | 151208.64 | 0 | 163305.3312 | 0 | #DIV/0! | 0 |  |  |  | 0
|  |  |  | Rodentisida | Kg | [5 empty] | 1.088 | 2 | 0 | 34272 | 0 | 34272 | 0 | 39070.08 | 0 | #DIV/0! | 0 |  |  |  | 0
|  |  | Kumbang Tanduk | Upah PHL | HK | [5 empty] | 0.25 | 3 | 0 | 151208.64 | 0 | [9 empty] | 0
|  |  |  | Marshal | KG | [5 empty] | 0.68 | 3 | 0 | 34546.176 | 0 | [6 empty] | 5 Gram/Pkk |  |  | 0
|  |  |  | Kapur Barus | Pak
|  |  |  | Furadan | Kg
|  |  |  | Ember | Buah | [5 empty] | 1 | 1 | 0 | 25000 | 0
|  |  | Ganoderma | Upah PHL | HK | [5 empty] | 3 | 1 | 0 | 140008 | 0 | [6 empty] | Aplikasi Di Lubang Tanam, Pokok Gano 8, Suspek Gano 208 |  |  | 0
|  |  |  | Trichoderma | Kg | [5 empty] | 68 | 1 | 0 | 24786 | 0 | [6 empty] | Trichoderma = 500 Gram |  |  | 0
|  |  |  | Mikoriza | Kg | [5 empty] | 27.2 | 1 | 0 | 42220 | 0 | [6 empty] | Mikoriza = 200 Gram |  |  | 0
|  |  | Crown Dease | Upah PHL | HK | [5 empty] | 22.5 | 1
|  |  |  | Dithan | Ltr | [5 empty] | 0.272 | 1
|  |  |  | Kuproxite | Kg | [5 empty] | 0.136 | 1
|  | Konsolidasi Pokok |  | Upah PHL | HK |  |  | Ha | 20% | 31.16 | 2.5 | 3 | 46.74 | 151208.64 | 7067491.8336 | 151208.64 | 7067491.8336 | 163305.3312 | 7632891.1803 | 155240.8704 | 7255958.2825 |  |  |  | 226812.96
|  |  |  | Cangkul | Buah |  |  |  | 20% | 31.16 | 0.1 | 3 | 1.8696 | 84894.6 | 158718.9442 | [9 empty] | 5093.676
|  | Sanitasi manual (Weding atas) |  | Upah PHL | HK |  |  | Ha | 100% | 31.16 | 2.5 | 4 | 311.6 | 151208.64 | 47116612.224 | [6 empty] | 4 HK/HA |  |  | 1512086.4
|  |  |  | Cangkul | Buah |  |  |  | 100% | 31.16 | 0.1 | 4 | 12.464 | 84894.6 | 1058126.2944 | [6 empty] | 4 HK/HA |  |  | 33957.84
SUB TOTAL PEMELIHARAAN INDIGOFERA | [14 empty] | 55400949.2962 |  | 407525298.2003 |  | 456459200.3923 |  | 420369945.0643 |  |  |  | 1777950.876 | 3.029
PEMUPUKAN PAKCHONG
|  | Pemupukan NPK Tablet 15-15-15 |  | Upah PHL | HK |  |  |  | 100% | 31.16 | 0.5 | 17 | 264.86 | 151208.64 | 40049120.3904 | [6 empty] | Menggali lubang titik tanam dan mengganti material tanah yang ada dengan tanah top soil |  |  | 1285273.44
|  | Dosis 5 Gr/Pkk |  | Upah PHL Until Pupuk | HK
|  |  |  | Premi Extra Fooding | HK
|  |  |  | Takaran Pupuk | Buah | 1 | X
|  |  |  | Celemek | Buah | 4 | X
|  |  |  | Masker Chemical | Buah | 12 | X
|  |  |  | Sarung Tangan Karet | Buah | 2 | X
|  |  |  | Sepatu Boots | Buah | 1 | X
|  |  |  | NPK 15-15-6-4+TE | Kg |  |  | Kg | 100% | 155800 | 0.005 | 17 | 13243 | 8338.316 | 110424318.788 | [6 empty] | Menggali lubang titik tanam dan mengganti material tanah yang ada dengan tanah top soil |  |  | 3543784.3
Angkutan Pupuk (Intern/Ekstern)
|  |  | Angkutan Pupuk Intern | Upah BM Pupuk Intern | Ton | [5 empty] | 1 | 17
|  |  |  | Farm Traktor 1 | HM | [5 empty] | 0.005 | 17
|  |  |  | Angkutan Pupuk 1 | Ton | [5 empty] | 1 | 17
|  |  | Angkutan Pupuk Ekstern | Upah BM Pupuk Ekstern | Ton |  |  | Ton | 100% | 13243 |  | 17 | 0 | 17000 | 0 | [6 empty] | Menggali lubang titik tanam dan mengganti material tanah yang ada dengan tanah top soil |  |  | 0
|  |  |  | Angkutan Pupuk 2 | Kg | [5 empty] | 1 | 17 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | Menggali lubang titik tanam dan mengganti material tanah yang ada dengan tanah top soil |  |  | 0
SUB TOTAL PEMUPUKKAN PAKCHONG | [14 empty] | 150473439.1784 |  | 626600846.2733 |  | 701226731.4791 |  | 646276160.5419 |  |  |  | 4829057.74 | 8.2271
SUB TOTAL TANAM+PEMELIHARAAN | [14 empty] | 860679521.7878 |  | 815050596.4006 |  | 912918400.7847 |  | 840739890.1287 |  |  |  | 27621294.024 | 47.0577 | 22.5664
| PANEN PAKCHONG |  |  |  | Ha
|  | Panen Pakchong |  | Upah PHL | HK |  |  | Hk | 100% | 31.16 | 2 | 17 | 1059.44 | 151208.64 | 160196481.5616 | 151208.64 | 160196481.5616 | 163305.3312 | 173012200.0865 | 155240.8704 | 164468387.7366 |  |  | 164468387736.576 | 5141093.76
|  | Target Panen 12 Ton/Ha/Panen |  | Angkutan Material | Ton |  |  | Ton | 100% | 373.92 | 6 | 17 | 1059.44 | 207500 | 219833800 | 207500 | 219833800 | 236550 | 250610532 | 217183.3333 | 230092710.6667 |  |  |  | 7055000
|  | 7 x Rotasi Panen |  | Alat Komunikasi | [6 empty] | 1 | 1 | 0 | 350000 | 0 | [9 empty] | 0
|  |  |  | Unit Askep 1 | HA | [5 empty] | 12 | 12 | 0 | 1382.8542 | 0 | 1382.8542 | 0 | 1576.4538 | 0 | #DIV/0! | 0 |  |  |  | 0
SUB TOTAL PANEN | [14 empty] | 380030281.5616 |  | 380030281.5616 |  | 423622732.0865 |  | 394561098.4032 |  |  |  | 12196093.76 | 20.7782 | 9.9641
GRAND TOTAL TB LC PANEN PAKCHONG | [14 empty] | 1828989106.8137 |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  |  |  | 58696697.908 | 100
Rp/Kg | [14 empty] | 1828989106.8137 | [9 empty] | 47.9548 |  | 47.9548
AREAL MINERAL |  |  | LC | [11 empty] | 588279303.4643 |  | 308907322.7727 |  | 383562265.6798 |  | 334142193.4738 | 4403451913
|  |  | LCC | [11 empty] | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! | 192.08
|  |  | TB | [11 empty] | 1240709803.3494 |  | 1195080877.9622 |  | 1336541132.8712 |  | 1235300988.5319 | 22925093.258
|  |  | TOTAL LC-TB | [11 empty] | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF!
|  |  | TBM1 | [11 empty] | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF!
|  |  | TBM2 | [11 empty] | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF!
|  |  | TBM3 | [11 empty] | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF!
[15 empty] | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF!
|  |  | GRAND TOTAL AREAL MINERAL | [11 empty] | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF!
AREAL RENDAHAN |  |  | LC | [11 empty] | 0 |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF!
|  |  | LCC | [11 empty] | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF!
|  |  | TB | [11 empty] | 1240709803.3494 |  | 1195080877.9622 |  | 1336541132.8712 |  | 1235300988.5319
|  |  | TOTAL LC-TB | [11 empty] | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF!
|  |  | TBM1 | [11 empty] | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF!
|  |  | TBM2 | [11 empty] | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF!
|  |  | TBM3 | [11 empty] | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF!
[15 empty] | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF!
|  |  | GRAND TOTAL AREAL RENDAHAN | [11 empty] | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF!

## Kebutuhan TK FFD
Project |  | : Tanam Pastura
Area |  | : PT Fass Forest Development
RENCANA KEBUTUHAN HK | [10 empty] | Indigofera | Pakchong
No | Uraian |  |  |  | Harga Sat (Rp) | Estimasi Biaya (Rp) | Pastura |  | Rp/Ha | Material | #REF! | #REF!
|  | Indigofera | Pakchong | Total |  |  | Indigofera | Pakchong |  | HK | 1211975347.4569 | 739646437.4957
|  | HK | HK |  |  |  | (Rp) | (Rp) |  | Alat Berat | #REF! | #REF!
1 | Pembukaan Lahan | 682.49 | 864.69 | 1547.18 | 151208.64 | 233946983.6352 | 103198384.7136 | 130748598.9216 | 3967893.2096 | Lainnya | #REF! | #REF!
2 | Pembuatan Sarana & Prasarana | 14.9 | 16.58 | 31.48 | 151208.64 | 4760047.9872 | 2253008.736 | 2507039.2512 | 80733.514 |  | #REF! | #REF!
3 | Tanam & Pemeliharaan Awal | 3981.862 | 2950.852 | 6932.714 | 151208.64 | 1048286248.7286 | 602091930.9673 | 446194317.7613 | 17779617.5157
4 | Panen | 3336 | 1059.44 | 4395.44 | 151208.64 | 664628504.6016 | 504432023.04 | 160196481.5616 | 11272532.3033
5 | Angkutan, Borongan dan Lainnya |  |  |  |  | 669583773.8636 | 445934812.4418 | 223648961.4217 | 11356576.8973
Total |  | 8015.252 | 4891.562 | 12906.814 |  | 2621205558.8161 | 1657910159.8987 | 963295398.9174 | 44457353.4399

## Kebutuhan Material FFD
Project |  | : | Tanam Pastura
Area |  | : | PT Fass Forest Development
Luas (ha) |  | : | 58.96 | Ha
RENCANA KEBUTUHAN MATERIAL
No | Uraian | Sat | Peruntukan |  |  | Harga Sat (Rp) | Estimasi Biaya (Rp) | Pastura |  | Rp/Ha
|  |  | Indigofera | Pakchong | Total |  |  | Indigofera | Pakchong
1 | Benih / Bibit
| - Benih Indigofera | Kg | 3.1785 |  | 3.1785 | 28500 | 90586.3 | 90586.3 | 0 | 1193.4954
| - Bibit Pakchong | Pkk |  | 560880 | 560880 | 456 | 255761280 | 0 | 255761280 | 3369713.834
2 | Pupuk Organik
| - Abu Boiler | Ton | 139 | 155.8 | 294.8 | 71700 | 21137160 | 9966300 | 11170860 | 278486.9565
| - Janjang Kosong | Ton | 278 | 311.6 | 589.6 | 71700 | 42274320 | 19932600 | 22341720 | 556973.913
| - Pupuk Kandang | Ton | 139 | 155.8 | 294.8 | 980000 | 288904000 | 136220000 | 152684000 | 3806376.8116
3 | Pupuk Anorganik
| - NPK 15-15-6-4+TE | Kg | 6950 | 13243 | 20193 | 8338.316 | 168375614.988 | 57951296.2 | 110424318.788 | 2218387.5492
| - Rock Phosphate | Kg | 1362.2 | 6232 | 7594.2 | 3220 | 24453324 | 4386284 | 20067040 | 322178.1818
4 | Pestisida
| - Glyphosate | Ltr | 5.8797 | 6.5903 | 12.47 | 35343 | 440728.6237 | 207806.2371 | 232922.3866 | 5806.7012
| - Metil Metsulfuron | Kg | 0.74059 | 0.8301 | 1.5707 | 96390 | 151399.2332 | 71385.6629 | 80013.5703 | 1994.7198
| - Parakuat | Ltr | 12.51 | 14.022 | 26.532 | 28381.5 | 753017.958 | 355052.565 | 397965.393 | 9921.1852
| - Perekat | Ltr | 5.5544 | 6.2258 | 11.7802 | 44982 | 529897.3163 | 249849.8201 | 280047.4962 | 6981.5193
4 | Perlengkapan
| - Anak Pancang | Bh | 222400 | 84132 | 306532 | 50 | 15326600 | 11120000 | 4206600 | 201931.4888
| - Baby Bag | Kg | 272.44 |  | 272.44 | 26345.76 | 7177638.8544 | 7177638.8544 | 0 | 94567.0468
| - Cangkul | Bh | 12.788 | 14.3336 | 27.1216 | 84894.6 | 2302477.3834 | 1085632.1448 | 1216845.2386 | 30335.6704
| - Celemek | Bh | 0.695 | 0.779 | 1.474 | 47980.8 | 70723.6992 | 33346.656 | 37377.0432 | 931.801
| - Gorong-Gorong 80 CM | Bh | 6 | 6 | 12 | 741000 | 8892000 | 4446000 | 4446000 | 117154.1502
| - Kaca mata | Bh | 0.17375 | 0.19475 | 0.3685 | 41983.2 | 15470.8092 | 7294.581 | 8176.2282 | 203.8315
| - Kawat Duri | Rol |  | 0 | 0 | 178071.6 | 0 | 0 | 0 | 0
| - Masker Chemical | Bh | 2.085 | 2.337 | 4.422 | 15680 | 69336.96 | 32692.8 | 36644.16 | 913.5304
| - Paku 1" | Kg |  | 0 | 0 | 20263.32 | 0 | 0 | 0 | 0
| - Paku 2.5" | Kg |  | 0 | 0 | 18421.2 | 0 | 0 | 0 | 0
| - Papan | Bh | 5.273 |  | 5.273 | 2268000 | 11959237.1613 | 11959237.1613 | 0 | 157565.707
| - Patok Kayu | Bh |  | 0 | 0 | 22400 | 0 | 0 | 0 | 0
| - Plastik Hitam | Mtr |  | 60.762 | 60.762 | 3360 | 204160.32 | 0 | 204160.32 | 2689.8593
| - Sarung Tangan Karet | Bh | 0.3475 | 0.3895 | 0.737 | 35985.6 | 26521.3872 | 12504.996 | 14016.3912 | 349.4254
| - Sepatu Boots | Bh | 0.17375 | 0.19475 | 0.3685 | 95961.6 | 35361.8496 | 16673.328 | 18688.5216 | 465.9005
| - Top Soil | Rit | 77.84 |  | 77.84 | 84360 | 6566582.4 | 6566582.4 | 0 | 86516.2372
Total | [6 empty] | 855517439.2434 | 271888763.7066 | 583628675.5369 | 14510132.9587

## KeB.HM Alat Berat (FFD)
Project |  |  | : Tanam Pastura
Area |  |  | : PT Fass Forest Development
RENCANA KEBUTUHAN HM ALAT BERAT
No | Jenis Alat Berat | HM Alat Berat |  |  |  |  | Harga Sat (Rp) | Estimasi Biaya (Rp) | Pastura |  | Rp/Ha
|  | Indigofera |  | Pakchong |  | Total |  |  | Indigofera | Pakchong
|  | Luas (Ha) | HM | Luas (Ha) | HM |  |  |  | (Rp) | (Rp)
1 | Buldozer | 27.8 | 197.4912 | 31.16 | 44.8704 | 242.3616 | 1051433.6841 | 254827149.9703 | 207648899.9916 | 47178249.9787 | 4322034.4296
2 | Excavator PC 200 |  | 241.5403 |  | 146.0937 | 387.634 | 720338.073 | 279227499.7882 | 173990674.2616 | 105236825.5266 | 4735880.2542
3 | Greader |  | 8.3392 |  | 9.3471 | 17.6862 | 715047.8265 | 12646501.1785 | 5962902.5231 | 6683598.6554 | 214492.8965
4 | TLB |  | 3 |  | 3 | 6 | 680210.0662 | 4081260.3975 | 2040630.1987 | 2040630.1987 | 69220.8344
5 | Farm Traktor |  | 319.7 |  | 327.18 | 646.88 | 369600 | 239086848 | 118161120 | 120925728 | 4055068.6567
Total |  |  | 770.0707 |  | 530.4911 | 1300.5618 |  | 789869259.3345 | 507804226.9751 | 282065032.3594 | 13396697.0715

## Master Harga
Master Harga
| Tenaga Kerja |  |  | Nama | Satuan | Harga | [10 empty] | Id Budget | AVERAGE 2023-2025 | AVERAGE 2024-2026 | AVERAGE 2025-2027 | AVERAGE 2026-2028
[6 empty] | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033
Forecast BC
Forecast Kenaikkan Upah | [7 empty] | Aktual | 108% | 108% | 108% | 108% | 108% | 108% | 108% | 108%
1 | TK | 001 |  | SKU Panen | HK | [11 empty] | 1.TK.001
1 | TK | 002 |  | Upah PHL | HK |  |  | 140008 | 151208.64 | 163305.3312 | 176369.7577 | 190479.3383 | 205717.6854 | 222175.1002 | 239949.1082 | 259145.0369 | 1.TK.002 | 145608.32 | 151507.3237 | 163627.9096 | 176718.1424
1 | TK | 003 |  | Biaya Konsultan | Rp/Ha | [11 empty] | 1.TK.003
1 | TK | 004 |  | Muat TBS | Kg | [11 empty] | 1.TK.004
1 | TK | 005 |  | Upah BM Pupuk Intern | Ton |  |  | 19500 | 21060 | 22744.8 | 24564.384 | 26529.5347 | 28651.8975 | 30944.0493 | 33419.5732 | 36093.1391 | 1.TK.005 | 20280 | 21101.6 | 22789.728 | 24612.9062
1 | TK | 006 |  | Upah BM Pupuk Ekstern | Ton |  |  | 32000 | 34560 | 37324.8 | 40310.784 | 43535.6467 | 47018.4985 | 50779.9783 | 54842.3766 | 59229.7667 | 1.TK.006 | 33280 | 34628.2667 | 37398.528 | 40390.4102
1 | TK | 007 |  | Borongan Pembuatan Parit | HK |  |  | 10000 | 10800 | 11664 | 12597.12 | 13604.8896 | 14693.2808 | 15868.7432 | 17138.2427 | 18509.3021 | 1.TK.007 | 10400 | 10821.3333 | 11687.04 | 12622.0032
1 | TK | 008 |  | Borongan Pancang | HK |  |  | 350000 | 378000 | 408240 | 440899.2 | 476171.136 | 514264.8269 | 555406.013 | 599838.4941 | 647825.5736 | 1.TK.008 | 364000 | 378746.6667 | 409046.4 | 441770.112
|  |  |  | Ecer Pupuk |  |  |  | 19500 | 21060 | 22744.8 | 24564.384 | 26529.5347 | 28651.8975 | 30944.0493 | 33419.5732 | 36093.1391 |  |  | 21101.6 | 22789.728 | 24612.9062
1 | TK | 009 |  | Upah Supervisi Panen 3 | HK | [11 empty] | 1.TK.009
1 | TK | 010 |  | Upah Supervisi Panen 4 | HK | [11 empty] | 1.TK.010
1 | TK | 011 |  | Upah Supervisi Perawatan 1 | HK | [11 empty] | 1.TK.011
1 | TK | 012 |  | Upah Supervisi Perawatan 2 | HK | [11 empty] | 1.TK.012
1 | TK | 013 |  | Upah Supervisi Perawatan 3 | HK | [11 empty] | 1.TK.013
1 | TK | 014 |  | Upah Supervisi Perawatan 4 | HK | [11 empty] | 1.TK.014
1 | TK | 015 |  | Lain-lain Spv Perawatan 1 | HK | [11 empty] | 1.TK.015
1 | TK | 016 |  | Lain-lain Spv Perawatan 2 | HK | [11 empty] | 1.TK.016
1 | TK | 017 |  | Lain-lain Spv Perawatan 3 | HK | [11 empty] | 1.TK.017
1 | TK | 018 |  | Alokasi | Unit | [11 empty] | 1.TK.018
1 | TK | 019 |  | Pasang Siring HDPE Culvert 1.5X6 Triplewall | Unit | [11 empty] | 1.TK.019
1 | TK | 020 |  | Pasang Siring HDPE Culvert 1.8X6 Triplewall | Unit | [11 empty] | 1.TK.020
1 | TK | 021 |  | Pasang Siring HDPE Culvert 2.3X6 Triplewall | Unit | [11 empty] | 1.TK.021
| Premi |  |  |  |  | Harga 2026: Forecast BC
[8 empty] | Aktual | 108% | 108% | 108% | 108% | 108% | 108% | 108% | 108%
2 | TK | 001 |  | Premi Panen 1 | HK | [11 empty] | 2.TK.001
2 | TK | 002 |  | Premi Panen 2 | HK | [11 empty] | 2.TK.002
2 | TK | 003 |  | Premi Panen 3 | HK | [11 empty] | 2.TK.003
2 | TK | 004 |  | Premi Panen 4 | HK | [11 empty] | 2.TK.004
2 | TK | 005 |  | Premi Extra Fooding | HK |  |  | 3700 | 3996 | 4315.68 | 4660.9344 | 5033.8092 | 5436.5139 | 5871.435 | 6341.1498 | 6848.4418 | 2.TK.005 | 3848 | 4003.8933 | 4324.2048 | 4670.1412
2 | TK | 006 |  | Premi Supervisi Panen | HK | [11 empty] | 2.TK.006
2 | TK | 007 |  | Premi Supervisi Perawatan | HK | [11 empty] | 2.TK.007
2 | TK | 008 |  | Premi Kerani Panen | HK | [11 empty] | 2.TK.008
2 | TK | 009 |  | Premi Kerani Perawatan | HK | [11 empty] | 2.TK.009
2 | TK | 010 |  | Upah PHL Until Pupuk | HK |  |  | 140008 | 151208.64 | 163305.3312 | 176369.7577 | 190479.3383 | 205717.6854 | 222175.1002 | 239949.1082 | 259145.0369 | 2.TK.010 | 145608.32 | 151507.3237 | 163627.9096 | 176718.1424
| Alat Kerja |  |  |  |  | Harga 2026: Forecast BC
Kenaikkan Harga Barang | [7 empty] | Aktual | 112% | 112% | 112% | 112% | 112% | 112% | 112% | 112%
3 | AK | 001 |  | Alat Sensus | Set |  |  | 30250 | 33880 | 37945.6 | 42499.072 | 47598.9606 | 53310.8359 | 59708.1362 | 66873.1126 | 74897.8861 | 3.AK.001
3 | AK | 002 |  | Anak Pancang | Buah |  |  | 100 | 112 | 125.44 | 140.4928 | 157.3519 | 176.2342 | 197.3823 | 221.0681 | 247.5963 | 3.AK.002 | 106 | 112.48 | 125.9776 | 141.0949
3 | AK | 003 |  | Angkong | Buah |  |  | 537481 | 601978.72 | 674216.1664 | 755122.1064 | 845736.7591 | 947225.1702 | 1060892.1907 | 1188199.2535 | 1330783.164 | 3.AK.003 | 569729.86 | 604558.6288 | 677105.6643 | 758358.344
3 | AK | 004 |  | ATK | Set |  |  | 20000 | 22400 | 25088 | 28098.56 | 31470.3872 | 35246.8337 | 39476.4537 | 44213.6281 | 49519.2635 | 3.AK.004 | 21200 | 22496 | 25195.52 | 28218.9824
3 | AK | 005 |  | Baby Bag | Kg |  |  | 23523 | 26345.76 | 29507.2512 | 33048.1213 | 37013.8959 | 41455.5634 | 46430.231 | 52001.8587 | 58242.0818 | 3.AK.005 | 24934.38 | 26458.6704 | 29633.7108 | 33189.7561
3 | AK | 006 |  | Batu Asah | Buah |  |  | 7841.25 | 8782.2 | 9836.064 | 11016.3917 | 12338.3587 | 13818.9617 | 15477.2371 | 17334.5056 | 19414.6463 | 3.AK.006 | 8311.725 | 8819.838 | 9878.2186 | 11063.6048
3 | AK | 007 |  | Cados | Buah |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.AK.007 | 0
3 | AK | 008 |  | Cangkul | Buah |  |  | 75798.75 | 84894.6 | 95081.952 | 106491.7862 | 119270.8006 | 133583.2967 | 149613.2923 | 167566.8873 | 187674.9138 | 3.AK.008 | 80346.675 | 85258.434 | 95489.4461 | 106948.1796
3 | AK | 009 |  | Cat | Kg |  |  | 65790 | 73684.8 | 82526.976 | 92430.2131 | 103521.8387 | 115944.4593 | 129857.7945 | 145440.7298 | 162893.6174 | 3.AK.009 | 69737.4 | 74000.592 | 82880.663 | 92826.3426
3 | AK | 010 |  | Celemek | Buah |  |  | 42840 | 47980.8 | 53738.496 | 60187.1155 | 67409.5694 | 75498.7177 | 84558.5638 | 94705.5915 | 106070.2625 | 3.AK.010 | 45410.4 | 48186.432 | 53968.8038 | 60445.0603
3 | AK | 011 |  | Dodos 3" | Buah |  |  | 66380.89 | 74346.5968 | 83268.1884 | 93260.371 | 104451.6155 | 116985.8094 | 131024.1065 | 146746.9993 | 164356.6392 | 3.AK.011 | 70363.7434 | 74665.2251 | 83625.0521 | 93660.0583
3 | AK | 012 |  | Dodos 4" | Buah |  |  | 94513.2 | 105854.784 | 118557.3581 | 132784.241 | 148718.35 | 166564.552 | 186552.2982 | 208938.574 | 234011.2029 | 3.AK.012 | 100183.992 | 106308.4474 | 119065.461 | 133353.3164
3 | AK | 013 |  | Dodos 5" | Buah |  |  | 107163.75 | 120023.4 | 134426.208 | 150557.353 | 168624.2353 | 188859.1436 | 211522.2408 | 236904.9097 | 265333.4988 | 3.AK.013 | 113593.575 | 120537.786 | 135002.3203 | 151202.5988
3 | AK | 014 |  | Egrek Set Pool | Set |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.AK.014 | 0
3 | AK | 015 |  | Egrek Sikles | Buah |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.AK.015 | 0
3 | AK | 016 |  | Ember | Buah |  |  | 7675.5 | 8596.56 | 9628.1472 | 10783.5249 | 12077.5478 | 13526.8536 | 15150.076 | 16968.0851 | 19004.2554 | 3.AK.016 | 8136.03 | 8633.4024 | 9669.4107 | 10829.74
3 | AK | 017 |  | Galapool | Buah |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.AK.017 | 0
3 | AK | 018 |  | Gancu | Buah |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.AK.018 | 0
3 | AK | 019 |  | Garuk Brondolan | Buah |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.AK.019 | 0
3 | AK | 020 |  | GPS | Buah |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.AK.020 | 0
3 | AK | 021 |  | Helm | Buah |  |  | 47124 | 52778.88 | 59112.3456 | 66205.8271 | 74150.5263 | 83048.5895 | 93014.4202 | 104176.1506 | 116677.2887 | 3.AK.021 | 49951.44 | 53005.0752 | 59365.6842 | 66489.5663
3 | AK | 022 |  | Jas Hujan | Buah |  |  | 283815 | 317872.8 | 356017.536 | 398739.6403 | 446588.3972 | 500179.0048 | 560200.4854 | 627424.5436 | 702715.4889 | 3.AK.022 | 300843.9
3 | AK | 023 |  | Kaca Mata | Buah |  |  | 37485 | 41983.2 | 47021.184 | 52663.7261 | 58983.3732 | 66061.378 | 73988.7434 | 82867.3926 | 92811.4797 | 3.AK.023 | 39734.1 | 42163.128 | 47222.7034 | 52889.4278
3 | AK | 024 |  | Kapak Panen | Buah |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.AK.024 | 0
3 | AK | 025 |  | Kompas | Buah |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.AK.025 | 0
3 | AK | 026 |  | Kuas | Buah |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.AK.026 | 0
3 | AK | 027 |  | Large Bag | Kg |  |  | 22478.25 | 25175.64 | 28196.7168 | 31580.3228 | 35369.9616 | 39614.3569 | 44368.0798 | 49692.2493 | 55655.3193 | 3.AK.027 | 23826.945 | 25283.5356 | 28317.5599 | 31715.6671
3 | AK | 028 |  | Masker Chemical | Buah |  |  | 14000 | 15680 | 17561.6 | 19668.992 | 22029.271 | 24672.7836 | 27633.5176 | 30949.5397 | 34663.4845 | 3.AK.028 | 14840 | 15747.2 | 17636.864 | 19753.2877
3 | AK | 029 |  | Material Instalasi Air | Set |  |  | 40436631.5714 | 45289027.36 | 50723710.6432 | 56810555.9204 | 63627822.6308 | 71263161.3465 | 79814740.7081 | 89392509.5931 | 100119610.7443 | 3.AK.029 | 42862829.4657 | 45483123.1915 | 50941097.9745 | 57054029.7315
3 | AK | 030 |  | Material Pondok Hujan | Unit |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.AK.030 | 0
3 | AK | 031 |  | Meteran | Buah |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.AK.031 | 0
3 | AK | 032 |  | Micron Herbi (MHS) | Buah |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.AK.032 | 0
3 | AK | 033 |  | Paku Ulin | Kg |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.AK.033 | 0
3 | AK | 034 |  | Papan | M3 |  |  | 2025000 | 2268000 | 2540160 | 2844979.2 | 3186376.704 | 3568741.9085 | 3996990.9375 | 4476629.85 | 5013825.432 | 3.AK.034 | 2146500 | 2277720 | 2551046.4 | 2857171.968
3 | AK | 035 |  | Paranet | Rol |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.AK.035 | 0
3 | AK | 036 |  | Parang | Buah |  |  | 120232.5 | 134660.4 | 150819.648 | 168918.0058 | 189188.1665 | 211890.7464 | 237317.636 | 265795.7523 | 297691.2426 | 3.AK.036 | 127446.45
3 | AK | 037 |  | Pengki Brondolan | Buah |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.AK.037 | 0
3 | AK | 038 |  | Sarung Dodos | Buah |  |  | 51229.5 | 57377.04 | 64262.2848 | 71973.759 | 80610.6101 | 90283.8833 | 101117.9493 | 113252.1032 | 126842.3555 | 3.AK.038 | 54303.27 | 57622.9416 | 64537.6946 | 72282.2179
3 | AK | 039 |  | Sarung Egrek | Buah |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.AK.039 | 0
3 | AK | 040 |  | Sarung Tangan Kain | Buah |  |  | 2677.5 | 2998.8 | 3358.656 | 3761.6947 | 4213.0981 | 4718.6699 | 5284.9102 | 5919.0995 | 6629.3914 | 3.AK.040 | 2838.15
3 | AK | 041 |  | Sarung Tangan Karet | Buah |  |  | 32130 | 35985.6 | 40303.872 | 45140.3366 | 50557.177 | 56624.0383 | 63418.9229 | 71029.1936 | 79552.6969 | 3.AK.041 | 34057.8 | 36139.824 | 40476.6029 | 45333.7952
3 | AK | 042 |  | Sepatu Boots | Buah |  |  | 85680 | 95961.6 | 107476.992 | 120374.231 | 134819.1388 | 150997.4354 | 169117.1277 | 189411.183 | 212140.5249 | 3.AK.042 | 90820.8 | 96372.864 | 107937.6077 | 120890.1206
3 | AK | 043 |  | Sepatu Safety | Buah |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.AK.043 | 0
3 | AK | 044 |  | Sprayer (Inter) | Buah |  |  | 1366468.5 | 1530444.72 | 1714098.0864 | 1919789.8568 | 2150164.6396 | 2408184.3963 | 2697166.5239 | 3020826.5068 | 3383325.6876 | 3.AK.044 | 1448456.61 | 1537003.7688 | 1721444.2211 | 1928017.5276
3 | AK | 045 |  | Sprayer (Solo) | Buah |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.AK.045 | 0
3 | AK | 046 |  | Takaran Pupuk | Buah |  |  | 5000 | 5600 | 6272 | 7024.64 | 7867.5968 | 8811.7084 | 9869.1134 | 11053.407 | 12379.8159 | 3.AK.046 | 5300 | 5624 | 6298.88 | 7054.7456
3 | AK | 047 |  | Tiang Kayu Bibitan | Batang |  |  | 30000 | 33600 | 37632 | 42147.84 | 47205.5808 | 52870.2505 | 59214.6806 | 66320.4422 | 74278.8953 | 3.AK.047 | 31800
3 | AK | 048 |  | Tojok | Buah |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.AK.048 | 0
3 | AK | 049 |  | Marshal |  |  |  | 30844.8 | 34546.176 | 38691.7171 | 43334.7232 | 48534.89 | 54359.0767 | 60882.166 | 68188.0259 | 76370.589 | 3.AK.049 | 32695.488
3 | AK | 050 |  | Ferotrap | Buah |  |  | 50000 | 56000 | 62720 | 70246.4 | 78675.968 | 88117.0842 | 98691.1343 | 110534.0704 | 123798.1588 | 3.AK.050 | 53000 | 56240 | 62988.8 | 70547.456
3 | AK | 051 |  | Plastik Hitam | Mtr |  |  | 3000 | 3360 | 3763.2 | 4214.784 | 4720.5581 | 5287.025 | 5921.4681 | 6632.0442 | 7427.8895 | 3.AK.051 | 3180 | 3374.4 | 3779.328 | 4232.8474
3 | AK | 052 |  | Patok Kayu | Btg |  |  | 20000 | 22400 | 25088 | 28098.56 | 31470.3872 | 35246.8337 | 39476.4537 | 44213.6281 | 49519.2635 | 3.AK.052 | 21200 | 22496 | 25195.52 | 28218.9824
3 | AK | 053 |  | Kawat Duri | Mtr |  |  | 158992.5 | 178071.6 | 199440.192 | 223373.015 | 250177.7768 | 280199.1101 | 313823.0033 | 351481.7637 | 393659.5753 | 3.AK.053 | 168532.05 | 178834.764 | 200294.9357 | 224330.328
3 | AK | 054 |  | Paku 1" | Kg |  |  | 18092.25 | 20263.32 | 22694.9184 | 25418.3086 | 28468.5056 | 31884.7263 | 35710.8935 | 39996.2007 | 44795.7448 | 3.AK.054 | 19177.785 | 20350.1628 | 22792.1823 | 25527.2442
3 | AK | 055 |  | Paku 2.5" | Kg |  |  | 16447.5 | 18421.2 | 20631.744 | 23107.5533 | 25880.4597 | 28986.1148 | 32464.4486 | 36360.1824 | 40723.4043 | 3.AK.055 | 17434.35 | 18500.148 | 20720.1658 | 23206.5857
3 | AK | 056 |  | Paranet | Rol |  |  | 1130270.29 | 1265902.7248 | 1417811.0518 | 1587948.378 | 1778502.1833 | 1991922.4453 | 2230953.1388 | 2498667.5154 | 2798507.6173 | 3.AK.056 | 1198086.5074 |  |  | 1594753.871
| Obat |  |  |  |  | Harga 2026: Forecast BC
[8 empty] | Aktual | 114% | 114% | 114% | 114% | 114% | 114% | 114% | 114%
3 | OB | 001 |  | Glyphosate | Liter |  |  | 36352.8 | 35343 | 40291.02 | 45931.7628 | 52362.2096 | 59692.9189 | 68049.9276 | 77576.9174 | 88437.6859 | 3.OB.001 | 35847.9 | 37328.94 | 40521.9276 | 46194.9975
3 | OB | 002 |  | Metil Metsulfuron | Kg |  |  | 99144 | 96390 | 109884.6 | 125268.444 | 142806.0262 | 162798.8698 | 185590.7116 | 211573.4112 | 241193.6888 | 3.OB.002 | 97767 | 101806.2 | 110514.348 | 125986.3567
3 | OB | 003 |  | Perekat | Liter |  |  | 46267.2 | 44982 | 51279.48 | 58458.6072 | 66642.8122 | 75972.8059 | 86608.9987 | 98734.2586 | 112557.0548 | 3.OB.003 | 45624.6 | 47509.56 | 51573.3624 | 58793.6331
3 | OB | 004 |  | Parakuat | Liter |  |  | 29192.4 | 28381.5 | 32354.91 | 36884.5974 | 42048.441 | 47935.2228 | 54646.154 | 62296.6155 | 71018.1417 | 3.OB.004 | 28786.95 | 29976.27 | 32540.3358 | 37095.9828
3 | OB | 005 |  | Triclophir | Liter |  |  | 194983.2 | 189567 | 216106.38 | 246361.2732 | 280851.8514 | 320171.1107 | 364995.0661 | 416094.3754 | 474347.588 | 3.OB.005 | 192275.1 | 200218.86 | 217344.8844 | 247773.1682
3 | OB | 006 |  | Rodentisida | Kg |  |  | 35251.2 | 34272 | 39070.08 | 44539.8912 | 50775.476 | 57884.0426 | 65987.8086 | 75226.1018 | 85757.756 | 3.OB.006 | 34761.6 | 36197.76 | 39293.9904 | 44795.1491
3 | OB | 007 |  | Decis | Liter |  |  | 107100 | 112455 | 128198.7 | 146146.518 | 166607.0305 | 189932.0148 | 216522.4969 | 246835.6464 | 281392.6369 | 3.OB.007 | 109777.5 | 115917.9 | 128933.406 | 146984.0828
3 | OB | 008 |  | Becano | Liter |  |  | 1652400 | 1606500 | 1831410 | 2087807.4 | 2380100.436 | 2713314.497 | 3093178.5266 | 3526223.5204 | 4019894.8132 | 3.OB.008 | 1629450 | 1696770 | 1841905.8 | 2099772.612
3 | OB | 009 |  | Furadan | Kg |  |  | 21398.58 | 20804.175 | 23716.7595 | 27037.1058 | 30822.3006 | 35137.4227 | 40056.6619 | 45664.5946 | 52057.6378 | 3.OB.009 | 21101.3775 | 21973.1715 | 23852.6801 | 27192.0553
3 | OB | 010 |  | Marfu | Liter |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.OB.010 | 0
3 | OB | 011 |  | Asefat | Kg |  |  | 140619.24 | 136713.15 | 155852.991 | 177672.4097 | 202546.5471 | 230903.0637 | 263229.4926 | 300081.6216 | 342093.0486 | 3.OB.011 | 138666.195 | 144395.127 | 156746.1836 | 178690.6493
3 | OB | 012 |  | Dithane | Ltr |  |  | 92000 | 96600 | 110124 | 125541.36 | 143117.1504 | 163153.5515 | 185995.0487 | 212034.3555 | 241719.1652 | 3.OB.012 | 94300 | 99574.6667 | 110755.12 | 126260.8368
3 | OB | 013 |  | Sevin | Liter |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.OB.013 | 0
3 | OB | 014 |  | Pheromone | Sct |  |  | 73807.2 | 77497.56 | 88347.2184 | 100715.829 | 114816.045 | 130890.2913 | 149214.9321 | 170105.0226 | 193919.7258 | 3.OB.014 | 75652.38 | 79883.9928 | 88853.5358 | 101293.0308
3 | OB | 015 |  | CYPERMETHRIN | Liter |  |  | 55024.92 | 53496.45 | 60985.953 | 69523.9864 | 79257.3445 | 90353.3728 | 103002.8449 | 117423.2432 | 133862.4973 | 3.OB.015 | 54260.685
|  |  |  | FLUROXYPYR | Liter |  |  |  | 148601.25 | 169405.425 | 193122.1845 | 220159.2903 | 250981.591 | 286119.0137 | 326175.6756 | 371840.2702
3 | OB | 016 |  | Bayleton | Liter |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.OB.016 | 0
3 | OB | 017 |  | Omite | Liter |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.OB.017 | 0
3 | OB | 018 |  | Kapur Barus | Pak |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.OB.018 | 0
3 | OB | 019 |  | Deltametrin | Liter |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.OB.019 | 0
3 | OB | 020 |  | Harad | Kg |  |  | 150000 | 157500 | 179550 | 204687 | 233343.18 | 266011.2252 | 303252.7967 | 345708.1883 | 394107.3346 | 3.OB.020 | 153750 | 162350 | 180579 | 205860.06
3 | OB | 021 |  | Antracol | Liter |  |  | 135000 | 141750 | 161595 | 184218.3 | 210008.862 | 239410.1027 | 272927.5171 | 311137.3694 | 354696.6012 | 3.OB.021 | 138375 | 146115 | 162521.1 | 185274.054
3 | OB | 022 |  | Trichoderma | Kg |  |  | 24786 | 24097.5 | 27471.15 | 31317.111 | 35701.5065 | 40699.7175 | 46397.6779 | 52893.3528 | 60298.4222 | 3.OB.022 | 24441.75 | 25451.55 | 27628.587 | 31496.5892
3 | OB | 023 |  | Metharizium | Kg |  |  | 67000 | 70350 | 80199 | 91426.86 | 104226.6204 | 118818.3473 | 135452.9159 | 154416.3241 | 176034.6095 | 3.OB.023 | 68675 | 72516.3333 | 80658.62 | 91950.8268
3 | OB | 024 |  | Kuproxite | Kg | [11 empty] | 3.OB.024
| Pupuk |  |  |  |  | Harga 2026: Forecast BC
[8 empty] | Aktual | 140% | 140% | 140% | 140% | 140% | 140% | 140% | 140%
3 | PP | 001 |  | Urea | Kg |  |  | 5820 | 5820 | 8148 | 11407.2 | 15970.08 | 22358.112 | 31301.3568 | 43821.8995 | 61350.6593 | 3.PP.001 | 5820 | 6596 | 8458.4 | 11841.76
3 | PP | 002 |  | Rock Phosphate | Kg |  |  | 2300 | 3220 | 4508 | 6311.2 | 8835.68 | 12369.952 | 17317.9328 | 24245.1059 | 33943.1483 | 3.PP.002 | 2760 | 3342.6667 | 4679.7333 | 6551.6267
3 | PP | 003 |  | MOP | Kg | [11 empty] | 3.PP.003
3 | PP | 004 |  | Kieserite | Kg |  |  | 3328.668 | 4660.1352 | 6524.1893 | 9133.865 | 12787.411 | 17902.3754 | 25063.3255 | 35088.6558 | 49124.1181 | 3.PP.004 | 3994.4016 | 4837.6642 | 6772.7298 | 9481.8218
3 | PP | 005 |  | Hayati | Kg |  |  | 5354.5 | 5040 | 7056 | 9878.4 | 13829.76 | 19361.664 | 27106.3296 | 37948.8614 | 53128.406 | 3.PP.005
3 | PP | 006 |  | Organik | Kg | [11 empty] | 3.PP.006
3 | PP | 007 |  | NPK 17.8.19+1.5TE | Kg |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.PP.007 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | PP | 008 | G | NPK 12-12-17-2+TE | Kg |  |  | 6152.5 | 8613.5 | 12058.9 | 16882.46 | 23635.444 | 33089.6216 | 46325.4702 | 64855.6583 | 90797.9217 | 3.PP.008 | 7383 | 8941.6333 | 12518.2867 | 17525.6013 |  | 13875 | 14107
3 | PP | 009 | G | NPK 13-6-27-4+0.65B | Kg |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.PP.009 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | PP | 010 | G | NPK 15-15-6-4+TE | Kg |  |  | 5955.94 | 8338.316 | 11673.6424 | 16343.0994 | 22880.3391 | 32032.4747 | 44845.4646 | 62783.6505 | 87897.1107 | 3.PP.010 | 7147.128 | 8655.9661 | 12118.3526 | 16965.6936 |  | 13320 | 13552
3 | PP | 011 |  | CRF | Kg |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.PP.011 | 0
3 | PP | 012 |  | Bayfolan | Liter |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.PP.012 | 0
3 | PP | 013 |  | Mikoriza | Kg |  |  | 42220 | 59108 | 82751.2 | 115851.68 | 162192.352 | 227069.2928 | 317897.0099 | 445055.8139 | 623078.1394 | 3.PP.013 | 50664
3 | PP | 014 |  | Borate | Kg |  |  | 11120 | 15568 | 21795.2 | 30513.28 | 42718.592 | 59806.0288 | 83728.4403 | 117219.8164 | 164107.743 | 3.PP.014 | 13344
3 | PP | 015 |  | Zincopper | Kg |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.PP.015 | 0
3 | PP | 016 |  | Dolomite | Kg |  |  | 870 | 1218 | 1705.2 | 2387.28 | 3342.192 | 4679.0688 | 6550.6963 | 9170.9748 | 12839.3648 | 3.PP.016 | 1044 | 1264.4 | 1770.16 | 2478.224
3 | PP | 017 |  | NPK BRIKET 15-15-6-4 | Kg |  |  | 5955.94 | 8338.316 | 11673.6424 | 16343.0994 | 22880.3391 | 32032.4747 | 44845.4646 | 62783.6505 | 87897.1107 | 3.PP.017 | 7147.128 | 8655.9661 | 12118.3526 | 16965.6936
3 | PP | 018 |  | NPK TABLET 15-15-15-1-3+TE | Kg |  |  | 27310 | 38234 | 53527.6 | 74938.64 | 104914.096 | 146879.7344 | 205631.6282 | 287884.2794 | 403037.9912 | 3.PP.018 | 32772 | 39690.5333 | 55566.7467 | 77793.4453
3 | PP | 019 |  | Pupuk Kandang | Ton |  |  | 700000 | 980000 | 1372000 | 1920800 | 2689120 | 3764768 | 5270675.2 | 7378945.28 | 10330523.392 | 3.PP.019 | 840000 | 1017333.3333 | 1424266.6667 | 1993973.3333
| Titi Panen |  |  |  |  | Harga 2026: Forecast BC
[8 empty] | Aktual | 112% | 112% | 112% | 112% | 112% | 112% | 112% | 112%
3 | TP | 001 |  | Titi Panen 1 | Buah |  |  | 300000 | 336000 | 376320 | 421478.4 | 472055.808 | 528702.505 | 592146.8056 | 663204.4222 | 742788.9529 | 3.TP.001
3 | TP | 002 |  | Titi Panen 2 | Buah |  |  | 450000 | 504000 | 564480 | 632217.6 | 708083.712 | 793053.7574 | 888220.2083 | 994806.6333 | 1114183.4293 | 3.TP.002
3 | TP | 003 |  | Titi Panen 3 | Buah | [11 empty] | 3.TP.003
3 | TP | 004 |  | Titi Panen 4 | Buah | [11 empty] | 3.TP.004
3 | TP | 005 |  | Titi Panen 5 | Buah | [11 empty] | 3.TP.005
3 | TP | 006 |  | Titi Panen 6 | Buah | [11 empty] | 3.TP.006
3 | TP | 007 |  | Titi Pasar Rintis 1 | Buah |  |  | 450000 | 504000 | 564480 | 632217.6 | 708083.712 | 793053.7574 | 888220.2083 | 994806.6333 | 1114183.4293 | 3.TP.007 | 477000 | 506160 | 566899.2 | 634927.104
3 | TP | 008 |  | Titi Pasar Rintis 2 | Buah | [11 empty] | 3.TP.008
3 | TP | 009 |  | Titi Pasar Rintis 3 | Buah | [11 empty] | 3.TP.009
3 | TP | 010 |  | Titi Pasar Rintis 4 | Buah | [11 empty] | 3.TP.010
3 | TP | 011 |  | Titi Pasar Rintis 5 | Buah | [11 empty] | 3.TP.011
| Bahan Jembatan |  |  |  |  | Harga 2026: Forecast BC
[8 empty] | Aktual | 114% | 114% | 114% | 114% | 114% | 114% | 114% | 114%
3 | BJ | 001 |  | HDPE Culvert 1.0X6 Triplewall | Unit |  |  | 14802750 | 15147000 | 17267580 | 19685041.2 | 22440946.968 | 25582679.5435 | 29164254.6796 | 33247250.3348 | 37901865.3816 | 3.BJ.001 | 14974875 | 15739110 | 17366540.4 | 19797856.056
3 | BJ | 001 |  | HDPE Culvert 1.5X6 Triplewall | Unit |  |  | 49342500 | 50490000 | 57558600 | 65616804 | 74803156.56 | 85275598.4784 | 97214182.2654 | 110824167.7825 | 126339551.2721 | 3.BJ.001 | 49916250 | 52463700 | 57888468 | 65992853.52
3 | BJ | 002 |  | HDPE Culvert 1.8X6 Triplewall | Unit |  |  | 78948000 | 80784000 | 92093760 | 104986886.4 | 119685050.496 | 136440957.5654 | 155542691.6246 | 177318668.452 | 202143282.0353 | 3.BJ.002 | 79866000 | 83941920 | 92621548.8 | 105588565.632
3 | BJ | 003 |  | HDPE Culvert 2.3X6 Triplewall | Unit |  |  | 101974500 | 104346000 | 118954440 | 135608061.6 | 154593190.224 | 176236236.8554 | 200909310.0151 | 229036613.4172 | 261101739.2956 | 3.BJ.003 | 103160250 | 108424980 | 119636167.2 | 136385230.608
3 | BJ | 004 |  | Bahan Jembatan Permanen 1 | Unit |  |  | 60500000 | 68970000 | 78625800 | 89633412 | 102182089.68 | 116487582.2352 | 132795843.7481 | 151387261.8729 | 172581478.5351 | 3.BJ.004
3 | BJ | 005 |  | Bahan Jembatan Permanen 2 | Unit |  |  | 72600000 | 82764000 | 94350960 | 107560094.4 | 122618507.616 | 139785098.6822 | 159355012.4978 | 181664714.2474 | 207097774.2421 | 3.BJ.005
3 | BJ | 006 |  | Bahan Jembatan Permanen 3 | Unit | Harga 2025: 0 | 3.BJ.006
3 | BJ | 007 |  | Bahan Jembatan Semi Permanen 1 | Unit | [11 empty] | 3.BJ.007
3 | BJ | 008 |  | Bahan Jembatan Semi Permanen 2 | Unit | [11 empty] | 3.BJ.008
3 | BJ | 009 |  | Bahan Jembatan Semi Permanen 3 | Unit | [11 empty] | 3.BJ.009
3 | BJ | 010 |  | Bahan Jembatan Ulin Bulat | Unit | [11 empty] | 3.BJ.010
3 | BJ | 011 |  | Gorong-Gorong 40 Cm | Unit |  |  | 400000 | 456000 | 519840 | 592617.6 | 675584.064 | 770165.833 | 877989.0496 | 1000907.5165 | 1141034.5688 | 3.BJ.011
3 | BJ | 012 |  | Gorong-Gorong 60 Cm | Unit |  |  | 550000 | 627000 | 714780 | 814849.2 | 928928.088 | 1058978.0203 | 1207234.9432 | 1376247.8352 | 1568922.5321 | 3.BJ.012
3 | BJ | 013 |  | Gorong-Gorong 80 Cm | Unit |  |  | 650000 | 741000 | 844740 | 963003.6 | 1097824.104 | 1251519.4786 | 1426732.2056 | 1626474.7143 | 1854181.1743 | 3.BJ.013 | 695500 | 745246.6667 | 849581.2 | 968522.568
3 | BJ | 014 |  | Gorong-Gorong 100 Cm | Unit | Harga 2025: 0 | 3.BJ.014
3 | BJ | 015 |  | Material Pintu Air 1 | Unit | [11 empty] | 3.BJ.015
3 | BJ | 016 |  | Material Pintu Air 2 | Unit | [11 empty] | 3.BJ.016
3 | BJ | 017 |  | Material Pintu Air 3 | Unit | [11 empty] | 3.BJ.017
3 | BJ | 018 |  | Material Pintu Air 4 | Unit | [11 empty] | 3.BJ.018
| Bibit |  |  |  |  | Harga 2026: Forecast BC
[8 empty] | Aktual | 114% | 114% | 114% | 114% | 114% | 114% | 114% | 114%
3 | BB | 001 |  | Bibit Indigofera | Kg |  |  | 25000 | 28500 | 32490 | 37038.6 | 42224.004 | 48135.3646 | 54874.3156 | 62556.7198 | 71314.6606 | 3.BB.001 | 26750 | 28663.3333 | 32676.2 | 37250.868
3 | BB | 002 |  | Bibit Pachong | Pokok |  |  | 400 | 456 | 519.84 | 592.6176 | 675.5841 | 770.1658 | 877.989 | 1000.9075 | 1141.0346 | 3.BB.002 | 428
3 | BB | 003 |  | PJ | Kg | [11 empty] | 3.BB.003
3 | BB | 004 |  | CM | Kg | [11 empty] | 3.BB.004
3 | BB | 005 |  | MB (Mocuna Bracteata) | Kg |  |  | 535500 | 610470 | 695935.8 | 793366.812 | 904438.1657 | 1031059.5089 | 1175407.8401 | 1339964.9377 | 1527560.029 | 3.BB.005 | 572985 | 613968.6 | 699924.204 | 797913.5926
3 | BB | 006 |  | Tunera | Bibit | [11 empty] | 3.BB.006
3 | BB | 007 |  | Rizhobium | Kg | [11 empty] | 3.BB.007
3 | BB | 008 |  | Kecambah KS | Btr |  |  | 10335.15 | 11782.071 | 13431.5609 | 15311.9795 | 17455.6566 | 19899.4485 | 22685.3713 | 25861.3233 | 29481.9086 | 3.BB.008 | 11058.6105 | 11849.594 | 13508.5371 | 15399.7323
3 | BB | 009 | [14 empty] | 3.BB.009
3 | BB | 010 | [14 empty] | 3.BB.010
Batu
3 | BT | 001 |  | Batu 1 | M3 | [11 empty] | 3.BT.001
3 | BT | 002 |  | Batu 2 | M3 | [11 empty] | 3.BT.002
3 | BT | 003 |  | Batu 3 | M3 | [11 empty] | 3.BT.003
3 | BT | 004 |  | Batu 4 | M3 | [11 empty] | 3.BT.004
3 | BT | 005 | [14 empty] | 3.BT.005
| Laterit |  |  |  |  | Harga 2026: Forecast BKMS
[8 empty] | Aktual | 114% | 114% | 114% | 114% | 114% | 114% | 114% | 114%
3 | LT | 001 |  | Laterit | M3 |  |  | 110590 | 110910 | 126437.4 | 144138.636 | 164318.045 | 187322.5713 | 213547.7313 | 243444.4137 | 277526.6316 | 3.LT.001 | 110750 | 115979.1333 | 127162.012 | 144964.6937
3 | LT | 002 |  | Laterit 2 | M3 | [11 empty] | 3.LT.002
3 | LT | 003 |  | Laterit 3 | M3 | [11 empty] | 3.LT.003
3 | LT | 004 |  | Laterit 4 | M3 | [11 empty] | 3.LT.004
3 | LT | 005 |  | Laterit 5 | M3 | [11 empty] | 3.LT.005
3 | LT | 006 |  | Laterit 6 | M3 | [11 empty] | 3.LT.006
3 | LT | 007 |  | Laterit 7 | M3 | [11 empty] | 3.LT.007
3 | LT | 008 |  | Laterit 8 | M3 | [11 empty] | 3.LT.008
3 | LT | 009 |  | Laterit 9 | M3 | [11 empty] | 3.LT.009
3 | LT | 010 |  | Laterit 10 | M3 | [11 empty] | 3.LT.010
| Angkutan Buah |  |  |  |  | Harga 2026: Forecast BKMS
[8 empty] | Aktual | 114% | 114% | 114% | 114% | 114% | 114% | 114% | 114%
6 | AB | 001 |  | Angkutan Material | Rit |  |  | 198400 | 207500 | 236550 | 269667 | 307420.38 | 350459.2332 | 399523.5258 | 455456.8195 | 519220.7742 | 6.AB.001 | 202950 | 214150 | 237905.6667 | 271212.46
6 | AB | 002 |  | Angkutan TBS 2 | Ton | [11 empty] | 6.AB.002
6 | AB | 003 |  | Angkutan TBS 3 | Ton | [11 empty] | 6.AB.003
6 | AB | 004 |  | Angkutan TBS 4 | Ton | [11 empty] | 6.AB.004
6 | AB | 005 |  | Angkutan TBS 5 | Ton | [11 empty] | 6.AB.005
6 | AB | 006 |  | Angkutan TBS 6 | Ton | [11 empty] | 6.AB.006
6 | AB | 007 |  | Angkutan TBS 7 | Ton | [11 empty] | 6.AB.007
6 | AB | 008 |  | Angkutan TBS 8 | Ton | [11 empty] | 6.AB.008
6 | AB | 009 |  | Angkutan TBS 9 | Ton | [11 empty] | 6.AB.009
6 | AB | 010 |  | Angkutan TBS 10 | Ton | [11 empty] | 6.AB.010
6 | AB | 011 |  | Angkutan TBS 11 | Ton | [11 empty] | 6.AB.011
6 | AB | 012 |  | Angkutan TBS 12 | Ton | [11 empty] | 6.AB.012
6 | AB | 013 |  | Angkutan TBS 13 | Ton | [11 empty] | 6.AB.013
6 | AB | 014 |  | Angkutan TBS 14 | Ton | [11 empty] | 6.AB.014
6 | AB | 015 |  | Angkutan TBS 15 | Ton | [11 empty] | 6.AB.015
6 | AB | 016 |  | Angkutan TBS 16 | Ton | [11 empty] | 6.AB.016
6 | AB | 017 |  | Angkutan TBS 17 | Ton | [11 empty] | 6.AB.017
6 | AB | 018 |  | Angkutan TBS 18 | Ton | [11 empty] | 6.AB.018
6 | AB | 019 |  | Transport Kecambah | Bbt |  |  | 50 | 57 | 64.98 | 74.0772 | 84.448 | 96.2707 | 109.7486 | 125.1134 | 142.6293 | 6.AB.019 | 53.5 | 57.3267 | 65.3524 | 74.5017
6 | AB | 020 |  | Angkutan Topsoil | Rit |  |  | 74000 | 84360 | 96170.4 | 109634.256 | 124983.0518 | 142480.6791 | 162427.9742 | 185167.8906 | 211091.3952 | 6.AB.020 | 79180 | 84843.4667 | 96721.552 | 110262.5693
6 | AB | 021 |  | Angkutan Bibit KS | Bbt |  |  | 4500 | 5130 | 5848.2 | 6666.948 | 7600.3207 | 8664.3656 | 9877.3768 | 11260.2096 | 12836.6389 | 6.AB.021 | 4815 | 5159.4 | 5881.716 | 6705.1562
| Angkutan Janjang Kosong |  |  |  |  | Harga 2026: Forecast BKMS
[8 empty] | Aktual | 114% | 114% | 114% | 114% | 114% | 114% | 114% | 114%
6 | AJ | 001 |  | Angkutan JJK 1 | Ton |  |  | 58900 | 71700 | 81738 | 93181.32 | 106226.7048 | 121098.4435 | 138052.2256 | 157379.5371 | 179412.6723 | 6.AJ.001 | 65300 | 70779.3333 | 82206.44 | 93715.3416
6 | AJ | 002 |  | Angkutan Abu Boiler | Ton |  |  | 58900 | 71700 | 81738 | 93181.32 | 106226.7048 | 121098.4435 | 138052.2256 | 157379.5371 | 179412.6723 | 6.AJ.002
6 | AJ | 003 |  | Angkutan JJK 3 | Ton | [11 empty] | 6.AJ.003
6 | AJ | 004 |  | Angkutan JJK 4 | Ton | [11 empty] | 6.AJ.004
6 | AJ | 005 |  | Angkutan JJK 5 | Ton | [11 empty] | 6.AJ.005
6 | AJ | 006 |  | Angkutan JJK 6 | Ton | [11 empty] | 6.AJ.006
6 | AJ | 007 |  | Angkutan JJK 7 | Ton | [11 empty] | 6.AJ.007
6 | AJ | 008 |  | Angkutan JJK 8 | Ton | [11 empty] | 6.AJ.008
6 | AJ | 009 |  | Angkutan JJK 9 | Ton | [11 empty] | 6.AJ.009
6 | AJ | 010 |  | Angkutan JJK 10 | Ton | [11 empty] | 6.AJ.010
6 | AJ | 011 |  | Angkutan JJK 11 | Ton | [11 empty] | 6.AJ.011
6 | AJ | 012 |  | Angkutan JJK 12 | Ton | [11 empty] | 6.AJ.012
6 | AJ | 013 |  | Angkutan JJK 13 | Ton | [11 empty] | 6.AJ.013
6 | AJ | 014 |  | Angkutan JJK 14 | Ton | [11 empty] | 6.AJ.014
6 | AJ | 015 |  | Angkutan JJK 15 | Ton | [11 empty] | 6.AJ.015
6 | AJ | 016 |  | Angkutan JJK 16 | Ton | [11 empty] | 6.AJ.016
6 | AJ | 017 |  | Angkutan JJK 17 | Ton | [11 empty] | 6.AJ.017
6 | AJ | 018 |  | Angkutan JJK 18 | Ton | [11 empty] | 6.AJ.018
6 | AJ | 019 |  | Angkutan JJK 19 | Ton | [11 empty] | 6.AJ.019
6 | AJ | 020 |  | Angkutan JJK 20 | Ton | [11 empty] | 6.AJ.020
| Angkutan Pupuk |  |  |  |  | Harga 2026: Forecast BKMS
[8 empty] | Aktual | 114% | 114% | 114% | 114% | 114% | 114% | 114% | 114%
6 | AP | 001 |  | Angkutan Pupuk 1 | Ton |  |  | 59500 | 72400 | 82536 | 94091.04 | 107263.7856 | 122280.7156 | 139400.0158 | 158916.018 | 181164.2605 | 6.AP.001 | 65950 | 71478.6667 | 83009.0133 | 94630.2752
6 | AP | 002 |  | Angkutan Pupuk 2 | Ton | Harga 2023: 0 | 6.AP.002
6 | AP | 003 |  | Angkutan Pupuk 3 | Ton | [11 empty] | 6.AP.003
6 | AP | 004 |  | Angkutan Pupuk 4 | Ton | [11 empty] | 6.AP.004
6 | AP | 005 |  | Angkutan Pupuk 5 | Ton | [11 empty] | 6.AP.005
6 | AP | 006 |  | Angkutan Pupuk 6 | Ton | [11 empty] | 6.AP.006
6 | AP | 007 |  | Angkutan Pupuk 7 | Ton | [11 empty] | 6.AP.007
6 | AP | 008 |  | Angkutan Pupuk 8 | Ton | [11 empty] | 6.AP.008
6 | AP | 009 |  | Angkutan Pupuk 9 | Ton | [11 empty] | 6.AP.009
6 | AP | 010 |  | Angkutan Pupuk 10 | Ton | [11 empty] | 6.AP.010
| Alokasi Unit |  |  |  |  | Harga 2026: Forecast
[8 empty] | Aktual | 114% | 114% | 114% | 114% | 114% | 114% | 114% | 114%
6 | AU | 001 |  | Unit Manager 1 | HA |  |  | 2498.34 | 2848.1076 | 3246.8427 | 3701.4006 | 4219.5967 | 4810.3403 | 5483.7879 | 6251.5182 | 7126.7308 | 6.AU.001 | 2673.2238 | 2864.4301 | 3265.4503 | 3722.6133
6 | AU | 002 |  | Unit Manager 2 | HA | [11 empty] | 6.AU.002
6 | AU | 003 |  | Unit Manager 3 | HA | [11 empty] | 6.AU.003
6 | AU | 004 |  | Unit Manager 4 | HA | [11 empty] | 6.AU.004
6 | AU | 005 |  | Unit Askep 1 | HA |  |  | 1213.03 | 1382.8542 | 1576.4538 | 1797.1573 | 2048.7593 | 2335.5857 | 2662.5676 | 3035.3271 | 3460.2729 | 6.AU.005 | 1297.9421 | 1390.7793 | 1585.4884 | 1807.4568
6 | AU | 006 |  | Unit Askep 2 | HA | [11 empty] | 6.AU.006
6 | AU | 007 |  | Unit Askep 3 | HA | [11 empty] | 6.AU.007
6 | AU | 008 |  | Unit Askep 4 | HA | [11 empty] | 6.AU.008
6 | AU | 009 |  | Unit Askep 5 | KM | [11 empty] | 6.AU.009
6 | AU | 010 |  | Unit Askep 6 | KM | [11 empty] | 6.AU.010
6 | AU | 011 |  | TUS 1 | KM |  |  | 65996 | 75235.44 | 85768.4016 | 97775.9778 | 111464.6147 | 127069.6608 | 144859.4133 | 165139.7311 | 188259.2935 | 6.AU.011 | 70615.72 | 75666.6139 | 86259.9398 | 98336.3314
6 | AU | 012 |  | TUS 2 | KM | [11 empty] | 6.AU.012
6 | AU | 013 |  | TUS 3 | KM | [11 empty] | 6.AU.013
6 | AU | 014 |  | BKMS | KM | [11 empty] | 6.AU.014
6 | AU | 015 |  | Transport Karyawan 1 | KM | [11 empty] | 6.AU.015
6 | AU | 016 |  | Transport Karyawan 2 | KM | [11 empty] | 6.AU.016
6 | AU | 017 |  | Transport Karyawan 3 | KM | [11 empty] | 6.AU.017
6 | AU | 018 |  | Transport Karyawan 4 | KM | [11 empty] | 6.AU.018
6 | AU | 019 | [14 empty] | 6.AU.019
6 | AU | 020 | [14 empty] | 6.AU.020
| Farm Traktor |  |  |  |  | Harga 2026: Forecast
[8 empty] | Aktual | 112% | 112% | 112% | 112% | 112% | 112% | 112% | 112%
7 | FT | 001 |  | Farm Traktor 1 | HM |  |  | 330000 | 369600 | 413952 | 463626.24 | 519261.3888 | 581572.7555 | 651361.4861 | 729524.8644 | 817067.8482 | 7.FT.001 | 349800 | 371184 | 415726.08 | 465613.2096
7 | FT | 002 |  | Farm Traktor 2 | HM | Harga 2024: 0; Harga 2025: 0; Harga 2026: 0; Harga 2027: 0; Harga 2028: 0; Harga 2029: 0 | 7.FT.002 | 0
7 | FT | 003 |  | Farm Traktor 3 | HM | [11 empty] | 7.FT.003
7 | FT | 004 |  | Farm Traktor 4 | HM | [11 empty] | 7.FT.004
7 | FT | 005 |  | Farm Traktor 5 | HM | [11 empty] | 7.FT.005
7 | FT | 006 |  | Farm Traktor 6 | HM | [11 empty] | 7.FT.006
7 | FT | 007 |  | Farm Traktor 7 | HM | [11 empty] | 7.FT.007
7 | FT | 008 |  | Farm Traktor 8 | HM | [11 empty] | 7.FT.008
7 | FT | 009 |  | Farm Traktor 9 | HM | [11 empty] | 7.FT.009
7 | FT | 010 |  | Farm Traktor 10 | HM | [11 empty] | 7.FT.010
7 | FT | 011 |  | Farm Traktor 11 | HM | [11 empty] | 7.FT.011
7 | FT | 012 |  | Farm Traktor 12 | HM | [11 empty] | 7.FT.012
7 | FT | 013 |  | Farm Traktor 13 | HM | [11 empty] | 7.FT.013
7 | FT | 014 |  | Farm Traktor 14 | HM | [11 empty] | 7.FT.014
7 | FT | 015 |  | Farm Traktor 15 | HM | [11 empty] | 7.FT.015
7 | FT | 016 |  | Farm Traktor 16 | HM | [11 empty] | 7.FT.016
7 | FT | 017 |  | Farm Traktor 17 | HM | [11 empty] | 7.FT.017
Excavator
7 | EX | 001 |  | Excavator 1 | HM |  |  | 681487.1787 | 720338.073 | 761671.7021 | 805655.3969 | 852474.7005 | 902328.9334 | 955432.252 | 1012014.7914 | 1072323.8967 | 7.EX.001 | 700912.6259 | 721165.6513 | 762555.0573 | 806600.5998
7 | EX | 002 | Chipping | Excavator 2 | HM | [11 empty] | 7.EX.002 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
7 | EX | 003 | Bongkar & Tutup Lubang Bonggol Sawit | Excavator 3 | HM | [11 empty] | 7.EX.003 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
7 | EX | 004 | Buat Parit Tertier 1X1 | Excavator 4 | HM | [11 empty] | 7.EX.004 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
7 | EX | 005 | Pembukaan Lahan | Excavator 5 | HM | [11 empty] | 7.EX.005 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
7 | EX | 006 | Parit Bibitan | Excavator 6 | HM | [11 empty] | 7.EX.006 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
7 | EX | 007 |  | Excavator 7 | HM | [11 empty] | 7.EX.007
7 | EX | 008 |  | Excavator 8 | HM | [11 empty] | 7.EX.008
7 | EX | 009 |  | Excavator 9 | HM | [11 empty] | 7.EX.009
7 | EX | 010 |  | Excavator 10 | HM | [11 empty] | 7.EX.010
7 | EX | 011 |  | Excavator 11 | HM | [11 empty] | 7.EX.011
7 | EX | 012 |  | Excavator Mini | HM |  |  | 283290 | 297454.5 | 312327.225 | 324820.314 | 337813.1266 | 351325.6516 | 365378.6777 | 379993.8248 | 395193.5778 | 7.EX.012 | 290372.25 | 297690.575 | 311534.013 | 324986.8885
Compactor
7 | KP | 001 |  | Compactor 1 | HM |  |  | 630976.6125 | 662748.2415 | 696305.0608 | 731761.6759 | 769238.4293 | 808864.0153 | 850776.0962 | 895121.967 | 942059.2695 | 7.KP.001 | 646862.427 | 663343.3049 | 696938.3261 | 732435.0554
7 | KP | 002 |  | Compactor 2 | HM | [11 empty] | 7.KP.002
7 | KP | 003 |  | Compactor 3 | HM | [11 empty] | 7.KP.003
7 | KP | 004 |  | Compactor 4 | HM | [11 empty] | 7.KP.004
7 | KP | 005 |  | Compactor 5 | HM | [11 empty] | 7.KP.005
Greader
7 | GD | 001 |  | Greader 1 | HM |  |  | 680610.4875 | 715047.8265 | 751428.6654 | 789879.972 | 830533.4984 | 873530.1694 | 919020.7621 | 967166.6362 | 1018140.521 | 7.GD.001 | 697829.157 | 715695.6598 | 752118.8213 | 790614.0453
7 | GD | 002 |  | Greader 2 | HM | [11 empty] | 7.GD.002
7 | GD | 003 |  | Greader 3 | HM | [11 empty] | 7.GD.003
7 | GD | 004 |  | Greader 4 | HM | [11 empty] | 7.GD.004
7 | GD | 005 |  | Greader 5 | HM | [11 empty] | 7.GD.005
7 | GD | 006 |  | Greader 6 | HM | [11 empty] | 7.GD.006
Bechoe Loader
7 | BL | 001 |  | TLB 1 | HM |  |  | 647269.9687 | 680210.0662 | 715015.9615 | 751814.0477 | 790731.6919 | 831905.1574 | 875480.2633 | 921613.0945 | 970470.7663 | 7.BL.001 | 663740.0175 | 680831.9988 | 715680.0252 | 752520.567
7 | BL | 002 |  | TLB 2 | HM | [11 empty] | 7.BL.002
7 | BL | 003 |  | TLB 3 | HM | [11 empty] | 7.BL.003
7 | BL | 004 |  | TLB 4 | HM | [11 empty] | 7.BL.004
7 | BL | 005 |  | TLB 5 | HM | [11 empty] | 7.BL.005
Dozer
7 | DZ | 001 |  | Buldozer 1 | HM |  |  | 993170.3297 | 1051433.6841 | 1113470.7642 | 1179581.0828 | 1250054.643 | 1325203.2031 | 1405361.9588 | 1490891.3577 | 1582179.0563 | 7.DZ.001 | 1022302.0069 | 1052691.5927 | 1114828.5104 | 1181035.4967 | 2295864.007
7 | DZ | 002 |  | Buldozer 2 | HM | [11 empty] | 7.DZ.002
7 | DZ | 003 |  | Buldozer 3 | HM | [11 empty] | 7.DZ.003
7 | DZ | 004 |  | Buldozer 4 | HM | [11 empty] | 7.DZ.004
7 | DZ | 005 |  | Buldozer 5 | HM | [11 empty] | 7.DZ.005
Barak
3 | BR | 001 |  | G 10A Kayu | Unit | [11 empty] | 3.BR.001
3 | BR | 002 |  | G 10B Kayu | Unit | [11 empty] | 3.BR.002
3 | BR | 003 |  | G 10C Kayu | Unit | [11 empty] | 3.BR.003
3 | BR | 004 | [14 empty] | 3.BR.004
3 | BR | 005 | [14 empty] | 3.BR.005
Chain Saw
3 | CS | 001 |  | Chain Saw 1 | Unit | [11 empty] | 3.CS.001
3 | CS | 002 |  | Chain Saw 2 | Unit | [11 empty] | 3.CS.002
3 | CS | 003 |  | Chain Saw 3 | Unit | [11 empty] | 3.CS.003
3 | CS | 004 |  | Chain Saw 4 | Unit | [11 empty] | 3.CS.004
3 | CS | 005 | [14 empty] | 3.CS.005
| Water Pump |  |  |  |  | Harga 2026: Forecast
[8 empty] | Aktual | 114% | 114% | 114% | 114% | 114% | 114% | 114% | 114%
3 | WP | 001 |  | Water Pump 1 | HM |  |  | 50000 | 57000 | 62700 | 68970 | 75867 | 83453.7 | 91799.07 | 100978.977 | 111076.8747 | 3.WP.001 | 53500 | 56566.6667 | 62890 | 69179
3 | WP | 002 |  | Water Pump 2 | HM | [11 empty] | 3.WP.002
3 | WP | 003 |  | Water Pump 3 | HM | [11 empty] | 3.WP.003
3 | WP | 004 |  | Water Pump 4 | HM | [11 empty] | 3.WP.004
3 | WP | 005 | [14 empty] | 3.WP.005
3 | WP | 006 | [14 empty] | 3.WP.006