## Lembar Pengesahan
LAMBAR PENGESAHAN
RENCANA KERJA PROYEK (RKP)
RESTORASI PABRIK KELAPA SAWIT - PKS BATULAKI
PERIODE 2026 s.d 2030
PT. BUANA KARYA BHAKTI
NO | URAIAN | BIAYA
A | BIAYA UMUM DAN ADMINISTRASI
I | KARYAWAN | 0
II | ADMINISTRASI KANTOR | 0
III | PEMELIHARAAN | 0
IV | PENGEMBANGAN KARYAWAN | 0
V | PERJALANAN DINAS | 156000000
VI | PENYUSUTAN/ AMORTISASI | 0
VII | BEBAN BANK | 0
VIII | BEBAN UMUM & ADM. LAINNYA | 0
| TOTAL BIAYA UMUM DAN ADMINISTRASI | 156000000
B | BIAYA KONSTRUKSI PERIODE 2026
I | CIVIL WORK | 23871977009.23
II | MEKANIKAL | 43533381633.7297
III | ELEKTRIKAL | 2849755564
| TOTAL BIAYA KONSTRUKSI | 70255114206.9597
| GRAND TOTAL RKP | 70411114206.9597
* Lampiran adalah lembar yang tidak terpisahkan dari lembar pengesahan ini
Banjarmasin, 1 September 2026
Disahkan Oleh, |  | Dibuat Oleh,
( Imam Satoto Yudiono ) |  | (I Ketut Supastika )
Direktur Utama |  | GM Mill

## REKAP PEKERJAAN
ESTIMASI BIAYA | [29 empty] | REALISASI | [27 empty] | A
RENCANA KERJA PROYEK (RKP)
RESTORASI PABRIK KELAPA SAWIT - PKS BATULAKI
PERIODE 2026 s.d 2030
NO | COA | URAIAN | QTY | SAT | KONTRAKTOR/ SUPPLIER | HARGA SATUAN | BUDGET RKP | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | HARGA | [14 empty] | NO. SPK | KONTRAKTOR/ SUPPLIER | REALISASI BIAYA | [8 empty] | CATATAN |  | RENCANA SEBARAN BIAYA & TIME SCHEDULE
[30 empty] | BUDGET RAB | PEKERJAAN UTAMA |  |  |  | PEKERJAAN TAMBAHAN
[13 empty] | 2026 |  |  | 2027 |  |  | 2028 |  |  | 2029 |  |  | 2030 | [5 empty] | NILAI KONTRAK | REALISASI KONTRAK |  | SISA KONTRAK | NILAI KONTRAK | REALISASI PEK. TAMBAH |  | SISA KONTRAK |  |  | TAHUN 2024 |  |  |  |  | TAHUN 2025
[13 empty] | RP | Kriteria | Analisa | RP | Kriteria | Analisa | RP | Kriteria | Analisa | RP | Kriteria | Analisa | RP | Kriteria | Analisa |  |  |  |  | Bi | s/d Bi |  |  | Bi | s/d Bi |  |  |  | AGT | SEPT | OKT | NOV | DES | JAN | FEB | MAR | APR | MEI | JUN | JUL | AGT | SEPT | OKT | NOV | DES
A | 512xx00-???^ | BIAYA UMUM DAN ADMINISTRASI |  |  |  | 31200000 | 156000000 | [5 empty] | 31200000 |  |  | 31200000 |  |  | 31200000 |  |  | 31200000 |  |  | 31200000 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
I | 1??^ | KARYAWAN |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 51201001012 | Gaji |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
| 51201001022 | Tunjangan Cuti |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
| 51201001032 | Tunjangan Uang Makan |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
| 51201001042 | Tunjangan Transport |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
| 51201001052 | Tunjangan Pengobatan |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
| 51201001062 | Tunjangan Telekomunikasi |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
| 51201001072 | Tunjangan Perumahan |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
| 51201001082 | Tunjangan Hari Raya & Bonus |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
| 51201001092 | Tunjangan Lainnya : |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 51201002 | - BPJS Ketenagakerjaan |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
| 51201002 | - BPJS Kesehatan |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
| 51201002 | - Subsidi BBM/Perawatan |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
| 51201002 | - Lembur Karyawan |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
| 51201002 | - Tunjangan lain-lain |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
| 51201001102 | Imbalan Kerja |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
|  | TOTAL KARYAWAN |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
II | 2??^ | ADMINISTRASI KANTOR |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 21?^ | ADMINISTRASI |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 51201002112 | Alat Tulis Kantor |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
| 51201002122 | Materai |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
| 51201002132 | Pengiriman Surat/Dokumen |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
| 51201002142 | Cetakan/Formulir |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
| 51201002152 | Fotocopy & Jilid |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
| 51201002162 | Iuran & Langganan |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
| 51201002172 | Pakaian Seragam |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
| 51201002182 | Pengiriman Droping / Jasa Pengawalan |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
|  | SUB TOTAL ADMINISTRASI |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 22?^ | KOMUNIKASI |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 51201002212 | Radio Komunikasi |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
| 51201002222 | Telekomunikasi |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
| 51201002232 | Vsat |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
|  | SUB TOTAL KOMUNIKASI |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 23?^ | KOMPUTER |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 51201002312 | Operasional Komputer |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
| 51201002322 | Pemeliharaan Komputer |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
|  | SUB TOTAL KOMPUTER |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 24?^ | LISTRIK |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 51201002412 | Listrik |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
| 51201002422 | Air |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
|  | SUB TOTAL LISTRIK |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 25?^ | PERIJINAN & PAJAK |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 51201002512 | Perijinan Pusat |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Perizinan AMDAL | [27 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Perizinan IPAL | [27 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Perijinan Lainnya
| 51201002522 | Perijinan Pekerja Asing |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
| 51201002532 | Retribusi & Pungutan |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
| 51201002542 | Pajak & Ijin Lapor Unit |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
| 51201002552 | Pajak HO |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
|  | SUB TOTAL PERIJINAN & PAJAK |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 26?^ | PROFESIONAL |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 51201002612 | Hukum & Notaris |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
| 51201002622 | Konsultan |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Soil Test
Perencanaan Civil Work
Perencanaan Mekanikal
Perencanaan Elektrikal
Konsultan Pengawas
NDT Test
Static Load Test
Core Drill
|  | Review Design |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
|  | Konsultan Lainnya |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
| 51201002632 | Akuntan Publik |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
|  | SUB TOTAL PROFESIONAL |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 27?^ | ASURANSI |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 51201002712 | Asuransi Kebakaran
| 51201002722 | Asuransi Kecelakaan
| 51201002792 | Asuransi Lainnya
|  | SUB TOTAL ASURANSI |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 28?^ | SEWA |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 51201002812 | Sewa Bangunan
| 51201002822 | Sewa Tanah
| 51201002892 | Sewa Lainnya
|  | SUB TOTAL SEWA |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
III | 3??^ | PEMELIHARAAN |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 31?^ | BANGUNAN KERJA |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 51201003112 | Kantor Pusat
| 51201003122 | Kantor Cabang
| 51201003132 | Gudang Pusat
| 51201003142 | Gudang Cabang
| 51201003192 | Bangunan Permanen Lainnya
|  | SUB TOTAL BANGUNAN KERJA |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 32?^ | BANGUNAN UMUM |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 51201003212 | Gedung Pertemuan
| 51201003222 | Mess
| 51201003232 | Longhouse
| 51201003242 | Sekolah
| 51201003252 | Rumah Ibadah
| 51201003262 | Lapangan Olahraga
| 51201003292 | Bangunan Umum Lainnya
|  | SUB TOTAL BANGUNAN UMUM |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 34?^ | KENDARAAN & ALAT BERAT |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 51201003412 | Kendaraan
| 51201003422 | Alat Berat
|  | SUB TOTAL BANGUNAN UMUM |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 35?^ | PERALATAN & PERABOT |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 51201003512 | Pemeliharaan Perabot Kantor/Rumah
| 51201003522 | Pemeliharaan Peralatan Kantor
| 51201003532 | Pemeliharaan Peralatan Komunikasi
| 51201003542 | Pemeliharaan Perlengkapan Kantor/Rumah
| 51201003552 | Pemeliharaan Peralatan Kebun
| 51201003562 | Pemeliharaan Inventaris Kantor
| 51201003572 | Pemeliharaan Inventaris Mess
| 51201003592 | Pemeliharaan Peralatan & Perabot Lainnya
|  | SUB TOTAL PERALATAN & PERABOT |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
IV | 41?^ | PENGEMBANGAN KARYAWAN |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 51201004112 | Pendidikan & Latihan
|  | TOTAL PENGEMBANGAN KARYAWAN |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 42?^ | PENGEMBANGAN PERSONALIA |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 51201004212 | Rekrut/Pengadaan Karyawan
| 51201004222 | Pindah/Mutasi
| 51201004232 | Olahraga
|  | TOTAL PENGEMBANGAN PERSONALIA |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
V | 51?^ | PERJALANAN DINAS |  |  |  | 31200000 | 156000000 | [5 empty] | 31200000 |  |  | 31200000 |  |  | 31200000 |  |  | 31200000 |  |  | 31200000 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 51201005112 | Perjalanan Dinas Dalam Kota | [27 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 51201005122 | Perjalanan Dinas Luar Kota | 5 | EMO | EMO | 31200000 | 156000000 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 31200000 |  |  | 31200000 |  |  | 31200000 |  |  | 31200000 |  |  | 31200000 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | TOTAL PERJALANAN DINAS | [27 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
VI | 6??^ | PENYUSUTAN/ AMORTISASI |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 62?^ | MESIN MESIN
| 51201006212 | Mesin-mesin pabrik
| 51201006222 | Mesin-mesin penunjang
|  | SUB TOTAL MESIN MESIN |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 63?^ | BANGUNAN PERUMAHAN
| 51201006312 | Bangunan Kerja
| 51201006322 | Bangunan Umum
| 51201006332 | Bangunan Perumahan
| 51201006342 | Bangunan Pabrik
|  | SUB TOTAL BANGUNAN PERUMAHAN |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 64?^ | PERALATAN & PERABOT
| 51201006412 | Perabot Kantor/Rumah
| 51201006422 | Peralatan Kantor
| 51201006432 | Peralatan Komunikasi
|  | SUB TOTAL PERALATAN & PERABOT |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 66?^ | KENDARAAN & ALAT BERAT
| 51201006612 | Kendaraan
| 51201006622 | Alat Berat
|  | SUB TOTAL KENDARAAN & ALAT BERAT |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 68?^ | AMORTISASI
| 51201006812 | Hak Atas Tanah
| 51201006822 | Pra Operasi
| 51201006832 | HGU
|  | SUB TOTAL AMORTISASI |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
VII | 8??^ | BEBAN BANK |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 51201008112 | Administrasi Bank
|  | TOTAL BEBAN BANK |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
VIII | 91?^ | BEBAN UMUM & ADM. LAINNYA |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 51201009112 | Konsumsi Kantor
| 51201009122 | Sumbangan
| 51201009132 | Representatif/Entertaint
| 51201009142 | Community Development
| 51201009152 | Jasa Kirim Pihak Ketiga
| 51201009162 | Biaya Direksi
| 51201009192 | Beban Umum & Adm Lainnya |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | KJPP | [27 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | TOTAL BEBAN UMUM & ADM.LAINNYA |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
B |  | BIAYA KONSTRUKSI PERIODE 2026 - 2030 |  |  |  | 47065725378.9597 | 70255114206.9597 | [5 empty] | 9737488591.3585 |  |  | 15672994382.71 |  |  | 15723329237 |  |  | 13730540177 |  |  | 15390761818.8912
I |  | CIVIL WORK |  |  |  | 23871977009.23 | 23871977009.23 | [5 empty] | 2191337236.23 |  |  | 7746109023 |  |  | 4120350000 |  |  | 3158475000 |  |  | 6655705750
1 |  | PEKERJAAN PEMBETONAN |  |  |  | 12527380750 | 12527380750 | [5 empty] | 0 |  |  | 2727850000 |  |  | 3560350000 |  |  | 3158475000 |  |  | 3080705750 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
a |  | STASIUN PENERIMAAN
|  | - Lantai Gradding Line A | 1 | Ls |  | 1595000000 | 1595000000 |  | 1 |  |  |  | 0 |  |  | 1595000000 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
|  | - Lantai Gradding Line B | 1 | Ls |  | 1667500000 | 1667500000 |  |  | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 1667500000 |  |  | 0 |  |  | 0
|  | - Tebing PKS-Loading Ramp (luas kemiringan 6X170 m) | 1 | Ls |  | 1275000000 | 1275000000 |  |  |  |  | 1 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 1275000000
[13 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
b |  | STASIUN STERILIZER | [10 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
|  | - Jalur Rebusan 1 (92 m) | 1 | Ls |  | 982850000 | 982850000 |  | 1 |  |  |  | 0 |  |  | 982850000 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
|  | - Jalur Rebusan 2 (92 m) | 1 | Ls |  | 982850000 | 982850000 |  |  | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 982850000 |  |  | 0 |  |  | 0
|  | - Jalur Rebusan 3 (92 m) | 1 | Ls |  | 1051649500 | 1051649500 |  |  |  | 1 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 1051649500 |  |  | 0
|  | - Jalur Rebusan 4 (92 m) | 1 | Ls |  | 1051649500 | 1051649500 |  |  |  | 1 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 1051649500 |  |  | 0
|  | - Jalur Tippler B (122 m) | 1 | Ls |  | 1145705750 | 1145705750 |  |  |  |  | 1 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 1145705750
[13 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
c |  | STASIUN BANTINGAN | [10 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
|  | - Lantai Thresher 21x16 m & Pedestal | 1 | Ls |  | 250000000 | 250000000 |  |  | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 250000000 |  |  | 0 |  |  | 0
[13 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
d |  | STASIUN UNSTRIPPED BUNCH | [10 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
|  | - | 0 | [9 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
[13 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
e |  | STASIUN DIGESTER PRESS | [10 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
|  | - Lantai bawah Digester & Press 21x18 m & Pedestal | 1 | Ls |  | 285000000 | 285000000 |  |  | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 285000000 |  |  | 0 |  |  | 0
[13 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
f |  | STASIUN KLARIFIKASI | [10 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
|  | - Lantai Klarifikasi 21x27m & 12x8 m | 1 | Ls |  | 495000000 | 495000000 |  |  |  | 1 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 495000000 |  |  | 0
[13 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
g |  | STASIUN NUT & KERNEL | [10 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
|  | - Lantai Nut & Kernel 21x24m | 1 | Ls |  | 375000000 | 375000000 |  |  | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 375000000 |  |  | 0 |  |  | 0
[13 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
h |  | ENGINE ROOM | [10 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
|  | - | 0 | [9 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
[13 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
i |  | BOILER | [10 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
|  | - Lantai Boiler 21x30 m | 1 | Ls |  | 475000000 | 475000000 |  |  |  | 1 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 475000000 |  |  | 0
[13 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
j |  | WATER TREATMENT PLANT | [10 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
|  | - Lantai boiler water treatment plant | 1 | Ls |  | 85176000 | 85176000 |  |  |  | 1 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 85176000 |  |  | 0
[13 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
k |  | TANGKI TIMBUN | [10 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
|  | - Menaikan Pondasi Storage 5 | 1 | Ls |  | 660000000 | 660000000 |  |  |  |  | 1 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 660000000
[13 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
l |  | KERNEL CRUSHING PLANT | [10 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
|  | - Lantai KCP Stasiun | 1 | Ls |  | 150000000 | 150000000 |  | 1 |  |  |  | 0 |  |  | 150000000 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
[16 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 |  | PEKERJAAN STRUKTUR BAJA |  |  |  | 5932197640.5 | 5932197640.5 | [5 empty] | 2132337236.23 |  |  | 3639860404.27 |  |  | 160000000 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | - Storage Tank CPO 1,2,3,5 | 1 | Ls |  | 135000000 | 135000000 |  |  | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 135000000 |  |  | 0 |  |  | 0
|  | - Storage Tank CPKO 1 dan 2 | 1 | Ls |  | 135000000 | 135000000 |  |  |  | 1 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 135000000 |  |  | 0
|  | - Pergantian Atap Main building 2 | 1 | Ls |  | 1950000000 | 1950000000 | 1 |  |  |  |  | 1950000000 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
|  | - Pergantian Atap Gudang & Workshop | 1 | Ls |  | 182337236.23 | 182337236.23 | 1 |  |  |  |  | 182337236.23 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
|  | - Pergantian Atap Main building 3 | 1 | Ls |  | 3098870000 | 3098870000 |  | 1 |  |  |  | 0 |  |  | 3098870000 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
|  | - Perawatan & Pengecetan struktur Bisley 1,2,3,4,5 | 1 | Ls |  | 160000000 | 160000000 |  |  | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 160000000 |  |  | 0 |  |  | 0
|  | - Pemeliharaan rangka bangunan WTP | 1 | Ls |  | 70777626.8 | 70777626.8 |  | 1 |  |  |  | 0 |  |  | 70777626.8 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | - Pergantian atap Empty Bunch Conveyor & Hopper | 1 | Ls |  | 157030000 | 157030000 |  | 1 |  |  |  | 0 |  |  | 157030000 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | - Perkuatan dan pengecetan struktur fibercyclone | 1 | Ls |  | 150000000 | 150000000 |  | 1 |  |  |  | 0 |  |  | 150000000 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
|  | - Pergantian Atap KCP | 1 | Ls |  | 163182777.47 | 163182777.47 |  | 1 |  |  |  | 0 |  |  | 163182777.47 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
3 |  | PEKERJAAN ARSITEKTURAL |  |  |  | 4141398618.73 | 4141398618.73 | [5 empty] | 0 |  |  | 566398618.73 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 3575000000 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | - Atap Parkiran Karyawan | 1 | Ls |  | 66398618.73 | 66398618.73 |  | 1 |  |  |  | 0 |  |  | 66398618.73 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
|  | - Pekerjaan Evoxi lantai pabrik (11.000 m2) | 1 | ls |  | 3575000000 | 3575000000 |  |  |  |  | 1 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 3575000000 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | - Renovasi Kantor PKS (Fasad, tangga dan Pergantian atap) | 1 | Lot |  | 500000000 | 500000000 |  | 1 |  |  |  | 0 |  |  | 500000000 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 |  | PEKERJAAN RIGID PAVEMENT |  |  |  | 1271000000 | 1271000000 | [5 empty] | 59000000 |  |  | 812000000 |  |  | 400000000 |  |  | 0 |  |  | 0
|  | - Jalan area bunch press dan pos security (P 110 m x L 8 m x T 0,2 m = 176 m3) | 1 | Ls |  | 616000000 | 616000000 |  | 1 |  |  |  | 0 |  |  | 616000000 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
|  | - Parit jalan depan WTP | 1 | Ls |  | 59000000 | 59000000 | 1 |  |  |  |  | 59000000 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
|  | - Parit-PKS samping Tippler (P = 250 m; L = 0,67 m; T= 0,7m) | 1 | Ls |  | 196000000 | 196000000 |  | 1 |  |  |  | 0 |  |  | 196000000 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
|  | - Parit PKS lainnya | 1 | Ls |  | 400000000 | 400000000 |  |  | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 400000000 |  |  | 0 |  |  | 0
II |  | MECHANICAL WORK |  |  |  | 22183992805.7297 | 43533381633.7297 | [5 empty] | 7546151355.1285 |  |  | 7117129795.71 |  |  | 10922979237 |  |  | 9892065177 |  |  | 8055056068.8912
1 |  | PEKERJAAN PABRIKASI |  |  |  | 13742513568.7297 | 14817513568.7297 | [5 empty] | 5287086178.1285 |  |  | 2506050558.71 |  |  | 985000000 |  |  | 3201500000 |  |  | 2837876831.8912
a |  | STASIUN PENERIMAAN
|  | - Jembatan timbang NO 1 (12.000 mm x 3.000 mm) | 1 | Unit |  | 267626821 | 267626821 | 1 |  |  |  |  | 267626821 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
|  | - Jembatan timbang NO 2 (9.000 mm x 3.000 mm) | 1 | Unit |  | 211160930 | 211160930 |  | 1 |  |  |  | 0 |  |  | 211160930 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
|  | - Hopper LR - A | 1 | Unit |  | 447209643 | 447209643 |  | 1 |  |  |  | 0 |  |  | 447209643 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
|  | - Hopper LR - B | 1 | Unit |  | 484376831.8912 | 484376831.8912 |  |  |  |  | 1 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 484376831.8912
b |  | STASIUN STERILIZER
|  | - Blowdown chamber sterilizer 01 | 1 | Unit |  | 117288795 | 117288795 | 1 |  |  |  |  | 117288795 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
|  | - Blowdown chamber sterilizer 02 (Kecil @1.910 mm x 2.200 mm) | 1 | Unit |  | 104392813 | 104392813 |  | 1 |  |  |  | 0 |  |  | 104392813 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
|  | - Exhause Chamber | 1 | Unit |  | 150000000 | 150000000 |  |  |  | 1 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 150000000 |  |  | 0
[13 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
c |  | STASIUN BANTINGAN | [10 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
|  | - Drum Tippler Set A | 1 | Unit |  | 380000000 | 380000000 |  |  |  | 1 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 380000000 |  |  | 0
|  | - Inclinet Bunch Conveyor A | 1 | Unit |  | 441000000 | 441000000 |  |  |  |  | 1 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 441000000
|  | - Pergantian hopper tippler A | 1 | Unit |  | 84742288 | 84742288 |  | 1 |  |  |  | 0 |  |  | 84742288 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
|  | - Pergantian hopper tippler B | 1 | Unit |  | 79439087.76 | 79439087.76 | 1 |  |  |  |  | 79439087.76 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
|  | - Drum Thrasher | 1 | Unit |  | 772500000 | 772500000 |  |  |  | 1 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 772500000 |  |  | 0
|  | - Body (Under Thrasher 1 Conv) | 1 | Unit |  | 156777425.6 | 156777425.6 |  | 1 |  |  |  | 0 |  |  | 156777425.6 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
|  | - Horizontal EBC | 1 | Unit |  | 240000000 | 240000000 |  |  |  |  | 1 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 240000000
[13 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
d |  | STASIUN UNSTRIPPED BUNCH | [10 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
|  | - Catwalk & handrail EBC 105.000 mm X 600 mm | 1 | Unit |  | 107578078.491 | 107578078.491 | 1 |  |  |  |  | 107578078.491 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
[13 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
e |  | STASIUN DIGESTER PRESS | [10 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
|  | - Pergantian platform press (restorasi Lt.2) | 1 | Unit |  | 550000000 | 550000000 |  |  | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 550000000 |  |  | 0 |  |  | 0
[13 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
f |  | STASIUN KLARIFIKASI | [10 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
|  | - Oil Tank | 2 | Unit |  | 450000000 | 900000000 |  |  |  | 2 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 900000000 |  |  | 0
|  | - Piping Instalasi (pergantian & penataan) | 1 | Unit |  | 400000000 | 400000000 |  |  |  | 1 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 400000000 |  |  | 0
[13 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
g |  | STASIUN NUT & KERNEL | [10 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
|  | - Depericarper Separating coloumn A | 1 | Unit |  | 95000000 | 95000000 |  |  |  |  | 1 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 95000000
|  | - Body Hopper Nut B | 1 | Unit |  | 118282770.64 | 118282770.64 |  | 1 |  |  |  | 0 |  |  | 118282770.64 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
|  | - Cracked Mixtore Conveyor A 1 | 2 | Unit |  | 40000000 | 80000000 |  |  |  |  | 2 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 80000000
|  | - Cracked Mixtore Conveyor A 2 | 1 | Unit |  | 170000000 | 170000000 |  |  |  | 1 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 170000000 |  |  | 0
|  | - Separating coulomb KDS A | 1 | Unit |  | 250000000 | 250000000 |  |  |  |  | 1 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 250000000
|  | - Wet Kernel elevator | 1 | Unit |  | 150000000 | 150000000 |  |  | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 150000000 |  |  | 0 |  |  | 0
|  | - Wet Kernel conv | 1 | Unit |  | 150000000 | 150000000 |  |  |  | 1 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 150000000 |  |  | 0
|  | - Mix. Conv. 1 to Hydr @ 5m | 1 | Unit |  | 48000000 | 48000000 |  |  |  | 1 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 48000000 |  |  | 0
|  | - Pembuatan dry kernel conveyor silo | 1 | Unit |  | 72909312.5 | 72909312.5 |  | 1 |  |  |  | 0 |  |  | 72909312.5 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
|  | - Pembuatan wet kernel conveyor silo | 1 | Unit |  | 72909312.5 | 72909312.5 |  | 1 |  |  |  | 0 |  |  | 72909312.5 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
|  | - Penambahan Hydrocyclone | 1 | Unit |  | 298944713 | 298944713 | 1 |  |  |  |  | 298944713 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
|  | - Elevator Wet shell set 400 mm X 800 mm X 7.000 mm | 1 | Unit |  | 120551754.2105 | 120551754.2105 | 1 |  |  |  |  | 120551754.2105 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
|  | - Nut transport line B set ( cyclone, chute, duckting ) | 1 | Unit |  | 120327202.76 | 120327202.76 | 1 |  |  |  |  | 120327202.76 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
|  | - Nut transport line A (cyclone, chute) | 1 | Unit |  | 80226449.3325 | 80226449.3325 | 1 |  |  |  |  | 80226449.3325 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
|  | - Conveyor set body nut kernel Ø 300 x 30.000 mm | 1 | Unit |  | 162008211.415 | 162008211.415 | 1 |  |  |  |  | 162008211.415 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
|  | - Conveyor set body fiber shell line B Ø 750 x 24.800 mm | 1 | Unit |  | 231628024.392 | 231628024.392 | 1 |  |  |  |  | 231628024.392 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
|  | - LTDS no 1 A (Cyclone,Chute,Reducer ducting dan body fan) | 1 | Unit |  | 95575909.0535 | 95575909.0535 | 1 |  |  |  |  | 95575909.0535 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
|  | - LTDS no 2 A (Cyclone,Chute,Reducer ducting dan body fan) | 1 | Unit |  | 95575909.0535 | 95575909.0535 | 1 |  |  |  |  | 95575909.0535 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
|  | - Hopper cangkang kering 3.000 mm X 4.200 mm X 2.420 mm | 1 | Unit |  | 84557640.46 | 84557640.46 | 1 |  |  |  |  | 84557640.46 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
|  | - Auger Conveyor line A | 1 | Unit |  | 40000000 | 40000000 |  |  | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 40000000 |  |  | 0 |  |  | 0
|  | - Shell conveyor Hydrocyclone | 1 | Unit |  | 210000000 | 210000000 |  |  | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 210000000 |  |  | 0 |  |  | 0
|  | - Dry Kernel Conveyor 2 ( Bisley) | 1 | Unit |  | 105000000 | 105000000 |  |  |  | 1 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 105000000 |  |  | 0
|  | - Dry Kernel Conveyor 3 ( Bisley ) | 1 | Unit |  | 126000000 | 126000000 |  |  |  | 1 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 126000000 |  |  | 0
|  | - Kernel Conveyor Hydrocyclone 2 | 1 | Unit |  | 112500000 | 112500000 |  |  |  |  | 1 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 112500000
[13 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
h |  | ENGINE ROOM | [10 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
|  | - PID Sistem engine room | 1 | Unit |  | 104284500 | 104284500 |  | 1 |  |  |  | 0 |  |  | 104284500 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
|  | - Ganti BPV ( Ø 1250 mm x 9000 mm ) - Eksternal | 1 | Unit |  | 464030000 | 464030000 | 1 |  |  |  |  | 464030000 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
[13 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
i |  | BOILER | [10 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
|  | - Boiler Drum 1 & 2 | 2 | Unit |  | 550000000 | 1100000000 |  |  |  |  | 2 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 1100000000
|  | - Restorasi Boiler no 3 (ruang bakar ) - Eksternal | 1 | Unit |  | 1637655000 | 1637655000 | 1 |  |  |  |  | 1637655000 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
|  | - Pergantian Conveyor Dust Collector No 2 Ø 300 mm X 6.600 mm | 1 | Unit |  | 72749195.47 | 72749195.47 |  | 1 |  |  |  | 0 |  |  | 72749195.47 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
|  | - Pergantian Conveyor Dust Collector No 3 Ø 300 mm X 6.600 mm | 1 | Unit |  | 72749195.47 | 72749195.47 |  | 1 |  |  |  | 0 |  |  | 72749195.47 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
|  | - Airlock boiler 3 | 2 | Unit |  | 35000000 | 70000000 |  |  | 1 |  | 1 | 0 |  |  | 0 |  |  | 35000000 |  |  | 0 |  |  | 35000000
|  | - Chimney Boiler 03 ( Ø 1,8 m x T 21 m ) | 1 | Unit |  | 304393330 | 304393330 | 1 |  |  |  |  | 304393330 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
|  | - Boiler water tank | 1 | Unit |  | 185676727.2005 | 185676727.2005 | 1 |  |  |  |  | 185676727.2005 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
[13 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
j |  | WATER TREATMENT PLANT | [10 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | - Clean Water Tank Boiler | 1 | Unit |  | 185676727 | 185676727 | 1 |  |  |  |  | 185676727 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
|  | - Clean Water Tank Domestik | 1 | Unit |  | 166093827.64 | 166093827.64 |  | 1 |  |  |  | 0 |  |  | 166093827.64 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
|  | - Raw Water Tank (4.800 x 5.370 mm) | 1 | Unit |  | 190459237.64 | 190459237.64 |  | 1 |  |  |  | 0 |  |  | 190459237.64 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
|  | - Pergantian Feed Tank 01 (4.300mm x 4.500 mm) | 1 | Unit |  | 386547015.6 | 386547015.6 |  | 1 |  |  |  | 0 |  |  | 386547015.6 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
[13 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
k |  | TANGKI TIMBUN | [10 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
-
[13 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
l |  | PENGOLAHAN LIMBAH | [10 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
|  | - Pipa (Jalur Limbah Baru) | 1 | Unit |  | 579932736 | 579932736 | 1 |  |  |  |  | 579932736 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
|  | - Tiang listrik jalur limbah | 1 | Unit |  | 68393062 | 68393062 | 1 |  |  |  |  | 68393062 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
|  | - Pembuatan Shelter pompa baru | 1 | Unit |  | 120000000 | 120000000 |  | 1 |  |  |  | 0 |  |  | 120000000 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
[13 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
m |  | KERNEL CRUSHING PLANT | [10 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
|  | - Cake Elevator | 1 | Unit |  | 124783091.65 | 124783091.65 |  | 1 |  |  |  | 0 |  |  | 124783091.65 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
2 |  | UNIT MESIN |  |  |  | 8441479237 | 28715868065 | [5 empty] | 2259065177 |  |  | 4611079237 |  |  | 9937979237 |  |  | 6690565177 |  |  | 5217179237
|  | - Lori | 80 | Unit |  | 112000000 | 9856000000 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 1792000000 |  |  | 1881600000 |  |  | 1971200000 |  |  | 2060800000 |  |  | 2150400000
|  | - Capstand unit ratio150 | 5 | Unit |  | 404365177 | 2021825885 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 404365177 |  |  | 404365177 |  |  | 404365177 |  |  | 404365177 |  |  | 404365177
|  | - Transfer Cariage LR & Tippler | 2 | Unit |  | 400000000 | 800000000 |  |  |  | 1 | 1 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 400000000 |  |  | 400000000
|  | - Digester & Press P15 | 4 | Unit |  | 1400000000 | 5600000000 |  |  | 4 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 5600000000 |  |  | 0 |  |  | 0
|  | - Ripple mill Merk : Palmiteco, Model : CB8T, Weight : 480 KG | 4 | Unit |  | 62700000 | 250800000 | 1 | 1 |  | 2 |  | 62700000 |  |  | 62700000 |  |  | 0 |  |  | 125400000 |  |  | 0
|  | - Hight Speed Separator | 3 | Unit |  | 1702414060 | 5107242180 |  | 1 | 1 |  | 1 | 0 |  |  | 1702414060 |  |  | 1702414060 |  |  | 0 |  |  | 1702414060
|  | - Vaccum Driyer 1 | 2 | Unit |  | 400000000 | 800000000 |  | 1 |  |  | 1 | 0 |  |  | 400000000 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 400000000
|  | - Sand Filter WTP | 3 | Unit |  | 160000000 | 480000000 |  | 1 | 1 |  | 1 | 0 |  |  | 160000000 |  |  | 160000000 |  |  | 0 |  |  | 160000000
|  | - Carbon Filter | 1 | Unit |  | 100000000 | 100000000 |  |  | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 100000000 |  |  | 0 |  |  | 0
|  | - Genset 500 kW | 1 | Unit |  | 900000000 | 900000000 |  |  |  | 1 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 900000000 |  |  | 0
|  | - Turbin 01 1200KW | 1 | Unit |  | 2800000000 | 2800000000 |  |  |  | 1 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 2800000000 |  |  | 0
III |  | ELECTRICAL WORK |  |  |  | 1009755564 | 2849755564 | [5 empty] | 0 |  |  | 809755564 |  |  | 680000000 |  |  | 680000000 |  |  | 680000000
1 |  | PEKERJAAN PANEL |  |  |  | 629755564 | 1329755564 | [5 empty] | 0 |  |  | 429755564 |  |  | 300000000 |  |  | 300000000 |  |  | 300000000
|  | - Restorasi Panel Set Boiler No 1 | 1 | Lot |  | 327566550 | 327566550 |  | 1 |  |  |  | 0 |  |  | 327566550 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
|  | - Panel MCC (Stasiun) | 3 | Unit |  | 300000000 | 900000000 |  |  | 1 | 1 | 1 | 0 |  |  | 0 |  |  | 300000000 |  |  | 300000000 |  |  | 300000000 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | - KWH Meter 3 Phase (Upgrade Sistem Pemantauan Listrik) | 26 | Unit |  | 4000000 | 104000000 |  | 26 |  |  |  | 0 |  |  | 104000000 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | - Panel Set Limbah | 1 | Unit |  | 221471064 | 221471064 |  | 1 |  |  |  | 0 |  |  | 221471064 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | - PID Sistem E. Room | 1 | Unit |  | 104284500 | 104284500 |  | 1 |  |  |  | 0 |  |  | 104284500 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 |  | PEKERJAAN KABEL |  |  |  | 380000000 | 1520000000 | [5 empty] | 0 |  |  | 380000000 |  |  | 380000000 |  |  | 380000000 |  |  | 380000000
|  | - Pergantian kabel power and try (all station) | 4 | Ls |  | 380000000 | 1520000000 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |  |  | 380000000 |  |  | 380000000 |  |  | 380000000 |  |  | 380000000
|  | TOTAL BIAYA UMUM & BIAYA KONSTRUKSI |  |  |  |  | 70411114206.9597 | 41 | 79 | 39 | 41 | 38 | 9768688591.3585 |  |  | 15704194382.71 |  |  | 15754529237 |  |  | 13761740177 |  |  | 15421961818.8912 |  |  | 70411114206.9597
Maintenance/Pemeliharaan
Pergantian Unit
Penambahan Unit Baru

## REKAP TAHUNAN
RENCANA KERJA PROYEK (RKP)
RESTORASI PABRIK KELAPA SAWIT - PKS BATULAKI
PERIODE 2026 s.d 2030
PT. BUANA KARYA BHAKTI
NO | URAIAN | BIAYA PERTAHUN |  |  |  |  | TOTAL
|  | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030
A | BIAYA UMUM DAN ADMINISTRASI
I | KARYAWAN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
II | ADMINISTRASI KANTOR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
III | PEMELIHARAAN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
IV | PENGEMBANGAN KARYAWAN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
V | PERJALANAN DINAS | 31200000 | 31200000 | 31200000 | 31200000 | 31200000 | 156000000
VI | PENYUSUTAN/ AMORTISASI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
VII | BEBAN BANK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
VIII | BEBAN UMUM & ADM. LAINNYA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| TOTAL BIAYA UMUM DAN ADMINISTRASI | 31200000 | 31200000 | 31200000 | 31200000 | 31200000 | 156000000
B | BIAYA KONSTRUKSI PERIODE 2026-2030
I | CIVIL WORK | 2191337236.23 | 7746109023 | 4120350000 | 3158475000 | 6655705750 | 23871977009.23
II | MEKANIKAL | 7546151355.1285 | 7117129795.71 | 10922979237 | 9892065177 | 8055056068.8912 | 43533381633.7297
III | ELEKTRIKAL | 0 | 809755564 | 680000000 | 680000000 | 680000000 | 2849755564
| TOTAL BIAYA KONSTRUKSI | 9737488591.3585 | 15672994382.71 | 15723329237 | 13730540177 | 15390761818.8912 | 70255114206.9597
| TOTAL BIAYA RESTORASI | 9768688591.3585 | 15704194382.71 | 15754529237 | 13761740177 | 15421961818.8912 | 70411114206.9597
6460
1430
2332
784
11006

## Realisasi (2) (hidden)
TIME SCHEDULE PAYMENT PEMBANGUNAN PKS PT. KUMAI SENTOSA
| Sd Juni 2024 | [9 empty] | Ket: |  | Sudah Lunas
Belum Lunas
[14 empty] | 2017 |  | 2018 | 2019 | 2020 | 0121 | 0221 | 0321 | 0421 | 0521 | 0621 | 0721 | 0821 | 0921 | 1021 | 1121 | 1221 |  | 0122 | 0222 | 0322 | 0422 | 0522 | 0622 | 0722 | 0822 | 0922 | 1022 | 1122 | 1222 |  | 0123 | 0223 | 0323 | 0423 | 0523 | 0623 | 0723 | 0823 | 0923 | 1023 | 1123 | 1223 |  | 0124 | 0224 | 0324 | 0424 | 0524 | 0624 | 0724 | 0824 | 0924 | 1024 | 1124 | 1224
| NO | URAIAN | KONTRAKTOR/ SUPPLIER | BUDGET RKP | NO. SPK | KONTRAKTOR/ SUPPLIER | VARIAN BUDGET | BUDGET RAB | NILAI KONTRAK | REALISASI KONTRAK | PEKERJAAN TAMBAHAN | SISA KONTRAK | CATATAN | 2017 | TOTAL | 2018 | 2019 | 2020 | TAHUN 2021 | [11 empty] | 2021 | TAHUN 2022 | [11 empty] | 2022 | 2023 | [12 empty] | 2024 | [12 empty] | SD INI | CONTROL
[16 empty] | JUMLAH | JUMLAH | JUMLAH | JANUARI | FEBRUARI | MARET | APRIL | MEI | JUNI | JULI | AGUSTUS | SEPTEMBER | OKTOBER | NOPEMBER | DESEMBER | JUMLAH | JANUARI | FEBRUARI | MARET | APRIL | MEI | JUNI | JULI | AGUSTUS | SEPTEMBER | OKTOBER | NOPEMBER | DESEMBER | JUMLAH | JANUARI | FEBRUARI | MARET | APRIL | MEI | JUNI | JULI | AGUSTUS | SEPTEMBER | OKTOBER | NOPEMBER | DESEMBER | JUMLAH | JANUARI | FEBRUARI | MARET | APRIL | MEI | JUNI | JULI | AGUSTUS | SEPTEMBER | OKTOBER | NOPEMBER | DESEMBER | JUMLAH | JUMLAH
| I | CIVIL WORK
| A | PERSIAPAN & PENGUJIAN
A1 | 1 | Konsultan Civil Work | PT. Drei Meta Dinamika | 749250000 | 010/SPK/KS-HO/PIPS/V/2021 | PT. Drei Meta Dinamika | 4159000 | 745091000 | 745091000 | 745091000 | 0 | 0 | -Sudah Lunas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76010000 | 152020000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76010000 | 304040000 | 153450000 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 287601000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 441051000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 745091000 | OK
A2 | 2 | PDA Test | PT. Testindo | 50505000 | 10/SPK/KS-PKS/MILL-HO/V/2022 | PT. Testindo | 2775000 | 47730000 | 47730000 | 47730000 | 0 | 0 | -Sudah Lunas | 0 | 2775000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47730000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47730000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | 47730000 | OK
A3 | 3 | Soil Investigasi | PT. Tiyasa Total Rekayasa | 295548600 | 18/SPK/KS-PKS/MILL-HO/VII/2022 | PT. Tiyasa Total Rekayasa | 39638100 | 295548600 | 295548600 | 255910500 | 0 | 0 | -Pekerjaan Final pada 86,59% (Sudah Lunas) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 147774300 | 0 | 114696200 | 0 | 0 | 0 | 262470500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | 262470500 | ERROR
|  | -Konsumsi Soil Investigasi |  | 0 |  |  | -6560000 | 0 | 6560000 | 6560000 | 0
A4 | 4 | Core Drill | CV. Teknik Perdana | 13875000 | 19/SPK/KS-PKS/MILL-HO/VII/2022 | CV. Teknik Perdana | -11453750 | 25328750 | 25328750 | 25328750 | 0 | 0 | -Sudah Lunas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6937500 | 18391250 | 0 | 0 | 0 | 25328750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | 25328750 | OK
A5 | 5 | PDA Test | PT. Klaton Jaya Mandiri | 39960000 | 20/SPK/KS-PKS/MILL-HO/VII/2022 | PT. Klaton Jaya Mandiri | 0 | 39960000 | 39960000 | 39960000 | 0 | 0 | -Sudah Lunas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39960000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39960000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | 39960000 | OK
A6 | 6 | Static Load Test | PT. Geotes Regio Inti | 111000000 |  | PT. Geotes Regio Inti | -37740000 | 148740000 | 148740000 | 148740000 | 0 | 0 | -Sudah Lunas+Transport | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36075000 | 0 | 69375000 | 43290000 | 0 | 148740000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | 148740000 | OK
A7 | 7 | Konsultan Lainnya | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 50000000 | 0 | 23650000 | 0 | 23650000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30000000 | 10000000 | 87300000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000000 | 0 | 0 | 11100000 | 0 | 11100000 | 0 | 0 | 32200000 | 0 | 15000000 | 0 | 15000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | 199500000 | ERROR
|  | -Dr. Rusdiansyah, ST., MT. |  |  |  |  | -55000000 | 55000000 | 55000000 | 55000000 |  | 0 | -Sudah Lunas
|  | -Joni Irawan, ST., MT. |  |  |  |  | -25000000 | 25000000 | 25000000 | 25000000 |  | 0 | -Sudah Lunas
|  | -Said Abdurahman |  |  |  |  | -50000000 | 50000000 | 50000000 | 50000000 |  | 0 | -Sudah Lunas
|  | -KJPP MPBRU & Rekan |  |  |  |  | -69500000 | 69500000 | 69500000 | 69500000 |  | 0 | -Sudah Lunas
A8 | 8 | Perizinan HGB |  |  |  |  | -61580600 |  | 61580600 | 61580600 | 0 | 0 | -Sudah Lunas | 0 | 0 | 0 | 61580600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | 61580600 | OK
A9 | 9 | Dokumen Tender Mekanikal | PT. Pasifik Arta Indonesia | 0 |  |  | -187000000 | 187000000 | 187000000 | 187000000 | 0 | 0 | -Sudah Lunas |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 187000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 187000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0
A10 | 10 | Soil Investigasi | PT. Tiyasa Total Rekayasa | 0 |  |  | -77880000 | 77880000 | 77880000 | 77880000 | 0 | 0 | -Sudah Lunas |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38940000 | 0 | 38940000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 77880000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
A11 | 11 | Survey Penyelidikan Tanah | PT. Geo Inti Perkasa | 0 |  |  | -385000000 | 385000000 | 385000000 | 385000000 | 0 | 0 | -Sudah Lunas |  |  | 0 | 385000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
C5 | 12 | Pengukuran Base Meter | PT. JBP | 0 |  |  | -164755855 | 164755855 | 164755855 | 164755855 | 0 | 0 | -Sudah Lunas |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 156446950 | 156446950 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8308906 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8308906 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
A12 | 13 | -GA (Dinas Luar dll) |  |  |  |  | -216283200 |  | 216283200 | 216283200 | 0 | 0 | -Dinas Luar dan Kunjungan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2156000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2227000 | 13924296 | 18307296 | 15537219 | 17462250 | 19760259 | 4680900 | 28198800 | 14919400 | 11143700 | 14314850 | 24402698 | 2958709 | 3580649 | 2673100 | 159632534 | 7969099 | 941100 | 0 | 0 | 0 | 5240000 | 13026800 | 5326371 | 2820000 | 3020000 | 0 | 0 | 38343370 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | 216283200 | OK
|  | SUB TOTAL PERSIAPAN & PENGUJIAN |  | 1260138600 |  |  | -270262250 | 2316534205 | 2600958005 | 2561319905 | 0 | 0 | 2561319905 | 0 | 2775000 | 0 | 61580600 | 50000000 | 0 | 23650000 | 0 | 23650000 | 0 | 76010000 | 152020000 | 0 | 0 | 0 | 30000000 | 86010000 | 391340000 | 153450000 | 0 | 0 | 0 | 57730000 | 0 | 435375300 | 94072500 | 133087450 | 80475000 | 43290000 | 0 | 997480250 | 0 | 15000000 | 0 | 15000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1530400850 | ERROR | -1030919055
| B | TIANG PANCANG
B1 | 1 | Tiang Pancang Tahap 1 | PT. WIKA | 5907096800 | TP.01.03/WB-1H.054/2021 | PT. WIKA | 0 | 5907096800 | 5907096800 | 5907096800 | 0 | 0 | -Sudah Lunas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5907096800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5907096800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | 5907096800 | OK
B2 | 2 | Tiang Pancang Tahap 2 | PT. WIKA | 5973836000 | TP.01.03/WB-1H.008/2022 | PT. WIKA | -38015320 | 6011851320 | 6011851320 | 6011851320 | 0 | 0 | -Sudah Lunas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6011851320 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6011851320 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | 6011851320 | OK
B3 | 3 | Tiang Pancang Tahap 3 | PT. WIKA | 366930480 | TP.01.03/WB-1H.014/2022 | PT. WIKA | 0 | 366930480 | 366930480 | 366930480 | 0 | 0 | -Sudah Lunas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 366930480 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 366930480 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | 366930480 | OK
B4 | 4 | Tiang Pancang Tahap 4 | PT. WIKA | 6548560440 | TP.01.03/WB-1H.022/2022 | PT. WIKA | 0 | 6548560440 | 6548560440 | 6548560440 | 0 | 0 | -Sudah Lunas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1964568132 | 0 | 4853992308 | 0 | -270000000 | 0 | 0 | 0 | 6548560440 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | 6548560440 | OK
B5 | 5 | Tiang Pancang Tahap 5 Estimasi | PT. WIKA | 1500000000 |  |  | 105926580 | 1394073420 | 1394073420 | 1394073420 | 0 | 0 | -Sudah Lunas | 0 | 105926580 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 319010004 | 1075063416 | 0 | 1394073420 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | 1394073420 | OK
B6 | 6 | Material Lainnya |  | 0 |  |  | -82803853 | 0 | 82803853 | 82803853 | 0 |  | -Atas Biaya Perbaikan SLT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5426700 | 0 | 0 | 0 | 33856654 | 0 | 39283354 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1364640 | 588000 | 2812000 | 12195819 | 13075100 | 13184940 | 43220499 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | 82803853 | OK
B7 | 7 | Shipment Slab Precast | PT. Prakarsa Muda Indonesia | 0 |  |  | -1237650000 | 1237650000 | 1237650000 | 1237650000 |  | 0 | -Biaya Shipment Probolinggo to Sei. Cabang | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 618825000 | 618825000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1237650000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | 1237650000 | OK
|  | SUB TOTAL TIANG PANCANG |  | 20296423720 |  |  | -14892593 | 20228512460 | 20311316313 | 20311316313 | 0 | 0 | 20311316313 | 0 | 105926580 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5426700 | 0 | 0 | 0 | 33856654 | 0 | 39283354 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14250446732 | 0 | 4855356948 | 588000 | -267188000 | 331205823 | 1088138516 | 13184940 | 20271732959 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20311316313 | OK | 0
| C | PEMANCANGAN
C1 | 1 | Pemancangan Tahap 1 | PT. JBP | 10832222379 | 01/SPK/KS-PKS/MILL-HO/III/2022 | PT. JBP | 115001800 | 10802002379 | 10802002379 | 10717220579 | 0 | 0 | -Pekerjaan Final pada 99,217% dan ada selisih nilai PPN dari 10% ke 11% (Sudah Lunas) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3324200000 | 1728636300 | 2359618686 | 2165146353 | 1139619240 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10717220579 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | 10717220579 | OK
C2 | 2 | Pemancangan Tahap 2 | PT. TCN | 9755312611.2 | 05/SPK/KS-PKS/MILL-HO/IV/2022 | PT. TCN | 206842949.2 | 9755312611.2 | 9755312611.2 | 9548469662 | 0 | 0 | -Pekerjaan Final pada 97,8797%(Sudah Lunas) | 0 | 206842949.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3145334805 | 0 | 0 | 3027379822 | 0 | 0 | 3328442798 | 0 | 0 | 9501157425 | 0 | 47312237 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47312237 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | 9548469662 | OK
C3 | 3 | Pemancangan Tahap 3 | PT. JBP | 10984847554.38 | 13/SPK/KS-PKS/MILL-HO/VI/2022 | PT. JBP | 56786490.38 | 10984847554.38 | 10984847554.38 | 10928061064 | 0 | 0 | -Final di 99,483% (Sudah Lunas) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3583133146 | 0 | 1772606009 | 4148619371 | 1279324839 | 0 | 144377700 | 10928061065 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | 10928061064 | OK
C4 | 4 | Pemancangan Tahap 4 Estimasi | PT. JBP | 2500000000 |  |  | -38748028 | 2623220804.46 | 2623220804.46 | 2538748028 | 0 | 0 | - Biaya RKP masih estimasi, nilai kontrak adl Rp2.623.220.804 -Final di 96,78% dg nilai Rp2.538.748.028 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1367739764 | 793616589 | 2161356353 | 377391675 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 377391675 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | 2538748028 | OK
|  | SUB TOTAL PEMANCANGAN |  | 34072382544.58 |  |  | 339883211.58 | 34165383349.04 | 34165383349.04 | 33732499333 | 0 | 0 | 33732499333 | 0 | 206842949.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3324200000 | 4873971105 | 2359618686 | 5748279499 | 4166999062 | 1772606009 | 4148619371 | 4607767637 | 1367739764 | 937994289 | 33307795422 | 377391675 | 47312236 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 424703911 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33732499333 | OK | 0
| D | BETON BERTULANG
D1 | 1 | Beton Bertulang | PT. JBP |  | 15/SPK/KS-PKS/MILL-HO/VI/2022 | PT. JBP | #REF! | [6 empty] | 0 | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6406172002 | 6406172002 | 9337716061 | 5532086828 | 8082904961 | 0 | 6004159618 | 6600672802 | 2016525146 | 5195999303 | 5891735068 | 1605159114 | 887242650 | 277056767 | 51431258318 | 20900750 | 3544924890 | 1637892081 | 309152882 | 0 | [7 empty] | 5512870603 | 63350300923 | ERROR
| - | Kontrak Tahap I | PT. JBP | 59815680000 |  |  |  | 59815680000 | 59815680000 | 54679270613.7358 | 0 | 5136409386.2642
|  | -Pengakuan A/ Pembayaran DP dan Pot. DP+Ret. |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 864532052.2642 | 0 | 0
| - | Kontrak Tahap II | PT. JBP | 0 |  |  |  | 2779729670 | 2779729670 | 0 | 2628146841.5382 | 151582828.4618 | -Pekerjaan Kantor PKS -Pekerjaan Pondasi Timbangan dan Pos Timbangan -Pekerjaan Pos Security -Pekerjaan Pondasi Pigging System -Pekerjaan Pondasi Solid Dryer -Pekerjaan Pondasi WTP FILTER dan Rumah Pompa WTP -Pekerjaan Pondasi dan Bundwall Tangki Solar
|  | -Pengakuan A/ Pembayaran DP dan Pot. DP+Ret. |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 69522039.4618 | 0
| - | Kontrak Tahap III | PT. JBP | 0 |  |  |  | 7062213879 | 7062213879 | 0 | 4255160418.5947 | 2807053460.4053 | -Pekerjaan Pondasi RO Boiler -Pekerjaan Parit-parit -Pekerjaan Bak Klarfikasi -Pekerjaan Bak Cooling Tower -Pekerjaan Kantor Proses -Pekerjaan Pedestal-pedestal
|  | -Pengakuan A/ Pot. DP+Ret. | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 853668960.4053 | 0
|  | SUB TOTAL BETON BERTULANG |  | 59815680000 |  |  | #REF! | 69657623549 | 69657623549 | 54679270613.7358 | 6883307260.1329 | 8095045675.1313 | 69657623549 | 0 | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6406172002 | 6406172002 | 9337716061 | 5532086828 | 8082904961 | 0 | 6004159618 | 6600672802 | 2016525146 | 5195999303 | 5891735068 | 1605159114 | 887242650 | 277056767 | 51431258318 | 20900750 | 3544924890 | 1637892081 | 309152882 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5512870603 | 63350300923 | ERROR | 8671030309.2642
| E | MAIN BUILDING
E1 | 1 | Main Building | PT. Tri Royal Timurraya | 16525680000 | 16/SPK/KS-PKS/MILL-HO/VII/2022 | PT. Tri Royal Timur Raya | 409419999 | 16525680000 | 16525680000 | 15699396000.5 |  | 826283999.5 | -Pembayaran Retensi belum terealisasi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4844304709 | 3598599695 | 8442904404 | 933453779 | 986476275 | 3286105414 | 0 | 620959498 | 592594880 | 2162640950 | -846268627 | 248875149 | 0 | 0 | 0 | 7984837318 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | 16427741722 | ERROR
|  | -Pengakuan A/ Pembayaran DP dan Pot. DP+Ret. | [7 empty] | 416864000.5
|  | -Talang Air Main Building | PT. Tri Royal Timurraya | 0 |  |  | 0 | 313032765 | 313032765 |  | 297381126.75 | 15651638.25 | -Pembayaran Retensi belum terealisasi
|  | -Pengakuan atas Retensi Talang Air | [7 empty] | 0 | 14100575
E2 | 2 | Atap bluescope & wall clading (Owner Supply) | PT. Arthanindo Cemerlang | 1887000000 |  |  | #REF! | 1697879640 | 1697879640 | 1697879640 | 0 | 0 | -Pemakaian Persediaan | 0 | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5000000 | 0 | 498795700 | 567914940 | 127569950 | 1520000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 502079050 | 1702879640 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | 1702879640 | ERROR
|  | -Atas Packing Kayu |  | 0 |  |  |  | 0 | 5000000 | 5000000 | 0 | 0 | -Tambahan Packing Kayu
E3 | 3 | Material Lainnya |  | 0 |  |  | -92696581.8 | 0 | 92696581.8 | 92696581.8 | 0 | 0 | -Biaya Workshop, safety, asuransi dan material lainnya |  | 0 | [30 empty] | 0 | 0 | 89991 | 2005000 | 13399995 | 12376658 | -7490000 | 2112272 | 28403791.32 | 18398837.48 | 5042100 | 74338644.8 | 17772290 | 253000 | 332647 | 0 | 0 | [7 empty] | 18357937 | 92696581.8 | OK
E3B |  | Pemakaian Material PT. BKB |  | 0 |  |  | -73211558 | 0 | 73211558 | 73211558 | 0 | 0 | -Pemakaian Material PT. BKB |  | 0 | [30 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 73211558 | 73211558 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | 73211558 | OK
|  | SUB TOTAL MAIN BUILDING |  | 18412680000 |  |  | #REF! | 18536592405 | 18634288986.8 | 17568183780.3 | 297381126.75 | 841935637.75 | 18707500544.8 | 0 | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4844304709 | 3598599695 | 8442904404 | 933453779 | 991476275 | 3286105414 | 498885691 | 1190879438 | 733564825 | 2176537608 | -853758627 | 250987421 | 28403791.32 | 18398837.48 | 507121150 | 9762055602.8 | 17772290 | 253000 | 332647 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18357937 | 18223317943.8 | ERROR | 655134163.5
| F | OFFICE BUILDING | [47 empty] | 0 | 0 | 0
F1 | 1 | Office, Fencing, Pos Security, Parkir, Mushola |  | 8880000000 |  |  | 8081446500 | 798553500 | 798553500 | 798553500 |  | 0 | -Pembangunan Kantor PKS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 601897500 | 601897500 | 0 | 0 | 196656000 | 0 | 0 | [7 empty] | 196656000 | 798553500 | OK
F2 | 2 | Tower | CV.Apung Hotspot |  |  | CV.Apung Hotspot | 0 | 78100000 | 78100000 | 78100000 |  | 0 |  | 0 | -78100000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 78100000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 78100000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | 78100000 | OK
|  | SUB TOTAL OFFICE BUILDING |  | 8880000000 |  |  | 8081446500 | 876653500 | 876653500 | 876653500 | 0 | 0 | 876653500 | 0 | -78100000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 78100000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 78100000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 601897500 | 601897500 | 0 | 0 | 196656000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 196656000 | 876653500 | OK | 0
|  | TOTAL CIVIL WORK ( A - F ) |  | 142737304864.58 |  |  | #REF! | 145781299468.04 | 146246223702.84 | 129729243445.0358 | 7180688386.8829 | 8936981312.8813 | 145846913144.8 | 0 | #REF! | 0 | 61580600 | 50000000 | 0 | 23650000 | 0 | 23650000 | 0 | 76010000 | 157446700 | 0 | 0 | 0 | 63856654 | 86010000 | 430623354 | 153450000 | 0 | 3324200000 | 4873971105 | 16745895418 | 5748279499 | 9457731310 | 1867266509 | 4014518821 | 5019448460 | 7343472989 | 10955950926 | 69504185037 | 10648561515 | 6585875339 | 11369010375 | 513885691 | 7195039056 | 7334537627 | 4193062754 | 4342240676 | 6142722489 | 1633562905.32 | 905641487.48 | 1386075417 | 62250215331.8 | 38673040 | 3545177890 | 1834880728 | 309152882 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5727884540 | 138024488862.8 | ERROR | 8295245417.7642
| II | MECHANICAL & ELECTRICAL
21 | 1 | Mechanical | PT. Arina Karya Sentosa |  | 14/SPK/KS-PKS/MILL-HO/VII/2022 | PT. Arina Karya Sentosa | #REF! | [6 empty] | 0 | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13949564220 | 6023806845 | 3867492111 | 3890616129 | 27731479305 | 5833033692 | 0 | 0 | 2069599665 | 0 | 953865767 | 1618681302 | 2000227608 | 3167990548 | 0 | 3509069821 | 0 | 19152468403 | 1202448967 | 1705396371 | 1653367329 | 3282334078.01 | 606304320 | [7 empty] | 8449851065.01 | 55333798773.01 | ERROR
| - | Kontrak Tahap I |  | 65865180000 |  |  |  | 65865180000 | 65865180000 | 54528794539.7 | 0 | 11336385460.3
|  | -Pengakuan A/ Pembayaran DP dan Pot. DP+Ret. |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | -1488076880 | 0 | 0 | '-Atas Pembayaran Tahap 1,27% sebesar Rp564.629.255,- yang tidak masuk dalam monitoring ini. Dimasukan disini
| - | Kontrak Tahap II |  | 0 |  |  |  | 2331000000 | 2331000000 | 0 | 1771356038 | 559643962 | -Pekerjaan Struktur Solid System -Pekerjaan Struktur RO Boiler -Pekerjaan Struktur Rumah Pompa Pigging -Pekerjaan Struktur ID Fan (2 Unt) -Pekerjaan Conv. EFB No.3
|  | -Pengakuan A/ Pembayaran DP dan Pot. DP+Ret. |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | -74261250 | 0
| - | Kontrak Tahap III |  | 0 |  |  |  | 1132200000 | 1132200000 | 0 | 923761980 | 208438020 | -Instalasi Turbin c/w Piping -Siku dan Anchor L. Ramp No. 3 -Struktur Monorel u/ HSS -Penambahan Fire Hydrant -Gearmotor Polishing Drum
22 | 2 | Electrical | PT. Sinergi Indo Pratama |  | 17/SPK/KS-PKS/MILL-HO/VII/2022 | PT. Sinergi Indo Pratama | 465309336 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4433996941 | 0 | 0 | 4433996941 | 0 | 877244012 | 0 | 0 | 0 | 197877025 | 0 | 3030909329 | 142698996 | 4176216269 | 751900547 | 1063745889 | 10240592067 | 985264569 | 0 | 301151189 | 0 | 0 | [7 empty] | 1286415758 | 15961004766 | ERROR
| - | Kontrak Tahap I |  | 13264500000 |  |  |  | 13264500000.2121 | 13264500000.2121 | 12472490524.3881 | 481740000 | 792009475.824 | -Penambahan Panel Turbin 2 -Modifikasi Panel Capacitor Bank
|  | -Pengakuan A/ Pembayaran DP dan Pot. DP+Ret. |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 326700139.6119 | 0 | 0
| - | Kontrak Tahap II |  | 0 |  |  |  | 586870625.25 | 586870625.25 |  | 557527093.9875 | 29343531.2625 | -Perubahan Komponen LVMDP -Penambahan Komponen Panel untuk EFB no.3 -Penambahan AutoTrafo u/ Oil Loading -Penambahan Komponen Oil Loading -Penambahan Komponen Panel All Station
|  | -Pengakuan A/ Pembayaran DP dan Pot. DP+Ret. |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 14803944.0125 | 0
| - | Kontrak Tahap III |  | 0 |  |  |  | 244990374.2346 | 244990374.2346 | 0 | 0 | 244990374.2346 | -Penambahan Material Grounding -Penambahan 1 Set Lightning Arrester -Penambahan Material dan Instalasi Tray Cable -Pengurangan Kabel Twisted -Pengurangan Instalasi Lampu dan Acc
24 | 3 | Material Lainnya |  | 0 |  |  | -119776424.33 | 0 | 119776424.33 | 119776424.33 | 0 | 0 | -Material (Oli, Valve, Flowmeter dan Pipa Besi) dan konsumabel workhsop lainnya |  | 0 | [29 empty] | 196000 | 1109043.69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 324848 | 3940500 | 5008000 | 0 | 10578391.69 | 7316568 | 4071332 | 69503.04 | 4219267.84 | 93521361.76 | [7 empty] | 109198032.64 | 119776424.33 | OK
|  | TOTAL MECHANICAL & ELECTRICAL |  | 79129680000 |  |  | #REF! | 83424740999.6967 | 83544517424.0267 | 67121061488.4181 | 3734385111.9875 | 13170810823.6211 | 84026257424.0267 | 0 | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13949564220 | 10457803786 | 3867492111 | 3890616129 | 32165476246 | 5833229692 | 878353055.69 | 0 | 2069599665 | 0 | 1151742792 | 1618681302 | 5031136937 | 3311014392 | 4180156769 | 4265978368 | 1063745889 | 29403638861.69 | 2195030104 | 1709467703 | 1954588021.04 | 3286553345.85 | 699825681.76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9845464855.65 | 71414579963.34 | ERROR | 4293518474.9219
| III | OWNER SUPPLY ITEM
31 | 1 | Turbin Shinco | PT. Kharisma Pratama | 2886000000 | 02/SPK/KS-PKS/MILL-HO/IV/2022 | PT. Kharisma Pratama | 144300000 | 2886000000 | 2886000000 | 2741700000 | 0 | 144300000 | -Pemakaian Persediaan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2886000000 | 2886000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | 2886000000 | ERROR
|  | -Retensi | [7 empty] | 144300000 |  |  | -Sisa Retensi 5%
31A |  | Turbin PRIME | Jasa Aman Engineering | 0 | 02/SPK/KS-PKS/MILL-HO/IV/2022 | PT. Kharisma Pratama | -1869345000 | 1869345000 | 1869345000 | 1869345000 | 0 | 0 | -Pemakaian Persediaan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1869345000 | 1869345000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | 1869345000 | OK
|  | -Atas Bea Cukai, PPn dan PPh Turbin Prime |  | 0 |  |  |  | 0 | 244943000 | 244943000 | 0 | 0
32 | 2 | Empty Bunch Press Sunley | PT. Budijaya Cemerlang | 2042400000 | 03/SPK/KS-PKS/MILL-HO/IV/2022 | PT. Budijaya Cemerlang | 104340000 | 2153400000 | 2153400000 | 1938060000 |  | 215340000 | -Pemakaian Persediaan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2154321855 | [7 empty] | 2154321855 | 2154321855 | ERROR
|  | -Retensi | [7 empty] | 215340000 |  |  | -Sisa Retensi 5%
|  | -Oli Bunch press |  | 0 |  |  |  | 0 | 921855 | 921855 | 0 | 0 | -Oli untuk Bunch Press
33 | 3 | Pengolahan Limbah | PT. Prima Jaya Engineering | 20535000000 | 04/SPK/KS-PKS/MILL-HO/IV/2022 | PT. Prima Jaya Engineering | 7187250000 | 20535000000 | 20535000000 | 13347750000 | 0 | 7187250000 | -Sisa Commisioning dan Retensi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5133750000 | 0 | 2053500000 | 7187250000 | 0 | 0 | 6160500000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6160500000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | 13347750000 | OK
34 | 4 | Valve | PT. Budijaya Makmur Sentosa | 2186799900 | 09/SPK/KS-PKS/MILL-HO/IV/2022 | PT. Budijaya Makmur Sentosa | 218679990 | 2186799900 | 2186799900 | 1968119910 | 0 | 218679990 | -Pemakaian Persediaan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 94986196.5 | 0 | 0 | 91741.5 | 83843295.5 | 82825702.45 | 1828978580.3 | 2090725516.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | 2090725516.25 | ERROR
|  | -Retensi | [7 empty] | 218679990 |  |  | -Sisa Retensi 10%
34A |  | -Tambahan Valve Turbin Prime | PT. Budijaya Cemerlang |  | 08/SPK/KS-PKS/MILL-HO/IV/2022 | PT. Budijaya Cemerlang | -170182563.8 | 170182563.8 | 170182563.8 | 170182563.8 | 0 | 0 | -Pemakaian Persediaan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 170182563.8 | 0 | 170182563.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | 170182563.8 | OK
35 | 5 | Automatic Dearator Dll | PT. Budijaya Cemerlang | 588200100 | 08/SPK/KS-PKS/MILL-HO/IV/2022 | PT. Budijaya Cemerlang | 58820010 | 588200100 | 588200100 | 529380090 | 0 | 58820010 | -Pemakaian Persediaan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 588200100 | [7 empty] | 588200100 | 588200100 | ERROR
|  | -Retensi | [7 empty] | 58820010 |  |  | -Sisa Retensi 10%
36 | 6 | Vertical Sterilizer | PT. Arina Karya Sentosa | 8769000000 | 07/SPK/KS-PKS/MILL-HO/V/2022 | PT. Arina Karya Sentosa | 876900000 | 8769000000 | 8769000000 | 7892100000 | 0 | 876900000 | -Kategori DP, masuk account DP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | ERROR
37 | 7 | Gearbox dan Gearmotor | PT. Serumpun Indah Lestari | 2469750000 | 06/SPK/KS-PKS/MILL-HO/IV/2022 | PT. Serumpun Indah Lestari | 493950000.44 | 2469750000 | 2469750000 | 1975799999.56 | 0 | 493950000.44 | -Pemakaian Persediaan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 601705755.02 | 955595155.21 | 0 | 912449090.33 | 2469750000.56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | 2469750000.56 | ERROR
|  | -Commisioning dan Retensi | [7 empty] | 493950000 |  |  | -Comm. 15% dan Retensi 5%
38 | 8 | Mesin Press dan Digester 5000L | GS Agro Enineering SDN.BHD | 4351200000 | SPK JAKARTA | GS Agro Enineering SDN.BHD | 207926513.5349 | 4143273486.4651 | 4143273486.4651 | 4143273486.4651 | 0 | 0 | -Pemakaian Persediaan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4143276420 | 0 | 1206000 | 0 | 4144482420 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | 4144482420 | ERROR
|  | -Biaya Material Penunjang Lainnya |  | 0 |  |  | -1206000 | 0 | 1206000 | 1206000 | 0 | 0 |  |  | 0
39 | 9 | Boiler | Boilermech SDN.BHD | 12063480000 | SPK JAKARTA | Boilermech SDN.BHD | 2343079950 | 11544400050 | 11544400050 | 9720400050 | 0 | 1824000000 | -Pemakaian Persediaan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5359000 | 293826000 | 39425000 | 4545000 | 0 | 0 | 0 | 12165656578.68 | 0 | 12508811578.68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | 12508811578.68 | ERROR
39A |  | -Ash Conveyor Boiler |  | 0 |  |  | -81640000 | 0 | 81640000 | 81640000 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 81640000 | 0 | 0 | [7 empty] | 81640000 | 81640000
39B |  | -Kabel Fan Boiler |  | 0 |  |  | -74208495 | 0 | 74208495 | 74208495 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 74208495 | 0 | [7 empty] | 74208495 | 74208495
|  | -Material Penunjang |  | 0 |  |  | -69636578.68 | 0 | 69636578.68 | 69636578.68 | 0 | 0 |  |  | 0
310 | 10 | Pemasangan Boiler | Boilermech SDN.BHD | 999000000 | SPK JAKARTA | PT. Agrindo Kalimantan Lestari | 99900000 | 999000000 | 999000000 | 899100000 | 0 | 99900000 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | ERROR
311 | 11 | Chain Conveyor | PT. Sukses Dinamis Mulia | 1942500000 |  |  | 269949225 | 1858389750 | 1858389750 | 1672550775 | 0 | 185838975 | -Pemakaian Persediaan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1858389750 | 1858389750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | 1858389750 | ERROR
|  | -Commisioning | [7 empty] | 185838975 |  |  | -Commisioning 10%
312 | 12 | Timbangan Avery 40 Ton | PT. MUGI | 388500000 |  |  | -111000000 | 499500000 | 499500000 | 499500000 | 0 | 0 | -Pemakaian Persediaan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 499500000 | 499500000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | 499500000 | OK
313 | 13 | Chicago Fan | PT. Super Andalas Steel | 555000000 |  |  | -41070000 | 596070000 | 596070000 | 596070000 | 0 | 0 | -Pemakaian Persediaan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 596070000 | [7 empty] | 596070000 | 596070000 | OK
314 | 14 | Boiler Water Treatment (Reverse Osmosis) | PT. Kastraco Engineering | 2553000000 |  | PT. Kastraco Engineering | 399600000 | 2691750000 | 2691750000 | 2153400000 | 0 | 538350000 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 807525000 | 0 | 0 | 0 | 807525000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1345875000 | 0 | 0 | 1345875000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 659600000 | [6 empty] | 659600000 | 2813000000 | ERROR
|  | -Commisioning dan Retensi | [7 empty] | 538350000 |  |  | -Comm. 15% dan Retensi 5%
315 | 15 | CB King Crackers 4 ton/jam | PT. TSM | 99900000 |  |  | -4995000 | 104895000 | 104895000 | 104895000 | 0 | 0 | -Pemakaian Persediaan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52447500 | 52447500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52447500 | [7 empty] | 52447500 | 104895000 | OK
316 | 16 | Vibrating Screen Double Deck | PT. AKL | 799200000 |  |  | 410700000 | 388500000 | 388500000 | 388500000 | 0 | 0 | -Pemakaian Persediaan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 388500000 | 388500000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | 388500000 | OK
317 | 17 | Pompa | PT. TSM, PT. PJE | 1221000000 |  |  | 385359693 | 835640307 | 835640307 | 835640307 | 0 | 0 | -Pemakaian Persediaan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39945000 | -39625000 | 0 | 318126000 | 0 | 503524675 | 821970675 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | 821970675 | ERROR
318 | 18 | D3 Pro System Alfalaval | PT. Alfa Laval | 6104000000 | Unit sudah diterima | PT. Alfa Laval | 661894320.25 | 5442105679.75 | 5442105679.75 | 5442105679.75 | 0 | 0 | -Invoice BKB dan FFD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5442000000 | 0 | 0 | 5442000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 105679.75 | 105679.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | 5442105679.75 | OK
331 | 19 | Mesin Roll |  | 0 |  |  | -514484982 | 514484982 | 514484982 | 514484982 | 0 | 0 | -Pemakaian Persediaan |  | 0 | [16 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 507084982 | 7400000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 514484982 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | 514484982 | OK
332 | 20 | Sprocket | PT. Sukses Dinamis Mulia | 0 |  |  | -572878104 | 631474560 | 631474560 | 572878104 | 0 | 58596456 | -Pemakaian Persediaan |  | 0 | [16 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 82188840 | 0 | 0 | 549285720 | 631474560 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | 631474560 | ERROR
|  | -Retensi | [7 empty] | 58596456 |  |  | -Sisa Retensi 10%
333 | 21 | Genset 650 KVA |  | 0 |  |  | -1204350000 | 1204350000 | 1204350000 | 1204350000 | 0 | 0 | -Pemakaian Persediaan |  | 0 | [16 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1204350000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1204350000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | 1204350000 | OK
334 | 22 | Despatch Oil Pigging | PT. Arina Karya Sentosa | 0 |  |  | -555864579 | 1637250000 | 1637250000 | 555864579 | 0 | 1081385421 | -Pemakaian Persediaan |  | 0 | [16 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 491175000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 491175000 | 0 | 40824579 | 0 | 0 | 23865000 | [7 empty] | 64689579 | 555864579 | OK
336 | 23 | Gearmotor, E. Motor c/w Pulley dan Panel |  | 0 |  |  | -112595659.47 | 0 | 112595659.47 | 112595659.47 | 0 | 0 | -Pemakaian Persediaan, Tamabahan Motor |  | 0 | [16 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47730000 | 47730000 | 0 | 0 | 29853484.47 | 35012175 | 0 | [7 empty] | 64865659.47 | 112595659.47 | OK
337 | 24 | Steam Heater Kernel Silo |  | 0 |  |  | -225774000 | 0 | 225774000 | 225774000 | 0 | 0 | -Pemakaian Persediaan |  | 0 | [16 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 225774000 | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 225774000 | 225774000 | OK
338 | 25 | Dosing Pump |  | 0 |  |  | -119648750 | 0 | 119648750 | 119648750 | 0 | 0 | -Pemakaian Persediaan |  | 0 | [16 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44141000 | 0 | 75507750 | 0 | [7 empty] | 119648750 | 119648750 | OK
339 | 26 | Alat Workshop dan Air Compressor |  | 0 |  |  | -152307146.29 | 0 | 152307146.29 | 152307146.29 | 0 | 0 | -Pemakaian Persediaan |  | 0 | [16 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49900648 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8693896 | 0 | 29865948.75 | 88460492.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63846653.54 | [7 empty] | 63846653.54 | 152307146.29 | OK
319 | 30 | Power Supply |  | 0 |  |  | -414073423.98 | 0 | 414073423.98 | 414073423.98 | 0 | 0 | -Pemakaian Oli Turbin dan Genset, Serta Filter |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1605453.34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1605453.34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12216300 | 0 | 20852737.45 | 46984694.3 | 80053731.75 | 8397942.18 | 6246126.52 | 5876955.24 | 151005220.82 | 160887994.13 | [7 empty] | 332414238.89 | 414073423.98 | ERROR
319A |  | -Pemakaian Genset Proyek |  | 0 |  |  | -240569603.44 | 0 | 240569603.44 | 240569603.44 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4367294 | 90592276 | 6668642 | 18013258.65 | 16069990 | 3441509 | 16808685.1 | 9429112.52 | 17322332.58 | 6790980.25 | 189504080.1 | 8795827 | 4692487.56 | 30005410.11 | 7571798.67 | 0 | [7 empty] | 51065523.34 | 240569603.44 | OK
321 | 31 | WTP, Water Intake dan Phonton |  | 0 |  |  | -286747254.45 | 0 | 286747254.45 | 286747254.45 | 0 | 0 | -Atas Mesin di WTP, Water Intake dan Ponton |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 114524870.44 | 93735613.25 | 208260483.69 | 3500000 | 0 | 67561610.76 | 7425160 | 0 | [7 empty] | 78486770.76 | 286747254.45 | OK
324A | 32 | Vibrating Screen dari PT. BKN |  | 0 |  |  | -332068319 |  | 332068319 | 332068319 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 332068319 | 0 | 0 | 0 | 332068319 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | 332068319 | OK
325 | 33 | Peralatan dan Konsumabel Laboratorium |  | 0 |  |  | -295131713 |  | 295131713 | 295131713 | 0 | 0 | -Atas Alat dan kebutuhan Lab |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 295131713 | 0 | 0 | [7 empty] | 295131713
325A | 34 | NIRS Spectrometer |  | 0 |  |  | -798027400 |  | 798027400 | 798027400 | 0 | 0 | -Atas Alat dan kebutuhan Lab |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 798027400 | [7 empty] | 798027400
326 | 35 | Commisioning |  | 0 |  |  | -641538359.25 | 0 | 641538359.25 | 641538359.25 | 0 | 0 | -Atas pembelian cangkang, penunjang commisioning, konsumsi commisioning dan Material keperluan Commisioning |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9000000 | 9000000 | 0 | 0 | 0 | 720000 | 572192359.25 | 59626000 | [6 empty] | 632538359.25
320 | 36 | Slab Precast |  | 0 |  |  | -799200000 | 799200000 | 799200000 | 799200000 | 0 | 0 |  |  | 0 | [32 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | ERROR
327 | 37 | Penggunaan Alat Berat dan Unit |  | 0 |  |  | -4249338203.57 | 0 | 4249338203.57 | 4249338203.57 | 0 | 0 | -Biaya penggunaan Alat berat dan unit kebutuhan Proyek |  | 0 | [16 empty] | 0 | 0 | 0 | 2099626.24 | 0 | 5011890.69 | 0 | 323227852.63 | 95691564.92 | 190239996 | 0 | 299455756.1 | 915726686.58 | 29865154.68 | 919873443.42 | 792189695.99 | 10011415.66 | 90585258.48 | 81247887 | 436002266.29 | 23138822.17 | 41013000 | 140675526.03 | 266567905.03 | -164767022.04 | 2666403352.71 | 17287232.86 | 7373730 | 211795259 | 40690458.16 | 390061484.26 | [7 empty] | 667208164.28 | 4249338203.57 | OK
328 | 38 | Penggunaan Kendaraan Air |  | 0 |  |  | -296169237.31 | 0 | 296169237.31 | 296169237.31 | 0 | 0 | -Biaya Penggunaan Kendaraan air dan kebutuhan lainnya saat proyek |  | 0 | [16 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3367609.99 | 0 | 0 | 0 | 8147756.29 | 11515366.28 | 42877792.1 | 0 | 12042010.96 | 14232675.12 | 11790264.63 | 12809046.77 | 12778690.94 | 9693149.44 | 0 | 98436597.64 | 13840071.27 | 10279543.25 | 238779842.12 | 0 | 0 | 12219639.67 | 11706856.15 | 21947533.09 | [7 empty] | 45874028.91 | 296169237.31 | ERROR
329 | 39 | Gaji dan Upah Karyawan |  | 0 |  |  | -256486361 | 0 | 256486361 | 256486361 | 0 | 0 | -Gaji dan Upah karyawan kebutuhan proyek |  | 0 | [16 empty] | 190000 | 1566900 | 710000 | 1850000 | 3070623 | 1304780 | 320040 | 246184 | 4500000 | 0 | 0 | 2184892 | 15943419 | 563304 | 0 | 0 | 2825040 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9642544 | 7248868 | 25889374 | 46169130 | 2837147 | 5905283 | 18658146 | 30868538 | 136104698 | [7 empty] | 194373812 | 256486361 | OK
330 | 40 | Pembelian Lokal dan Konsumsi |  | 0 |  |  | -87329056.36 | 0 | 87329056.36 | 87329056.36 | 0 | 0 | -Pembelian Lokal kebutuhan Proyek |  | 0 | [16 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11980000 | 0 | 1664000 | 3326780 | 7198400 | 0 | 3080000 | 27249180 | 5681515.98 | 17365618.89 | 7166191 | 8249550.49 | 8368000 | 0 | 0 | -105000 | 271000 | 809000 | 48000 | 85000 | 47938876.36 | 95000 | 0 | 1256000 | 1045000 | 9745000 | [7 empty] | 12141000 | 87329056.36 | OK
| 41 | Biaya PPh Impor dan PPN Impor |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | [16 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0
335A |  | -Boiler Mech |  | 0 |  |  | -1406256000 |  | 1406256000 | 1406256000 | 0 | 0 | -Biaya PPh Impor dan PPN Import Material dari LN |  | 0 | [16 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1406256000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1406256000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0
335B |  | -Press dan Diggester P15 |  | 0 |  |  | -515046000 |  | 515046000 | 515046000 | 0 | 0 | -Biaya PPh Impor dan PPN Import Material dari LN |  | 0 | [16 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 515046000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 515046000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0
| 42 | Pengiriman Mesin Boiler, Turbin dan Press |  | 0 |  |  | -328593000 | 0 | 328593000 | 328593000 | 0 | 0 |  |  | 0
|  | TOTAL Owner Supply |  | 70553930000 |  |  | -799200000 | 75347778815.2151 | 86748216794.8151 | 73594723378.5751 | 0 | 12983310852.44 | 86578034231.0151 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ERROR | -73594723378.5751
| IV | PERUMAHAN & Waduk Air
41 | 1 | Perumahan | PT. BKSJ | 13320000000 |  |  | 12796694059.67 | 0 | 523305940.33 | 523305940.33 | 0 | 0 | -Atas Alat berat untuk Perumahan PKS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 540707165.53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1208749.59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -18609974.79 | 523305940.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | 523305940.33 | OK
41A |  | -LH G10 No.13 | PT. BKSJ |  |  |  | 0 | 1203240000 | 1203240000 | 1203240000 | 0 | 0 |  | 0 | -1203240000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300810000 | 300810000 | 0 | 601620000 | 0 | 0 | 0 | 300810000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 902430000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | 1203240000 | OK
41B |  | -LH G10 No.28 | PT. BKSJ |  |  |  | 0 | 1400506000 | 1400506000 | 1400506000 | 0 | 0 |  | 0 | -1400506000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 351870000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 351870000 | 0 | 703740000 | 344896000 | 0 | 0 | [7 empty] | 1048636000 | 1400506000 | OK
41C |  | -LH G10 No.29 | PT. BKSJ |  |  |  | 0 | 1407480000 | 1407480000 | 1407480000 | 0 | 0 |  | 0 | -1407480000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 351870000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 703740000 | 1055610000 | 351870000 | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 351870000 | 1407480000 | OK
41D |  | -LH G10 No.34 | PT. BKSJ |  |  |  | 0 | 1481850000 | 1481850000 | 1481850000 | 0 | 0 |  | 0 | -1481850000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 370462500 | 740925000 | 0 | 0 | 0 | 296370000 | 1407757500 | 0 | 0 | 74092500 | 0 | 0 | [7 empty] | 74092500 | 1481850000 | OK
41E |  | -LH G10 No.35 | PT. BKSJ |  |  |  | 0 | 1407480000 | 1407480000 | 1407480000 | 0 | 0 |  | 0 | -1407480000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 351870000 | 0 | 703740000 | 0 | 351870000 | 1407480000 | 0 | 70374000 | -70374000 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | 1407480000 | OK
|  | -LH G10 No. | PT. BKSJ |  |  |  | 0 | 1407480000 | 1407480000 | 0 | 0 | 1407480000 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | OK
|  | -LH G10 No. | PT. BKSJ |  |  |  | 0 | 1407480000 | 1407480000 | 0 | 0 | 1407480000 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | OK
|  | -LH G10 No. | PT. BKSJ |  |  |  | 0 | 1407480000 | 1407480000 | 0 | 0 | 1407480000 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | OK
|  | -LH G10 No. | PT. BKSJ |  |  |  | 0 | 1407480000 | 1407480000 | 0 | 0 | 1407480000 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | OK
41F |  | -Parkiran Mess Staff | PT. BKSJ |  |  |  | 0 | 0 | 62160000 | 62160000 | 0 | 0 |  | 0 | -62160000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62160000 | [6 empty] | 62160000 | 62160000 | OK
41G |  | -Pekerjaan Sumur Bor | PT. BKSJ |  |  |  | 0 | 0 | 61176000 | 61176000 | 0 | 0 |  | 0 | -61176000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30000000 | 576000 | 30000000 | 600000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61176000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | 61176000 | OK
41H |  | -Tapak Perumahan | PT. BKSJ |  |  |  | 0 | 0 | 1687238027.66 | 1687238027.66 | 0 | 0 |  | 0 | -1687238027.66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 915444981.33 | 18934325.33 | 125008977 | 103102350 | 524747394 | 0 | 1687238027.66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | 1687238027.66 | OK
42 | 2 | Waduk Air | PT. JBP | 7090875000 | Sudah selesai | PT. JBP | -569638079.09 |  | 7660513079.09 | 7660513079.09 | 0 |  |  | 0 | 0 | 74137012.46 | 2683791479.74 | 1669372545.49 | 308000000 | 602667245 | 394240000 | 113746724.89 | 132000000 | 308000000 | 352000000 | 308000000 | 390380283.11 | 308000000 | 0 | 0 | 3217034253 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16177788.4 | 0 | 0 | 0 | 16177788.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | 7660513079.09 | OK
|  | Total Perumahan & Waduk Air |  | 20410875000 |  |  | -569638079.09 | 12530476000 | 22524869047.08 | 16894949047.08 | 0 | 5629920000 | 22524869047.08 | 0 | -7507890027.66 | 74137012.46 | 2683791479.74 | 1669372545.49 | 308000000 | 602667245 | 394240000 | 113746724.89 | 132000000 | 308000000 | 352000000 | 308000000 | 390380283.11 | 308000000 | 0 | 0 | 3217034253 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 915444981.33 | 18934325.33 | 141186765.4 | 103102350 | 524747394 | 0 | 1703415816.06 | 30000000 | 576000 | 30000000 | 600000 | 703740000 | 0 | 370462500 | 1092795000 | 0 | 703740000 | 0 | 1351980000 | 4283893500 | 351870000 | 774114000 | 348614500 | 0 | 0 | 62160000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1536758500 | 15168403106.75 | ERROR | -1726545940.33
| V | ROAD
51 | 1 | Jalan Dermaga-PKS |  | 4000000000 |  |  | 2729904447.27 | 1270095552.73 | 1270095552.73 | 1270095552.73 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90973824 | 90973824 | 0 | 0 | 0 | 488412654 | 390749751.97 | 286676072.76 | 0 | 13283250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1179121728.73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | 1270095552.73 | OK
|  | TOTAL ROAD |  | 4000000000 |  |  | 2729904447.27 | 1270095552.73 | 1270095552.73 | 1270095552.73 | 0 | 0 | 1270095552.73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90973824 | 90973824 | 0 | 0 | 0 | 488412654 | 390749751.97 | 286676072.76 | 0 | 13283250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1179121728.73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1270095552.73 | OK | 0
|  | TOTAL AKTIVA KONTRUKSI PKS |  | 316831789864.58 |  |  |  | 318354390835.6818 | 340333922521.4918 | 288610072911.839 | 10915073498.8704 | 40721022988.9424 | 340246169399.6517
| VI | DOWN PAYMENT (UANG MUKA)
PKS | 1 | Pemb. Shinko Steam Turbine RB-5M sebanyak 1 Set | PT. Kharisma Pratama Abadi S | [41 empty] | 865800000 | 1731600000 |  |  |  | 389243000 | [6 empty] | 2986643000 | [12 empty] | 0 | 2986643000
-Atas Bea Cukai, PPn dan PPh Turbin Prime
PKS | 2 | Pemb. Sunlee EFB Shreeding Press SL 7125H-1 | PT. Budi Jaya Cemerlang | [41 empty] | 646020000 |  |  |  |  | 1292040000 | [6 empty] | 1938060000 | [12 empty] | 0 | 1938060000
PKS | 3 | Pemb. Generator Set C18 520 KW/650 KVA | PT. Trakindo Utama | [41 empty] | 1204350000 | [11 empty] | 1204350000 | [12 empty] | 0 | 1204350000
PKS | 4 | Pemb. Solid Ext Pin Sebanyak 455 Rol | PT. Sukses Dinamis Mulia | [41 empty] | 557516925 |  |  |  |  | 1115033850 | [6 empty] | 1672550775 | [12 empty] | 0 | 1672550775
PKS | 5 | Pemb. TRP Sprocket Cast Steel sebanyak 72 Pcs | PT. Sukses Dinamis Mulia | [41 empty] | 175789368 |  |  | 351578736 | [8 empty] | 527368104 | [12 empty] | 0 | 527368104
PKS | 6 | Pemb. Atap Spandek sebanyak 1 lot | PT. Arthanindo Cemerlang | [41 empty] | 1697879640 | [11 empty] | 1697879640 | [12 empty] | 0 | 1697879640
PKS | 7 | Pemb. Tabung Gas 6M3 | Yutori | [6 empty] | 5250000 | [34 empty] | 5250000 | [11 empty] | 5250000 | [12 empty] | 0 | 5250000
PKS | 8 | Pemb. Vertikal Sterillizer Cap. 55m3 sebanyak 4 units | PT. Arina Karya Sentosa | [41 empty] | 5261400000 | 1315350000 |  |  | 1315350000 | [7 empty] | 7892100000 | [12 empty] | 0 | 7892100000
PKS | 9 | Pemb. Sew Eurodrive Gearbox & Gearmotor 1 lot | PT. Serumpun Indah Lestari | [41 empty] | 740925000 | [6 empty] | 1234875000 |  |  |  |  | 1975800000 | [12 empty] | 0 | 1975800000
PKS | 10 | Pemb. Barang Project PKS | PT. Budi Jaya Cemerlang | [41 empty] | 176460030 | 352920060 | [10 empty] | 529380090 | [12 empty] | 0 | 529380090
PKS | 11 | Pemb. Barang Project PKS | PT. Budijaya Makmur Sentosa | [41 empty] | 656039970 | 1312079940 | [7 empty] | 30000000 |  |  | 1998119910 | [12 empty] | 0 | 1998119910
PKS | 12 | Pekerjaan Mekanikal PKS Kaps 45 TPH Material dan Jasa | PT. Arina Karya Sentosa | [41 empty] | 8049437052 | -1077696756 |  | -382374072 |  | -176233860 |  | -434710188 | -369557064 | -585310032 | 22945140 | -205072128 | 4841428092 | -222161472 | -315084780 | -305472024 |  | -460008144 | [7 empty] | -1302726420 | 3538701672
PKS | 13 | Design & Build Elektrical PKS | PT. Sinergi Indo Pranata | [41 empty] | 1833685785 | -99377416 | [5 empty] | -528191409 | 117374125 |  | -738544413 | -131032428 | 453914244 |  | -165582555 | -11000000 | -121570685 | [8 empty] | -298153240 | 155761004
PKS | 14 | Pemb. Mesin PKS sebanyak 7 units | PT. Super Andalas Steel | [41 empty] | 178821000 | 387445500 | [10 empty] | 566266500 |  |  | 29803500 | [9 empty] | 29803500 | 596070000
PKS | 15 | Pekerjaan Jaringan Listrik 20Kv PKS Material & Jasa | PT. Sinergi Indo Pranata | [41 empty] | 308136000 |  | -62700000 |  |  | -34838981 |  |  | 126352821 |  |  |  | 336949840 |  | -19998577 | -42147000 | [9 empty] | -62145577 | 274804263
PKS | 16 | Pekerjaan Civil Work - Beton Bertulang | PT. Jaya Bangun Perkasa | [41 empty] | 10779547639 | -1725213130 | -1022094564 | -1485068454 |  | -405128066 |  |  | -959999871 | -673966882 |  |  | 4508076672 | -218974626 | 1412442776 | -29042935 | -628346165 | [8 empty] | 536079050 | 5044155722
INTI | 17 | Pemb. Caburator & Vacum Pump | PT. Nikita Protect | [6 empty] | 104555000 | [34 empty] | 104555000 | [11 empty] | 104555000 | [12 empty] | 0 | 104555000
INTI | 18 | Pemb. Genset 135 Kva Cummins 6BTAA 5.9G6/C150 D5 | PT. Altrak 1978 | [6 empty] | 87412500 | [34 empty] | 87412500 | [11 empty] | 87412500 | [12 empty] | 0 | 87412500
INTI | 19 | Pemb. 1 unit Genset Perkins GP 660 PL | Gateway Power | [6 empty] | 100000000 | [34 empty] | 100000000 | [11 empty] | 100000000 | [12 empty] | 0 | 100000000
INTI | 20 | Pemb. Mesin Pabrik Sales Contract SC 480/18 | Boilermech SDN BHD | [41 empty] | 2082583500 | [11 empty] | 2082583500 | [12 empty] | 0 | 2082583500
INTI | 21 | Pemb. 1 unit Mesin Pabrik Boiler | Boilermech SDN BHD | [41 empty] | 157941000 | [11 empty] | 157941000 | [12 empty] | 0 | 157941000
INTI | 22 | Pemb. 4 Set Screw Press GS-P-15 MK6 | GS Agro Engneering SDN BHD | [41 empty] | 817944000 | 3325329486.4 | [10 empty] | 4143273486.4 | [12 empty] | 0 | 4143273486.4
INTI | 23 | Pemb. 1 unit Mesin Pabrik Boiler | Boilermech SDN BHD | [41 empty] | 2774940000 | 5203530000 | [10 empty] | 7978470000 | [12 empty] | 0 | 7978470000
INTI | 24 | Pemb. Prime Single Steam Turbin Model 28 H TG | Jasa Aman Engineering SDN BHD | [41 empty] | 548634000 |  | 1320711000 | [9 empty] | 1869345000 | [12 empty] | 0 | 1869345000
PKS | 25 | Pemb. Bontainer 20 Feet 2 unit | Budijaya Makmurindo | [6 empty] | 77700000 | [34 empty] | 0 | 77700000 | [10 empty] | 77700000 | [12 empty] | 0 | 77700000
PKS | 26 | Pekerjaan Design & Build Main Building PKS | PT. Triroyal Timurraya | [41 empty] | 1913167552 | -172462592 | -182258896 | -607132640 |  |  |  | -399564144 |  |  |  |  | 551749280 | [12 empty] | 0 | 551749280
PKS | 27 | Unit FOSS NIRS DA 1650 sebanyak 1 Unit | PT. Kharisma Pratama Abadi S | [46 empty] | 228105000 | [6 empty] | 228105000 | [12 empty] | 0 | 228105000
|  | TOTAL DOWN PAYMENT |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 374917500 |  |  |  | 0 | 0 | [28 empty] | 0 | 41724235961 | 10631205092.4 | 53657540 | -2122996430 | 1315350000 | 2408220943 | 0 | -127590741 | -1085829989 | -1229276914 | -715599273 | -336104556 | 50515271633.4 | -441136098 | 911776864 | -357858459 | -749916850 | -460008144 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1097142687 | 49418128946.4 |  | 49043211446.4
BTL | VI | BIAYA TIDAK LANGSUNG PKS |  |  | Sudah selesai | PT. JBP | 0 |  |  | 8567107546.14 |  |  |  | 0 | -8567107546.14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19550483.98 | 60917120.53 | 104116009.25 | 49214533.67 | 57848455.67 | 64376475.67 | 88711047.76 | 104456910.87 | 549191037.4 | 55236232.67 | 57941169.87 | 80019292.67 | 95168671.67 | 233834336.67 | 217181080.11 | 282426609.99 | 479119853.24 | 195331763.98 | 2111042989.29 | 391509576.82 | 1414000090.74 | 5612811667.72 | 552390506.63 | 501297186.65 | 344556125.31 | 559862268.01 | 446998754.42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2405104841.02 | 8567107546.14 | ERROR | 0
BTL 1 |  | -Supporting, EHS, Klinik dll |  |  | Sudah selesai | PT. JBP | 0 |  |  | 2247043206.69 |  |  |  | 0 | -2247043206.69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1339055.68 | 0 | 3823558.99 | 0 | 0 | 105297747.62 | 146068484.49 | 194229935.94 | 0 | 1021402322.59 | 230504696.75 | 115143349.55 | 1817809151.61 | 0 | 0 | 167365558.57 | 26384977.42 | 235483519.09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 429234055.08 | 2247043206.69 | OK | 0
|  | TOTAL ( I + II + III + IV + V + VI ) |  | 316831789864.58 |  |  | #REF! |  |  | 299424223664.669 | 10915073498.8704 | 40721022988.9424 | 351060320152.4818 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  | Progress |  | 94.51%
[7 empty] | 316015701523.38 |  |  | 299424223664.669 |  | 351060320152.4818 |  |  | TB
16591477858.711
107.4%
41.54%
23.93%
24.66%
6.416%
0.3618%
3.08%
Note on BD182: Ridho: 466jt atas dp pekerjaan tambah
Note on BK182: Ridho: Belum Tau

## Sheet1 (hidden)
B6: Material Lainnya Tiang Pancang |  |  | 84300934
| Pembelian Hydraulic Hose Enerpac Keperluan Pabrik PKS |  | 5426700
| Via BKB PEMBUATAN ALAT PANCANG PKS SEI CABANG |  | 33838654
| Pemakaian Persediaan |  | 22594680
| Buruh angkut |  | 200000
| BY.PENGUJIAN SAMPLE BETON DI POLITEKNIK NEGERI BANJARMASIN |  | 300000
| KJPP MBPRU & Rekan By.Pelunasan atas Pekerjaan Studi KelayakanPembangunan Pabrik Kelapa Sawit |  | 11100000
| Pembelian Lokal |  | 10840900
| Via. FIka Aditya Pratama | By. Pembelian Carbon Brush | 70000
| Via. FIka Aditya Pratama | By. Pembelian Tali Tambang & Rafia | 75000
| Via. Fika Aditya Pratama | By. Pembelian WD-40 untuk Perbaikan Alat SLT Test | 75000
| Via. Nur Wijaya | By. Pembelian Tabung Gas 12 Kg untuk Las Alat SLT | 275000
| Via. Fika Aditya Pratama | By. Pembelian Bor Drill u/ Perbaikan SLT Test | 944900
| Via. Fika Aditya Pratama | By. Pembelian Konsumsi Lembur Petugas Perbaikan SLT Test | 559000
| Via.Fika Aditya Pratama | By. Konsumsi u/ Petugas Perbaikan SLT Test | 152000
| Via. Fika Aditya Pratama | By. Pembelian Mata Potong U/ Perbaikan SLT Test | 102000
| Via. Fika Aditya Pratama | By. Pembelian Matabor u/ Perbaikan SLT Test | 600000
| Via. Fika Aditya Pratama | By. Pembelian Baut dan Ring u/ Perbaikan SLT Test | 436000
| Via. Fika Aditya Pratama | By. Pembelian Sarung Tangan U/ Perbaikan SLT | 25000
| Via. Fika Aditya Pratama | By. Pembelian Tabung LPG 12kg U/ Perbaikan SLT | 275000
| Via. Fika Aditya Pratama | By. Pembelian Konsumsi U/ Petugas Perbaikan SLT | 748000
| Via. Fika Aditya Pratama | By. Pembelian Tabung Oksigen U/ Keperluan SLT | 1750000
| Via. Yusuf Sugiarto | By. Pembelian Bensin, Oli Genset dan Tali Rafia U/ SLT Test | 268000
| Via. Yusuf Sugiarto | By. Pembelian Bensin U/ Pengoperasian SLT | 160000
| Via. Yusuf Sugiarto | By. Pembelian Konsumsi U/ Petugas Perbaikan SLT | 90000
| Via. Yusuf Sugiarto | By.Pembelian Air Mineral Botol Besar dan Kecil U/ Petugas Perbaikan SLT | 21000
| Via. Fika Aditya P | By. Pembelian Matabor Beton 12mm U/ Pengeboran Tiang Pancang SLT | 250000
| Via. Fika Aditya P | By. Pembelian Matabor Beton Panjang U/ Pengeboran Tiang Pancang SLT Test | 80000
| Via. Fika Aditya P | By.Pembelian Mur dan Baut U/ Perbaikan SLT | 805000
| Via. Fika Aditya Pratama | By. Pembelian Oksigen u/ Keperluan Proyek | 160000
| Via. Fika Aditya Pratama | By. Pembelian Plang Safety, Plang Evakuasi dan Banner | 2920000
B6: Material Lainnya Main Building |  |  | 3101932347.87
| Prakarsa Muda Indonesia, PT atas Shipment Probolinggo ke Sungai Cab. Kumai |  | 1237650000
| Pembelian Lokal |  | 4509500
| By. Pembelian Keperluan Pembuatan Papan Nama Stasiun |  | 223000
| - By. Pembayaran Konsumsi Bongkaran HMD 01 |  | 1164000
| By. Pembelian Konsumsi Bongkaran HMD 01 |  | 515000
| By. Pembelian Material u/ Plang Nama Stasiun |  | 375000
| By. Pembelian Baut & Ring Plat U/ Mesin Pemanas |  | 15500
| By. Pembelian Sepatu Boots U/ GM |  | 196000
| By. Pembelian Refil Gas 12 KG U/ Workshop |  | 560000
| By. Pembelian Spatula Lab U/ Laboratorium |  | 96000
| By. Pembelian Nippel 1/2" U/ Instalasi dossing pump WTP |  | 200000
| By. Pembelian Selang benang 1/2" U/ Instalasi dossing pump WTP |  | 450000
| By. Pembelian klem stainless 3/4" U/ Instalasi dossing pump WTP |  | 60000
| By. Pembelian Gas LPG 12 Kg U/ Pengelasan di WTP |  | 275000
| By. Pembelian Bensin U/ Cangkang Boiler |  | 320000
| By. Pembelian Baut U/ Klarifikasi |  | 60000
| Pembayaran Jasa Pengikatan di Pelindo |  | 2005000
| Pemakaian Persediaan |  | 1844673047.87
| ADK BANGUNAN KERJA - PEMBANGUNAN PABRIK KELAPA SAWIT |  | 15162869.32
| ADK BANGUNAN KERJA - PEMBANGUNAN PABRIK KELAPA SAWIT KONTRAKTOR |  | 91741.5
| ADK BANGUNAN KERJA - PEMBANGUNAN PABRIK KELAPA SAWIT MATERIAL |  | 1368073511.81
| ADK BANGUNAN KERJA - PEMBANGUNAN PABRIK KELAPA SAWIT LAIN - LAIN |  | 87050779.48
| ADK MESIN PENUNJANG - PEMASANGAN MESIN STATION BOILER |  | 19826662
| ADK MESIN PENUNJANG - PEMASANGAN MESIN WATER TREATMENT PLANT MATERIAL |  | 74986770.76
| ADK PERALATAN PENUNJANG - PERALATAN LABORATORIUM PKS |  | 279480713
| Angkutan |  | 12784000
| Alat berat |  | 310800
24: Material Lainnya MECHANICAL & ELECTRICAL |  |  | 4797470132.47 | 2469750000 | 2327720132.47
| ADK BANGUNAN KERJA - PEMBANGUNAN PABRIK KELAPA SAWIT |  | 73418220.83
| ADK BANGUNAN KERJA - PEMBANGUNAN OIL STORAGE TANK CAP 3000 TON MATERIAL |  | 17304345
| ADK MESIN PENUNJANG - GENERAL WORKS & ENGINEERING ALL STATION |  | 1474746
| ADK MESIN PENUNJANG - PEMASANGAN MESIN STATION LOADING RAMP |  | 975653145.58
| ADK MESIN PENUNJANG - PEMASANGAN MESIN STATION STERILIZATION |  | 6280186.8
| ADK MESIN PENUNJANG - PEMASANGAN MESIN STATION THRESING |  | 608087119.1
| ADK MESIN PENUNJANG - PEMASANGAN MESIN STATION NUT & KERNEL |  | 1261587011.75
| ADK MESIN PENUNJANG - PEMASANGAN MESIN STATION CLARIFICATION |  | 350148450.74
| ADK MESIN PENUNJANG - PEMASANGAN MESIN STATION POWER HOUSE |  | 150838247.26
| ADK MESIN PENUNJANG - PEMASANGAN MESIN STATION BOILER |  | 353398434
| ADK MESIN PENUNJANG - PEMASANGAN MESIN WATER TREATMENT PLANT |  | 63691074.55
| ADK MESIN PENUNJANG - PEMASANGAN MESIN PENGOLAHAN LIMBAH |  | 338242
| ADK MESIN PENUNJANG - PEMASANGAN MESIN STATION DIGESTER & PRESS |  | 345395569.86
| ADK MESIN PENUNJANG - PEMASANGAN MESIN STATION DESPATCH OIL |  | 43630651
| ADK PRASARANA UMUM - PEMASANGAN JARINGAN LISTRIK PKS |  | 7874706
| ADK PERALATAN PENUNJANG - PEMBUATAN MESIN ROOL PKS MATERIAL |  | 514484982
| ADK KONSTRUKSI LAINNYA - PANCANG PIGING 28 UNIT PKS KONTRAKTOR |  | 23865000
Note on D57: Imelda Rusiana: MOVING FLOOR SCRAPER CONVEYOR Rp. 29.262.447,56 Sprocket Rp. 549.285.720 CLADDING SPANDEK Rp. 436.201.290 Material Lainnya Rp. 346.514.206

## db (hidden)
112426309109.94
[5 empty] | 205853279297.2097 | 318279588407.1497 | -32591772049.78
TGL | KODE | COA | SUB | REMARK | FREMARK | AMOUNT | BLN | KODE
2018-12-31 | KSA.M09005-1218 | 116204001001 | 0002 | RAcct @ ADK - BANGUNAN - PABRIK KELAPA S | Cost fr 111904005323 EXCAVATOR HITACHI (JBP-03) | 74137012.46 | 2018 | 42
2019-01-31 | KSA.M03076-0119 | 116204001001 | 0002 | ALOKASI BY.LCT UD MAULIDA SPK 021 TGL.11/10/18 | KOBELCO PC-200 (PT. JBP) | 49500000 | 2019 | 42
2019-01-31 | KSA.M03077-0119 | 116204001001 | 0002 | ALOKASI BY.LCT UD MAULIDA SPK 090 TGL.27/11/18 | DUMP TRUCK (PT.JBP) | 16500000 | 2019 | 42
2019-01-31 | KSA.M03077-0119 | 116204001001 | 0002 | ALOKASI BY.LCT UD MAULIDA SPK 090 TGL.27/11/18 | DUMP TRUCK (PT.JBP) | 16500000 | 2019 | 42
2019-01-31 | KSA.M03076-0119 | 116204001001 | 0002 | ALOKASI BY.LCT UD MAULIDA SPK 021 TGL.11/10/18 | TRUCK COLT DIESEL (PT.JBP) | 16500000 | 2019 | 42
2019-01-31 | KSA.M09005-0119 | 116204001001 | 0002 | RAcct @ ADK - BANGUNAN - PABRIK KELAPA S | Cost fr 111904005323 EXCAVATOR HITACHI (JBP-03) | 144226500 | 2019 | 42
2019-02-28 | KSA.M09005-0219 | 116204001001 | 0002 | RAcct @ ADK - BANGUNAN - PABRIK KELAPA S | Cost fr 111904005323 EXCAVATOR HITACHI (JBP-03) | 542591454 | 2019 | 42
2019-03-31 | KSA.M09005-0319 | 116204001001 | 0002 | RAcct @ ADK - BANGUNAN - PABRIK KELAPA S | Cost fr 111904005323 EXCAVATOR HITACHI (JBP-03) | 121464200 | 2019 | 42
2019-03-31 | KSA.M05008-0319 | 116204001001 | 0002 | GAJI PHL AFD LAND CLEARING MASA II BULAN MARET 2019 |  | 118620 | 2019 | 329
2019-04-30 | KSA.M04080-0419 | 116204001001 | 0002 | KOREKSI MEMO M04078-0319 TGL. 31-03-19 | KOREKSI PRESTASI KERJA | -10725000 | 2019 | 42
2019-04-30 | KSA.M09005-0419 | 116204001001 | 0002 | RAcct @ ADK - BANGUNAN - PABRIK KELAPA S | Cost fr 111904005323 EXCAVATOR HITACHI (JBP-03) | 385505711.79 | 2019 | 42
2019-04-30 | KSA.M05003-0419 | 116204001001 | 0002 | GAJI PL AFD LAND CLEARING MASA I BULAN APRIL 2019 |  | 237240 | 2019 | 329
2019-04-30 | KSA.M05003-0419 | 116204001001 | 0002 | GAJI PL AFD LAND CLEARING MASA I BULAN APRIL 2019 |  | 237240 | 2019 | 329
2019-04-30 | KSA.M05003-0419 | 116204001001 | 0002 | GAJI PL AFD LAND CLEARING MASA I BULAN APRIL 2019 |  | 106758 | 2019 | 329
2019-05-02 | KSA.B021007-0519 | 116204001001 | 0002 | PT.Geo Inti Perkasa | By.Pelunasan atas Pekerjaan Survey Penyelidikan TanahProyek Pembangunan Pabrik Kelapa Sawit di KumaiInv.018 SPK.008 BAST.017 | 192500000 | 2019 | A11
2019-05-02 | KSA.B021011-0519 | 116204001001 | 0002 | PT.Geo Inti Perkasa | By.DP 50% atas Pekerjaan Survey Penyelidikan TanahPreliminary Survey 2, Proyek Pembangunan Pabrik Kelapa Sawit di KumaiInv.022 SPK.004 | 27500000 | 2019 | A11
2019-05-02 | KSA.B021013-0519 | 116204001001 | 0002 | PT.Geo Inti Perkasa | By.DP 50% atas Pekerjaan Survey Penyelidikan TanahRelokasi ke Lokasi 2, Proyek Pembangunan Pabrik Kelapa Sawit di Kumai Inv.023 SPK.005 | 165000000 | 2019 | A11
2019-05-31 | KSA.M09005-0519 | 116204001001 | 0002 | RAcct @ ADK - BANGUNAN - PABRIK KELAPA S | Cost fr 111904005305 EXCAVATOR KOBELCO SK200-10/SK200XDL-10 (33-18) | 6723816 | 2019 | 327
2019-05-31 | KSA.M09005-0519 | 116204001001 | 0002 | RAcct @ ADK - BANGUNAN - PABRIK KELAPA S | Cost fr 111904005318 EXCAVATOR KOBELCO SK200-10/SK200XDL-10 (33-24) | 6723816 | 2019 | 327
2019-05-31 | KSA.M05003-0519 | 116204001001 | 0002 | GAJI PHL AFD LAND CLEARING MASA I BULAN MEI 2019 |  | 118620 | 2019 | 329
2019-05-31 | KSA.M05008-0519 | 116204001001 | 0002 | GAJI PHL AFD LAND CLEARING MASA II BULAN MEI 2019 |  | 237240 | 2019 | 329
2019-06-30 | KSA.M09005-0619 | 116204001001 | 0002 | RAcct @ ADK - BANGUNAN - PABRIK KELAPA S | Cost fr 111904005305 EXCAVATOR KOBELCO SK200-10/SK200XDL-10 (33-18) | 22289424.63 | 2019 | 327
2019-06-30 | KSA.M09005-0619 | 116204001001 | 0002 | RAcct @ ADK - BANGUNAN - PABRIK KELAPA S | Cost fr 111904005306 EXCAVATOR KOBELCO SK200-10/SK200XDL-10 (33-19) | 124719847.66 | 2019 | 327
2019-06-30 | KSA.M09005-0619 | 116204001001 | 0002 | RAcct @ ADK - BANGUNAN - PABRIK KELAPA S | Cost fr 111904005318 EXCAVATOR KOBELCO SK200-10/SK200XDL-10 (33-24) | 92223142.04 | 2019 | 327
2019-06-30 | KSA.M09005-0619 | 116204001001 | 0002 | RAcct @ ADK - BANGUNAN - PABRIK KELAPA S | Cost fr 111904005325 EXCAVATOR KOBELCO SK200-10 (33-25) | 82252496.57 | 2019 | 327
2019-06-30 | KSA.M09005-0619 | 116204001001 | 0002 | RAcct @ ADK - BANGUNAN - PABRIK KELAPA S | Cost fr 111904005323 EXCAVATOR HITACHI (JBP-03) | 5423000 | 2019 | 42
2019-06-30 | KSA.M05003-0619 | 116204001001 | 0002 | GAJI PHL AFD LAND CLEARING BULAN JUNI 2019 |  | 118620 | 2019 | 329
2019-06-30 | KSA.M05003-0619 | 116204001001 | 0002 | GAJI PHL AFD LAND CLEARING BULAN JUNI 2019 |  | 474480 | 2019 | 329
2019-06-30 | KSA.M05008-0619 | 116204001001 | 0002 | GAJI PHL AFD LAND CLEARING MASA II BULAN JUNI 2019 |  | 474480 | 2019 | 329
2019-07-04 | KSA.M05003-0719 | 116204001001 | 0002 | GAJI PHL LC MASA I BULAN JULI 2019 |  | 711720 | 2019 | 329
2019-07-04 | KSA.M05003-0719 | 116204001001 | 0002 | GAJI PHL LC MASA I BULAN JULI 2019 |  | 474480 | 2019 | 329
2019-07-31 | KSA.M09005-0719 | 116204001001 | 0002 | RAcct @ ADK - BANGUNAN - PABRIK KELAPA S | Cost fr 111904005323 EXCAVATOR HITACHI (JBP-03) | 54994500 | 2019 | 42
2019-07-31 | KSA.M09005-0719 | 116204001001 | 0002 | RAcct @ ADK - BANGUNAN - PABRIK KELAPA S | Cost fr 111904005319 EXCAVATOR HITACHI (JBP-01) | 42523502.04 | 2019 | 42
2019-07-31 | KSA.M09005-0719 | 116204001001 | 0002 | RAcct @ ADK - BANGUNAN - PABRIK KELAPA S | Cost fr 111904005320 EXCAVATOR HITACHI (JBP-02) | 32636863.02 | 2019 | 42
2019-08-31 | KSA.M09005-0819 | 116204001001 | 0002 | RAcct @ ADK - BANGUNAN - PABRIK KELAPA S | Cost fr 111904005319 EXCAVATOR HITACHI (JBP-01) | 121440000 | 2019 | 42
2019-08-31 | KSA.M09005-0819 | 116204001001 | 0002 | RAcct @ ADK - BANGUNAN - PABRIK KELAPA S | Cost fr 111904005320 EXCAVATOR HITACHI (JBP-02) | 128920000 | 2019 | 42
2019-08-31 | KSA.M09005-0819 | 116204001001 | 0002 | RAcct @ ADK - BANGUNAN - PABRIK KELAPA S | Cost fr 111904005323 EXCAVATOR HITACHI (JBP-03) | 145640000 | 2019 | 42
2019-08-31 | KSA.M04084-0819 | 116204001001 | 0002 | KOREKSI CATAT KURANG MEMO M04079-0719 | GALIAN WADUK | 22000 | 2019 | 42
2019-08-31 | KSA.M05183-0819 | 116204001001 | 0002 | BY. MAKAN TAMU DINAS | MENGURUS HGB PABRIK, DERMAGA DAN REDIS KEBUN PLASMA KUMAI TGL 16 S/D 31 AGUSTUS 2019 | 673000 | 2019 | A8
2019-09-18 | KSA.B021039-0919 | 116204001001 | 0002 | Via. Joko Purwito | By.Pengurusan HGB Pabrik, Dermaga dan Redis Kebun Plasma | 25000000 | 2019 | A8
2019-09-18 | KSA.B021040-0919 | 116204001001 | 0002 | Via. Joko Purwito | Biaya pelayanan pengukuran dan pemetaan bidang tanah Inv.9240/2019 tgl 13 agustus 2019 Inv.9239/2019 tgl 13 agustus 2019 Inv.9242/2019 tgl 13 agustus 2019 | 12300000 | 2019 | A8
2019-10-04 | KSA.B021019-1019 | 116204001001 | 0002 | Via Joko Purwito | Biaya pengurusan sertifikasi HGB dermaga dan pabrik PT. Kumai Sentosa | 25000000 | 2019 | A8
2019-10-15 | KSA.K021038-1019 | 116204001001 | 0002 | Via. Joko Purwito | By.Permohonan SK Pemberian Hak Guna Bangunan Badan Hukum No.Invoice 10787/2019, 10789/2019 & 10788/2019 Tgl 07 Oktober 2019 | 2257600 | 2019 | A8
2019-10-23 | KSA.B021066-1019 | 116204001001 | 0002 | Via. Joko Purwito | Terima koreksi atas kelebihan biaya pengurusan HGB Dermaga dan Pabrik U/BBK No.019 Tgl. 04 Oktober 2019 | -7500000 | 2019 | A8
2019-10-28 | KSA.B021086-1019 | 116204001001 | 0002 | Via. Joko Purwito | By.Pengurusan HGB Pabrik dan Dermaga PT. KS Tgl. 22 Oktober 2019 | 3850000 | 2019 | A8
2019-10-31 | KSA.M09005-1019 | 116204001001 | 0002 | RAcct @ ADK - BANGUNAN - PABRIK KELAPA S | Cost fr 111904005323 EXCAVATOR HITACHI (JBP-03) | 446730674.24 | 2019 | 42
2019-11-30 | KSA.M09005-1119 | 116204001001 | 0002 | RAcct @ ADK - BANGUNAN - PABRIK KELAPA S | Cost fr 111904005323 EXCAVATOR HITACHI (JBP-03) | 342100630 | 2019 | 42
2019-12-31 | KSA.M09005-1219 | 116204001001 | 0002 | RAcct @ ADK - BANGUNAN - PABRIK KELAPA S | Cost fr 111904005323 EXCAVATOR HITACHI (JBP-03) | 81297444.65 | 2019 | 42
2020-02-29 | KSA.M09005-0220 | 116204001001 | 0002 | RAcct @ ADK - BANGUNAN - PABRIK KELAPA S | Cost fr 111904005323 EXCAVATOR HITACHI (JBP-03) | 0 | 2020 | 42
2020-03-31 | KSA.M09005-0320 | 116204001001 | 0002 | RAcct @ ADK - BANGUNAN - PABRIK KELAPA S | Cost fr 111904005323 EXCAVATOR HITACHI (JBP-03) | 308000000 | 2020 | 42
2020-04-30 | KSA.M09005-0420 | 116204001001 | 0002 | RAcct @ ADK - BANGUNAN - PABRIK KELAPA S | Cost fr 111904005323 EXCAVATOR HITACHI (JBP-03) | 220000000 | 2020 | 42
2020-05-31 | KSA.M09005-0520 | 116204001001 | 0002 | RAcct @ ADK - BANGUNAN - PABRIK KELAPA S | Cost fr 111904005323 EXCAVATOR HITACHI (JBP-03) | 176000000 | 2020 | 42
2020-06-30 | KSA.M09005-0620 | 116204001001 | 0002 | RAcct @ ADK - BANGUNAN - PABRIK KELAPA S | Cost fr 111904005323 EXCAVATOR HITACHI (JBP-03) | 56312801.65 | 2020 | 42
2020-07-31 | KSA.M09005-0720 | 116204001001 | 0002 | RAcct @ ADK - BANGUNAN - PABRIK KELAPA S | Cost fr 111904005323 EXCAVATOR HITACHI (JBP-03) | 44000000 | 2020 | 42
2020-08-13 | KSA.B051033-0820 | 116204001001 | 0002 | Said Abdurrahman | By.Tahap I 20% atas Pekerjaan Pengolahan Data & Penyusunan DokumenSAP (Structural Analysis Program) Pabrik Pengolahan Kelapa SawitPT. Kumai Sentosa di Kab. Kotawaringin Barat Kal-Teng. Kwt. 05 SPK. 066 | 10000000 | 2020 | A7
2020-08-31 | KSA.M09005-0820 | 116204001001 | 0002 | RAcct @ ADK - BANGUNAN - PABRIK KELAPA S | Cost fr 111904005323 EXCAVATOR HITACHI (JBP-03) | 176000000 | 2020 | 42
2020-09-03 | KSA.B051021-0920 | 116204001001 | 0002 | Said Abdurrahman | By.Tahap II 80%(Pelunasan) atas Pekerjaan Pengolahan Data & Penyusunan Dokumen SAP (Structural Analysis Program) Pabrik Pengolahan Kelapa SawitPT. Kumai Sentosa di Kab. Kotawaringin Barat Kal-Teng. Inv. 24082020 SPK. 066 | 40000000 | 2020 | A7
2020-09-30 | KSA.M09005-0920 | 116204001001 | 0002 | RAcct @ ADK - BANGUNAN - PABRIK KELAPA S | Cost fr 111904005309 EXCAVATOR KOBELCO (BSA-01) | 3321305.74 | 2020 | 327
2020-09-30 | KSA.M09005-0920 | 116204001001 | 0002 | RAcct @ ADK - BANGUNAN - PABRIK KELAPA S | Cost fr 111904005323 EXCAVATOR HITACHI (JBP-03) | 170762166.67 | 2020 | 327
2020-10-31 | KSA.M09005-1020 | 116204001001 | 0002 | RAcct @ ADK - BANGUNAN - PABRIK KELAPA S | Cost fr 111904005602 FARM TRACTOR - KUBOTA M9540 (FT-02)/32-03 | 490939.83 | 2020 | 327
2020-10-31 | KSA.M09005-1020 | 116204001001 | 0002 | RAcct @ ADK - BANGUNAN - PABRIK KELAPA S | Cost fr 111904005802 TRAILER - TRAILER 02 (TLR-02) | 3309.64 | 2020 | 327
2020-10-31 | KSA.M09005-1020 | 116204001001 | 0002 | RAcct @ ADK - BANGUNAN - PABRIK KELAPA S | Cost fr 111904005812 TRAILER - TRAILER 08 (TLR-08) | 4331.57 | 2020 | 327
2020-10-31 | KSA.M09005-1020 | 116204001001 | 0002 | RAcct @ ADK - BANGUNAN - PABRIK KELAPA S | Cost fr 111904005323 EXCAVATOR HITACHI (JBP-03) | 152921417.3 | 2020 | 42
2020-11-30 | KSA.M09005-1120 | 116204001001 | 0002 | RAcct @ ADK - BANGUNAN - PABRIK KELAPA S | Cost fr 111904005323 EXCAVATOR HITACHI (JBP-03) | 241529795.29 | 2020 | 42
2020-12-31 | KSA.M09005-1220 | 116204001001 | 0002 | RAcct @ ADK - BANGUNAN - PABRIK KELAPA S | Cost fr 111904005323 EXCAVATOR HITACHI (JBP-03) | 294608531.25 | 2020 | 42
2021-01-31 | KSA.M09005-0121 | 116204001001 | 0002 | RAcct @ ADK - BANGUNAN - PABRIK KELAPA S | Cost fr 111904005323 EXCAVATOR HITACHI (JBP-03) | 308000000 | 0121 | 42
2021-02-03 | KSA.B051022-0221 | 116204001001 | 0002 | KJPP MBPRU & Rekan | By.Tahap I 50% atas Pekerjaan Studi KelayakanPembangunan Pabrik Kelapa Sawit PT Kumai SentosaInv.0010, Tgl 27 Januari 2021 | 23650000 | 0221 | A7
2021-02-28 | KSA.M03076-0221 | 116204001001 | 0002 | RECLASS BIAYA PEMBANGUNAN PABRIK KELAPA SAWIT SUNGAI CABANG |  | 294667245 | 0221 | 42
2021-02-28 | KSA.M09005-0221 | 116204001001 | 0002 | RAcct @ ADK - BANGUNAN - PABRIK KELAPA S | Cost fr 111904005323 EXCAVATOR HITACHI (JBP-03) | 308000000 | 0221 | 42
2021-03-31 | KSA.M09005-0321 | 116204001001 | 0002 | RAcct @ ADK - BANGUNAN - PABRIK KELAPA S | Cost fr 111904005323 EXCAVATOR HITACHI (JBP-03) | 394240000 | 0321 | 42
2021-04-27 | KSA.B051151-0421 | 116204001001 | 0002 | KJPP MBPRU & Rekan | By.Pelunasan 50% atas Pekerjaan Studi KelayakanPembangunan Pabrik Kelapa Sawit PT Kumai SentosaInv.0045, Tgl 20 April 2021 | 23650000 | 0421 | A7
2021-04-30 | KSA.M09005-0421 | 116204001001 | 0002 | RAcct @ ADK - BANGUNAN - PABRIK KELAPA S | Cost fr 111904005323 EXCAVATOR HITACHI (JBP-03) | 113746724.89 | 0421 | 42
2021-04-30 | KSA.M04077-0421 | 116204001001 | 0002 | PT. TIYASA TOTAL REKAYASA | PT. TIYASA TOTAL REKAYASA BY. THP I 50% A/ PEKERJAAN SOIL INVESTIGATION BANGUNAN PKS INV. 029 SPK.009 TGL 26 APRIL 2021 | 38940000 | 0421 | A10
2021-04-30 | KSA.M05156-0421 | 116204001001 | 0002 | USAHA SEJAHTERA BERSAMA | BY.TAGIHAN PESAWAT TAMU KONSULTAN PKS (WILLY & ROBBY) JUR CGK-BDJ, TGL 12 APRIL 2021, INV.0036 TGL 08 APRIL 2021 | 2156000 | 0421 | A12
2021-05-31 | KSA.M09005-0521 | 116204001001 | 0002 | RAcct @ ADK - BANGUNAN - PABRIK KELAPA S | Cost fr 111904005323 EXCAVATOR HITACHI (JBP-03) | 132000000 | 0521 | 42
2021-06-16 | KSA.B051082-0621 | 116204001001 | 0002 | PT.Drei Meta Dinamika | By.Tahap I 25% atas Pekerjaan perancangan infrastruktur pabrik kelapa sawit Inv.045 SPK.010 | 76010000 | 0621 | A1
2021-06-30 | KSA.M09005-0621 | 116204001001 | 0002 | RAcct @ ADK - BANGUNAN - PABRIK KELAPA S | Cost fr 111904005323 EXCAVATOR HITACHI (JBP-03) | 308000000 | 0621 | 42
2021-06-30 | KSA.M04077-0621 | 116204001001 | 0002 | PT. TIYASA TOTAL REKAYASA | PT. TIYASA TOTAL REKAYASA BY. THP II 50% A/ PEKERJAAN SOIL INVESTIGATION BANGUNAN PKS INV. 050 SPK.009 TGL 15 JUNI 2021 | 38940000 | 0621 | A10
2021-07-31 | KSA.M09005-0721 | 116204001001 | 0002 | RAcct @ ADK - BANGUNAN - PABRIK KELAPA S | Cost fr 111904005323 EXCAVATOR HITACHI (JBP-03) | 352000000 | 0721 | 42
2021-07-31 | KSA.M04061-0721 | 116204001001 | 0002 | PT.DREI META DINAMIKA | PT.DREI META DINAMIKA BY. THP II 50% A/ PERANCANGAN INFRASTRUKTUR PABRIK KELAPA SAWIT INV. 062 SPK. 010 | 152020000 | 0721 | A1
2021-07-31 | KSA.K041102-0721 | 116204001001 | 0002 | Via A.Yasirudin | Pembelian Hydraulic Hose Enerpac Keperluan Pabrik PKS | 5426700 | 0721 | B6
2021-08-31 | KSA.M09005-0821 | 116204001001 | 0002 | RAcct @ ADK - BANGUNAN - PABRIK KELAPA S | Cost fr 111904005323 EXCAVATOR HITACHI (JBP-03) | 308000000 | 0821 | 42
2021-09-30 | KSA.M09005-0921 | 116204001001 | 0002 | RAcct @ ADK - BANGUNAN - PABRIK KELAPA S | Cost fr 111904005323 EXCAVATOR HITACHI (JBP-03) | 152127008 | 0921 | 42
2021-09-30 | KSA.M03084-0921 | 116204001001 | 0002 | REKLASS BY PEMAKAIAN ALAT BERAT U/ PEKERJAAN WADUK PKS |  | 238253275.11 | 0921 | 42
2021-10-31 | KSA.M09005-1021 | 116204001001 | 0002 | RAcct @ ADK - BANGUNAN - PABRIK KELAPA S | Cost fr 111904005323 EXCAVATOR HITACHI (JBP-03) | 308000000 | 1021 | 42
2021-11-29 | KSA.B051133-1121 | 116204001001 | 0002 | Dr.Ir.Rusdiansyah ST, MT.,IPM, ASEAN Eng | By. DP 50% Jasa Konsultasi Pekerjaan Review Desain Pabrik Kelapa Sawit (PKS) PT. Kumai SentosaSesuai dengan perjanjian tanggal 25 November 2021Invoice No. 251121 tgl. 25 November 2021 | 7500000 | 1121 | A7
2021-11-29 | KSA.B051131-1121 | 116204001001 | 0002 | Joni Irawan ST, MT | By. DP 50% Jasa Konsultasi Pekerjaan Review Desain Pabrik Kelapa Sawit (PKS) PT. Kumai SentosaSesuai dengan perjanjian tanggal 25 November 2021Invoice No. 251121 tgl. 25 November 2021 | 7500000 | 1121 | A7
2021-11-30 | KSA.M05155-1121 | 116204001001 | 0002 | DR.IR.RUSDIANSYAH, ST, MT.,IPM, ASEAN Eng | BY.PELUNASAN JASA KONSULTASI PEKERJAAN REVIEW DESAIN PKS PERJANJIAN TGL 25 NOV 2021 INV.301121, TGL 30 NOVEMBER 2021 | 7500000 | 1121 | A7
2021-11-30 | KSA.M05155-1121 | 116204001001 | 0002 | JONI IRAWAN, ST. MT | BY.PELUNASAN JASA KONSULTASI PEKERJAAN REVIEW DESAIN PKS PERJANJIAN TGL 25 NOV 2021 INV.301121, TGL 30 NOVEMBER 2021 | 7500000 | 1121 | A7
2021-11-30 | KSA.M05154-1121 | 116204001001 | 0002 | BY.DINAS LUAR HERRY MUNAZAR KE JAKARTA | SURVEY BETON PRECAST DINDING TGL 25 SD 28 NOVEMBER 2021 | 2227000 | 1121 | A12
2021-11-30 | KSA.M06002-1121 | 116204001001 | 0002 | PEMAKAIAN PERSEDIAAN Nov 2021 |  | 18000 | 1121 | B6
2021-11-30 | KSA.M04067-1121 | 116204001001 | 0002 | PT.BUANA KARYA BHAKTI | PEMBUATAN ALAT PANCANG PKS SEI CABANG INV. 187/BKB-VI/2021 30 JUNI 2021 | 13013244 | 1121 | B6
2021-11-30 | KSA.M04067-1121 | 116204001001 | 0002 | PT.BUANA KARYA BHAKTI | PEMBUATAN ALAT PANCANG PKS SEI CABANG INV. 219/BKB-VII/2021 31 JULI 2021 | 16935040 | 1121 | B6
2021-11-30 | KSA.M04067-1121 | 116204001001 | 0002 | PT.BUANA KARYA BHAKTI | PEMBUATAN ALAT PANCANG PKS SEI CABANG INV. 252/BKB-VIII/2021 31 AGUSTUS 2021 | 3890370 | 1121 | B6
2021-12-14 | KSA.B051068-1221 | 116204001001 | 0002 | Usaha Sejahtera Bersama (Wahab) | By.Tagihan tiket pesawat an. Christian L Mamengko CSJurusan PKN-BDJ, CGK-BDJ Tgl 03 & 08 Desember 2021 Inv.0102 Tgl 08 Desember 2021 | 902100 | 1221 | A12
2021-12-15 | KSA.B051074-1221 | 116204001001 | 0002 | Dr.Ir.Rusdiansyah ST, MT.,IPM, ASEAN Eng | By.Jasa Review Bidang Geoteknik Hasil Konsultan PerencanaPerencanaan Pabrik Kelapa Sawit PT. Kumai SentosaInv.081221 SPK.Tgl 08 Desember 2021(Telah dipotong PPh 21) | 5000000 | 1221 | A7
2021-12-15 | KSA.B051073-1221 | 116204001001 | 0002 | Joni Irawan, ST., MT. | By.Jasa Review Bidang Geoteknik Hasil Konsultan PerencanaPerencanaan Pabrik Kelapa Sawit PT. Kumai SentosaInv.081221 SPK.Tgl 08 Desember 2021(Telah dipotong PPh 21) | 5000000 | 1221 | A7
2021-12-15 | KSA.B051070-1221 | 116204001001 | 0002 | By.Dinas luar an. Abdul Wahab CS ke Bandung | Konsultasi Project Civil Work PKS PT. Kumai Sentosa Tgl 08 s/d 16 Oktober 2021 | 11756096 | 1221 | A12
2021-12-31 | KSA.M05011-1221 | 116204001001 | 0002 | BY UPAH PHL AFD RAYON I UPKEEP MASA II DESEMBER 2021 | PEMBUATA PATOK BM PABRIK | 61219.5 | 1221 | 329
2021-12-31 | KSA.M04075-1221 | 116204001001 | 0002 | PT. DREI META DINAMIKA | BY.TAHAP III 25% ATAS PEKERJAAN PERANCANGAN INFRASTRUKTUR PKS SPK.010 | 76010000 | 1221 | A1
2021-12-31 | KSA.M05154-1221 | 116204001001 | 0002 | USAHA SEJAHTERA BERSAMA (HERRY) | BY.TAGIHAN TIKET PESAWAT & HOTEL KARYAWAN JUR PKN-CGK, CGK-PKY TGL 26,27,28,29 DES 2021 INV.0112 TGL 30 DES 2021 | 1266100 | 1221 | A12
2021-12-31 | KSA.M04072-1221 | 116204001001 | 0002 | PT.JAYA BANGUN PERKASA | BY.TAHAP I 95% ATAS PENGUKURAN BASE METER DAN TEST PILE INV.069 SPK.023 BAPP.006 | 156446950 | 1221 | C5
2022-01-12 | KSA.K011036-0122 | 116204001001 | 0002 | Via Abdul Wahab | By Realisasi Dinas Luar an. Abdul Wahab dalam Rangka Perencanaan PKS | 6557000 | 0122 | A12
2022-01-20 | KSA.B051078-0122 | 116204001001 | 0002 | By. All Tunjangan karyawan HO periode masa I Januari 2022 | - Uang Makan : Rp. 460.000- Transport : Rp. 470.000 | 150000 | 0122 | 329
2022-01-20 | KSA.B051077-0122 | 116204001001 | 0002 | By.Dinas luar an.Herry Munazar ke Jakarta | Meeting Proyek Konsultan PKS Tgl 27 s/d 29 Desember 2021 | 4376319 | 0122 | A12
2022-01-31 | KSA.M05153-0122 | 116204001001 | 0002 | BY.UANG MAKAN KARYAWAN | MASA 2 JANUARI 2022 | 40000 | 0122 | 329
2022-01-31 | KSA.M04061-0122 | 116204001001 | 0002 | PT.DREI META DINAMIKA | BY.TAHAP 4 ATAS PERENCANAAN INFRASTRUKTUR PKS INV.005 SPK.010 BAPP.001 | 153450000 | 0122 | A1
2022-01-31 | KSA.M05154-0122 | 116204001001 | 0002 | USAHA SEJAHTERA BERSAMA (HERRY M) | BY.TAGIHAN TIKET PESAWAT KARYAWAN TGL 21,23,24,26 JANUARI 2022 INV.006 TGL 27 JANUARI 2022 | 1056700 | 0122 | A12
2022-01-31 | KSA.M05154-0122 | 116204001001 | 0002 | USAHA SEJAHTERA BERSAMA (HERRY M) | BY.TAGIHAN TIKET PESAWAT KARYAWAN TGL 21,23,24,26 JANUARI 2022 INV.006 TGL 27 JANUARI 2022 | 1773600 | 0122 | A12
2022-01-31 | KSA.M05154-0122 | 116204001001 | 0002 | USAHA SEJAHTERA BERSAMA (WAHAB) | BY.TAGIHAN TIKET PESAWAT KARYAWAN TGL 21,23,24,26 JANUARI 2022 INV.006 TGL 27 JANUARI 2022 | 1773600 | 0122 | A12
2022-02-03 | KSA.K021003-0222 | 116204001001 | 0002 | By.Dinas luar an. Herry Munazar ke Kumai | Tinjauan Lapangan Tgl. 25 Desember 2021 | 180000 | 0222 | A12
2022-02-18 | KSA.K011131-0222 | 116204001001 | 0002 | Via Abdul Wahab | By Realisasi Dinas Luar an. Abdul Wahab ke Jakarta Dalam Rangka Penyelesaikan Perencanaan PKS | 6197309 | 0222 | A12
2022-02-21 | KSA.B051080-0222 | 116204001001 | 0002 | By. All Tunjangan karyawan HO periode masa I Februari 2022 | - Uang Makan : Rp. 430.000- Transport : Rp. 520.000- Pengobatan : Rp. 966.900 | 1246900 | 0222 | 329
2022-02-24 | KSA.B051097-0222 | 116204001001 | 0002 | By.Dinas luar an. Herry Munazar ke Jakarta & Bandung | Meeting Proyek Konsultan PKS Tgl. 23 s/d 26 Januari 2022 | 4708801 | 0222 | A12
2022-02-28 | KSA.M05153-0222 | 116204001001 | 0002 | BY.TUNJANGAN KARYAWAN | MASA II FEB 2022 | 320000 | 0222 | 329
2022-02-28 | KSA.M05154-0222 | 116204001001 | 0002 | BY.DINAS LUAR AN. DARYOTO KE LAMPUNG | PENGECEKA TIANG PANCANG TGL 05 SD 13 FEBRUARI 2022 | 3967840 | 0222 | A12
2022-02-28 | KSA.M05154-0222 | 116204001001 | 0002 | USAHA SEJAHTERA BERSAMA (DARYOTO) | BY.TAGIHAN TIKET PESAWAT JUR BDJ-CGK, CGK-PKN TGL 21 FEB 22 INV.0016 TGL 21 FEB 2022 | 2408300 | 0222 | A12
2022-03-16 | KSA.B051062-0322 | 116204001001 | 0002 | Usaha Sejahtera Bersama | By.Tagihan tiket pesawat an. Herry Munazar CS Jurusan CGK-BDJ, SRG-PKN Tgl 03 & 06 Maret 2022 Inv.0025 Tgl 09 Maret 2022 | 1389400 | 0322 | A12
2022-03-16 | KSA.B051062-0322 | 116204001001 | 0002 | Usaha Sejahtera Bersama | By.Tagihan tiket pesawat an. Herry Munazar CS Jurusan CGK-BDJ, SRG-PKN Tgl 03 & 06 Maret 2022 Inv.0025 Tgl 09 Maret 2022 | 1096200 | 0322 | A12
2022-03-21 | KSA.B051074-0322 | 116204001001 | 0002 | By. All Tunjangan karyawan HO periode masa I Maret 2022 | - Uang Makan : Rp. 450.000- Transport : Rp. 400.000 | 270000 | 0322 | 329
2022-03-21 | KSA.B051076-0322 | 116204001001 | 0002 | Grand Kecubung Hotel | By.Tagihan Menginap an. Daryoto Tgl 06 s.d 09 Maret 2022 Inv. 0220002019 Tgl 10 Maret 2022 | 2268000 | 0322 | A12
2022-03-23 | KSA.B051086-0322 | 116204001001 | 0002 | Klinik Citra Sehat Utama | By.Tagihan berobat karyawan periode bulan Februari 2022 Inv T.B/CSU/202202/003 Tgl 28 Februari 2022 | 160000 | 0322 | A12
2022-03-24 | KSA.K021005-0322 | 116204001001 | 0002 | By.Dinas luar an. Herry Munazar ke Jakarta | Meeting Proyek PT.KS dengan BOD Tgl 01 s/d 03 Mar 2022 | 3055159 | 0322 | A12
2022-03-24 | KSA.B051100-0322 | 116204001001 | 0002 | By.Dinas luar an. Rizkon ke Palangka Raya | mengantar Bpk.Abdul Wahab Tgl. 13 s/d 14 Maret 2022 | 920000 | 0322 | A12
2022-03-24 | KSA.B051099-0322 | 116204001001 | 0002 | By.Dinas luar an. Rizkon ke bandara Syamsudin Nor | menjemput Bpk.Herry Munazar Tgl. 03 Maret 2022 | 50000 | 0322 | A12
2022-03-24 | KSA.B051102-0322 | 116204001001 | 0002 | PT. JAYA BANGUN PERKASA | PEMBAYARAN TAHAP I A/ PEKERJAAN MOBILISASI, HANDLING & PEMASANGAN TIANG PANCANG BETON INV.012 SPK.001 | 3324200000 | 0322 | C1
2022-03-30 | KSA.K021006-0322 | 116204001001 | 0002 | By.Dinas luar an. Abdul Wahab ke Sungai Cabang, Kumai | Aanwijing Mekanikal PKS Tgl. 13 s.d 17 Maret 2022 | 1674000 | 0322 | A12
2022-03-31 | KSA.M05153-0322 | 116204001001 | 0002 | BY.TUNJANGAN UANG MAKAN KARYAWAN | PERIODE MASA II MARET 2022 | 240000 | 0322 | 329
2022-03-31 | KSA.M05153-0322 | 116204001001 | 0002 | BY.TUNJANGAN UANG TRANSPORT KARYAWAN | PERIODE MASA II MARET 2022 | 200000 | 0322 | 329
2022-03-31 | KSA.M04075-0322 | 116204001001 | 0002 | REKLAS UANG MUKA (M04074-1221) PT. ASIA PASIFIK | BY.PEKERJAAN DESIGN UNTUK PEMBUATAN DOKUMEN TENDER MEKANIKAL | 187000000 | 0322 | A9
2022-03-31 | KSA.M05154-0322 | 116204001001 | 0002 | USAHA SEJAHTERA BERSAMA (DARYOTO) | BY.TAGIHAN TIKET PESAWAT & HOTEL TGL 26 SD 31 MARET & 01 APRIL 2022 INV.0035 TGL 30 MARET 2022 | 809600 | 0322 | A12
2022-03-31 | KSA.M05154-0322 | 116204001001 | 0002 | USAHA SEJAHTERA BERSAMA (DARYOTO) | BY.TAGIHAN TIKET PESAWAT & HOTEL TGL 26 SD 31 MARET & 01 APRIL 2022 INV.0035 TGL 30 MARET 2022 | 799800 | 0322 | A12
2022-03-31 | KSA.M05154-0322 | 116204001001 | 0002 | USAHA SEJAHTERA BERSAMA (HERRY M) | BY.TAGIHAN TIKET PESAWAT & HOTEL TGL 26 SD 31 MARET & 01 APRIL 2022 INV.0035 TGL 30 MARET 2022 | 1090700 | 0322 | A12
2022-03-31 | KSA.M05154-0322 | 116204001001 | 0002 | USAHA SEJAHTERA BERSAMA (HERRY M) | BY.TAGIHAN TIKET PESAWAT & HOTEL TGL 26 SD 31 MARET & 01 APRIL 2022 INV.0035 TGL 30 MARET 2022 | 1617100 | 0322 | A12
2022-03-31 | KSA.M05154-0322 | 116204001001 | 0002 | USAHA SEJAHTERA BERSAMA (DARYOTO) | BY.TAGIHAN TIKET PESAWAT & HOTEL TGL 26 SD 31 MARET & 01 APRIL 2022 INV.0035 TGL 30 MARET 2022 | 1090700 | 0322 | A12
2022-03-31 | KSA.M05154-0322 | 116204001001 | 0002 | USAHA SEJAHTERA BERSAMA (DARYOTO) | BY.TAGIHAN TIKET PESAWAT & HOTEL TGL 26 SD 31 MARET & 01 APRIL 2022 INV.0035 TGL 30 MARET 2022 | 1617100 | 0322 | A12
2022-03-31 | KSA.M05154-0322 | 116204001001 | 0002 | BY.DINAS LUAR AN.KURNIAWAN KE BANDARA | MENGANTAR HERRY M & DARYOTO TGL 30 MARET 2022 | 15000 | 0322 | A12
2022-03-31 | KSA.M05176-0322 | 116204001001 | 0002 | REKLAS COA KSA.M05154-0222 BY.TAGIHAN TIKET PESAWAT AN. HERRY MUNAZAR | TGL.25,28 FEB,01,03 & 06 MARET 2022 INV.0020 04 MARET 2022 | 2107500 | 0322 | A12
2022-04-20 | KSA.B051088-0422 | 116204001001 | 0002 | Usaha Sejahtera Bersama (Daryoto) | By.Tagihan tiket pesawat & Hotel an. Imam Satoto Yudiono CS Jurusan PKN-CGK,PKN-SRG,BDJ-KNO,CGK-KNO,KNO-BDJ,SRG-PKN Tgl 06 s.d 17 April 2022 Inv.0042 Tgl 13 April 2022 | 937300 | 0422 | A12
2022-04-20 | KSA.B051088-0422 | 116204001001 | 0002 | Usaha Sejahtera Bersama (Daryoto) | By.Tagihan tiket pesawat & Hotel an. Imam Satoto Yudiono CS Jurusan PKN-CGK,PKN-SRG,BDJ-KNO,CGK-KNO,KNO-BDJ,SRG-PKN Tgl 06 s.d 17 April 2022 Inv.0042 Tgl 13 April 2022 | 1544600 | 0422 | A12
2022-04-21 | KSA.B051096-0422 | 116204001001 | 0002 | By.Dinas luar an. Ahmad mawardi ke palangka raya | Jemput Bpk Herry munazar Tgl. 13 s/d 14 april 2022 | 1443000 | 0422 | A12
2022-04-22 | KSA.B051108-0422 | 116204001001 | 0002 | Grand Kecubung Hotel | By.Tagihan Menginap an. Daryoto Tgl 09 & 10 April 2022 Inv. 0220002080 Tgl 11 April 2022 | 756000 | 0422 | A12
2022-04-27 | KSA.B051130-0422 | 116204001001 | 0002 | PT. JAYA BANGUN PERKASA | PEMBAYARAN TAHAP II A/ PEKERJAAN MOBILISASI, HANDLING & PEMASANGANTIANG PANCANG BETON INV.020 SPK.001 | 1668330000 | 0422 | C1
2022-04-27 | KSA.B051129-0422 | 116204001001 | 0002 | PT. JAYA BANGUN PERKASA | PEMBAYARAN KEKURANGAN TAHAP I A/ PEKERJAAN MOBILISASI, HANDLING & PEMASANGANTIANG PANCANG BETON INV.021 SPK.001 | 60306300 | 0422 | C1
2022-04-30 | KSA.M09005-0422 | 116204001001 | 0002 | RAcct @ ADK - BANGUNAN - PABRIK KELAPA S | Cost fr 111904005602 FARM TRACTOR - KUBOTA M9540 (FT-02)/32-03 | 2077920 | 0422 | 327
2022-04-30 | KSA.M09005-0422 | 116204001001 | 0002 | RAcct @ ADK - BANGUNAN - PABRIK KELAPA S | Cost fr 111904005809 TRAILER - TRAILER 05 (TLR-05) | 21706.24 | 0422 | 327
2022-04-30 | KSA.M05153-0422 | 116204001001 | 0002 | BY.TRANSPORT CUTI KARYAWAN | PERIODE MASA I APRIL 2022 | 1200000 | 0422 | 329
2022-04-30 | KSA.M05153-0422 | 116204001001 | 0002 | BY.UANG MAKAN KARYAWAN | PERIODE MASA I APRIL 2022 | 180000 | 0422 | 329
2022-04-30 | KSA.M05153-0422 | 116204001001 | 0002 | BY.UANG MAKAN KARYAWAN | PERIODE MASA II APRIL 2022 | 190000 | 0422 | 329
2022-04-30 | KSA.M05153-0422 | 116204001001 | 0002 | BY.UANG TRANSPORT KARYAWAN | PERIODE MASA I APRIL 2022 | 160000 | 0422 | 329
2022-04-30 | KSA.M05153-0422 | 116204001001 | 0002 | BY.UANG TRANSPORT KARYAWAN | PERIODE MASA II APRIL 2022 | 120000 | 0422 | 329
2022-04-30 | KSA.M04078-0422 | 116204001001 | 0002 | PT. TRISAKTI CIIPRTA NUSANTARA | BY THP I A/ PEKERJAAN MOBILISASI, HANDLING & PEMANCANGAN TIANG PANCANG BETON (THP II) INV. TCN-INV/015/04/2022 SPK. 0095/K-Dir/E/KS/IV/2022 | 3145334805 | 0422 | C2
2022-05-12 | KSA.B051032-0522 | 116204001001 | 0002 | Grand Kecubung Hotel | By.Tagihan Menginap an. Daryoto Tgl 20 s.d 21 April 2022 Inv. 02200020103 Tgl 26 April 2022 | 861000 | 0522 | A12
2022-05-18 | KSA.B051058-0522 | 116204001001 | 0002 | Usaha Sejahtera Bersama | By.Tagihan tiket pesawat an. Daryoto Jurusan SRG-PKN, PKN-SRG Tgl 08,20 & 25 April 2022 Inv.0052 Tanggal 11 Mei 2022 | 4820700 | 0522 | A12
2022-05-23 | KSA.B051073-0522 | 116204001001 | 0002 | By. All Tunjangan karyawan HO periode masa I Mei 2022 | *Uang Makan = Rp. 370.000,- *Transport = Rp. 340.000,- *Tunjangan Cuti = Rp.1.200.000,- | 300000 | 0522 | 329
2022-05-23 | KSA.B051074-0522 | 116204001001 | 0002 | Grand Kecubung Hotel | By.Tagihan Menginap an. Daryoto CSTgl 08 s.d 10 Mei 2022 Inv. 02200020115 Tgl 12 Mei 2022 | 756000 | 0522 | A12
2022-05-27 | KSA.B051113-0522 | 116204001001 | 0002 | PT.JAYA BANGUN PERKASA | PEMBAYARAN TAHAP III A/ PEKERJAAN MOBILISASI, HANDLING & PEMASANGAN TIANG PANCANG BETON INV.024/JBP-INV-V/2022 SPK.001/SPK/KS-PKS/MILL-HO/III/2022 | 1746396300 | 0522 | C1
2022-05-27 | KSA.B051114-0522 | 116204001001 | 0002 | PT.JAYA BANGUN PERKASA | By.Tahap IV 15,32% atas Pekerjaan Mobilisasi, Handling dan Pemancangan Tiang Pancang Beton (Tahap I) INV.025/JBP-INV-V/2022 SPK.001/SPK/KS-PKS/MILL-HO/III/2022 | 613222386 | 0522 | C1
2022-05-31 | KSA.M03026-0522 | 116204001001 | 0002 | Invssas | BY.TAHAP I 30% ATAS PENGADAAN PC SPUN PILE UNTUK PROYEK PEMBANGUNAN PABRIK KELAPA SAWIT INV. KU.02.02/WB-1H.0565/2021 SPK. TP.01.03/WB-1H.054/2021 | 1772129040 | 0522 | B1
2022-05-31 | KSA.M03026-0522 | 116204001001 | 0002 | PT.WIJAYA KARYA BETON, TBK | BY. PELUNASAN 70% ATAS PENGADAAN PC SPUN PILE UNTUK PROYEK PEMBANGUNAN PABRIK KELAPA SAWIT INV. KU.02.02/WB-1H.0042/2022 SPK. TP.01.03/WB-1H.054/2021 | 4134967760 | 0522 | B1
2022-05-31 | KSA.M03027-0522 | 116204001001 | 0002 | PT. WIJAYA KARYA BETON, TBK | BY. UANG MUKA 30% ATAS PENGADAAN PC SPUN PILE UNTUK PROYEK PEMBANGUNAN PABRIK KELAPA SAWIT INV. KU.02.02/WB-1H.0091/2022 SPK. TP.01.03/WB-1H.008/2022 | 1792150800 | 0522 | B2
2022-05-31 | KSA.M03027-0522 | 116204001001 | 0002 | PT. WIJAYA KARYA BETON, TBK | BY.TAHAP PELUNASAN 70% ATAS PENGADAAN PC SPUN PILE UNTUK PROYEK PEMBANGUNAN PABRIK KELAPA SAWIT INV. KU.02.02/WB-1H.0152/2022 SPK. TP.01.03/WB-1H.008/2022 | 4219700520 | 0522 | B2
2022-05-31 | KSA.M03028-0522 | 116204001001 | 0002 | PT. WIJAYA KARYA BETON, TBK | BY. PENGADAAN PC SPUN PILE UNTUK PROYEK PEMBANGUNAN PABRIK KELAPA SAWIT INV. KU.02.02/WB-1H.0134/2022 SPK. TP.01.03/WB-1H.014/2022 | 366930480 | 0522 | B3
2022-05-31 | PKS.M04041-0522 | 316204001001 | 0004 | HUB. R/K KSA.M05154-0522 BY.DINAS LUAR AN.I KETUT S KE SURABAYA | REKRUT MDP PABRIK TGL 10 SD 24 MEI 2022 | 2770623 | 0522 | 329
2022-05-31 | PKS.M04041-0522 | 316204001001 | 0004 | HUB. R/K KSA.M05154-0522 BY.DINAS LUAR AN.HERRY MUNAZAR KE KUMAI | PENGUJIAN TIANG PANCANG PKS TGL 19 SD 24 MEI 2022 | 2382000 | 0522 | A12
2022-05-31 | PKS.M04041-0522 | 316204001001 | 0004 | HUB. R/K KSA.M05154-0522 USAHA SEJAHTERA BERSAMA (DARYOTO) | "BY.TAGIHAN PESAWAT TGL 21,25, 28 & 31 MEI 2022 INV.0067 TGL 30 MEI 2022" | 1729500 | 0522 | A12
2022-05-31 | PKS.M04041-0522 | 316204001001 | 0004 | HUB. R/K KSA.M05154-0522 BY.DINAS LUAR AN.SYARIFUDIN KE PALANGKARAYA | MENGANTAR HERRY MUNAZAR TGL 19 SD 20 MEI 2022 | 1360000 | 0522 | A12
2022-05-31 | PKS.M04041-0522 | 316204001001 | 0004 | HUB. R/K KSA.M05154-0522 USAHA SEJAHTERA BERSAMA (DARYOTO) | "BY.TAGIHAN PESAWAT TGL 21,25, 28 & 31 MEI 2022 INV.0067 TGL 30 MEI 2022" | 1214300 | 0522 | A12
2022-05-31 | PKS.M03031-0522 | 316204001001 | 0002 | DR.IR.RUSDIANSYAH ST, MT.,IPM, ASEAN ENG | BY.JASA REVIEW DESAIN PABRIK BIDANG GEOTEKNIKHASIL PRESENTASI KONSULTAN PERENCANA INFRASTRUKTUR PEMBANGUNAN PABRIK KELAPA SAWIT PT.KSINV.310522 SPK.12 - POKOK = 5.000.000 - PPH 21 = 125.000 | 5000000 | 0522 | A7
2022-05-31 | PKS.M03030-0522 | 316204001001 | 0002 | JONI IRAWAN, ST., MT. | BY.JASA REVIEW DESAIN PABRIK BIDANG STRUKTUR HASIL PRESENTASI KONSULTAN PERENCANA INFRASTRUKTUR PEMBANGUNAN PABRIK KELAPA SAWIT PT.KS INV.300522 SPK.11 - POKOK = 5.000.000 - PPH 21 = 125.000 | 5000000 | 0522 | A7
2022-05-31 | PKS.M03029-0522 | 316204001001 | 0002 | PT. TESTINDO | BY.TAHAP I DP 50% ATAS PEKERJAAN PELAKSANAAN TEST PDA INV. 015 SPK. 10 - POKOK = 22.750.000- PPN 11% = 2.502.500 - PPH 23 = (455.000) | 25252500 | 0522 | A2
2022-05-31 | PKS.M03029-0522 | 316204001001 | 0002 | PT. TESTINDO | PEMBAYARAN PELUNASAN ATAS PEKERJAAN PELAKSANAAN TEST PDA INV.016 SPK.010 SPK.010/SPK/KS-PKS/MILL-HO/V/2022 | 22477500 | 0522 | A2
2022-05-31 | PKS.M04041-0522 | 316204001001 | 0002 | HUB. R/K KSA.B051111-0522 Usaha Sejahtera Bersama | By.Tagihan tiket pesawat an. Robby Setyawan CS Jurusan CGK-PKN Tgl 20 Mei 2022 Inv.0059 Tgl 19 Mei 2022 | 7849300 | 0522 | A12
2022-05-31 | PKS.M04041-0522 | 316204001001 | 0002 | HUB. R/K KSA.B051112-0522 Usaha Sejahtera Bersama | By.Tagihan tiket pesawat an. Robby Setyawan CS Jurusan CGK-PKN Tgl 20 Mei 2022 Inv.0059 Tgl 19 Mei 2022 | 7226000 | 0522 | A12
2022-05-31 | PKS.M03028-0522 | 316204001001 | 0001 | Via Noorhadi | By Uang Muka 50% Tahap I Pembayaran Tower Penangkal Petir 40 Meter | 39275000 | 0522 | F2
2022-05-31 | PKS.M03028-0522 | 316204001001 | 0001 | Via Noorhadi | Pembayaran Tahapp II Pekerjaan Selesai, Pemasangan Tower Penangkal Petir PKS | 38825000 | 0522 | F2
2022-05-31 | PKS.M03026-0522 | 316204001001 | 0003 | PT. WIJAYA KARYA BETON, TBK | BY. UANG MUKA 30% ATAS PENGADAAN PC SPUN PILE TAHAP IV UNTUK PROYEK PEMBANGUNAN PABRIK KELAPA SAWIT INV. KU.02.02/WB-1H.0162/2022 SPK. TP.01.03/WB-1H.022/2022 | 1964568132 | 0522 | B4
2022-05-31 | PKS.M03096-0522 | 316204003001 | 0000 | ALOKASI BIAYA TIDAK LANGSUNG PRA OPERASI PKS | PERIODE BULAN MEI 2022 | 3120000 | 0522 | BTL
2022-05-31 | PKS.M03096-0522 | 316204003001 | 0000 | ALOKASI BIAYA TIDAK LANGSUNG PRA OPERASI PKS | PERIODE BULAN MEI 2022 | 11375000 | 0522 | BTL
2022-05-31 | PKS.M03096-0522 | 316204003001 | 0000 | ALOKASI BIAYA TIDAK LANGSUNG PRA OPERASI PKS | PERIODE BULAN MEI 2022 | 1088669.28 | 0522 | BTL
2022-05-31 | PKS.M03096-0522 | 316204003001 | 0000 | ALOKASI BIAYA TIDAK LANGSUNG PRA OPERASI PKS | PERIODE BULAN MEI 2022 | 65000 | 0522 | BTL
2022-05-31 | PKS.M03096-0522 | 316204003001 | 0000 | ALOKASI BIAYA TIDAK LANGSUNG PRA OPERASI PKS | PERIODE BULAN MEI 2022 | 94014.7 | 0522 | BTL
2022-05-31 | PKS.M03096-0522 | 316204003001 | 0000 | ALOKASI BIAYA TIDAK LANGSUNG PRA OPERASI PKS | PERIODE BULAN MEI 2022 | 250000 | 0522 | BTL
2022-05-31 | PKS.M03096-0522 | 316204003001 | 0000 | ALOKASI BIAYA TIDAK LANGSUNG PRA OPERASI PKS | PERIODE BULAN MEI 2022 | 1920000 | 0522 | BTL
2022-05-31 | PKS.M03096-0522 | 316204003001 | 0000 | ALOKASI BIAYA TIDAK LANGSUNG PRA OPERASI PKS | PERIODE BULAN MEI 2022 | 180000 | 0522 | BTL
2022-05-31 | PKS.M03096-0522 | 316204003001 | 0000 | ALOKASI BIAYA TIDAK LANGSUNG PRA OPERASI PKS | PERIODE BULAN MEI 2022 | 520000 | 0522 | BTL
2022-05-31 | PKS.M03096-0522 | 316204003001 | 0000 | ALOKASI BIAYA TIDAK LANGSUNG PRA OPERASI PKS | PERIODE BULAN MEI 2022 | 937800 | 0522 | BTL
2022-06-13 | KSA.B051058-0622 | 116204001001 | 0002 | PT.JAYA BANGUN PERKASA | By.Tahap IV 28,936% % atas Pekerjaan Mobilisasi, Handling & Pemancangan Tiang Pancang Beton (Tahap II) INV.028/JBP-INV-VI/2022 SPK.001/SPK/KS-PKS/MILL-HO/III/2022 | 1158226725 | 0622 | C1
2022-06-15 | PKS.K022008-0622 | 316204001001 | 0002 | By. Pembayaran U/ Cetak Shop Drawing Peta Pancang |  | 480000 | 0622 | A12
2022-06-15 | PKS.K022009-0622 | 316204002001 | 0003 | By. Pembelian Karung U/ Batu Split |  | 221500 | 0622 | 330
2022-06-20 | PKS.K022011-0622 | 316204002001 | 0003 | By. Pembelian Semen U/ Rumah Genset |  | 6400000 | 0622 | 330
2022-06-20 | PKS.K022012-0622 | 316204002001 | 0003 | By. Pembelian Material U/ Rumah Genset |  | 3318500 | 0622 | 330
2022-06-26 | PKS.K022018-0622 | 316204002001 | 0003 | By. Pembelian Baut U/ Knalpot Genset |  | 120000 | 0622 | 330
2022-06-30 | PKS.M03026-0622 | 116204001001 | 0002 | PT.JAYA BANGUN PERKASA | By.Tahap IV 25.156% % atas Pekerjaan Mobilisasi, Handling & Pemancangan Tiang Pancang Beton (Tahap III) INV.031/JBP-INV-VI/2022 SPK.001/SPK/KS-PKS/MILL-HO/III/2022 | 1006919628 | 0622 | C1
2022-06-30 | PKS.M04041-0622 | 316204001001 | 0004 | HUB. R/K KSA.B051049-0622 Usaha Sejahtera Bersama | By.Tagihan tiket pesawat an. Daryoto CSJurusan BDJ-SRG, BDJ-PKN, SRG-PKN Tgl 01 & 06 Juni 2022 Inv.0077 Tgl 02 Juni 2022 | 2985100 | 0622 | A12
2022-06-30 | PKS.M04041-0622 | 316204001001 | 0004 | HUB. R/K KSA.B051073-0622 Usaha Sejahtera Bersama | By.Tagihan tiket pesawat an. Daryoto Jurusan SRG-BDJ, BDJ-PKN Tgl 06 & 10 Juni 2022 Inv.0085 Tgl 09 Juni 2022 | 3453600 | 0622 | A12
2022-06-30 | PKS.M04041-0622 | 316204001001 | 0004 | HUB. R/K KSA.B051078-0622 Grand Kecubung Hotel (Kontraktor PKS) | By.Tagihan Menginap an. I Ketut Supastika CS Tgl 15 s.d 23 Mei 2022 Inv. 02200020131 Tgl 24 Mei 2022 | 3329400 | 0622 | A12
2022-06-30 | PKS.M04041-0622 | 316204001001 | 0004 | HUB. R/K KSA.M05154-0622 USAHA SEJAHTERA BERSAMA (DARYOTO) | "BY.TAGIHAN TIKET PESAWAT JUR BDJ-CGK, PKN-SRG (PP) INV.0093 TGL 27 JUNI 2022" | 2871300 | 0622 | A12
2022-06-30 | PKS.M04041-0622 | 316204001001 | 0004 | HUB. R/K KSA.M05154-0622 BY.DINAS LUAR AN.ABDUL WAHAB KE PKS KUMAI | KEGIATAN AANWIJZING ELEKTRIKAL PKS TGL 20 SD 24 JUNI 2022 | 1800000 | 0622 | A12
2022-06-30 | PKS.M03028-0622 | 316204001001 | 0001 | PT. Jaya Bangun Perkasa | By.Tahap I % atas Pekerjaan Mobilisasi, Handling dan Pemancangan Tiang Pancang Beton (TAHAP III) Inv.032 SPK.013 | 3583133146 | 0622 | C3
2022-06-30 | PKS.M05156-0622 | 316204002001 | 0003 | KOREKSI MEMO PKS.K022002-0522 FLINE 1 |  | 1920000 | 0622 | 330
2022-06-30 | PKS.M04041-0622 | 316204002001 | 0004 | HUB. R/K KSA.M05018-0622 BY UPAH PHL AFD NURSERY MASA II JUNI 2022 | PEMASANGAN DINDING GENSET PKS | 541606 | 0622 | 329
2022-06-30 | PKS.M04041-0622 | 316204002001 | 0004 | HUB. R/K KSA.M05018-0622 BY UPAH PHL AFD NURSERY MASA II JUNI 2022 | PEMASANGAN DINDING GENSET PKS | 541606 | 0622 | 329
2022-06-30 | PKS.M04041-0622 | 316204002001 | 0003 | HUB. R/K KSA.M05011-0622 BY UPAH PHL AFD RAYON I UPKEEP MASA II JUNI 2022 | LANGSIR MATERIAL PKS | 221568 | 0622 | 329
2022-06-30 | PKS.M04041-0622 | 316204002001 | 0005 | HUB. R/K KSA.M09005-0622 RAcct @ HUB.REK KORAN - S.CABANG PKS | Cost fr 111904005602 FARM TRACTOR - KUBOTA M9540 (FT-02)/32-03 | 2294370 | 0622 | 327
2022-06-30 | PKS.M04041-0622 | 316204002001 | 0005 | HUB. R/K KSA.M09005-0622 RAcct @ HUB.REK KORAN - S.CABANG PKS | Cost fr 111904005602 FARM TRACTOR - KUBOTA M9540 (FT-02)/32-04 | 1931123.32 | 0622 | 327
2022-06-30 | PKS.M04041-0622 | 316204002001 | 0005 | HUB. R/K KSA.M09005-0622 RAcct @ HUB.REK KORAN - S.CABANG PKS | Cost fr 111904005602 FARM TRACTOR - KUBOTA M9540 (FT-02)/32-05 | 786397.37 | 0622 | 327
2022-06-30 | PKS.M03096-0622 | 316204003001 | 0000 | ALOKASI BIAYA TIDAK LANGSUNG PRA OPERASI PKS | PERIODE BULAN JUNI 2022 | 18376713 | 0622 | BTL
2022-06-30 | PKS.M03096-0622 | 316204003001 | 0000 | ALOKASI BIAYA TIDAK LANGSUNG PRA OPERASI PKS | PERIODE BULAN JUNI 2022 | 2419000 | 0622 | BTL
2022-06-30 | PKS.M03096-0622 | 316204003001 | 0000 | ALOKASI BIAYA TIDAK LANGSUNG PRA OPERASI PKS | PERIODE BULAN JUNI 2022 | 7200000 | 0622 | BTL
2022-06-30 | PKS.M03096-0622 | 316204003001 | 0000 | ALOKASI BIAYA TIDAK LANGSUNG PRA OPERASI PKS | PERIODE BULAN JUNI 2022 | 1676929 | 0622 | BTL
2022-06-30 | PKS.M03096-0622 | 316204003001 | 0000 | ALOKASI BIAYA TIDAK LANGSUNG PRA OPERASI PKS | PERIODE BULAN JUNI 2022 | 13641900 | 0622 | BTL
2022-06-30 | PKS.M03096-0622 | 316204003001 | 0000 | ALOKASI BIAYA TIDAK LANGSUNG PRA OPERASI PKS | PERIODE BULAN JUNI 2022 | 153578.53 | 0622 | BTL
2022-06-30 | PKS.M03096-0622 | 316204003001 | 0000 | ALOKASI BIAYA TIDAK LANGSUNG PRA OPERASI PKS | PERIODE BULAN JUNI 2022 | 575000 | 0622 | BTL
2022-06-30 | PKS.M03096-0622 | 316204003001 | 0000 | ALOKASI BIAYA TIDAK LANGSUNG PRA OPERASI PKS | PERIODE BULAN JUNI 2022 | -205000 | 0622 | BTL
2022-06-30 | PKS.M03096-0622 | 316204003001 | 0000 | ALOKASI BIAYA TIDAK LANGSUNG PRA OPERASI PKS | PERIODE BULAN JUNI 2022 | -575000 | 0622 | BTL
2022-06-30 | PKS.M03096-0622 | 316204003001 | 0000 | ALOKASI BIAYA TIDAK LANGSUNG PRA OPERASI PKS | PERIODE BULAN JUNI 2022 | -1860000 | 0622 | BTL
2022-06-30 | PKS.M03096-0622 | 316204003001 | 0000 | ALOKASI BIAYA TIDAK LANGSUNG PRA OPERASI PKS | PERIODE BULAN JUNI 2022 | 1847000 | 0622 | BTL
2022-06-30 | PKS.M03096-0622 | 316204003001 | 0000 | ALOKASI BIAYA TIDAK LANGSUNG PRA OPERASI PKS | PERIODE BULAN JUNI 2022 | 55000 | 0622 | BTL
2022-06-30 | PKS.M03096-0622 | 316204003001 | 0000 | ALOKASI BIAYA TIDAK LANGSUNG PRA OPERASI PKS | PERIODE BULAN JUNI 2022 | 16309000 | 0622 | BTL
2022-06-30 | PKS.M03096-0622 | 316204003001 | 0000 | ALOKASI BIAYA TIDAK LANGSUNG PRA OPERASI PKS | PERIODE BULAN JUNI 2022 | 1038000 | 0622 | BTL
2022-06-30 | PKS.M03096-0622 | 316204003001 | 0000 | ALOKASI BIAYA TIDAK LANGSUNG PRA OPERASI PKS | PERIODE BULAN JUNI 2022 | 265000 | 0622 | BTL
2022-07-27 | PKS.M04062-0722 | 316204001001 | 0001 | PT.TRISAKTI CIPTA NUSANTARA | BY.TAHAP II ATAS PEKERJAAN MOBILISASI, HANDLING & PEMANCANGAN TIANG PANCANG BETON INV.018 SPK.005 | 1830295650 | 0722 | C2
2022-07-31 | PKS.M03026-0722 | 116204001001 | 0002 | PT.JAYA BANGUN PERKASA | PEMBAYARAN TAHAP IV 28.471% A/ PEKERJAAN MOBILISASI, HANDLING & PEMASANGAN TIANG PANCANG BETON (PEMBAYARAN KE-4) INV.033/JBP-INV-VII/2022 SPK.001/SPK/KS-PKS/MILL-HO/III/2022 | 1139619240 | 0722 | C1
2022-07-31 | PKS.M04041-0722 | 316204001001 | 0001 | PT.DREI META DINAMIKA | "BY.PELUNASAN ATAS PERENCANAAN INFRASTRUKTUR PKS KUMAI INV.007 SPK.010 BAPP.004" | 287601000 | 0722 | A1
2022-07-31 | PKS.M04064-0722 | 316204001001 | 0002 | PT. TIYASA TOTAL REKAYASA | BY.TAHAP I 50% PEKERJAAN SOIL INVESTIGATION INV.085 SPK.018 | 147774300 | 0722 | A3
2022-07-31 | PKS.M04041-0722 | 316204001001 | 0002 | HUB. R/K KSA.B051102-0722 Grand Kecubung Hotel (Daryoto) | By.Tagihan Menginap an. Daryoto CS Tgl 27 Juni s.d 05 Juli 2022 Inv. 02200020216 Tgl 05 Juli 2022 | 756000 | 0722 | A12
2022-07-31 | PKS.M04041-0722 | 316204001001 | 0002 | HUB. R/K KSA.B051122-0722 Usaha Sejahtera Bersama (Daryoto CS) | By.Tagihan tiket pesawat & Hotel an. Joko Purwito CS Jurusan CGK-BDJ, PKN-SUB, PKN-CGK, BDJ-CGK Tgl 13 Juni s.d 18 Juli 2022 Inv.0105 Tanggal 15 Juli 2022 | 2444400 | 0722 | A12
2022-07-31 | PKS.M04041-0722 | 316204001001 | 0002 | HUB. R/K KSA.M05154-0722 USAHA SEJAHTERA BERSAMA (DARYOTO) | BY.TAGIHAN PESAWAT KARYAWAN TGL.20 SD 31 JULI 2022 INV.0112 TGL 26 JULI 2022 | 5003400 | 0722 | A12
2022-07-31 | PKS.M04041-0722 | 316204001001 | 0002 | HUB. R/K KSA.M05154-0722 USAHA SEJAHTERA BERSAMA (PUTRA) | BY.TAGIHAN PESAWAT KARYAWAN TGL.20 SD 31 JULI 2022 INV.0112 TGL 26 JULI 2022 | 1790600 | 0722 | A12
2022-07-31 | PKS.M04041-0722 | 316204001001 | 0002 | HUB. R/K KSA.M05154-0722 USAHA SEJAHTERA BERSAMA (DARYOTO) | "BY.TAGIHAN PESAWAT KARYAWAN TGL.31 JULI 2022 INV.0112 TGL 26 JULI 2022" | 1149300 | 0722 | A12
2022-07-31 | PKS.B012002-0722 | 316204001001 | 0001 | PT. Trisakti Cipta Nusantara (Lebih Bayar PPN Tahap I) | By.Tahap II atas Pekerjaan Mobilisasi, Handling dan Pemancangan Tiang Pancang Beton (Tahap II) Inv. 018 SPK. 05 - Pokok = 1.735.700.000 - Retensi= (86.785.000) - PPN = 181.380.650 - PPh = (43.696.248) | -15584992 | 0722 | C2
2022-07-31 | PKS.M04062-0722 | 316204001001 | 0001 | PT.TRISAKTI CIPTA NUSANTARA | BY.TAHAP III ATAS PEKERJAAN MOBILISASI, HANDLING & PEMANCANGAN TIANG PANCANG BETON INV.021 SPK.005 | 1212669164 | 0722 | C2
2022-07-31 | PKS.M06002-0722 | 316204001001 | 0003 | PEMAKAIAN PERSEDIAAN Jul 2022 |  | 1364640 | 0722 | B6
2022-07-31 | PKS.M04063-0722 | 316204001001 | 0003 | PT.WIJAYA KARYA BETON | BY.PELUNASAN 70% PENGADAAN SPUN PILE PKS INV.0217/2022 SPK.022/2022 | 4853992308 | 0722 | B4
2022-07-31 | PKS.M06002-0722 | 316204002001 | 0003 | PEMAKAIAN PERSEDIAAN Jul 2022 | Grounding Genset | 1605453.34 | 0722 | 319
2022-07-31 | PKS.M04041-0722 | 316204002001 | 0004 | HUB. R/K KSA.M05008-0722 BY UPAH PHL AFD NURSERY MASA I JULI 2022 | PEMASANGAN ATAP GENSET PKS | 160020 | 0722 | 329
2022-07-31 | PKS.M04041-0722 | 316204002001 | 0004 | HUB. R/K KSA.M05008-0722 BY UPAH PHL AFD NURSERY MASA I JULI 2022 | PEMASANGAN ATAP GENSET PKS | 160020 | 0722 | 329
2022-07-31 | PKS.M03096-0722 | 316204003001 | 0000 | ALOKASI BIAYA TIDAK LANGSUNG PRA OPERASI PKS |  | 104116009.25 | 0722 | BTL
2022-07-31 | PKS.M04041-0722 | 316204004001 | 0005 | HUB. R/K KSA.M09005-0722 RAcct @ HUB.REK KORAN - S.CABANG PKS | Cost fr 111904005403 BULLDOZER KOMATSU D3IP (34-16) | 99117450 | 0722 | 41H
2022-07-31 | PKS.M04041-0722 | 316204004001 | 0005 | HUB. R/K KSA.M03103-0722 REKLAS PEMBAYARAN DIMUKA INFRASTRUKTUR - BANJARMASIN | ADK - PERUMAHAN PKS | 450525477.33 | 0722 | 41H
2022-07-31 | PKS.M04041-0722 | 316204004001 | 0005 | HUB. R/K KSA.M09005-0722 RAcct @ PEMBAYARAN DIMUKA INFRASTRUKTUR | ADK - PERUMAHAN PKS | 336066819 | 0722 | 41H
2022-07-31 | PKS.M04041-0722 | 316204004001 | 0005 | HUB. R/K KSA.M09005-0722 RAcct @ PEMBAYARAN DIMUKA INFRASTRUKTUR | Cost fr 111904005403 BULLDOZER KOMATSU D3IP (34-16) | 29735235 | 0722 | 41H
2022-08-25 | PKS.B012028-0822 | 316204001001 | 0004 | Avilla Hotel | By.Tagihan Menginap an. Daryoto Tgl 20 s.d 30 Juli 2022 Inv. 00613,00631/AVILLA/VII/2022 Tgl 21 & 30 Juli 2022 | 1747250 | 0822 | A12
2022-08-25 | PKS.B012029-0822 | 316204001001 | 0002 | Usaha Sejahtera Bersama | By.Tagihan tiket pesawat an. Sugeng Jurusan CGK-PKN (PP) Tgl 16 & 18 Agustus 2022 Inv.0132 Tanggal 19 Agustus 2022 | 4039000 | 0822 | A12
2022-08-27 | PKS.K022009-0822 | 316204001001 | 0007 | Via. Abdul Wahab | By. Pembelian Baut U/ Alat SLT Test | 588000 | 0822 | B6
2022-08-27 | PKS.K022010-0822 | 316204002001 | 0003 | Via. Fika Aditya Pratama | By. Pembelian Grendel Pintu & Gembok | 336000 | 0822 | 330
2022-08-31 | PKS.M04041-0822 | 316204001001 | 0005 | HUB. R/K KSA.M09005-0822 RAcct @ HUB.REK KORAN - S.CABANG PKS | Cost fr 111902004302 MINI BUS -TOYOTA AVANZA B 2558 BZT | 415790.05 | 0822 | 327
2022-08-31 | PKS.M04041-0822 | 316204001001 | 0005 | HUB. R/K KSA.M09005-0822 RAcct @ HUB.REK KORAN - S.CABANG PKS | Cost fr 111904004603 KENDARAAN AIR - KELOTOK KS-02 | 1416862.58 | 0822 | 328
2022-08-31 | PKS.M04041-0822 | 316204001001 | 0005 | HUB. R/K KSA.M09005-0822 RAcct @ HUB.REK KORAN - S.CABANG PKS | Cost fr 111904004609 KENDARAAN AIR - KELOTOK TR-04 | 1950747.41 | 0822 | 328
2022-08-31 | PKS.M04041-0822 | 316204001001 | 0005 | HUB. R/K KSA.M09005-0822 RAcct @ HUB.REK KORAN - S.CABANG PKS | Cost fr 111904005401 BULLDOZER B 165 YS (34-14) (TIMBUN TAPAK WORKSHOP) | 277340392 | 0822 | 327
2022-08-31 | PKS.M04041-0822 | 316204001001 | 0005 | HUB. R/K KSA.M09005-0822 RAcct @ HUB.REK KORAN - S.CABANG PKS | Cost fr 111904005403 BULLDOZER KOMATSU D3IP (34-16) (KUMPULKAN PASIR) | 44459940 | 0822 | 327
2022-08-31 | PKS.M04041-0822 | 316204001001 | 0005 | HUB. R/K KSA.M09005-0822 RAcct @ HUB.REK KORAN - S.CABANG PKS | Cost fr 111904005604 FARM TRACTOR - KUBOTA M9540 (FT-04)/32-05 | 413441.58 | 0822 | 327
2022-08-31 | PKS.M04041-0822 | 316204001001 | 0005 | HUB. R/K KSA.M05067-0822 PT. BKMS - BY.PEMAKAIAN MATERIAL PERIODE AGUSTUS 2022 | INV.429/INV-BKMS-VIII/2022 TGL 31 AGUSTUS 2022 | 598289 | 0822 | 327
2022-08-31 | PKS.M05155-0822 | 316204001001 | 0002 | KJPP MBPRU & REKAN | BY.TAHAP I 50% ATAS PEKERJAAN STUDI KELAYAKAN PKS INV.0090 TGL 16 AGUSTUS 2022 | 11100000 | 0822 | A7
2022-08-31 | PKS.M04064-0822 | 316204001001 | 0002 | PT. Klaton Jaya Mandiri | By. Tahap I 50% a/ Pekerjaan PDA Test Pabrik Kelapa Sawit Inv.001 Tgl.02 Agustus 2022 SPK.020 | 19980000 | 0822 | A5
2022-08-31 | PKS.M04064-0822 | 316204001001 | 0002 | PT. Klaton Jaya Mandiri | By. Pelunasan 50% a/ Pekerjaan PDA Test Pabrik Kelapa Sawit Inv.002 Tgl.18 Agustus 2022 SPK.020 BAPP. 008 | 19980000 | 0822 | A5
2022-08-31 | PKS.M04065-0822 | 316204001001 | 0002 | CV. Teknik Perdana | CV. Teknik Perdana By.Tahap I DP 50% atas Pekerjaan coring Inv. 301-R SPK. 019 | 6937500 | 0822 | A4
2022-08-31 | PKS.M04068-0822 | 316204001001 | 0002 | PT. Geotes Regio Inti | By. THP I 50% A/ Pekerjaan Static Load Test Inv. 092 Tgl. 15 Agst 2022 SPK. 025 | 36075000 | 0822 | A6
2022-08-31 | PKS.K022014-0822 | 316204001001 | 0007 | Via. Fika Aditya Pratama | By. Pembelian Kayu Kaso By. Pembelian Galon 2 Ltr | 380000 | 0822 | 330
2022-08-31 | PKS.M05154-0822 | 316204001001 | 0004 | GRAND KECUBUNG HOTEL (DARYOTO) | BY.TAGIHAN MENGINAP KARYAWAN TGL 08 SD 09 AGT 2022 INV.02200022301 TGL 12 AGUSTUS 2022 | 756000 | 0822 | A12
2022-08-31 | PKS.M05154-0822 | 316204001001 | 0002 | USAHA SEJAHTERA BERSAMA (AGUNG ALIANTO CS) | BY.TAGIHAN TIKET KONSULTAN TGL 27 AGT 2022 INV.0140 TGL 29 AGUSTUS 2022 | 7772600 | 0822 | A12
2022-08-31 | PKS.M04041-0822 | 316204001001 | 0004 | HUB. R/K KSA.M05001-0822 BY UPAH PHL AFD RAYON I UPKEEP MASA I AGUSTUS 2022 | ANGKAT MESIN PKS | 246184 | 0822 | 329
2022-08-31 | PKS.M04067-0822 | 316204001001 | 0001 | PT. Jaya Bangun Perkasa | By.Tahap II atas Pekerjaan Mobilisasi, Handling dan Pemancangan Tiang Pancang Beton (TAHAP III) Inv.044 SPK.013 - Pokok = 1.596.942.350 - PPN = 175.663.659 - Retensi = (88.630.300) - Pph 4 Ayat 2 = (42.318.972) | 1772606009 | 0822 | C3
2022-08-31 | PKS.K022015-0822 | 316204002001 | 0003 | Via. Fika Aditya Pratama | bY. Pembelian Instalasi Penerangan Rumah Genset | 948000 | 0822 | 330
2022-08-31 | PKS.M03096-0822 | 316204003001 | 0000 | ALOKASI BIAYA TIDAK LANGSUNG PRA OPERASI PKS |  | 49214533.67 | 0822 | BTL
2022-08-31 | PKS.M04041-0822 | 316204004001 | 0005 | HUB. R/K KSA.M09005-0822 RAcct @ HUB.REK KORAN - S.CABANG PKS | Cost fr 111904005101 BACKHOE LOADER CAT 416 F2 (36-08) (TAPAK PERUMAHAN) | 18934325.33 | 0822 | 41H
2022-09-07 | PKS.K022002-0922 | 316204001002 | 0004 | Via.Fika Aditya Pratama | By. Pembayaran Konsumsi Petugas Soil Investigasi PT.Tiyasa Total Rekayasa | 6560000 | 0922 | A3
2022-09-09 | PKS.K022005-0922 | 316204001001 | 0007 | Via. Fika Aditya Pratama | By. Pembayaran Konsumsi Kegiatan SLT Test | 416000 | 0922 | B6
2022-09-09 | PKS.K022006-0922 | 316204001001 | 0007 | Via. Fika Aditya Pratama | DP Pembayaran Konsumsi Petugas SLT Test | 500000 | 0922 | B6
2022-09-19 | PKS.B012023-0922 | 316204001001 | 0004 | Usaha Sejahtera Bersama | By.Tagihan tiket pesawat an. DaryotoJurusan PKN-SRG Tgl 11 September 2022 Inv.0151 Tanggal 09 September 2022 | 1328100 | 0922 | A12
2022-09-30 | PKS.M05101-0922 | 316204001001 | 0003 | SUGI WAN BERSAUDARA, CV | BY.ANGKUT MATERIAL BESI SEB.7 TON KE SITE TGL 12 SEPT 2022 INV.001 TGL 13 SEPT 2022 | 4300000 | 0922 | 329
2022-09-30 | PKS.M05102-0922 | 316204001001 | 0003 | VIA AHMAD SYAIFULLAH | BY.BURUH ANGKUT DARI GUDANG KE TRUCK TGL 12 SEPT 2022 | 200000 | 0922 | 329
2022-09-30 | PKS.M04062-0922 | 316204001001 | 0002 | CV. Teknik Perdana | By.Tahap II Pelunasan atas Pekerjaan coring Inv. 387-R Tgl. 020922 SPK. 019 BAPP. 010 | 14402250 | 0922 | A4
2022-09-30 | PKS.M04062-0922 | 316204001001 | 0002 | CV. Teknik Perdana | By Akomodasi Pekerjaan Coring Core Driling Untuk Keperluan Pengambilan Sampel Beton SPK. 019 Inv. 388 Tgl. 2 September 2022 | 3989000 | 0922 | A4
2022-09-30 | PKS.M04063-0922 | 316204001001 | 0001 | PT. Jaya Bangun Perkasa | By. Tahap IV 28.471% a/ pekerjaan Mobilisasi , Handling & Pemancangan Tiang Pancang Beton (Pembayaran 1) Inv. 047 Tgl. 0160922 SPK.013 BAPP.011 | 1023445863 | 0922 | C3
2022-09-30 | PKS.M05154-0922 | 316204001001 | 0004 | USAHA SEJAHTERA BERSAMA (PUTRA) | BY.TAGIHAN TIKET PESAWAT TGL 14 SD 19 SEPTEMBER 2022 INV.0160 TGL 26 SEPT 2022 | 1367100 | 0922 | A12
2022-09-30 | PKS.M05154-0922 | 316204001001 | 0004 | USAHA SEJAHTERA BERSAMA (PUTRA) | BY.TAGIHAN TIKET PESAWAT TGL 14 SD 19 SEPTEMBER 2022 INV.0160 TGL 26 SEPT 2022 | 3011900 | 0922 | A12
2022-09-30 | PKS.M05154-0922 | 316204001001 | 0004 | USAHA SEJAHTERA BERSAMA (DARYOTO) | BY.TAGIHAN TIKET PESAWAT TGL 14 SD 19 SEPTEMBER 2022 INV.0160 TGL 26 SEPT 2022 | 1148500 | 0922 | A12
2022-09-30 | PKS.M05103-0922 | 316204001001 | 0003 | VIA AHMAD SYAIFULLAH | BY.BURUH ANGKUT BARANG DARI GUDANG KE TRUCK TGL 22 SEPT 2022 | 200000 | 0922 | B6
2022-09-30 | PKS.K022012-0922 | 316204001001 | 0007 | Via. FIka Aditya Pratama | By. Pembelian Carbon Brush | 70000 | 0922 | 330
2022-09-30 | PKS.K022014-0922 | 316204001001 | 0007 | Via. FIka Aditya Pratama | By. Pembelian Tali Tambang & Rafia | 75000 | 0922 | 330
2022-09-30 | PKS.K022015-0922 | 316204001001 | 0007 | Via. Fika Aditya Pratama | By. Pembelian WD-40 untuk Perbaikan Alat SLT Test | 75000 | 0922 | B6
2022-09-30 | PKS.K022016-0922 | 316204001001 | 0007 | Via. Nur Wijaya | By. Pembelian Tabung Gas 12 Kg untuk Las Alat SLT | 275000 | 0922 | B6
2022-09-30 | PKS.K022019-0922 | 316204001001 | 0007 | Via. Fika Aditya Pratama | By. Pembayaran Konsumsi Petugas Borlog Tgl 1 - 5 Sept 2022 | 1400000 | 0922 | 330
2022-09-30 | PKS.K022019-0922 | 316204001001 | 0007 | Via. Fika Aditya Pratama | -By. Pembayaran Konsumsi Petugas SLT Test Tgl 8 - 11 Sept 2022 -By. Pembayaran Konsumsi Mekanik Perbaikan SLT Test Tgl 24 - 28 Sept 2022 | 1286000 | 0922 | B6
2022-09-30 | PKS.K022019-0922 | 316204001001 | 0007 | Via. Fika Aditya Pratama | -By. Pembayaran Konsumsi Mekanik Perbaikan SLT Test Tgl 30 Sept 2022 | 60000 | 0922 | B6
2022-09-30 | PKS.K022022-0922 | 316204001001 | 0007 | Via. Fika Aditya Pratama | By. Pembayaran Hotel Petugas Core Drill | 500000 | 0922 | A12
2022-09-30 | PKS.M05154-0922 | 316204001001 | 0004 | GRAND KECUBUNG HOTEL (DARYOTO) | BY.TAGIHAN MENGINAP KARYAWAN TGL 10, 11, 19 & 20 SEPTEMBER 2022 INV.02100022417 TGL 24 SEPTEMBER 2022 | 1512000 | 0922 | A12
2022-09-30 | PKS.M05154-0922 | 316204001001 | 0004 | BY.DINAS LUAR AN.I KETUT S KE KUMAI & JAKARTA | PROYEK PEMBANGUNAN PKS & VISIT TGL 10, 11, 19 & 20 SEPTEMBER 2022 INV.02100022417 TGL 24 SEPTEMBER 2022 | 7236245 | 0922 | A12
2022-09-30 | PKS.M05154-0922 | 316204001001 | 0004 | USAHA SEJAHTERA BERSAMA (NOR ABDI & I KETUT S) | BY.TAGIHAN TIKET PESAWAT TGL 29 & 30 SEPT 2022 INV.0163 TGL 30 SEPT 2022 | 7403853 | 0922 | A12
2022-09-30 | PKS.M04065-0922 | 316204001001 | 0002 | PT. Tiyasa Total Rekayasa | By. Tahap II Pelunasan Atas pekerjaan Soil Investigation Inv. 123 SPK.018 BAPP.013 | 108136200 | 0922 | A3
2022-09-30 | PKS.M04066-0922 | 316204001001 | 0001 | PT. Jaya Bangun Perkasa | By. Tahap III atas Pekerjaan Mobilisasi, Handling dan Pemancangan Tiang Beton (Tahap III) Inv. 048 SPK.013 | 1810527137 | 0922 | C3
2022-09-30 | PKS.M04066-0922 | 316204001001 | 0001 | PT. Jaya Bangun Perkasa | By. Tahap IV 34.428% atas Pekerjaan Mobilisasi, Handling dan Pemancangan Tiang Beton(Pembayaran ke-2) Inv. 049 SPK.013 BAPP.012 | 1314646371 | 0922 | C3
2022-09-30 | PKS.M05154-0922 | 316204001001 | 0004 | BY.DINAS LUAR AN.I KETUT S KE JAKARTA | KUNJUNGAN WORKSHOP KONTRAKTOR TGL 29 SD 30 SEPT 2022 | 895000 | 0922 | A12
2022-09-30 | PKS.M04041-0922 | 316204001001 | 0004 | HUB. R/K KSA.M05001-0922 BY UPAH PHL AFD RAYON I UPKEEP MASA I SEPTEMBER 2022 | ANGKUT ALAT SLT PKS | 246184 | 0922 | 327
2022-09-30 | PKS.M04041-0922 | 316204001001 | 0003 | HUB. R/K KSA.M05103-0922 KONTRAKTOR SAPRI | "BY. ANGKUTAN MATERIAL PABRIKASI SEB.1 RIT (PKS) PERIODE SEPTEMBER 2022 INV.300922 SPK.006 BAPP.069" | 4100000 | 0922 | 327
2022-09-30 | PKS.M04041-0922 | 316204001001 | 0003 | HUB. R/K KSA.M05102-0922 KONTRAKTOR HATMAN | "BY. ANGKUTAN MATERIAL SEB.24 TON (PKS) PERIODE SEPTEMBER 2022 INV.300922 SPK.001 BAPP.067 | 9792000 | 0922 | 327
2022-09-30 | PKS.M04041-0922 | 316204001001 | 0003 | HUB. R/K KSA.M06002-0922 PEMAKAIAN PERSEDIAAN Sep 2022 | PABRIKASI PEMBANGUNAN WORKSHOP 20 X 20 | 15780543.4 | 0922 | 42
2022-09-30 | PKS.M04041-0922 | 316204001001 | 0003 | HUB. R/K KSA.M05067-0922 PT. BKMS - BY.PEMAKAIAN MATERIAL PERIODE SEPTEMBER 2022 | INV.486/INV-BKMS-IX/2022 TGL 30 SEPTEMBER 2022 PABRIKASI PEMBANGUNAN WORKSHOP 20 X 20 | 397245 | 0922 | 42
2022-09-30 | PKS.M04041-0922 | 316204001001 | 0005 | HUB. R/K KSA.M09005-0922 RAcct @ HUB.REK KORAN - S.CABANG PKS | Cost fr 111902004201 PICK UP -SUZUKI CARRY KH 8296 GP | 69385.11 | 0922 | 327
2022-09-30 | PKS.M04041-0922 | 316204001001 | 0005 | HUB. R/K KSA.M09005-0922 RAcct @ HUB.REK KORAN - S.CABANG PKS | Cost fr 111902004302 MINI BUS -TOYOTA AVANZA B 2558 BZT | 62079.87 | 0922 | 327
2022-09-30 | PKS.M04041-0922 | 316204001001 | 0005 | HUB. R/K KSA.M09005-0922 RAcct @ HUB.REK KORAN - S.CABANG PKS | Cost fr 111904005401 BULLDOZER B 165 YS (34-14) (TAPAK WORKSHOP) | 78249894 | 0922 | 327
2022-09-30 | PKS.M04041-0922 | 316204001001 | 0005 | HUB. R/K KSA.M09005-0922 RAcct @ HUB.REK KORAN - S.CABANG PKS | Cost fr 111904005604 FARM TRACTOR - KUBOTA M9540 (FT-04)/32-05 (ANGKUT MATERIAL) | 3172021.94 | 0922 | 327
2022-09-30 | PKS.M04076-0922 | 316204001001 | 0003 | KOREKSI NOMINAL PKS.M04063-0722 PT.WIJAYA KARYA BETON | BY.PELUNASAN 70% PENGADAAN SPUN PILE PKS INV.0217/2022 SPK.022/2022 | -270000000 | 0922 | B4
2022-09-30 | PKS.K022027-0922 | 316204002001 | 0003 | Via.Fika Aditya Pratama | By. Pembelian Kayu Kaso U/ Rumah Genset | 1781780 | 0922 | 330
2022-09-30 | PKS.M03096-0922 | 316204003001 | 0000 | ALOKASI BIAYA TIDAK LANGSUNG PRA OPERASI PKS | PERIODE BULAN SEPTEMBER 2022 | 57848455.67 | 0922 | BTL
2022-09-30 | PKS.M04041-0922 | 316204004001 | 0005 | HUB. R/K KSA.M09005-0922 RAcct @ HUB.REK KORAN - S.CABANG PKS | Cost fr 111904005401 BULLDOZER B 165 YS (34-14) (TAPAK IMPLASEMENT) | 24810942 | 0922 | 41H
2022-09-30 | PKS.M04041-0922 | 316204004001 | 0005 | HUB. R/K KSA.M09005-0922 RAcct @ HUB.REK KORAN - S.CABANG PKS | Cost fr 111904005401 BULLDOZER B 165 YS (34-14) (TIMBUN JALAN) | 100198035 | 0922 | 41H
2022-09-30 | PKS.M04061-0922 | 316204005001 | 0001 | PT. Arina Karya Sentosa | GENERAL WORKS By.Tahap II Progress 24.13% atas Pekerjaan Mekanikal PKS Kapasitas 45 TPH Inv. 399 Tgl. 050922 SPK. 014 BAPP. 09 | 130910897 | 0922 | 21
2022-09-30 | PKS.M04061-0922 | 316204005001 | 0001 | PT. Arina Karya Sentosa | ENGINEERING By.Tahap II Progress 24.13% atas Pekerjaan Mekanikal PKS Kapasitas 45 TPH Inv. 399 Tgl. 050922 SPK. 014 BAPP. 09 | 71846967 | 0922 | 21
2022-09-30 | PKS.M04061-0922 | 316204005002 | 0001 | PT. Arina Karya Sentosa | STATION LOADING RAMP By.Tahap II Progress 24.13% atas Pekerjaan Mekanikal PKS Kapasitas 45 TPH Inv. 399 Tgl. 050922 SPK. 014 BAPP. 09 | 2445675113 | 0922 | 21
2022-09-30 | PKS.M04061-0922 | 316204005003 | 0001 | PT. Arina Karya Sentosa | STATION STERILIZATION By.Tahap II Progress 24.13% atas Pekerjaan Mekanikal PKS Kapasitas 45 TPH Inv. 399 Tgl. 050922 SPK. 014 BAPP. 09 | 1592735049 | 0922 | 21
2022-09-30 | PKS.M04061-0922 | 316204005004 | 0001 | PT. Arina Karya Sentosa | STATION THRESING By.Tahap II Progress 24.13% atas Pekerjaan Mekanikal PKS Kapasitas 45 TPH Inv. 399 Tgl. 050922 SPK. 014 BAPP. 09 | 2528045027 | 0922 | 21
2022-09-30 | PKS.M04061-0922 | 316204005005 | 0001 | PT. Arina Karya Sentosa | STATION EMPTY BUNCH By.Tahap II Progress 24.13% atas Pekerjaan Mekanikal PKS Kapasitas 45 TPH Inv. 399 Tgl. 050922 SPK. 014 BAPP. 09 | 188022065 | 0922 | 21
2022-09-30 | PKS.M04061-0922 | 316204005006 | 0001 | PT. Arina Karya Sentosa | STATION KERNEL RECOVERY SECTION DISPERCAPING By.Tahap II Progress 24.13% atas Pekerjaan Mekanikal PKS Kapasitas 45 TPH Inv. 399 Tgl. 050922 SPK. 014 BAPP. 09 | 640233577 | 0922 | 21
2022-09-30 | PKS.M04061-0922 | 316204005006 | 0001 | PT. Arina Karya Sentosa | STATION KERNEL RECOVERY SECTION KERNEL By.Tahap II Progress 24.13% atas Pekerjaan Mekanikal PKS Kapasitas 45 TPH Inv. 399 Tgl. 050922 SPK. 014 BAPP. 09 | 1166104690 | 0922 | 21
2022-09-30 | PKS.M04061-0922 | 316204005007 | 0001 | PT. Arina Karya Sentosa | STATION CLARIFICATION By.Tahap II Progress 24.13% atas Pekerjaan Mekanikal PKS Kapasitas 45 TPH Inv. 399 Tgl. 050922 SPK. 014 BAPP. 09 | 1537797422 | 0922 | 21
2022-09-30 | PKS.M04064-0922 | 316204005010 | 0001 | PT. Kastraco Engineering | By. Tahap I DP 30% atas Pengadaan 1 Unit Boiler Water Treatment Plant RO Inv.026 SPK.022 | 807525000 | 0922 | 314
2022-09-30 | PKS.M04061-0922 | 316204005012 | 0001 | PT. Arina Karya Sentosa | STATION DIGESTER & PRESS By.Tahap II Progress 24.13% atas Pekerjaan Mekanikal PKS Kapasitas 45 TPH Inv. 399 Tgl. 050922 SPK. 014 BAPP. 09 | 1639802847 | 0922 | 21
2022-09-30 | PKS.M04061-0922 | 316204005013 | 0001 | PT. Arina Karya Sentosa | STATION DESPATCH OIL By.Tahap II Progress 24.13% atas Pekerjaan Mekanikal PKS Kapasitas 45 TPH Inv. 399 Tgl. 050922 SPK. 014 BAPP. 09 | 2008390566 | 0922 | 21
2022-10-11 | PKS.K022005-1022 | 316204001001 | 0007 | Via. Fika Aditya Pratama | By. Konsumsi Petugas Perbaikan Alat SLT Test | 558000 | 1022 | B6
2022-10-12 | PKS.B012025-1022 | 316204001001 | 0002 | KJPP MBPRU & Rekan | By.Pelunasan atas Pekerjaan Studi KelayakanPembangunan Pabrik Kelapa Sawit PT Kumai SentosaInv.0118, Tgl 03 Oktober 2022 | 11100000 | 1022 | A7
2022-10-14 | PKS.K022010-1022 | 316204001001 | 0003 | Via. Fika Aditya Pratama | By. Pembelian Bor Drill u/ Perbaikan SLT Test | 944900 | 1022 | B6
2022-10-16 | PKS.K022017-1022 | 316204001001 | 0000 | Via. Fika Aditya Pratama | By. Pembelian Konsumsi Lembur Petugas Perbaikan SLT Test | 559000 | 1022 | B6
2022-10-17 | PKS.K022024-1022 | 316204001001 | 0007 | Via.Fika Aditya Pratama | By. Konsumsi u/ Petugas Perbaikan SLT Test | 152000 | 1022 | B6
2022-10-19 | PKS.K022032-1022 | 316204001001 | 0007 | Via. Fika Aditya Pratama | By. Pembelian Mata Potong U/ Perbaikan SLT Test | 102000 | 1022 | B6
2022-10-19 | PKS.K022031-1022 | 316204002001 | 0003 | Via. Fika Aditya Pratama | By. Pembelian Potensio U/ Perbaikan Genset | 1400000 | 1022 | 330
2022-10-20 | PKS.K022037-1022 | 316204001001 | 0003 | Via. Fika Aditya Pratama | By. Pembelian Matabor u/ Perbaikan SLT Test | 600000 | 1022 | B6
2022-10-20 | PKS.K022038-1022 | 316204001001 | 0003 | Via. Fika Aditya Pratama | By. Pembelian Baut dan Ring u/ Perbaikan SLT Test | 436000 | 1022 | B6
2022-10-22 | PKS.K022041-1022 | 316204002001 | 0003 | Via. Fika Aditya Pratama | By. Pembelian Filter Genset | 214800 | 1022 | 330
2022-10-24 | PKS.B012030-1022 | 316204001001 | 0003 | PT. Wijaya Karya Beton, Tbk | By. Uang Muka 30% atas Pengadaan Slab Precastuntuk Proyek Pembangunan Pabrik Kelapa Sawit Inv. KU.02.02/WB-1H.0340/2022 Tgl. 061022SPK. 030 | 419580000 | 1022 | 320
2022-10-25 | PKS.K022048-1022 | 316204001001 | 0007 | Via. Fika Aditya Pratama | By.Konsumsi Pengawas Proyek Pembangunan Dermaga PKS | 60000 | 1022 | 330
2022-10-25 | PKS.K022049-1022 | 316204001001 | 0007 | Via. Fika Aditya Pratama | By. Konsumsi Pengawas Proyek Pembangunan Dermaga PKS | 60000 | 1022 | 330
2022-10-27 | PKS.K022053-1022 | 316204002001 | 0000 | Via. Fika Aditya Pratama | By. Pembelian Terpal U/ Gudang | 1350000 | 1022 | 330
2022-10-31 | PKS.M04061-1022 | 316204001001 | 0003 | PT.Wijaya Karya Beton, Tbk | By.Uang Muka 30% atas Pengadaan PC Spun Pile untuk Proyek Pembangunan Pabrik Kelapa Sawit (Pesanan Tahap 5) Inv. KU.02.02/WB-1H.0322/2022 SPK. 029 | 319010004 | 1022 | B5
2022-10-31 | PKS.M04063-1022 | 316204001001 | 0002 | PT. Geotes Regio Inti | Pembayaran Tahap II (Progress 1- Titik Pertama) atas pekerjaan static Load Test Inv. 140 SPK. 025 BAPP. 019 | 69375000 | 1022 | A6
2022-10-31 | PKS.M04064-1022 | 316204001001 | 0001 | PT. Jaya Bangun Perkasa | By. Tahap IV 33.503% atas Pekerjaan Mobilisasi, Handling dan Pemancangan Tiang Beton (Tahap III) Inv. 054 SPK.013 BAPP.017 | 1279324839 | 1022 | C3
2022-10-31 | PKS.M05154-1022 | 316204001001 | 0004 | USAHA SEJAHTERA BERSAMA (DARYOTO) | BY.TAGIHAN TIKET PESAWAT & HOTEL TGL 24 SD 30 OKT 2022 INV.0175 TGL 31 OKTOBER 2022 | 1221800 | 1022 | A12
2022-10-31 | PKS.M04065-1022 | 316204001001 | 0001 | PT. Trisakti Cipta Nusantara | By.Tahap IV 98.5152% atas Pekerjaan Mobilisasi, Handling dan Pemancangan Tiang Pancang Beton (Tahap II) Inv. 027 SPK. 05 BAPP. 16 (termasuk Potongan = 140.000.000) | 3241657798 | 1022 | C2
2022-10-31 | PKS.M04065-1022 | 316204001001 | 0001 | PT. Trisakti Cipta Nusantara | KEKURANGAN MEMO By.Tahap II atas Pekerjaan Mobilisasi, Handling dan Pemancangan Tiang Pancang Beton (Tahap II) Inv. 018 SPK. 05 | 86785000 | 1022 | C2
2022-10-31 | PKS.M05002-1022 | 316204001001 | 0007 | Gaji Karyawan Penempatan Sementara Perbaikan SLT |  | 8843919 | 1022 | B6
2022-10-31 | PKS.M05154-1022 | 316204001001 | 0004 | GRAND KECUBUNG HOTEL (DARYOTO) | BY.TAGIOHAN MENGINAP KARYAWAN TGL 24 SD 25 OKTOBER 2022 INV.02200022488 TGL 29 OKT 2022 | 656909 | 1022 | A12
2022-10-31 | PKS.M04041-1022 | 316204001001 | 0004 | HUB. R/K KSA.B051116-1022 DWD Hotel Syariah | By.Tagihan Menginap an. Nor Abdi CS Tgl 20 s.d 21 Oktober 2022 Inv. 348,347,352,351/XXII/DWD/INV/2022 Tgl 21,22 Oktober 2022 | 1080000 | 1022 | A12
2022-10-31 | PKS.M04041-1022 | 316204001001 | 0006 | HUB. R/K KSA.M09005-1022 RAcct @ HUB.REK KORAN - S.CABANG PKS | Cost fr 111904005333 EXCAVATOR HITACHI ZX210F-5G (33-37) (TIMBUN TAPAK JALAN PKS) | 174939996 | 1022 | 327
2022-10-31 | PKS.M03076-1022 | 316204001001 | 0007 | RECLASS PKS.K022002-0922 SEPTEMBER 2022 | Via.Fika Aditya Pratama By. Pembayaran Konsumsi Petugas Soil Investigasi PT.Tiyasa Total Rekayasa | 6560000 | 1022 | A12
2022-10-31 | PKS.M03076-1022 | 316204001002 | 0004 | RECLASS PKS.K022002-0922 SEPTEMBER 2022 | Via.Fika Aditya Pratama By. Pembayaran Konsumsi Petugas Soil Investigasi PT.Tiyasa Total Rekayasa | -6560000 | 1022 | A12
2022-10-31 | PKS.M06002-1022 | 316204002001 | 0000 | PEMAKAIAN PERSEDIAAN Oct 2022 |  | 4113600 | 1022 | 330
2022-10-31 | PKS.M04041-1022 | 316204002001 | 0007 | HUB. R/K KSA.K011105-1022 Via Andri Yansyah | Biaya Penginapan Truk Puso Pembawa Mesin Genset | 300000 | 1022 | 327
2022-10-31 | PKS.M04041-1022 | 316204002001 | 0007 | HUB. R/K KSA.K011106-1022 Via Andri Yansyah | By Sewa Dermaga Untuk Pembongkaran Crane ( Pelabuhan Dewa mabuk ) | 1000000 | 1022 | 327
2022-10-31 | PKS.M04041-1022 | 316204002001 | 0007 | HUB. R/K KSA.K011112-1022 Via Andri Yansyah | Biaya Sewa Crane Pembongkaran Mesin Genset | 14000000 | 1022 | 327
2022-10-31 | PKS.M03096-1022 | 316204003001 | 0000 | ALOKASI BIAYA TIDAK LANGSUNG PRA OPERASI PKS | PERIODE BULAN OKTOBER 2022 | 64376475.67 | 1022 | BTL
2022-10-31 | PKS.M04041-1022 | 316204004001 | 0005 | HUB. R/K KSA.M09005-1022 RAcct @ HUB.REK KORAN - S.CABANG PKS | Cost fr 111904005333 EXCAVATOR HITACHI ZX210F-5G (33-37) (ESTAFET PASIR & TIMBUN TAPAK PERUMAHAN) | 103102350 | 1022 | 41H
2022-10-31 | PKS.M04069-1022 | 316204005001 | 0001 | PT.ARINA KARYA SENTOSA | GENERAL WORKS By.Tahap II Progress 10.42% atas Pekerjaan Mekanikal PKS Kapasitas 45 TPH Inv. 282 Tgl. 031022 SPK. 014 BAPP. 014 | 38472214 | 1022 | 21
2022-10-31 | PKS.M04069-1022 | 316204005001 | 0001 | PT.ARINA KARYA SENTOSA | GENERAL WORKS By.Tahap II Progress 10.42% atas Pekerjaan Mekanikal PKS Kapasitas 45 TPH Inv. 282 Tgl. 031022 SPK. 014 BAPP. 014 | 23125331 | 1022 | 21
2022-10-31 | PKS.M04069-1022 | 316204005003 | 0001 | PT.ARINA KARYA SENTOSA | STEERILLIZER By.Tahap II Progress 10.42% atas Pekerjaan Mekanikal PKS Kapasitas 45 TPH Inv. 282 Tgl. 031022 SPK. 014 BAPP. 014 | 73687529.38 | 1022 | 21
2022-10-31 | PKS.M04069-1022 | 316204005004 | 0001 | PT.ARINA KARYA SENTOSA | THRESER By.Tahap II Progress 10.42% atas Pekerjaan Mekanikal PKS Kapasitas 45 TPH Inv. 282 Tgl. 031022 SPK. 014 BAPP. 014 | 357604695.98 | 1022 | 21
2022-10-31 | PKS.M04069-1022 | 316204005005 | 0001 | PT.ARINA KARYA SENTOSA | EMPTY BUNCH By.Tahap II Progress 10.42% atas Pekerjaan Mekanikal PKS Kapasitas 45 TPH Inv. 282 Tgl. 031022 SPK. 014 BAPP. 014 | 150170083.48 | 1022 | 21
2022-10-31 | PKS.M04069-1022 | 316204005006 | 0001 | PT.ARINA KARYA SENTOSA | NUT & KERNEL By.Tahap II Progress 10.42% atas Pekerjaan Mekanikal PKS Kapasitas 45 TPH Inv. 282 Tgl. 031022 SPK. 014 BAPP. 014 | 448213129.11 | 1022 | 21
2022-10-31 | PKS.M04069-1022 | 316204005006 | 0001 | PT.ARINA KARYA SENTOSA | NUT & KERNEL By.Tahap II Progress 10.42% atas Pekerjaan Mekanikal PKS Kapasitas 45 TPH Inv. 282 Tgl. 031022 SPK. 014 BAPP. 014 | 1546318666.01 | 1022 | 21
2022-10-31 | PKS.M04067-1022 | 316204005007 | 0003 | PT.FASS FOREST DEVELOPMENT | PEMBELIAN 1 SET AKSESORIS & MESIN PABRIK ST.KLARIFIKASI INV. 220/FFD-INV/L09/X/2022 SPK.0248/SPK-Dir/I/FFD/X/2022 | 3260000000 | 1022 | 318
2022-10-31 | PKS.M04068-1022 | 316204005007 | 0003 | PT. BUANA KARYA BHAKTI | PEMBELIAN 1 SET MESIN & AKSESORIS PABRIK ST.KLARIFIKASI INV.194/INV-BKB/X/2022 SPK.1146/MI-PURCH/I/BKB/XI/2022 | 2182000000 | 1022 | 318
2022-10-31 | PKS.M04069-1022 | 316204005007 | 0001 | PT.ARINA KARYA SENTOSA | CLARIFICATION By.Tahap II Progress 10.42% atas Pekerjaan Mekanikal PKS Kapasitas 45 TPH Inv. 282 Tgl. 031022 SPK. 014 BAPP. 014 | 545305722.57 | 1022 | 21
2022-10-31 | PKS.M04069-1022 | 316204005010 | 0001 | PT.ARINA KARYA SENTOSA | WATER TREATMENT PLANT By.Tahap II Progress 10.42% atas Pekerjaan Mekanikal PKS Kapasitas 45 TPH Inv. 282 Tgl. 031022 SPK. 014 BAPP. 014 | 903714389.52 | 1022 | 21
2022-10-31 | PKS.M04041-1022 | 316204005011 | 0001 | HUB. R/K KSA.M04077-1022 REKLAS HUB. R/K KSA.M04077-0422 PT. PRIMA JAYA ENGINEERING | PEMBYAYARAN THP I 25% A/ PENGADAAN POME WATER TREATMENT PLANT U/ PKS SUNGAI CABANG INV. O-60968270-R1 SPK.004/SPK/KS-PKS/MILL-HO/IV/2022 | 5133750000 | 1022 | 33
2022-10-31 | PKS.M04069-1022 | 316204005012 | 0001 | PT.ARINA KARYA SENTOSA | DIEGESTER & PRESS By.Tahap II Progress 10.42% atas Pekerjaan Mekanikal PKS Kapasitas 45 TPH Inv. 282 Tgl. 031022 SPK. 014 BAPP. 014 | 326728623 | 1022 | 21
2022-10-31 | PKS.M04069-1022 | 316204005013 | 0001 | PT.ARINA KARYA SENTOSA | DESPATCH OIL By.Tahap II Progress 10.42% atas Pekerjaan Mekanikal PKS Kapasitas 45 TPH Inv. 282 Tgl. 031022 SPK. 014 BAPP. 014 | 1610466460.95 | 1022 | 21
2022-10-31 | PKS.M04062-1022 | 316204006001 | 0001 | PT.Wijaya Karya Beton, Tbk | By.Uang Muka 30% atas Pengadaan Tiang Listrik Beton (DPC) Untuk proyek Pembangunan Pabrik Kelapa Sawit Inv. KU.02.02/WB-1H.0323/2022 SPK. 026 | 99900000 | 1022 | 23
2022-10-31 | PKS.M04066-1022 | 316204006001 | 0001 | PT. Sinergi Indo Pranata | Bt. Tahap II&II 40.7477% atas FATSiap Kirim & Material Onsite Pekrajaan Design & Build Elektrikal PKS SPK.017 Inv. 01425010022 BAPP.020 | 4433996941 | 1022 | 22
2022-11-09 | PKS.K022015-1122 | 316204001001 | 0007 | Via. Fika Aditya Pratama | By. Pembelian Sarung Tangan U/ Perbaikan SLT | 25000 | 1122 | B6
2022-11-09 | PKS.K022017-1122 | 316204001001 | 0007 | Via. Fika Aditya Pratama | By. Pembelian Tabung LPG 12kg U/ Perbaikan SLT | 275000 | 1122 | B6
2022-11-16 | PKS.B012022-1122 | 316204001001 | 0004 | Usaha Sejahtera Bersama (Daryoto & Putra) | By.Tagihan tiket pesawat & Hotel an. Herry Munazar CSJurusan BDJ-SUB, SUB-BDJ, SRG-PKN Tgl 04 s.d 07 November 2022 Inv.0182 Tanggal 08 November 2022 | 2694650 | 1122 | A12
2022-11-17 | PKS.K022031-1122 | 316204001001 | 0007 | Via. Fika Aditya Pratama | By. Pembelian Konsumsi U/ Petugas Perbaikan SLT | 748000 | 1122 | B6
2022-11-17 | PKS.K012003-1122 | 316204001001 | 0004 | Via Intan Nurhaliza Irmanto | By. Pengujian Sampel Beton di Politeknik Negeri BanjarmasinTgl. 16 November 2022 | 200000 | 1122 | A12
2022-11-17 | PKS.K022034-1122 | 316204001001 | 0007 | Via. Fika Aditya Pratama | By. Pembelian Tabung Oksigen U/ Keperluan SLT | 1750000 | 1122 | B6
2022-11-22 | PKS.K022036-1122 | 316204001001 | 0007 | Via. Yusuf Sugiarto | By. Pembelian Bensin, Oli Genset dan Tali Rafia U/ SLT Test | 268000 | 1122 | B6
2022-11-22 | PKS.K022037-1122 | 316204001001 | 0007 | Via. Yusuf Sugiarto | By. Pembelian Bensin U/ Pengoperasian SLT | 160000 | 1122 | B6
2022-11-23 | PKS.K022041-1122 | 316204001001 | 0007 | Via. Yusuf Sugiarto | By. Pembelian Konsumsi U/ Petugas Perbaikan SLT | 90000 | 1122 | B6
2022-11-23 | PKS.K022043-1122 | 316204001001 | 0007 | Via. Yusuf Sugiarto | By.Pembelian Air Mineral Botol Besar dan Kecil U/ Petugas Perbaikan SLT | 21000 | 1122 | B6
2022-11-24 | PKS.K022044-1122 | 316204001001 | 0007 | Via. Fika Aditya Pratama | By. Pembelian Konsumsi U/ Petugas Operator SLT Test | 249000 | 1122 | B6
2022-11-24 | PKS.K022045-1122 | 316204001001 | 0007 | Via. Fika Aditya Pratama | By. Pembelian BBM U/ Transport Petugas SLT | 96000 | 1122 | B6
2022-11-25 | PKS.K022047-1122 | 316204001001 | 0007 | Via.Yusuf Sugiarto | By.Pemmbelian Konsumsi U/ Petugas SLT | 45000 | 1122 | B6
2022-11-26 | PKS.K022050-1122 | 316204001001 | 0007 | Via. Fika Aditya Pratama | By.Pembelian BBM U/ Transport Petugas SLT | 32000 | 1122 | B6
2022-11-26 | PKS.K022051-1122 | 316204001001 | 0007 | Via. Yusuf Sugiarto | By.Pembelian Konsumsi U/ Petugas Operator SLT | 154000 | 1122 | B6
2022-11-28 | PKS.B012029-1122 | 316204001001 | 0004 | Grand Kecubung Hotel | By.Tagihan Menginap an. Daryoto Tgl 07 s.d 08 November 2022 Inv. 02200022523 Tgl 16 November 2022 | 685999 | 1122 | A12
2022-11-29 | PKS.K022054-1122 | 316204001001 | 0007 | Via. Fika Aditya P | By. Pembelian Matabor Beton 12mm U/ Pengeboran Tiang Pancang SLT | 250000 | 1122 | B6
2022-11-29 | PKS.K022055-1122 | 316204001001 | 0007 | Via. Fika Aditya P | By. Pembelian Matabor Beton Panjang U/ Pengeboran Tiang Pancang SLT Test | 80000 | 1122 | B6
2022-11-29 | PKS.K022056-1122 | 316204001001 | 0007 | Via. Fika Aditya P | By.Pembelian Mur dan Baut U/ Perbaikan SLT | 805000 | 1122 | B6
2022-11-30 | PKS.M04062-1122 | 316204006001 | 0001 | PT.Wijaya Karya Beton, Tbk | By.Pelunasan 70% atas Pengadaan Tiang Listrik Beton (DPC) Untuk proyek Pembangunan Pabrik Kelapa Sawit Inv. KU.02.02/WB-1H.0365/2022 SPK. 026 | 233100000 | 1122 | 23
2022-11-30 | PKS.M04061-1122 | 316204001001 | 0003 | PT.Wijaya Karya Beton, Tbk | By.Pelunasan 70% atas Pengadaan PC Spun Pile untuk Proyek Pembangunan Pabrik Kelapa Sawit (Pesanan Tahap 5) Inv. KU.02.02/WB-1H.0364/2022 SPK. 029 | 1075063416 | 1122 | B5
2022-11-30 | PKS.M04063-1122 | 316204001001 | 0001 | PT. JAYA BANGUN PERKASA | PEMBAYARAN TAHAP I A/ PEKERJAAN MOBILISASI, HANDLING & PEMASANGAN TIANG PANCANG BETON (TAHAP IV) INV.057 SPK.032 | 683869882 | 1122 | C4
2022-11-30 | PKS.M04064-1122 | 316204001001 | 0001 | TRIROYAL TIMURRAYA | BY.TAHAP II 24.419% ATAS PEKERJAAN DESIGN & BUILD MAIN BUILDING PKS INV.155 SPK.016 BAPP.021 | 4844304709 | 1122 | E1
2022-11-30 | PKS.M04069-1122 | 316204005001 | 0001 | PT.ARINA KARYA SENTOSA | GENERAL WORKS By.Tahap II Progress 6.69% atas Pekerjaan Mekanikal PKS Kapasitas 45 TPH Inv. 291 Tgl. 091122 SPK. 014 BAPP. 024 | 380966050 | 1122 | 21
2022-11-30 | PKS.M04069-1122 | 316204005003 | 0001 | PT.ARINA KARYA SENTOSA | ST.STRERILIZER By.Tahap II Progress 6.69% atas Pekerjaan Mekanikal PKS Kapasitas 45 TPH Inv. 291 Tgl. 091122 SPK. 014 BAPP. 024 | 151729382.86 | 1122 | 21
2022-11-30 | PKS.M04069-1122 | 316204005004 | 0001 | PT.ARINA KARYA SENTOSA | ST.THRESING By.Tahap II Progress 6.69% atas Pekerjaan Mekanikal PKS Kapasitas 45 TPH Inv. 291 Tgl. 091122 SPK. 014 BAPP. 024 | 151791894.84 | 1122 | 21
2022-11-30 | PKS.M04069-1122 | 316204005012 | 0001 | PT.ARINA KARYA SENTOSA | ST.PRESS By.Tahap II Progress 6.69% atas Pekerjaan Mekanikal PKS Kapasitas 45 TPH Inv. 291 Tgl. 091122 SPK. 014 BAPP. 024 | 29077548.58 | 1122 | 21
2022-11-30 | PKS.M04069-1122 | 316204005006 | 0001 | PT.ARINA KARYA SENTOSA | ST. NUT & KERNEL By.Tahap II Progress 6.69% atas Pekerjaan Mekanikal PKS Kapasitas 45 TPH Inv. 291 Tgl. 091122 SPK. 014 BAPP. 024 | 87341170.96 | 1122 | 21
2022-11-30 | PKS.M04069-1122 | 316204005006 | 0001 | PT.ARINA KARYA SENTOSA | ST. NUT & KERNEL By.Tahap II Progress 6.69% atas Pekerjaan Mekanikal PKS Kapasitas 45 TPH Inv. 291 Tgl. 091122 SPK. 014 BAPP. 024 | 104957011.09 | 1122 | 21
2022-11-30 | PKS.M04069-1122 | 316204005009 | 0001 | PT.ARINA KARYA SENTOSA | ST. BOILER By.Tahap II Progress 6.69% atas Pekerjaan Mekanikal PKS Kapasitas 45 TPH Inv. 291 Tgl. 091122 SPK. 014 BAPP. 024 | 1094615336.24 | 1122 | 21
2022-11-30 | PKS.M04069-1122 | 316204005008 | 0001 | PT.ARINA KARYA SENTOSA | ST. POWER HOUSE By.Tahap II Progress 6.69% atas Pekerjaan Mekanikal PKS Kapasitas 45 TPH Inv. 291 Tgl. 091122 SPK. 014 BAPP. 024 | 428592444.2 | 1122 | 21
2022-11-30 | PKS.M04069-1122 | 316204005013 | 0001 | PT.ARINA KARYA SENTOSA | ST DESPATCH OIL By.Tahap II Progress 6.69% atas Pekerjaan Mekanikal PKS Kapasitas 45 TPH Inv. 291 Tgl. 091122 SPK. 014 BAPP. 024 | 185185683.32 | 1122 | 21
2022-11-30 | PKS.M04069-1122 | 316204005010 | 0001 | PT.ARINA KARYA SENTOSA | ST. WTP By.Tahap II Progress 6.69% atas Pekerjaan Mekanikal PKS Kapasitas 45 TPH Inv. 291 Tgl. 091122 SPK. 014 BAPP. 024 | 1253235588.91 | 1122 | 21
2022-11-30 | PKS.M04065-1122 | 316204001001 | 0003 | PT. WIJAYA KARYA BETON, TBK | BY. PELUNASAN 70% PENGADAAN SLAB PRECAST U/ PROYEK PEMBANGUNAN PABRIK KELAPA SAWIT INV.KU.02.02/WB-1H.0411/2022 SPK.030 | 979020000 | 1122 | 320
2022-11-30 | PKS.M04066-1122 | 316204001001 | 0001 | PT. JAYA BANGUN PERKASA | BY. TAHAP II ATAS PEKERJAAN MOBILISASI, HANDLING DAN PEMANCANGAN TIANG PANCANG BETON (TAHAP IV) INV.063 SPK.032 | 377572605 | 1122 | C4
2022-11-30 | PKS.M04066-1122 | 316204001001 | 0001 | PT. JAYA BANGUN PERKASA | BY. TAHAP III ATAS PEKERJAAN MOBILISASI, HANDLING DAN PEMANCANGAN TIANG PANCANG BETON (TAHAP IV) INV.064 SPK.032 | 306297277 | 1122 | C4
2022-11-30 | PKS.M04067-1122 | 316204001001 | 0002 | PT. GEOTEST REGIO INTI | PT. Geotes Regio Inti By.Tahap III - Pelunasan (Selesai Titik Kedua) atas Pekerjaan Stastic Load Test Inv. 170 Tgl. 251122 SPK. 025 BAPP. 26 | 43290000 | 1122 | A6
2022-11-30 | PKS.M06002-1122 | 316204001001 | 0000 | PEMAKAIAN PERSEDIAAN Nov 2022 |  | 8027100 | 1122 | B6
2022-11-30 | PKS.M04041-1122 | 316204004001 | 0005 | HUB. R/K KSA.M09005-1122 RAcct @ HUB.REK KORAN - S.CABANG PKS | Cost fr 111904005333 EXCAVATOR HITACHI ZX210F-5G (33-37) (ESTAFET PASIR) | 254153592 | 1122 | 41H
2022-11-30 | PKS.M04041-1122 | 316204004001 | 0005 | HUB. R/K KSA.M09005-1122 RAcct @ HUB.REK KORAN - S.CABANG PKS | Cost fr 111904005401 BULLDOZER B 165 YS (34-14) (ESTAFET PASIR) | 270593802 | 1122 | 41H
2022-11-30 | PKS.M03096-1122 | 316204003001 | 0000 | ALOKASI BIAYA TIDAK LANGSUNG PRA OPERASI PKS | PERIODE BULAN NOVEMBER 2022 | 88711047.76 | 1122 | BTL
2022-12-15 | PKS.B012014-1222 | 316204001001 | 0004 | Usaha Sejahtera Bersama | By.Tagihan tiket pesawat an. Daryoto Jurusan BDJ-PKN Tgl 07 Desember 2022 Inv.0204 Tanggal 09 Desember 2022 | 1917100 | 1222 | A12
2022-12-26 | PKS.K022025-1222 | 316204001001 | 0000 | Via. Fika Aditya Pratama | By. Pembelian Oksigen u/ Keperluan Proyek | 160000 | 1222 | 330
2022-12-26 | PKS.K022028-1222 | 316204001001 | 0007 | Via. Fika Aditya Pratama | By. Pembelian Plang Safety, Plang Evakuasi dan Banner | 2920000 | 1222 | 330
2022-12-31 | PKS.M04066-1222 | 316204001001 | 0001 | PT. JAYA BANGUN PERKASA | BY. TAHAP IV 27.751% ATAS PEKERJAAN MOBILISASI, HANDLING DAN PEMANCANGAN TIANG PANCANG BETON (TAHAP IV) INV.065 SPK.032 BAPP.27 | 348407799 | 1222 | C4
2022-12-31 | PKS.M04067-1222 | 316204001001 | 0001 | PT. JAYA BANGUN PERKASA | PEMBAYARAN TAHAP IV 3.781% A/ PEKERJAAN MOBILISASI, HANDLING & PEMASANGAN TIANG PANCANG BETON (TAHAP III) INV.068 SPK.013 BAPP.28 | 144377700 | 1222 | C3
2022-12-31 | PKS.M04068-1222 | 316204001001 | 0001 | PT. JAYA BANGUN PERKASA | BY TAHAP PROGRESS KE 1 (6.022%) ATAS PEKERJAAN BETON BERTULANG PKS INV.069 SPK.015 BAPP. 029 | 2594768040 | 1222 | D1
2022-12-31 | PKS.M04069-1222 | 316204001001 | 0001 | PT. JAYA BANGUN PERKASA | BY. TAHAP IV 35,461% ATAS PEKERJAAN MOBILISASI, HANDLING DAN PEMANCANGAN TIANG PANCANG BETON (TAHAP IV) INV.070 SPK.032 BAPP.030 | 445208790 | 1222 | C4
2022-12-31 | PKS.M04070-1222 | 316204001001 | 0001 | PT. JAYA BANGUN PERKASA | BY TAHAP II MATERIAL ON SITE (25%) ATAS PEKERJAAN BETON BERTULANG PKS INV.071 SPK.015 BAPP. 031 | 3811403962 | 1222 | D1
2022-12-31 | PKS.M04065-1222 | 316204001001 | 0001 | PT. TRIROYAL TIMURRAYA | BY. TAHAP II 22.329% ATAS PEKERJAAN DESIGN & BUILD MAIN BUILDING PKS INV. 186 SPK.016 BAPP.032 | 3598599695 | 1222 | E1
2022-12-31 | PKS.M05156-1222 | 316204001001 | 0004 | GRAND KECUBUNG HOTEL | BY.TAGIHAN MENGINAP KARYAWAN TGL 07 SD 08 DESEMBER 2022 INV.02200022603 TGL 20 DESEMBER 2022 | 756000 | 1222 | A12
2022-12-31 | PKS.M04061-1222 | 316204005001 | 0001 | PT. ARINA KARYA SENTOSA | GENERAL WORKS By.Tahap II Progress 1.40% atas Pekerjaan Mekanikal PKS Kapasitas 45 TPH Inv. 717 Tgl. 20122022 SPK. 014 BAPP. 033 | 74146916 | 1222 | 21
2022-12-31 | PKS.M04061-1222 | 316204005001 | 0001 | PT. ARINA KARYA SENTOSA | ENGINEERING By.Tahap II Progress 1.40% atas Pekerjaan Mekanikal PKS Kapasitas 45 TPH Inv. 717 Tgl. 20122022 SPK. 014 BAPP. 033 | 66482639 | 1222 | 21
2022-12-31 | PKS.M04061-1222 | 316204005004 | 0001 | PT. ARINA KARYA SENTOSA | THRESING By.Tahap II Progress 1.40% atas Pekerjaan Mekanikal PKS Kapasitas 45 TPH Inv. 717 Tgl. 20122022 SPK. 014 BAPP. 033 | 12908243.41 | 1222 | 21
2022-12-31 | PKS.M04061-1222 | 316204005005 | 0001 | PT. ARINA KARYA SENTOSA | EMPTY BUNCH By.Tahap II Progress 1.40% atas Pekerjaan Mekanikal PKS Kapasitas 45 TPH Inv. 717 Tgl. 20122022 SPK. 014 BAPP. 033 | 10047604.82 | 1222 | 21
2022-12-31 | PKS.M04061-1222 | 316204005012 | 0001 | PT. ARINA KARYA SENTOSA | DIEGESTER & PRESS By.Tahap II Progress 1.40% atas Pekerjaan Mekanikal PKS Kapasitas 45 TPH Inv. 717 Tgl. 20122022 SPK. 014 BAPP. 033 | 43449996.66 | 1222 | 21
2022-12-31 | PKS.M04061-1222 | 316204005007 | 0001 | PT. ARINA KARYA SENTOSA | KLARIFIKASI By.Tahap II Progress 1.40% atas Pekerjaan Mekanikal PKS Kapasitas 45 TPH Inv. 717 Tgl. 20122022 SPK. 014 BAPP. 033 | 56029182.42 | 1222 | 21
2022-12-31 | PKS.M04061-1222 | 316204005006 | 0001 | PT. ARINA KARYA SENTOSA | NUT & KERNEL By.Tahap II Progress 1.40% atas Pekerjaan Mekanikal PKS Kapasitas 45 TPH Inv. 717 Tgl. 20122022 SPK. 014 BAPP. 033 | 69182996.89 | 1222 | 21
2022-12-31 | PKS.M04061-1222 | 316204005006 | 0001 | PT. ARINA KARYA SENTOSA | NUT & KERNEL By.Tahap II Progress 1.40% atas Pekerjaan Mekanikal PKS Kapasitas 45 TPH Inv. 717 Tgl. 20122022 SPK. 014 BAPP. 033 | 244383500.86 | 1222 | 21
2022-12-31 | PKS.M04061-1222 | 316204005009 | 0001 | PT. ARINA KARYA SENTOSA | BOILER By.Tahap II Progress 1.40% atas Pekerjaan Mekanikal PKS Kapasitas 45 TPH Inv. 717 Tgl. 20122022 SPK. 014 BAPP. 033 | 64430314.64 | 1222 | 21
2022-12-31 | PKS.M04061-1222 | 316204005008 | 0001 | PT. ARINA KARYA SENTOSA | PWER HOUSE By.Tahap II Progress 1.40% atas Pekerjaan Mekanikal PKS Kapasitas 45 TPH Inv. 717 Tgl. 20122022 SPK. 014 BAPP. 033 | 25150479.06 | 1222 | 21
2022-12-31 | PKS.M04061-1222 | 316204005013 | 0001 | PT. ARINA KARYA SENTOSA | DESPATCH OIL By.Tahap II Progress 1.40% atas Pekerjaan Mekanikal PKS Kapasitas 45 TPH Inv. 717 Tgl. 20122022 SPK. 014 BAPP. 033 | 16179780.68 | 1222 | 21
2022-12-31 | PKS.M04061-1222 | 316204005010 | 0001 | PT. ARINA KARYA SENTOSA | WATER TREATMENT PLANT By.Tahap II Progress 1.40% atas Pekerjaan Mekanikal PKS Kapasitas 45 TPH Inv. 717 Tgl. 20122022 SPK. 014 BAPP. 033 | 126948996.56 | 1222 | 21
2022-12-31 | PKS.M04062-1222 | 316204005001 | 0001 | PT. ARINA KARYA SENTOSA | GENERAL WORKS By.Tahap II Progress 5.33% atas Pekerjaan Mekanikal PKS Kapasitas 45 TPH Inv. 718 Tgl. 02012023 SPK. 014 BAPP. 001 | 1298222044 | 1222 | 21
2022-12-31 | PKS.M04062-1222 | 316204005007 | 0001 | PT. ARINA KARYA SENTOSA | CLARIFICATION By.Tahap II Progress 5.33% atas Pekerjaan Mekanikal PKS Kapasitas 45 TPH Inv. 718 Tgl. 02012023 SPK. 014 BAPP. 001 | 4050425.06 | 1222 | 21
2022-12-31 | PKS.M04062-1222 | 316204005009 | 0001 | PT. ARINA KARYA SENTOSA | BOILER By.Tahap II Progress 5.33% atas Pekerjaan Mekanikal PKS Kapasitas 45 TPH Inv. 718 Tgl. 02012023 SPK. 014 BAPP. 001 | 223529256.03 | 1222 | 21
2022-12-31 | PKS.M04062-1222 | 316204005013 | 0001 | PT. ARINA KARYA SENTOSA | PIPPING WORKS By.Tahap II Progress 5.33% atas Pekerjaan Mekanikal PKS Kapasitas 45 TPH Inv. 718 Tgl. 02012023 SPK. 014 BAPP. 001 | 540645445.4 | 1222 | 21
2022-12-31 | PKS.M04062-1222 | 316204005001 | 0001 | PT. ARINA KARYA SENTOSA | FIRE FIGHTING EQUIPMENT By.Tahap II Progress 5.33% atas Pekerjaan Mekanikal PKS Kapasitas 45 TPH Inv. 718 Tgl. 02012023 SPK. 014 BAPP. 001 | 140610289.78 | 1222 | 21
2022-12-31 | PKS.M04062-1222 | 316204005001 | 0001 | PT. ARINA KARYA SENTOSA | PIGGING SYSTEM By.Tahap II Progress 5.33% atas Pekerjaan Mekanikal PKS Kapasitas 45 TPH Inv. 718 Tgl. 02012023 SPK. 014 BAPP. 001 | 874218017.73 | 1222 | 21
2022-12-31 | PKS.M04063-1222 | 316204005011 | 0001 | PT. PRIMA JAYA ENGINEERING | PT. Prima Jaya Engineering By.Pembayaran 50% dari Tahap II 20%(Mesin Import Tiba di Jakarta) atas Pengadaan POME Water Treatment Plant Inv. i-12220005 Tgl. 301222 SPK. 04 -Pokok = 1.850.000.000 -PPN = 203.500.000 | 2053500000 | 1222 | 33
2022-12-31 | PKS.M06002-1222 | 316204001001 | 0003 | PEMAKAIAN PERSEDIAAN Dec 2022 |  | 12824940 | 1222 | B6
2022-12-31 | PKS.M06002-1222 | 316204002001 | 0003 | PEMAKAIAN PERSEDIAAN Dec 2022 |  | 360000 | 1222 | B6
2022-12-31 | PKS.M04041-1222 | 316204002001 | 0004 | HUB. R/K KSA.M05018-1222 BY UPAH PHL AFD NURSERY I MASA II DESEMBER 2022 | PEMBUATAN RUMAH GENSET PKS | 652390 | 1222 | 329
2022-12-31 | PKS.M04041-1222 | 316204002001 | 0004 | HUB. R/K KSA.M05018-1222 BY UPAH PHL AFD NURSERY I MASA II DESEMBER 2022 | PEMBUATAN RUMAH GENSET PKS | 652390 | 1222 | 329
2022-12-31 | PKS.M04041-1222 | 316204001001 | 0005 | HUB. R/K KSA.M09005-1222 RAcct @ HUB.REK KORAN - S.CABANG PKS | Cost fr 111902004201 PICK UP -SUZUKI CARRY KH 8296 GP | 355883.68 | 1222 | 327
2022-12-31 | PKS.M04041-1222 | 316204001001 | 0005 | HUB. R/K KSA.M09005-1222 RAcct @ HUB.REK KORAN - S.CABANG PKS | Cost fr 111902004302 MINI BUS -TOYOTA AVANZA B 2558 BZT | 46212.96 | 1222 | 327
2022-12-31 | PKS.M04041-1222 | 316204001001 | 0005 | HUB. R/K KSA.M09005-1222 RAcct @ HUB.REK KORAN - S.CABANG PKS | Cost fr 111904004602 KENDARAAN AIR - SPEED BOAT 115 HP SUZUKI INJEKSI - 01BARRACUDA | 2786214.83 | 1222 | 328
2022-12-31 | PKS.M04041-1222 | 316204001001 | 0005 | HUB. R/K KSA.M09005-1222 RAcct @ HUB.REK KORAN - S.CABANG PKS | Cost fr 111904004603 KENDARAAN AIR - KELOTOK KS-02 | 2478351.78 | 1222 | 328
2022-12-31 | PKS.M04041-1222 | 316204001001 | 0005 | HUB. R/K KSA.M09005-1222 RAcct @ HUB.REK KORAN - S.CABANG PKS | Cost fr 111904004605 KENDARAAN AIR - SPEED BOAT 200 HP YAMAHA - 02 MARLIN | 1948725.46 | 1222 | 328
2022-12-31 | PKS.M04041-1222 | 316204001001 | 0005 | HUB. R/K KSA.M09005-1222 RAcct @ HUB.REK KORAN - S.CABANG PKS | Cost fr 111904004609 KENDARAAN AIR - KELOTOK TR-04 KS-04 | 934464.22 | 1222 | 328
2022-12-31 | PKS.M04041-1222 | 316204001001 | 0005 | HUB. R/K KSA.M09005-1222 RAcct @ HUB.REK KORAN - S.CABANG PKS | Cost fr 111904005333 EXCAVATOR HITACHI ZX210F-5G (33-37) (Estafet Pasir PKS) | 243499368 | 1222 | 327
2022-12-31 | PKS.M04041-1222 | 316204001001 | 0005 | HUB. R/K KSA.M09005-1222 RAcct @ HUB.REK KORAN - S.CABANG PKS | Cost fr 111904005401 BULLDOZER B 165 YS (34-14) (TIMBUN JALAN PKS) | 44850549 | 1222 | 327
2022-12-31 | PKS.M04041-1222 | 316204001001 | 0005 | HUB. R/K KSA.M09005-1222 RAcct @ HUB.REK KORAN - S.CABANG PKS | Cost fr 111904005403 BULLDOZER KOMATSU D3IP (34-18) (TIMBUN JALAN PELABUHAN PKS) | 90973824 | 1222 | 51
2022-12-31 | PKS.M04041-1222 | 316204001001 | 0005 | HUB. R/K KSA.M09005-1222 RAcct @ HUB.REK KORAN - S.CABANG PKS | Cost fr 111904005602 FARM TRACTOR - KUBOTA M9540 (FT-02)/32-03 (LANGSIR BESI) | 764790 | 1222 | 327
2022-12-31 | PKS.M04041-1222 | 316204001001 | 0005 | HUB. R/K KSA.M09005-1222 RAcct @ HUB.REK KORAN - S.CABANG PKS | Cost fr 111904005606 FARM TRACTOR - KUBOTA M9540 (FT-06)/32-07 (LANGSIR BESI) | 382395 | 1222 | 327
2022-12-31 | PKS.M04041-1222 | 316204001001 | 0005 | HUB. R/K KSA.M09005-1222 RAcct @ HUB.REK KORAN - S.CABANG PKS | Cost fr 111904007301 SARANA PENUNJANG-DEPT EHS & C POLIKLINIK (LANGSIR BESI) | 1056557.46 | 1222 | 327
2022-12-31 | PKS.M03096-1222 | 316204003001 | 0000 | ALOKASI BIAYA TIDAK LANGSUNG PRA OPERASI PKS | PERIODE BULAN DESEMBER 2022 | 104456910.87 | 1222 | BTL
2022-12-31 | PKS.M04041-1222 | 316204001001 | 0005 | HUB. R/K KSA.B071066-1222 Via Reza A. | By Pembayaran Pengangkatan dan Penyusunan Barang Menggunakan Alat Berat Dengan Item Detail Kabel Roll | 8500000 | 1222 | 327
2022-12-31 | PKS.M04079-1222 | 316204004002 | 0001 | PT. BUANA KARYA SARANA JAYA | BY.THP I 25% atas Pembangunan 1 Unit LH G10 exposure No.13 PKS Inv. 070 SPK.020 BAPP. | 300810000 | 1222 | 41A
2022-12-31 | PKS.M04041-1222 | 316204002001 | 0004 | HUB. R/K KSA.M05017-1222 BY UPAH PHL AFD KANTOR BESAR MASA II DESEMBER 2022 | PEMBUATAN RUMAH GENSET PKS | 713936 | 1222 | 329
2022-12-31 | PKS.M04041-1222 | 316204002001 | 0004 | HUB. R/K KSA.M05017-1222 BY UPAH PHL AFD KANTOR BESAR MASA II DESEMBER 2022 | LANGSIR DAN BONGKAR GENSET PKS | 166176 | 1222 | 329
2023-01-12 | PKS.K022016-0123 | 316204001001 | 0007 | Via. Yusuf Sugiarto | By. Pembelian Grendel dan Cat | 221000 | 0123 | 330
2023-01-12 | PKS.K022012-0123 | 316204002001 | 0007 | Via. Fika Aditya P | By. Pembelian Tali dan Paku Payung | 74000 | 0123 | 330
2023-01-12 | PKS.K022014-0123 | 316204001001 | 0007 | Via. Yusuf Sugiarto | By. Pembelian Thinner dan Kuas | 48000 | 0123 | 330
2023-01-31 | PKS.M04055-0123 | 316204004001 | 0001 | SAID HASAN | BY THP I 50% A/ PEKERJAAN PENGEBORAN SUMUR BOR (PERUMAHAN) INV.001 SPK.033 | 30000000 | 0123 | 41G
2023-01-18 | PKS.B012021-0123 | 316204001001 | 0004 | Grand Kecubung Hotel | By.Tagihan Menginap an. Daryoto Tgl 04 s.d 06 Januari 2023 Inv. 02300022658 Tgl 09 Januari 2023 | 1540000 | 0123 | A12
2023-01-31 | PKS.M04056-0123 | 316204001001 | 0001 | PT. JAYA BANGUN PERKASA | By.Tahap IV Progress 30.060% atas Pekerjaan Mobilisasi, Handling dan Pemancangan Tiang Pancang Beton (Tahap IV) Inv. 73 Tgl. 170123 SPK. 032 BAPP. 34 | 377391675 | 0123 | C4
2023-01-31 | PKS.M04057-0123 | 316204001001 | 0001 | PT. TRIROYAL TIMURRAYA | By.Tahap III Progress 5.792% atas Pekerjaan Design & Build Main Building PKS Inv. 001 SPK. 016 BAPP. 06 | 933453779 | 0123 | E1
2023-01-31 | PKS.M05156-0123 | 316204001001 | 0002 | USB, BY TAGIHAN TIKET PSWT AN DARYOTO | INV. 003 TGL 26 JAN. 2023 | 987200 | 0123 | A12
2023-01-31 | PKS.M05156-0123 | 316204001001 | 0002 | PT WALET, TAGIHAN TIKET PSWT AN DARYOTO | INV.2065/JAN/2023 TGL 17/JAN/2023 | 2430000 | 0123 | A12
2023-01-31 | PKS.M04058-0123 | 316204005001 | 0001 | PT. ARINA KARYA SENTOSA | By.Tahap II Progress 10,09% atas Pekerjaan Mekanikal PKS Kapasitas 45 TPH Inv. 304 SPK. 014 BAPP. 07 | 992305012 | 0123 | 21
2023-01-31 | PKS.M04058-0123 | 316204005002 | 0001 | PT. ARINA KARYA SENTOSA | By.Tahap II Progress 10,09% atas Pekerjaan Mekanikal PKS Kapasitas 45 TPH Inv. 304 SPK. 014 BAPP. 07 | 368785385.5 | 0123 | 21
2023-01-31 | PKS.M04058-0123 | 316204005003 | 0001 | PT. ARINA KARYA SENTOSA | By.Tahap II Progress 10,09% atas Pekerjaan Mekanikal PKS Kapasitas 45 TPH Inv. 304 SPK. 014 BAPP. 07 | 158655201.09 | 0123 | 21
2023-01-31 | PKS.M04058-0123 | 316204005004 | 0001 | PT. ARINA KARYA SENTOSA | By.Tahap II Progress 10,09% atas Pekerjaan Mekanikal PKS Kapasitas 45 TPH Inv. 304 SPK. 014 BAPP. 07 | 207644269.05 | 0123 | 21
2023-01-31 | PKS.M04058-0123 | 316204005005 | 0001 | PT. ARINA KARYA SENTOSA | By.Tahap II Progress 10,09% atas Pekerjaan Mekanikal PKS Kapasitas 45 TPH Inv. 304 SPK. 014 BAPP. 07 | 46108970.6 | 0123 | 21
2023-01-31 | PKS.M04058-0123 | 316204005007 | 0001 | PT. ARINA KARYA SENTOSA | By.Tahap II Progress 10,09% atas Pekerjaan Mekanikal PKS Kapasitas 45 TPH Inv. 304 SPK. 014 BAPP. 07 | 227718690.47 | 0123 | 21
2023-01-31 | PKS.M04058-0123 | 316204005007 | 0001 | PT. ARINA KARYA SENTOSA | By.Tahap II Progress 10,09% atas Pekerjaan Mekanikal PKS Kapasitas 45 TPH Inv. 304 SPK. 014 BAPP. 07 | 226751938.01 | 0123 | 21
2023-01-31 | PKS.M04058-0123 | 316204005006 | 0001 | PT. ARINA KARYA SENTOSA | By.Tahap II Progress 10,09% atas Pekerjaan Mekanikal PKS Kapasitas 45 TPH Inv. 304 SPK. 014 BAPP. 07 | 72016411.21 | 0123 | 21
2023-01-31 | PKS.M04058-0123 | 316204005006 | 0001 | PT. ARINA KARYA SENTOSA | By.Tahap II Progress 10,09% atas Pekerjaan Mekanikal PKS Kapasitas 45 TPH Inv. 304 SPK. 014 BAPP. 07 | 307070898.9 | 0123 | 21
2023-01-31 | PKS.M04058-0123 | 316204005009 | 0001 | PT. ARINA KARYA SENTOSA | By.Tahap II Progress 10,09% atas Pekerjaan Mekanikal PKS Kapasitas 45 TPH Inv. 304 SPK. 014 BAPP. 07 | 327377688.69 | 0123 | 21
2023-01-31 | PKS.M04058-0123 | 316204005008 | 0001 | PT. ARINA KARYA SENTOSA | By.Tahap II Progress 10,09% atas Pekerjaan Mekanikal PKS Kapasitas 45 TPH Inv. 304 SPK. 014 BAPP. 07 | 45833374.4 | 0123 | 21
2023-01-31 | PKS.M04058-0123 | 316204005013 | 0001 | PT. ARINA KARYA SENTOSA | By.Tahap II Progress 10,09% atas Pekerjaan Mekanikal PKS Kapasitas 45 TPH Inv. 304 SPK. 014 BAPP. 07 | 344926457.27 | 0123 | 21
2023-01-31 | PKS.M04058-0123 | 316204005010 | 0001 | PT. ARINA KARYA SENTOSA | By.Tahap II Progress 10,09% atas Pekerjaan Mekanikal PKS Kapasitas 45 TPH Inv. 304 SPK. 014 BAPP. 07 | 217453268.52 | 0123 | 21
2023-01-31 | PKS.M04058-0123 | 316204005013 | 0001 | PT. ARINA KARYA SENTOSA | By.Tahap II Progress 10,09% atas Pekerjaan Mekanikal PKS Kapasitas 45 TPH Inv. 304 SPK. 014 BAPP. 07 | 265742411.65 | 0123 | 21
2023-01-31 | PKS.M04058-0123 | 316204005011 | 0001 | PT. ARINA KARYA SENTOSA | By.Tahap II Progress 10,09% atas Pekerjaan Mekanikal PKS Kapasitas 45 TPH Inv. 304 SPK. 014 BAPP. 07 | 349627339.64 | 0123 | 21
2023-01-31 | PKS.M04058-0123 | 316204005001 | 0001 | PT. ARINA KARYA SENTOSA | By.Tahap II Progress 10,09% atas Pekerjaan Mekanikal PKS Kapasitas 45 TPH Inv. 304 SPK. 014 BAPP. 07 | 1675016375 | 0123 | 21
2023-01-31 | PKS.M04059-0123 | 316204001001 | 0001 | PT. JAYA BANGUN PERKASA | PT. Jaya Bangun Perkasa By.Tahap Progress ke-2 (3.980%) atas Pekerjaan Beton Bertulang PKS Inv. 04 Tgl. 010223 SPK. 015 BAPP. 08 | 1714908137 | 0123 | D1
2023-01-31 | PKS.M04060-0123 | 316204001001 | 0001 | PT.JAYA BANGUN PERKASA | By.Tahap II Material Besi On Site ke-2 (25%) atas Pekerjaan Beton Bertulang PKS Inv. 08 SPK. 015 BAPP. 09 | 3811403962 | 0123 | D1
2023-01-31 | PKS.M04061-0123 | 316204001001 | 0001 | PT.JAYA BANGUN PERKASA | By.Tahap II Material Besi On Site ke-3 (25%) atas Pekerjaan Beton Bertulang PKS Inv. 09 SPK. 015 BAPP. 10 | 3811403962 | 0123 | D1
2023-01-31 | PKS.M05156-0123 | 316204001001 | 0002 | GRAND KECUBUNG HOTEL AN DARYOTO | BY.TAGIHAN MENGINAP KARYAWAN TGL 20 SD 21 JANUARI 2023 INV.02300022706 TGL 24 JANUARI 2023 | 734999 | 0123 | A12
2023-01-31 | PKS.M06002-0123 | 316204007001 | 0003 | PEMAKAIAN PERSEDIAAN Jan 2023 |  | 507084982 | 0123 | 331
2023-01-31 | PKS.M05100-0123 | 316204001001 | 0007 | REKLAS KSA.B071144-0123 OPERASIONAL PKS JAN 2023 | By Print Laporan uk. A3 Keperluan PKS site | 1352000 | 0123 | A12
2023-01-31 | PKS.M05100-0123 | 316204005008 | 0003 | REKLAS KSA.K011152-0123 OPERASIONAL PKS JAN 2023 | Pembelian Alat Keperluan Perbaikan Cover kayu Kabel PKS | 196000 | 0123 | 24
2023-01-31 | PKS.M05156-0123 | 316204001001 | 0004 | USB, BY TAGIHAN TIKET PESAWAT AN WAHAB | y.Tagihan tiket pesawat an. Abdul Wahab Jurusan CGK-BDJ Tgl 30 Januari 2023 Inv.018 tanggal 01 Februari 2023 | 924900 | 0123 | A12
2023-01-31 | PKS.M04041-0123 | 316204001001 | 0003 | HUB R/K KSA.B071069-0123 VIA HAIRUL |  | 50000 | 0123 | 330
2023-01-31 | PKS.M04041-0123 | 316204001001 | 0005 | HUB R/K KSA.M09005-0123 RAcct @ HUB.REK KORAN - S.CABANG PKS |  | 303515.98 | 0123 | 330
2023-01-31 | PKS.M04041-0123 | 316204002001 | 0000 | HUB R/K KSA.M05007-0123 BY UPAH PHL KANTOR BESAR 1 MASA I JANUARI 2023 | PEMBUATAN RUMAH GENSET | 563304 | 0123 | 329
2023-01-31 | PKS.M04041-0123 | 316204001001 | 0003 | HUB R/K KSA.K011154-0123 VIA RIZQY | Pembelian Material Lokal Keperluan PKS Site | 634000 | 0123 | 330
2023-01-31 | PKS.M04041-0123 | 316204001001 | 0005 | HUB R/K KSA.M09005-0123 RAcct @ HUB.REK KORAN - S.CABANG PKS | Cost fr 111902004302 MINI BUS -TOYOTA AVANZA B 2558 BZT | 658550.24 | 0123 | 327
2023-01-31 | PKS.M04041-0123 | 316204001001 | 0003 | HUB R/K KSA.B071100-0123 VIA MULIANI | Pembelian material lokal keperluan PKS | 890000 | 0123 | 330
2023-01-31 | PKS.M04041-0123 | 316204001001 | 0003 | HUB R/K KSA.B071177-0123 VIA ANDRI YANSYAH | Perbaikan Packing Kabel Keperluan PKS Site | 900000 | 0123 | 330
2023-01-31 | PKS.M04041-0123 | 316204001001 | 0005 | HUB R/K KSA.M09005-0123 RAcct @ HUB.REK KORAN - S.CABANG PKS | Cost fr 111902004301 MINI BUS - TOYOTA INNOVA 2.0 LUXURY DA 2852 BRX | 956283.33 | 0123 | 327
2023-01-31 | PKS.M04041-0123 | 316204001001 | 0005 | HUB R/K KSA.M09005-0123 RAcct @ HUB.REK KORAN - S.CABANG PKS | Cost fr 111902004201 PICK UP -SUZUKI CARRY KH 8296 GP | 966508.96 | 0123 | 327
2023-01-31 | PKS.M04041-0123 | 316204001001 | 0007 | HUB R/K KSA.M09005-0123 RAcct @ HUB.REK KORAN - S.CABANG PKS | Cost fr 111904007301 SARANA PENUNJANG-DEPT EHS & C POLIKLINIK | 1339055.68 | 0123 | BTL 1
2023-01-31 | PKS.M04041-0123 | 316204001001 | 0003 | HUB R/K KSA.B071165-0123 CV PUTRA BINTANG API | Pembelian Material Lokal Reverse Osmosis PKS inv.VN2301000680 | 2561000 | 0123 | 330
2023-01-31 | PKS.M04041-0123 | 316204001001 | 0005 | HUB R/K KSA.M09005-0123 RAcct @ HUB.REK KORAN - S.CABANG PKS | Cost fr 111904004602 KENDARAAN AIR - SPEED BOAT 115 HP SUZUKI INJEKSI - 01BARRACUDA | 2722738.93 | 0123 | 328
2023-01-31 | PKS.M04041-0123 | 316204001001 | 0005 | HUB R/K KSA.M09005-0123 RAcct @ HUB.REK KORAN - S.CABANG PKS | Cost fr 111904004612 KENDARAAN AIR - SPEED BOAT 200 HP MEGALODON | 3242058.67 | 0123 | 328
2023-01-31 | PKS.M04041-0123 | 316204001001 | 0005 | HUB R/K KSA.M09005-0123 RAcct @ HUB.REK KORAN - S.CABANG PKS | Cost fr 111904004605 KENDARAAN AIR - SPEED BOAT 200 HP YAMAHA - 02 MARLIN | 3893456.87 | 0123 | 328
2023-01-31 | PKS.M04041-0123 | 316204001001 | 0005 | HUB R/K KSA.M09005-0123 RAcct @ HUB.REK KORAN - S.CABANG PKS | Cost fr 111904004604 KENDARAAN AIR - KELOTOK KS-03 | 5877777.14 | 0123 | 328
2023-01-31 | PKS.M04041-0123 | 316204001001 | 0005 | HUB R/K KSA.M09005-0123 RAcct @ HUB.REK KORAN - S.CABANG PKS | Cost fr 111904004603 KENDARAAN AIR - KELOTOK KS-02 | 6954382.98 | 0123 | 328
2023-01-31 | PKS.M04041-0123 | 316204001001 | 0005 | HUB R/K KSA.M09005-0123 RAcct @ HUB.REK KORAN - S.CABANG PKS | Cost fr 111904004609 KENDARAAN AIR - KELOTOK TR-04 KS-04 | 8022790.86 | 0123 | 328
2023-01-31 | PKS.M04041-0123 | 316204001001 | 0005 | HUB R/K KSA.M09005-0123 RAcct @ HUB.REK KORAN - S.CABANG PKS | Cost fr 111904005602 FARM TRACTOR - KUBOTA M9540 (FT-02)/32-03 | 9459864 | 0123 | 327
2023-01-31 | PKS.M04041-0123 | 316204001001 | 0005 | HUB R/K KSA.M09005-0123 RAcct @ HUB.REK KORAN - S.CABANG PKS | Cost fr 111904004601 KENDARAAN AIR - KELOTOK 4 GT KS-01 | 12164586.65 | 0123 | 328
2023-01-31 | PKS.M04041-0123 | 316204001001 | 0005 | HUB R/K KSA.M09005-0123 RAcct @ HUB.REK KORAN - S.CABANG PKS | Cost fr 111904005603 FARM TRACTOR - KUBOTA M9540 (FT-03)/32-04 | 17823948.15 | 0123 | 327
2023-01-31 | PKS.M04041-0123 | 316204001001 | 0005 | HUB R/K KSA.M09005-0123 RAcct @ HUB.REK KORAN - S.CABANG PKS | Cost fr 111904005101 BACKHOE LOADER CAT 416 F2 (36-08) | 20935044 | 0123 | 41
2023-01-31 | PKS.M04041-0123 | 316204001001 | 0005 | HUB R/K KSA.M09005-0123 RAcct @ HUB.REK KORAN - S.CABANG PKS | Cost fr 111904005606 FARM TRACTOR - KUBOTA M9540 (FT-06)/32-07 | 22149925.46 | 0123 | 41
2023-01-31 | PKS.M04041-0123 | 316204001001 | 0005 | HUB R/K KSA.M09005-0123 RAcct @ HUB.REK KORAN - S.CABANG PKS | Cost fr 111904005332 EXCAVATOR HITACHI ZX210F-5G (33-36) | 32851876.07 | 0123 | 41
2023-01-31 | PKS.M04041-0123 | 316204001001 | 0005 | HUB R/K KSA.M09005-0123 RAcct @ HUB.REK KORAN - S.CABANG PKS | Cost fr 111904005322 EXCAVATOR HITACHI (33-10) | 66635520 | 0123 | 41
2023-01-31 | PKS.M04041-0123 | 316204001001 | 0005 | HUB R/K KSA.M09005-0123 RAcct @ HUB.REK KORAN - S.CABANG PKS | Cost fr 111904005403 BULLDOZER KOMATSU D3IP (34-18) | 168242256 | 0123 | 41
2023-01-31 | PKS.M04041-0123 | 316204001001 | 0005 | HUB R/K KSA.M09005-0123 RAcct @ HUB.REK KORAN - S.CABANG PKS | Cost fr 111904005333 EXCAVATOR HITACHI ZX210F-5G (33-37) | 229892544 | 0123 | 41
2023-01-31 | PKS.M03096-0123 | 316204003001 | 0000 | ALOKASI BTL PKS KE PRA OPERASI PKS |  | 55236232.67 | 0123 | BTL
2023-02-03 | PKS.K022001-0223 | 316204001001 | 0007 | Via. Fika Aditya P | By. Pembelian Pertalite u/ Genset Sumur Bor | 256000 | 0223 | 41G
2023-02-06 | PKS.B012010-0223 | 316204001001 | 0004 | Usaha Sejahtera Bersama | By.Tagihan tiket pesawat an. Abdul Wahab Jurusan BDJ-CGK Tgl 26 Januari 2023 Inv.010 Tanggal 27 Januari 2023 | 941100 | 0223 | A12
2023-02-11 | PKS.K022008-0223 | 316204001001 | 0007 | Via. Fika Aditya P | By. Pembelian BBM U/ Genset Sumur Bor | 320000 | 0223 | 41G
2023-02-28 | PKS.M04056-0223 | 316204001001 | 0001 | TRISAKTI CIPTA NUSANTARA | KEKURANGAN PPN atas By.Pelunasan Retensi 5% atas Pekerjaan Mobilisasi, Handling dan Pemancangan Tiang Pancang Beton (Tahap II) Inv. 004 SPK. 05 BAPP. 002 | 47312237 | 0223 | C2
2023-02-28 | PKS.M04056-0223 | 316204001001 | 0001 | SELISIH PEMBULATAN |  | -1 | 0223 | C3
2023-02-28 | PKS.M05155-0223 | 316204001001 | 0002 | Dr. Ir. Rusdiansyah, ST., MT., IPM, ASEAN Eng. | Dr. Ir. Rusdiansyah ST., MT., IPU., ASEAN Eng. By.Tahap I DP 50% Jasa Konsultansi Final Review Proyek Pembangunan Pabrik Kelapa Sawit (PKS) PT. KS Inv.01 Tgl. 230223 SPK.002 -Pokok = 15.000.000 -PPh 21 = (375.000) | 15000000 | 0223 | A7
2023-02-28 | PKS.M06002-0223 | 316204001001 | 0003 | PEMAKAIAN PERSEDIAAN Feb 2023 | Alat Workhsop | 49900648 | 0223 | 339
2023-02-28 | PKS.M04057-0223 | 316204001001 | 0001 | PT. JAYA BANGUN PERKASA | By.Tahap III Progress ke-3 (12,839%) atas Pekerjaan Beton Bertulang PKS Inv.010 Tgl.280223 SPK.015 BAPP.12 | 5532086828 | 0223 | D1
2023-02-28 | PKS.M04059-0223 | 316204001001 | 0001 | PT.TRIROYAL TIMURRAYA | By.Tahap II Progress 6,121% atas Pekerjaan Design & Build Main Building PKS Inv.014 Tgl.210223 SPK.016 BAPP.13 | 986476275 | 0223 | E1
2023-02-28 | PKS.M04060-0223 | 316204001001 | 0003 | PT. ARTHANINDO CEMERLANG | By. Packing Kayu atas Pengadaan Atap & Cladding Proyek Pembangunan PKS PT. KS Inv.01156 Tgl.240223 | 5000000 | 0223 | E2
2023-02-28 | PKS.M04041-0223 | 316204001001 | 0007 | HUB R/K KSA.B071001-0223 VIA YUNITA | Pembelian Konsumsi Ekstrafooding di PKS Site | 840000 | 0223 | 330
2023-02-28 | PKS.M04041-0223 | 316204001001 | 0003 | HUB R/K KSA.K011015-0223 VIA RIZQY | Pembelian Rumah Reverses Osmosis PKS ( SPB ) | 420500 | 0223 | 330
2023-02-28 | PKS.M04041-0223 | 316204001001 | 0003 | HUB R/K KSA.B071107-0223 VIA SERBA SELAMAT | Pembelian Material Lokal Keperluan PKS Site | 450000 | 0223 | 330
2023-02-28 | PKS.M04041-0223 | 316204001001 | 0003 | HUB R/K KSA.B071112-0223 VIA MULYANI | Pembelian Material Lokal Keperluan PKS Site Sungai Cabang | 310000 | 0223 | 330
2023-02-28 | PKS.M04041-0223 | 316204001001 | 0003 | HUB R/K KSA.B071166-0223 VIA ANDRI YANSYAH | Pembelian Material Lokal Keperluan PKS Site Sungai Cabang | 110000 | 0223 | 330
2023-02-28 | PKS.M04041-0223 | 316204001001 | 0003 | HUB R/K KSA.B071193-0223 VIA GILANG | Pembelian Material Lokal Keperluan PKS Site Sungai Cabang | 764000 | 0223 | 330
2023-02-28 | PKS.M04041-0223 | 316204001001 | 0003 | HUB R/K KKSA.B071202-0223 VIA GILANG | Pembelian Material Lokal Keperluan PKS | 715000 | 0223 | 330
2023-02-28 | PKS.M04041-0223 | 316204001001 | 0005 | HUB R/K KSA.M09005-0223 RAcct @ HUB.REK KORAN - S.CABANG PKS |  | 948141.67 | 0223 | 330
2023-02-28 | PKS.M04041-0223 | 316204001001 | 0005 | HUB R/KKSA.M09005-0223 RAcct @ HUB.REK KORAN - S.CABANG PKS |  | 86635.63 | 0223 | 330
2023-02-28 | PKS.M04041-0223 | 316204001001 | 0005 | HUB R/KKSA.M09005-0223 RAcct @ HUB.REK KORAN - S.CABANG PKS |  | 1177772.43 | 0223 | 330
2023-02-28 | PKS.M04041-0223 | 316204001001 | 0005 | HUB R/KKSA.M09005-0223 RAcct @ HUB.REK KORAN - S.CABANG PKS |  | 2225381.26 | 0223 | 330
2023-02-28 | PKS.M04041-0223 | 316204001001 | 0005 | HUB R/KKSA.M09005-0223 RAcct @ HUB.REK KORAN - S.CABANG PKS |  | 663233.96 | 0223 | 330
2023-02-28 | PKS.M04041-0223 | 316204001001 | 0005 | HUB R/KKSA.M09005-0223 RAcct @ HUB.REK KORAN - S.CABANG PKS |  | 422346.5 | 0223 | 330
2023-02-28 | PKS.M04041-0223 | 316204001001 | 0005 | HUB R/KKSA.M09005-0223 RAcct @ HUB.REK KORAN - S.CABANG PKS |  | 7258768.09 | 0223 | 330
2023-02-28 | PKS.M04041-0223 | 316204001001 | 0005 | HUB R/KKSA.M09005-0223 RAcct @ HUB.REK KORAN - S.CABANG PKS |  | 37783504.84 | 0223 | 327
2023-02-28 | PKS.M04041-0223 | 316204001001 | 0005 | HUB R/KKSA.M09005-0223 RAcct @ HUB.REK KORAN - S.CABANG PKS |  | 199118682 | 0223 | 327
2023-02-28 | PKS.M04041-0223 | 316204001001 | 0005 | HUB R/KKSA.M09005-0223 RAcct @ HUB.REK KORAN - S.CABANG PKS |  | 86191056 | 0223 | 327
2023-02-28 | PKS.M04041-0223 | 316204001001 | 0005 | HUB R/KKSA.M09005-0223 RAcct @ HUB.REK KORAN - S.CABANG PKS |  | 220073641.25 | 0223 | 327
2023-02-28 | PKS.M04041-0223 | 316204001001 | 0005 | HUB R/KKSA.M09005-0223 RAcct @ HUB.REK KORAN - S.CABANG PKS |  | 58968195 | 0223 | 327
2023-02-28 | PKS.M04041-0223 | 316204001001 | 0005 | HUB R/KKSA.M09005-0223 RAcct @ HUB.REK KORAN - S.CABANG PKS |  | 250388028 | 0223 | 327
2023-02-28 | PKS.M04041-0223 | 316204001001 | 0005 | HUB R/KKSA.M09005-0223 RAcct @ HUB.REK KORAN - S.CABANG PKS |  | 36998520 | 0223 | 327
2023-02-28 | PKS.M04041-0223 | 316204001001 | 0005 | HUB R/KKSA.M09005-0223 RAcct @ HUB.REK KORAN - S.CABANG PKS |  | 12511896.33 | 0223 | 327
2023-02-28 | PKS.M04041-0223 | 316204001001 | 0005 | HUB R/KKSA.M09005-0223 RAcct @ HUB.REK KORAN - S.CABANG PKS |  | 1109043.69 | 0223 | 24
2023-02-28 | PKS.M04041-0223 | 316204001001 | 0005 | HUB R/KKSA.M09005-0223 RAcct @ HUB.REK KORAN - S.CABANG PKS |  | 17839920 | 0223 | 327
2023-02-28 | PKS.M04041-0223 | 316204001001 | 0005 | HUB R/KKSA.M09005-0223 RAcct @ HUB.REK KORAN - S.CABANG PKS |  | 973839.35 | 0223 | 330
2023-02-28 | PKS.M03096-0223 | 316204003001 | 0000 | ALOKASI BTL PKS KE PRA OPERASI PKS |  | 57941169.87 | 0223 | BTL
2023-02-28 | PKS.M04061-0223 | 316204004002 | 0001 | PT. BUANA KARYA SARANA JAYA | BY.THP II 50% atas Pembangunan 1 Unit Longhouse G10 Expose No.13 di blok 09 Inv. 010 SPK.020 BAPP.012 | 601620000 | 0223 | 41A
2023-02-28 | PKS.M04055-0223 | 316204006001 | 0001 | PT.SINERGI INDO PRANATA | By.Tahap II & III atas FAT Siap Kirim & Material On Site Pekerjaan Design & Build Elektrikal PKS Inv.01425010022 Tgl.02020020023 SPK.017 BAPP.005 | 537880262 | 0223 | 22
2023-02-28 | PKS.M04058-0223 | 316204006001 | 0001 | PT.SINERGI INDO PRANATA | By.Tahap II & III atas FAT Siap Kirim & Material On Site Pekerjaan Jaringan Listrik 20KV PKS Inv.02110020023 Tgl.160223 SPK.021 BAPP.11 | 339363750 | 0223 | 22
2023-02-28 | PKS.M06002-0223 | 316204007001 | 0003 | PEMAKAIAN PERSEDIAAN Feb 2023 | Chain Roller untuk mesin Roll | 7400000 | 0223 | 331
2023-03-09 | PKS.B012017-0323 | 316204001001 | 0004 | Prakarsa Muda Indonesia, PT | Tahap I DP 25% Shipment Probolinggo ke Sungai Cab. KumaiNo. Invoice 017/PMI/INV/III/2023, Tgl 02 Mar 2023No. SPK 003/SPAL-PMI-KS/II/2023 | 309412500 | 0323 | B7
2023-03-16 | PKS.K022015-0323 | 316204001001 | 0007 | Via. Yusuf Sugiarto | By. Pembelian Konsumsi u/ Lemburan Opt. Alat Berat tgl 15 Feb 2023 | 85000 | 0323 | 327
2023-03-16 | PKS.K022015-0323 | 316204001001 | 0007 | Via. Yusuf Sugiarto | By. Pembelian Konsumsi u/ Lemburan Opt. Alat Berat tgl 8 Maret 2023 | 215000 | 0323 | 327
2023-03-20 | PKS.B012036-0323 | 316204001001 | 0004 | Prakarsa Muda Indonesia, PT | Tahap II DP 25% Shipment Probolinggo ke Sungai Cab. KumaiNo. Invoice 022/PMI/INV/III/2023, Tgl 14 Mar 2023No. SPK 003/SPAL-PMI-KS/II/2023 | 309412500 | 0323 | B7
2023-03-29 | PKS.K022026-0323 | 316204001001 | 0007 | Via. Yusuf Sugiarto | By. Pembelian Konsumsi u/ Lemburan Opt. Alat Berat | 467000 | 0323 | 327
2023-03-31 | PKS.M04060-0323 | 316204005013 | 0001 | PT. ARINA KARYA SENTOSA | By.Tahap I DP 30% atas Pengadaan Pigging System Proyek Pembangunan PKS PT. KS Inv.306 Tgl.030323 SPK.001 | 491175000 | 0323 | 334
2023-03-31 | PKS.M05155-0323 | 316204001001 | 0002 | PT JAYA BANGUN PERKASA | By.Tahap II 5% atas Pengukuran Base Meter dan Tes Pancang (Test Pile) Inv.016 SPK.023 BAPP.015 (Telah dipotong PPh Pasal 4 ayat 2) | 8308906 | 0323 | C5
2023-03-31 | PKS.M04059-0323 | 316204001001 | 0001 | PT. JAYA BANGUN PERKASA | By.Tahap III Progress ke-4 (11,163%) atas Pekerjaan Beton Bertulang PKS Inv.018 Tgl.27032023 SPK.015 BAPP.016 | 4809929532 | 0323 | D1
2023-03-31 | PKS.M05041-0323 | 316204001001 | 0007 | HUB R/K KSA.B071164-0323 VIA NUR WIJAYA | By Realisasi Uang Muka an Nur Wijaya Keperluan Rekrutmrnt Tenaga Kerja | 1875000 | 0323 | 330
2023-03-31 | PKS.M06002-0323 | 316204005014 | 0003 | PEMAKAIAN PERSEDIAAN Mar 2023 | GENERATOR SET | 1204350000 | 0323 | 333
2023-03-31 | PKS.M04061-0323 | 316204005011 | 0001 | PT. PRIMA JAYA ENGINEERING | By.Pembayaran 50% dari Tahap II 20%(Mesin Import Tiba di Jakarta) atas Pengadaan POME Water Treatment Plant Inv. i-03230002 Tgl. 270323 SPK. 004 | 2053500000 | 0323 | 33
2023-03-31 | PKS.M04057-0323 | 316204001001 | 0001 | PT.TRIROYAL TIMURRAYA | By.Tahap II Progress 20,390% atas Pekerjaan Design & Build Main Building PKS Inv.034 Tgl.29032023 SPK.0016 BAPP.019 | 3286105414 | 0323 | E1
2023-03-31 | PKS.M04061-0323 | 316204005001 | 0001 | PT. PRIMA JAYA ENGINEERING | By.Pembayaran Tahap III 20%(Material On Site) atas Pengadaan POME Water Treatment Plant Inv. i-03230003 Tgl. 270323 SPK. 004 | 4107000000 | 0323 | 33
2023-03-31 | PKS.M04063-0323 | 316204004001 | 0001 | SAID HASAN | BY THP II 45% A/ PEKERJAAN PENGEBORAN SUMUR BOR (PERUMAHAN) INV.002 SPK.033 BAPP.018 | 27000000 | 0323 | 41G
2023-03-31 | PKS.M04063-0323 | 316204004001 | 0001 | SAID HASAN | BY RETENSI 5% A/ PEKERJAAN PENGEBORAN SUMUR BOR (PERUMAHAN) INV. SPK.033 BAPP | 3000000 | 0323 | 41G
2023-03-31 | PKS.M04064-0323 | 316204001001 | 0001 | PT. JAYA BANGUN PERKASA | By.Tahap III Progress ke-5 (7,596%) atas Pekerjaan Beton Bertulang PKS Inv.019 Tgl.10042023 SPK.015 BAPP.022 | 3272975429 | 0323 | D1
2023-03-31 | PKS.M05061-0323 | 316204001001 | 0005 | PT.BKMS-BY SEWA TRUCK LOGING (LT-10) BLN MARET 2023 |  | 21000000 | 0323 | 327
2023-03-31 | PKS.M05061-0323 | 316204001001 | 0005 | PPN PT.BKMS-BY SEWA TRUCK LOGING (LT-10) BLN MARET 2023 |  | 2310000 | 0323 | 327
2023-03-31 | PKS.M05062-0323 | 316204001001 | 0005 | PT.BKMS - BY SEWA CRANE KATO (39-01) BLN MARET 2023 |  | 9760000 | 0323 | 327
2023-03-31 | PKS.M05062-0323 | 316204001001 | 0005 | PPN PT.BKMS - BY SEWA CRANE KATO (39-01) BLN MARET 2023 |  | 1073600 | 0323 | 327
2023-03-31 | PKS.M05100-0323 | 316204001001 | 0002 | Reclass KSA.K011023-0323 Fline 1 | By. Asuransi Kontainer 2 unit | 2665181 | 0323 | 330
2023-03-31 | PKS.M05100-0323 | 316204001001 | 0007 | Reclass KSA.B071229-0323 Fline 1 | By. Pembelian Seragam Pengawas Proyek | 2626010 | 0323 | 330
2023-03-31 | PKS.M05100-0323 | 316204005006 | 0004 | ReclassKSA.M05105-0323 Fline 4 | BY ANGKUTAN MATERIAL STEAM HEATER PKS SEB. 1,50 TON ( EST. I ) PERIODE MARET 2023 INV. 310323 SPK 008, BAPP 18 | 612000 | 0323 | 327
2023-03-31 | PKS.M09005-0323 | 316204005003 | 0005 | RAcct @ ADK MESIN PENUNJANG - PEMASANGAN | Cost fr 311904003101 MESIN - MESIN GENSET CATERPILLAR 350 KVA (GS-01) | 2153177.51 | 0323 | 319A
2023-03-31 | PKS.M09005-0323 | 316204005010 | 0005 | RAcct @ ADK MESIN PENUNJANG - PEMASANGAN | Cost fr 311904003101 MESIN - MESIN GENSET CATERPILLAR 350 KVA (GS-01) | 2214116.49 | 0323 | 319A
2023-03-31 | PKS.M04041-0323 | 316204001001 | 0005 | HUB R/K KSA.M09005-0323 RAcct @ HUB.REK KORAN - S.CABANG PKS | Cost fr 111904004503 DUMP TRUCK - HINO D136 HDX (BKMS 25-85) | 198113.78 | 0323 | 327
2023-03-31 | PKS.M04041-0323 | 316204001001 | 0005 | HUB R/K KSA.M09005-0323 RAcct @ HUB.REK KORAN - S.CABANG PKS | Cost fr 111904004601 KENDARAAN AIR - KELOTOK 4 GT KS-01 | 225076.01 | 0323 | 328
2023-03-31 | PKS.M04041-0323 | 316204001001 | 0005 | HUB R/K KSA.M09005-0323 RAcct @ HUB.REK KORAN - S.CABANG PKS | Cost fr 111904004504 DUMP TRUCK - HINO D136 HDX (BKMS 25-86) | 240972.05 | 0323 | 327
2023-03-31 | PKS.M04041-0323 | 316204001001 | 0005 | HUB R/K KSA.M09005-0323 RAcct @ HUB.REK KORAN - S.CABANG PKS | Cost fr 111904004501 DUMP TRUCK - ISUZU NPS (BKMS 25-87) | 520080.64 | 0323 | 327
2023-03-31 | PKS.M04041-0323 | 316204001001 | 0005 | HUB R/K KSA.M09005-0323 RAcct @ HUB.REK KORAN - S.CABANG PKS | Cost fr 111904004609 KENDARAAN AIR - KELOTOK TR-04 KS-04 | 972447.63 | 0323 | 328
2023-03-31 | PKS.M04041-0323 | 316204001001 | 0003 | HUB R/K KSA.M05067-0323 PT. BKMS | PT. BKMS - BY PEMAKAIAN MATERIAL PERIODE BULAN MARET 2023 | 1782377 | 0323 | 327
2023-03-31 | PKS.M04041-0323 | 316204001001 | 0005 | HUB R/K KSA.M09005-0323 RAcct @ HUB.REK KORAN - S.CABANG PKS | Cost fr 111904004502 DUMP TRUCK - ISUZU NPS (BKMS 25-88) | 2107712.52 | 0323 | 327
2023-03-31 | PKS.M04041-0323 | 316204001001 | 0005 | HUB R/K KSA.M09005-0323 RAcct @ HUB.REK KORAN - S.CABANG PKS | Cost fr 111904004502 DUMP TRUCK - ISUZU NPS (BKMS 25-88) | 2203624.04 | 0323 | 327
2023-03-31 | PKS.M04041-0323 | 316204001001 | 0005 | HUB R/K KSA.M09005-0323 RAcct @ HUB.REK KORAN - S.CABANG PKS | Cost fr 111904004604 KENDARAAN AIR - KELOTOK KS-03 | 2457254.3 | 0323 | 328
2023-03-31 | PKS.M04041-0323 | 316204001001 | 0005 | HUB R/K KSA.M09005-0323 RAcct @ HUB.REK KORAN - S.CABANG PKS | Cost fr 111904004602 KENDARAAN AIR - SPEED BOAT 115 HP SUZUKI INJEKSI - 01BARRACUDA | 2672950.59 | 0323 | 328
2023-03-31 | PKS.M04041-0323 | 316204001001 | 0007 | HUB R/K KSA.M09005-0323 RAcct @ HUB.REK KORAN - S.CABANG PKS | Cost fr 111904007301 SARANA PENUNJANG-DEPT EHS & C POLIKLINIK | 3823558.99 | 0323 | BTL 1
2023-03-31 | PKS.M04041-0323 | 316204001001 | 0005 | HUB R/K KSA.M09005-0323 RAcct @ HUB.REK KORAN - S.CABANG PKS | Cost fr 111904005606 FARM TRACTOR - KUBOTA M9540 (FT-06)/32-07 | 3926736 | 0323 | 327
2023-03-31 | PKS.M04041-0323 | 316204001001 | 0005 | HUB R/K KSA.M09005-0323 RAcct @ HUB.REK KORAN - S.CABANG PKS | Cost fr 111904005603 FARM TRACTOR - KUBOTA M9540 (FT-03)/32-04 | 4355909.39 | 0323 | 327
2023-03-31 | PKS.M04041-0323 | 316204001001 | 0005 | HUB R/K KSA.M09005-0323 RAcct @ HUB.REK KORAN - S.CABANG PKS | Cost fr 111904004605 KENDARAAN AIR - SPEED BOAT 200 HP YAMAHA - 02 MARLIN | 5714282.43 | 0323 | 328
2023-03-31 | PKS.M04041-0323 | 316204001001 | 0005 | HUB R/K KSA.M09005-0323 RAcct @ HUB.REK KORAN - S.CABANG PKS | Cost fr 111904005602 FARM TRACTOR - KUBOTA M9540 (FT-02)/32-03 | 7530570.98 | 0323 | 327
2023-03-31 | PKS.M04041-0323 | 316204001001 | 0005 | HUB R/K KSA.M09005-0323 RAcct @ HUB.REK KORAN - S.CABANG PKS | Cost fr 111904005101 BACKHOE LOADER CAT 416 F2 (36-08) | 22464347.75 | 0323 | 327
2023-03-31 | PKS.M04041-0323 | 316204001001 | 0005 | HUB R/K KSA.M09005-0323 RAcct @ HUB.REK KORAN - S.CABANG PKS | Cost fr 111904005401 BULLDOZER B 165 YS (34-14) | 69376554 | 0323 | 327
2023-03-31 | PKS.M04041-0323 | 316204001001 | 0005 | HUB R/K KSA.M09005-0323 RAcct @ HUB.REK KORAN - S.CABANG PKS | Cost fr 111904005322 EXCAVATOR HITACHI (33-10) | 87704208 | 0323 | 327
2023-03-31 | PKS.M04041-0323 | 316204001001 | 0005 | HUB R/K KSA.M09005-0323 RAcct @ HUB.REK KORAN - S.CABANG PKS | Cost fr 111904005333 EXCAVATOR HITACHI ZX210F-5G (33-37) | 143532746.34 | 0323 | 327
2023-03-31 | PKS.M04041-0323 | 316204001001 | 0005 | HUB R/K KSA.M09005-0323 RAcct @ HUB.REK KORAN - S.CABANG PKS | Cost fr 111904005332 EXCAVATOR HITACHI ZX210F-5G (33-36) | 182581014 | 0323 | 327
2023-03-31 | PKS.M04041-0323 | 316204001001 | 0005 | HUB R/K KSA.M09005-0323 RAcct @ HUB.REK KORAN - S.CABANG PKS | Cost fr 111904005402 BULLDOZER B 165 YS (34-15) | 228142129.5 | 0323 | 327
2023-03-31 | PKS.M03096-0323 | 316204003001 | 0000 | ALOKASI BTL PKS KE PRA OPERASI PKS |  | 80019292.67 | 0323 | BTL
2023-04-10 | PKS.K022006-0423 | 316204006001 | 0007 | Via. Fika Aditya P | By. Pembayaran Konsumsi Bongkaranl Tongkang - Pembebanan PKS | 229776 | 0423 | 330
2023-04-30 | PKS.M04055-0423 | 316204001001 | 0002 | Dr. Ir. Rusdiansyah, ST., MT., IPM, ASEAN Eng. | Dr. Ir. Rusdiansyah ST., MT., IPU., ASEAN Eng. By.Tahap II Pelunasan 50% Jasa Konsultansi Final Review Proyek Pembangunan Pabrik Kelapa Sawit (PKS) PT. KS Inv.02 Tgl. 040423 SPK.002 | 15000000 | 0423 | A7
2023-04-30 | PKS.M04056-0423 | 316204005001 | 0001 | PT. ARINA KARYA SAENTOSA | By.Tahap II Progress 3,58% atas Pekerjaan Mekanikal PKS Kapasitas 45 TPH Inv. 308 SPK. 014 BAPP. 014 | 859065915 | 0423 | 21
2023-04-30 | PKS.M04056-0423 | 316204005006 | 0001 | PT. ARINA KARYA SAENTOSA | By.Tahap II Progress 3,58% atas Pekerjaan Mekanikal PKS Kapasitas 45 TPH Inv. 308 SPK. 014 BAPP. 014 | 64766845.81 | 0423 | 21
2023-04-30 | PKS.M04056-0423 | 316204005001 | 0001 | PT. ARINA KARYA SAENTOSA | By.Tahap II Progress 3,58% atas Pekerjaan Mekanikal PKS Kapasitas 45 TPH Inv. 308 SPK. 014 BAPP. 014 | 1145766904.19 | 0423 | 21
2023-04-30 | PKS.M06002-0423 | 316204001001 | 0007 | PEMAKAIAN PERSEDIAAN Apr 2023 | Material Penunjang | 89991 | 0423 | E3
2023-04-30 | PKS.M06002-0423 | 316204001001 | 0003 | PEMAKAIAN PERSEDIAAN Apr 2023 | Atas Atap Cladding dan Perlengkapan | 498795700 | 0423 | E2
2023-04-30 | PKS.M04041-0423 | 316204001001 | 0004 | HUB R/K Prakarsa Muda Indonesia, PT Termin III 50% Shipment Probolinggo ke Sungai Cabang KumaiNo. Invoice 033/PMI/INV/III/2023, |  | 618825000 | 0423 | B7
2023-04-30 | PKS.M05100-0423 | 316204001001 | 0003 | Reclass KSA.B071082-0423 Fline 1 | By. Pembelian Kunci Pas 28 U/ Perbaikan Valve | 120000 | 0423 | 330
2023-04-30 | PKS.M05100-0423 | 316204005009 | 0003 | Reclass KSA.B071086-0423 Fline 1 | By. Pembelian Terpal untuk penutupan material boiler | 4700000 | 0423 | 39
2023-04-30 | PKS.M05100-0423 | 316204006001 | 0004 | Reclass KSA.M05001-0423 Fline 2 | By. Asistensi Karyawan PHL U/Langsir Tiang Listrik | 1508850 | 0423 | 329
2023-04-30 | PKS.M05100-0423 | 316204004001 | 0007 | Reclass KSA.M05001-0423 Fline 1 | By. Pembelian BBM U/ Genset Test Pompa & Debet Air Sumur Bor | 600000 | 0423 | 41G
2023-04-30 | PKS.M05100-0423 | 316204005009 | 0007 | Reclass KSA.B071130-0423 Fline 1 | By.Pembelian Alat ( terpal & Paku ) dan Reffil Tabung Oxy Keperluan Material Boiler | 539000 | 0423 | 39
2023-04-30 | PKS.M05100-0423 | 316204005009 | 0007 | Reclass KSA.B071142-0423 Fline 1 | By.Pembelian Terpasl A3 Uk. 2x3 Keperluan Packing Bailer ( PKS ) | 120000 | 0423 | 39
2023-04-30 | PKS.M05100-0423 | 316204001001 | 0007 | Reclass KSA.M05011-0423 Fline 2 | By.Asistensi Pembersihan dan Langsir Valve | 2964052 | 0423 | 330
2023-04-30 | PKS.M05100-0423 | 316204001001 | 0007 | Reclass KSA.B071103-0423 Fline 1 | By. Pembebanan Konsumsi atas pembongkaran material HMD 02 ( Beban BKSJ) | 1018500 | 0423 | 330
2023-04-30 | PKS.M05100-0423 | 316204006001 | 0007 | Reclass KSA.B071103-0423 Fline 1 | By. Pembebanan Konsumsi atas pembongkaran material HMD 02 ( Beban PKS) | 407400 | 0423 | 330
2023-04-30 | PKS.M05002-0423 | 316204001001 | 0007 | BAYAR GAJI SKU APRIL 2023 PKS SUNGAI CABANG | By. Upah Mencuci dan Langsir Valve (eks.Kecebur Laut) | 1450087 | 0423 | 330
2023-04-30 | PKS.M05002-0423 | 316204006001 | 0007 | BAYAR GAJI SKU APRIL 2023 PKS SUNGAI CABANG | By. Angkut dan Langsir Tiang Listrik PKS | 1316190 | 0423 | 329
2023-04-30 | PKS.M05100-0423 | 316204001001 | 0007 | Reclass KSA.K011096-0423 Fline 1 | By. Pembebanan Konsumsi atas pembongkaran material HMD 02 ( Beban BKSJ) | 545000 | 0423 | 330
2023-04-30 | PKS.M03096-0423 | 316204003001 | 0000 | ALOKASI BTL PKS KE PRA OPERASI PKS |  | 95168671.67 | 0423 | BTL
2023-04-30 | PKS.M04041-0423 | 316204001001 | 0005 | HUB R/K KSA.M09005-0423 AVANZA B2558 BZT |  | 131161.58 | 0423 | 327
2023-04-30 | PKS.M04041-0423 | 316204006002 | 0005 | HUB R/K KSA.M09005-0423 EX 33-10 |  | 16228755 | 0423 | 51
2023-04-30 | PKS.M04041-0423 | 316204006002 | 0005 | HUB R/K KSA.M09005-0423 EX 33-36 |  | 77214708 | 0423 | 51
2023-04-30 | PKS.M04041-0423 | 316204006001 | 0005 | HUB R/K KSA.M09005-0423 EX 33-36 |  | 15716268 | 0423 | 51
2023-04-30 | PKS.M04041-0423 | 316204001001 | 0005 | HUB R/K KSA.M09005-0423 EX 33-36 |  | 16399584 | 0423 | 51
2023-04-30 | PKS.M04041-0423 | 316204006002 | 0005 | HUB R/K KSA.M09005-0423 EX 33-37 |  | 41682276 | 0423 | 51
2023-04-30 | PKS.M04041-0423 | 316204001001 | 0005 | HUB R/K KSA.M09005-0423 EX 33-37 |  | 22549428 | 0423 | 51
2023-04-30 | PKS.M04041-0423 | 316204006001 | 0005 | HUB R/K KSA.M09005-0423 EX 33-37 |  | 19816164 | 0423 | 51
2023-04-30 | PKS.M04041-0423 | 316204006002 | 0005 | HUB R/K KSA.M09005-0423 DOZER 34-14 |  | 76535610 | 0423 | 51
2023-04-30 | PKS.M04041-0423 | 316204002002 | 0005 | HUB R/K KSA.M09005-0423 DOZER 34-14 |  | 36253710 | 0423 | 322
2023-04-30 | PKS.M04041-0423 | 316204006002 | 0005 | HUB R/K KSA.M09005-0423 DOZER 34-15 |  | 182879826 | 0423 | 51
2023-04-30 | PKS.M04041-0423 | 316204006001 | 0005 | HUB R/K KSA.M09005-0423 FT 32-03 |  | 1964998.28 | 0423 | 327
2023-04-30 | PKS.M04041-0423 | 316204006001 | 0005 | HUB R/K KSA.M09005-0423 FT 32-04 |  | 1966999.46 | 0423 | 327
2023-04-30 | PKS.M04041-0423 | 316204006001 | 0005 | HUB R/K KSA.M09005-0423 FT 32-07 |  | 5948256.34 | 0423 | 327
2023-04-30 | PKS.M04041-0423 | 316204001001 | 0005 | HUB R/K KSA.M09005-0423 SPEED BARRACUDA |  | 2196650 | 0423 | 328
2023-04-30 | PKS.M04041-0423 | 316204001001 | 0005 | HUB R/K KSA.M09005-0423 KS 02 |  | 3103135.98 | 0423 | 328
2023-04-30 | PKS.M04041-0423 | 316204001001 | 0005 | HUB R/K KSA.M09005-0423 KS 03 |  | 2472456.93 | 0423 | 328
2023-04-30 | PKS.M04041-0423 | 316204001001 | 0005 | HUB R/K KSA.M09005-0423 SPEED MARLIN |  | 1938595.91 | 0423 | 328
2023-04-30 | PKS.M04041-0423 | 316204001001 | 0005 | HUB R/K KSA.M09005-0423 POLIKLINIK |  | 1514735.49 | 0423 | 330
2023-04-30 | PKS.M04041-0423 | 316204001001 | 0005 | HUB R/K KSA.M09005-0423 KS 04 |  | 4521836.3 | 0423 | 328
2023-04-30 | PKS.M04041-0423 | 316204006001 | 0005 | HUB R/K KSA.M09005-0423 BL 36-08 |  | 19390035 | 0423 | 51
2023-04-30 | PKS.M09005-0423 | 316204005002 | 0005 | RAcct @ ADK MESIN PENUNJANG - PEMASANGAN | Cost fr 311904003101 MESIN - MESIN GENSET CATERPILLAR 350 KVA (GS-01) | 49486630.22 | 0423 | 319A
2023-04-30 | PKS.M09005-0423 | 316204005010 | 0005 | RAcct @ ADK MESIN PENUNJANG - PEMASANGAN | Cost fr 311904003101 MESIN - MESIN GENSET CATERPILLAR 350 KVA (GS-01) | 41105645.78 | 0423 | 319A
2023-05-13 | PKS.K022014-0523 | 316204001001 | 0007 | Via. Yusuf Sugiarto | By. Pembelian Keperluan Pembuatan Papan Nama Stasiun | 223000 | 0523 | 330
2023-05-15 | PKS.K022015-0523 | 316204001001 | 0007 | Via. Fika Aditya P | - By. Pembayaran Konsumsi Bongkaran HMD 01 | 1164000 | 0523 | 330
2023-05-15 | PKS.K022015-0523 | 316204001001 | 0007 | Via. Fika Aditya P | - By. Pembayaran Konsumsi Opearator Alat Berat ( Jalan Akses Dermaga ) | 786000 | 0523 | 330
2023-05-15 | PKS.K022016-0523 | 316204001001 | 0007 | Via. Fika Aditya P | By. Pembelian Konsumsi Bongkaran HMD 01 | 515000 | 0523 | 330
2023-05-15 | PKS.K022016-0523 | 316204001001 | 0007 | Via. Fika Aditya P | By. Pembelian Alat Keperluan Pembersihan Valve | 125000 | 0523 | 330
2023-05-15 | PKS.K022022-0523 | 316204001001 | 0007 | Via. Yusuf Sugiarto | By. Pembelian Konsumsi u/ Lemburan Opt. Alat Berat (Jl Akses Dermaga) | 1364000 | 0523 | 51
2023-05-31 | PKS.M04057-0523 | 316204001001 | 0004 | PT.TRI ROYAL TIMURRAYA | By.Tahap II Progress Ke-6 3,853% atas Pekerjaan Design & Build Main Building PKS Inv.044 Tgl.04052023 SPK.0016 BAPP.023 | 620959498 | 0523 | E1
2023-05-31 | PKS.M04058-0523 | 316204001001 | 0001 | PT.JAYA BANGUN PERKASA | By.Tahap II Material Besi On Site ke-3 (25%) atas Pekerjaan Beton Bertulang PKS Inv.024 SPK.015 BAPP.024 | 3811403962 | 0523 | D1
2023-05-31 | PKS.K022031-0523 | 316204001001 | 0007 | Via. Fika Aditya P | By. Pembelian Material u/ Plang Nama Stasiun | 375000 | 0523 | 330
2023-05-31 | PKS.M04058-0523 | 316204001001 | 0001 | PT.JAYA BANGUN PERKASA | By.Tahap III Progres ke-06 (5.089%) atas Pekerjaan Beton Bertulang PKS Inv.025 SPK.015 BAPP.025 | 2192755656 | 0523 | D1
2023-05-31 | PKS.M06002-0523 | 316204001001 | 0003 | PEMAKAIAN PERSEDIAAN May 2023 | Atas Atap Cladding dan Perlengkapan | 567914940 | 0523 | E2
2023-05-31 | PKS.M05100-0523 | 316204001001 | 0004 | Reclass KSA.B071014-0523 Fline 1 | By. Biaya Sewa Forklift 1 Shif Keperluan Bongkar Chain Conveyor PKS | 3500000 | 0523 | 327
2023-05-31 | PKS.M05100-0523 | 316204001001 | 0003 | Reclass KSA.B071043-0523 Fline 1 | By Pembelian Material Baut Driling Main Building | 5180000 | 0523 | 330
2023-05-31 | PKS.M04067-0523 | 316204001001 | 0007 | PT.BKB - REMBURSMENT DINAS LUAR | Dinas Luar Sdr. David Teguh P cs untuk Orientasi Proyek PT. Kumai Sentosa tgl 18 Mar - 21 Apr 2023 | 12325000 | 0523 | BTL
2023-05-31 | PKS.M04067-0523 | 316204001001 | 0007 | PT.BKB - REMBURSMENT DINAS LUAR | Dinas Luar Sdr. Fikry Aldin S. cs untuk Orientasi Proyek PT. Kumai Sentosa tgl 07 Apr - 15 Mei 2023 | 14365000 | 0523 | BTL
2023-05-31 | PKS.M05078-0523 | 316204001001 | 0005 | Via Kaspul Anwar | By.Mobilisasi 1 Unit Crane KATO 25 Tondari | 28000000 | 0523 | 327
2023-05-31 | PKS.M04041-0523 | 316204001001 | 0005 | HUB R/K KSA.M09005-0523 RAcct @ HUB.REK KORAN - S.CABANG PKS | Cost fr 111904004604 KENDARAAN AIR - KELOTOK KS-03 | 3518549.47 | 0523 | 328
2023-05-31 | PKS.M04041-0523 | 316204001001 | 0005 | HUB R/K KSA.M09005-0523 RAcct @ HUB.REK KORAN - S.CABANG PKS | Cost fr 111904004605 KENDARAAN AIR - SPEED BOAT 200 HP YAMAHA - 02 MARLIN | 2453476.77 | 0523 | 328
2023-05-31 | PKS.M04041-0523 | 316204001001 | 0005 | HUB R/K KSA.M09005-0523 RAcct @ HUB.REK KORAN - S.CABANG PKS | Cost fr 111904004609 KENDARAAN AIR - KELOTOK TR-04 KS-04 | 1873918.24 | 0523 | 328
2023-05-31 | PKS.M04041-0523 | 316204001001 | 0005 | HUB R/K KSA.M09005-0523 RAcct @ HUB.REK KORAN - S.CABANG PKS | Cost fr 111904004609 KENDARAAN AIR - KELOTOK TR-04 KS-04 | 1747830.34 | 0523 | 328
2023-05-31 | PKS.M04041-0523 | 316204001001 | 0005 | HUB R/K KSA.M09005-0523 RAcct @ HUB.REK KORAN - S.CABANG PKS | Cost fr 111904004603 KENDARAAN AIR - KELOTOK KS-02 | 1214280.58 | 0523 | 328
2023-05-31 | PKS.M04041-0523 | 316204001001 | 0005 | HUB R/K KSA.B071220-0523 RAcct @ HUB.REK KORAN - S.CABANG PKS | Pembayaran Jasa Pengikatan di Pelindo | 1002500 | 0523 | E3
2023-05-31 | PKS.M04041-0523 | 316204001001 | 0005 | HUB R/K KSA.M09005-0523 RAcct @ HUB.REK KORAN - S.CABANG PKS | Cost fr 111904004602 KENDARAAN AIR - SPEED BOAT 115 HP SUZUKI INJEKSI - 01BARRACUDA | 982209.23 | 0523 | 328
2023-05-31 | PKS.M04041-0523 | 316204001001 | 0005 | HUB R/K KSA.M09005-0523 RAcct @ HUB.REK KORAN - S.CABANG PKS | Cost fr 111902004302 MINI BUS -TOYOTA AVANZA B 2558 BZT | 15208.48 | 0523 | 327
2023-05-31 | PKS.M04041-0523 | 316204001001 | 0005 | HUB R/K KSA.B071221-0523 RAcct @ HUB.REK KORAN - S.CABANG PKS | Pembayaran Jasa Pengikatan di Pelindo | 1002500 | 0523 | E3
2023-05-31 | PKS.M09005-0523 | 316204001002 | 0005 | RAcct @ ADK BANGUNAN KERJA - PEMBANGUNAN | Cost fr 311904003101 MESIN - MESIN GENSET CATERPILLAR 350 KVA (GS-01) | 3406419.01 | 0523 | 319A
2023-05-31 | PKS.M03096-0523 | 316204003001 | 0000 | ALOKASI BTL PKS KE PRA OPERASI PKS | MEI 2023 | 207144336.67 | 0523 | BTL
2023-05-31 | PKS.M04059-0523 | 316204004003 | 0001 | PT.BUANA KARYA SARANA JAYA | By.Tahap I 25% atas pekerjaan pembangunan 1 unit Longhouse G10 Permanen No.28 di Sungai Cabang (Blok 09 PKS) Inv.- SPK.057 BAPP.- | 351870000 | 0523 | 41B
2023-05-31 | PKS.M04059-0523 | 316204004004 | 0001 | PT.BUANA KARYA SARANA JAYA | By.Tahap I 25% atas pekerjaan pembangunan 1 unit Longhouse G10 Permanen No.29 di Sungai Cabang (Blok 09 PKS) Inv.- SPK.058 BAPP.- | 351870000 | 0523 | 41C
2023-05-31 | PKS.M09005-0523 | 316204005003 | 0005 | RAcct @ ADK MESIN PENUNJANG - PEMASANGAN | Cost fr 311904003101 MESIN - MESIN GENSET CATERPILLAR 350 KVA (GS-01) | 3262222.99 | 0523 | 319A
2023-05-08 | PKS.B012011-0523 | 316204005009 | 0003 | KPPBC TMP C PANGKALAN BUN | Bayar PPh Impor dan PPN ImporPIB No.00002002917220230425000082 Tgl.3 Mei 2023Jatuh Tempo Bayar Tgl.8 Mei 2023 (Boiler) | 1406256000 | 0523 | 335A
2023-05-31 | PKS.M01076-0523 | 316204005009 | 0004 | KOREKSI 151203009150 PT DUTA RARA BORNEO | Bayar DP biaya jasa custom clearance Pengiriman import mesin pabrik | 117037200 | 0523 | 39
2023-05-31 | PKS.K022028-0523 | 316204005009 | 0007 | Via. Fika Aditya P | By. Pembelian Konsumsi u/ Bongkaran Boiler Tahap 1 & 2 Mei 2023 | 1000000 | 0523 | 39
2023-05-31 | PKS.M05100-0523 | 316204005009 | 0007 | Reclass KSA.B071184-0523 Fline 1 | By. Pembelian Tali & Penutup Boiler di Pelabuhan Kalap | 233000 | 0523 | 39
2023-05-31 | PKS.M05100-0523 | 316204005009 | 0004 | Reclass KSA.B071220-0523 Fline 1 | By. Pembayaran Jasa Polis Asuransi Pengangkutan Material Boiler | 15923750 | 0523 | 327
2023-05-31 | PKS.M05061-0523 | 316204005009 | 0005 | Sewa Unit Crane Kato 250 ( 39-01 ) Bulan Mei 2023 |  | 19520000 | 0523 | 327
2023-05-31 | PKS.M05061-0523 | 316204005009 | 0005 | PPN 11 % Sewa Unit Crane Kato 250 ( 39-01 ) Bulan Mei 2023 |  | 2147800 | 0523 | 327
2023-05-31 | PKS.M05062-0523 | 316204005009 | 0005 | Sewa Unit Truck Logging ( LT-06 ) Bulan Mei 2023 |  | 19350000 | 0523 | 327
2023-05-31 | PKS.M05062-0523 | 316204005009 | 0005 | PPN 11% Sewa Unit Truck Logging ( LT-06 ) Bulan Mei 2023 |  | 2128500 | 0523 | 327
2023-05-31 | PKS.M01076-0523 | 316204005009 | 0004 | Duta Rara Burneo, PT | Bayar pelunasan 60 % atas biaya costum clearance pengiriman mesin mesin pabrik dari Malaysia ke Jakarta dan biaya kirim dari Port Kumai ke Port PT. Kumai Sentosa | 175555800 | 0523 | 39
2023-05-08 | PKS.B012012-0523 | 316204005012 | 0003 | KPPBC TMP C PANGKALANBUN | Bayar PPh Impor dan PPN ImporPIB No.0002002917220230425000083 Tgl.3 Mei 2023Jatuh Tempo Bayar Tgl.8 Mei 2023 (Mesin Press dan Diggester) | 515046000 | 0523 | 335B
2023-05-31 | PKS.M04041-0523 | 316204006002 | 0005 | HUB R/K KSA.M09005-0523 RAcct @ HUB.REK KORAN - S.CABANG PKS | Cost fr 111904005401 BULLDOZER B 165 YS (34-14) | 174584335.71 | 0523 | 51
2023-05-31 | PKS.M04041-0523 | 316204006002 | 0005 | HUB R/K KSA.M09005-0523 RAcct @ HUB.REK KORAN - S.CABANG PKS | Cost fr 111904005402 BULLDOZER B 165 YS (34-15) | 142967556 | 0523 | 51
2023-05-31 | PKS.M04041-0523 | 316204006002 | 0005 | HUB R/K KSA.M09005-0523 RAcct @ HUB.REK KORAN - S.CABANG PKS | Cost fr 111904005333 EXCAVATOR HITACHI ZX210F-5G (33-37) | 53294340.26 | 0523 | 51
2023-05-31 | PKS.M04041-0523 | 316204006002 | 0005 | HUB R/K KSA.M09005-0523 RAcct @ HUB.REK KORAN - S.CABANG PKS | Cost fr 111904005332 EXCAVATOR HITACHI ZX210F-5G (33-36) | 18539520 | 0523 | 51
2023-06-30 | PKS.M05157-0623 | 316204001001 | 0004 | POLI TEKNIK NEGERI BANJARMASIN VIA INTAN NURHALIZA IRMANTO | BY.PENGUJIAN SAMPLE BETON DI POLITEKNIK NEGERI BANJARMASIN TGL. 27 JUNI 2023 | 300000 | 0623 | B6
2023-06-30 | PKS.M04057-0623 | 316204001001 | 0001 | PT. TRIROYAL TIMURRAYA | By.Tahap II Progress 3.677% atas Pekerjaan Design & Build Main Building PKS Inv. 057 SPK. 016 BAPP. 026 | 592594880 | 0623 | E1
2023-06-30 | PKS.M05154-0623 | 316204001001 | 0004 | BY.DINAS LUAR AN. ABDUL WAHAB KE KUMAI | AN. ABDUL WAHAB DAN MUHAMMAD ILHAM KE KUMAI DALAM RANGKA TINJAUAN LAPANGAN TGL. 04 S/D 18 JUNI 2023 | 5240000 | 0623 | A12
2023-06-30 | PKS.M06002-0623 | 316204001001 | 0007 | PEMAKAIAN PERSEDIAAN Jun 2023 | Material u/bongkar muat | 13399995 | 0623 | E3
2023-06-30 | PKS.M06002-0623 | 316204001001 | 0003 | PEMAKAIAN PERSEDIAAN Jun 2023 | Atas Atap Cladding dan Perlengkapan | 127569950 | 0623 | E2
2023-06-30 | PKS.M04056-0623 | 316204001001 | 0001 | PT.JAYA BANGUN PERKASA | By.Tahap III Progress ke-7 (15,319%) atas Pekerjaan Beton Bertulang PKS Inv.028 Tgl.260623 SPK.015 BAPP.029 | 6600672802 | 0623 | D1
2023-06-30 | PKS.M04041-0623 | 316204001001 | 0005 | HUB R/K KSA.M09005-0623 RAcct @ HUB.REK KORAN - S.CABANG PKS | Cost fr 111904004604 KENDARAAN AIR - KELOTOK KS-03 | 2129812.46 | 0623 | 328
2023-06-30 | PKS.M04041-0623 | 316204001001 | 0005 | HUB R/K KSA.M09005-0623 RAcct @ HUB.REK KORAN - S.CABANG PKS | Cost fr 111904004605 KENDARAAN AIR - SPEED BOAT 200 HP YAMAHA - 02 MARLIN | 2557816.43 | 0623 | 328
2023-06-30 | PKS.M04041-0623 | 316204001001 | 0005 | HUB R/K KSA.M09005-0623 RAcct @ HUB.REK KORAN - S.CABANG PKS | Cost fr 111904004609 KENDARAAN AIR - KELOTOK TR-04 KS-04 | 3181200.49 | 0623 | 328
2023-06-30 | PKS.M04041-0623 | 316204001001 | 0005 | HUB R/K KSA.M09005-0623 RAcct @ HUB.REK KORAN - S.CABANG PKS | Cost fr 111904005333 EXCAVATOR HITACHI ZX210F-5G (33-37) | 144493140 | 0623 | 51
2023-06-30 | PKS.M04041-0623 | 316204001001 | 0005 | HUB R/K KSA.M09005-0623 RAcct @ HUB.REK KORAN - S.CABANG PKS | Cost fr 111904005336 EXCAVATOR HITACHI ZX210 LC-5G (33-46) | 27007412.76 | 0623 | 51
2023-06-30 | PKS.M04041-0623 | 316204001001 | 0005 | HUB R/K KSA.M09005-0623 RAcct @ HUB.REK KORAN - S.CABANG PKS | Cost fr 111904005401 BULLDOZER B 165 YS (34-14) | 52654848 | 0623 | 51
2023-06-30 | PKS.M04041-0623 | 316204001001 | 0005 | HUB R/K KSA.M09005-0623 RAcct @ HUB.REK KORAN - S.CABANG PKS | Cost fr 111904005402 BULLDOZER B 165 YS (34-15) | 59623872 | 0623 | 51
2023-06-30 | PKS.M04041-0623 | 316204001001 | 0005 | HUB R/K KSA.M09005-0623 RAcct @ HUB.REK KORAN - S.CABANG PKS | Cost fr 111904005602 FARM TRACTOR - KUBOTA M9540 (FT-02)/32-03 | 937440 | 0623 | 41
2023-06-30 | PKS.M04041-0623 | 316204001001 | 0005 | HUB R/K KSA.M09005-0623 RAcct @ HUB.REK KORAN - S.CABANG PKS | Cost fr 111904005604 FARM TRACTOR - KUBOTA M9540 (FT-04)/32-05 | 1243200 | 0623 | 327
2023-06-30 | PKS.M04041-0623 | 316204001001 | 0005 | HUB R/K KSA.M09005-0623 RAcct @ HUB.REK KORAN - S.CABANG PKS | Cost fr 111904005606 FARM TRACTOR - KUBOTA M9540 (FT-06)/32-07 | 310800 | 0623 | 327
2023-06-30 | PKS.M04041-0623 | 316204001001 | 0007 | HUB R/K KSA.M09005-0623 RAcct @ HUB.REK KORAN - S.CABANG PKS | Cost fr 111904007101 DEPARTEMENT SUPPORTING | 77080638.24 | 0623 | BTL 1
2023-06-30 | PKS.M04041-0623 | 316204001001 | 0007 | HUB R/K KSA.M09005-0623 RAcct @ HUB.REK KORAN - S.CABANG PKS | Cost fr 111904007301 SARANA PENUNJANG-DEPT EHS & C POLIKLINIK | 1108975.66 | 0623 | BTL 1
2023-06-30 | PKS.M04041-0623 | 316204001001 | 0007 | HUB R/K KSA.M09005-0623 RAcct @ HUB.REK KORAN - S.CABANG PKS | Cost fr 111904007301 SARANA PENUNJANG-DEPT EHS & C POLIKLINIK | 1571048.86 | 0623 | BTL 1
2023-06-30 | PKS.M04041-0623 | 316204001001 | 0007 | HUB R/K KSA.M09005-0623 RAcct @ HUB.REK KORAN - S.CABANG PKS | Cost fr 111904007331 SARANA PENUNJANG-DEPT EHS & C - ENVIRO & OFFICE | 10489789.63 | 0623 | BTL 1
2023-06-30 | PKS.M04041-0623 | 316204001001 | 0007 | HUB R/K KSA.M09005-0623 RAcct @ HUB.REK KORAN - S.CABANG PKS | Cost fr 111904007351 DEPARTEMENT SURVEY DAN PEMETAAN | 4373277.65 | 0623 | BTL 1
2023-06-30 | PKS.M04041-0623 | 316204001001 | 0007 | HUB R/K KSA.M09005-0623 RAcct @ HUB.REK KORAN - S.CABANG PKS | Cost fr 111904007361 DEPARTEMENT WATER MANAGEMENT | 4286994.61 | 0623 | BTL 1
2023-06-30 | PKS.M04041-0623 | 316204001001 | 0007 | HUB R/K KSA.M09005-0623 RAcct @ HUB.REK KORAN - S.CABANG PKS | Cost fr 111904007371 DEPARTEMENT SUPPORTING - P2K & SAFETY | 6387022.97 | 0623 | BTL 1
2023-06-30 | PKS.M04041-0623 | 316204001001 | 0005 | HUB R/K KSA.M09005-0623 RAcct @ HUB.REK KORAN - S.CABANG PKS | Cost fr 111904004602 KENDARAAN AIR - SPEED BOAT 115 HP SUZUKI INJEKSI - 01BARRACUDA | 1285562.43 | 0623 | 328
2023-06-30 | PKS.M04041-0623 | 316204001001 | 0005 | HUB R/K KSA.M09005-0623 RAcct @ HUB.REK KORAN - S.CABANG PKS | Cost fr 111904004603 KENDARAAN AIR - KELOTOK KS-02 | 3654654.96 | 0623 | 328
2023-06-30 | PKS.M09005-0623 | 316204001002 | 0005 | RAcct @ ADK BANGUNAN KERJA - PEMBANGUNAN | Cost fr 311904003101 MESIN - MESIN GENSET CATERPILLAR 350 KVA (GS-01) | 5466825.29 | 0623 | 319A
2023-06-30 | PKS.M03096-0623 | 316204003001 | 0000 | ALOKASI BTL PKS KE PRA OPERASI PKS | JUNI 2023 | 217181080.11 | 0623 | BTL
2023-06-30 | PKS.M06002-0623 | 316204004002 | 0003 | PEMAKAIAN PERSEDIAAN Jun 2023 |  | 271309.59 | 0623 | 41
2023-06-30 | PKS.M04051-0623 | 316204004002 | 0001 | PT. BUANA KARYA SARANA JAYA | BY.THP III 20% atas Pembangunan 1 Unit Longhouse G10 Expose No.13 di blok 09 Inv. SPK.020 BAPP.055 | 240648000 | 0623 | 41A
2023-06-30 | PKS.M04051-0623 | 316204004002 | 0001 | PT. BUANA KARYA SARANA JAYA | BY.Retensi 5% atas Pembangunan 1 Unit Longhouse G10 Expose No.13 di blok 09 Inv. SPK.020 BAPP. | 60162000 | 0623 | 41A
2023-06-30 | PKS.M04058-0623 | 316204005001 | 0001 | PT. ARINA KARYA SAENTOSA | By.Tahap II Progress 1,65% atas Pekerjaan Mekanikal PKS Kapasitas 45 TPH Inv. 322 SPK. 014 BAPP. 027 | 88220259 | 0623 | 21
2023-06-30 | PKS.M04058-0623 | 316204005001 | 0001 | PT. ARINA KARYA SAENTOSA | By.Tahap II Progress 1,65% atas Pekerjaan Mekanikal PKS Kapasitas 45 TPH Inv. 322 SPK. 014 BAPP. 027 | 384663696.75 | 0623 | 21
2023-06-30 | PKS.M09005-0623 | 316204005002 | 0005 | RAcct @ ADK MESIN PENUNJANG - PEMASANGAN | Cost fr 311904003101 MESIN - MESIN GENSET CATERPILLAR 350 KVA (GS-01) | 1002020.25 | 0623 | 319A
2023-06-30 | PKS.M04058-0623 | 316204005003 | 0001 | PT. ARINA KARYA SAENTOSA | By.Tahap II Progress 1,65% atas Pekerjaan Mekanikal PKS Kapasitas 45 TPH Inv. 322 SPK. 014 BAPP. 027 | 163041921.18 | 0623 | 21
2023-06-30 | PKS.M09005-0623 | 316204005003 | 0005 | RAcct @ ADK MESIN PENUNJANG - PEMASANGAN | Cost fr 311904003101 MESIN - MESIN GENSET CATERPILLAR 350 KVA (GS-01) | 5700193.57 | 0623 | 319A
2023-06-30 | PKS.M06002-0623 | 316204005008 | 0003 | PEMAKAIAN PERSEDIAAN Jun 2023 | Valve turbin dan BPV | 94986196.5 | 0623 | 34
2023-06-30 | PKS.M05100-0623 | 316204005008 | 0007 | Reclass KSA.B071115-0623 Fline 1 | By. Pembelian terpal untuk penutup boiler | 2425000 | 0623 | 39
2023-06-14 | PKS.K022007-0623 | 316204005009 | 0007 | Via. Fika Aditya Pratama | By. Konsumsi Pengangkutan Material Boiler Tahap 1 & 2 | 2281000 | 0623 | 327
2023-06-14 | PKS.K022008-0623 | 316204005009 | 0007 | Via. Fika Aditya Pratama | By. Pembelian BBM U/ Genset Penerangan Bongkar Material Boiler | 400000 | 0623 | 327
2023-06-21 | PKS.B012046-0623 | 316204005009 | 0004 | PT. Duta Rara Borneo | By. Jasa Keagenan & Dermaga (Kumai - Sungai Cabang)TB. Makmur TKG. SejahteraInv. 384 Tgl. 300523- Pokok = 36.000.000- PPh = (720.000) | 36000000 | 0623 | 39
2023-06-30 | PKS.M05100-0623 | 316204005009 | 0006 | Reclass KSA.K011046-0623 Fline 1 | By Pembayaran Asuransi Unit Boiler | 26863087 | 0623 | 327
2023-06-30 | PKS.M05100-0623 | 316204005009 | 0007 | Reclass KSA.K011064-0623 Fline 1 | By Pembayaran lasing dan Jasa Tutup Terpal Unit Boiler | 1000000 | 0623 | 39
2023-06-30 | PKS.M05061-0623 | 316204005009 | 0005 | SEWA UNIT BKMS CRANE KATO 250 ( 39-01 ) BULAN JUNI 2023 |  | 21960000 | 0623 | 327
2023-06-30 | PKS.M05061-0623 | 316204005009 | 0005 | PPN 11% SEWA UNIT BKMS CRANE KATO 250 ( 39-01 ) BULAN JUNI 2023 |  | 2415600 | 0623 | 327
2023-06-30 | PKS.M05062-0623 | 316204005009 | 0005 | SEWA UNIT TRUCK LOGGING ( NISSAN LT-06 ) BULAN JUNI 2023 |  | 23220000 | 0623 | 327
2023-06-30 | PKS.M05062-0623 | 316204005009 | 0005 | PPN 11 % SEWA UNIT TRUCK LOGGING ( NISSAN LT-06 ) BULAN JUNI 2023 |  | 2554200 | 0623 | 327
2023-06-30 | PKS.M09005-0623 | 316204005010 | 0005 | RAcct @ ADK MESIN PENUNJANG - PEMASANGAN | Cost fr 311904003101 MESIN - MESIN GENSET CATERPILLAR 350 KVA (GS-01) | 5844219.54 | 0623 | 319A
2023-06-30 | PKS.M04058-0623 | 316204005013 | 0001 | PT. ARINA KARYA SAENTOSA | By.Tahap II Progress 1,65% atas Pekerjaan Mekanikal PKS Kapasitas 45 TPH Inv. 322 SPK. 014 BAPP. 027 | 69093450.82 | 0623 | 21
2023-06-30 | PKS.M04058-0623 | 316204005013 | 0001 | PT. ARINA KARYA SAENTOSA | By.Tahap II Progress 1,65% atas Pekerjaan Mekanikal PKS Kapasitas 45 TPH Inv. 322 SPK. 014 BAPP. 027 | 248846439.25 | 0623 | 21
2023-06-30 | PKS.M04059-0623 | 316204006001 | 0001 | PT.SINERGI INDO PRANATA | By.Tahap II & III Progres ke-2 (23.0442%) atas FAT Siap Kirim & Material On SitePekerjaan Jaringan Listrik 20KV PKS Inv.009080602023 SPK.021 BAPP.028 | 197877025 | 0623 | 22
2023-06-30 | PKS.M05158-0623 | 316204006001 | 0005 | PEMAKAIAN UNIT EXCAVATOR HITACHI ZX210F-5G (33-36) | KSA.M09005-0523 Cost fr 111904005332 EXCAVATOR HITACHI ZX210F-5G (33-36) TGL.31 MEI 2023 | 2896800 | 0623 | 51
2023-07-11 | PKS.K022014-0723 | 316204001001 | 0007 | Via. Danis A | By. Pembelian BBM U/ Pengelasan Pompa Rohto | 320000 | 0723 | 317
2023-07-31 | PKS.M05154-0723 | 316204001001 | 0004 | USB BY. TAGIHAN TIKET PESAWAT AN ABDUL WAHAB | INV.100 KB:JAIAXK | 1207800 | 0723 | A12
2023-07-31 | PKS.M05176-0723 | 316204001001 | 0004 | KOREKSI PKS.M05154-0323 BY.DINAS LUAR AN. ABDUL WAHAB KE JAKARTA | By.Dinas luar an. Abdul Wahab ke Jakarta Pemeriksaan Pekerjaan Mekanikal Tgl. 26, 27, 29 dan 30 Januari 2023 | 2929000 | 0723 | A12
2023-07-31 | PKS.M05176-0723 | 316204001001 | 0004 | KOREKSI PKS.M05154-0323 BY.DINAS LUAR AN. ABDUL WAHAB KE KUMAI | By.Dinas luar an. Abdul Wahab ke Kumai Tinjauan Lapangan Tgl. 02 Februari s.d 13 Maret 2023 | 3670000 | 0723 | A12
2023-07-31 | PKS.M05176-0723 | 316204001001 | 0004 | KOREKSI PKS.M05154-0423 BY.DINAS LUAR AN. ABDUL WAHAB KE KUMAI | Tinjauan lapangan Tgl. 27 Maret s/d 15 April 2023 | 2610000 | 0723 | A12
2023-07-31 | PKS.M05176-0723 | 316204001001 | 0004 | KOREKSI PKS.M05154-0423 BY.DINAS LUAR AN. ABDUL WAHAB KE KUMAI | TINJAUAN LAPANGAN TGL. 02 S/D 22 MEI 2023 | 2610000 | 0723 | A12
2023-07-14 | PKS.K022019-0723 | 316204001001 | 0005 | Via. Andy Kinanjar | By. Upah Kelebihan Jam Kerja Operasional BKMS | 2272500 | 0723 | 327
2023-07-31 | PKS.M04057-0723 | 316204001001 | 0001 | PT. TRIROYAL TIMURRAYA | BY.TAHAP II 2.755% ATAS PEKERJAAN DESIGN & BUILD MAIN BUILDING PKS INV.079 SPK.016 BAPP.030 | 444002983 | 0723 | E1
2023-07-31 | PKS.M04057-0723 | 316204001001 | 0001 | PT. TRIROYAL TIMURRAYA | BY.TAHAP II 10.664% ATAS PEKERJAAN DESIGN & BUILD MAIN BUILDING PKS INV.0105 SPK.016 BAPP.034 | 1718637967 | 0723 | E1
2023-07-31 | PKS.M05100-0723 | 316204001001 | 0007 | Reclass KSA.M05011-0723 Fline 1 | By. Penampungan atas pembelian material Pompa Rohto ( Coa Adk belum tersedia ) | 39625000 | 0723 | 317
2023-07-31 | PKS.M04067-0723 | 316204001001 | 0007 | PT. BKB - REMBURSMENT PERIODE BULAN JULI 2023 | Bayar Konsumsi Peserta OJTP Pabrik Kumai | 12150000 | 0723 | BTL
2023-07-31 | PKS.M04067-0723 | 316204001001 | 0007 | PT. BKB - REMBURSMENT PERIODE BULAN JULI 2023 | Bayar Subsidi Dapur U/ All Peserta OJTP Pabrik Kumai | 8100000 | 0723 | BTL
2023-07-31 | PKS.M04067-0723 | 316204001001 | 0007 | PT. BKB - REMBURSMENT PERIODE BULAN JULI 2023 | Bayar Upah Masak Peserta OJTP Pabrik Kumai | 3782400 | 0723 | BTL
2023-07-31 | PKS.M06002-0723 | 316204001001 | 0003 | PEMAKAIAN PERSEDIAAN Jul 2023 |  | 1520000 | 0723 | E2
2023-07-31 | PKS.M06002-0723 | 316204001001 | 0003 | PEMAKAIAN PERSEDIAAN Jul 2023 | Material Penunjang | 39996 | 0723 | E3
2023-07-31 | PKS.M04058-0723 | 316204001001 | 0001 | PT.JAYA BANGUN PERKASA | By.Tahap III Progress ke-8 (4,68%) atas Pekerjaan Beton Bertulang PKS Inv.032 Tgl.260723 SPK.015 BAPP.035 | 2016525146 | 0723 | D1
2023-07-31 | PKS.M04041-0723 | 316204001001 | 0005 | HUB R/K KSA.M09005-0723 RAcct @ HUB.REK.KORAN RO | Cost fr 111904007301 SARANA PENUNJANG-DEPT EHS & C POLIKLINIK | 1355666.23 | 0723 | BTL 1
2023-07-31 | PKS.M04041-0723 | 316204001001 | 0005 | HUB R/K KSA.M09005-0723 RAcct @ HUB.REK KORAN - S.CABANG PKS | Cost fr 111902004201 PICK UP -SUZUKI CARRY KH 8296 GP | 105641.55 | 0723 | 327
2023-07-31 | PKS.M04041-0723 | 316204001001 | 0005 | HUB R/K KSA.M09005-0723 RAcct @ HUB.REK KORAN - S.CABANG PKS | Cost fr 111902004302 MINI BUS -TOYOTA AVANZA B 2558 BZT | 121340.4 | 0723 | 327
2023-07-31 | PKS.M04041-0723 | 316204001001 | 0005 | HUB R/K KSA.M09005-0723 RAcct @ HUB.REK KORAN - S.CABANG PKS | Cost fr 111904004504 DUMP TRUCK - HINO D136 HDX (BKMS 25-86) | 679493.49 | 0723 | 327
2023-07-31 | PKS.M04041-0723 | 316204001001 | 0005 | HUB R/K KSA.M09005-0723 RAcct @ HUB.REK KORAN - S.CABANG PKS | Cost fr 111904004501 DUMP TRUCK - ISUZU NPS (BKMS 25-87) | 902270.61 | 0723 | 327
2023-07-31 | PKS.M04041-0723 | 316204001001 | 0005 | HUB R/K KSA.M09005-0723 RAcct @ HUB.REK KORAN - S.CABANG PKS | Cost fr 111904004503 DUMP TRUCK - HINO D136 HDX (BKMS 25-85) | 936562.5 | 0723 | 327
2023-07-31 | PKS.M04041-0723 | 316204001001 | 0005 | HUB R/K KSA.M09005-0723 RAcct @ HUB.REK KORAN - S.CABANG PKS | Cost fr 111904004506 DUMP TRUCK - ISUZU NPS 81U-HAVIN4 (BKMS 25-94) | 951900.74 | 0723 | 327
2023-07-31 | PKS.M04041-0723 | 316204001001 | 0005 | HUB R/K KSA.M09005-0723 RAcct @ HUB.REK KORAN - S.CABANG PKS | Cost fr 111904004609 KENDARAAN AIR - KELOTOK TR-04 KS-04 | 1440382.03 | 0723 | 328
2023-07-31 | PKS.M04041-0723 | 316204001001 | 0005 | HUB R/K KSA.M09005-0723 RAcct @ HUB.REK KORAN - S.CABANG PKS | Cost fr 111904004602 KENDARAAN AIR - SPEED BOAT 115 HP SUZUKI INJEKSI - 01BARRACUDA | 1841274.35 | 0723 | 328
2023-07-31 | PKS.M04041-0723 | 316204001001 | 0007 | HUB R/K KSA.M09005-0723 RAcct @ HUB.REK KORAN - S.CABANG PKS | Cost fr 111904007301 SARANA PENUNJANG-DEPT EHS & C POLIKLINIK | 1920527.16 | 0723 | BTL 1
2023-07-31 | PKS.M04041-0723 | 316204001001 | 0007 | HUB R/K KSA.M09005-0723 RAcct @ HUB.REK KORAN - S.CABANG PKS | Cost fr 111904007371 DEPARTEMENT SUPPORTING - P2K & SAFETY | 2456400 | 0723 | BTL 1
2023-07-31 | PKS.M04041-0723 | 316204001001 | 0005 | HUB R/K KSA.M09005-0723 RAcct @ HUB.REK KORAN - S.CABANG PKS | Cost fr 111904004605 KENDARAAN AIR - SPEED BOAT 200 HP YAMAHA - 02 MARLIN | 2577714.95 | 0723 | 328
2023-07-31 | PKS.M04041-0723 | 316204001001 | 0005 | HUB R/K KSA.M09005-0723 RAcct @ HUB.REK KORAN - S.CABANG PKS | Cost fr 111904004603 KENDARAAN AIR - KELOTOK KS-02 | 3106188.68 | 0723 | 328
2023-07-31 | PKS.M04041-0723 | 316204001001 | 0005 | HUB R/K KSA.M09005-0723 RAcct @ HUB.REK KORAN - S.CABANG PKS | Cost fr 111904004604 KENDARAAN AIR - KELOTOK KS-03 | 3813130.93 | 0723 | 328
2023-07-31 | PKS.M04041-0723 | 316204001001 | 0007 | HUB R/K KSA.M09005-0723 RAcct @ HUB.REK KORAN - S.CABANG PKS | Cost fr 111904007361 DEPARTEMENT WATER MANAGEMENT | 4256516.37 | 0723 | BTL 1
2023-07-31 | PKS.M04041-0723 | 316204001001 | 0005 | HUB R/K KSA.M09005-0723 RAcct @ HUB.REK KORAN - S.CABANG PKS | Cost fr 111904005602 FARM TRACTOR - KUBOTA M9540 (FT-02)/32-03 | 4438224 | 0723 | 327
2023-07-31 | PKS.M04041-0723 | 316204001001 | 0007 | HUB R/K KSA.M09005-0723 RAcct @ HUB.REK KORAN - S.CABANG PKS | Cost fr 111904007351 DEPARTEMENT SURVEY DAN PEMETAAN | 4843310.37 | 0723 | BTL 1
2023-07-31 | PKS.M04041-0723 | 316204001001 | 0005 | HUB R/K KSA.M09005-0723 RAcct @ HUB.REK KORAN - S.CABANG PKS | Cost fr 111904005101 BACKHOE LOADER CAT 416 F2 (36-08) | 4888107 | 0723 | 327
2023-07-31 | PKS.M04041-0723 | 316204001001 | 0005 | HUB R/K KSA.M09005-0723 RAcct @ HUB.REK KORAN - S.CABANG PKS | Cost fr 111904005332 EXCAVATOR HITACHI ZX210F-5G (33-36) | 14067585 | 0723 | 327
2023-07-31 | PKS.M04041-0723 | 316204001001 | 0005 | HUB R/K KSA.M09005-0723 RAcct @ HUB.REK KORAN - S.CABANG PKS | Cost fr 111904005322 EXCAVATOR HITACHI (33-10) | 14235528 | 0723 | 327
2023-07-31 | PKS.M04041-0723 | 316204001001 | 0007 | HUB R/K KSA.M09005-0723 RAcct @ HUB.REK KORAN - S.CABANG PKS | Cost fr 111904007331 SARANA PENUNJANG-DEPT EHS & C - ENVIRO & OFFICE | 26641302.04 | 0723 | BTL 1
2023-07-31 | PKS.M04041-0723 | 316204001001 | 0005 | HUB R/K KSA.M09005-0723 RAcct @ HUB.REK KORAN - S.CABANG PKS | Cost fr 111904005402 BULLDOZER B 165 YS (34-15) | 35544420 | 0723 | 327
2023-07-31 | PKS.M04041-0723 | 316204001001 | 0007 | HUB R/K KSA.M09005-0723 RAcct @ HUB.REK KORAN - S.CABANG PKS | Cost fr 111904007101 DEPARTEMENT SUPPORTING | 104594762.32 | 0723 | BTL 1
2023-07-31 | PKS.M04041-0723 | 316204001001 | 0005 | HUB R/K KSA.M09005-0723 RAcct @ HUB.REK KORAN - S.CABANG PKS | Cost fr 111904005333 EXCAVATOR HITACHI ZX210F-5G (33-37) | 145171925 | 0723 | 327
2023-07-31 | PKS.M04041-0723 | 316204001001 | 0005 | HUB R/K KSA.M09005-0723 RAcct @ HUB.REK KORAN - S.CABANG PKS | Cost fr 111904005401 BULLDOZER B 165 YS (34-14) | 211686768 | 0723 | 327
2023-07-31 | PKS.M09005-0723 | 316204001002 | 0005 | RAcct @ ADK BANGUNAN KERJA - PEMBANGUNAN | Cost fr 311904003101 MESIN - MESIN GENSET CATERPILLAR 350 KVA (GS-01) | 6590970.27 | 0723 | 319A
2023-07-31 | PKS.M03096-0723 | 316204003001 | 0000 | ALOKASI BTL PKS KE PRA OPERASI PKS | JULI 2023 | 258394209.99 | 0723 | BTL
2023-07-31 | PKS.M04051-0723 | 316204004004 | 0001 | PT. BUANA KARYA SARANA JAYA | BY.THP I 25% atas Pembangunan 1 Unit Longhouse G10 Permanen Staff PKS No. 034 di blok 09 Inv. SPK.009 BAPP. | 370462500 | 0723 | 41D
2023-07-31 | PKS.M04059-0723 | 316204005001 | 0001 | PT. ARINA KARYA SENTOSA | By.Tahap II Progress 2,8% atas Pekerjaan Mekanikal PKS Kapasitas 45 TPH | 190964911 | 0723 | 21
2023-07-31 | PKS.M04059-0723 | 316204005001 | 0001 | PT. ARINA KARYA SENTOSA | By.Tahap II Progress 2,8% atas Pekerjaan Mekanikal PKS Kapasitas 45 TPH | 10472303 | 0723 | 21
2023-07-31 | PKS.M04059-0723 | 316204005001 | 0001 | PT. ARINA KARYA SENTOSA | By.Tahap II Progress 2,8% atas Pekerjaan Mekanikal PKS Kapasitas 45 TPH | 10358506.55 | 0723 | 21
2023-07-31 | PKS.M04059-0723 | 316204005001 | 0001 | PT. ARINA KARYA SENTOSA | By.Tahap II Progress 2,8% atas Pekerjaan Mekanikal PKS Kapasitas 45 TPH | 465773351.5 | 0723 | 21
2023-07-31 | PKS.M04059-0723 | 316204005003 | 0001 | PT. ARINA KARYA SENTOSA | By.Tahap II Progress 2,8% atas Pekerjaan Mekanikal PKS Kapasitas 45 TPH | 229043099.15 | 0723 | 21
2023-07-31 | PKS.M09005-0723 | 316204005003 | 0005 | RAcct @ ADK MESIN PENUNJANG - PEMASANGAN | Cost fr 311904003101 MESIN - MESIN GENSET CATERPILLAR 350 KVA (GS-01) | 4733117.4 | 0723 | 319A
2023-07-31 | PKS.M04059-0723 | 316204005004 | 0001 | PT. ARINA KARYA SENTOSA | By.Tahap II Progress 2,8% atas Pekerjaan Mekanikal PKS Kapasitas 45 TPH | 102439894.84 | 0723 | 21
2023-07-31 | PKS.M04059-0723 | 316204005006 | 0001 | PT. ARINA KARYA SENTOSA | By.Tahap II Progress 2,8% atas Pekerjaan Mekanikal PKS Kapasitas 45 TPH | 20873774.68 | 0723 | 21
2023-07-31 | PKS.M04059-0723 | 316204005007 | 0001 | PT. ARINA KARYA SENTOSA | By.Tahap II Progress 2,8% atas Pekerjaan Mekanikal PKS Kapasitas 45 TPH | 44974558.81 | 0723 | 21
2023-07-31 | PKS.M04059-0723 | 316204005008 | 0001 | PT. ARINA KARYA SENTOSA | By.Tahap II Progress 2,8% atas Pekerjaan Mekanikal PKS Kapasitas 45 TPH | 46942561.58 | 0723 | 21
2023-07-31 | PKS.M05100-0723 | 316204005009 | 0003 | Reclass KSA.B071120-0723 Fline 1 | By. Pembelian Terpal U/ Boiler | 4545000 | 0723 | 39
2023-07-31 | PKS.M06002-0723 | 316204005009 | 0000 | PEMAKAIAN PERSEDIAAN Jul 2023 | Radio HT | 7490000 | 0723 | E3
2023-07-31 | PKS.M06002-0723 | 316204005009 | 0007 | PEMAKAIAN PERSEDIAAN Jul 2023 | Material u/bongkar muat | 4846662 | 0723 | E3
2023-07-31 | PKS.M04059-0723 | 316204005010 | 0001 | PT. ARINA KARYA SENTOSA | By.Tahap II Progress 2,8% atas Pekerjaan Mekanikal PKS Kapasitas 45 TPH | 119653884.44 | 0723 | 21
2023-07-31 | PKS.M09005-0723 | 316204005010 | 0005 | RAcct @ ADK MESIN PENUNJANG - PEMASANGAN | Cost fr 311904003101 MESIN - MESIN GENSET CATERPILLAR 350 KVA (GS-01) | 4745902.33 | 0723 | 319A
2023-07-31 | PKS.M04059-0723 | 316204005013 | 0001 | PT. ARINA KARYA SENTOSA | By.Tahap II Progress 2,8% atas Pekerjaan Mekanikal PKS Kapasitas 45 TPH | 377184456.45 | 0723 | 21
2023-07-31 | PKS.M05100-0723 | 316204006001 | 0007 | Reclass KSA.B071156-0723 Fline 1 | By. Pembelian ulin 10x10 u/ pancang tiang listrik | 10400000 | 0723 | 23A
2023-08-31 | PKS.M05154-0823 | 316204001001 | 0004 | BY.DINAS LUAR AN. ABDUL WAHAB KE SURABAYA | FAT TRAFO & PANEL - TINJAUAN LAPANGAN TGL. 3-29 JULI 2023 | 5326371 | 0823 | A12
2023-08-31 | PKS.M04067-0823 | 316204001001 | 0004 | PT. BKB - REIMBURSMENT PERIODE BULAN AGUSTUS 2023 | PEMAKAIAN TRUK BAK KAYU | 3278000 | 0823 | 327
2023-08-31 | PKS.M04076-0823 | 316204001001 | 0001 | KOREKSI A/ MEMO M.04064-1122 NOV 2022 | BY.TAHAP II 24.419% ATAS PEKERJAAN DESIGN & BUILD MAIN BUILDING PKS INV.155 SPK.016 BAPP.021 | -908875180 | 0823 | E1
2023-08-21 | PKS.K022027-0823 | 316204001001 | 0007 | Via. Fika Aditya P | By. Pembelian Baut & Ring Plat U/ Mesin Pemanas | 15500 | 0823 | 330
2023-08-31 | PKS.M05099-0823 | 316204001001 | 0005 | KOREKSI MEMO PKS.M04041-0123 FLINE 11 | KOREKSI ATAS PEMBEBANAN UNIT CEPAT SUPPORTING ( Cost fr 111902004302 MINI BUS -TOYOTA AVANZA B 2558 BZT ) | -658550.24 | 0823 | 327
2023-08-31 | PKS.M05099-0823 | 316204001001 | 0005 | KOREKSI MEMO PKS.M04041-0123 FLINE 19 | KOREKSI ATAS PEMBEBANAN UNIT CEPAT SUPPORTING ( Cost fr 111902004301 MINI BUS - TOYOTA INNOVA 2.0 LUXURY DA 2852 BRX ) | -956283.33 | 0823 | 327
2023-08-31 | PKS.M05100-0823 | 316204001001 | 0003 | Reclass KSA.B071123-0823 FLINE 1 | By. Pembelian Meteran Roll 7.5 M U/ Keperluan Pengawas & Workshop | 215000 | 0823 | 330
2023-08-31 | PKS.M04067-0823 | 316204001001 | 0007 | PT. BKB - REIMBURSMENT PERIODE BULAN AGUSTUS 2023 | Bayar Konsumsi Peserta OJTP Pabrik Kumai | 11625000 | 0823 | BTL
2023-08-31 | PKS.M04067-0823 | 316204001001 | 0007 | PT. BKB - REIMBURSMENT PERIODE BULAN AGUSTUS 2023 | Bayar Subsidi Dapur U/ All Peserta OJTP Pabrik Kumai | 7500000 | 0823 | BTL
2023-08-31 | PKS.M04067-0823 | 316204001001 | 0007 | PT. BKB - REIMBURSMENT PERIODE BULAN AGUSTUS 2023 | Bayar Upah Masak Peserta OJTP Pabrik Kumai | 3908480 | 0823 | BTL
2023-08-31 | PKS.M04067-0823 | 316204001001 | 0007 | PT. BKB - REIMBURSMENT PERIODE BULAN AGUSTUS 2023 | Bayar Dinas Luar Sdr. Eko Wardi dkk ke PT. Kumai Sentosa | 17700000 | 0823 | A12
2023-08-31 | PKS.M04058-0823 | 316204001001 | 0001 | PT.JAYA BANGUN PERKASA | By.Tahap III Progress ke-9 (12,059%) atas Pekerjaan Beton Bertulang PKS Inv.033 Tgl.290823 SPK.015 BAPP.039 | 5195999303 | 0823 | D1
2023-08-31 | PKS.M04059-0823 | 316204001001 | 0001 | PT.TRIROYAL TIMURRAYA | By.Tahap I (20%) atas Pekerjaan Talang Air Main Building PKS Inv.0140 SPK.008 BAPP. | 62606553 | 0823 | E1
2023-08-31 | PKS.M05099-0823 | 316204001001 | 0007 | KOREKSI MEMO PKS.K022014-0723 FLINE 1 |  | -320000 | 0823 | 330
2023-08-31 | PKS.M05099-0823 | 316204001001 | 0007 | KOREKSI MEMO PKS.M05100-0723 FLINE 20 | PEMBELIAN KABEL UNTUK POMPA ROHTO | -39625000 | 0823 | 317
2023-08-31 | PKS.M05099-0823 | 316204001001 | 0007 | KOREKSI MEMO PKS.K022027-0823 FLINE 1 | PEMBELIAN BAUT UNTUK PEMANAS HDPE | -15500 | 0823 | 330
2023-08-31 | PKS.M05099-0823 | 316204001001 | 0007 | KOREKSI MEMO PKS.M04067-0823 FLINE 4 | BIAYA DL KARYAWAN PABRIKASI SATUI U/ PEMASANGAN PIPA BOUNDRY | -17700000 | 0823 | A12
2023-08-31 | PKS.M05099-0823 | 316204001001 | 0007 | KOREKSI MEMO PKS.K022015-0523 FLINE 2 | - By. Pembayaran Konsumsi Opearator Alat Berat ( Jalan Akses Dermaga ) | -786000 | 0823 | 51
2023-08-31 | PKS.M05099-0823 | 316204001001 | 0007 | KOREKSI MEMO PKS.M04067-0723 FLINE 1 | Bayar Konsumsi Peserta OJTP Pabrik Kumai | -12150000 | 0823 | BTL
2023-08-31 | PKS.M05099-0823 | 316204001001 | 0007 | KOREKSI MEMO PKS.M04067-0823 FLINE 1 | Bayar Konsumsi Peserta OJTP Pabrik Kumai | -11625000 | 0823 | BTL
2023-08-31 | PKS.M05099-0823 | 316204001001 | 0007 | KOREKSI MEMO PKS.M04067-0723 FLINE 2 | Bayar Subsidi Dapur U/ All Peserta OJTP Pabrik Kumai | -8100000 | 0823 | BTL
2023-08-31 | PKS.M05099-0823 | 316204001001 | 0007 | KOREKSI MEMO PKS.M04067-0823 FLINE 2 | Bayar Subsidi Dapur U/ All Peserta OJTP Pabrik Kumai | -7500000 | 0823 | BTL
2023-08-31 | PKS.M04078-0823 | 316204001001 | 0000 | HUB R/K KSA.M06001-0823 PEMAKAIAN PERSEDIAAN |  | 218950000 | 0823 | BTL
2023-08-31 | PKS.M04041-0823 | 316204001001 | 0005 | HUB R/K KSA.M09005-0823 RAcct @ HUB.REK KORAN - S.CABANG PKS | Cost fr 111902004201 PICK UP -SUZUKI CARRY KH 8296 GP | 31729.25 | 0823 | 327
2023-08-31 | PKS.M04041-0823 | 316204001001 | 0005 | HUB R/K KSA.M09005-0823 RAcct @ HUB.REK KORAN - S.CABANG PKS | Cost fr 111904004503 DUMP TRUCK - HINO D136 HDX (BKMS 25-85) | 51871.15 | 0823 | 327
2023-08-31 | PKS.M04041-0823 | 316204001001 | 0005 | HUB R/K KSA.M09005-0823 RAcct @ HUB.REK KORAN - S.CABANG PKS | Cost fr 111904004504 DUMP TRUCK - HINO D136 HDX (BKMS 25-86) | 99183.67 | 0823 | 327
2023-08-31 | PKS.M04041-0823 | 316204001001 | 0005 | HUB R/K KSA.M09005-0823 RAcct @ HUB.REK KORAN - S.CABANG PKS | Cost fr 111904005603 FARM TRACTOR - KUBOTA M9540 (FT-03)/32-04 | 672660 | 0823 | 327
2023-08-31 | PKS.M04041-0823 | 316204001001 | 0005 | HUB R/K KSA.M09005-0823 RAcct @ HUB.REK KORAN - S.CABANG PKS | Cost fr 111904004602 KENDARAAN AIR - SPEED BOAT 115 HP SUZUKI INJEKSI - 01BARRACUDA | 1202832.5 | 0823 | 328
2023-08-31 | PKS.M04041-0823 | 316204001001 | 0004 | HUB R/K KSA.M09005-0823 RAcct @ HUB.REK KORAN - S.CABANG PKS | Cost fr 111904007301 SARANA PENUNJANG-DEPT EHS & C POLIKLINIK | 1244502.06 | 0823 | BTL 1
2023-08-31 | PKS.M04041-0823 | 316204001001 | 0005 | HUB R/K KSA.M09005-0823 RAcct @ HUB.REK KORAN - S.CABANG PKS | Cost fr 111904004605 KENDARAAN AIR - SPEED BOAT 200 HP YAMAHA - 02 MARLIN | 1254414.88 | 0823 | 328
2023-08-31 | PKS.M04041-0823 | 316204001001 | 0005 | HUB R/K KSA.M09005-0823 RAcct @ HUB.REK KORAN - S.CABANG PKS | Cost fr 111904004609 KENDARAAN AIR - KELOTOK TR-04 KS-04 | 1557945.38 | 0823 | 328
2023-08-31 | PKS.M04041-0823 | 316204001001 | 0005 | HUB R/K KSA.M09005-0823 RAcct @ HUB.REK KORAN - S.CABANG PKS | Cost fr 111904005604 FARM TRACTOR - KUBOTA M9540 (FT-04)/32-05 | 1697976.7 | 0823 | 327
2023-08-31 | PKS.M04041-0823 | 316204001001 | 0005 | HUB R/K KSA.M09005-0823 RAcct @ HUB.REK KORAN - S.CABANG PKS | Cost fr 111904004603 KENDARAAN AIR - KELOTOK KS-02 | 2234058.05 | 0823 | 328
2023-08-31 | PKS.M04041-0823 | 316204001001 | 0005 | HUB R/K KSA.M09005-0823 RAcct @ HUB.REK KORAN - S.CABANG PKS | Cost fr 111904004604 KENDARAAN AIR - KELOTOK KS-03 | 3443898.63 | 0823 | 328
2023-08-31 | PKS.M04041-0823 | 316204001001 | 0005 | HUB R/K KSA.M09005-0823 RAcct @ HUB.REK KORAN - S.CABANG PKS | Cost fr 111904004501 DUMP TRUCK - ISUZU NPS (BKMS 25-87) | 4056234.97 | 0823 | 327
2023-08-31 | PKS.M04041-0823 | 316204001001 | 0004 | HUB R/K KSA.M09005-0823 RAcct @ HUB.REK KORAN - S.CABANG PKS | Cost fr 111904007351 DEPARTEMENT SURVEY DAN PEMETAAN | 4666199.98 | 0823 | BTL 1
2023-08-31 | PKS.M04041-0823 | 316204001001 | 0005 | HUB R/K KSA.M09005-0823 RAcct @ HUB.REK KORAN - S.CABANG PKS | Cost fr 111904005327 EXCAVATOR KOBELCO (BSA-09) | 5687640 | 0823 | 51
2023-08-31 | PKS.M04041-0823 | 316204001001 | 0004 | HUB R/K KSA.M09005-0823 RAcct @ HUB.REK KORAN - S.CABANG PKS | Cost fr 111904007361 DEPARTEMENT WATER MANAGEMENT | 6507566.29 | 0823 | BTL 1
2023-08-31 | PKS.M04041-0823 | 316204001001 | 0005 | HUB R/K KSA.M09005-0823 RAcct @ HUB.REK KORAN - S.CABANG PKS | Cost fr 111904005401 BULLDOZER B 165 YS (34-14) | 8381610 | 0823 | 51
2023-08-31 | PKS.M04041-0823 | 316204001001 | 0004 | HUB R/K KSA.M09005-0823 RAcct @ HUB.REK KORAN - S.CABANG PKS | Cost fr 111904007371 DEPARTEMENT SUPPORTING - P2K & SAFETY | 12075230 | 0823 | BTL 1
2023-08-31 | PKS.M04041-0823 | 316204001001 | 0004 | HUB R/K KSA.M09005-0823 RAcct @ HUB.REK KORAN - S.CABANG PKS | Cost fr 111904007331 SARANA PENUNJANG-DEPT EHS & C - ENVIRO & OFFICE | 19043108.29 | 0823 | BTL 1
2023-08-31 | PKS.M04041-0823 | 316204001001 | 0004 | HUB R/K KSA.M09005-0823 RAcct @ HUB.REK KORAN - S.CABANG PKS | Cost fr 111904007101 DEPARTEMENT SUPPORTING | 149537720.26 | 0823 | BTL 1
2023-08-31 | PKS.M04041-0823 | 316204001001 | 0004 | HUB R/K KSA.M09005-0823 RAcct @ HUB.REK KORAN - S.CABANG PKS | Cost fr 111904007301 SARANA PENUNJANG-DEPT EHS & C POLIKLINIK | 1155609.06 | 0823 | BTL 1
2023-08-31 | PKS.M09005-0823 | 316204001002 | 0005 | RAcct @ ADK BANGUNAN KERJA - PEMBANGUNAN | Cost fr 311904003101 MESIN - MESIN GENSET CATERPILLAR 350 KVA (GS-01) | 1512272.95 | 0823 | 319A
2023-08-31 | PKS.M03096-0823 | 316204003001 | 0000 | ALOKASI BTL PKS KE PRA OPERASIONAL PKS | AGUSTUS 2023 | 276511373.24 | 0823 | BTL
2023-08-31 | PKS.M04051-0823 | 316204004005 | 0001 | PT. BUANA KARYA SARANA JAYA | BY.THP II 50% atas Pembangunan 1 Unit Longhouse G10 Permanen Staff PKS No. 034 di blok 09 Inv. SPK.009 BAPP. | 740925000 | 0823 | 41D
2023-08-31 | PKS.M04051-0823 | 316204004006 | 0001 | PT. BUANA KARYA SARANA JAYA | BY.THP I 25% atas Pembangunan 1 Unit Longhouse G10 Permanen Staff PKS No. 035 di blok 09 Inv. SPK.013 BAPP. | 351870000 | 0823 | 41E
2023-08-31 | PKS.M04057-0823 | 316204005001 | 0001 | PT. ARINA KARYA SENTOSA | By.Tahap II Progress 3,46% atas Pekerjaan Mekanikal PKS Kapasitas 45 TPH Inv. 192 SPK. 014 BAPP. 041 | 98526614 | 0823 | 21
2023-08-31 | PKS.M04057-0823 | 316204005001 | 0001 | PT. ARINA KARYA SENTOSA | By.Tahap II Progress 3,46% atas Pekerjaan Mekanikal PKS Kapasitas 45 TPH Inv. 192 SPK. 014 BAPP. 041 | 651979231.41 | 0823 | 21
2023-08-31 | PKS.M04057-0823 | 316204005003 | 0001 | PT. ARINA KARYA SENTOSA | By.Tahap II Progress 3,46% atas Pekerjaan Mekanikal PKS Kapasitas 45 TPH Inv. 192 SPK. 014 BAPP. 041 | 80960507.2 | 0823 | 21
2023-08-31 | PKS.M09005-0823 | 316204005003 | 0005 | RAcct @ ADK MESIN PENUNJANG - PEMASANGAN | Cost fr 311904003101 MESIN - MESIN GENSET CATERPILLAR 350 KVA (GS-01) | 1046555.68 | 0823 | 319A
2023-08-31 | PKS.M04057-0823 | 316204005004 | 0001 | PT. ARINA KARYA SENTOSA | By.Tahap II Progress 3,46% atas Pekerjaan Mekanikal PKS Kapasitas 45 TPH Inv. 192 SPK. 014 BAPP. 041 | 40614702.15 | 0823 | 21
2023-08-31 | PKS.M05100-0823 | 316204005005 | 0004 | Reclass KSA.B071197-0823 FLINE 1 | By. Sewa Crane 25 Ton Mobilisasi dan Demobilisasi, Operator 1 Kali Shift ( Penurunan Mesin Sunlee ) PKS | 10000000 | 0823 | 327 | EMTY BUN PRES
2023-08-31 | PKS.M04057-0823 | 316204005006 | 0001 | PT. ARINA KARYA SENTOSA | By.Tahap II Progress 3,46% atas Pekerjaan Mekanikal PKS Kapasitas 45 TPH Inv. 192 SPK. 014 BAPP. 041 | 152298272.37 | 0823 | 21
2023-08-31 | PKS.M04057-0823 | 316204005006 | 0001 | PT. ARINA KARYA SENTOSA | By.Tahap II Progress 3,46% atas Pekerjaan Mekanikal PKS Kapasitas 45 TPH Inv. 192 SPK. 014 BAPP. 041 | 1044129.38 | 0823 | 21
2023-08-31 | PKS.M05100-0823 | 316204005007 | 0004 | Reclass KSA.M05107-0823 FLINE 8 | Biaya Angkutan u/ Pompa Klarifikasi 10 Ton | 4080000 | 0823 | 327
2023-08-31 | PKS.M04057-0823 | 316204005008 | 0001 | PT. ARINA KARYA SENTOSA | By.Tahap II Progress 3,46% atas Pekerjaan Mekanikal PKS Kapasitas 45 TPH Inv. 192 SPK. 014 BAPP. 041 | 4322314.7 | 0823 | 21
2023-08-31 | PKS.M05099-0823 | 316204005009 | 0000 | KOREKSI MEMO PKS.M06002-0723 FLINE 3 |  | -7490000 | 0823 | E3
2023-08-31 | PKS.M04057-0823 | 316204005010 | 0001 | PT. ARINA KARYA SENTOSA | By.Tahap II Progress 3,46% atas Pekerjaan Mekanikal PKS Kapasitas 45 TPH Inv. 192 SPK. 014 BAPP. 041 | 40310210.84 | 0823 | 21
2023-08-31 | PKS.M09005-0823 | 316204005010 | 0005 | RAcct @ ADK MESIN PENUNJANG - PEMASANGAN | Cost fr 311904003101 MESIN - MESIN GENSET CATERPILLAR 350 KVA (GS-01) | 759263.38 | 0823 | 319A
2023-08-31 | PKS.M04057-0823 | 316204005012 | 0001 | PT. ARINA KARYA SENTOSA | By.Tahap II Progress 3,46% atas Pekerjaan Mekanikal PKS Kapasitas 45 TPH Inv. 192 SPK. 014 BAPP. 041 | 158775446.75 | 0823 | 21
2023-08-31 | PKS.M09005-0823 | 316204005012 | 0005 | RAcct @ ADK MESIN PENUNJANG - PEMASANGAN | Cost fr 311904003101 MESIN - MESIN GENSET CATERPILLAR 350 KVA (GS-01) | 123416.99 | 0823 | 319A
2023-08-31 | PKS.M04057-0823 | 316204005013 | 0001 | PT. ARINA KARYA SENTOSA | By.Tahap II Progress 3,46% atas Pekerjaan Mekanikal PKS Kapasitas 45 TPH Inv. 192 SPK. 014 BAPP. 041 | 685847093.9 | 0823 | 21
2023-08-31 | PKS.M04057-0823 | 316204005013 | 0001 | PT. ARINA KARYA SENTOSA | By.Tahap II Progress 3,46% atas Pekerjaan Mekanikal PKS Kapasitas 45 TPH Inv. 192 SPK. 014 BAPP. 041 | 85549085.3 | 0823 | 21
2023-08-31 | PKS.M04056-0823 | 316204006001 | 0001 | PT.SINERGI INDO PRANATA | By.Tahap II & III progress ke-3 atas FAT Siap Kirim & Material On Site Pekerjaan Design & Build Elektrikal PKS Inv.0120110702023 SPK.017 BAPP.031 | 3030909329 | 0823 | 22
2023-08-31 | PKS.M05099-0823 | 316204006002 | 0007 | KOREKSI MEMO PKS.K022015-0523 FLINE 2 | - By. Pembayaran Konsumsi Opearator Alat Berat ( Jalan Akses Dermaga ) | 786000 | 0823 | 327
2023-08-08 | PKS.K022006-0823 | 316204009001 | 0003 | Via. Fika Aditya P | By. Pembelian BBM U/ Pengelasan Pompa Rohto | 400000 | 0823 | 321A
2023-08-14 | PKS.K022016-0823 | 316204009001 | 0003 | Via. Fika Aditya P | By. Pembelian BBM U/ Pengelasan Pompa Rohto | 480000 | 0823 | 321A
2023-08-21 | PKS.K022022-0823 | 316204009001 | 0003 | Via. Fika Aditya P | By. Pemebelian BBM U/ Pengelasan Pompa Rohto | 160000 | 0823 | 321A
2023-08-21 | PKS.K022023-0823 | 316204009001 | 0003 | Via. Fika Aditya P | By. Pembelian BBM U/ Penyambungan Pipa HDPE | 240000 | 0823 | 321A
2023-08-21 | PKS.K022024-0823 | 316204009001 | 0003 | Via. Fika Aditya P | By. Pembelian BBM U/ Penyambungan Pipa HDPE | 160000 | 0823 | 321A
2023-08-21 | PKS.K022025-0823 | 316204009001 | 0003 | Via. Danis Alfalfa | By. Pembelian BBM U/ Penyambungan Pipa HDPE | 160000 | 0823 | 321A
2023-08-31 | PKS.M05100-0823 | 316204009001 | 0004 | Reclass KSA.M05001-0823 FLINE 27 | By. Upah PHL AFD Rayon I U/ Penyambungan Pipa HDPE | 134120 | 0823 | 321A
2023-08-31 | PKS.K022045-0823 | 316204009001 | 0003 | Via. Danis Alfalfa | By. Pembelian BBM U/ Bahan Bakar Chain Saw | 80000 | 0823 | 321A
2023-08-31 | PKS.M05100-0823 | 316204009001 | 0005 | Reclass KSA.M05011-0823 FLINE 8 | BY UPAH PHL AFD RAYON I UP KEEP MASA II AGUSTUS 2023 | 40236 | 0823 | 321A
2023-08-31 | PKS.M05002-0823 | 316204009001 | 0001 | GAJI SKU HARIAN BULAN AGUSTUS 2023 PKS SUNGAI CABANG |  | 6706000 | 0823 | 321A
2023-08-31 | PKS.M05002-0823 | 316204009001 | 0004 | GAJI SKU HARIAN BULAN AGUSTUS 2023 PKS SUNGAI CABANG |  | 12574708 | 0823 | 321A
2023-08-31 | PKS.M05099-0823 | 316204009001 | 0004 | KOREKSI MEMO PKS.M05002-0723 FLINE 5 | BIAYA LEMBUR PEMASANGAN PIPA JALUR S.GADUNG - BOUNDRY | 15392048 | 0823 | 321A
2023-08-31 | PKS.M05099-0823 | 316204009001 | 0004 | KOREKSI MEMO PKS.M05002-0723 FLINE 5 | UPAH HK PEMASANGAN PIPA JALUR S.GADUNG - BOUNDRY | 16899876 | 0823 | 321A
2023-08-31 | PKS.M05099-0823 | 316204009001 | 0003 | KOREKSI MEMO PKS.K022014-0723 FLINE 1 |  | 320000 | 0823 | 321A
2023-08-31 | PKS.M05099-0823 | 316204009001 | 0003 | KOREKSI MEMO PKS.M05100-0723 FLINE 20 | PEMBELIAN KABEL UNTUK POMPA ROHTO | 39625000 | 0823 | 321A
2023-08-31 | PKS.M05099-0823 | 316204009001 | 0003 | KOREKSI MEMO PKS.K022027-0823 FLINE 1 | PEMBELIAN BAUT UNTUK PEMANAS HDPE | 15500 | 0823 | 321A
2023-08-31 | PKS.M05099-0823 | 316204009001 | 0004 | KOREKSI MEMO PKS.M04067-0823 FLINE 4 | BIAYA DL KARYAWAN PABRIKASI SATUI U/ PEMASANGAN PIPA BOUNDRY | 17700000 | 0823 | 321A
2023-09-30 | PKS.M04051-0923 | 316204001001 | 0001 | PT.JAYA BANGUN PERKASA | Pembayaran Tahap II 82.774% Pekerjaan tambah Civil Work - Beton Bertulang PKS Invoice. 036 SPK.012 BAPP. 042 | 2243889320 | 0923 | D1
2023-09-30 | PKS.M05154-0923 | 316204001001 | 0000 | BY. PERJALANAN DINAS AN. ABDUL WAHAB KE KUMAI | TINJAUAN LAPANGAN & KOORDINASI PROYEK TGL. 24 AGUSTUS - 9 SEPTEMBER 2023 | 2820000 | 0923 | A12
2023-09-16 | PKS.K022018-0923 | 316204001001 | 0007 | Via. Fika Aditya P | By. Pembelian Sepatu Boots U/ GM | 196000 | 0923 | 330
2023-09-30 | PKS.M04179-0923 | 316204001001 | 0000 | ADJUSMENT PKS.M04078-0823 PEMAKAIAN PERSEDIAAN | DAIHATSU ROCKY COP-ARDIANSYAH | -218950000 | 0923 | BTL
2023-09-30 | PKS.M04180-0923 | 316204001001 | 0001 | KOREKSI A/ MEMO M04059-0823 | PY. TRIROYAL TIMURRAYA By.Tahap I (20%) atas Pekerjaan Talang Air Main Building PKS Inv.0140 SPK.008 BAPP. | -56402300 | 0923 | E1
2023-09-30 | PKS.M04057-0923 | 316204001001 | 0001 | PT.TRIROYAL TIMURRAYA | By.Tahap II (100%) atas Pekerjaan Talang Air Main Building PKS Inv.0161 SPK.008 BAPP.044 | 305277449 | 0923 | E1
2023-09-30 | PKS.M04058-0923 | 316204001001 | 0001 | PT. JAYA BANGUN PERKASA | By.Tahap III Progress ke-10 (7,791%) atas Pekerjaan Beton Bertulang PKS Inv.040 Tgl.270923 SPK.015 BAPP.048 | 3356997311 | 0923 | D1
2023-09-30 | PKS.M04059-0923 | 316204001001 | 0001 | PT.JAYA BANGUN PERKASA | Pembayaran Tahap II 10.729% Pekerjaan tambah Civil Work - Beton Bertulang PKS Invoice. 041 SPK.012 BAPP. 049 | 290848437 | 0923 | D1
2023-09-30 | PKS.M06002-0923 | 316204001001 | 0001 | PEMAKAIAN PERSEDIAAN Sep 2023 | Valve | 91741.5 | 0923 | 34
2023-09-30 | PKS.M06002-0923 | 316204001001 | 0007 | PEMAKAIAN PERSEDIAAN Sep 2023 |  | 2112272 | 0923 | E3
2023-09-30 | PKS.M06076-0923 | 316204001001 | 0003 | ADJUSMENT ATAS KURANG MEMO BULAN AGUSTUS 2023 | Helm Safety | 324848 | 0923 | 24
2023-09-30 | PKS.M09005-0923 | 316204001002 | 0005 | RAcct @ ADK BANGUNAN KERJA - PEMBANGUNAN | Cost fr 311904003101 MESIN - MESIN GENSET CATERPILLAR 350 KVA (GS-01) | 7122621.79 | 0923 | 319A
2023-09-30 | PKS.M06002-0923 | 316204002001 | 0003 | PEMAKAIAN PERSEDIAAN Sep 2023 |  | 846500 | 0923 | 319
2023-09-30 | PKS.M04067-0923 | 316204002001 | 0000 | PT. BKB - REIMBURSMENT PERIODE BULAN SEPTEMBER 2023 | Via Sdr. M. Berkati By. Beli Kayu Balok & Paku U/ Packing Genset PT. KS | 1014000 | 0923 | 319
2023-09-30 | PKS.M04067-0923 | 316204002001 | 0000 | PT. BKB - REIMBURSMENT PERIODE BULAN SEPTEMBER 2023 | Via Sdr. Hamdillah By. Travel Pengiriman Sparepart Panel Genset PT. KS (Bjm-Satui) | 500000 | 0923 | 319
2023-09-30 | PKS.M06002-0923 | 316204002002 | 0003 | PEMAKAIAN PERSEDIAAN Sep 2023 | Tee HDPE | 3130200 | 0923 | 322
2023-09-30 | PKS.M06076-0923 | 316204002002 | 0003 | ADJUSMENT ATAS KURANG MEMO BULAN AGUSTUS 2023 | Pipa HDPE untuk Jalur air ke Villa | 237153942 | 0923 | 322
2023-09-30 | PKS.M03096-0923 | 316204003001 | 0000 | ALOKASI BTL PKS KE PRA OPERASIONAL PKS | SEPTEMBER 2023 | 414281763.98 | 0923 | BTL
2023-09-30 | PKS.M04054-0923 | 316204005001 | 0001 | PT. ARINA KARYA SENTOSA | By.Tahap II Progress 5,48% atas Pekerjaan Mekanikal PKS Kapasitas 45 TPH Inv. 197 SPK. 014 BAPP. 051 | 223342849 | 0923 | 21
2023-09-30 | PKS.M04054-0923 | 316204005001 | 0001 | PT. ARINA KARYA SENTOSA | By.Tahap II Progress 5,48% atas Pekerjaan Mekanikal PKS Kapasitas 45 TPH Inv. 197 SPK. 014 BAPP. 051 | 9300603 | 0923 | 21
2023-09-30 | PKS.M04054-0923 | 316204005001 | 0001 | PT. ARINA KARYA SENTOSA | By.Tahap II Progress 5,48% atas Pekerjaan Mekanikal PKS Kapasitas 45 TPH Inv. 197 SPK. 014 BAPP. 051 | 94508288.8 | 0923 | 21
2023-09-30 | PKS.M04054-0923 | 316204005002 | 0001 | PT. ARINA KARYA SENTOSA | By.Tahap II Progress 5,48% atas Pekerjaan Mekanikal PKS Kapasitas 45 TPH Inv. 197 SPK. 014 BAPP. 051 | 295815139.98 | 0923 | 21
2023-09-30 | PKS.M09005-0923 | 316204005002 | 0005 | RAcct @ ADK MESIN PENUNJANG - PEMASANGAN | Cost fr 311904003101 MESIN - MESIN GENSET CATERPILLAR 350 KVA (GS-01) | 263367.28 | 0923 | 319A
2023-09-30 | PKS.M04054-0923 | 316204005003 | 0001 | PT. ARINA KARYA SENTOSA | By.Tahap II Progress 5,48% atas Pekerjaan Mekanikal PKS Kapasitas 45 TPH Inv. 197 SPK. 014 BAPP. 051 | 683123555.94 | 0923 | 21
2023-09-30 | PKS.M09005-0923 | 316204005003 | 0005 | RAcct @ ADK MESIN PENUNJANG - PEMASANGAN | Cost fr 311904003101 MESIN - MESIN GENSET CATERPILLAR 350 KVA (GS-01) | 4506506.8 | 0923 | 319A
2023-09-30 | PKS.M04054-0923 | 316204005004 | 0001 | PT. ARINA KARYA SENTOSA | By.Tahap II Progress 5,48% atas Pekerjaan Mekanikal PKS Kapasitas 45 TPH Inv. 197 SPK. 014 BAPP. 051 | 683320697.65 | 0923 | 21
2023-09-30 | PKS.M06002-0923 | 316204005004 | 0001 | PEMAKAIAN PERSEDIAAN Sep 2023 | Drum Thresher | 261806891.84 | 0923 | 37
2023-09-30 | PKS.M04054-0923 | 316204005005 | 0001 | PT. ARINA KARYA SENTOSA | By.Tahap II Progress 5,48% atas Pekerjaan Mekanikal PKS Kapasitas 45 TPH Inv. 197 SPK. 014 BAPP. 051 | 26550609.73 | 0923 | 21
2023-09-30 | PKS.M06002-0923 | 316204005006 | 0001 | PEMAKAIAN PERSEDIAAN Sep 2023 | Sprocket | 82188840 | 0923 | 332
2023-09-30 | PKS.M04054-0923 | 316204005006 | 0001 | PT. ARINA KARYA SENTOSA | By.Tahap II Progress 5,48% atas Pekerjaan Mekanikal PKS Kapasitas 45 TPH Inv. 197 SPK. 014 BAPP. 051 | 12708519.45 | 0923 | 21
2023-09-30 | PKS.M04054-0923 | 316204005007 | 0001 | PT. ARINA KARYA SENTOSA | By.Tahap II Progress 5,48% atas Pekerjaan Mekanikal PKS Kapasitas 45 TPH Inv. 197 SPK. 014 BAPP. 051 | 40181284.38 | 0923 | 21
2023-09-30 | PKS.M04181-0923 | 316204005007 | 0003 | PT. BKN - BIAYA PEMAKAIAN MATERIAL AGUSTUS 2023 | VIBRA SCREEN SPARATOR DOUBLE DEC DUA UNIT TANGGAL 30 AGUSTUS 2023 | 332068319 | 0923 | 324A
2023-09-30 | PKS.M04054-0923 | 316204005008 | 0001 | PT. ARINA KARYA SENTOSA | By.Tahap II Progress 5,48% atas Pekerjaan Mekanikal PKS Kapasitas 45 TPH Inv. 197 SPK. 014 BAPP. 051 | 63162280.2 | 0923 | 21
2023-09-30 | PKS.M05100-0923 | 316204005009 | 0005 | Reclass KSA.M05106-0923 FLINE 13 | By. Angkutan Cable Duct sebanyak 12 TON U/ Material RO Boiler | 4896000 | 0923 | 327
2023-09-30 | PKS.M05100-0923 | 316204005009 | 0005 | Reclass KSA.M05108-0923 FLINE 13 | By. Angkutan Pipa Galvanis 3" Sebanyak 24 Ton U/ Material RO Boiler | 9792000 | 0923 | 327
2023-09-30 | PKS.M05100-0923 | 316204005010 | 0004 | Reclass KSA.B071213-0923 FLINE 1 | Penampungan Sementara By. Sewa Loader U/ Bongkar Muat Tangki 8000 L 2 unit | 5000000 | 0923 | 327
2023-09-30 | PKS.M04054-0923 | 316204005010 | 0001 | PT. ARINA KARYA SENTOSA | By.Tahap II Progress 5,48% atas Pekerjaan Mekanikal PKS Kapasitas 45 TPH Inv. 197 SPK. 014 BAPP. 051 | 261210725.24 | 0923 | 21
2023-09-30 | PKS.M09005-0923 | 316204005010 | 0005 | RAcct @ ADK MESIN PENUNJANG - PEMASANGAN | Cost fr 311904003101 MESIN - MESIN GENSET CATERPILLAR 350 KVA (GS-01) | 4272402.55 | 0923 | 319A
2023-09-30 | PKS.M06002-0923 | 316204005012 | 0001 | PEMAKAIAN PERSEDIAAN Sep 2023 |  | 4143276420 | 0923 | 38
[5 empty] | Mesin St. Press | 339898863.18 | 0923 | 37
2023-09-30 | PKS.M04054-0923 | 316204005012 | 0001 | PT. ARINA KARYA SENTOSA | By.Tahap II Progress 5,48% atas Pekerjaan Mekanikal PKS Kapasitas 45 TPH Inv. 197 SPK. 014 BAPP. 051 | 516205249.38 | 0923 | 21
2023-09-30 | PKS.M09005-0923 | 316204005012 | 0005 | RAcct @ ADK MESIN PENUNJANG - PEMASANGAN | Cost fr 311904003101 MESIN - MESIN GENSET CATERPILLAR 350 KVA (GS-01) | 643786.68 | 0923 | 319A
2023-09-30 | PKS.M04054-0923 | 316204005013 | 0001 | PT. ARINA KARYA SENTOSA | By.Tahap II Progress 5,48% atas Pekerjaan Mekanikal PKS Kapasitas 45 TPH Inv. 197 SPK. 014 BAPP. 051 | 258560745.25 | 0923 | 21
2023-09-30 | PKS.M04067-0923 | 316204005014 | 0003 | PT. BKB - REIMBURSMENT PERIODE BULAN SEPTEMBER 2023 | Via Sdr. Hamdillah By. Beli Sparepart Electrik U/ Pembuatan Panel Genset PT. KS | 9855800 | 0923 | 319
2023-09-30 | PKS.M05100-0923 | 316204006001 | 0007 | Reclass KSA.K011047-0923 FLINE 1 | Penampungan Sementara By. Pembayaran Operator Crane U/ Penurunan Panel | 500000 | 0923 | 327
2023-09-30 | PKS.M05100-0923 | 316204006001 | 0007 | Reclass KSA.K011076-0923 FLINE 1 | Penampungan Sementara By. Pembelian konsumsi U/ Bongkar Muat Panell | 325000 | 0923 | 327
2023-09-21 | PKS.K022025-0923 | 316204006001 | 0000 | Via. Fika Aditya P | By. Pembelian Paku U/ Bekisting Travo Listrik | 75000 | 0923 | 330
2023-09-30 | PKS.M04056-0923 | 316204006001 | 0001 | PT.SINERGI INDO PRANATA | By.Tahap II & III Progress Ke-03 atas FAT Siap Kirim & Material On Site Pekerjaan Jaringan Listrik 20KV PKS Inv.1602508023 Tgl.25082023 SPK.021 BAPP.038 | 142698996 | 0923 | 22
2023-09-30 | PKS.M05100-0923 | 316204006001 | 0007 | Reclass KSA.K011100-0923 FLINE 1 | Penampungan Sementara By. Sewa Alat Lauder U/ Pembongkaran Barang Dari PT. SLP | 8500000 | 0923 | 327
2023-09-30 | PKS.M05100-0923 | 316204006001 | 0007 | Reclass KSA.B071145-0923 FLINE 1 | Penampungan Sementara By. Sewa Loader dan Forklift U/ Penurunan barang PT. SIP Sebanyak 20 Fuso | 7000000 | 0923 | 327
2023-09-30 | PKS.M05100-0923 | 316204006001 | 0007 | Reclass KSA.B071184-0923 FLINE 1 | Penampungan Sementara By. Sewa Crane U/ Bongkar Muat Mesin Ponton | 5000000 | 0923 | 327
2023-09-30 | PKS.M06076-0923 | 316204006001 | 0007 | ADJUSMENT ATAS KURANG MEMO BULAN AGUSTUS 2023 | Pancang Kayu Ulin Tiang Listrik | 36000000 | 0923 | 23A
2023-09-30 | PKS.M06002-0923 | 316204007002 | 0003 | PEMAKAIAN PERSEDIAAN Sep 2023 | Hydraulic Press | 15713000 | 0923 | 321A
2023-09-30 | PKS.M05002-0923 | 316204009001 | 0002 | GAJI SKU HARIAN BULAN AGUSTUS 2023 PKS SUNGAI CABANG | By. Lembur Pemasangan Pipa Rohto | 2568112 | 0923 | 321A
2023-09-30 | PKS.M06076-0923 | 316204009001 | 0003 | ADJUSMENT ATAS KURANG MEMO BULAN AGUSTUS 2023 | Pompa Rohto 60 M3 | 271950000 | 0923 | 321A
2023-09-30 | PKS.M06076-0923 | 316204009001 | 0003 | ADJUSMENT ATAS KURANG MEMO BULAN AGUSTUS 2023 | Pipa Flange HDPE dll u/penyaluran air ke boundry | 715124184 | 0923 | 321A
2023-10-31 | PKS.M04179-1023 | 316204001001 | 0000 | PENYESUAIAN HUB R/K RAcct @ HUB.REK KORAN - S.CABANG PKS | Cost fr 111904007371 DEPARTEMENT SUPPORTING - P2K & SAFETY | 528489119.36 | 1023 | BTL 1
2023-10-31 | PKS.M04179-1023 | 316204001001 | 0000 | PENYESUAIAN HUB R/K RAcct @ HUB.REK KORAN - S.CABANG PKS | Cost fr 111904007101 DEPARTEMENT SUPPORTING | 228040798.03 | 1023 | BTL 1
2023-10-31 | PKS.M04179-1023 | 316204001001 | 0000 | PENYESUAIAN HUB R/K RAcct @ HUB.REK KORAN - S.CABANG PKS | Cost fr 111904007331 SARANA PENUNJANG-DEPT EHS & C - ENVIRO & OFFICE | 21293941.09 | 1023 | BTL 1
2023-10-13 | PKS.K022026-1023 | 316204001001 | 0003 | Via. Fika Aditya P | By. Pembelian Tali Putih U/ Pemasangan Bekisting | 19000 | 1023 | 330
2023-10-31 | PKS.M04179-1023 | 316204001001 | 0000 | PENYESUAIAN HUB R/K RAcct @ HUB.REK KORAN - S.CABANG PKS | Cost fr 111904005333 EXCAVATOR HITACHI ZX210F-5G (33-37) | 6614106.55 | 1023 | 327
2023-10-31 | PKS.M04179-1023 | 316204001001 | 0000 | PENYESUAIAN HUB R/K RAcct @ HUB.REK KORAN - S.CABANG PKS | Cost fr 111904004605 KENDARAAN AIR - SPEED BOAT 200 HP YAMAHA - 02 MARLIN | 6167845.59 | 1023 | 328
2023-10-31 | PKS.M04179-1023 | 316204001001 | 0000 | PENYESUAIAN HUB R/K RAcct @ HUB.REK KORAN - S.CABANG PKS | Cost fr 111904007351 DEPARTEMENT SURVEY DAN PEMETAAN | 5122633.14 | 1023 | BTL 1
2023-10-31 | PKS.M04179-1023 | 316204001001 | 0000 | PENYESUAIAN HUB R/K RAcct @ HUB.REK KORAN - S.CABANG PKS | Cost fr 111904004609 KENDARAAN AIR - KELOTOK TR-04 KS-04 | 4651154.23 | 1023 | 328
2023-10-31 | PKS.M04179-1023 | 316204001001 | 0000 | PENYESUAIAN HUB R/K RAcct @ HUB.REK KORAN - S.CABANG PKS | Cost fr 111904005602 FARM TRACTOR - KUBOTA M9540 (FT-02)/32-03 | 4280561.31 | 1023 | 327
2023-10-20 | PKS.K022028-1023 | 316204001001 | 0007 | Via. Fika Aditya P | By. Pembelian BBM U/ Genset Kecil | 640000 | 1023 | 330
2023-10-20 | PKS.K022030-1023 | 316204001001 | 0007 | Via. Fika Aditya P | By. Pembelian BBM U/ Genset Kecil | 150000 | 1023 | 330
2023-10-31 | PKS.M03076-1023 | 316204001001 | 0000 | REKLAS UANG MUKA PKS.B012002-1023 ARENA TOKO | No. PO 0067/L/PKS/IX/2023 tgl 16 Sept 2023 No. Invoice 25092023 tgl 25 Sept 2023 | 5965000 | 1023 | E3
2023-10-31 | PKS.M04179-1023 | 316204001001 | 0000 | PENYESUAIAN HUB R/K RAcct @ HUB.REK.KORAN RO | Cost fr 111904007301 SARANA PENUNJANG-DEPT EHS & C POLIKLINIK | 1574934.58 | 1023 | BTL 1
2023-10-31 | PKS.M04179-1023 | 316204001001 | 0000 | PENYESUAIAN HUB R/K RAcct @ HUB.REK KORAN - S.CABANG PKS | Cost fr 111904007361 DEPARTEMENT WATER MANAGEMENT | 4162908.23 | 1023 | BTL 1
2023-10-31 | PKS.M04179-1023 | 316204001001 | 0000 | PENYESUAIAN HUB R/K RAcct @ HUB.REK KORAN - S.CABANG PKS | Cost fr 111904004604 KENDARAAN AIR - KELOTOK KS-03 | 2643572.13 | 1023 | 328
2023-10-31 | PKS.M04179-1023 | 316204001001 | 0000 | PENYESUAIAN HUB R/K RAcct @ HUB.REK KORAN - S.CABANG PKS | Cost fr 111904004602 KENDARAAN AIR - SPEED BOAT 115 HP SUZUKI INJEKSI - 01BARRACUDA | 2188722.62 | 1023 | 328
2023-10-31 | PKS.M04179-1023 | 316204001001 | 0000 | PENYESUAIAN HUB R/K RAcct @ HUB.REK KORAN - S.CABANG PKS | Cost fr 111904007301 SARANA PENUNJANG-DEPT EHS & C POLIKLINIK | 1889921.49 | 1023 | BTL 1
2023-10-31 | PKS.M04179-1023 | 316204001001 | 0000 | PENYESUAIAN HUB R/K RAcct @ HUB.REK KORAN - S.CABANG PKS | Cost fr 111904004603 KENDARAAN AIR - KELOTOK KS-02 | 1869354.43 | 1023 | 328
2023-10-31 | PKS.M04179-1023 | 316204001001 | 0000 | PENYESUAIAN HUB R/K RAcct @ HUB.REK KORAN - S.CABANG PKS | Cost fr 111904005401 BULLDOZER B 165 YS (34-14) | 1284936 | 1023 | 327
2023-10-31 | PKS.M04179-1023 | 316204001001 | 0000 | PENYESUAIAN HUB R/K RAcct @ HUB.REK KORAN - S.CABANG PKS | Cost fr 111904005101 BACKHOE LOADER CAT 416 F2 (36-08) | 1199466 | 1023 | 327
2023-10-31 | PKS.M04179-1023 | 316204001001 | 0000 | PENYESUAIAN HUB R/K RAcct @ HUB.REK KORAN - S.CABANG PKS | Cost fr 111904004502 DUMP TRUCK - ISUZU NPS (BKMS 25-88) | 856272.06 | 1023 | 327
2023-10-31 | PKS.M04179-1023 | 316204001001 | 0000 | PENYESUAIAN HUB R/K RAcct @ HUB.REK KORAN - S.CABANG PKS | Cost fr 111904004503 DUMP TRUCK - HINO D136 HDX (BKMS 25-85) | 563194.63 | 1023 | 327
2023-10-31 | PKS.M04179-1023 | 316204001001 | 0000 | PENYESUAIAN HUB R/K RAcct @ HUB.REK KORAN - S.CABANG PKS | Cost fr 111902004302 MINI BUS -TOYOTA AVANZA B 2558 BZT | 171375.81 | 1023 | 327
2023-10-31 | PKS.M04179-1023 | 316204001001 | 0000 | PENYESUAIAN HUB R/K RAcct @ HUB.REK KORAN - S.CABANG PKS | Cost fr 111902004201 PICK UP -SUZUKI CARRY KH 8296 GP | 86631.82 | 1023 | 327
2023-10-31 | PKS.M05100-1023 | 316204001001 | 0007 | Reclass KSA.K011188-1023 FLINE 1 | By. Pembayaran Asuransi Bongkar Muat | 18654822 | 1023 | E3
2023-10-31 | PKS.M05100-1023 | 316204001001 | 0003 | Reclass KSA.B071119-1023 FLINE 1 | By. Pembelian Material U/ Jalur Pengecoran PKS | 1090000 | 1023 | E3
2023-10-31 | PKS.M05100-1023 | 316204001001 | 0007 | Reclass KSA.K011229-1023 FLINE 1 | By. Reffil Tabung Oxcygen U/ Pengelasan | 2460000 | 1023 | E3
2023-10-31 | PKS.M05100-1023 | 316204001001 | 0007 | Reclass KSA.B071187-1023 FLINE 1 | By. Pembelian Regulator LPG U/ Pengelasan | 110000 | 1023 | E3
2023-10-31 | PKS.M04054-1023 | 316204001001 | 0001 | PT.JAYA BANGUN PERKASA | By.Tahap III Progress ke-11 (3,662%) atas Pekerjaan Beton Bertulang PKS Inv.043 Tgl.271023 SPK.015 BAPP.059 | 1577887838 | 1023 | D1
2023-10-31 | PKS.M05154-1023 | 316204001001 | 0000 | BY. DINAS LUAR AN. ABDUL WAHAB KE KUMAI | Tinjauan Lapangan & Koordinasi Proyek Tgl. 24 September s/d 24 Oktober 2023 | 3020000 | 1023 | A12
2023-10-31 | PKS.M05100-1023 | 316204001001 | 0007 | Reclass KSA.B071197-1023 FLINE 1 | By. pelunasan Jasa Sewa Tongkang, Crane, PBM, TKBM Keagenan Kapal | 53500000 | 1023 | 328
2023-10-31 | PKS.M04060-1023 | 316204001001 | 0001 | PT. JAYA BANGUN PERKASA | Pembayaran Tahap II 1.006% Pekerjaan tambah Civil Work - Beton Bertulang PKS Invoice. 044 SPK.012 BAPP. 060 | 27271276 | 1023 | D1
2023-10-31 | PKS.M05002-1023 | 316204001001 | 0000 | GAJI SKU HARIAN BULANOKTOBER 2023 PKS SUNGAI CABANG |  | 9642544 | 1023 | 329
2023-10-31 | PKS.M06002-1023 | 316204001001 | 0000 | PEMAKAIAN PERSEDIAAN Oct 2023 |  | 3696300 | 1023 | 24
2023-10-31 | PKS.M06002-1023 | 316204001001 | 0001 | PEMAKAIAN PERSEDIAAN Oct 2023 | SFB dan FFB Conveyor | 955595155.21 | 1023 | 37
2023-10-31 | PKS.M06002-1023 | 316204001001 | 0007 | PEMAKAIAN PERSEDIAAN Oct 2023 |  | 8693896 | 1023 | 339
2023-10-31 | PKS.M06002-1023 | 316204001002 | 0001 | PEMAKAIAN PERSEDIAAN Oct 2023 | Valve | 30347455.5 | 1023 | 34
2023-10-31 | PKS.M06002-1023 | 316204001002 | 0003 | PEMAKAIAN PERSEDIAAN Oct 2023 |  | 244200 | 1023 | 24
2023-10-31 | PKS.M06002-1023 | 316204002002 | 0003 | PEMAKAIAN PERSEDIAAN Oct 2023 | Pipa HDPE | 37458393 | 1023 | 322
2023-10-31 | PKS.M06002-1023 | 316204005010 | 0001 | PEMAKAIAN PERSEDIAAN Oct 2023 | Valve | 53495840 | 1023 | 34
2023-10-31 | PKS.M06002-1023 | 316204005010 |  |  |  | 652734.95 | 1023 | 321A
2023-10-31 | PKS.M05100-1023 | 316204001001 | 0000 | Reclass KSA.M06002-1023 FLINE 43 | PEMAKAIAN PERSEDIAAN Oct 2023 | 123969.32 | 1023 | E3
2023-10-31 | PKS.M05061-1023 | 316204001001 | 0005 | PEMBAYARAN ATAS SEWA UNIT CRANE KATO 250 (39-01) BULAN OKTOBER 2023 |  | 20740000 | 1023 | 327
2023-10-31 | PKS.M05061-1023 | 316204001001 | 0005 | PPN 11% PEMBAYARAN ATAS SEWA UNIT CRANE KATO 250 (39-01) |  | 2281400 | 1023 | 327
2023-10-31 | PKS.M05062-1023 | 316204001001 | 0005 | PEMBAYARAN ATAS SEWA TRUCK LOGING (NISAN LT-06) |  | 16770000 | 1023 | 327
2023-10-31 | PKS.M05062-1023 | 316204001001 | 0005 | PPN 11% PEMBAYARAN ATAS SEWA TRUCK LOGING (NISAN LT-06) |  | 1844700 | 1023 | 327
2023-10-31 | PKS.M04041-1023 | 316204001001 | 0000 | HUB R/K KSA.M09005-1023 RAcct @ HUB.REK.KORAN RO | Cost fr 111904007301 SARANA PENUNJANG-DEPT EHS & C POLIKLINIK | 242760.57 | 1023 | BTL 1
2023-10-31 | PKS.M04041-1023 | 316204001001 | 0005 | HUB R/K KSA.M09005-1023 RAcct @ HUB.REK KORAN - S.CABANG PKS | Cost fr 111904007101 DEPARTEMENT SUPPORTING | 168530686.43 | 1023 | BTL 1
2023-10-31 | PKS.M04041-1023 | 316204001001 | 0004 | HUB R/K KSA.M09005-1023 RAcct @ HUB.REK KORAN - S.CABANG PKS | Cost fr 111904007331 SARANA PENUNJANG-DEPT EHS & C - ENVIRO & OFFICE | 51251058.87 | 1023 | BTL 1
2023-10-31 | PKS.M04041-1023 | 316204001001 | 0005 | HUB R/K KSA.M09005-1023 RAcct @ HUB.REK KORAN - S.CABANG PKS | Cost fr 111904005402 BULLDOZER B 165 YS (34-15) | 33310656 | 1023 | 327
2023-10-31 | PKS.M04041-1023 | 316204001001 | 0005 | HUB R/K KSA.M09005-1023 RAcct @ HUB.REK KORAN - S.CABANG PKS | Cost fr 111904005333 EXCAVATOR HITACHI ZX210F-5G (33-37) | 17654085.82 | 1023 | 327
2023-10-31 | PKS.M04041-1023 | 316204001001 | 0005 | HUB R/K KSA.M09005-1023 RAcct @ HUB.REK KORAN - S.CABANG PKS | Cost fr 111904005101 BACKHOE LOADER CAT 416 F2 (36-08) | 15959420.17 | 1023 | 327
2023-10-31 | PKS.M04041-1023 | 316204001001 | 0005 | HUB R/K KSA.M09005-1023 RAcct @ HUB.REK KORAN - S.CABANG PKS | Cost fr 111904004605 KENDARAAN AIR - SPEED BOAT 200 HP YAMAHA - 02 MARLIN | 13837778.51 | 1023 | 328
2023-10-31 | PKS.M04041-1023 | 316204001001 | 0005 | HUB R/K KSA.M09005-1023 RAcct @ HUB.REK KORAN - S.CABANG PKS | Cost fr 111904005401 BULLDOZER B 165 YS (34-14) | 11103552 | 1023 | 327
2023-10-31 | PKS.M04041-1023 | 316204001001 | 0004 | HUB R/K KSA.M09005-1023 RAcct @ HUB.REK KORAN - S.CABANG PKS | Cost fr 111904007351 DEPARTEMENT SURVEY DAN PEMETAAN | 4879195.39 | 1023 | BTL 1
2023-10-31 | PKS.M04041-1023 | 316204001001 | 0005 | HUB R/K KSA.M09005-1023 RAcct @ HUB.REK KORAN - S.CABANG PKS | Cost fr 111904004604 KENDARAAN AIR - KELOTOK KS-03 | 3533406.58 | 1023 | 328
2023-10-31 | PKS.M04041-1023 | 316204001001 | 0004 | HUB R/K KSA.M09005-1023 RAcct @ HUB.REK KORAN - S.CABANG PKS | Cost fr 111904007361 DEPARTEMENT WATER MANAGEMENT | 3531402.29 | 1023 | BTL 1
2023-10-31 | PKS.M04041-1023 | 316204001001 | 0005 | HUB R/K KSA.M09005-1023 RAcct @ HUB.REK KORAN - S.CABANG PKS | Cost fr 111904004602 KENDARAAN AIR - SPEED BOAT 115 HP SUZUKI INJEKSI - 01BARRACUDA | 3125916.62 | 1023 | 328
2023-10-31 | PKS.M04041-1023 | 316204001001 | 0005 | HUB R/K KSA.M09005-1023 RAcct @ HUB.REK KORAN - S.CABANG PKS | Cost fr 111904004612 KENDARAAN AIR - SPEED BOAT 200 HP MEGALODON | 3048596.44 | 1023 | 328
2023-10-31 | PKS.M04041-1023 | 316204001001 | 0005 | HUB R/K KSA.M09005-1023 RAcct @ HUB.REK KORAN - S.CABANG PKS | Cost fr 111904004502 DUMP TRUCK - ISUZU NPS (BKMS 25-88) | 2728710.1 | 1023 | 327
2023-10-31 | PKS.M04041-1023 | 316204001001 | 0005 | HUB R/K KSA.M09005-1023 RAcct @ HUB.REK KORAN - S.CABANG PKS | Cost fr 111904004603 KENDARAAN AIR - KELOTOK KS-02 | 2542952.14 | 1023 | 328
2023-10-31 | PKS.M04041-1023 | 316204001001 | 0004 | HUB R/K KSA.M09005-1023 RAcct @ HUB.REK KORAN - S.CABANG PKS | Cost fr 111904007301 SARANA PENUNJANG-DEPT EHS & C POLIKLINIK | 1375643.22 | 1023 | BTL 1
2023-10-31 | PKS.M04041-1023 | 316204001001 | 0005 | HUB R/K KSA.M09005-1023 RAcct @ HUB.REK KORAN - S.CABANG PKS | Cost fr 111904004609 KENDARAAN AIR - KELOTOK TR-04 KS-04 | 1327298.35 | 1023 | 328
2023-10-31 | PKS.M04041-1023 | 316204001001 | 0004 | HUB R/K KSA.M09005-1023 RAcct @ HUB.REK KORAN - S.CABANG PKS | Cost fr 111904007341 SARANA PENUNJANG-DEPT EHS & C - P2M & PL | 1017319.9 | 1023 | BTL 1
2023-10-31 | PKS.M04041-1023 | 316204001001 | 0005 | HUB R/K KSA.M09005-1023 RAcct @ HUB.REK KORAN - S.CABANG PKS | Cost fr 111904004507 DUMP TRUCK ISUZU NPS 81 (BKMS 25-97) | 949994.1 | 1023 | 327
2023-10-31 | PKS.M04041-1023 | 316204001001 | 0005 | HUB R/K KSA.M09005-1023 RAcct @ HUB.REK KORAN - S.CABANG PKS | Cost fr 111904004509 DUMP TRUCK - ISUZU NPS 81 (BKMS 25-99) | 762532.31 | 1023 | 327
2023-10-31 | PKS.M04041-1023 | 316204001001 | 0005 | HUB R/K KSA.M09005-1023 RAcct @ HUB.REK KORAN - S.CABANG PKS | Cost fr 111904004508 DUMP TRUCK - ISUZU NPS 81 (BKMS 25-98) | 696667.61 | 1023 | 327
2023-10-31 | PKS.M04041-1023 | 316204001001 | 0005 | HUB R/K KSA.M09005-1023 RAcct @ HUB.REK KORAN - S.CABANG PKS | Cost fr 111904004501 DUMP TRUCK - ISUZU NPS (BKMS 25-87) | 445857.74 | 1023 | 327
2023-10-31 | PKS.M04041-1023 | 316204001001 | 0005 | HUB R/K KSA.M09005-1023 RAcct @ HUB.REK KORAN - S.CABANG PKS | Cost fr 111904005602 FARM TRACTOR - KUBOTA M9540 (FT-02)/32-03 | 371406 | 1023 | 327
2023-10-31 | PKS.M09005-1023 | 316204001002 | 0005 | RAcct @ ADK BANGUNAN KERJA - PEMBANGUNAN | Cost fr 311904003101 MESIN - MESIN GENSET CATERPILLAR 350 KVA (GS-01) | 4035202.61 | 1023 | 319A
2023-10-31 | PKS.M03096-1023 | 316204003001 | 0000 | ALOKASI BTL PKS KE PRA OPERASIONAL PKS | OKTOBER 2023 | 2111042989.29 | 1023 | BTL
2023-10-31 | PKS.M04061-1023 | 316204004006 | 0001 | PT.BUANA KARYA SARANA JAYA | BY.THP II 50% atas Pembangunan 1 Unit LH G10 Permanen No.35 Blok 09 Inv. SPK.013 BAPP. | 703740000 | 1023 | 41E
2023-10-31 | PKS.M09005-1023 | 316204005002 | 0005 | RAcct @ ADK MESIN PENUNJANG - PEMASANGAN | Cost fr 311904003101 MESIN - MESIN GENSET CATERPILLAR 350 KVA (GS-01) | 232496.12 | 1023 | 319A
2023-10-31 | PKS.M09005-1023 | 316204005003 | 0005 | RAcct @ ADK MESIN PENUNJANG - PEMASANGAN | Cost fr 311904003101 MESIN - MESIN GENSET CATERPILLAR 350 KVA (GS-01) | 1658472.3 | 1023 | 319A
2023-10-31 | PKS.M06002-1023 | 316204005007 | 0001 | PEMAKAIAN PERSEDIAAN Oct 2023 | Pompa | 318126000 | 1023 | 317
2023-10-31 | PKS.M09005-1023 | 316204005007 | 0005 | RAcct @ ADK MESIN PENUNJANG - PEMASANGAN | Cost fr 311904003101 MESIN - MESIN GENSET CATERPILLAR 350 KVA (GS-01) | 201496.63 | 1023 | 319A
2023-10-31 | PKS.M09005-1023 | 316204005008 | 0005 | RAcct @ ADK MESIN PENUNJANG - PEMASANGAN | Cost fr 311904003101 MESIN - MESIN GENSET CATERPILLAR 350 KVA (GS-01) | 77498.71 | 1023 | 319A
2023-10-31 | PKS.M04055-1023 | 316204005010 | 0001 | PT. KASTRACO ENGINEERING | By. Tahap II 50% (On Site) atas Pengadaan 1 Unit Boiler Water Treatment Plant RO Inv.9239238 SPK.022 BAPP.053 | 1345875000 | 1023 | 314
2023-10-31 | PKS.M09005-1023 | 316204005010 | 0005 | RAcct @ ADK MESIN PENUNJANG - PEMASANGAN | Cost fr 311904003101 MESIN - MESIN GENSET CATERPILLAR 350 KVA (GS-01) | 1177980.33 | 1023 | 319A
2023-10-31 | PKS.M09005-1023 | 316204005012 | 0005 | RAcct @ ADK MESIN PENUNJANG - PEMASANGAN | Cost fr 311904003101 MESIN - MESIN GENSET CATERPILLAR 350 KVA (GS-01) | 2045965.82 | 1023 | 319A
2023-10-31 | PKS.M04056-1023 | 316204006001 | 0001 | PT.SINERGI INDO PRANATA | By.Tahap II & III progress ke-5 atas FAT Siap Kirim & Material On Site Pekerjaan Design & Build Elektrikal PKS Inv.02202010023 SPK.017 BAPP.050 | 1214734623 | 1023 | 22
2023-10-31 | PKS.M04057-1023 | 316204006001 | 0001 | PT.SINERGI INDO PRANATA | By.Tahap IV Progress 59.1728% atas progres jasa (80%) Pekerjaan Jaringan Listrik 20KV PKS Inv.02409010023 SPK.021 BAPP.052 | 415142476 | 1023 | 22
2023-10-31 | PKS.M04056-1023 | 316204006001 | 0001 | PT.SINERGI INDO PRANATA | By.Tahap II & III progress ke-4 (12.7020%) atas FAT & Material On Site Pekerjaan Design & Build Elektrikal PKS Inv.02001809023 SPK.017 BAPP.045 | 1443479658 | 1023 | 22
2023-10-31 | PKS.M04057-1023 | 316204006001 | 0001 | PT.SINERGI INDO PRANATA | By.Tahap II & III Progress Ke-4 20.7792% atas FAT Siap Kirim & Material Onsite Pekerjaan Jaringan Listrik 20KV PKS Inv.021025090023 SPK.021 BAPP.040 | 178427921 | 1023 | 22
2023-10-31 | PKS.M04058-1023 | 316204006001 | 0001 | PT. SINERGI INDO PRANATA | By. Tahap II & III Ke-1 (89.5974%) atas FAT & Material onsite pekerjaan tambah design & build elektrikal PKS Inv. 027017010023 SPK. 011 BAPP. 056 | 512793538 | 1023 | 22
2023-10-31 | PKS.M04059-1023 | 316204006001 | 0001 | PT.SINERGI INDO PRANATA | By.Tahap II & III progress ke-1 (93.7589%) atas FAT Siap Kirim & Material On Site Pekerjaan tambahanjaringan Listrik 20 KV PKS Inv.028025010023 SPK.010 BAPP.055 | 411638053 | 1023 | 22
2023-11-30 | PKS.M05100-1123 | 316204001001 | 0007 | Reclass KSA.B071050-1123 FLINE 1 | By. Material Tongkang | 15000000 | 1123 | E3
2023-11-30 | PKS.M05100-1123 | 316204001001 | 0007 | Reclass KSA.K011011-1123 FLINE 1 | By. Reffil Tabung Oxy Keperluan Workshop | 820000 | 1123 | E3
2023-11-30 | PKS.M04056-1123 | 316204001001 | 0001 | PT. JAYA BANGUN PERKASA | By.Tahap II Progress (3,642%) atas Pekerjaan Beton Bertulang PKS Inv.048 Tgl.301123 SPK.012 BAPP.065 | 91205184 | 1123 | D1
2023-11-30 | PKS.M04056-1123 | 316204001001 | 0001 | PT. JAYA BANGUN PERKASA (PPN) | By.Tahap II Progress (3,642%) atas Pekerjaan Beton Bertulang PKS Inv.048 Tgl.301123 SPK.012 BAPP.065 | 7524428 | 1123 | D1
2023-11-30 | PKS.M04058-1123 | 316204001001 | 0001 | PT. JAYA BANGUN PERKASA | By.Tahap III Progress ke-12 (1,830%) atas Pekerjaan Beton Bertulang PKS Inv.047 Tgl.301123 SPK.015 BAPP.064 | 728418511 | 1123 | D1
2023-11-30 | PKS.M04058-1123 | 316204001001 | 0001 | PT. JAYA BANGUN PERKASA (PPN) | By.Tahap III Progress ke-12 (1,830%) atas Pekerjaan Beton Bertulang PKS Inv.047 Tgl.301123 SPK.015 BAPP.064 | 60094527 | 1123 | D1
2023-11-30 | PKS.M06002-1123 | 316204001001 | 0007 | PEMAKAIAN PERSEDIAAN Nov 2023 | Material Penunjang | 2578837.48 | 1123 | E3
2023-11-30 | PKS.M04041-1123 | 316204001001 | 0005 | HUB R/K KSA.M09005-1123 RAcct @ HUB.REK KORAN - S.CABANG PKS | Cost fr 111904005332 EXCAVATOR HITACHI ZX210F-5G (33-36) | 115575547.92 | 1123 | 327
2023-11-30 | PKS.M04041-1123 | 316204001001 | 0005 | HUB R/K KSA.M09005-1123 RAcct @ HUB.REK KORAN - S.CABANG PKS | Cost fr 111904007101 DEPARTEMENT SUPPORTING | 111764437.7 | 1123 | BTL 1
2023-11-30 | PKS.M04041-1123 | 316204001001 | 0007 | HUB R/K KSA.M09005-1123 RAcct @ HUB.REK KORAN - S.CABANG PKS | Cost fr 111904007371 DEPARTEMENT SUPPORTING - P2K & SAFETY | 64427573.15 | 1123 | BTL 1
2023-11-30 | PKS.M04041-1123 | 316204001001 | 0005 | HUB R/K KSA.M09005-1123 RAcct @ HUB.REK KORAN - S.CABANG PKS | Cost fr 111904005401 BULLDOZER B 165 YS (34-14) | 48029922 | 1123 | 327
2023-11-30 | PKS.M04041-1123 | 316204001001 | 0005 | HUB R/K KSA.M09005-1123 RAcct @ HUB.REK KORAN - S.CABANG PKS | Cost fr 111904005701 COMPACTOR SAKAI SV 526-D (37-12) | 29068458 | 1123 | 327
2023-11-30 | PKS.M04041-1123 | 316204001001 | 0007 | HUB R/K KSA.M09005-1123 RAcct @ HUB.REK KORAN - S.CABANG PKS | Cost fr 111904007331 SARANA PENUNJANG-DEPT EHS & C - ENVIRO & OFFICE | 28994426.52 | 1123 | BTL 1
2023-11-30 | PKS.M04041-1123 | 316204001001 | 0007 | HUB R/K KSA.M09005-1123 RAcct @ HUB.REK KORAN - S.CABANG PKS | Cost fr 111904007361 DEPARTEMENT WATER MANAGEMENT | 19406742.57 | 1123 | BTL 1
2023-11-30 | PKS.M04041-1123 | 316204001001 | 0005 | HUB R/K KSA.M09005-1123 RAcct @ HUB.REK KORAN - S.CABANG PKS | Cost fr 111904005101 BACKHOE LOADER CAT 416 F2 (36-08) | 17229838.97 | 1123 | 327
2023-11-30 | PKS.M04041-1123 | 316204001001 | 0005 | HUB R/K KSA.M09005-1123 RAcct @ HUB.REK KORAN - S.CABANG PKS | Cost fr 111904004509 DUMP TRUCK - ISUZU NPS 81 (BKMS 25-99) | 8415956.22 | 1123 | 327
2023-11-30 | PKS.M04041-1123 | 316204001001 | 0005 | HUB R/K KSA.M09005-1123 RAcct @ HUB.REK KORAN - S.CABANG PKS | Cost fr 111904004508 DUMP TRUCK - ISUZU NPS 81 (BKMS 25-98) | 7829311.54 | 1123 | 327
2023-11-30 | PKS.M04041-1123 | 316204001001 | 0005 | HUB R/K KSA.M09005-1123 RAcct @ HUB.REK KORAN - S.CABANG PKS | Cost fr 111904004507 DUMP TRUCK ISUZU NPS 81 (BKMS 25-97) | 6620555.71 | 1123 | 327
2023-11-30 | PKS.M04041-1123 | 316204001001 | 0005 | HUB R/K KSA.M09005-1123 RAcct @ HUB.REK KORAN - S.CABANG PKS | Cost fr 111904004503 DUMP TRUCK - HINO D136 HDX (BKMS 25-85) | 5419459.42 | 1123 | 327
2023-11-30 | PKS.M04041-1123 | 316204001001 | 0007 | HUB R/K KSA.M09005-1123 RAcct @ HUB.REK KORAN - S.CABANG PKS | Cost fr 111904007351 DEPARTEMENT SURVEY DAN PEMETAAN | 4962794.41 | 1123 | BTL 1
2023-11-30 | PKS.M04041-1123 | 316204001001 | 0005 | HUB R/K KSA.M09005-1123 RAcct @ HUB.REK KORAN - S.CABANG PKS | Cost fr 111904004609 KENDARAAN AIR - KELOTOK TR-04 KS-04 | 4175193.28 | 1123 | 328
2023-11-30 | PKS.M04041-1123 | 316204001001 | 0005 | HUB R/K KSA.M09005-1123 RAcct @ HUB.REK KORAN - S.CABANG PKS | Cost fr 111904004602 KENDARAAN AIR - SPEED BOAT 115 HP SUZUKI INJEKSI - 01BARRACUDA | 3979906.98 | 1123 | 328
2023-11-30 | PKS.M04041-1123 | 316204001001 | 0005 | HUB R/K KSA.M09005-1123 RAcct @ HUB.REK KORAN - S.CABANG PKS | Cost fr 111904005501 GRADER XCMG GR-100 (35-12) | 3731265 | 1123 | 327
2023-11-30 | PKS.M04041-1123 | 316204001001 | 0005 | HUB R/K KSA.M09005-1123 RAcct @ HUB.REK KORAN - S.CABANG PKS | Cost fr 111904004605 KENDARAAN AIR - SPEED BOAT 200 HP YAMAHA - 02 MARLIN | 2648141.32 | 1123 | 328
2023-11-30 | PKS.M04041-1123 | 316204001001 | 0005 | HUB R/K KSA.M09005-1123 RAcct @ HUB.REK KORAN - S.CABANG PKS | Cost fr 111904004502 DUMP TRUCK - ISUZU NPS (BKMS 25-88) | 1991382.94 | 1123 | 327
2023-11-30 | PKS.M04041-1123 | 316204001001 | 0005 | HUB R/K KSA.M09005-1123 RAcct @ HUB.REK KORAN - S.CABANG PKS | Cost fr 111904004603 KENDARAAN AIR - KELOTOK KS-02 | 1808084.68 | 1123 | 328
2023-11-30 | PKS.M04041-1123 | 316204001001 | 0005 | HUB R/K KSA.M09005-1123 RAcct @ HUB.REK KORAN - S.CABANG PKS | Cost fr 111904004501 DUMP TRUCK - ISUZU NPS (BKMS 25-87) | 1462283.21 | 1123 | 327
2023-11-30 | PKS.M04041-1123 | 316204001001 | 0005 | HUB R/K KSA.M09005-1123 RAcct @ HUB.REK KORAN - S.CABANG PKS | Cost fr 111904004604 KENDARAAN AIR - KELOTOK KS-03 | 1228745.01 | 1123 | 328
2023-11-30 | PKS.M04041-1123 | 316204001001 | 0007 | HUB R/K KSA.M09005-1123 RAcct @ HUB.REK KORAN - S.CABANG PKS | Cost fr 111904007341 SARANA PENUNJANG-DEPT EHS & C - P2M & PL | 948722.4 | 1123 | BTL 1
2023-11-30 | PKS.K022023-1123 | 316204001002 | 0007 | Via. Fika Aditya P | By. Pembelian Benang Tukang U/ Pemancangan Jalur Begin | 48000 | 1123 | 330
2023-11-30 | PKS.M05002-1123 | 316204001002 | 0007 | GAJI SKU HARIAN BULAN NOVEMBER 2023 PKS SUNGAI CABANG | By. Lembur U/ Pengerjaan Tangga Dermaga | 377949 | 1123 | 329
2023-11-30 | PKS.M05100-1123 | 316204001002 | 0004 | Reclass KSA.M05108-1123 FLINE 4 | BY. ANGKUTAN CPO SEB. 11 TON ( EST. I ) PERIODE NOVEMBER 20203 | 4488000 | 1123 | 24
2023-11-30 | PKS.M05100-1123 | 316204001002 | 0007 | Reclass KSA.B071047-1123 FLINE 1 | By. Pembelian Baut 3/4 X 4" & WD 40 U/ Lori Dermaga | 520000 | 1123 | 24
2023-11-30 | PKS.M09005-1123 | 316204001002 | 0005 | RAcct @ ADK BANGUNAN KERJA - PEMBANGUNAN | Cost fr 311904003101 MESIN - MESIN GENSET CATERPILLAR 350 KVA (GS-01) | 4681865.05 | 1123 | 319A
2023-11-30 | PKS.M03096-1123 | 316204003001 | 0000 | ALOKASI BIAYA PKS KE PRA OPERASIONAL PKS | NOVEMBER 2023 | 391509576.82 | 1123 | BTL
2023-11-30 | PKS.M04054-1123 | 316204005001 | 0001 | PT.ARINA KARYA SENTOSA | By.Tahap II Progress 4,15% atas Pekerjaan Mekanikal PKS Kapasitas 45 TPH Inv. 073 SPK. 014 BAPP. 061 | 75079853 | 1123 | 21
2023-11-30 | PKS.M04054-1123 | 316204005001 | 0001 | PT.ARINA KARYA SENTOSA | By.Tahap II Progress 4,15% atas Pekerjaan Mekanikal PKS Kapasitas 45 TPH Inv. 073 SPK. 014 BAPP. 061 | 5550629 | 1123 | 21
2023-11-30 | PKS.M04054-1123 | 316204005001 | 0001 | PT.ARINA KARYA SENTOSA | By.Tahap II Progress 4,15% atas Pekerjaan Mekanikal PKS Kapasitas 45 TPH Inv. 073 SPK. 014 BAPP. 061 | 31373995.74 | 1123 | 21
2023-11-30 | PKS.M04057-1123 | 316204005001 | 0001 | PT. ARINA KARYA SENTOSA | By.Tahap II Progress 1,92% atas Pekerjaan Mekanikal PKS Kapasitas 45 TPH Inv. 081 Tgl.011223 SPK. 014 BAPP. 66 | 24852774 | 1123 | 21
2023-11-30 | PKS.M04057-1123 | 316204005001 | 0001 | PT. ARINA KARYA SENTOSA | By.Tahap II Progress 1,92% atas Pekerjaan Mekanikal PKS Kapasitas 45 TPH Inv. 081 Tgl.011223 SPK. 014 BAPP. 66 | 234120021.43 | 1123 | 21
2023-11-30 | PKS.M04054-1123 | 316204005002 | 0001 | PT.ARINA KARYA SENTOSA | By.Tahap II Progress 4,15% atas Pekerjaan Mekanikal PKS Kapasitas 45 TPH Inv. 073 SPK. 014 BAPP. 061 | 202243599.59 | 1123 | 21
2023-11-30 | PKS.M04057-1123 | 316204005002 | 0001 | PT. ARINA KARYA SENTOSA | By.Tahap II Progress 1,92% atas Pekerjaan Mekanikal PKS Kapasitas 45 TPH Inv. 081 Tgl.011223 SPK. 014 BAPP. 66 | 87181635.25 | 1123 | 21
2023-11-30 | PKS.M04057-1123 | 316204005002 | 0001 | PT. ARINA KARYA SENTOSA | By.Tahap II Progress 1,92% atas Pekerjaan Mekanikal PKS Kapasitas 45 TPH Inv. 081 Tgl.011223 SPK. 014 BAPP. 66 | 4664610.48 | 1123 | 21
2023-11-30 | PKS.M04054-1123 | 316204005003 | 0001 | PT.ARINA KARYA SENTOSA | By.Tahap II Progress 4,15% atas Pekerjaan Mekanikal PKS Kapasitas 45 TPH Inv. 073 SPK. 014 BAPP. 061 | 169958929.41 | 1123 | 21
2023-11-30 | PKS.M09005-1123 | 316204005003 | 0005 | RAcct @ ADK MESIN PENUNJANG - PEMASANGAN | Cost fr 311904003101 MESIN - MESIN GENSET CATERPILLAR 350 KVA (GS-01) | 3629597.42 | 1123 | 319A
2023-11-30 | PKS.M04054-1123 | 316204005004 | 0001 | PT.ARINA KARYA SENTOSA | By.Tahap II Progress 4,15% atas Pekerjaan Mekanikal PKS Kapasitas 45 TPH Inv. 073 SPK. 014 BAPP. 061 | 210413152.42 | 1123 | 21
2023-11-30 | PKS.M04057-1123 | 316204005004 | 0001 | PT. ARINA KARYA SENTOSA | By.Tahap II Progress 1,92% atas Pekerjaan Mekanikal PKS Kapasitas 45 TPH Inv. 081 Tgl.011223 SPK. 014 BAPP. 66 | 88142805.24 | 1123 | 21
2023-11-30 | PKS.M04054-1123 | 316204005005 | 0001 | PT.ARINA KARYA SENTOSA | By.Tahap II Progress 4,15% atas Pekerjaan Mekanikal PKS Kapasitas 45 TPH Inv. 073 SPK. 014 BAPP. 061 | 34685013.96 | 1123 | 21
2023-11-30 | PKS.M04057-1123 | 316204005005 | 0001 | PT. ARINA KARYA SENTOSA | By.Tahap II Progress 1,92% atas Pekerjaan Mekanikal PKS Kapasitas 45 TPH Inv. 081 Tgl.011223 SPK. 014 BAPP. 66 | 29959460.86 | 1123 | 21
2023-11-30 | PKS.M04054-1123 | 316204005006 | 0001 | PT.ARINA KARYA SENTOSA | By.Tahap II Progress 4,15% atas Pekerjaan Mekanikal PKS Kapasitas 45 TPH Inv. 073 SPK. 014 BAPP. 061 | 14730499.68 | 1123 | 21
2023-11-30 | PKS.M04054-1123 | 316204005006 | 0001 | PT.ARINA KARYA SENTOSA | By.Tahap II Progress 4,15% atas Pekerjaan Mekanikal PKS Kapasitas 45 TPH Inv. 073 SPK. 014 BAPP. 061 | 328453522.27 | 1123 | 21
2023-11-30 | PKS.M04057-1123 | 316204005006 | 0001 | PT. ARINA KARYA SENTOSA | By.Tahap II Progress 1,92% atas Pekerjaan Mekanikal PKS Kapasitas 45 TPH Inv. 081 Tgl.011223 SPK. 014 BAPP. 66 | 169037536.27 | 1123 | 21
2023-11-30 | PKS.M04057-1123 | 316204005006 | 0000 | PT. ARINA KARYA SENTOSA | By.Tahap II Progress 1,92% atas Pekerjaan Mekanikal PKS Kapasitas 45 TPH Inv. 081 Tgl.011223 SPK. 014 BAPP. 66 | 145695670.07 | 1123 | 21
2023-11-30 | PKS.M09005-1123 | 316204005006 | 0005 | RAcct @ ADK MESIN PENUNJANG - PEMASANGAN | Cost fr 311904003101 MESIN - MESIN GENSET CATERPILLAR 350 KVA (GS-01) | 1688551.84 | 1123 | 319A
2023-11-30 | PKS.M04054-1123 | 316204005007 | 0001 | PT.ARINA KARYA SENTOSA | By.Tahap II Progress 4,15% atas Pekerjaan Mekanikal PKS Kapasitas 45 TPH Inv. 073 SPK. 014 BAPP. 061 | 353941781.52 | 1123 | 21
2023-11-30 | PKS.M04057-1123 | 316204005007 | 0001 | PT. ARINA KARYA SENTOSA | By.Tahap II Progress 1,92% atas Pekerjaan Mekanikal PKS Kapasitas 45 TPH Inv. 081 Tgl.011223 SPK. 014 BAPP. 66 | 51974352.37 | 1123 | 21
2023-11-30 | PKS.M09005-1123 | 316204005007 | 0005 | RAcct @ ADK MESIN PENUNJANG - PEMASANGAN | Cost fr 311904003101 MESIN - MESIN GENSET CATERPILLAR 350 KVA (GS-01) | 284055.45 | 1123 | 319A
2023-11-30 | PKS.M04054-1123 | 316204005008 | 0001 | PT.ARINA KARYA SENTOSA | By.Tahap II Progress 4,15% atas Pekerjaan Mekanikal PKS Kapasitas 45 TPH Inv. 073 SPK. 014 BAPP. 061 | 116060150.74 | 1123 | 21
2023-11-30 | PKS.M04057-1123 | 316204005008 | 0001 | PT. ARINA KARYA SENTOSA | By.Tahap II Progress 1,92% atas Pekerjaan Mekanikal PKS Kapasitas 45 TPH Inv. 081 Tgl.011223 SPK. 014 BAPP. 66 | 204637015.04 | 1123 | 21
2023-11-30 | PKS.M06002-1123 | 316204005008 | 0001 | PEMAKAIAN PERSEDIAAN Nov 2023 | Valve | 26114692.45 | 1123 | 34
2023-11-30 | PKS.M06002-1123 | 316204005008 | 0001 | PEMAKAIAN PERSEDIAAN Nov 2023 | Steam Separator | 56711010 | 1123 | 34
2023-11-30 | PKS.M06002-1123 | 316204005008 | 0001 | PEMAKAIAN PERSEDIAAN Nov 2023 |  | 20852737.45 | 1123 | 319
2023-11-30 | PKS.M06002-1123 | 316204005008 | 0003 | PEMAKAIAN PERSEDIAAN Nov 2023 |  | 170182563.8 | 1123 | 34A
2023-11-30 | PKS.M09005-1123 | 316204005008 | 0005 | RAcct @ ADK MESIN PENUNJANG - PEMASANGAN | Cost fr 311904003101 MESIN - MESIN GENSET CATERPILLAR 350 KVA (GS-01) | 1483400.68 | 1123 | 319A
2023-11-30 | PKS.M05100-1123 | 316204005009 | 0004 | Reclass KSA.K011021-1123 FLINE 1 | By. Pembayaran Angkutan Kayu Halaban PKS Sebanyak 6M3 U/ Boiler | 500000 | 1123 | 327
2023-11-30 | PKS.M04181-1123 | 316204005009 | 0003 | PT. BKB - PEMAKAIAN MATERIAL SEPTEMBER 2023 | BESI PLATE 6MM x 6" x 20" | 47394251.88 | 1123 | 39
2023-11-30 | PKS.M04181-1123 | 316204005009 | 0003 | PT. BKB - PEMAKAIAN MATERIAL SEPTEMBER 2023 | CUTTING TIP STRONG 8 NO.2 | 110000 | 1123 | 39
2023-11-30 | PKS.M04181-1123 | 316204005009 | 0003 | PT. BKB - PEMAKAIAN MATERIAL SEPTEMBER 2023 | BATU GERINDA 7" | 275000 | 1123 | 39
2023-11-30 | PKS.M04181-1123 | 316204005009 | 0003 | PT. BKB - PEMAKAIAN MATERIAL SEPTEMBER 2023 | GAS OKSIGEN 6 M3 | 320000 | 1123 | 39
2023-11-30 | PKS.M04181-1123 | 316204005009 | 0003 | PT. BKB - PEMAKAIAN MATERIAL SEPTEMBER 2023 | GAS OKSIGEN 6 M3 | 160000 | 1123 | 39
2023-11-30 | PKS.M04181-1123 | 316204005009 | 0003 | PT. BKB - PEMAKAIAN MATERIAL SEPTEMBER 2023 | KAWAT LAS RD460 - 3.2MM | 511177.6 | 1123 | 39
2023-11-30 | PKS.M04181-1123 | 316204005009 | 0003 | PT. BKB - PEMAKAIAN MATERIAL SEPTEMBER 2023 | BESI PLATE STRIP 9 X 65 X 6000 MM | 3812784.2 | 1123 | 39
2023-11-30 | PKS.M04181-1123 | 316204005009 | 0007 | PT. BKB - PEMAKAIAN MATERIAL SEPTEMBER 2023 | PPN | 16913365 | 1123 | 39
2023-11-30 | PKS.M05100-1123 | 316204005009 | 0007 | Reclass KSA.M05109-1123 FLINE 3 | BY. ANGKUTAN MATERIAL BANGUNAN SEB. 12 TON ( EST. I ) (KAYU HALABAN) | 4896000 | 1123 | 327
2023-11-30 | PKS.M05100-1123 | 316204005009 | 0007 | Reclass KSA.K011171-1123 FLINE 1 | Sewa Operator Exa Untuk Bongkar As Conveyor Boiler | 250000 | 1123 | 327
2023-11-30 | PKS.M05100-1123 | 316204005009 | 0004 | Reclass KSA.B071137-1123 FLINE 1 | By. Sewa Lawder Untuk Menurunkan 2 Set Gonveyor Boiler | 2000000 | 1123 | 327
2023-11-30 | PKS.M05002-1123 | 316204005009 | 0007 | GAJI SKU HARIAN BULAN NOVEMBER 2023 PKS SUNGAI CABANG | By. Lembur U/ Pengerjaan Tangga Dermaga | 2606879 | 1123 | 329
2023-11-30 | PKS.M04057-1123 | 316204005009 | 0001 | PT. ARINA KARYA SENTOSA | By.Tahap II Progress 1,92% atas Pekerjaan Mekanikal PKS Kapasitas 45 TPH Inv. 081 Tgl.011223 SPK. 014 BAPP. 66 | 10910097.42 | 1123 | 21
2023-11-30 | PKS.M06002-1123 | 316204005009 | 0003 | PEMAKAIAN PERSEDIAAN Nov 2023 |  | 12096160000 | 1123 | 39
2023-11-30 | PKS.M04054-1123 | 316204005010 | 0001 | PT.ARINA KARYA SENTOSA | By.Tahap II Progress 4,15% atas Pekerjaan Mekanikal PKS Kapasitas 45 TPH Inv. 073 SPK. 014 BAPP. 061 | 495367449.8 | 1123 | 21
2023-11-30 | PKS.K022021-1123 | 316204005010 | 0007 | Via. Fika Aditya P | By. Pembelian Mata Bor 8 MM U/ Kamar WTP | 20000 | 1123 | 321
2023-11-30 | PKS.M04181-1123 | 316204005010 | 0003 | PT. BKB - PEMAKAIAN MATERIAL SEPTEMBER 2023 | S/S PLATE 6MM X 5' X 20' | 29731375 | 1123 | 321
2023-11-30 | PKS.M04181-1123 | 316204005010 | 0003 | PT. BKB - PEMAKAIAN MATERIAL SEPTEMBER 2023 | S/S PLATE 6MM X 5' X 20' | 14865687.5 | 1123 | 321
2023-11-30 | PKS.M04181-1123 | 316204005010 | 0003 | PT. BKB - PEMAKAIAN MATERIAL SEPTEMBER 2023 | S/S PLATE 6MM X 5' X 20' | 29731375 | 1123 | 321
2023-11-30 | PKS.M04181-1123 | 316204005010 | 0003 | PT. BKB - PEMAKAIAN MATERIAL SEPTEMBER 2023 | S/S PLATE 6MM X 5' X 20' | 21390800 | 1123 | 321
2023-11-30 | PKS.M04181-1123 | 316204005010 | 0003 | PT. BKB - PEMAKAIAN MATERIAL SEPTEMBER 2023 | KAWAT LAS NSN308 - 3.2MM | 1048920.5 | 1123 | 321
2023-11-30 | PKS.M04181-1123 | 316204005010 | 0007 | PT. BKB - PEMAKAIAN MATERIAL SEPTEMBER 2023 | BEBAN LAINNYA - BKMS (16 HM) | 714324.1 | 1123 | 327
2023-11-30 | PKS.M05100-1123 | 316204005010 | 0004 | Reclass KSA.B071137-1123 FLINE 1 | By. Sewa Lawder Untuk Menurunkan 1 Set Phonton Waterintake | 2000000 | 1123 | 327
2023-11-30 | PKS.M05002-1123 | 316204005010 | 0007 | GAJI SKU HARIAN BULAN NOVEMBER 2023 PKS SUNGAI CABANG | By. Lembur U/ Pengerjaan Tangga Dermaga | 2248312 | 1123 | 329
2023-11-30 | PKS.M04057-1123 | 316204005010 | 0001 | PT. ARINA KARYA SENTOSA | By.Tahap II Progress 1,92% atas Pekerjaan Mekanikal PKS Kapasitas 45 TPH Inv. 081 Tgl.011223 SPK. 014 BAPP. 66 | 38248599.26 | 1123 | 21
2023-11-30 | PKS.M05061-1123 | 316204005010 | 0005 | PEMBAYARAN ATAS SEWA UNIT CRANE KATO 250 (39-01) BULAN NOVEMBER 2023 |  | 9760000 | 1123 | 327
2023-11-30 | PKS.M05061-1123 | 316204005010 | 0005 | PPN 11% PEMBAYARAN ATAS SEWA UNIT CRANE KATO 250 (39-01) BULAN NOVEMBER 2023 |  | 1073600 | 1123 | 327
2023-11-30 | PKS.M05068-1123 | 316204005010 | 0000 | PT. BKSJ - BIAYA PEMAKAIAN MATERIAL NOVEMBER 2023 | C-TRUSS 75MM | 3324389 | 1123 | 321
2023-11-30 | PKS.M05068-1123 | 316204005010 | 0000 | PT. BKSJ - BIAYA PEMAKAIAN MATERIAL NOVEMBER 2023 | RENG TRUSS 32 X 18 X 0.45MM | 977938 | 1123 | 321
2023-11-30 | PKS.M05068-1123 | 316204005010 | 0000 | PT. BKSJ - BIAYA PEMAKAIAN MATERIAL NOVEMBER 2023 | KUSEN PINTU ULIN 80CM X 195CM | 297789 | 1123 | 321
2023-11-30 | PKS.M05068-1123 | 316204005010 | 0000 | PT. BKSJ - BIAYA PEMAKAIAN MATERIAL NOVEMBER 2023 | DAUN PINTU ULIN 80CM x 195CM | 1021628 | 1123 | 321
2023-11-30 | PKS.M05068-1123 | 316204005010 | 0000 | PT. BKSJ - BIAYA PEMAKAIAN MATERIAL NOVEMBER 2023 | PAKU 3" | 75663 | 1123 | 321
2023-11-30 | PKS.M05068-1123 | 316204005010 | 0000 | PT. BKSJ - BIAYA PEMAKAIAN MATERIAL NOVEMBER 2023 | PAKU 3" | 45397 | 1123 | 321
2023-11-30 | PKS.M05068-1123 | 316204005010 | 0000 | PT. BKSJ - BIAYA PEMAKAIAN MATERIAL NOVEMBER 2023 | C-TRUSS 75MM | 2770324 | 1123 | 321
2023-11-30 | PKS.M05068-1123 | 316204005010 | 0000 | PT. BKSJ - BIAYA PEMAKAIAN MATERIAL NOVEMBER 2023 | RENG TRUSS 32 X 18 X 0.45MM | 1173526 | 1123 | 321
2023-11-30 | PKS.M05068-1123 | 316204005010 | 0000 | PT. BKSJ - BIAYA PEMAKAIAN MATERIAL NOVEMBER 2023 | SKRUP DRILLING 12 X 20 | 539418 | 1123 | 321
2023-11-30 | PKS.M05068-1123 | 316204005010 | 0000 | PT. BKSJ - BIAYA PEMAKAIAN MATERIAL NOVEMBER 2023 | ATAP METAL WARNA P.3M | 3016998 | 1123 | 321
2023-11-30 | PKS.M05068-1123 | 316204005010 | 0000 | PT. BKSJ - BIAYA PEMAKAIAN MATERIAL NOVEMBER 2023 | KAYU GALAM DIA. 8-10CM X 6M | 935000 | 1123 | 321
2023-11-30 | PKS.M05068-1123 | 316204005010 | 0000 | PT. BKSJ - BIAYA PEMAKAIAN MATERIAL NOVEMBER 2023 | PLYWOOD 12MM X 120CM X2 40CM | 2626886 | 1123 | 321
2023-11-30 | PKS.M05068-1123 | 316204005010 | 0000 | PT. BKSJ - BIAYA PEMAKAIAN MATERIAL NOVEMBER 2023 | PPN atas biaya pemakaian Material | 868633 | 1123 | 321
2023-11-30 | PKS.M09005-1123 | 316204005010 | 0005 | RAcct @ ADK MESIN PENUNJANG - PEMASANGAN | Cost fr 311904003101 MESIN - MESIN GENSET CATERPILLAR 350 KVA (GS-01) | 1988388.15 | 1123 | 319A
2023-11-30 | PKS.M04054-1123 | 316204005012 | 0001 | PT.ARINA KARYA SENTOSA | By.Tahap II Progress 4,15% atas Pekerjaan Mekanikal PKS Kapasitas 45 TPH Inv. 073 SPK. 014 BAPP. 061 | 130358799.99 | 1123 | 21
2023-11-30 | PKS.M05002-1123 | 316204005012 | 0007 | GAJI SKU HARIAN BULAN NOVEMBER 2023 PKS SUNGAI CABANG | By. Lembur U/ Pengerjaan Tangga Dermaga | 213202 | 1123 | 329
2023-11-30 | PKS.M04057-1123 | 316204005012 | 0001 | PT. ARINA KARYA SENTOSA | By.Tahap II Progress 1,92% atas Pekerjaan Mekanikal PKS Kapasitas 45 TPH Inv. 081 Tgl.011223 SPK. 014 BAPP. 66 | 3256053.11 | 1123 | 21
2023-11-30 | PKS.M06002-1123 | 316204005012 | 0003 | PEMAKAIAN PERSEDIAAN Nov 2023 | Dudukan Panel Press | 1206000 | 1123 | 38
2023-11-30 | PKS.M09005-1123 | 316204005012 | 0005 | RAcct @ ADK MESIN PENUNJANG - PEMASANGAN | Cost fr 311904003101 MESIN - MESIN GENSET CATERPILLAR 350 KVA (GS-01) | 3566473.99 | 1123 | 319A
2023-11-30 | PKS.M04054-1123 | 316204005013 | 0001 | PT.ARINA KARYA SENTOSA | By.Tahap II Progress 4,15% atas Pekerjaan Mekanikal PKS Kapasitas 45 TPH Inv. 073 SPK. 014 BAPP. 061 | 86365712.02 | 1123 | 21
2023-11-30 | PKS.M04054-1123 | 316204005013 | 0001 | PT.ARINA KARYA SENTOSA | By.Tahap II Progress 4,15% atas Pekerjaan Mekanikal PKS Kapasitas 45 TPH Inv. 073 SPK. 014 BAPP. 061 | 144533839.86 | 1123 | 21
2023-11-30 | PKS.M04057-1123 | 316204005013 | 0001 | PT. ARINA KARYA SENTOSA | By.Tahap II Progress 1,92% atas Pekerjaan Mekanikal PKS Kapasitas 45 TPH Inv. 081 Tgl.011223 SPK. 014 BAPP. 66 | 17272261.2 | 1123 | 21
2023-11-20 | PKS.K022019-1123 | 316204006001 | 0004 | Via. Fika Aditya P | By. Upah Pekerjaan Beton Bertulang Tapak Trayon Depan KBI Rayon 1, tgl 9 - 11 Nov 2023 | 1200000 | 1123 | D1
2023-11-30 | PKS.M04059-1123 | 316204006001 | 0001 | PT. SINERGI INDO PRANATA | By.Tahap IV & V progress ke-1 (36.5600%) atas jasa & Commisioning Pekerjaan Design & Build Elektrikal PKS Inv.2901011023 SPK.017 BAPP.062 | 751900547 | 1123 | 22
2023-11-30 | PKS.M05002-1123 | 316204006001 | 0007 | GAJI SKU HARIAN BULAN NOVEMBER 2023 PKS SUNGAI CABANG | By. Lembur U/ Pengerjaan Tangga Dermaga | 1802526 | 1123 | 329
2023-11-30 | PKS.M05156-1123 | 316204006001 | 0004 | KOREKSI MEMO PKS.K022019-1123 FLINE 1 | BIAYA ATAS PENGECORAN PONDASI DUDUKAN TRAVO JARINGAN ELEKTRIKAL DEPAN KBI | -1200000 | 1123 | D1
2023-11-30 | PKS.M09005-1123 | 316204009001 | 0005 | RAcct @ ADK KONSTRUKSI LAINNYA - PEMASAN | Cost fr 311904003101 MESIN - MESIN GENSET CATERPILLAR 350 KVA (GS-01) | 63123.44 | 1123 | 321
2023-12-31 | PKS.M05099-1223 | 316204001001 | 0000 | KOREKSI MEMO PKS.M04179-1023 FLINE 3 |  | -528489119.36 | 1223 | BTL 1
2023-12-31 | PKS.M05099-1223 | 316204001001 | 0000 | KOREKSI MEMO PKS.M04179-1023 FLINE 4 |  | -228040798.03 | 1223 | BTL 1
2023-12-31 | PKS.M05099-1223 | 316204001001 | 0000 | KOREKSI MEMO PKS.M04179-1023 FLINE 5 |  | -21293941.09 | 1223 | BTL 1
2023-12-31 | PKS.M05099-1223 | 316204001001 | 0000 | KOREKSI MEMO PKS.M04179-1023 FLINE 7 |  | 6167845.59 | 1223 | 327
2023-12-31 | PKS.M05099-1223 | 316204001001 | 0000 | KOREKSI MEMO PKS.M04179-1023 FLINE 8 |  | -5122633.14 | 1223 | BTL 1
2023-12-31 | PKS.M05099-1223 | 316204001001 | 0000 | KOREKSI MEMO PKS.M04179-1023 FLINE 9 |  | -4651154.23 | 1223 | 327
2023-12-31 | PKS.M05099-1223 | 316204001001 | 0000 | KOREKSI MEMO PKS.M04179-1023 FLINE 10 | Angkut material PKS ( Kasur Mess Staff ) | -4280561.31 | 1223 | 41
2023-12-31 | PKS.M05099-1223 | 316204001001 | 0000 | KOREKSI MEMO PKS.M04179-1023 FLINE 1 | Angkut material PKS ( Kasur Mess Staff ) | -1574934.58 | 1223 | 41
2023-12-31 | PKS.M05099-1223 | 316204001001 | 0000 | KOREKSI MEMO PKS.M04179-1023 FLINE 11 | Angkut material PKS ( Kasur Mess Staff ) | -4162908.23 | 1223 | 41
2023-12-31 | PKS.M05099-1223 | 316204001001 | 0000 | KOREKSI MEMO PKS.M04179-1023 FLINE 12 | Angkut material PKS ( Kasur Mess Staff ) | -2643572.13 | 1223 | 41
2023-12-31 | PKS.M05099-1223 | 316204001001 | 0000 | KOREKSI MEMO PKS.M04179-1023 FLINE 13 | Angkut material PKS ( Kasur Mess Staff ) | -2188722.62 | 1223 | 41
2023-12-31 | PKS.M05099-1223 | 316204001001 | 0000 | KOREKSI MEMO PKS.M04179-1023 FLINE 14 | Angkut material PKS ( Kasur Mess Staff ) | -1889921.49 | 1223 | 41
2023-12-31 | PKS.M05099-1223 | 316204001001 | 0000 | KOREKSI MEMO PKS.M04179-1023 FLINE 15 | Angkut material PKS ( Kasur Mess Staff ) | -1869354.43 | 1223 | 41
2023-12-31 | PKS.M05099-1223 | 316204001001 | 0000 | KOREKSI MEMO PKS.M04179-1023 FLINE 17 | Angkut material PKS ( Kasur Mess Staff ) | -1199466 | 1223 | 41
2023-12-31 | PKS.M05099-1223 | 316204001001 | 0005 | KOREKSI MEMO PKS.M04041-1123 FLINE 7 |  | -115575547.92 | 1223 | 327
2023-12-31 | PKS.M05099-1223 | 316204001001 | 0005 | KOREKSI MEMO PKS.M04041-1123 FLINE 9 | By. ANGKUT MATERIAL ELEKTRIKAL | -111764437.7 | 1223 | 327
2023-12-31 | PKS.M05099-1223 | 316204001001 | 0007 | KOREKSI MEMO PKS.M04041-1123 FLINE 11 | By. ANGKUT MATERIAL ELEKTRIKAL | -64427573.15 | 1223 | 327
2023-12-31 | PKS.M06002-1223 | 316204001001 | 0007 | PEMAKAIAN PERSEDIAAN Dec 2023 | Material Pipa dan MS Flange | 96445430.25 | 1223 | 321
2023-12-31 | PKS.M06002-1223 | 316204001001 | 0007 | PEMAKAIAN PERSEDIAAN Dec 2023 | Material Penunjang dan Workshop | 29865948.75 | 1223 | 339
2023-12-31 | PKS.M06002-1223 | 316204001001 | 0003 | PEMAKAIAN PERSEDIAAN Dec 2023 | Sprocket TRP (PO) | 45510000 | 1223 | 332
2023-12-31 | PKS.M06002-1223 | 316204001001 | 0003 | PEMAKAIAN PERSEDIAAN Dec 2023 | Sprocket | 503775720 | 1223 | 332
2023-12-31 | PKS.M06002-1223 | 316204001001 | 0003 | PEMAKAIAN PERSEDIAAN Dec 2023 | Moving Floor | 29262447.56 | 1223 | 37
2023-12-31 | PKS.M06002-1223 | 316204001001 | 0003 | PEMAKAIAN PERSEDIAAN Dec 2023 | Gearmotor | 47730000 | 1223 | 336
2023-12-31 | PKS.M06002-1223 | 316204001001 | 0003 | PEMAKAIAN PERSEDIAAN Dec 2023 | Atas Atap Cladding dan Perlengkapan | 502079050 | 1223 | E2
2023-12-31 | PKS.M04056-1223 | 316204001001 | 0001 | PT. JAYA BANGUN PERKASA | By.Tahap III Progress ke-13 (0,643%) atas Pekerjaan Beton Bertulang PKS Inv.058 Tgl.291223 SPK.015 BAPP.70 | 255941586 | 1223 | D1
2023-12-31 | PKS.M04056-1223 | 316204001001 | 0001 | PT. JAYA BANGUN PERKASA | By.Tahap III Progress ke-13 (0,643%) atas Pekerjaan Beton Bertulang PKS Inv.058 Tgl.291223 SPK.015 BAPP.70 | 21115181 | 1223 | D1
2023-12-31 | PKS.M04057-1223 | 316204001001 | 0001 | PT.SINERGI INDO PRANATA | By.Tahap IV&V Progress ke-2 (46,2%) atas Jasa & Commisioning Pekerjaan Design & Build Elektrikal PKS Inv. 003 Tgl. 040124 SPK. 017 BAPP. 02 | 950158789 | 1223 | 22
2023-12-31 | PKS.M04041-1223 | 316204001001 | 0007 | HUB R/K KSA.M05011-1223 BY UPAH | BY UPAH PHL AFD RAYON I UPKEEP & HARVEST MASA II DESEMBER 2023 CEKER LOADING PASIR | 590128 | 1223 | 329
2023-12-31 | PKS.M04041-1223 | 316204001001 | 0003 | HUB R/K KSA.M06002-1223 PERSEDIAAN | PEMAKAIAN PERSEDIAAN Dec 2023 | 5042100 | 1223 | E3
2023-12-31 | PKS.M04180-1223 | 316204001001 | 0004 | KOREKSI PKS.M04067-0823 PT. BKB | PEMAKAIAN TRUK BAK KAYU | -3278000 | 1223 | 327
2023-12-31 | PKS.M04181-1223 | 316204001001 | 0007 | PT. BKB - PKS.K023013-0323 | Bayar Dinas Luar Sdr. Hamdillah dkk ke PT. Kumai Sentosa U/ Instalasi & Pemasangan Knalpot Genset tgl 07 - 25 Feb 2023 | 15560000 | 1223 | 319
2023-12-31 | PKS.M04181-1223 | 316204001001 | 0007 | PT. BKB - PKS.K023079-0623 | Bayar Dinas Luar Sdr. Sandika GR. dkk ke PT. Kumai Sentosa U/ Orientasi Proyek PT. Kumai Sentosa tgl 19 Mei - 19 Jun 2023 | 13015258 | 1223 | 329
2023-12-31 | PKS.M04041-1223 | 316204001001 | 0007 | RAcct @ HUB.REK.KORAN RO | Cost fr 111904007301 SARANA PENUNJANG-DEPT EHS & C POLIKLINIK | 6670979.93 | 1223 | BTL 1
2023-12-31 | PKS.M04041-1223 | 316204001001 | 0005 | HUB R/K KSA.M09005-1223 RAcct @ HUB.REK KORAN - S.CABANG PKS | Cost fr 111904007371 DEPARTEMENT SUPPORTING - P2K & SAFETY | 490808335.85 | 1223 | BTL 1
2023-12-31 | PKS.M04041-1223 | 316204001001 | 0007 | HUB R/K KSA.M09005-1223 RAcct @ HUB.REK KORAN - S.CABANG PKS | Cost fr 111904007101 DEPARTEMENT SUPPORTING | 299649300.31 | 1223 | BTL 1
2023-12-31 | PKS.M04041-1223 | 316204001001 | 0005 | HUB R/K KSA.M09005-1223 RAcct @ HUB.REK KORAN - S.CABANG PKS | Cost fr 111904005332 EXCAVATOR HITACHI ZX210F-5G (33-36) | 63565750.57 | 1223 | BTL 1
2023-12-31 | PKS.M04041-1223 | 316204001001 | 0007 | HUB R/K KSA.M09005-1223 RAcct @ HUB.REK KORAN - S.CABANG PKS | Cost fr 111904007331 SARANA PENUNJANG-DEPT EHS & C - ENVIRO & OFFICE | 24289611.84 | 1223 | BTL 1
2023-12-31 | PKS.M04041-1223 | 316204001001 | 0005 | HUB R/K KSA.M09005-1223 RAcct @ HUB.REK KORAN - S.CABANG PKS | Cost fr 111904005101 BACKHOE LOADER CAT 416 F2 (36-08) | 19180839.25 | 1223 | 327
2023-12-31 | PKS.M04041-1223 | 316204001001 | 0005 | HUB R/K KSA.M09005-1223 RAcct @ HUB.REK KORAN - S.CABANG PKS | Cost fr 111904005401 BULLDOZER B 165 YS (34-14) | 11331895.21 | 1223 | 327
2023-12-31 | PKS.M04041-1223 | 316204001001 | 0005 | HUB R/K KSA.M09005-1223 RAcct @ HUB.REK KORAN - S.CABANG PKS | Cost fr 111904005333 EXCAVATOR HITACHI ZX210F-5G (33-37) | 6629173.71 | 1223 | 327
2023-12-31 | PKS.M04041-1223 | 316204001001 | 0007 | HUB R/K KSA.M09005-1223 RAcct @ HUB.REK KORAN - S.CABANG PKS | Cost fr 111904007351 DEPARTEMENT SURVEY DAN PEMETAAN | 5173007.97 | 1223 | BTL 1
2023-12-31 | PKS.M04041-1223 | 316204001001 | 0007 | HUB R/K KSA.M09005-1223 RAcct @ HUB.REK KORAN - S.CABANG PKS | Cost fr 111904007361 DEPARTEMENT WATER MANAGEMENT | 4728135.61 | 1223 | BTL 1
2023-12-31 | PKS.M04041-1223 | 316204001001 | 0005 | HUB R/K KSA.M09005-1223 RAcct @ HUB.REK KORAN - S.CABANG PKS | Cost fr 111904004609 KENDARAAN AIR - KELOTOK TR-04 KS-04 | 4017160.83 | 1223 | 328
2023-12-31 | PKS.M04041-1223 | 316204001001 | 0005 | HUB R/K KSA.M09005-1223 RAcct @ HUB.REK KORAN - S.CABANG PKS | Cost fr 111904004605 KENDARAAN AIR - SPEED BOAT 200 HP YAMAHA - 02 MARLIN | 2581920.98 | 1223 | 328
2023-12-31 | PKS.M04041-1223 | 316204001001 | 0005 | HUB R/K KSA.M09005-1223 RAcct @ HUB.REK KORAN - S.CABANG PKS | Cost fr 111904005604 FARM TRACTOR - KUBOTA M9540 (FT-04)/32-05 | 2454938.6 | 1223 | 327
2023-12-31 | PKS.M04041-1223 | 316204001001 | 0005 | HUB R/K KSA.M09005-1223 RAcct @ HUB.REK KORAN - S.CABANG PKS | Cost fr 111904004602 KENDARAAN AIR - SPEED BOAT 115 HP SUZUKI INJEKSI - 01BARRACUDA | 2333527.37 | 1223 | 328
2023-12-31 | PKS.M04041-1223 | 316204001001 | 0007 | HUB R/K KSA.M09005-1223 RAcct @ HUB.REK KORAN - S.CABANG PKS | Cost fr 111904007301 SARANA PENUNJANG-DEPT EHS & C POLIKLINIK | 2155239.67 | 1223 | BTL 1
2023-12-31 | PKS.M04041-1223 | 316204001001 | 0005 | HUB R/K KSA.M09005-1223 RAcct @ HUB.REK KORAN - S.CABANG PKS | Cost fr 111904004501 DUMP TRUCK - ISUZU NPS (BKMS 25-87) | 1918474.98 | 1223 | 327
2023-12-31 | PKS.M04041-1223 | 316204001001 | 0005 | HUB R/K KSA.M09005-1223 RAcct @ HUB.REK KORAN - S.CABANG PKS | Cost fr 111904004502 DUMP TRUCK - ISUZU NPS (BKMS 25-88) | 1875584.61 | 1223 | 327
2023-12-31 | PKS.M04041-1223 | 316204001001 | 0005 | HUB R/K KSA.M09005-1223 RAcct @ HUB.REK KORAN - S.CABANG PKS | Cost fr 111904004508 DUMP TRUCK - ISUZU NPS 81 (BKMS 25-98) | 1691002.52 | 1223 | 327
2023-12-31 | PKS.M04041-1223 | 316204001001 | 0007 | HUB R/K KSA.M09005-1223 RAcct @ HUB.REK KORAN - S.CABANG PKS | Cost fr 111904007341 SARANA PENUNJANG-DEPT EHS & C - P2M & PL | 1049479.42 | 1223 | BTL 1
2023-12-31 | PKS.M04041-1223 | 316204001001 | 0005 | HUB R/K KSA.M09005-1223 RAcct @ HUB.REK KORAN - S.CABANG PKS | Cost fr 111904004603 KENDARAAN AIR - KELOTOK KS-02 | 1027313.52 | 1223 | 328
2023-12-31 | PKS.M04041-1223 | 316204001001 | 0005 | HUB R/K KSA.M09005-1223 RAcct @ HUB.REK KORAN - S.CABANG PKS | Cost fr 111904004509 DUMP TRUCK - ISUZU NPS 81 (BKMS 25-99) | 774432.33 | 1223 | 327
2023-12-31 | PKS.M04041-1223 | 316204001001 | 0005 | HUB R/K KSA.M09005-1223 RAcct @ HUB.REK KORAN - S.CABANG PKS | Cost fr 111904005602 FARM TRACTOR - KUBOTA M9540 (FT-02)/32-03 | 707164.62 | 1223 | 327
2023-12-31 | PKS.M04041-1223 | 316204001001 | 0005 | HUB R/K KSA.M09005-1223 RAcct @ HUB.REK KORAN - S.CABANG PKS | Cost fr 111904004604 KENDARAAN AIR - KELOTOK KS-03 | 319620.55 | 1223 | 328
2023-12-31 | PKS.M04041-1223 | 316204001001 | 0005 | HUB R/K KSA.M09005-1223 RAcct @ HUB.REK KORAN - S.CABANG PKS | Cost fr 111904004507 DUMP TRUCK ISUZU NPS 81 (BKMS 25-97) | 256925.86 | 1223 | 327
2023-12-31 | PKS.M04041-1223 | 316204001001 | 0005 | HUB R/K KSA.M09005-1223 RAcct @ HUB.REK KORAN - S.CABANG PKS | Cost fr 111902004302 MINI BUS -TOYOTA AVANZA B 2558 BZT | 39900.76 | 1223 | 327
2023-12-31 | PKS.M04181-1223 | 316204001001 | 0007 | PT. BKB - PKS.M02036-1023 | INV. 222/INV-BKB/X/2023 PEMAKAIAN MATERIAL | 73211558 | 1223 | E3B
2023-12-31 | PKS.M04059-1223 | 316204001001 | 0004 | PT. BUANA KARYA SARANA JAYA | Pembayaran atas Pengawasan Pekerjaan Mobilisasi, Handling, dan Pemancangan Tiang Pancang Beton | 8665770 | 1223 | 329
2023-12-31 | PKS.M06002-1223 | 316204001002 | 0003 | PEMAKAIAN PERSEDIAAN Dec 2023 | Valve | 127737068.4 | 1223 | 34
2023-12-31 | PKS.M04054-1223 | 316204001003 | 0004 | PT. BUANA KARYA SARANA JAYA | THP I 25% KANTOR PKS DI BLOK 9 SPK.015 INV.120 | 200632500 | 1223 | F1
2023-12-31 | PKS.M04054-1223 | 316204001003 | 0004 | PT. BUANA KARYA SARANA JAYA | THP II 50% KANTOR PKS DI BLOK 9 SPK.015 INV.121 | 401265000 | 1223 | F1
2023-12-31 | PKS.M03096-1223 | 316204003001 | 0000 | ALOKASI BIAYA PKS KE PRA OPERASIONAL PKS | DESEMBER 2023 | 1414000090.74 | 1223 | BTL
2023-12-31 | PKS.M06002-1223 | 316204003101 | 0003 | PEMAKAIAN PERSEDIAAN Dec 2023 | Oli Genset dan Filter | 13610608.3 | 1223 | 319
2023-12-31 | PKS.M04051-1223 | 316204004004 | 0004 | PT. BUANA KARYA SARANA JAYA | THP II 50% LH G10 PERMANEN NO 29 DI BLOK 9 SPK. 006 INV.118 BAPP.67 | 703740000 | 1223 | 41C
2023-12-31 | PKS.M04055-1223 | 316204004004 | 0004 | PT. BUANA KARYA SARANA JAYA (RETENSI) | THP III 20% LH G10 PERMANEN NO 35 DI BLOK 9 SPK. 013 INV.119 BAPP.68 | 70374000 | 1223 | 41E
2023-12-31 | PKS.M05099-1223 | 316204004005 | 0005 | KOREKSI MEMO PKS.M04179-1023 FLINE 17 | Angkut material PKS ( Kasur Mess Staff ) | 1199466 | 1223 | 41
2023-12-31 | PKS.M04053-1223 | 316204004005 | 0004 | ADJUSMENT BKSJ.M02010-1023 - PT. BKSJ | THP III 20% LH G10 PERMANEN STAFF NO.34 DI BLOK 9 SPK.009 INV. | 296370000 | 1223 | 41D
2023-12-31 | PKS.M04051-1223 | 316204004006 | 0004 | PT. BUANA KARYA SARANA JAYA | THP III 20% LH G10 PERMANEN NO 35 DI BLOK 9 SPK. 013 INV.119 BAPP.68 | 281496000 | 1223 | 41E
2023-12-31 | PKS.M05100-1223 | 316204005002 | 0005 | Reclass KSA.B071069-1223 FLINE 1 | By. Sewa Mobil Crane U/ Barang Station Loading Ramp | 1250000 | 1223 | 327
2023-12-31 | PKS.M06002-1223 | 316204005002 | 0003 | PEMAKAIAN PERSEDIAAN Dec 2023 | Timbangan Digital 40 Ton | 499500000 | 1223 | 312
2023-12-31 | PKS.M06002-1223 | 316204005002 | 0003 |  | Chain 6" | 420778800 | 1223 | 311
2023-12-31 | PKS.M09005-1223 | 316204005002 | 0005 | RAcct @ ADK MESIN PENUNJANG - PEMASANGAN | Cost fr 311904003101 MESIN - MESIN GENSET CATERPILLAR 350 KVA (GS-01) | 1397321.04 | 1223 | 319A
2023-12-31 | PKS.M06002-1223 | 316204005003 | 0003 | PEMAKAIAN PERSEDIAAN Dec 2023 | Chain 6" | 701298000 | 1223 | 311
2023-12-31 | PKS.M06002-1223 | 316204005003 | 0003 |  | Valve | 177745465.5 | 1223 | 34
2023-12-31 | PKS.M09005-1223 | 316204005003 | 0005 | RAcct @ ADK MESIN PENUNJANG - PEMASANGAN | Cost fr 311904003101 MESIN - MESIN GENSET CATERPILLAR 350 KVA (GS-01) | 692789.42 | 1223 | 319A
2023-12-31 | PKS.M05100-1223 | 316204005004 | 0005 | Reclass KSA.B071069-1223 FLINE 1 | By. Sewa Mobil Crane U/ Barang Station Thresing | 1250000 | 1223 | 327
2023-12-31 | PKS.M06002-1223 | 316204005004 | 0003 | PEMAKAIAN PERSEDIAAN Dec 2023 | Chain 4" | 86041650 | 1223 | 311
2023-12-31 | PKS.M06002-1223 | 316204005004 | 0003 |  | Collection Pump | 51881400 | 1223 | 317
2023-12-31 | PKS.M06002-1223 | 316204005004 | 0003 |  | Mesin St Thresher | 206559642.26 | 1223 | 37
2023-12-31 | PKS.M05100-1223 | 316204005005 | 0005 | Reclass KSA.B071069-1223 FLINE 1 | By. Sewa Mobil Crane U/ Barang Station Empty Bunch | 1250000 | 1223 | 327
2023-12-31 | PKS.M06002-1223 | 316204005005 | 0003 | PEMAKAIAN PERSEDIAAN Dec 2023 | Chain 4" | 172083300 | 1223 | 311
2023-12-31 | PKS.M06002-1223 | 316204005005 | 0003 |  | Valve | 46542044.7 | 1223 | 34
2023-12-31 | PKS.M09005-1223 | 316204005005 | 0005 | RAcct @ ADK MESIN PENUNJANG - PEMASANGAN | Cost fr 311904003101 MESIN - MESIN GENSET CATERPILLAR 350 KVA (GS-01) | 692789.42 | 1223 | 319A
2023-12-31 | PKS.M05100-1223 | 316204005006 | 0005 | Reclass KSA.B071069-1223 FLINE 1 | By. Sewa Mobil Crane U/ Barang Station Nut & Kernel | 1250000 | 1223 | 327
2023-12-31 | PKS.M06002-1223 | 316204005006 | 0003 | PEMAKAIAN PERSEDIAAN Dec 2023 | Ripple Mill 1 Unit | 52447500 | 1223 | 315
|  | 316204005006 | 0003 | PEMAKAIAN PERSEDIAAN Dec 2023 | Chain 4" | 127899750 | 1223 | 311
|  | 316204005006 | 0003 | PEMAKAIAN PERSEDIAAN Dec 2023 | Valve | 98569387.35 | 1223 | 34
|  | 316204005006 | 0003 | PEMAKAIAN PERSEDIAAN Dec 2023 | Pompa | 159964875 | 1223 | 317
|  | 316204005006 | 0003 | PEMAKAIAN PERSEDIAAN Dec 2023 | Mesin St. Kernel | 497982392.6 | 1223 | 37
2023-12-31 | PKS.M09005-1223 | 316204005006 | 0005 | RAcct @ ADK MESIN PENUNJANG - PEMASANGAN | Cost fr 311904003101 MESIN - MESIN GENSET CATERPILLAR 350 KVA (GS-01) | 939375.49 | 1223 | 319A
2023-12-31 | PKS.M05100-1223 | 316204005007 | 0005 | Reclass KSA.B071069-1223 FLINE 1 | By. Sewa Mobil Crane U/ Barang Station Clarification | 1250000 | 1223 | 327
2023-12-31 | PKS.M06002-1223 | 316204005007 | 0003 | PEMAKAIAN PERSEDIAAN Dec 2023 | Valve | 720857466.4 | 1223 | 34
2023-12-31 | PKS.M06002-1223 | 316204005007 | 0003 | PEMAKAIAN PERSEDIAAN Dec 2023 | Chain 4" | 58136250 | 1223 | 311
2023-12-31 | PKS.M06002-1223 | 316204005007 | 0003 | PEMAKAIAN PERSEDIAAN Dec 2023 | Vibrating Screen | 388500000 | 1223 | 316
2023-12-31 | PKS.M06002-1223 | 316204005007 | 0003 | PEMAKAIAN PERSEDIAAN Dec 2023 | Conveyor Solid dan Waste | 75598819.2 | 1223 | 37
2023-12-31 | PKS.M06002-1223 | 316204005007 | 0003 | PEMAKAIAN PERSEDIAAN Dec 2023 | Pompa | 263336400 | 1223 | 317
2023-12-31 | PKS.M09005-1223 | 316204005007 | 0005 | RAcct @ ADK MESIN PENUNJANG - PEMASANGAN | Cost fr 311904003101 MESIN - MESIN GENSET CATERPILLAR 350 KVA (GS-01) | 986344.26 | 1223 | 319A
2023-12-31 | PKS.M05100-1223 | 316204005008 | 0005 | Reclass KSA.B071069-1223 FLINE 1 | By. Sewa Mobil Crane U/ Barang Station Power House | 1250000 | 1223 | 319
2023-12-31 | PKS.M06002-1223 | 316204005008 | 0003 | PEMAKAIAN PERSEDIAAN Dec 2023 | Valve | 383243472.85 | 1223 | 34
2023-12-31 | PKS.M06002-1223 | 316204005008 | 0003 | PEMAKAIAN PERSEDIAAN Dec 2023 | PRIME | 1869345000 | 1223 | 31A
2023-12-31 | PKS.M06002-1223 | 316204005008 | 0003 | PEMAKAIAN PERSEDIAAN Dec 2023 | SHINKO | 2886000000 | 1223 | 31
2023-12-31 | PKS.M06002-1223 | 316204005008 | 0003 | PEMAKAIAN PERSEDIAAN Dec 2023 |  | 16564086 | 1223 | 319
2023-12-31 | PKS.M09005-1223 | 316204005008 | 0005 | RAcct @ ADK MESIN PENUNJANG - PEMASANGAN | Cost fr 311904003101 MESIN - MESIN GENSET CATERPILLAR 350 KVA (GS-01) | 974602.07 | 1223 | 319A
2023-12-31 | PKS.M05100-1223 | 316204005009 | 0003 | Reclass KSA.K011002-1223 FLINE 1 | By. Pembelian Kayu Halaban U/ Boiler | 9000000 | 1223 | 326
2023-12-31 | PKS.M05100-1223 | 316204005009 | 0005 | Reclass KSA.B071069-1223 FLINE 1 | By. Sewa Mobil Crane U/ Barang Station Boiler | 1250000 | 1223 | 327
2023-12-15 | PKS.K022018-1223 | 316204005009 | 0004 | Via. Fika Aditya P | By. Pembayaran Upah Bongkar Kayu Halaban U/ Boiler | 536480 | 1223 | 329
2023-12-31 | PKS.M05002-1223 | 316204005009 | 0007 | GAJI SKU HARIAN BULAN DESEMBER 2023 PKS SUNGAI CABANG | By. Pembayaran Upah Lembur (MELASNGIR KAYU UNTUK BOILER) | 465168 | 1223 | 329
2023-12-31 | PKS.M05100-1223 | 316204005009 | 0007 | Reclass KSA.M05101-1223 FLINE 1 | By. Angkut Material Boiler | 5304000 | 1223 | 327
2023-12-31 | PKS.M05099-1223 | 316204005009 | 0005 | KOREKSI MEMO PKS.M04041-1123 FLINE 7 | By. ANGKUT MATERIAL ASH CONVEYOR BOILER & MOTORAN | 29634755 | 1223 | 327
2023-12-31 | PKS.M06002-1223 | 316204005009 | 0003 | PEMAKAIAN PERSEDIAAN Dec 2023 | Valve | 130569455.4 | 1223 | 34
2023-12-31 | PKS.M06002-1223 | 316204005009 | 0003 | PEMAKAIAN PERSEDIAAN Dec 2023 | Fuel Overflow dan Dist Conv. Dan Agitator | 103045788.71 | 1223 | 37
2023-12-31 | PKS.M05100-1223 | 316204005010 | 0007 | Reclass KSA.K011008-1223 FLINE 1 | By. Pembelian BBM & By Jasa Operator Exca Penurunan Phonton | 418000 | 1223 | 327
2023-12-31 | PKS.M05179-1223 | 316204005010 | 0000 | ADJUSMEN PKS.M05068-1123 PT. BKSJ | BIAYA PEMAKAIAN MATERIAL NOVEMBER 2023 | -2145021 | 1223 | 321
2023-12-31 | PKS.M05100-1223 | 316204005010 | 0005 | Reclass KSA.B071069-1223 FLINE 1 | By. Sewa Mobil Crane U/ Barang Station WTP | 1250000 | 1223 | 327
2023-12-31 | PKS.M05002-1223 | 316204005010 | 0007 | GAJI SKU HARIAN BULAN DESEMBER 2023 PKS SUNGAI CABANG | By. Pembayaran Upah Lembur (MEMBUAT JALUR PIPA HDPE ARAH RAW WATER TANK) | 484550 | 1223 | 329
2023-12-31 | PKS.M05100-1223 | 316204005010 | 0007 | Reclass KSA.M05102-1223 FLINE 1 | By. Angkut Material Phonton | 8160000 | 1223 | 327
2023-12-31 | PKS.M05176-1223 | 316204005010 | 0000 | KOREKSI PKS.M05068-1123 - PT. BKSJ | PEMAKAIAN MATERIAL BULAN NOVEMBER 2023 BULAN NOVEMBER 2023 | -2145021 | 1223 | 321
2023-12-31 | PKS.M06002-1223 | 316204005010 | 0003 | PEMAKAIAN PERSEDIAAN Dec 2023 | Valve | 58174656 | 1223 | 34
2023-12-31 | PKS.M06002-1223 | 316204005010 |  |  | Pompa | 28342000 | 1223 | 317
2023-12-31 | PKS.M05068-1223 | 316204005010 | 0003 | PT. BKSJ - BIAYA PEMAKAIAN MATERIAL DESEMBER 2023 | Door lock set u/ rumah water intake | 176547 | 1223 | 321
2023-12-31 | PKS.M05068-1223 | 316204005010 | 0003 | PT. BKSJ - BIAYA PEMAKAIAN MATERIAL DESEMBER 2023 | Semen u/ pengecoran rumah water intake | 467893 | 1223 | 321
2023-12-31 | PKS.M09005-1223 | 316204005010 | 0005 | RAcct @ ADK MESIN PENUNJANG - PEMASANGAN | Cost fr 311904003101 MESIN - MESIN GENSET CATERPILLAR 350 KVA (GS-01) | 1107758.55 | 1223 | 319A
2023-12-31 | PKS.M06002-1223 | 316204005012 | 0003 | PEMAKAIAN PERSEDIAAN Dec 2023 | Valve | 85539563.7 | 1223 | 34
2023-12-31 | PKS.M06002-1223 | 316204005012 | 0003 | PEMAKAIAN PERSEDIAAN Dec 2023 | Chain 6" | 292152000 | 1223 | 311
2023-12-31 | PKS.M09005-1223 | 316204005012 | 0005 | RAcct @ ADK MESIN PENUNJANG - PEMASANGAN | Cost fr 311904003101 MESIN - MESIN GENSET CATERPILLAR 350 KVA (GS-01) | 105679.75 | 1223 | 318
2023-12-31 | PKS.M05002-1223 | 316204005013 | 0007 | GAJI SKU HARIAN BULAN DESEMBER 2023 PKS SUNGAI CABANG | By. Pembayaran Upah Lembur (PEMANCANGAN TIANG PANCANG ) | 407022 | 1223 | 329
2023-12-19 | PKS.K022022-1223 | 316204006001 | 0000 | Via. Nur Wijaya | By. Pembelian Tali Setatar U/ Genset Perumahan PKS | 30000 | 1223 | 330
2023-12-15 | PKS.K022014-1223 | 316204006001 | 0007 | Via. Fika Aditya P | By. Pembelian Tali Tampar U/ Menarik Kabel Listrik Perumahan PKS | 55000 | 1223 | 330
2023-12-31 | PKS.M05002-1223 | 316204006001 | 0007 | GAJI SKU HARIAN BULAN DESEMBER 2023 PKS SUNGAI CABANG | By. Pembayaran Upah Lembur (Pemasangan Kabel Perumahan PKS | 1724998 | 1223 | 329
2023-12-31 | PKS.M05099-1223 | 316204006001 | 0005 | KOREKSI MEMO PKS.M04041-1123 FLINE 7 | By. ANGKUT MATERIAL ASH CONVEYOR BOILER & MOTORAN | 0.92 | 1223 | 327
2023-12-31 | PKS.M05099-1223 | 316204006001 | 0005 | KOREKSI MEMO PKS.M04041-1123 FLINE 7 | By. ANGKUT MATERIAL ELEKTRIKAL | 29634757 | 1223 | 327
2023-12-31 | PKS.M06002-1223 | 316204006001 | 0007 | PEMAKAIAN PERSEDIAAN Dec 2023 | Untuk Tarikan Kabel dari PKS ke Mess PKS | 99654000 | 1223 | 23A
2023-12-31 | PKS.M04058-1223 | 316204006001 | 0001 | PT.SINERGI INDO PRANATA | By.Tahap IV & V progress 16,1903% atas progress jasa Pekerjaan Jaringan Listrik 20KV PKS INV.001 Tgl.020124 SPK.021 BAPP.01 | 113587100 | 1223 | 22
2023-12-31 | PKS.M05068-1223 | 316204009001 | 0003 | PT. BKSJ - BIAYA PEMAKAIAN MATERIAL DESEMBER 2023 | Semen u/ pengecoran rumah pompa rohto | 935785 | 1223 | 321
2024-01-10 | PKS.K022007-0124 | 316204001001 | 0004 | Via. Andy Kinanjar S | By. Pemi Overtime Operator Crane Kato 250 (39-01) | 630000 | 0124 | 327
2024-01-31 | PKS.M04056-0124 | 316204001001 | 0004 | PT. JAYA BANGUN PERKASA | By.Tahap II Progress ke-5 (0,771%) atas Pekerjaan Tambah Beton Bertulang PKS Inv.059 Tgl.291223 SPK.012 BAPP.071 | 19307852 | 0124 | D1
2024-01-31 | PKS.M04056-0124 | 316204001001 | 0004 | PT. JAYA BANGUN PERKASA (PPN) | By.Tahap II Progress ke-5 (0,771%) atas Pekerjaan Tambah Beton Bertulang PKS Inv.059 Tgl.291223 SPK.012 BAPP.071 | 1592898 | 0124 | D1
2024-01-31 | PKS.M06002-0124 | 316204001001 | 0007 | PEMAKAIAN PERSEDIAAN Jan 2024 | Pekerjaan Workshop | 17772290 | 0124 | E3
2024-01-31 | PKS.M04060-0124 | 316204001001 | 0001 | PT.SINERGI INDO PRANATA | By.Tahap II & III Progres ke-6 (6,1386%) atas FAT & MoS Pekerjaan Design & Build Elektrikal PKS Inv.07 Tgl.290124 SPK.017 BAPP.07 | 697606432 | 0124 | 22
2024-01-31 | PKS.M03096-0124 | 316204003001 | 0000 | ALOKASI BIAYA TIDAK LANGSUNG KE PRA OPERASIONAL | JANUARI 2024 | 552390506.63 | 0124 | BTL
2024-01-31 | PKS.M06002-0124 | 316204003101 | 0003 | PEMAKAIAN PERSEDIAAN Jan 2024 | Oli dan Filter Genset | 5326142.18 | 0124 | 319
2024-01-31 | PKS.M06002-0124 | 316204003101 | 0009 | PEMAKAIAN PERSEDIAAN Jan 2024 | Oli dan Filter Genset | 3071800 | 0124 | 319
2024-01-31 | PKS.M04051-0124 | 316204004004 | 0001 | PT. BUANA KARYA SARANA JAYA | THP 20% LH G10 PERMANEN NO.29 DI BLOK 9 SPK.006 INV.002 | 281496000 | 0124 | 41C
2024-01-31 | PKS.M04052-0124 | 316204004004 | 0002 | PT. BUANA KARYA SARANA JAYA (RETENSI) | PERIODE JANUARI 2024 RET % LH G10 PERMANEN NO.29 DI BLOK 9 SPK.006 | 70374000 | 0124 | 41C
2024-01-31 | PKS.M04054-0124 | 316204005001 | 0004 | PT.ARINA KARYA SENTOSA | By.Tahap II Progress 2.08% atas Pekerjaan Mekanikal PKS Kapasitas 45 TPH Inv.424 Tgl.020124 SPK.014 BAPP.03 | 25560749.14 | 0124 | 21
2024-01-31 | PKS.M04054-0124 | 316204005001 | 0004 | PT.ARINA KARYA SENTOSA | By.Tahap II Progress 2.08% atas Pekerjaan Mekanikal PKS Kapasitas 45 TPH Inv.424 Tgl.020124 SPK.014 BAPP.03 | 28097592.84 | 0124 | 21
2024-01-31 | PKS.M04054-0124 | 316204005001 | 0004 | PT.ARINA KARYA SENTOSA | By.Tahap II Progress 2.08% atas Pekerjaan Mekanikal PKS Kapasitas 45 TPH Inv.424 Tgl.020124 SPK.014 BAPP.03 | 19309895.35 | 0124 | 21
2024-01-31 | PKS.M04054-0124 | 316204005002 | 0004 | PT.ARINA KARYA SENTOSA | By.Tahap II Progress 2.08% atas Pekerjaan Mekanikal PKS Kapasitas 45 TPH Inv.424 Tgl.020124 SPK.014 BAPP.03 | 92783827.81 | 0124 | 21
2024-01-31 | PKS.M09005-0124 | 316204005002 | 0005 | RAcct @ ADK MESIN PENUNJANG - PEMASANGAN | Cost fr 311904003101 MESIN - MESIN GENSET CATERPILLAR 350 KVA (GS-01) | 651301.52 | 0124 | 319A
2024-01-31 | PKS.M04054-0124 | 316204005003 | 0004 | PT.ARINA KARYA SENTOSA | By.Tahap II Progress 2.08% atas Pekerjaan Mekanikal PKS Kapasitas 45 TPH Inv.424 Tgl.020124 SPK.014 BAPP.03 | 70401113.06 | 0124 | 21
2024-01-31 | PKS.M09005-0124 | 316204005003 | 0003 | RAcct @ ADK MESIN PENUNJANG - PEMASANGAN | Cost fr 311904003101 MESIN - MESIN GENSET CATERPILLAR 350 KVA (GS-01) | 180917.09 | 0124 | 319A
2024-01-31 | PKS.M09005-0124 | 316204005003 | 0005 | RAcct @ ADK MESIN PENUNJANG - PEMASANGAN | Cost fr 311904003101 MESIN - MESIN GENSET CATERPILLAR 350 KVA (GS-01) | 2216234.33 | 0124 | 319A
2024-01-31 | PKS.M04054-0124 | 316204005004 | 0004 | PT.ARINA KARYA SENTOSA | By.Tahap II Progress 2.08% atas Pekerjaan Mekanikal PKS Kapasitas 45 TPH Inv.424 Tgl.020124 SPK.014 BAPP.03 | 26774688.28 | 0124 | 21
2024-01-31 | PKS.M04054-0124 | 316204005005 | 0004 | PT.ARINA KARYA SENTOSA | By.Tahap II Progress 2.08% atas Pekerjaan Mekanikal PKS Kapasitas 45 TPH Inv.424 Tgl.020124 SPK.014 BAPP.03 | 40126365.4 | 0124 | 21
2024-01-31 | PKS.M04054-0124 | 316204005006 | 0004 | PT.ARINA KARYA SENTOSA | By.Tahap II Progress 2.08% atas Pekerjaan Mekanikal PKS Kapasitas 45 TPH Inv.424 Tgl.020124 SPK.014 BAPP.03 | 82702950.43 | 0124 | 21
2024-01-31 | PKS.M04054-0124 | 316204005006 | 0004 | PT.ARINA KARYA SENTOSA | By.Tahap II Progress 2.08% atas Pekerjaan Mekanikal PKS Kapasitas 45 TPH Inv.424 Tgl.020124 SPK.014 BAPP.03 | 128994007.92 | 0124 | 21
2024-01-31 | PKS.M05002-0124 | 316204005006 | 0007 | GAJI SKU HARIAN BULAN JANUARI 2024 PKS SUNGAI CABANG | By. Pembayaran Lembur Pekerjaan Station Kernel | 60258 | 0124 | 329
2024-01-31 | PKS.M06002-0124 | 316204005006 | 0003 | PEMAKAIAN PERSEDIAAN Jan 2024 | Atas Pembelian Steam Heater | 225774000 | 0124 | 337
2024-01-31 | PKS.M09005-0124 | 316204005006 | 0005 | RAcct @ ADK MESIN PENUNJANG - PEMASANGAN | Cost fr 311904003101 MESIN - MESIN GENSET CATERPILLAR 350 KVA (GS-01) | 1610162.09 | 0124 | 319A
2024-01-31 | PKS.M04054-0124 | 316204005007 | 0004 | PT.ARINA KARYA SENTOSA | By.Tahap II Progress 2.08% atas Pekerjaan Mekanikal PKS Kapasitas 45 TPH Inv.424 Tgl.020124 SPK.014 BAPP.03 | 89590907.44 | 0124 | 21
2024-01-31 | PKS.M09005-0124 | 316204005007 | 0005 | RAcct @ ADK MESIN PENUNJANG - PEMASANGAN | Cost fr 311904003101 MESIN - MESIN GENSET CATERPILLAR 350 KVA (GS-01) | 3359268.5 | 0124 | 319A
2024-01-31 | PKS.M04054-0124 | 316204005008 | 0004 | PT.ARINA KARYA SENTOSA | By.Tahap II Progress 2.08% atas Pekerjaan Mekanikal PKS Kapasitas 45 TPH Inv.424 Tgl.020124 SPK.014 BAPP.03 | 42488193.86 | 0124 | 21
2024-01-31 | PKS.M09005-0124 | 316204005008 | 0005 | RAcct @ ADK MESIN PENUNJANG - PEMASANGAN | Cost fr 311904003101 MESIN - MESIN GENSET CATERPILLAR 350 KVA (GS-01) | 777943.47 | 0124 | 319A
2024-01-19 | PKS.K022016-0124 | 316204005009 | 0007 | Via. Jonathan C | By. Pembelian Kikir U/ Gergaji Chainsaw | 50000 | 0124 | 330
2024-01-31 | PKS.M05002-0124 | 316204005009 | 0007 | GAJI SKU HARIAN BULAN JANUARI 2024 PKS SUNGAI CABANG | By. Pembayaran Lembur Pekerjaan Boiler | 286225 | 0124 | 329
2024-01-31 | PKS.M05101-0124 | 316204005009 | 0005 | HUB R/K KSA.M09005-0124 RAcct @ HUB.REK KORAN - S.CABANG PKS | Cost fr 111904005602 FARM TRACTOR - KUBOTA M9540 (FT-02)/32-03 - Angkutan untuk langsir kayu pembakaran boiler | 2561174.48 | 0124 | 327
2024-01-31 | PKS.M05101-0124 | 316204005009 | 0005 | HUB R/K KSA.M09005-0124 RAcct @ HUB.REK KORAN - S.CABANG PKS | Cost fr 111904005605 FARM TRACTOR - KUBOTA M9540 (FT-05)/32-06 - Angkutan untuk langsir kayu pembakaran boiler | 3050329.88 | 0124 | 327
2024-01-31 | PKS.M04054-0124 | 316204005010 | 0004 | PT.ARINA KARYA SENTOSA | By.Tahap II Progress 2.08% atas Pekerjaan Mekanikal PKS Kapasitas 45 TPH Inv.424 Tgl.020124 SPK.014 BAPP.03 | 21914153.1 | 0124 | 21
2024-01-31 | PKS.M04054-0124 | 316204005010 | 0004 | PT.ARINA KARYA SENTOSA | By.Tahap II Progress 2.08% atas Pekerjaan Mekanikal PKS Kapasitas 45 TPH Inv.424 Tgl.020124 SPK.014 BAPP.03 | 509196020.54 | 0124 | 21
2024-01-31 | PKS.K022034-0124 | 316204005010 | 0007 | Nur Wijaya | By. Pembelian Batu Gerinda, Kaca Las & Klem ss 1/2" U/ WTP | 45000 | 0124 | 330
2024-01-31 | PKS.M05002-0124 | 316204005010 | 0007 | GAJI SKU HARIAN BULAN JANUARI 2024 PKS SUNGAI CABANG | By. Pembayaran Lembur Pekerjaan WTP | 2390234 | 0124 | 329
2024-01-31 | PKS.M05068-0124 | 316204005010 | 0003 | PT BKB - BY. PEMAKAIAN MATERIAL JANUARI 2024 | S/S PIPA SCH40 - 1/2" | 550000 | 0124 | 24
2024-01-31 | PKS.M05068-0124 | 316204005010 | 0003 | PT BKB - BY. PEMAKAIAN MATERIAL JANUARI 2024 | S/S DOUBLE NEEPLE 1/2" | 96400 | 0124 | 24
2024-01-31 | PKS.M05068-0124 | 316204005010 | 0003 | PT BKB - BY. PEMAKAIAN MATERIAL JANUARI 2024 | S/S WATER MUR 1/2" | 174544 | 0124 | 24
2024-01-31 | PKS.M05068-0124 | 316204005010 | 0003 | PT BKB - BY. PEMAKAIAN MATERIAL JANUARI 2024 | S/S WATER MUR 1/2" | 90304 | 0124 | 24
2024-01-31 | PKS.M06002-0124 | 316204005010 | 0007 | PEMAKAIAN PERSEDIAAN Jan 2024 | Flowmeter, Flange dan Kawat Las | 6331320 | 0124 | 24
2024-01-31 | PKS.M05002-0124 | 316204005011 | 0007 | GAJI SKU HARIAN BULAN JANUARI 2024 PKS SUNGAI CABANG | By. Pembayaran Lembur Pekerjaan Listrik | 100430 | 0124 | 329
2024-01-31 | PKS.M04054-0124 | 316204005012 | 0004 | PT.ARINA KARYA SENTOSA | By.Tahap II Progress 2.08% atas Pekerjaan Mekanikal PKS Kapasitas 45 TPH Inv.424 Tgl.020124 SPK.014 BAPP.03 | 24508501.83 | 0124 | 21
2024-01-31 | PKS.M05101-0124 | 316204005013 | 0005 | HUB R/K KSA.M09005-0124 RAcct @ HUB.REK KORAN - S.CABANG PKS | Cost fr 111904005332 EXCAVATOR HITACHI ZX210F-5G (33-36) - Pancang Jalur Pigging System ( St. Dispatch ) | 11045728.5 | 0124 | 327
2024-01-31 | PKS.M04058-0124 | 316204006001 | 0001 | PT.SINERGI INDO PRANATA | By.Thp II & III Progress ke-2 (10,4026%) a/FAT & Material On SitePekerjaan Tambah Design & Build Elektrikal PKS Inv.04 Tgl.290124 SPK.011 BAPP 05 | 59537500 | 0124 | 22
2024-01-31 | PKS.M04057-0124 | 316204006001 | 0001 | PT.SINERGI INDO PRANATA | By.Tahap IV & V progress ke-1 67% a/Progress dan Comm. Pekerjaan Tambahan Jaringan Listrik 20KV PKS Inv.06 Tgl.290124 SPK.010 BAPP.08 | 200719856 | 0124 | 22
2024-01-31 | PKS.M04059-0124 | 316204006001 | 0001 | PT.SINERGI INDO PRANATA | By.Thp II & III Progress ke-1 (6,2411%) a/FAT & Material On Site Pekerjaan Tambahan Jaringan Listrik 20KV PKS Inv.05 Tgl.290124 SPK.010 BAPP.06 | 27400781 | 0124 | 22
2024-01-31 | PKS.M06002-0124 | 316204006004 | 0007 | PEMAKAIAN PERSEDIAAN Jan 2024 |  | 74000 | 0124 | 24
2024-01-31 | PKS.M05100-0124 | 316204009001 | 0004 | Reclass KSA.B071085-0124 FLINE 1 | By Pemasangan Batako dan Plastor, Acian Rumah Pompa Rotto PKS | 3500000 | 0124 | 321
2024-02-29 | PKS.M04055-0224 | 316204001001 | 0001 | PT. JAYA BANGUN PERKASA (DPP) | By.Tahap III Progress ke-14 (0,297%) atas Pekerjaan Beton Bertulang PKS Inv.02 Tgl.060224 SPK.015 BAPP.09 | 118218742 | 0224 | D1
2024-02-29 | PKS.M04055-0224 | 316204001001 | 0001 | PT. JAYA BANGUN PERKASA (PPN) | By.Tahap III Progress ke-14 (0,297%) atas Pekerjaan Beton Bertulang PKS Inv.02 Tgl.060224 SPK.015 BAPP.09 | 9753046 | 0224 | D1
2024-02-29 | PKS.M04056-0224 | 316204001001 | 0001 | PT. JAYA BANGUN PERKASA (DPP) | By.Tahap II Progress ke-6 (0,601%) atas Pekerjaan Tambah Beton Bertulang PKS Inv.03 Tgl.060224 SPK.012 BAPP.010 | 15050608 | 0224 | D1
2024-02-29 | PKS.M04056-0224 | 316204001001 | 0001 | PT. JAYA BANGUN PERKASA (PPN) | By.Tahap II Progress ke-6 (0,601%) atas Pekerjaan Tambah Beton Bertulang PKS Inv.03 Tgl.060224 SPK.012 BAPP.010 | 978878 | 0224 | D1
2024-02-29 | PKS.M04057-0224 | 316204001001 | 0001 | PT. JAYA BANGUN PERKASA | By.Tahap II Progress ke-1 (49.380%) atas Pekerjaan Tambah Kedua Beton Bertulang PKS Inv. 06 SPK. 001 BAPP. 14 | 3141730823 | 0224 | D1
2024-02-29 | PKS.M04057-0224 | 316204001001 | 0001 | PT. JAYA BANGUN PERKASA (PPN) | By.Tahap II Progress ke-1 (49.380%) atas Pekerjaan Tambah Kedua Beton Bertulang PKS Inv. 06 SPK. 001 BAPP. 14 | 259192793 | 0224 | D1
2024-02-29 | PKS.M05002-0224 | 316204001001 | 0007 | GAJI SKU HARIAN BULAN FEBRUARI 2024 PKS SUNGAI CABANG |  | 100430 | 0224 | 329
2024-02-29 | PKS.M06002-0224 | 316204001001 | 0007 | PEMAKAIAN PERSEDIAAN Feb 2024 | Pekerjaan Workshop | 253000 | 0224 | E3
2024-02-29 | PKS.M03096-0224 | 316204003001 | 0000 | ALOKASI BIAYA TIDAK LANGSUNG KE PRA OPERASIONAL | FEBRUARI 2024 | 501297186.65 | 0224 | BTL
2024-02-29 | PKS.M06002-0224 | 316204003101 | 0003 | PEMAKAIAN PERSEDIAAN Feb 2024 |  | 1677888.52 | 0224 | 319
2024-02-29 | PKS.M06002-0224 | 316204003101 | 0009 | PEMAKAIAN PERSEDIAAN Feb 2024 |  | 144000 | 0224 | 319
2024-02-29 | PKS.M04051-0224 | 316204004003 | 0004 | PT. BUANA KARYA SARANA JAYA | PEMBANGUNAN TAHAP II 50 % LH G10 PERMANEN NO.28 DI BLOK 09 SPK.005 BAPP.005 | 703740000 | 0224 | 41B
2024-02-29 | PKS.M04053-0224 | 316204004006 | 0004 | PT. BUANA KARYA SARANA JAYA (RETENSI) | PEMBANGUNAN LONGHOUSE G10 PERMANEN NO.35 DI BLOK 09 SPK.013 BAPP.006 | 70374000 | 0224 | 41E
2024-02-29 | PKS.M04054-0224 | 316204005001 | 0004 | PT.ARINA KARYA SENTOSA | By.Tahap II Progress 2.95% atas Pekerjaan Mekanikal PKS Kapasitas 45 TPH Inv.798 Tgl.010224 SPK.014 BAPP.11 | 10779431 | 0224 | 21
2024-02-29 | PKS.M04054-0224 | 316204005001 | 0004 | PT.ARINA KARYA SENTOSA | By.Tahap II Progress 2.95% atas Pekerjaan Mekanikal PKS Kapasitas 45 TPH Inv.798 Tgl.010224 SPK.014 BAPP.11 | 156943535.65 | 0224 | 21
2024-02-29 | PKS.M04054-0224 | 316204005001 | 0004 | PT.ARINA KARYA SENTOSA | By.Tahap II Progress 2.95% atas Pekerjaan Mekanikal PKS Kapasitas 45 TPH Inv.798 Tgl.010224 SPK.014 BAPP.11 | 94409603.45 | 0224 | 21
2024-02-29 | PKS.M04054-0224 | 316204005001 | 0004 | PT.ARINA KARYA SENTOSA | By.Tahap II Progress 2.95% atas Pekerjaan Mekanikal PKS Kapasitas 45 TPH Inv.798 Tgl.010224 SPK.014 BAPP.11 | 9724590.08 | 0224 | 21
2024-02-29 | PKS.M04054-0224 | 316204005001 | 0004 | PT.ARINA KARYA SENTOSA | By.Tahap II Progress 2.95% atas Pekerjaan Mekanikal PKS Kapasitas 45 TPH Inv.798 Tgl.010224 SPK.014 BAPP.11 | 251119279 | 0224 | 21
2024-02-29 | PKS.M04054-0224 | 316204005001 | 0004 | PT.ARINA KARYA SENTOSA | By.Tahap II Progress 2.95% atas Pekerjaan Mekanikal PKS Kapasitas 45 TPH Inv.798 Tgl.010224 SPK.014 BAPP.11 | 126029518.2 | 0224 | 21
2024-02-29 | PKS.M04054-0224 | 316204005001 | 0004 | PT.ARINA KARYA SENTOSA | By.Tahap II Progress 2.95% atas Pekerjaan Mekanikal PKS Kapasitas 45 TPH Inv.798 Tgl.010224 SPK.014 BAPP.11 | 685158 | 0224 | 21
2024-02-29 | PKS.M05101-0224 | 316204005001 | 0000 | HUB R/K KSA.M09005-0224 RAcct @ Hub. REK KORAN - SUNGAI CABANG PKS | Beban General Commisioning ( evakuasi crane ) | 1474746 | 0224 | 327
2024-02-29 | PKS.M09005-0224 | 316204005001 | 0007 | RAcct @ ADK MESIN PENUNJANG - GENERAL WO | Cost fr 311904003101 MESIN - MESIN GENSET CATERPILLAR 350 KVA (GS-01) | 4692487.56 | 0224 | 319A
2024-02-29 | PKS.M04054-0224 | 316204005002 | 0004 | PT.ARINA KARYA SENTOSA | By.Tahap II Progress 2.95% atas Pekerjaan Mekanikal PKS Kapasitas 45 TPH Inv.798 Tgl.010224 SPK.014 BAPP.11 | 217790833.19 | 0224 | 21
2024-02-29 | PKS.M04054-0224 | 316204005003 | 0004 | PT.ARINA KARYA SENTOSA | By.Tahap II Progress 2.95% atas Pekerjaan Mekanikal PKS Kapasitas 45 TPH Inv.798 Tgl.010224 SPK.014 BAPP.11 | 41944695.97 | 0224 | 21
2024-02-29 | PKS.M04054-0224 | 316204005004 | 0004 | PT.ARINA KARYA SENTOSA | By.Tahap II Progress 2.95% atas Pekerjaan Mekanikal PKS Kapasitas 45 TPH Inv.798 Tgl.010224 SPK.014 BAPP.11 | 73375423.91 | 0224 | 21
2024-02-29 | PKS.M04054-0224 | 316204005005 | 0004 | PT.ARINA KARYA SENTOSA | By.Tahap II Progress 2.95% atas Pekerjaan Mekanikal PKS Kapasitas 45 TPH Inv.798 Tgl.010224 SPK.014 BAPP.11 | 31574412.14 | 0224 | 21
2024-02-29 | PKS.M04054-0224 | 316204005006 | 0004 | PT.ARINA KARYA SENTOSA | By.Tahap II Progress 2.95% atas Pekerjaan Mekanikal PKS Kapasitas 45 TPH Inv.798 Tgl.010224 SPK.014 BAPP.11 | 73222551.35 | 0224 | 21
2024-02-29 | PKS.M04054-0224 | 316204005006 | 0004 | PT.ARINA KARYA SENTOSA | By.Tahap II Progress 2.95% atas Pekerjaan Mekanikal PKS Kapasitas 45 TPH Inv.798 Tgl.010224 SPK.014 BAPP.11 | 192168230.66 | 0224 | 21
2024-02-29 | PKS.M05002-0224 | 316204005006 | 0007 | GAJI SKU HARIAN BULAN FEBRUARI 2024 PKS SUNGAI CABANG |  | 100430 | 0224 | 329
2024-02-29 | PKS.M04054-0224 | 316204005007 | 0004 | PT.ARINA KARYA SENTOSA | By.Tahap II Progress 2.95% atas Pekerjaan Mekanikal PKS Kapasitas 45 TPH Inv.798 Tgl.010224 SPK.014 BAPP.11 | 204249241.6 | 0224 | 21
2024-02-29 | PKS.M04054-0224 | 316204005008 | 0004 | PT.ARINA KARYA SENTOSA | By.Tahap II Progress 2.95% atas Pekerjaan Mekanikal PKS Kapasitas 45 TPH Inv.798 Tgl.010224 SPK.014 BAPP.11 | 35674588.76 | 0224 | 21
2024-02-29 | PKS.M05101-0224 | 316204005008 | 0005 | HUB R/K KSA.M09005-0224 RAcct @ Hub. REK KORAN - SUNGAI CABANG PKS | ADK power supply ( Angkut genset 250 KVA ) | 2949492 | 0224 | 319
2024-02-29 | PKS.M05101-0224 | 316204005008 | 0005 | HUB R/K KSA.M09005-0224 RAcct @ Hub. REK KORAN - SUNGAI CABANG PKS | ADK power supply ( Angkut genset 250 KVA ) | 1474746 | 0224 | 319
2024-02-29 | PKS.M04054-0224 | 316204005009 | 0004 | PT.ARINA KARYA SENTOSA | By.Tahap II Progress 2.95% atas Pekerjaan Mekanikal PKS Kapasitas 45 TPH Inv.798 Tgl.010224 SPK.014 BAPP.11 | 85744185.04 | 0224 | 21
2024-02-29 | PKS.M05002-0224 | 316204005009 | 0007 | GAJI SKU HARIAN BULAN FEBRUARI 2024 PKS SUNGAI CABANG |  | 1687224 | 0224 | 329
2024-02-29 | PKS.M06002-0224 | 316204005009 | 0003 | PEMAKAIAN PERSEDIAAN Feb 2024 |  | 542332 | 0224 | 24
2024-02-29 | PKS.M05101-0224 | 316204005009 | 0005 | HUB R/K KSA.M09005-0224 RAcct @ Hub. REK KORAN - SUNGAI CABANG PKS | Beban Boiler Pemakaian Unit ( Angkut ash conveyor boiler ) | 1474746 | 0224 | 327
2024-02-29 | PKS.M05101-0224 | 316204005009 | 0005 | HUB R/K KSA.M09005-0224 RAcct @ Hub. REK KORAN - SUNGAI CABANG PKS | Beban Boiler Pemakaian Unit ( Angkut ash conveyor boiler ) | 2212119 | 0224 | 327
2024-02-29 | PKS.M05101-0224 | 316204005009 | 0005 | HUB R/K KSA.M09005-0224 RAcct @ Hub. REK KORAN - SUNGAI CABANG PKS | Beban Boiler Pemakaian Unit ( Angkut ash conveyor boiler ) | 2212119 | 0224 | 327
2024-02-29 | PKS.M04054-0224 | 316204005010 | 0004 | PT.ARINA KARYA SENTOSA | By.Tahap II Progress 2.95% atas Pekerjaan Mekanikal PKS Kapasitas 45 TPH Inv.798 Tgl.010224 SPK.014 BAPP.11 | 21453879 | 0224 | 21
2024-02-29 | PKS.M05002-0224 | 316204005010 | 0007 | GAJI SKU HARIAN BULAN FEBRUARI 2024 PKS SUNGAI CABANG |  | 436870 | 0224 | 329
2024-02-29 | PKS.M06002-0224 | 316204005010 | 0007 | PEMAKAIAN PERSEDIAAN Feb 2024 |  | 32000 | 0224 | 24
2024-02-29 | PKS.M06002-0224 | 316204005010 | 0003 | PEMAKAIAN PERSEDIAAN Feb 2024 | Atas Pembelian Dosing Pump dan lainnya | 44141000 | 0224 | 338
2024-02-29 | PKS.M04054-0224 | 316204005011 | 0004 | PT.ARINA KARYA SENTOSA | By.Tahap II Progress 2.95% atas Pekerjaan Mekanikal PKS Kapasitas 45 TPH Inv.798 Tgl.010224 SPK.014 BAPP.11 | 1410622 | 0224 | 21
2024-02-29 | PKS.M04054-0224 | 316204005012 | 0004 | PT.ARINA KARYA SENTOSA | By.Tahap II Progress 2.95% atas Pekerjaan Mekanikal PKS Kapasitas 45 TPH Inv.798 Tgl.010224 SPK.014 BAPP.11 | 77096592 | 0224 | 21
2024-02-29 | PKS.M05002-0224 | 316204005013 | 0007 | GAJI SKU HARIAN BULAN FEBRUARI 2024 PKS SUNGAI CABANG |  | 612623 | 0224 | 329
2024-02-29 | PKS.M04051-0224 | 316204005013 | 0004 | PT. BUANA KARYA SARANA JAYA | PEMBUATAN PANCANG PONDASI PIGING DI BLOK 09 SPK.003 BAPP.007 | 23865000 | 0224 | 334
2024-02-29 | PKS.M05101-0224 | 316204005013 | 0005 | HUB R/K KSA.M09005-0224 RAcct @ Hub. REK KORAN - SUNGAI CABANG PKS | Despact Oil ( Langsir & Pancang Jalur Pigging ) | 3686865 | 0224 | 334
2024-02-29 | PKS.M05101-0224 | 316204005013 | 0005 | HUB R/K KSA.M09005-0224 RAcct @ Hub. REK KORAN - SUNGAI CABANG PKS | Despact Oil ( Langsir & Pancang Jalur Pigging ) | 5161611 | 0224 | 334
2024-02-29 | PKS.M05101-0224 | 316204005013 | 0005 | HUB R/K KSA.M09005-0224 RAcct @ Hub. REK KORAN - SUNGAI CABANG PKS | Despact Oil ( Langsir & Pancang Jalur Pigging ) | 2212119 | 0224 | 334
2024-02-29 | PKS.M05101-0224 | 316204005013 | 0005 | HUB R/K KSA.M09005-0224 RAcct @ Hub. REK KORAN - SUNGAI CABANG PKS | Despact Oil ( Langsir & Pancang Jalur Pigging ) | 1474746 | 0224 | 334
2024-02-29 | PKS.M05101-0224 | 316204005013 | 0005 | HUB R/K KSA.M09005-0224 RAcct @ Hub. REK KORAN - SUNGAI CABANG PKS | Despact Oil ( Langsir & Pancang Jalur Pigging ) | 4424238 | 0224 | 334
2024-02-29 | PKS.M05002-0224 | 316204006001 | 0007 | GAJI SKU HARIAN BULAN FEBRUARI 2024 PKS SUNGAI CABANG | By. Pembayaran Lembur Pemasangan Kabel Ke kebun | 2967706 | 0224 | 329
2024-02-29 | PKS.M06002-0224 | 316204006001 | 0007 | PEMAKAIAN PERSEDIAAN Feb 2024 |  | 3497000 | 0224 | 24
2024-03-06 | PKS.B012006-0324 | 316204001001 | 0000 | PT. Jaya Bangun Perkasa | By.Tahap I DP 20% atas Pekerjaan Tambah Kedua Beton Bertulang Inv. 05 Tgl. 010224 SPK. 001-Pokok = 1.272.470.969-PPN = 139.971.807-PPh 4(2) = (33.720.480) | 1412442776 | 0324 | D1
2024-03-31 | PKS.M04054-0324 | 316204005001 | 0001 | PT.ARINA KARYA SENTOSA | By.Tahap II Progress 2.86% atas Pekerjaan Mekanikal PKS Kapasitas 45 TPH Inv.809 Tgl.080324 SPK.014 BAPP.18 | 2356570 | 0324 | 21
2024-03-31 | PKS.M04054-0324 | 316204005001 | 0002 | PT.ARINA KARYA SENTOSA | By.Tahap II Progress 2.86% atas Pekerjaan Mekanikal PKS Kapasitas 45 TPH Inv.809 Tgl.080324 SPK.014 BAPP.18 | 2429610 | 0324 | 21
2024-03-31 | PKS.M04054-0324 | 316204005002 | 0004 | PT.ARINA KARYA SENTOSA | By.Tahap II Progress 2.86% atas Pekerjaan Mekanikal PKS Kapasitas 45 TPH Inv.809 Tgl.080324 SPK.014 BAPP.18 | 105976731.67 | 0324 | 21
2024-03-31 | PKS.M04054-0324 | 316204005003 | 0004 | PT.ARINA KARYA SENTOSA | By.Tahap II Progress 2.86% atas Pekerjaan Mekanikal PKS Kapasitas 45 TPH Inv.809 Tgl.080324 SPK.014 BAPP.18 | 43030363.74 | 0324 | 21
2024-03-31 | PKS.M04054-0324 | 316204005004 | 0004 | PT.ARINA KARYA SENTOSA | By.Tahap II Progress 2.86% atas Pekerjaan Mekanikal PKS Kapasitas 45 TPH Inv.809 Tgl.080324 SPK.014 BAPP.18 | 25851726.82 | 0324 | 21
2024-03-31 | PKS.M04054-0324 | 316204005005 | 0004 | PT.ARINA KARYA SENTOSA | By.Tahap II Progress 2.86% atas Pekerjaan Mekanikal PKS Kapasitas 45 TPH Inv.809 Tgl.080324 SPK.014 BAPP.18 | 16924957.95 | 0324 | 21
2024-03-31 | PKS.M04054-0324 | 316204005012 | 0004 | PT.ARINA KARYA SENTOSA | By.Tahap II Progress 2.86% atas Pekerjaan Mekanikal PKS Kapasitas 45 TPH Inv.809 Tgl.080324 SPK.014 BAPP.18 | 32666256.1 | 0324 | 21
2024-03-31 | PKS.M04054-0324 | 316204005007 | 0004 | PT.ARINA KARYA SENTOSA | By.Tahap II Progress 2.86% atas Pekerjaan Mekanikal PKS Kapasitas 45 TPH Inv.809 Tgl.080324 SPK.014 BAPP.18 | 85894286.57 | 0324 | 21
2024-03-31 | PKS.M04054-0324 | 316204005006 | 0004 | PT.ARINA KARYA SENTOSA | By.Tahap II Progress 2.86% atas Pekerjaan Mekanikal PKS Kapasitas 45 TPH Inv.809 Tgl.080324 SPK.014 BAPP.18 | 85922260.8 | 0324 | 21
2024-03-31 | PKS.M04054-0324 | 316204005006 | 0004 | PT.ARINA KARYA SENTOSA | By.Tahap II Progress 2.86% atas Pekerjaan Mekanikal PKS Kapasitas 45 TPH Inv.809 Tgl.080324 SPK.014 BAPP.18 | 418819153.98 | 0324 | 21
2024-03-31 | PKS.M04054-0324 | 316204005009 | 0004 | PT.ARINA KARYA SENTOSA | By.Tahap II Progress 2.86% atas Pekerjaan Mekanikal PKS Kapasitas 45 TPH Inv.809 Tgl.080324 SPK.014 BAPP.18 | 264915410.77 | 0324 | 21
2024-03-31 | PKS.M04054-0324 | 316204005008 | 0004 | PT.ARINA KARYA SENTOSA | By.Tahap II Progress 2.86% atas Pekerjaan Mekanikal PKS Kapasitas 45 TPH Inv.809 Tgl.080324 SPK.014 BAPP.18 | 94765444.3 | 0324 | 21
2024-03-31 | PKS.M04054-0324 | 316204005010 | 0004 | PT.ARINA KARYA SENTOSA | By.Tahap II Progress 2.86% atas Pekerjaan Mekanikal PKS Kapasitas 45 TPH Inv.809 Tgl.080324 SPK.014 BAPP.18 | 24870289.88 | 0324 | 21
2024-03-31 | PKS.M04054-0324 | 316204005001 | 0004 | PT.ARINA KARYA SENTOSA | By.Tahap II Progress 2.86% atas Pekerjaan Mekanikal PKS Kapasitas 45 TPH Inv.809 Tgl.080324 SPK.014 BAPP.18 | 256569536.13 | 0324 | 21
2024-03-31 | PKS.M04054-0324 | 316204005001 | 0004 | PT.ARINA KARYA SENTOSA | By.Tahap II Progress 2.86% atas Pekerjaan Mekanikal PKS Kapasitas 45 TPH Inv.809 Tgl.080324 SPK.014 BAPP.18 | 40180402.77 | 0324 | 21
2024-03-31 | PKS.M04054-0324 | 316204005001 | 0004 | PT.ARINA KARYA SENTOSA | By.Tahap II Progress 2.86% atas Pekerjaan Mekanikal PKS Kapasitas 45 TPH Inv.809 Tgl.080324 SPK.014 BAPP.18 | 77946927 | 0324 | 21
2024-03-31 | PKS.M04054-0324 | 316204005001 | 0004 | PT.ARINA KARYA SENTOSA | By.Tahap II Progress 2.86% atas Pekerjaan Mekanikal PKS Kapasitas 45 TPH Inv.809 Tgl.080324 SPK.014 BAPP.18 | 67656731.52 | 0324 | 21
2024-03-31 | PKS.M04054-0324 | 316204005001 | 0004 | PT.ARINA KARYA SENTOSA | By.Tahap II Progress 2.86% atas Pekerjaan Mekanikal PKS Kapasitas 45 TPH Inv.809 Tgl.080324 SPK.014 BAPP.18 | 6590669 | 0324 | 21
2024-03-31 | PKS.M04056-0324 | 316204001001 | 0001 | PT. JAYA BANGUN PERKASA (DPP) | By.Tahap III Progress ke-15 (0,029%) atas Pekerjaan Beton Bertulang PKS Inv.07 Tgl.280224 SPK.015 BAPP.15 | 11543244 | 0324 | D1
2024-03-31 | PKS.M04056-0324 | 316204001001 | 0001 | PT. JAYA BANGUN PERKASA (PPN) | By.Tahap III Progress ke-15 (0,029%) atas Pekerjaan Beton Bertulang PKS Inv.07 Tgl.280224 SPK.015 BAPP.15 | 952318 | 0324 | D1
2024-03-31 | PKS.M04057-0324 | 316204001001 | 0001 | PT. JAYA BANGUN PERKASA (DPP) | By.Tahap II Progress ke-2 (3.092%) atas Pekerjaan Tambah Kedua Beton Bertulang PKS Inv.08 Tgl.280224 SPK.001 BAPP.016 | 196724012 | 0324 | D1
2024-03-31 | PKS.M04057-0324 | 316204001001 | 0001 | PT. JAYA BANGUN PERKASA (PPN) | By.Tahap II Progress ke-2 (3.092%) atas Pekerjaan Tambah Kedua Beton Bertulang PKS Inv.08 Tgl.280224 SPK.001 BAPP.016 | 16229731 | 0324 | D1
2024-03-31 | PKS.M04058-0324 | 316204001001 | 0001 | PT.SINERGI INDO PRANATA (DPP) | By.Tahap IV&V Progress ke-3 (10,71%) atas Jasa & Commisioning Pekerjaan Design & Build Elektrikal PKS Inv. 011 Tgl. 010324 SPK. 017 BAPP. 02 | 203247115 | 0324 | 22
2024-03-31 | PKS.M04058-0324 | 316204001001 | 0001 | PT.SINERGI INDO PRANATA (PPN) | By.Tahap IV&V Progress ke-3 (10,71%) atas Jasa & Commisioning Pekerjaan Design & Build Elektrikal PKS Inv. 011 Tgl. 010324 SPK. 017 BAPP. 02 | 17016968 | 0324 | 22
2024-03-31 | PKS.M04059-0324 | 316204001001 | 0001 | PT.SINERGI INDO PRANATA (DPP) | By.Tahap IV & V progress 27% atas progress jasa Pekerjaan Tambah Jaringan Listrik 20KV PKS Inv.012 Tgl.010324 SPK.010 BAPP.12 | 74722500 | 0324 | 22
2024-03-31 | PKS.M04059-0324 | 316204001001 | 0001 | PT.SINERGI INDO PRANATA (PPN) | By.Tahap IV & V progress 27% atas progress jasa Pekerjaan Tambah Jaringan Listrik 20KV PKS Inv.012 Tgl.010324 SPK.010 BAPP.12 | 6164606 | 0324 | 22
2024-03-23 | PKS.K022022-0324 | 316204005010 | 0007 | Via. Fika Aditya P | By. Pembelian Refil Gas 12 KG U/ Workshop | 560000 | 0324 | 330
2024-03-23 | PKS.K022025-0324 | 316204005009 | 0007 | Via. Danis Alfalfa | By. Pembelian Ball Valve SS 316 1/2" U/ Pipa Sampel di st. WTP | 600000 | 0324 | 330
2024-03-23 | PKS.K022034-0324 | 316204007003 | 0007 | Via. Fika Aditya P | By. Pembelian Spatula Lab U/ Laboratorium | 96000 | 0324 | 330
2024-03-31 | PKS.M05100-0324 | 316204005009 | 0007 | HUB R/K KSA.M05011-0324 FLINE 34 | BY. BONGKAR LCT MATERIAL BOILER | 1945888 | 0324 | 329
2024-03-31 | PKS.M05100-0324 | 316204005009 | 0007 | HUB R/K KSA.M05011-0324 FLINE 35 | BY. BONGKAR BARANG PKS VIA KS 04 (MATERIAL BOILER) | 208490 | 0324 | 329
2024-03-31 | PKS.M05100-0324 | 316204005009 | 0007 | HUB R/K KSA.M05067-0324 FLINE 28 | BY. BONGKAR CANGKANG BOILER | 818259 | 0324 | 327
2024-03-31 | PKS.M05002-0324 | 316204005010 | 0007 | GAJI SKU HARIAN BULAN MARET 2024 PKS SUNGAI CABANG |  | 2071234 | 0324 | 329
2024-03-31 | PKS.M05002-0324 | 316204005009 | 0007 | GAJI SKU HARIAN BULAN MARET 2024 PKS SUNGAI CABANG |  | 8411126 | 0324 | 329
2024-03-31 | PKS.M05002-0324 | 316204005011 | 0007 | GAJI SKU HARIAN BULAN MARET 2024 PKS SUNGAI CABANG |  | 338242 | 0324 | 329
2024-03-31 | PKS.M05002-0324 | 316204005013 | 0007 | GAJI SKU HARIAN BULAN MARET 2024 PKS SUNGAI CABANG |  | 1786427 | 0324 | 329
2024-03-31 | PKS.M05002-0324 | 316204005004 | 0007 | GAJI SKU HARIAN BULAN MARET 2024 PKS SUNGAI CABANG |  | 547535 | 0324 | 329
2024-03-31 | PKS.M05002-0324 | 316204005002 | 0007 | GAJI SKU HARIAN BULAN MARET 2024 PKS SUNGAI CABANG |  | 1575524 | 0324 | 329
2024-03-31 | PKS.M05002-0324 | 316204005003 | 0007 | GAJI SKU HARIAN BULAN MARET 2024 PKS SUNGAI CABANG |  | 299680 | 0324 | 329
2024-03-31 | PKS.M05100-0324 | 316204005003 | 0007 | HUB R/K KSA.B071165-0324 FLINE 1 | Biaya Kirim Bang ( Low Drop Check Value ) ke Medan Sebanyak 1 Coly ( 67kg ) | 1474000 | 0324 | 329
2024-03-31 | PKS.M06002-0324 | 316204001001 | 0007 | PEMAKAIAN PERSEDIAAN Mar 2024 |  | 332647 | 0324 | E3
2024-03-31 | PKS.M06002-0324 | 316204003101 | 0003 | PEMAKAIAN PERSEDIAAN Mar 2024 | Oli dan Filter Genset | 5876955.24 | 0324 | 319
2024-03-31 | PKS.M06002-0324 | 316204005002 | 0003 | PEMAKAIAN PERSEDIAAN Mar 2024 |  | 69503.04 | 0324 | 24
2024-03-31 | PKS.M06002-0324 | 316204005006 | 0003 | PEMAKAIAN PERSEDIAAN Mar 2024 | E. MOTOR, PULLEY DAN V BELT | 29853484.47 | 0324 | 336
2024-03-31 | PKS.M06002-0324 | 316204005009 | 0003 | PEMAKAIAN PERSEDIAAN Mar 2024 | E. Motor Ash Conveyor dan Kap Las | 81640000 | 0324 | 39A
2024-03-31 | PKS.M06002-0324 | 316204005010 | 0003 | PEMAKAIAN PERSEDIAAN Mar 2024 | Instalasi Phonton | 67561610.76 | 0324 | 321
2024-03-31 | PKS.M06002-0324 | 316204007003 | 0003 | PEMAKAIAN PERSEDIAAN Mar 2024 |  | 295131713 | 0324 | 325
2024-03-31 | PKS.M05100-0324 | 316204005009 | 0007 | HUB R/K KSA.M05110-0324 FLINE 2 | BY ANGKUTAN CANGKANG SAWIT SEB. 200 TON ( EST. I ) PERIODE MARET 2024 INV. 31032024 SPK 012, BAPP 32 | 67600000 | 0324 | 327
2024-03-31 | PKS.M05100-0324 | 316204005009 | 0007 | HUB R/K KSA.M05110-0324 FLINE 3 | BY ANGKUTAN KAYU HALABAN SEB. 13,50 TON ( EST. I ) PERIODE MARET 2024 INV. 31032024 SPK 012, BAPP 32 | 4563000 | 0324 | 327
2024-03-31 | PKS.M05100-0324 | 316204005009 | 0007 | HUB R/K KSA.M05111-0324 FLINE 3 | BY ANGKUTAN MATERIAL BANGUNAN SEB. 12 TON ( PKS ) PERIODE MARET 2024 INV. 31032024 SPK 002, BAPP 023 | 4896000 | 0324 | 327
2024-03-31 | PKS.M05100-0324 | 316204005009 | 0007 | HUB R/K KSA.M05111-0324 FLINE 4 | BY ANGKUTAN MATERIAL BANGUNAN SEB. 11 TON ( PKS ) PERIODE MARET 2024 INV. 31032024 SPK 002, BAPP 023 | 4488000 | 0324 | 327
2024-03-31 | PKS.M05100-0324 | 316204005009 | 0007 | HUB R/K KSA.M05111-0324 FLINE 6 | BY ANGKUTAN KAYU HALABAN SEB. 25 TON ( PKS ) PERIODE MARET 2024 INV. 31032024 SPK 002, BAPP 023 | 10200000 | 0324 | 327
2024-03-31 | PKS.M04053-0324 | 316204004006 | 0004 | PT. BUANA KARYA SARANA JAYA (RETENSI) | pelunasan retensi 5% atas pembangunan 1 unit LH G10 Permanen Staff PKS No.34 di Sungai Cabang (Blok 9) Inv.129 SPK.009 BAPP.003 | 74092500 | 0324 | 41D
2024-03-31 | PKS.M04179-0324 | 316204004006 | 0004 | KOREKSI - PT. BKSJ (RETENSI) FEBRUARI 2024 | PEMBANGUNAN LONGHOUSE G10 PERMANEN NO.35 DI BLOK 09 SPK.013 BAPP.006 | -70374000 | 0324 | 41E
2024-03-31 | PKS.M05065-0324 | 316204005009 | 0007 | PEMBAYARAN ANGKUTAN BKMS BULAN MARET 2024 - DPP | By. Angkutan cangkang boiler | 23097375 | 0324 | 327
2024-03-31 | PKS.M05065-0324 | 316204005009 | 0007 | PEMBAYARAN ANGKUTAN BKMS BULAN MARET 2024 - PPN | PPN 11% | 2540711 | 0324 | 327
2024-03-31 | PKS.M09005-0324 | 316204005001 | 0007 | RAcct @ ADK MESIN PENUNJANG - GENERAL WO | Cost fr 311904003101 MESIN - MESIN GENSET CATERPILLAR 350 KVA (GS-01) | 30005410.11 | 0324 | 319A
2024-03-31 | PKS.M03096-0324 | 316204003001 | 0000 | ALOKASI BIAYA TIDAK LANGSUNG KE PRA OPERASIONAL | MARET 2024 | 344556125.31 | 0324 | BTL
2024-03-31 | PKS.M04051-0324 | 316204004003 | 0004 | PT. BUANA KARYA SARANA JAYA | TAHAP III 20 % LH G10 PERMANEN NO.28 (BLOK 9) SPK.005 BAPP.009 | 281496000 | 0324 | 41B
2024-03-31 | PKS.M04041-0324 | 316204001001 | 0003 | HUB R/K KSA.M09005-0324 RAcct @ HUB.REK.KORAN RO | Cost fr 111904007301 SARANA PENUNJANG-DEPT EHS & C POLIKLINIK | 2280939.56 | 0324 | BTL 1
2024-03-31 | PKS.M04041-0324 | 316204001001 | 0005 | HUB R/K KSA.M09005-0324 RAcct @ HUB.REK.KORAN RO | Cost fr 111904007101 DEPARTEMENT SUPPORTING | 117197925.37 | 0324 | BTL 1
2024-03-31 | PKS.M04041-0324 | 316204001001 | 0005 | HUB R/K KSA.M09005-0324 RAcct @ HUB.REK.KORAN RO | Cost fr 111904005332 EXCAVATOR HITACHI ZX210F-5G (33-36) | 26545428 | 0324 | 327
2024-03-31 | PKS.M04041-0324 | 316204001001 | 0005 | HUB R/K KSA.M09005-0324 RAcct @ HUB.REK.KORAN RO | Cost fr 111904005101 BACKHOE LOADER CAT 416 F2 (36-08) | 25128180 | 0324 | 327
2024-03-31 | PKS.M04041-0324 | 316204001001 | 0005 | HUB R/K KSA.M09005-0324 RAcct @ HUB.REK.KORAN RO | Cost fr 111904007371 DEPARTEMENT SUPPORTING - P2K & SAFETY | 20041844.88 | 0324 | BTL 1
2024-03-31 | PKS.M04041-0324 | 316204001001 | 0005 | HUB R/K KSA.M09005-0324 RAcct @ HUB.REK.KORAN RO | Cost fr 111904005401 BULLDOZER B 165 YS (34-14) | 19355070 | 0324 | 327
2024-03-31 | PKS.M04041-0324 | 316204001001 | 0005 | HUB R/K KSA.M09005-0324 RAcct @ HUB.REK.KORAN RO | Cost fr 111904005103 BACKHOE LOADER CATERPILLAR 416 (36-14) | 17350410 | 0324 | 327
2024-03-31 | PKS.M04041-0324 | 316204001001 | 0005 | HUB R/K KSA.M09005-0324 RAcct @ HUB.REK.KORAN RO | Cost fr 111904007331 SARANA PENUNJANG-DEPT EHS & C - ENVIRO & OFFICE | 8162870.89 | 0324 | BTL 1
2024-03-31 | PKS.M04041-0324 | 316204001001 | 0005 | HUB R/K KSA.M09005-0324 RAcct @ HUB.REK.KORAN RO | Cost fr 111904007361 DEPARTEMENT WATER MANAGEMENT | 8154280.16 | 0324 | BTL 1
2024-03-31 | PKS.M04041-0324 | 316204001001 | 0005 | HUB R/K KSA.M09005-0324 RAcct @ HUB.REK.KORAN RO | Cost fr 111904007351 DEPARTEMENT SURVEY DAN PEMETAAN | 7535777.96 | 0324 | BTL 1
2024-03-31 | PKS.M04041-0324 | 316204001001 | 0005 | HUB R/K KSA.M09005-0324 RAcct @ HUB.REK.KORAN RO | Cost fr 111904004604 KENDARAAN AIR - KELOTOK KS-03 | 5683254.08 | 0324 | 328
2024-03-31 | PKS.M04041-0324 | 316204001001 | 0005 | HUB R/K KSA.M09005-0324 RAcct @ HUB.REK.KORAN RO | Cost fr 111904005304 EXCAVATOR KOBELCO SK200-10/SK200XDL-10 (33-17) | 5161611 | 0324 | 327
2024-03-31 | PKS.M04041-0324 | 316204001001 | 0005 | HUB R/K KSA.M09005-0324 RAcct @ HUB.REK.KORAN RO | Cost fr 111904007301 SARANA PENUNJANG-DEPT EHS & C POLIKLINIK | 3706526.78 | 0324 | BTL 1
2024-03-31 | PKS.M04041-0324 | 316204001001 | 0005 | HUB R/K KSA.M09005-0324 RAcct @ HUB.REK.KORAN RO | Cost fr 111904004609 KENDARAAN AIR - KELOTOK TR-04 KS-04 | 3128074 | 0324 | 328
2024-03-31 | PKS.M04041-0324 | 316204001001 | 0005 | HUB R/K KSA.M09005-0324 RAcct @ HUB.REK.KORAN RO | Cost fr 111904004603 KENDARAAN AIR - KELOTOK KS-02 | 1211253.11 | 0324 | 328
2024-03-31 | PKS.M04041-0324 | 316204001001 | 0005 | HUB R/K KSA.M09005-0324 RAcct @ HUB.REK.KORAN RO | Cost fr 111904004602 KENDARAAN AIR - SPEED BOAT 115 HP SUZUKI INJEKSI - 01BARRACUDA | 1177071.36 | 0324 | 328
2024-03-31 | PKS.M04041-0324 | 316204001001 | 0005 | HUB R/K KSA.M09005-0324 RAcct @ HUB.REK.KORAN RO | Cost fr 111904004605 KENDARAAN AIR - SPEED BOAT 200 HP YAMAHA - 02 MARLIN | 605095.21 | 0324 | 328
2024-03-31 | PKS.M04041-0324 | 316204001001 | 0005 | HUB R/K KSA.M09005-0324 RAcct @ HUB.REK.KORAN RO | Cost fr 111904004613 KENDARAAN AIR - SPEED BOAT BLUE WHALE | 414891.91 | 0324 | 328
2024-03-31 | PKS.M04041-0324 | 316204001001 | 0005 | HUB R/K KSA.M09005-0324 RAcct @ HUB.REK.KORAN RO | Cost fr 111904007341 SARANA PENUNJANG-DEPT EHS & C - P2M & PL | 285392.97 | 0324 | BTL 1
2024-03-31 | PKS.M04041-0324 | 316204001001 | 0005 | HUB R/K KSA.M09005-0324 RAcct @ HUB.REK.KORAN RO | Cost fr 111902004302 MINI BUS -TOYOTA AVANZA B 2558 BZT | 51215 | 0324 | 327
2024-03-31 | PKS.M04052-0324 | 316204004003 | 0004 | PT. BUANA KARYA SARANA JAYA (RETENSI) | PEMBANGUNAN LH G10 PERMANEN NO.28 (BLOK 9) SPK.005 BAPP.009 | 63400000 | 0324 | 41B
2024-03-31 | PKS.M04051-0324 | 316204001003 | 0004 | PT. BUANA KARYA SARANA JAYA | TAHAP III 20 % KANTOR PKS (BLOK 9) SPK.015 BAPP.010 | 160506000 | 0324 | F1
2024-03-31 | PKS.M04052-0324 | 316204001003 | 0004 | PT. BUANA KARYA SARANA JAYA (RETENSI) | PEMBANGUNAN KANTOR PKS (BLOK 9) SPK.015 BAPP.010 | 36150000 | 0324 | F1
2024-04-30 | PKS.M04055-0424 | 316204001001 | 0001 | PT. JAYA BANGUN PERKASA (DPP) | Tahap III Progress ke-16 (0,526%) atas Pekerjaan Beton Bertulang PKS Inv.10 Tgl.250324 SPK.015 BAPP.19 | 209370566 | 0424 | D1
2024-04-30 | PKS.M04055-0424 | 316204001001 | 0001 | PT. JAYA BANGUN PERKASA (PPN) | Tahap III Progress ke-16 (0,526%) atas Pekerjaan Beton Bertulang PKS Inv.10 Tgl.250324 SPK.015 BAPP.19 | 17273072 | 0424 | D1
2024-04-30 | PKS.M04056-0424 | 316204001001 | 0001 | PT. JAYA BANGUN PERKASA (DPP) | Tahap II Progress ke-3 (1,198%) atas Pekerjaan Tambah Kedua Beton Bertulang PKS Inv.11 Tgl.250324 SPK.001 BAPP.20 | 76221011 | 0424 | D1
2024-04-30 | PKS.M04056-0424 | 316204001001 | 0001 | PT. JAYA BANGUN PERKASA (PPN) | Tahap II Progress ke-3 (1,198%) atas Pekerjaan Tambah Kedua Beton Bertulang PKS Inv.11 Tgl.250324 SPK.001 BAPP.20 | 6288233 | 0424 | D1
2024-04-30 | PKS.M04054-0424 | 316204005001 | 0004 | PT. ARINA KARYA SENTOSA | By.Tahap II Progress 1,66% atas Pekerjaan Mekanikal PKS Kapasitas 45 TPH Inv.814 Tgl.020424 SPK.014 BAPP.23 | 65688814 | 0424 | 21
2024-04-30 | PKS.M04054-0424 | 316204005001 | 0004 | PT. ARINA KARYA SENTOSA | By.Tahap II Progress 1,66% atas Pekerjaan Mekanikal PKS Kapasitas 45 TPH Inv.814 Tgl.020424 SPK.014 BAPP.23 | 3644414 | 0424 | 21
2024-04-30 | PKS.M04054-0424 | 316204005002 | 0004 | PT. ARINA KARYA SENTOSA | By.Tahap II Progress 1,66% atas Pekerjaan Mekanikal PKS Kapasitas 45 TPH Inv.814 Tgl.020424 SPK.014 BAPP.23 | 71040605.57 | 0424 | 21
2024-04-30 | PKS.M04054-0424 | 316204005003 | 0004 | PT. ARINA KARYA SENTOSA | By.Tahap II Progress 1,66% atas Pekerjaan Mekanikal PKS Kapasitas 45 TPH Inv.814 Tgl.020424 SPK.014 BAPP.23 | 15681638.41 | 0424 | 21
2024-04-30 | PKS.M04054-0424 | 316204005004 | 0004 | PT. ARINA KARYA SENTOSA | By.Tahap II Progress 1,66% atas Pekerjaan Mekanikal PKS Kapasitas 45 TPH Inv.814 Tgl.020424 SPK.014 BAPP.23 | 36909642.32 | 0424 | 21
2024-04-30 | PKS.M04054-0424 | 316204005005 | 0004 | PT. ARINA KARYA SENTOSA | By.Tahap II Progress 1,66% atas Pekerjaan Mekanikal PKS Kapasitas 45 TPH Inv.814 Tgl.020424 SPK.014 BAPP.23 | 7175602.44 | 0424 | 21
2024-04-30 | PKS.M04054-0424 | 316204005012 | 0004 | PT. ARINA KARYA SENTOSA | By.Tahap II Progress 1,66% atas Pekerjaan Mekanikal PKS Kapasitas 45 TPH Inv.814 Tgl.020424 SPK.014 BAPP.23 | 11111988.97 | 0424 | 21
2024-04-30 | PKS.M04054-0424 | 316204005007 | 0004 | PT. ARINA KARYA SENTOSA | By.Tahap II Progress 1,66% atas Pekerjaan Mekanikal PKS Kapasitas 45 TPH Inv.814 Tgl.020424 SPK.014 BAPP.23 | 127565672.7 | 0424 | 21
2024-04-30 | PKS.M04054-0424 | 316204005006 | 0004 | PT. ARINA KARYA SENTOSA | By.Tahap II Progress 1,66% atas Pekerjaan Mekanikal PKS Kapasitas 45 TPH Inv.814 Tgl.020424 SPK.014 BAPP.23 | 31465358.59 | 0424 | 21
2024-04-30 | PKS.M04054-0424 | 316204005006 | 0004 | PT. ARINA KARYA SENTOSA | By.Tahap II Progress 1,66% atas Pekerjaan Mekanikal PKS Kapasitas 45 TPH Inv.814 Tgl.020424 SPK.014 BAPP.23 | 232393634.94 | 0424 | 21
2024-04-30 | PKS.M04054-0424 | 316204005009 | 0004 | PT. ARINA KARYA SENTOSA | By.Tahap II Progress 1,66% atas Pekerjaan Mekanikal PKS Kapasitas 45 TPH Inv.814 Tgl.020424 SPK.014 BAPP.23 | 41879264.17 | 0424 | 21
2024-04-30 | PKS.M04054-0424 | 316204005008 | 0004 | PT. ARINA KARYA SENTOSA | By.Tahap II Progress 1,66% atas Pekerjaan Mekanikal PKS Kapasitas 45 TPH Inv.814 Tgl.020424 SPK.014 BAPP.23 | 47316695.64 | 0424 | 21
2024-04-30 | PKS.M04054-0424 | 316204005011 | 0004 | PT. ARINA KARYA SENTOSA | By.Tahap II Progress 1,66% atas Pekerjaan Mekanikal PKS Kapasitas 45 TPH Inv.814 Tgl.020424 SPK.014 BAPP.23 | 85790457.11 | 0424 | 21
2024-04-30 | PKS.M04054-0424 | 316204005010 | 0004 | PT. ARINA KARYA SENTOSA | By.Tahap II Progress 1,66% atas Pekerjaan Mekanikal PKS Kapasitas 45 TPH Inv.814 Tgl.020424 SPK.014 BAPP.23 | 422646.36 | 0424 | 21
2024-04-30 | PKS.M04054-0424 | 316204005001 | 0004 | PT. ARINA KARYA SENTOSA | By.Tahap II Progress 1,66% atas Pekerjaan Mekanikal PKS Kapasitas 45 TPH Inv.814 Tgl.020424 SPK.014 BAPP.23 | 98182930.35 | 0424 | 21
2024-04-30 | PKS.M04054-0424 | 316204005001 | 0004 | PT. ARINA KARYA SENTOSA | By.Tahap II Progress 1,66% atas Pekerjaan Mekanikal PKS Kapasitas 45 TPH Inv.814 Tgl.020424 SPK.014 BAPP.23 | 52183132 | 0424 | 21
2024-04-30 | PKS.M04054-0424 | 316204005001 | 0004 | PT. ARINA KARYA SENTOSA | By.Tahap II Progress 1,66% atas Pekerjaan Mekanikal PKS Kapasitas 45 TPH Inv.814 Tgl.020424 SPK.014 BAPP.23 | 5185860.78 | 0424 | 21
2024-04-30 | PKS.M04054-0424 | 316204005001 | 0004 | PT. ARINA KARYA SENTOSA | By.Tahap II Progress 1,66% atas Pekerjaan Mekanikal PKS Kapasitas 45 TPH Inv.814 Tgl.020424 SPK.014 BAPP.23 | 18280477 | 0424 | 21
2024-04-30 | PKS.M04054-0424 | 316204005001 | 0004 | PT. ARINA KARYA SENTOSA | By.Tahap II Progress 1,66% atas Pekerjaan Mekanikal PKS Kapasitas 45 TPH Inv.814 Tgl.020424 SPK.014 BAPP.23 | 7727935.66 | 0424 | 21
2024-04-30 | PKS.M04057-0424 | 316204005001 | 0001 | PT.ARINA KARYA SENTOSA (DPP) | By.Tahap I Material on Site 70,00% atas Pekerjaan Tambah Kedua Mekanikal PKS Kapasitas 45 TPH Inv.813 Tgl.010424 SPK.002 BAPP.21 | 714000000 | 0424 | 21
2024-04-30 | PKS.M04057-0424 | 316204005001 | 0001 | PT.ARINA KARYA SENTOSA (PPN) | By.Tahap I Material on Site 70,00% atas Pekerjaan Tambah Kedua Mekanikal PKS Kapasitas 45 TPH Inv.813 Tgl.010424 SPK.002 BAPP.21 | 78540000 | 0424 | 21
2024-04-30 | PKS.M04058-0424 | 316204005001 | 0001 | PT. ARINA KARYA SENTOSA (DPP) | By.Tahap II Progress 74,79% atas Pekerjaan Tambah Mekanikal PKS Kapasitas 45 TPH Inv.812 Tgl.010424 SPK.014 BAPP.22 | 1413531000 | 0424 | 21
2024-04-30 | PKS.M04058-0424 | 316204005001 | 0001 | PT. ARINA KARYA SENTOSA (PPN) | By.Tahap II Progress 74,79% atas Pekerjaan Tambah Mekanikal PKS Kapasitas 45 TPH Inv.812 Tgl.010424 SPK.014 BAPP.22 | 116616307 | 0424 | 21
2024-04-26 | PKS.K022018-0424 | 316204005010 | 0007 | Via. Nur Wijaya | By. Pembelian Nippel 1/2" U/ Instalasi dossing pump WTP | 200000 | 0424 | 330
2024-04-26 | PKS.K022018-0424 | 316204005010 | 0007 | Via. Nur Wijaya | By. Pembelian Selang benang 1/2" U/ Instalasi dossing pump WTP | 450000 | 0424 | 330
2024-04-26 | PKS.K022018-0424 | 316204005010 | 0007 | Via. Nur Wijaya | By. Pembelian klem stainless 3/4" U/ Instalasi dossing pump WTP | 60000 | 0424 | 330
2024-04-26 | PKS.K022024-0424 | 316204005010 | 0007 | Via. Fika Aditya P | By. Pembelian Gas LPG 12 Kg U/ Pengelasan di WTP | 275000 | 0424 | 330
2024-04-26 | PKS.K022030-0424 | 316204005009 | 0007 | Via. Fika Aditya P | By. Pembelian Bensin U/ Cangkang Boiler | 320000 | 0424 | 326
2024-04-30 | PKS.K022033-0424 | 316204005007 | 0007 | Via. Fika Aditya P | By. Pembelian Baut U/ Klarifikasi | 60000 | 0424 | 330
2024-04-30 | PKS.M05100-0424 | 316204005009 | 0004 | HUB R/K KSA.B071123-0424 FLINE 1 | By Sewa Pelabuhan Untuk Bongkar Muat Kayu Halaban Seb. 2 Truck | 200000 | 0424 | 326
2024-04-30 | PKS.M05100-0424 | 316204005009 | 0004 | HUB R/K KSA.K011101-0424 FLINE 1 | By Sewa Pelabuhan Keperluan Muat Kayu Halaban | 200000 | 0424 | 326
2024-04-30 | PKS.M05100-0424 | 316204005010 | 0007 | HUB R/K KSA.K011055-0424 FLINE 1 |  | 0 | 0424 | 0
2024-04-30 | PKS.M05002-0424 | 316204005009 | 0007 | GAJI SKU HARIAN BULAN APRIL 2024 PKS SUNGAI CABANG | By. Pembayaran Gaji, Lembur & Tunjangan Boiler | 18685498 | 0424 | 329
2024-04-30 | PKS.M05002-0424 | 316204005012 | 0007 | GAJI SKU HARIAN BULAN APRIL 2024 PKS SUNGAI CABANG | By. Pembayaran Gaji, Lembur & Tunjangan Press | 6132438 | 0424 | 329
2024-04-30 | PKS.M05002-0424 | 316204005007 | 0007 | GAJI SKU HARIAN BULAN APRIL 2024 PKS SUNGAI CABANG | By. Pembayaran Gaji, Lembur & Tunjagan Klarifikasi | 10397125 | 0424 | 329
2024-04-30 | PKS.M05002-0424 | 316204005002 | 0007 | GAJI SKU HARIAN BULAN APRIL 2024 PKS SUNGAI CABANG | By. Pembayaran Gajih, Tunjangan & Lembur Loading Ramp | 8023699 | 0424 | 329
2024-04-30 | PKS.M05002-0424 | 316204005006 | 0007 | GAJI SKU HARIAN BULAN APRIL 2024 PKS SUNGAI CABANG | By. Pembayaran Gajih, Tunjangan & Lembur Nut & Kernel | 1228132 | 0424 | 329
2024-04-30 | PKS.M05002-0424 | 316204005004 | 0007 | GAJI SKU HARIAN BULAN APRIL 2024 PKS SUNGAI CABANG | By. Pembayaran Gajih, Tunjangan Thereser | 296734 | 0424 | 329
2024-04-30 | PKS.M05002-0424 | 316204005001 | 0007 | GAJI SKU HARIAN BULAN APRIL 2024 PKS SUNGAI CABANG | By. Pembayaran Gajih, Tunjangan Thereser | 1999323 | 0424 | 329
2024-04-30 | PKS.M03096-0424 | 316204003001 | 0000 | ALOKASI BIAYA TIDAK LANGSUNG KE PRA OPERASIONAL |  | 559862268.01 | 0424 | BTL
2024-04-30 | PKS.M09005-0424 | 316204005001 | 0007 | RAcct @ ADK MESIN PENUNJANG - GENERAL WO | Cost fr 311904003101 MESIN - MESIN GENSET CATERPILLAR 350 KVA (GS-01) | 7571798.67 | 0424 | 319A
2024-04-30 | PKS.M09005-0424 | 316204005001 | 0007 | RAcct @ ADK MESIN PENUNJANG - GENERAL WO | Cost fr 311904007301 SARANA PENUNJANG-WATER SUPLAY | 7313828.5 | 0424 | 319
2024-04-30 | PKS.M09005-0424 | 316204005001 | 0007 | RAcct @ ADK MESIN PENUNJANG - GENERAL WO | Cost fr 311904007302 SARANA PENUNJANG-POWER SUPPLY | 437829 | 0424 | 319
2024-04-30 | PKS.M05099-0424 | 316204001001 | 0003 | KOREKSI MEMO PKS.M04041-0324 FLINE 1 |  | -2280940 | 0424 | BTL 1
2024-04-30 | PKS.M05099-0424 | 316204001001 | 0005 | KOREKSI MEMO PKS.M04041-0324 FLINE 3 |  | -117197926 | 0424 | BTL 1
2024-04-30 | PKS.M05099-0424 | 316204001001 | 0005 | KOREKSI MEMO PKS.M04041-0324 FLINE 9 |  | -20041845 | 0424 | BTL 1
2024-04-30 | PKS.M05099-0424 | 316204001001 | 0005 | KOREKSI MEMO PKS.M04041-0324 FLINE 15 |  | -8162871 | 0424 | BTL 1
2024-04-30 | PKS.M05099-0424 | 316204001001 | 0005 | KOREKSI MEMO PKS.M04041-0324 FLINE 17 |  | -8154281 | 0424 | 329
2024-04-30 | PKS.M05099-0424 | 316204001001 | 0005 | KOREKSI MEMO PKS.M04041-0324 FLINE 19 |  | -7535778 | 0424 | BTL 1
2024-04-30 | PKS.M05099-0424 | 316204001001 | 0005 | KOREKSI MEMO PKS.M04041-0324 FLINE 21 |  | -5683255 | 0424 | 329
2024-04-30 | PKS.M05099-0424 | 316204001001 | 0005 | KOREKSI MEMO PKS.M04041-0324 FLINE 25 |  | -3706527 | 0424 | BTL 1
2024-04-30 | PKS.M05099-0424 | 316204001001 | 0005 | KOREKSI MEMO PKS.M04041-0324 FLINE 27 |  | -3128074 | 0424 | 329
2024-04-30 | PKS.M05099-0424 | 316204001001 | 0005 | KOREKSI MEMO PKS.M04041-0324 FLINE 29 |  | -1211254 | 0424 | 329
2024-04-30 | PKS.M05099-0424 | 316204001001 | 0005 | KOREKSI MEMO PKS.M04041-0324 FLINE 31 |  | -1177072 | 0424 | 329
2024-04-30 | PKS.M05099-0424 | 316204001001 | 0005 | KOREKSI MEMO PKS.M04041-0324 FLINE 33 |  | -605096 | 0424 | 329
2024-04-30 | PKS.M05099-0424 | 316204001001 | 0005 | KOREKSI MEMO PKS.M04041-0324 FLINE 35 |  | -414892 | 0424 | 329
2024-04-30 | PKS.M05099-0424 | 316204001001 | 0005 | KOREKSI MEMO PKS.M04041-0324 FLINE 37 |  | -285393 | 0424 | 329
2024-04-30 | PKS.M05099-0424 | 316204001001 | 0005 | KOREKSI MEMO PKS.M04041-0324 FLINE 39 |  | -51215 | 0424 | 329
2024-04-30 | PKS.M05100-0424 | 316204005009 | 0007 | HUB R/K KSA.M05105-0424 FLINE 2 | "BY ANGKUTAN KAYU HALABAN SEB. 17,00 TON ( PKS ) PERIODE APRIL 2024 INV. 30042024 SPK 008, BAPP 40" | 6936000 | 0424 | 327
2024-04-30 | PKS.M05100-0424 | 316204005009 | 0007 | HUB R/K KSA.M05103-0424 FLINE 1 | BY ANGKUTAN KAYU HALABAN | 6500000 | 0424 | 327
2024-04-30 | PKS.M05100-0424 | 316204001001 | 0007 | HUB R/K KSA.M05112-0424 FLINE 2 | BY. ANGKUTAN PAGAR BRC | 3400000 | 0424 | 327
2024-04-30 | PKS.M06002-0424 | 316204001001 | 0007 | PEMAKAIAN PERSEDIAAN Apr 2024 |  | 1173748.6 | 0424 | 24
2024-04-30 | PKS.M06002-0424 | 316204003101 | 0003 | PEMAKAIAN PERSEDIAAN Apr 2024 | Solar, Oli, Filter dll U/Genset | 143253563.32 | 0424 | 319
2024-04-30 | PKS.M06002-0424 | 316204005006 | 0003 | PEMAKAIAN PERSEDIAAN Apr 2024 | Penggantian Starter Panel dan Tapper lock | 35012175 | 0424 | 336
2024-04-30 | PKS.M06002-0424 | 316204005007 | 0003 | PEMAKAIAN PERSEDIAAN Apr 2024 |  | 236919.24 | 0424 | 24
2024-04-30 | PKS.M06002-0424 | 316204005009 | 0003 | PEMAKAIAN PERSEDIAAN Apr 2024 | Dosing Pump | 75507750 | 0424 | 338
2024-04-30 | PKS.M06002-0424 | 316204005009 |  |  | Kabel dan Skun ID Fan Boiler | 74208495 | 0424 | 39B
2024-04-30 | PKS.M06002-0424 | 316204005010 | 0003 | PEMAKAIAN PERSEDIAAN Apr 2024 | Instalasi WIT | 7425160 | 0424 | 321
2024-04-30 | PKS.M06002-0424 | 316204005012 | 0003 | PEMAKAIAN PERSEDIAAN Apr 2024 |  | 1398600 | 0424 | 24
2024-04-30 | PKS.M06002-0424 | 316204006001 | 0000 | PEMAKAIAN PERSEDIAAN Apr 2024 |  | 600000 | 0424 | 24
2024-04-30 | PKS.M06002-0424 | 316204006001 | 0007 | PEMAKAIAN PERSEDIAAN Apr 2024 |  | 810000 | 0424 | 24
2024-04-30 | PKS.M05004-0424 | 316204005002 | 0007 | BAYARAN IUARAN JAMSOSTEK SKU PKS APRIL 2024 |  | 875658 | 0424 | 329
2024-04-30 | PKS.M05004-0424 | 316204005007 | 0007 | BAYARAN IUARAN JAMSOSTEK SKU PKS APRIL 2024 |  | 875658 | 0424 | 329
2024-04-30 | PKS.M05004-0424 | 316204005012 | 0007 | BAYARAN IUARAN JAMSOSTEK SKU PKS APRIL 2024 |  | 875658 | 0424 | 329
2024-04-30 | PKS.M05004-0424 | 316204005006 | 0007 | BAYARAN IUARAN JAMSOSTEK SKU PKS APRIL 2024 |  | 437829 | 0424 | 329
2024-04-30 | PKS.M05004-0424 | 316204005004 | 0007 | BAYARAN IUARAN JAMSOSTEK SKU PKS APRIL 2024 |  | 437829 | 0424 | 329
2024-04-30 | PKS.M05004-0424 | 316204005009 | 0007 | BAYARAN IUARAN JAMSOSTEK SKU PKS APRIL 2024 |  | 1313489 | 0424 | 329
2024-04-30 | PKS.M05065-0424 | 316204005009 | 0003 | PEMBAYARAN ANGKUTAN BKMS BULAN APRIL 2024 |  | 1241800 | 0424 | 327
2024-04-30 | PKS.M04041-0424 | 316204001001 | 0007 | HUB R/K - KSA.M09005-0424 RAcct @ HUB.REK KORAN - S.CABANG PKS | Cost fr 111904007101 DEPARTEMENT SUPPORTING | 129799904.85 | 0424 | BTL 1
2024-04-30 | PKS.M04041-0424 | 316204001001 | 0005 | HUB R/K - KSA.M09005-0424 RAcct @ HUB.REK KORAN - S.CABANG PKS | Cost fr 111904005101 BACKHOE LOADER CAT 416 F2 (36-08) | 8211336 | 0424 | 327
2024-04-30 | PKS.M04041-0424 | 316204001001 | 0005 | HUB R/K - KSA.M09005-0424 RAcct @ HUB.REK KORAN - S.CABANG PKS | Cost fr 111904005401 BULLDOZER B 165 YS (34-14) | 11695182 | 0424 | 327
2024-04-30 | PKS.M04041-0424 | 316204001001 | 0007 | HUB R/K - KSA.M09005-0424 RAcct @ HUB.REK KORAN - S.CABANG PKS | Cost fr 111904007331 SARANA PENUNJANG-DEPT EHS & C - ENVIRO & OFFICE | 14398154.42 | 0424 | BTL 1
2024-04-30 | PKS.M04041-0424 | 316204001001 | 0007 | HUB R/K - KSA.M09005-0424 RAcct @ HUB.REK KORAN - S.CABANG PKS | Cost fr 111904007371 DEPARTEMENT SUPPORTING - P2K & SAFETY | 21786864.23 | 0424 | BTL 1
2024-04-30 | PKS.M04041-0424 | 316204001001 | 0007 | HUB R/K - KSA.M09005-0424 RAcct @ HUB.REK KORAN - S.CABANG PKS | Cost fr 111904007351 DEPARTEMENT SURVEY DAN PEMETAAN | 7506046.32 | 0424 | BTL 1
2024-04-30 | PKS.M04041-0424 | 316204001001 | 0007 | HUB R/K - KSA.M09005-0424 RAcct @ HUB.REK KORAN - S.CABANG PKS | Cost fr 111904007361 DEPARTEMENT WATER MANAGEMENT | 6713301.87 | 0424 | BTL 1
2024-04-30 | PKS.M04041-0424 | 316204001003 | 0005 | HUB R/K - KSA.M09005-0424 RAcct @ HUB.REK KORAN - S.CABANG PKS | Cost fr 111904004603 KENDARAAN AIR - KELOTOK KS-02 | 5350911.25 | 0424 | 328
2024-04-30 | PKS.M04041-0424 | 316204001001 | 0007 | HUB R/K - KSA.M09005-0424 RAcct @ HUB.REK KORAN - S.CABANG PKS | Cost fr 111904007301 SARANA PENUNJANG-DEPT EHS & C POLIKLINIK | 3890737.32 | 0424 | BTL 1
2024-04-30 | PKS.M04041-0424 | 316204001001 | 0005 | HUB R/K - KSA.M09005-0424 RAcct @ HUB.REK KORAN - S.CABANG PKS | Cost fr 111904005304 EXCAVATOR KOBELCO SK200-10/SK200XDL-10 (33-17) | 1836912.71 | 0424 | 327
2024-04-30 | PKS.M04041-0424 | 316204001001 | 0005 | HUB R/K - KSA.M09005-0424 RAcct @ HUB.REK KORAN - S.CABANG PKS | Cost fr 111904004605 KENDARAAN AIR - SPEED BOAT 200 HP YAMAHA - 02 MARLIN | 1561924.55 | 0424 | 328
2024-04-30 | PKS.M04041-0424 | 316204001001 | 0005 | HUB R/K - KSA.M09005-0424 RAcct @ HUB.REK KORAN - S.CABANG PKS | Cost fr 111904004604 KENDARAAN AIR - KELOTOK KS-03 | 1541610.86 | 0424 | 328
2024-04-30 | PKS.M04041-0424 | 316204001001 | 0005 | HUB R/K - KSA.M09005-0424 RAcct @ HUB.REK KORAN - S.CABANG PKS | Cost fr 111904004614 KENDARAAN AIR - KELOTOK KS-05 | 1479003.74 | 0424 | 328
2024-04-30 | PKS.M04041-0424 | 316204001001 | 0007 | HUB R/K - KSA.M09005-0424 RAcct @ HUB.REK KORAN - S.CABANG PKS | Cost fr 111904007301 SARANA PENUNJANG-DEPT EHS & C POLIKLINIK | 1215855.41 | 0424 | BTL 1
2024-04-30 | PKS.M04041-0424 | 316204001001 | 0005 | HUB R/K - KSA.M09005-0424 RAcct @ HUB.REK KORAN - S.CABANG PKS | Cost fr 111904004602 KENDARAAN AIR - SPEED BOAT 115 HP SUZUKI INJEKSI - 01BARRACUDA | 1159760 | 0424 | 328
2024-04-30 | PKS.M04041-0424 | 316204001001 | 0005 | HUB R/K - KSA.M09005-0424 RAcct @ HUB.REK KORAN - S.CABANG PKS | Cost fr 111904004609 KENDARAAN AIR - KELOTOK TR-04 KS-04 | 613645.75 | 0424 | 328
2024-04-30 | PKS.M04041-0424 | 316204001001 | 0005 | HUB R/K - KSA.M09005-0424 RAcct @ HUB.REK KORAN - S.CABANG PKS | Cost fr 111904005103 BACKHOE LOADER CATERPILLAR 416 (36-14) | 586524 | 0424 | 327
2024-04-30 | PKS.M04041-0424 | 316204001001 | 0005 | HUB R/K - KSA.M09005-0424 RAcct @ HUB.REK KORAN - S.CABANG PKS | Cost fr 111902004302 MINI BUS -TOYOTA AVANZA B 2558 BZT | 233592.68 | 0424 | 327
2024-04-30 | PKS.M04041-0424 | 316204001001 | 0005 | HUB R/K - KSA.M09005-0424 RAcct @ HUB.REK KORAN - S.CABANG PKS | Cost fr 111902004201 PICK UP -SUZUKI CARRY KH 8296 GP | 49110.77 | 0424 | 327
2024-05-31 | PKS.M04051-0524 | 316204009002 | 0001 | PT. BUANA KARYA SARANA JAYA | Tahap I 100% atas pembuatan pancang pondasi piging 28 Titik (Blok 70) Inv.014 SPK.003 | 23865000 | 0524 | 334
2024-05-31 | PKS.M04055-0524 | 316204005001 | 0001 | PT.ARINA KARYA SENTOSA | By.Tahap II Progress 8,16% atas Pekerjaan Tambah Mekanikal PKS Kapasitas 45 TPH Inv.add001 Tgl.140524 SPK.014 BAPP.27 | 166947480 | 0524 | 21
2024-05-13 | PKS.K022005-0524 | 316204005010 | 0003 | Via. Fika Aditya P | By. Pembelian Baut, Ring Plat & Selang Benang U/ WTP | 465000 | 0524 | 330
2024-05-13 | PKS.K022005-0524 | 316204005001 | 0003 | Via. Fika Aditya P | By. Pembelian Earplug U/ Commisioning Pabrik | 606000 | 0524 | 326
2024-05-28 | PKS.K022010-0524 | 316204005007 | 0007 | Via. Fika Aditya P | By. Pembelian Bensin U/ Klarifikasi | 320000 | 0524 | 24
2024-05-31 | PKS.M05100-0524 | 316204005009 | 0003 | HUB R/K KSA.B071055-0524 FLINE 1 | By Pembelian Terpal dan Jasa Penutupan Cangkang di LCT | 2224500 | 0524 | 326
2024-05-31 | PKS.M05100-0524 | 316204005009 | 0005 | HUB R/K KSA.K011027-0524 FLINE 1 | By Sewa Jasa Unit Lauder Keperluan Muat Cangkang di Pelabuhan LCT | 8000000 | 0524 | 327
2024-05-31 | PKS.M05100-0524 | 316204005009 | 0005 | HUB R/K KSA.B071045-0524 FLINE 1 | By Sewa Jasa Unit LCT Keperluan Pembawaan Cangkang dari Kumai ke Site | 33800000 | 0524 | 327
2024-05-31 | PKS.M05100-0524 | 316204005009 | 0004 | HUB R/K KSA.K011038-0524 FLINE 1 | By Jasa Penerpalan Cangkang di Unit LCT di Pelabuhan KSE | 500000 | 0524 | 326
2024-05-31 | PKS.M05100-0524 | 316204005009 | 0004 | HUB R/K KSA.K011100-0524 FLINE 1 | By Penerpal an Cangkang di LCT | 500000 | 0524 | 326
2024-05-31 | PKS.M05100-0524 | 316204005011 | 0003 | HUB R/K KSA.K011102-0524 FLINE 1 | Pembelian Tali pulley Bando U/ Pome | 200000 | 0524 | 330
2024-05-31 | PKS.M05100-0524 | 316204005009 | 0005 | HUB R/K KSA.B071089-0524 FLINE 1 | Sewa LCT Keperluan Muat Cangkang dari Kumai ke Sungai Cabang Tanggal 20 Mei 2024 | 33800000 | 0524 | 327
2024-05-31 | PKS.M05100-0524 | 316204005009 | 0005 | HUB R/K KSA.B071091-0524 FLINE 1 | By Jasa Lauder Untuk Muat Cangkang ke Dalam LCT Tanggal 21 Mei 2024 | 8000000 | 0524 | 327
2024-05-31 | PKS.M05100-0524 | 316204005007 | 0007 | HUB R/K KSA.K011063-0524 FLINE 1 | By Jasa Pengiriman Spare Part Alfa Lapal U/ Klarifikasi | 250000 | 0524 | 24
2024-05-31 | PKS.M05100-0524 | 316204005009 | 0004 | HUB R/K KSA.K011069-0524 FLINE 1 | By Jasa Penerpalan Cangkang di LCT Keperluan PKS | 500000 | 0524 | 326
2024-05-31 | PKS.M05100-0524 | 316204005009 | 0005 | HUB R/K KSA.B071065-0524 FLINE 1 | Sewa Loader Untuk Muat Cangkang ke Dalam LCT | 8000000 | 0524 | 327
2024-05-31 | PKS.M05100-0524 | 316204009003 | 0007 | HUB R/K KSA.B071062-0524 FLINE 2 | Pembelian BBM Keperluan Operasional Speed Marlin ( u/ Komisoining ) | 6120000 | 0524 | 326
2024-05-31 | PKS.M05100-0524 | 316204009003 | 0007 | HUB R/K KSA.B071063-0524 FLINE 2 | Pembelian BBM Keperluan Speed Baracuda ( u/ Komisioning ) | 3600000 | 0524 | 326
2024-05-31 | PKS.M05100-0524 | 316204009003 | 0007 | HUB R/K KSA.B071064-0524 FLINE 1 | Pembelian BBM Keperluan Speed Blue Whale ( Komisioning ) | 6120000 | 0524 | 326
2024-05-31 | PKS.M04054-0524 | 316204005001 | 0001 | PT. ARINA KARYA SENTOSA | BY. Tahap II Progres 0,76% atas Pekerjaan Mekanikal PKS Kapasitas 45 TPH Inv.816 Tgl.090524 SPK.014 BAPP.26 | 34716888 | 0524 | 21
2024-05-31 | PKS.M04054-0524 | 316204005002 | 0001 | PT. ARINA KARYA SENTOSA | BY. Tahap II Progres 0,76% atas Pekerjaan Mekanikal PKS Kapasitas 45 TPH Inv.816 Tgl.090524 SPK.014 BAPP.26 | 17848704.34 | 0524 | 21
2024-05-31 | PKS.M05002-0524 | 316204009003 | 0007 | GAJI SKU HARIAN BULAN MEI 2024 PKS SUNGAI CABANG | By. Pembayaran Upah, lembur, tunjangan U/ Commisioning | 130148368 | 0524 | 329
2024-05-31 | PKS.M04054-0524 | 316204005003 | 0001 | PT. ARINA KARYA SENTOSA | BY. Tahap II Progres 0,76% atas Pekerjaan Mekanikal PKS Kapasitas 45 TPH Inv.816 Tgl.090524 SPK.014 BAPP.26 | 22235289.05 | 0524 | 21
2024-05-31 | PKS.M04054-0524 | 316204005004 | 0001 | PT. ARINA KARYA SENTOSA | BY. Tahap II Progres 0,76% atas Pekerjaan Mekanikal PKS Kapasitas 45 TPH Inv.816 Tgl.090524 SPK.014 BAPP.26 | 13831204.87 | 0524 | 21
2024-05-31 | PKS.M04054-0524 | 316204005005 | 0001 | PT. ARINA KARYA SENTOSA | BY. Tahap II Progres 0,76% atas Pekerjaan Mekanikal PKS Kapasitas 45 TPH Inv.816 Tgl.090524 SPK.014 BAPP.26 | 2390399.48 | 0524 | 21
2024-05-31 | PKS.M04054-0524 | 316204005007 | 0001 | PT. ARINA KARYA SENTOSA | BY. Tahap II Progres 0,76% atas Pekerjaan Mekanikal PKS Kapasitas 45 TPH Inv.816 Tgl.090524 SPK.014 BAPP.26 | 195405542.11 | 0524 | 21
2024-05-31 | PKS.M04054-0524 | 316204005006 | 0001 | PT. ARINA KARYA SENTOSA | BY. Tahap II Progres 0,76% atas Pekerjaan Mekanikal PKS Kapasitas 45 TPH Inv.816 Tgl.090524 SPK.014 BAPP.26 | 21590253.46 | 0524 | 21
2024-05-31 | PKS.M04054-0524 | 316204005006 | 0001 | PT. ARINA KARYA SENTOSA | BY. Tahap II Progres 0,76% atas Pekerjaan Mekanikal PKS Kapasitas 45 TPH Inv.816 Tgl.090524 SPK.014 BAPP.26 | 17241346.84 | 0524 | 21
2024-05-31 | PKS.M04054-0524 | 316204005009 | 0001 | PT. ARINA KARYA SENTOSA | BY. Tahap II Progres 0,76% atas Pekerjaan Mekanikal PKS Kapasitas 45 TPH Inv.816 Tgl.090524 SPK.014 BAPP.26 | 33707703.1 | 0524 | 21
2024-05-31 | PKS.M04054-0524 | 316204005008 | 0001 | PT. ARINA KARYA SENTOSA | BY. Tahap II Progres 0,76% atas Pekerjaan Mekanikal PKS Kapasitas 45 TPH Inv.816 Tgl.090524 SPK.014 BAPP.26 | 12143888.96 | 0524 | 21
2024-05-31 | PKS.M04054-0524 | 316204005011 | 0001 | PT. ARINA KARYA SENTOSA | BY. Tahap II Progres 0,76% atas Pekerjaan Mekanikal PKS Kapasitas 45 TPH Inv.816 Tgl.090524 SPK.014 BAPP.26 | 8041204.79 | 0524 | 21
2024-05-31 | PKS.M04054-0524 | 316204005013 | 0001 | PT. ARINA KARYA SENTOSA | BY. Tahap II Progres 0,76% atas Pekerjaan Mekanikal PKS Kapasitas 45 TPH Inv.816 Tgl.090524 SPK.014 BAPP.26 | 1160881.61 | 0524 | 21
2024-05-31 | PKS.M04054-0524 | 316204005010 | 0001 | PT. ARINA KARYA SENTOSA | BY. Tahap II Progres 0,76% atas Pekerjaan Mekanikal PKS Kapasitas 45 TPH Inv.816 Tgl.090524 SPK.014 BAPP.26 | 422646.36 | 0524 | 21
2024-05-31 | PKS.M04054-0524 | 316204005001 | 0001 | PT. ARINA KARYA SENTOSA | BY. Tahap II Progres 0,76% atas Pekerjaan Mekanikal PKS Kapasitas 45 TPH Inv.816 Tgl.090524 SPK.014 BAPP.26 | 22211205.5 | 0524 | 21
2024-05-31 | PKS.M04054-0524 | 316204005001 | 0001 | PT. ARINA KARYA SENTOSA | BY. Tahap II Progres 0,76% atas Pekerjaan Mekanikal PKS Kapasitas 45 TPH Inv.816 Tgl.090524 SPK.014 BAPP.26 | 9398821.53 | 0524 | 21
2024-05-31 | PKS.M04054-0524 | 316204005001 | 0001 | PT. ARINA KARYA SENTOSA | BY. Tahap II Progres 0,76% atas Pekerjaan Mekanikal PKS Kapasitas 45 TPH Inv.816 Tgl.090524 SPK.014 BAPP.26 | 27010860 | 0524 | 21
2024-05-31 | PKS.M05004-0524 | 316204009003 | 0007 | BAYAR IURAN JAMSOSTEK SKU PKS MEI 2024 | By. Pembayaran BPJS Karyawan | 2015904 | 0524 | 329
2024-05-31 | PKS.M05100-0524 | 316204005009 | 0005 | HUB R/K KSA.B071141-0524 FLINE 1 | By Taktis LCT Keperluan Muat Cangkang Tanggal 20 Mei 2024 | 5000000 | 0524 | 327
2024-05-31 | PKS.M05100-0524 | 316204005009 | 0004 | HUB R/K KSA.M05101-0524 FLINE 2 | BY ANGKUTAN KAYU HALABAN SEB. 27 TON ( PKS ) PERIODE MEI 2024 | 11016000 | 0524 | 327
2024-05-31 | PKS.M05100-0524 | 316204005009 | 0003 | HUB R/K KSA.B071136-0524 FLINE 1 | By. Pembelian Terpal Plastik U/ Cangkang | 2250000 | 0524 | 326
2024-05-31 | PKS.M05100-0524 | 316204005007 | 0003 | HUB R/K KSA.B071135-0524 FLINE 1 | By. Pembelian Ball Valve 2" | 1600000 | 0524 | 330
2024-05-31 | PKS.M05100-0524 | 316204005009 | 0003 | HUB R/K KSA.B071135-0524 FLINE 1 | By. Pembelian Skun SC 95 | 350000 | 0524 | 330
2024-05-31 | PKS.M05100-0524 | 316204005010 | 0003 | HUB R/K KSA.B071135-0524 FLINE 1 | By. Pembelian Seal Tip | 30000 | 0524 | 330
2024-05-31 | PKS.M05100-0524 | 316204005009 | 0007 | HUB R/K KSA.B071142-0524 FLINE 1 | By. Pembelian Pompa Drum Alda & Takaran MinyakBy Taktis + BBM Solar | 7100000 | 0524 | 330
2024-05-31 | PKS.M06002-0524 | 316204001001 | 0007 | PEMAKAIAN PERSEDIAAN May 2024 | Untuk Fabrikasi dan Workshop | 17864982.64 | 0524 | 339
2024-05-31 | PKS.M06002-0524 | 316204001001 | 0003 | PEMAKAIAN PERSEDIAAN May 2024 | Untuk Workshop | 3369797.9 | 0524 | 339
2024-05-31 | PKS.M06002-0524 | 316204001002 | 0003 | PEMAKAIAN PERSEDIAAN May 2024 | Ball Valve | 17304345 | 0524 | 24
2024-05-31 | PKS.M06002-0524 | 316204003101 | 0003 | PEMAKAIAN PERSEDIAAN May 2024 | Solar, Oli, Filter dll U/Genset | 141374620.36 | 0524 | 319
2024-05-31 | PKS.M06002-0524 | 316204005002 | 0003 | PEMAKAIAN PERSEDIAAN May 2024 |  | 1332000 | 0524 | 24
2024-05-31 | PKS.M06002-0524 | 316204005005 | 0003 | PEMAKAIAN PERSEDIAAN May 2024 |  | 2154321855 | 0524 | 32
2024-05-31 | PKS.M06002-0524 | 316204005006 | 0003 | PEMAKAIAN PERSEDIAAN May 2024 |  | 52447500 | 0524 | 315
[6 empty] | 453990000 | 0524 | 313
[6 empty] | 363750 | 0524 | 24
2024-05-31 | PKS.M06002-0524 | 316204005007 | 0003 | PEMAKAIAN PERSEDIAAN May 2024 | Pompa grease, grease dan material workshop | 16243212.5 | 0524 | 339
2024-05-31 | PKS.M06002-0524 | 316204005008 | 0003 | PEMAKAIAN PERSEDIAAN May 2024 | VTV Auto Make Up Steam | 216383400 | 0524 | 35
[5 empty] | Gland Packing | 14644896 | 0524 | 24
[5 empty] | Air Compressor | 26368660.5 | 0524 | 339
[5 empty] | Oli Turbin dan Besi Plat dan Pipa | 55852050.76 | 0524 | 24
2024-05-31 | PKS.M06002-0524 | 316204005009 | 0003 | PEMAKAIAN PERSEDIAAN May 2024 | VTV DEARATOR TEMPERATURE & WATER LEVEL | 216383400 | 0524 | 35
2024-05-31 | PKS.M06002-0524 | 316204005009 | 0003 | PEMAKAIAN PERSEDIAAN May 2024 | Cangkang, Kayu dan Chemical | 375559660.93 | 0524 | 326
2024-05-31 | PKS.M06002-0524 | 316204005010 | 0003 | PEMAKAIAN PERSEDIAAN May 2024 |  | 110130628.32 | 0524 | 326
2024-05-31 | PKS.M06002-0524 | 316204005011 | 0003 | PEMAKAIAN PERSEDIAAN May 2024 |  | 37381570 | 0524 | 326
2024-05-31 | PKS.M06002-0524 | 316204005012 | 0003 | PEMAKAIAN PERSEDIAAN May 2024 |  | 142080000 | 0524 | 313
[5 empty] | VTV AUTO DRAIN SAND TRAP TANK | 155433300 | 0524 | 35
[6 empty] | 3454320 | 0524 | 24
2024-05-31 | PKS.M06002-0524 | 316204007003 | 0003 | PEMAKAIAN PERSEDIAAN May 2024 |  | 798027400 | 0524 | 325A
2024-05-31 | PKS.M05100-0524 | 316204009003 | 0004 | HUB R/K KSA.M05001-0524 FLINE 25 | BY UPAH PHL AFD RAYON I | 945148 | 0524 | 329
2024-05-31 | PKS.M05100-0524 | 316204009003 | 0004 | HUB R/K KSA.M05001-0524 FLINE 26 | BY UPAH PHL AFD RAYON I | 2084880 | 0524 | 329
2024-05-31 | PKS.M05100-0524 | 316204009003 | 0004 | HUB R/K KSA.M05001-0524 FLINE 27 | BY UPAH PHL AFD RAYON I U/ ANGKUT BUAH DI REBUSAN | 62547 | 0524 | 329
2024-05-31 | PKS.M05065-0524 | 316204009003 | 0005 | PEMBAYARAN ANGKUTAN BKMS BULAN MEI 2024 |  | 25270525 | 0524 | 327
2024-05-31 | PKS.M05065-0524 | 316204009003 | 0005 | PEMBAYARAN ANGKUTAN BKMS BULAN MEI 2024 | PPN 11% | 2779757 | 0524 | 327
2024-05-31 | PKS.M05100-0524 | 316204005009 | 0004 | HUB R/K KSA.M05011-0524 FLINE 20 | BY UPAH PHL AFD RAYON I U/ BONGKAR CANGKANG | 555968 | 0524 | 329
2024-05-31 | PKS.M05100-0524 | 316204009003 | 0004 | HUB R/K KSA.M05011-0524 FLINE 86 | BY UPAH PHL AFD RAYON I U/ BONGKAR CANGKANG | 291883 | 0524 | 329
2024-05-31 | PKS.M04041-0524 | 316204005009 | 0003 | HUB R/K KSA.B071017-0524 SUJIANTO | No. PO 0023/ L/ PKS/II/2024, tgl 28 Feb 2024 No. Inv 23042024, Tgl 23 Ffeb 2024 | 16200000 | 0524 | 326
2024-05-31 | PKS.M04041-0524 | 316204005009 | 0003 | HUB R/K KSA.B071047-0524 ZAINUDDIN MUSLIH | No. PO 0023/PKS/II/2024, Tgl 28 Feb 2024 No. Inv 29042024, Tgl 29 Apr 2024 | 10500000 | 0524 | 326
2024-05-31 | PKS.M09005-0524 | 316204005001 | 0007 | RAcct @ ADK MESIN PENUNJANG - GENERAL WO | Cost fr 311904007301 SARANA PENUNJANG-WATER SUPLAY | 0 | 0524 | 319
2024-05-31 | PKS.M09005-0524 | 316204005001 | 0007 | RAcct @ ADK MESIN PENUNJANG - GENERAL WO | Cost fr 311904007302 SARANA PENUNJANG-POWER SUPPLY | 19513373.77 | 0524 | 319
2024-05-31 | PKS.M04041-0524 | 316204001001 | 0005 | HUB R/K KSA.M09005-0524 RAcct @ HUB.REK.KORAN RO | Cost fr 111904007301 SARANA PENUNJANG-DEPT EHS & C POLIKLINIK | 7805917.7 | 0524 | BTL 1
2024-05-31 | PKS.M04041-0524 | 316204001001 | 0005 | HUB R/K KSA.M09005-0524 RAcct @ HUB.REK KORAN - S.CABANG PKS | Cost fr 111904005101 BACKHOE LOADER CAT 416 F2 (36-08) | 129439053.33 | 0524 | 327
2024-05-31 | PKS.M04041-0524 | 316204001001 | 0005 | HUB R/K KSA.M09005-0524 RAcct @ HUB.REK KORAN - S.CABANG PKS | Cost fr 111904007101 DEPARTEMENT SUPPORTING | 106066432.3 | 0524 | BTL 1
2024-05-31 | PKS.M04041-0524 | 316204001001 | 0005 | HUB R/K KSA.M09005-0524 RAcct @ HUB.REK KORAN - S.CABANG PKS | Cost fr 111904007371 DEPARTEMENT SUPPORTING - P2K & SAFETY | 77044861.34 | 0524 | BTL 1
2024-05-31 | PKS.M04041-0524 | 316204001001 | 0005 | HUB R/K KSA.M09005-0524 RAcct @ HUB.REK KORAN - S.CABANG PKS | Cost fr 111904005336 EXCAVATOR HITACHI ZX210 LC-5G (33-46) | 65459586 | 0524 | 327
2024-05-31 | PKS.M04041-0524 | 316204001001 | 0005 | HUB R/K KSA.M09005-0524 RAcct @ HUB.REK KORAN - S.CABANG PKS | Cost fr 111904005103 BACKHOE LOADER CATERPILLAR 416 (36-14) | 36495690 | 0524 | 327
2024-05-31 | PKS.M04041-0524 | 316204001001 | 0005 | HUB R/K KSA.M09005-0524 RAcct @ HUB.REK KORAN - S.CABANG PKS | Cost fr 111904007331 SARANA PENUNJANG-DEPT EHS & C - ENVIRO & OFFICE | 31553692.27 | 0524 | BTL 1
2024-05-31 | PKS.M04041-0524 | 316204001001 | 0005 | HUB R/K KSA.M09005-0524 RAcct @ HUB.REK KORAN - S.CABANG PKS | Cost fr 111904005403 BULLDOZER KOMATSU D3IP (34-18) | 12677650.93 | 0524 | 327
2024-05-31 | PKS.M04041-0524 | 316204001001 | 0005 | HUB R/K KSA.M09005-0524 RAcct @ HUB.REK KORAN - S.CABANG PKS | Cost fr 111904005333 EXCAVATOR HITACHI ZX210F-5G (33-37) | 8848476 | 0524 | 327
2024-05-31 | PKS.M04041-0524 | 316204001001 | 0005 | HUB R/K KSA.M09005-0524 RAcct @ HUB.REK KORAN - S.CABANG PKS | Cost fr 111904004602 KENDARAAN AIR - SPEED BOAT 115 HP SUZUKI INJEKSI - 01BARRACUDA | 7473514.1 | 0524 | 328
2024-05-31 | PKS.M04041-0524 | 316204001001 | 0005 | HUB R/K KSA.M09005-0524 RAcct @ HUB.REK KORAN - S.CABANG PKS | Cost fr 111904007351 DEPARTEMENT SURVEY DAN PEMETAAN | 5492202.42 | 0524 | BTL 1
2024-05-31 | PKS.M04041-0524 | 316204001001 | 0005 | HUB R/K KSA.M09005-0524 RAcct @ HUB.REK KORAN - S.CABANG PKS | Cost fr 111904004605 KENDARAAN AIR - SPEED BOAT 200 HP YAMAHA - 02 MARLIN | 4681511.36 | 0524 | 328
2024-05-31 | PKS.M04041-0524 | 316204001001 | 0005 | HUB R/K KSA.M09005-0524 RAcct @ HUB.REK KORAN - S.CABANG PKS | Cost fr 111904004613 KENDARAAN AIR - SPEED BOAT BLUE WHALE | 3254218.85 | 0524 | 328
2024-05-31 | PKS.M04041-0524 | 316204001001 | 0005 | HUB R/K KSA.M09005-0524 RAcct @ HUB.REK KORAN - S.CABANG PKS | Cost fr 111904004604 KENDARAAN AIR - KELOTOK KS-03 | 3051075.89 | 0524 | 328
2024-05-31 | PKS.M04041-0524 | 316204001001 | 0005 | HUB R/K KSA.M09005-0524 RAcct @ HUB.REK KORAN - S.CABANG PKS | Cost fr 111904004614 KENDARAAN AIR - KELOTOK KS-05 | 3030388.01 | 0524 | 328
2024-05-31 | PKS.M04041-0524 | 316204001001 | 0005 | HUB R/K KSA.M09005-0524 RAcct @ HUB.REK KORAN - S.CABANG PKS | Cost fr 111904005332 EXCAVATOR HITACHI ZX210F-5G (33-36) | 1474746 | 0524 | 327
2024-05-31 | PKS.M04041-0524 | 316204001001 | 0005 | HUB R/K KSA.M09005-0524 RAcct @ HUB.REK KORAN - S.CABANG PKS | Cost fr 111904007301 SARANA PENUNJANG-DEPT EHS & C POLIKLINIK | 1300986.28 | 0524 | BTL 1
2024-05-31 | PKS.M04041-0524 | 316204001001 | 0005 | HUB R/K KSA.M09005-0524 RAcct @ HUB.REK KORAN - S.CABANG PKS | Cost fr 111904004603 KENDARAAN AIR - KELOTOK KS-02 | 456824.88 | 0524 | 328
2024-05-31 | PKS.M04041-0524 | 316204001001 | 0005 | HUB R/K KSA.M09005-0524 RAcct @ HUB.REK KORAN - S.CABANG PKS | Cost fr 111904007361 DEPARTEMENT WATER MANAGEMENT | 6219426.78 | 0524 | BTL 1
2024-05-31 | PKS.M03096-0524 | 316204003001 | 0000 | ALOKASI BIAYA TIDAK LANGSUNG KE PRA OPERASIONAL | MEI 2024 | 446998754.42 | 0524 | BTL
2024-05-31 | PKS.M08002-0524 | 316204009003 | 0007 | PEMAKAIN TBS INTI UNTUK BAHAN BAKU PRODUKSI PKS MEI 2024 |  | 3970282410.39 | 0524 | 326A
2024-06-30 | PKS.M04056-0624 | 316204001001 | 0001 | PT. JAYA BANGUN PERKASA | Tahap III Progress ke-18 (0,354%) atas Pekerjaan Beton Bertulang PKS Inv.020 Tgl.290524 SPK.015 BAPP.29 | 152532030 | 0624 | D1
2024-06-30 | PKS.M04056-0624 | 316204001001 | 0001 | PT. JAYA BANGUN PERKASA | Tahap III Progress ke-17 (0,050%) atas Pekerjaan Beton Bertulang PKS Inv.12 Tgl.300424 SPK.015 BAPP.24 | 21544072 | 0624 | D1
2024-06-30 | PKS.M04057-0624 | 316204001001 | 0001 | PT. JAYA BANGUN PERKASA | Tahap II Progress ke-4 (1,780%) atas Pekerjaan Tambah Kedua Beton Bertulang PKS Inv. 13 SPK. 001 BAPP. 25 | 122593034 | 0624 | D1
2024-06-30 | PKS.M04057-0624 | 316204001001 | 0001 | PT. JAYA BANGUN PERKASA | Tahap II Progress ke-5 (9.073%) atas Pekerjaan Tambah Kedua Beton Bertulang PKS Inv. 21 Tgl.290624 SPK. 001 BAPP. 30 | 624880113 | 0624 | D1
2024-06-30 | PKS.M05156-0624 | 316204001001 | 0002 | JOKO IRPRIYANTO | Tahap I atas Pembayaran Kajian Teknis Baku Mutu Air Limbah Industri Surat 056/K-Supp/I/KS/VI/2024 tgl 12 Juni 2024 SPK 0239/SPK-Dir/E/KS/VI/2024 tgl 12 Juni2024 | 154000000 | 0624 | A7
2024-06-30 | PKS.M04054-0624 | 316204005001 | 0001 | PT. ARINA KARYA SENTOSA | By.Tahap II Progress 5% atas Pekerjaan Tambah Kedua Mekanikal PKS Kapasitas 45 TPH Inv.002 Tgl.140524 SPK.002 BAPP.28 | 56610000 | 0624 | 21
2024-06-30 | PKS.M04058-0624 | 316204005001 | 0001 | PT. ARINA KARYA SENTOSA | THP II PROGRESS 0,34% ATAS PEKERJAAN MEKANIK PKS KAPASITAS 45 TPH INV.268 TGL.300524 SPK.014 BAPP.33 | 8839463.96 | 0624 | 21
2024-06-30 | PKS.M04058-0624 | 316204005001 | 0001 | PT. ARINA KARYA SENTOSA | THP II PROGRESS 0,34% ATAS PEKERJAAN MEKANIK PKS KAPASITAS 45 TPH INV.268 TGL.300524 SPK.014 BAPP.33 | 6020283.54 | 0624 | 21
2024-06-30 | PKS.M04058-0624 | 316204005001 | 0001 | PT. ARINA KARYA SENTOSA | THP II PROGRESS 0,34% ATAS PEKERJAAN MEKANIK PKS KAPASITAS 45 TPH INV.268 TGL.300524 SPK.014 BAPP.33 | 8783331.33 | 0624 | 21
2024-06-30 | PKS.M04058-0624 | 316204005001 | 0001 | PT. ARINA KARYA SENTOSA | THP II PROGRESS 0,34% ATAS PEKERJAAN MEKANIK PKS KAPASITAS 45 TPH INV.268 TGL.300524 SPK.014 BAPP.33 | 8154104 | 0624 | 21
2024-06-30 | PKS.M04058-0624 | 316204005001 | 0001 | PT. ARINA KARYA SENTOSA | THP II PROGRESS 0,34% ATAS PEKERJAAN MEKANIK PKS KAPASITAS 45 TPH INV.268 TGL.300524 SPK.014 BAPP.33 | 24105131 | 0624 | 21
2024-06-30 | PKS.M04059-0624 | 316204005001 | 0001 | PT.ARINA KARYA SENTOSA | Tahap II Progress 6.59% atas Pekerjaan Tambah Kedua Mekanikal PKS Kapasitas 45 TPH Inv. 269 SPK. 002 BAPP. 34 | 74611980 | 0624 | 21
2024-06-27 | PKS.K022036-0624 | 316204005001 | 0007 | Via. Fika Aditya P | By. Pembelian BBM U/ Pompa Limbah | 240000 | 0624 | 330
2024-06-30 | PKS.M04058-0624 | 316204005002 | 0001 | PT. ARINA KARYA SENTOSA | THP II PROGRESS 0,34% ATAS PEKERJAAN MEKANIK PKS KAPASITAS 45 TPH INV.268 TGL.300524 SPK.014 BAPP.33 | 1834407.96 | 0624 | 21
2024-06-30 | PKS.M04058-0624 | 316204005003 | 0001 | PT. ARINA KARYA SENTOSA | THP II PROGRESS 0,34% ATAS PEKERJAAN MEKANIK PKS KAPASITAS 45 TPH INV.268 TGL.300524 SPK.014 BAPP.33 | 6917804.94 | 0624 | 21
2024-06-30 | PKS.M04058-0624 | 316204005006 | 0001 | PT. ARINA KARYA SENTOSA | THP II PROGRESS 0,34% ATAS PEKERJAAN MEKANIK PKS KAPASITAS 45 TPH INV.268 TGL.300524 SPK.014 BAPP.33 | 26827139.06 | 0624 | 21
2024-06-30 | PKS.M04058-0624 | 316204005006 | 0001 | PT. ARINA KARYA SENTOSA | THP II PROGRESS 0,34% ATAS PEKERJAAN MEKANIK PKS KAPASITAS 45 TPH INV.268 TGL.300524 SPK.014 BAPP.33 | 43340172.44 | 0624 | 21
2024-06-19 | PKS.K022016-0624 | 316204005007 | 0007 | Via. Fika Aditya P | By. Pembelian Vanbelt A53 U/ St. Klarifikasi | 130000 | 0624 | 24
2024-06-30 | PKS.M04058-0624 | 316204005007 | 0001 | PT. ARINA KARYA SENTOSA | THP II PROGRESS 0,34% ATAS PEKERJAAN MEKANIK PKS KAPASITAS 45 TPH INV.268 TGL.300524 SPK.014 BAPP.33 | 32805662.64 | 0624 | 21
2024-06-30 | PKS.M04058-0624 | 316204005008 | 0001 | PT. ARINA KARYA SENTOSA | THP II PROGRESS 0,34% ATAS PEKERJAAN MEKANIK PKS KAPASITAS 45 TPH INV.268 TGL.300524 SPK.014 BAPP.33 | 8296926.34 | 0624 | 21
2024-06-19 | PKS.K022016-0624 | 316204005009 | 0007 | Via. Fika Aditya P | By. Pembelian Skun SC 95-12 U/ Boiler | 140000 | 0624 | 39
2024-06-30 | PKS.M04058-0624 | 316204005009 | 0001 | PT. ARINA KARYA SENTOSA | THP II PROGRESS 0,34% ATAS PEKERJAAN MEKANIK PKS KAPASITAS 45 TPH INV.268 TGL.300524 SPK.014 BAPP.33 | 11654168.06 | 0624 | 21
2024-06-30 | PKS.M04055-0624 | 316204005010 | 0001 | PT. KASTRACO ENGINEERING | Tahap III Commisioning 15% atas Pengadaan 1 unit Boiler Water Treatment RO Inv. 9240294Tgl 180524 SPK. 022 BAPP.053 | 538350000 | 0624 | 314
2024-06-30 | PKS.M04055-0624 | 316204005010 | 0001 | PT. KASTRACO ENGINEERING (RETENSI) | Tahap III Commisioning 15% atas Pengadaan 1 unit Boiler Water Treatment RO Inv. 9240294Tgl 180524 SPK. 022 BAPP.053 | 121250000 | 0624 | 314
2024-06-30 | PKS.M04058-0624 | 316204005010 | 0001 | PT. ARINA KARYA SENTOSA | THP II PROGRESS 0,34% ATAS PEKERJAAN MEKANIK PKS KAPASITAS 45 TPH INV.268 TGL.300524 SPK.014 BAPP.33 | 1725825.44 | 0624 | 21
2024-06-30 | PKS.M04058-0624 | 316204005011 | 0001 | PT. ARINA KARYA SENTOSA | THP II PROGRESS 0,34% ATAS PEKERJAAN MEKANIK PKS KAPASITAS 45 TPH INV.268 TGL.300524 SPK.014 BAPP.33 | 4967619.08 | 0624 | 21
2024-06-30 | PKS.M04058-0624 | 316204005013 | 0001 | PT. ARINA KARYA SENTOSA | THP II PROGRESS 0,34% ATAS PEKERJAAN MEKANIK PKS KAPASITAS 45 TPH INV.268 TGL.300524 SPK.014 BAPP.33 | 2282118.23 | 0624 | 21
2024-06-30 | PKS.M04179-0624 | 316204006005 | 0000 | PT. BUANA KARYA SARANA JAYA - MEI 2024 | THP I 100% PEMBANGUNAN TEMPAT PARKIR MESSSTAFF PKS (BLOK 09) SPK.005 BAPP.014 | 59052000 | 0624 | 41F
2024-06-30 | PKS.M04179-0624 | 316204006005 | 0000 | PT. BUANA KARYA SARANA JAYA (RETENSI) | THP 5% PEMBANGUNAN TEMPAT PARKIR MESSSTAFF PKS (BLOK 09) SPK.005 BAPP.014 | 3108000 | 0624 | 41F
2024-06-07 | PKS.K022007-0624 | 316204009003 | 0007 | Via. Ilmi | By. Pembelian Konsumsi U/ Operator Stasiun | 8950000 | 0624 | 326
2024-06-19 | PKS.K022011-0624 | 316204009003 | 0007 | Via. Toni/wijaya | By. Pembelian Perlengkapan U/ Tamu Comissioning | 7995500 | 0624 | 326
2024-06-19 | PKS.K022012-0624 | 316204009003 | 0007 | Via. Fika Aditya P | By. Pembelian Flashdisk U/ General Commisioning | 404000 | 0624 | 326
2024-06-30 | PKS.M05100-0624 | 316204009003 | 0003 | HUB R/K KSA.K011068-0624 FLINE 1 | By. Pembelian Cangkang Sawit Keperluan PKS | 22512500 | 0624 | 326
2024-06-30 | PKS.M05100-0624 | 316204009003 | 0003 | HUB R/K KSA.B071103-0624 FLINE 1 | By Pembayaran Cangkang TBS | 19764000 | 0624 | 326
2024-06-30 | PKS.M05002-0624 | 316204009003 | 0007 | GAJI SKU HARIAN BULAN JUNI 2024 PKS SUNGAI CABANG | By. Pembayaran Upah, Tunjangan & Lembur All Stasiun | 77050721 | 0624 | 329
2024-06-30 | PKS.M05004-0624 | 316204009003 | 0007 | BAYAR IURAN JAMSOSTEK SKU PKS JUNI 2024 |  | 1459776 | 0624 | 329
2024-06-19 | PKS.K022029-0624 | 316204009003 | 0007 | Via. Fika Aditya P | By. Pembelian BBM U/ Pompa Robin | 75000 | 0624 | 24
2024-06-19 | PKS.K022029-0624 | 316204009003 | 0007 | Via. Fika Aditya P | By. Pembelian BBM U/ Pengurasan Bak Fat Pit | 80000 | 0624 | 24
318279588407.1497