## RKP
RENCANA KERJA PROYEK ( RKP )
PT. BUANA KARYA BHAKTI
KEBUN BKB INTI REKLAMASI
LUAS : |  | 271,27 Ha | Tahun 2026/2027/2028/2029
No. | Pekerjaan |  | Rencana |  |  | TAHUN I ( 2026 ) | [9 empty] | TAHUN II ( 2027 ) | [9 empty] | TAHUN III ( 2028 ) | [9 empty] | TAHUN IV ( 2029 )
|  |  | Proyek 4 Tahun |  | Harga | Catur Wulan 1 |  | Catur Wulan 2 |  | Catur Wulan 3 |  | Jumlah Tahun I |  | Jumlah S/d Tahun I |  | Catur Wulan 1 |  | Catur Wulan 2 |  | Catur Wulan 3 |  | Jumlah Tahun II |  | Jumlah S/d Tahun II |  | Catur Wulan 1 |  | Catur Wulan 2 |  | Catur Wulan 3 |  | Jumlah Tahun III |  | Jumlah S/d Tahun III |  | Catur Wulan 1 |  | Catur Wulan 2 |  | Catur Wulan 3 |  | Jumlah Tahun IV |  | Jumlah S/d Tahun IV
|  |  | Volume | Biaya | Satuan | Fisik | Biaya | Fisik | Biaya | Fisik | Biaya | Fisik | Biaya | Fisik | Biaya | Fisik | Biaya | Fisik | Biaya | Fisik | Biaya | Fisik | Biaya | Fisik | Biaya | Fisik | Biaya | Fisik | Biaya | Fisik | Biaya | Fisik | Biaya | Fisik | Biaya | Fisik | Biaya | Fisik | Biaya | Fisik | Biaya | Fisik | Biaya | Fisik | Biaya
|  |  | ( Ha ) | ( Rp ) | ( Rp / Ha ) | ( Ha ) | ( Rp ) | ( Ha ) | ( Rp ) | ( Ha ) | ( Rp ) | ( Ha ) | ( Rp ) | ( Ha ) | ( Rp ) | ( Ha ) | ( Rp ) | ( Ha ) | ( Rp ) | ( Ha ) | ( Rp ) | ( Ha ) | ( Rp ) | ( Ha ) | ( Rp ) | ( Ha ) | ( Rp ) | ( Ha ) | ( Rp ) | ( Ha ) | ( Rp ) | ( Ha ) | ( Rp ) | ( Ha ) | ( Rp ) | ( Ha ) | ( Rp ) | ( Ha ) | ( Rp ) | ( Ha ) | ( Rp ) | ( Ha ) | ( Rp ) | ( Ha ) | ( Rp )
1 | Reklamasi TB |  | 271.27 | 27713603980.5218 | 102162435.8776 | 90.4233 | 9237867993.5073 | 90.4233 | 9237867993.5073 | 90.4233 | 9237867993.5073 | 271.27 | 27713603980.5218 | 271.27 | 27713603980.5218 | [8 empty] | 271.27 | 27713603980.5218 | [8 empty] | 271.27 | 27713603980.5218 | [8 empty] | 271.27 | 27713603980.5218
2 | Pemeliharaan TBM-1 |  | 271.27 | 6728410117.8147 | 24803369.7711 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90.4233 | 2242803372.6049 | 90.4233 | 2242803372.6049 | 90.4233 | 2242803372.6049 | 271.27 | 6728410117.8147 | 271.27 | 6728410117.8147 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 271.27 | 6728410117.8147 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 271.27 | 6728410117.8147
3 | Pemeliharaan TBM-2 |  | 271.27 | 3559765416.3012 | 13122591.5741 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90.4233 | 1186588472.1004 | 90.4233 | 1186588472.1004 | 90.4233 | 1186588472.1004 | 271.27 | 3559765416.3012 | 271.27 | 3559765416.3012 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 271.27 | 3559765416.3012
4 | Pemeliharaan TBM-3 |  | 271.27 | 5053625772.7539 | 18629504.8209 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90.4233 | 1684541924.2513 | 90.4233 | 1684541924.2513 | 90.4233 | 1684541924.2513 | 271.27 | 5053625772.7539 | 271.27 | 5053625772.7539
GRAND TOTAL BIAYA |  |  | 271.27 | 43055405287.3915 | 158717902.0437 |  | 9237867993.5073 |  | 9237867993.5073 |  | 9237867993.5073 |  | 27713603980.5218 |  | 27713603980.5218 |  | 2242803372.6049 |  | 2242803372.6049 |  | 2242803372.6049 |  | 6728410117.8147 |  | 34442014098.3365 |  | 1186588472.1004 |  | 1186588472.1004 |  | 1186588472.1004 |  | 3559765416.3012 |  | 38001779514.6376 |  | 1684541924.2513 |  | 1684541924.2513 |  | 1684541924.2513 |  | 5053625772.7539 |  | 43055405287.3915
[7 empty] | Disetujui Oleh ; | Diperiksa Oleh ; |  | Disusun Oleh ; | [32 empty] | Satui, 30 September 2025
[12 empty] | Diketahui Oleh ; | [9 empty] | Disetujui Oleh ; | [10 empty] | Diperiksa Oleh ; | [9 empty] | Disusun Oleh ;
Samsir Hadi
[7 empty] | Direktur | Pjs. GM Agronomy |  | Askep Project Re-Planting & Reklamasi |  | Imam Satoto Yudiono | [9 empty] | Hairul Amri | [10 empty] | A r i f
[12 empty] | Direktur Utama | [9 empty] | Direktur | [10 empty] | Pjs. GM Agronomy | [9 empty] | Askep Project Re-Planting & Reklamasi

## REKAP BIAYA
271.27 | 271.27
271.27 | REKAPITULASI RENCANA BIAYA REPLANTING, PERAWATAN TBM 01 TBM 02 TBM 03 BKB INTI TAHUN TANAM 1998 & 1999
| TB | [6 empty] | TBM 1 | [6 empty] | TBM 2 | [6 empty] | TBM 3
| No | Pekerjaan |  | Jumlah Rp | Total Rp | Rp/Ha | Persentase (%) | No | Pekerjaan |  | Jumlah Rp | Total Rp | Rp/Ha | Persentase (%) | No | Pekerjaan |  | Jumlah Rp | Total Rp | Rp/Ha | Persentase (%) | No | Pekerjaan |  | Jumlah Rp | Total Rp | Rp/Ha | Persentase (%)
| 1 | Imas Tumbang Perun | Identifikasi Blok | 10112167.0551 | 13996764179.3734 | 51597169.5336 | 50.505 | 1 | Pembuatan Piringan & Titi Pasar Rintis | Pembuatan Piringan | 108177521.991 | 163618642.6158 | 603157.8966 | 2.4318 | 1 | Pemeliharaan Piringan Gawangan Manual & Chemist | Pemeliharaan Piringan Manual | 115172562.5094 | 615671886.7078 | 2269590.7646 | 17.2953 | 1 | Pembuatan TPH, Pemeliharaan Piringan Gawangan Manual & Chemist | Pembuatan TPH | 6609221.7162 | 901671216.8025 | 3323888.4388 | 17.8421
|  |  | Imas | 4044866.822 | [5 empty] | Pembuatan Titi Pasar Rintis | 55441120.6248 | [5 empty] | Pemeliharaan Piringan /Pasar Rintis(Chemist) | 166693880.0896 | [5 empty] | Pemeliharaan Piringan Manual | 122651611.5366
|  |  | Reklamasi | 13548064735.4654 |  |  |  | 2 | Pemeliharaan Piringan Gawangan Manual & Chemist | Pemeliharaan Piringan Manual | 108149660.7832 | 406838726.0892 | 1499755.6902 | 6.0466 |  |  | Pemeliharaan Gawangan Manual | 184373615.8438 | [5 empty] | Pemeliharaan Piringan /Pasar Rintis(Chemist) | 176617872.0074
|  |  | Lubang Tanam Mekanis Auger | 335987019.0729 | [5 empty] | Pemeliharaan Piringan /Pasar Rintis(Chemist) | 41685597.4825 | [5 empty] | Pemeliharaan Gawangan Chemist | 149431828.265 | [5 empty] | Pemeliharaan Pasar Rintis Manual | 245086558.3118
|  |  | Pemberantasan Lalang & Gulma | 98555390.958 | [5 empty] | Pemeliharaan Gawangan Manual | 216210161.1257 |  |  |  | 2 | Pemberantasan Lalang | Spot Lalang | 36227946.8114 | 129015295.4918 | 475597.3587 | 3.6243 |  |  | Pemeliharaan Gawangan Manual | 196344970.0787
[10 empty] | Pemeliharaan Gawangan Chemist | 40793306.6979 | [5 empty] | Wipping | 67917764.4663 | [5 empty] | Pemeliharaan Gawangan Chemist | 154360983.1517
| 2 | Pembuatan Sarana & Prasarana | Pembuatan Jalan | 317910474.495 | 5869827093.4707 | 1171933.7726 | 21.1803 | 3 | Pemberantasan Lalang | Spot Lalang | 34123810.04 | 126843180.7233 | 467590.1527 | 1.8852 |  |  | Transport Air | 24869584.2141 |  |  |  | 2 | Pemberantasan Lalang | Wipping | 72161278.2434 | 98274341.6682 | 362275.0089 | 1.9446
|  |  | Pembuatan Jembatan | 376804488.9032 |  | 1389038.5553 |  |  |  | Wipping | 69034052.3841 |  |  |  | 3 | Pemeliharaan Pokok | Kastrasi | 276593373.1495 | 386319051.1961 | 1424112.6966 | 10.8524 |  |  | Transport Air | 26113063.4248
|  |  | Pembuatan Parit | 68722638.683 |  | 1482369.2555 |  |  |  | Transport Air | 23685318.2992 | [5 empty] | Penyisipan | 63657799.8294 |  |  |  | 3 | Pemeliharaan Pokok | Sanitasi | 97888711.5314 | 196040160.682 | 722675.4182 | 3.8792
|  |  | Cuci Parit | 73226675.4632 |  | 6596997.7895 |  | 4 | Pemeliharaan Pokok | Penyisipan | 150968195.919 | 246631761.81 | 909174.4823 | 3.6655 |  |  | Survey dan Sensus | 46067878.2172 | [5 empty] | Kastrasi | 49092008.6618
|  |  | Pengawetan Tanah | 5033162815.9263 |  | 39019790.8049 |  |  |  | Konsolidasi | 78251492.7482 |  |  |  | 4 | Pemeliharaan Prasarana | Jalan Utama / Jalan Akses | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | Penyisipan | 0
|  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | Survey dan Sensus | 17412073.1428 | [5 empty] | Jalan Produksi | 0 | [5 empty] | Survey dan Sensus | 49059440.4887
| 3 | Tanam Kacangan & Pemeliharaan | Penanaman Kacangan | 839761442.1369 | 2127305025.2195 | 7842020.9578 | 7.676 | 5 | Pemeliharaan Prasarana | Jalan Utama / Jalan Akses | 0 | 3622745727.2294 | 13354759.9338 | 53.8425 |  |  | Jalan Koleksi | 0 |  |  |  | 4 | Pemeliharaan Prasarana | Jalan Utama / Jalan Akses | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Pembuatan Bedengan | 30045005.1326 | [5 empty] | Pengerasan Jalan Utama | 553346860.379 | [5 empty] | Jalan Pringgan / Ring | 0 | [5 empty] | Jalan Produksi | 0
|  |  | Perakitan Instalasi Air | 6805475.0466 | [5 empty] | Pengerasan Jalan Koleksi | 3069398866.8504 | [5 empty] | Jalan Liung | 0 | [5 empty] | Jalan Koleksi | 0
|  |  | Pemeliharaan Weeding Atas | 12134600.4661 | [5 empty] | Jalan Pringgan / Ring | 0 | [5 empty] | Jembatan Permanen | 0 | [5 empty] | Jalan Pringgan / Ring | 0
|  |  | PHPT Insek | 12963855.3592 | [5 empty] | Jalan Liung | 0 | [5 empty] | Gorong-gorong 40 cm | 0 | [5 empty] | Jalan Liung | 0
|  |  | PHPT Fungi | 0 | [5 empty] | Jembatan Permanen | 0 | [5 empty] | Gorong-gorong 60 CM | 0 | [5 empty] | Jembatan Permanen | 0
|  |  | Penyiraman Bibit | 12134600.4661 | [5 empty] | Gorong-gorong 40 cm | 0 | [5 empty] | Gorong-gorong 80 CM | 0 | [5 empty] | Gorong-gorong 40 cm | 0
|  |  | Pemeliharaan Kacangan | 1213460046.612 | [5 empty] | Gorong-gorong 60 CM | 0 |  |  |  | 6 | Pengawetan Tanah | Tapak Kuda | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | Gorong-gorong 60 CM | 0
| 4 | Pemupukkan Kacangan | Pemupukkan NPK Granule & RP | 206578239.2529 | 206578239.2529 | 761522.6131 | 0.7454 |  |  | Gorong-gorong 80 CM | 0 | [5 empty] | Tapak Timbun | 0 | [5 empty] | Gorong-gorong 80 CM | 0
| 5 | Angkutan Pupuk | Angkutan Pupuk Intern | 2527666.5974 | 8571343.0112 | 31597.0915 | 0.030928 | 6 | Pengawetan Tanah | Tapak Kuda | 97643085.084 | 195286170.1681 | 719895.9346 | 2.9024 | 7 | Pengendalian Hama dan Penyakit | Hama Tikus | 74536282.7223 | 377775011.8941 | 1392616.2565 | 10.6124 | 6 | Pengawetan Tanah | Tapak Kuda | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Angkutan Pupuk Ekstern | 6043676.4138 | [5 empty] | Tapak Timbun | 97643085.084 | [5 empty] | Hama Ulat Api | 3471294.0874 | [5 empty] | Tapak Timbun | 0
| 6 | Tanam Pokok Sawit | Memancang | 125219740.2612 | 4888308050.3209 | 18020083.4973 | 17.6387 | 7 | Pengendalian Hama dan Penyakit | Hama Tikus | 70063839.5334 | 222653318.3827 | 820781.2083 | 3.3092 |  |  | Hama (Oryctes) | 299767435.0844 |  |  |  | 7 | Pengendalian Hama dan Penyakit | Hama Tikus | 79295349.3994 | 853649734.3575 | 3146863.768 | 16.8918
|  |  | Perbaikkan Struktur Tanah Titik Tanam | 2332411214.8881 | [5 empty] | Hama Ulat Api | 3268094.7242 |  |  |  | 8 | Pemupukkan Kelapa Sawit | Pemupukkan Hayati | 0 | 1875223290.7089 |  | 52.6783 |  |  | Hama Ulat Api | 3687240.0694
|  |  | Pupuk Lubang Tanam | 256777216.3968 | [5 empty] | Hama (Oryctes) | 149321384.1251 | [5 empty] | Pemupukkan NPK 12-12-17-2+0,65B | 1180267028.2934 |  | 4350894.0476 |  |  |  | Hama (Oryctes) | 770667144.8886
|  |  | Penanaman Kelapa Sawit | 2173899878.7748 |  |  |  | 8 | Pemupukkan Kelapa Sawit | Pemupukkan NPK 12-12-17-2+0,65B | 883937377.4741 | 1570077376.4481 | 3258515.0495 | 23.335 |  |  | Pemupukkan Dolomite | 138180068.3077 |  | 509382.0485 |  | 8 | Pemupukkan Kelapa Sawit | Pemupukkan Hayati | 0 | 2846279960.993 | 10492424.3779 | 56.3215
| 7 | Pemeliharaan Pokok Sawit | PHPT Tikus | 40454530.9076 | 120405239.026 | 443857.5553 | 0.43446 |  |  | Pemupukkan Dolomite | 147220414.6186 |  | 542708.057 |  |  |  | Pemupukkan Borate | 42391847.0284 |  | 156271.7847 |  |  |  | Pemupukkan NPK 12-12-17-2+0,65B | 1454532936.4237 |  | 5361938.0559
|  |  | PHPT Kumbang Tanduk | 48420376.6405 | [5 empty] | Pemupukkan Borate | 26875147.9933 |  | 99071.5818 |  |  |  | Janjang Kosong | 461072416.6528 |  | 1699680.8223 |  |  |  | Pemupukkan Dolomite | 182615500.5084 |  | 673187.2323
|  |  | Konsolidasi Pokok | 31530331.4778 | [5 empty] | Janjang Kosong | 469229338.7456 |  | 1729750.2073 |  |  |  | Aplikasi Abu Boiler | 26431951.813 |  | 487188.9964 |  |  |  | Pemupukkan Borate | 43893741.2556 |  | 161808.3137
[10 empty] | Aplikasi Abu Boiler | 24823576.9329 |  | 457543.719 |  |  |  | Pengangkutan Pupuk Intern | 19321831.3933 |  | 71227.3063 |  |  |  | Janjang Kosong | 1098273068.3019 |  | 4048634.4539
[10 empty] | Pengangkutan Pupuk Intern | 12842955.5209 |  | 47343.8107 |  |  |  | Pengangkutan Pupuk Ekstern | 7558147.2203 |  | 27862.0829 |  |  |  | Aplikasi Abu Boiler | 28337499.8807 |  | 522311.7168
| 8 | Pemupukkan Sawit | Pemupukkan Urea | 44436555.5521 | 124680360.7995 | 459617.2109 | 0.44989 |  |  | Pengangkutan Pupuk Ekstern | 5148565.1629 |  | 18979.486 |  | 9 | Pengawasan dan Administrasi | Pengawasan | 142204790.3469 | 175760880.3023 | 647918.6062 | 4.9374 |  |  | Pengangkutan Pupuk Intern | 27957927.2271 |  | 103063.1003
|  |  | Aplikasi Abu Boiler | 80243805.2474 |  | 1476318.3068 |  | 9 | Pengawasan dan Administrasi | Pengawasan | 142126271.9952 | 173715214.3481 | 640377.5366 | 2.5818 |  |  | Administrasi | 33556089.9554 | [5 empty] | Pengangkutan Pupuk Ekstern | 10669287.3956 |  | 39330.8784
| 9 | Pengawasan & Administrasi | Pengawasan | 268618843.1188 | 371164450.0477 | 1368247.3183 | 1.3393 |  |  | Administrasi | 31588942.3528 |  |  |  | Total |  |  |  | 3559765416.3012 |  |  | 9 | Pengawasan dan Administrasi | Pengawasan | 122063562.7812 | 157710358.2507 | 581377.809 | 3.1207
|  |  | Administrasi | 102545606.929 |  |  |  | Total |  |  |  | 6728410117.8147 |  |  | Rp/HA |  |  |  | 13122591.5741 |  |  |  |  | Administrasi | 35646795.4695
| Total |  |  |  | 27713603980.5218 |  |  | Rp/HA |  |  |  | 24803369.7711 | [9 empty] | Total |  |  |  | 5053625772.7539
| Rp/HA |  |  |  | 102162435.8776 | [16 empty] | Rp/HA |  |  |  | 18629504.8209

## SI TB LC
Luas : | 271.27
Pekerjaan |  |  |  | Material |  | Rotasi APD |  | TB/LC | [5 empty] | 2026 |  | 2026 |  | 2027 |  | Rata-rata |  | Keterangan | BIAYA/HA | Biaya/pkk | Rp/Ha | Persentase (%)
|  |  |  | Jenis | Sat |  |  | Sat | Vol |  | Norma | Rotasi | Jumlah Unit | Rp Sat | Jumlah RP | Rp Sat | Jumlah RP | Rp Sat | Jumlah RP | Rp Sat | Jumlah RP
[9 empty] | % | Luas/Mtr/Pkk/Unit
PEMBUKAAN LAHAN
IMAS,TUMBANG, PERUN
|  | Identifikasi Blok |  | Upah PHL | HK |  |  | Ha | 100% | 271.27 | 0.25 | 1 | 67.8175 | 149108.52 | 10112167.0551 | 149108.52 | 10112167.0551 | 158800.5738 | 10769457.9137 | 152339.2046 | 10331264.008 |  |  |  | 37277.13
|  |  |  | Cat | Kg | [6 empty] | 1
|  |  |  | Kuas | Buah | [6 empty] | 1
|  |  |  | Kompas | Buah | [5 empty] | 0.0007 | 1
|  |  |  | GPS | Buah | [5 empty] | 0.0013 | 1
|  | Imas | Hutan Primer | Upah PHL | HK | [5 empty] | 10 | 1 | [9 empty] | Vol sesuai kondisi
|  |  | Hutan Sekunder | Upah PHL | HK |  |  |  | 1% | 271.27 | 10 | 1 | 27.127 | 149108.52 | 4044866.822 | [9 empty] | 14910.852
|  |  | Semak Belukar | Upah PHL | HK
|  | Tumbang | Hutan Primer | Upah PHL | HK | [5 empty] | 20 | 1 | [9 empty] | Vol sesuai kondisi
|  |  | Hutan Sekunder | Upah PHL | HK | [5 empty] | 12 | 1
|  | Cincang | Hutan Primer | Upah PHL | HK
|  |  | Hutan Sekunder | Upah PHL | HK
|  | Perun Mekanis | Hutan Primer | Buldozer 1 | HM | [5 empty] | 6 | 1 | [9 empty] | Vol sesuai kondisi
|  |  | Hutan Sekunder | Buldozer 1 | HM |  |  |  | 100 |  | 5 | 1 | 0 | 1051433.6841 | 0
|  |  | Semak Belukar | Buldozer 1 | HM | [5 empty] | 4 | 1
|  |  | Reklamasi-LC | Buldozer 1 | HM |  |  |  | 100% | 271.27 | 47.5 | 1 | 12885.325 | 1051433.6841 | 13548064735.4654 | [9 empty] | 49943099.9943
|  | Pengolahan Tanah (Ripping) |  | Buldozer 1 | HM |  |  | HM/Ha | 0% | 140.98 | 2.5 | 1 | 0 | 1051433.6841 | 0 | 1051433.6841 | 0 | 1113470.7642 | 0 | #DIV/0! | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 2625000
|  |  |  | Upah PHL | HK |  |  | Ha | 100% | 0 | 6 | 1 | 0 | 149108.52 | 0
|  |  |  | Angkutan Material | RIT |  |  |  | 100% | 0 | 2 | 1 | 0 | 207500 | 0
Tumbang Chipping
|  |  | Pancang Chiping | Upah PHL | HK |  |  | Ha | 100% | 0 | 1 | 1 | 0 | 149108.52 | 0 | 149108.52 | 0 | 158800.5738 | 0 | #DIV/0! | 0
|  |  | Tumbang Chiping | Excavator 1 | HM |  |  | HM/Ha | 100% | 0 | 10.8 | 1 | 0 | 720338.073 | 0 | 720338.073 | 0 | 761671.7021 | 0 | #DIV/0! | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0
|  |  |  | Upah PHL | HK |  |  | Ha | 100% | 0 | 12 | 1 | 0 | 149108.52 | 0
|  |  |  | Angkutan Material | RIT |  |  |  | 100% | 0 | 2 | 1 | 0 | 207500 | 0
|  |  | Aplikasi Metharizium | Upah PHL | HK |  |  | Ha | 0% | 140.98 | 0.5 | 1 | 0 | 149108.52 | 0
|  |  |  | Metharizium | Kg |  |  | Kg | 0% | 140.98 | 24 | 1 | 0 | 70350 | 0 | 70350 | 0 | 73867.5 | 0 | #DIV/0! | 0
|  | Parit CECT |  | Excavator 1 | HM |  |  | HM/Ha | 100% | 0 | 8.5 | 1 | 0 | 720338.073 | 0 | [13 empty] | 0
|  |  |  | Upah PHL | HK |  |  | Ha | 100% | 0 | 6 | 1 | 0 | 149108.52 | 0
|  |  |  | Angkutan Material | RIT |  |  | RIT | 100% | 0 | 2 | 1 | 0 | 207500 | 0
|  | Tutup Lubang CECT dan Perataan Tanah |  | Excavator 1 | HM |  |  | HM/Ha | 100% | 0 | 10 | 1 | 0 | 720338.073 | 0 | 720338.073 | 0 | 761671.7021 | 0 | #DIV/0! | 0 | [7 empty] | 0
|  |  |  | Upah PHL | HK |  |  | Ha | 100% | 0 | 6 | 1 | 0 | 149108.52 | 0
|  |  |  | Angkutan Material | RIT |  |  | RIT | 100% | 0 | 2 | 1 | 0 | 207500 | 0
Lubang Tanam Mekanis/Auger
|  |  | Pancang Kepala | Upah PHL | HK |  |  |  | 100% | 271.27 | 0.25 | 1 | 67.8175 | 149108.52 | 10112167.0551 | 149108.52 | 10112167.0551 | 158800.5738 | 10769457.9137 | 152339.2046 | 10331264.008 | Pancang Kepala 1 HK = 4 HA | 37277.13 |  | 37277.13
|  |  | Lubang Tanah Mekanis/Auger | Excavator 1 | HM |  |  | HM/Ha | 100% | 271.27 | 1.45 | 1 | 393.3415 | 720338.073 | 283338858.1535 | 720338.073 | 283338858.1535 | 761671.7021 | 299597089.8236 | 734115.9494 | 288758268.7102 | 94 Lubang/1HM = 940 Lubang/10 HM/Hari | 1475108.591 |  | 1044490.2059
|  |  |  | Upah PHL | HK |  |  | Ha | 100% | 39.3341 | 6 | 1 | 236.0049 | 149108.52 | 35190341.3517 | [6 empty] | Waker Alat 2 Orang |  |  | 129724.4124
|  |  |  | Angkutan Material | RIT |  |  | RIT | 100% | 17.7004 | 2 | 1 | 35.4007 | 207500 | 7345652.5125 | [6 empty] | Angkut Solar |  |  | 27078.75
|  | Pemberantasan Lalang dan Gulma Lainnya |  | Upah PHL | HK |  |  | Ha | 100% | 271.27 | 1.5 | 1 | 406.905 | 149108.52 | 60673002.3306 | 149108.52 | 60673002.3306 | 158800.5738 | 64616747.4821 | 152339.2046 | 61987584.0478 |  |  |  | 223662.78
|  |  |  | Sprayer (Inter) | Buah |  |  | Ha | 100% | 271.27 | 0.031 | 1 | 8.4094 | 1434791.925 | 12065696.1703 | 1434791.925 | 12065696.1703 | 1506531.5213 | 12668980.9789 | 1458705.1238 | 12266791.1065 |  |  |  | 44478.5497
|  |  |  | Glyphosate | Liter |  |  | Ha | 23.5% | 271.27 | 0.9 | 1 | 57.3736 | 35343 | 2027755.3215 | [9 empty] | 7475.0445
|  |  |  | Metil Metsulfuron | Kg |  |  | Ha | 74% | 271.27 | 0.036 | 1 | 7.2266 | 96390 | 696575.1356 | 96390 | 696575.1356 | 101209.5 | 731403.8924 | 97996.5 | 708184.7212 |  |  |  | 2567.8296
|  |  |  | Parakuat | Liter |  |  | Ha | 50% | 271.27 | 0.9 | 1 | 122.0715 | 28381.5 | 3464572.2772 | 28381.5 | 3464572.2772 | 29800.575 | 3637800.8911 | 28854.525 | 3522315.1485 |  |  |  | 12771.675
|  |  |  | Perekat | Liter |  |  | Ha | 74% | 271.27 | 0.27 | 1 | 54.1997 | 44982 | 2438012.9746 | 44982 | 2438012.9746 | 47231.1 | 2559913.6233 | 45731.7 | 2478646.5241 |  |  |  | 8987.4036
|  |  |  | Premi Extra Fooding | HK |  |  | Ha | 100% | 271.27 | 1.5 | 1 | 406.905 | 3940.5 | 1603409.1525 | 3940.5 | 1603409.1525 | 4196.6325 | 1707630.7474 | 4025.8775 | 1638149.6841 |  |  |  | 5910.75
|  |  |  | Celemek | Buah | 4 | X | Ha | 100% | 271.27 | 0.025 | 1 | 6.7817 | 44982 | 305056.6785 | 44982 | 305056.6785 | 47231.1 | 320309.5124 | 45731.7 | 310140.9565 |  |  |  | 1124.55
|  |  |  | Masker Chemical | Buah | 12 | X | Ha | 100% | 271.27 | 0.075 | 1 | 20.3453 | 14700 | 299075.175 | 14700 | 299075.175 | 15435 | 314028.9338 | 14945 | 304059.7612 |  |  |  | 1102.5
|  |  |  | Kaca mata | Buah | 1 | X | Ha | 100% | 271.27 | 0.00625 | 1 | 1.6954 | 39359.25 | 66731.1484 | 39359.25 | 66731.1484 | 41327.2125 | 70067.7058 | 40015.2375 | 67843.3342 |  |  |  | 245.9953
|  |  |  | Sarung Tangan Karet | Buah | 2 | X | Ha | 100% | 271.27 | 0.0125 | 1 | 3.3909 | 33736.5 | 114396.2544 | 33736.5 | 114396.2544 | 35423.325 | 120116.0672 | 34298.775 | 116302.8587 |  |  |  | 421.7063
|  |  |  | Sepatu Boots | Buah | 1 | X | Ha | 100% | 271.27 | 0.00625 | 1 | 1.6954 | 89964 | 152528.3392 | 89964 | 152528.3392 | 94462.2 | 160154.7562 | 91463.4 | 155070.4782 |  |  |  | 562.275
|  |  | Transportasi Air | TUS 1 | RIT |  |  | Ha | 100% | 271.27 | 0.27 | 1 | 73.2429 | 200000 | 14648580 | 69295.8 | 5075425.3498 | 72760.59 | 5329196.6173 | 114018.7967 | 8351067.3224 |  |  |  | 54000
| Penyemprotan Pasar Rintis |  |  | Upah PHL | HK |  |  | Ha | 100% | 0 | 0.25 | 1 | 0 | 140008 | 0
|  |  |  | Premi Extra Fooding | HK |  |  | Ha | 100% | 0 | 0.25 | 1 | 0 | 3700 | 0
|  |  |  | Perekat | Liter |  |  | Ha | 100% | 0 | 0.005 | 1 | 0 | 46267.2 | 0
|  |  |  | Becano | Liter |  |  | Ha | 100% | 0 | 0.012 | 1 | 0 | 1652400 | 0
|  |  |  | Sprayer (Inter) | Buah |  |  | Ha | 100% | 0 | 0.001 | 1 | 0 | 1366468.5 | 0
|  |  |  | Celemek | Buah |  |  | Ha | 100% | 0 | 0.0042 | 1 | 0 | 42840 | 0
|  |  |  | Masker Chemical | Buah |  |  | Ha | 100% | 0 | 0.0125 | 1 | 0 | 14000 | 0
|  |  |  | Kaca mata | Buah |  |  | Ha | 100% | 0 | 0.001 | 1 | 0 | 37485 | 0
|  |  |  | Sarung Tangan Karet | Buah |  |  | Ha | 100% | 0 | 0.0021 | 1 | 0 | 32130 | 0
|  |  |  | Sepatu Boots | Pasang |  |  | Ha | 100% | 0 | 0.001 | 1 | 0 | 85680 | 0
|  |  |  | TUS 1 | RIT |  |  | Ha | 100% | 0 | 0.27 | 1 | 0 | 65996 | 0
|  | Pemadatan Tanah |  | Upah PHL | HK
|  |  |  | Excavator 1 | HM
|  | Pembersihan Jalur Tanam |  | Upah PHL | HK
|  |  |  | Excavator 1 | HM
|  | Biaya Lainnya / Survey |  | Upah PHL | HK | [5 empty] | 0.5 | 1
|  |  |  | Meteran | Buah | [5 empty] | 0.004 | 1
|  |  |  | GPS | Buah
|  | SUB JUMLAH IMAS TUMBANG PERUN | [12 empty] | 13996764179.3734 | [9 empty] | 51597169.5336 | 50.505
PEMBUATAN SARANA PRASARANA
PEMBUATAN JALAN
|  | Pembuatan Jalan Akses |  | Upah PHL | HK | [5 empty] | 0.5 | 1 | 0 | 149108.52 | 0
|  |  |  | Buldozer 1 | HM | [6 empty] | 1 | 0 | 1051433.6841 | 0
|  |  |  | Greader 1 | HM | [6 empty] | 1
|  | Pembuatan Jalan Utama |  | Upah PHL | HK |  |  |  | 10% | 1085.08 | 0.125 | 1 | 13.5635 | 149108.52 | 2022433.411 | [9 empty] | 7455.426
|  |  |  | Buldozer 1 | HM |  |  |  | 100% | 1085.08 | 0.1 | 1 | 108.508 | 1051433.6841 | 114088966.1934 | [6 empty] | 0,1 HM/Meter Lari dengan lebar jalan 10 Meter |  |  | 420573.4736
|  |  |  | Greader 1 | HM | [5 empty] | 0.009 | 1
|  | Pembuatan Jalan Koleksi |  | Upah PHL | HK |  |  | Mtr | 20% | 3616.9333 | 0.0375 | 1 | 27.127 | 149108.52 | 4044866.822 | [9 empty] | 14910.852
|  |  |  | Batu 1 | M3 |  |  |  | 100% |  |  |  |  | 0
|  |  |  | Laterit | M3 |  |  |  | 0% | 119358.8 | 1.05 | 1 | 0 | 110910 | 0
|  |  |  | Buldozer 1 | HM |  |  |  | 100% | 3616.9333 | 0.052 | 1 | 188.0805 | 1051433.6841 | 197754208.0685 | [6 empty] | 0,05 HM/Meter Lari dengan lebar jalan 7 Meter |  |  | 728994.021
|  |  |  | Compactor 1 | HM |  |  |  | 0% |  | 0.03 | 1 | 0 | 662748.2415 | 0
HM
|  | Pembuatan Jalan Pringgan |  | Upah PHL | HK
|  |  |  | Buldozer 1 | HM | [5 empty] | 0.02 | 1
|  |  |  | Greader 1 | HM | [5 empty] | 0.007 | 1
SUB JUMLAH PEMBUATAN JALAN | [14 empty] | 317910474.495 | [9 empty] | 1171933.7726 | 1.1471
PEMBUATAN JEMBATAN
|  | Jembatan Permanen s/d 3 Mtr |  | Upah PHL | HK
|  |  |  | Bahan Jembatan Permanen 1 | Unit
|  |  |  | TLB 1 | HM
|  | Jembatan Permanen 4-6 Mtr |  | Upah PHL | HK
|  |  |  | Bahan Jembatan Permanen 2 | Unit
|  |  |  | TLB 1 | HM
|  | Jembatan Permanen 6-9 mtr |  | Upah PHL | HK
|  |  |  | Bahan Jembatan Permanen 3 | Unit
|  |  |  | TLB 1 | HM
|  | Pembuatan Jembatan Semi Permanen > 2 Mtr |  | Upah PHL | HK
|  |  |  | Bahan Jembatan Semi Permanen 1 | Unit | [5 empty] | 1
|  |  |  | Excavator 1 | HM | [5 empty] | 4
|  |  |  | Upah PHL | HK |  |  |  | 100% | 20 | 4 | 1 | 80 | 149108.52 | 11928681.6 | [6 empty] | Untuk mengeluarkan debit air yang ada di dalam blok dan menyebrang CR F17/18 |  |  | 43973.4641
|  | Jembatan |  | Excavator 1 |  |  |  |  | 100% | 25 | 4 | 1 | 100 | 720338.073 | 72033807.3032 | [9 empty] | 265542.844
|  |  |  | HDPE Culvert 1.0X6 Triplewall |  |  |  |  | 100% | 6 | 1 | 1 | 6 | 15147000 | 90882000 | [9 empty] | 335024.1457
|  |  |  | HDPE Culvert 1.5X6 Triplewall |  |  |  |  | 100% | 4 | 1 | 1 | 4 | 50490000 | 201960000 | [9 empty] | 744498.1015
|  | Gorong-Gorong 40 CM |  | Upah PHL | HK | [5 empty] | 1 | 1
|  |  |  | Gorong-Gorong 40 CM | Unit | [5 empty] | 7 | 1
|  |  |  | TLB 1 | HM | [5 empty] | 3 | 1
|  | Gorong-Gorong 60 CM |  | Upah PHL | HK | [5 empty] | 1 | 1
|  |  |  | Gorong-Gorong 60 CM | Unit | [5 empty] | 7 | 1
|  |  |  | TLB 1 | HM | [5 empty] | 3 | 1
|  | Gorong-Gorong 80 CM |  | Upah PHL | HK | [5 empty] | 1 | 1
|  |  |  | Gorong-Gorong 80 CM | Unit | [5 empty] | 7 | 1
|  |  |  | TLB 1 | HM | [5 empty] | 3 | 1
|  | SUB JUMLAH PEMBUATAN JEMBATAN | [12 empty] | 376804488.9032 | [9 empty] | 1389038.5553
PEMBUATAN PARIT
|  | Pembuatan Parit Primer (4x4) |  | Upah PHL | HK | [6 empty] | 1
|  |  |  | Excavator 1 | HM | [5 empty] | 0.1 | 1
|  | Pembuatan Parit Sekunder (2x2) |  | Upah PHL | HK | [6 empty] | 1
|  | 65 meter/HM |  | Excavator 1 | HM |  |  |  | 100% |  | 0.033333 | 1 | 0 | 681487.1787 | 0
|  | Pembuatan Parit Tersier (1x1) |  | Upah PHL | HK |  |  |  | 100% | 10 | 1 | 1 | 10 | 149108.52 | 1491085.2 | [6 empty] | Areal rendahan eks tambang yang perlu dibuat field drain 6 :1 |  |  | 5496.683
|  |  |  | Excavator 1 | HM |  |  | Mtr | 50% | 11200 | 0.016667 | 1 | 93.3333 | 720338.073 | 67231553.483 | 720338.073 | 67231553.483 | 761671.7021 | 71089358.8655 | 734115.9494 | 68517488.6105 |  |  |  | 247839.9878
SUB JUMLAH PEMBUATAN PARIT | [14 empty] | 68722638.683 | [9 empty] | 253336.6708 | 0.24797
CUCI PARIT
|  | Cuci Parit Primer (4X4) |  | Upah PHL | HK | [6 empty] | 1
|  |  |  | Excavator 1 | HM |  |  | Mtr | 100% |  | 0.1 | 1 | 0 | 720338.073 | 0 | 720338.073 | 0 | 761671.7021 | 0 | #DIV/0! | 0
|  | Cuci Parit Sekunder (2X2) Parit Alam |  | Upah PHL | HK |  |  |  | 100% | 8 | 1 | 1 | 8 | 149108.52 | 1192868.16 | [9 empty] | 4397.3464
|  |  |  | Excavator 1 | HM |  |  | Mtr | 100% | 2000 | 0.05 | 1 | 100 | 720338.073 | 72033807.3032 | 720338.073 | 72033807.3032 | 761671.7021 | 76167170.2131 | 734115.9494 | 73411594.9398 |  |  |  | 265542.844
|  | Cuci Parit Tersier (1X1) |  | Upah PHL | HK |  |  |  | 100% |  | 1 | 1 | 0 | 149108.52 | 0 | [9 empty] | 0
|  |  |  | Excavator 1 | HM |  |  | Mtr | 100% |  | 0.016667 | 1 | 0 | 720338.073 | 0 | 720338.073 | 0 | 761671.7021 | 0 | #DIV/0! | 0 |  |  |  | 0
SUB JUMLAH CUCI PARIT | [14 empty] | 73226675.4632 | [9 empty] | 269940.1904 | 0.26423
| PEMELIHARAAN PINTU AIR |  |  | Upah PHL | HK |  |  | Unit |  |  | 3 | 1
|  |  |  | Material Pintu Air 1 | Unit | [6 empty] | 1
|  |  |  | Excavator 1 | HM | [5 empty] | 3 | 1
SUB JUMLAH PEMELIHARAAN PINTU AIR | [14 empty] | 0
PENGAWETAN TANAH
|  | Teras Individu |  | Upah PHL | HK |  |  |  | 1% | 36892.72 | 0.33333 | 1 | 122.9757 | 149108.52 | 18336729.5932 | [6 empty] | 1,25 Teras Individu 1 HM |  |  | 67595.8624
|  |  |  | Cangkul | Buah |  |  |  | 40% | 122.9757 | 0.33333 | 1 | 16.3968 | 79588.6875 | 1304996.9614 | [9 empty] | 4810.694
|  |  |  | Excavator 1 |  |  |  |  | 5% | 36892.72 | 0.8 | 1 | 1475.7088 | 720338.073 | 1063009233.3484 | [9 empty] | 3918639.1173 |  | 1844
|  | Rorak / Benteng |  | Upah PHL | HK
|  |  |  | Cangkul | Buah
|  | Kontur / Teras |  | Upah PHL | HK |  |  | Ha | 100% | 128.994 | 1 | 1 | 128.994 | 149108.52 | 19234104.4289 | [6 empty] | Blok terasan 60% dari luasan |  |  | 70903.9128
|  |  |  | Buldozer 1 | HM |  |  | Ha | 100% | 161397.2928 | 0.02 | 1 | 3227.9459 | 1051433.6841 | 3393971003.4217 | [9 empty] | 12511412.996
|  | Jalan |  | Buldozer 1 | HM |  |  | MTR/HM | 100% | 16769.22 | 0.02 | 1 | 335.3844 | 1051433.6841 | 352634455.2788 | [9 empty] | 1299939.0101
|  | Tapak Timbun |  | Upah PHL | HK |  |  |  | 10% | 36892.72 | 0.33333 | 1 | 1229.7573 | 149108.52 | 183367295.9325 | [9 empty] | 675958.624
|  |  |  | Cangkul | Buah |  |  |  | 40% | 122.9757 | 0.33333 | 1 | 16.3968 | 79588.6875 | 1304996.9614 | [9 empty] | 4810.694
SUB JUMLAH PENGAWETAN TANAH | [14 empty] | 5033162815.9263 | [9 empty] | 18554070.9106 | 18.1613
PEMBUATAN BARAK
|  | Pembuatan Barak Tipe A |  | Upah PHL | HK | [6 empty] | 1
|  |  |  | G 10A Kayu | Unit
|  | Pembuatan Barak Tipe B |  | Upah PHL | HK
|  |  |  | G 10B Kayu | Unit
|  | Pembuatan Barak Tipe C |  | Upah PHL | HK
|  |  |  | G 10C Kayu | Unit
SUB JUMLAH PEMBUATAN BARAK | [14 empty] | 0
| PEMELIHARAAN TITI PASAR RINTIS |  |  | Upah PHL | HK | [6 empty] | 1
|  |  |  | Titi Panen 3 | Unit | [6 empty] | 1
|  |  |  | TLB 1 | HM | [6 empty] | 1
| Pembuatan Pasar Pikul (Mekanis |  |  | Excavator 1 | [5 empty] | 600 | 0.0083333 | 1 | 0 | 681487.1787 | 0 | 720338.073 | 0 | 761671.7021 | 0 | #DIV/0! | 0
| Timbun & Benam Batang Kelapa Sawit |  |  | Excavator 1 | [5 empty] | 192.08 | 28 | 1 | 0 | 681487.1787 | 0 | 720338.073 | 0 | 761671.7021 | 0 | #DIV/0! | 0
SUB JUMLAH PEMBUATAN SARANA PRASARANA | [14 empty] | 5869827093.4707 | [9 empty] | 21638320.0998 | 21.1803
SUB TOTAL PEMBUKAAN LAHAN | [14 empty] | 19866591272.844 |  | 462551480.5532 |  | 489539527.0718 |  | 474738547.6095 |  |  |  | 73235489.6334 | 71.6853
SUB TOTAL LC (AREAL RENDAHAN) | [16 empty] | #REF! |  | #REF! |  | #REF!
TANAM DAN PEMELIHARAAN AWAL
TANAM KACANGAN
|  | Penanaman Kacangan |  | Upah PHL | HK |  |  | Ha | 100% | 271.27 | 6 | 1 | 1627.62 | 149108.52 | 242692009.3224 | 149108.52 | 242692009.3224 | 158800.5738 | 258466989.9284 | 152339.2046 | 247950336.1911 | Upah Muat, Ecer, dan Tanam |  | 1673664769.2896 | 894651.12
|  |  |  | PJ | Kg | [5 empty] | 3 | 1 | [12 empty] | 0
|  |  |  | CM | Kg | [5 empty] | 6 | 1 | [12 empty] | 0
|  |  |  | Upah Semai MB Bibitan | HK |  |  |  | 100% | 406905 | 0.0005 | 1 | 203.4525 | 149108.52 | 30336501.1653 | [6 empty] | Semai + Pelukaan benih mucuna |  |  | 111831.39
|  |  |  | Upah Isi Tanah | Buah |  |  |  | 100% | 406905 | 1 | 1 | 406905 | 500 | 203452500 | [6 empty] | Isi, langsir dan susun ke bedengan |  |  | 750000
|  |  |  | Rock Phosphate | Kg |  |  |  | 100% | 406905 | 0.05 | 1 | 20345.25 | 2415 | 49133778.75 | [6 empty] | Pupuk Dasar untuk Pengisian Tanah MB 50 Gram/Bag |  |  | 181125
|  |  |  | MB (Mocuna Bracteata) | Kg |  |  | Kg/Ha | 100% | 271.27 | 0.3 | 1 | 81.381 | 562275 | 45758501.775 | 562275 | 45758501.775 | 590388.75 | 48046426.8637 | 571646.25 | 46521143.4712 | 1 Kg : 2500 Biji (50% dari 5.000 Bj) |  | 46521143.4712 | 168682.5
|  |  |  | Plastik Gula | Pcs |  |  |  | 100% | 406905 | 1 | 1 | 406905 | 100 | 40690500 | [6 empty] | 1 ha : 680 Babybag MB (1 pkk sawit 5 babybag MB) |  |  | 150000
|  |  |  | Angkutan Ke Lapangan | Rit |  |  |  | 100% | 406905 | 0.00033333 | 1 | 135.635 | 200000 | 27127000 | [6 empty] | Menggunakan BIN Amroll 1 Rit 3000 Pkk Mucuna |  |  | 100000
|  |  |  | Angkutan Tanah | Rit |  |  | M3 | 100% | 1139.334 | 0.2 | 1 | 227.8668 | 200000 | 45573360 | [6 empty] | Berat Tanah Per Bag 2 Kg |  |  | 168000
|  |  |  | TLB 1 | HM |  |  |  | 100% | 406905 | 0.00056 | 1 | 227.8668 | 680210.0662 | 154997291.1242 | [6 empty] | Stok Top Soil dan Loading Tanah ke Unit Angkutan |  |  | 571376.4556
[11 empty] | 3.4 | 1 | 0 |  | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  |  | 0
|  | Pembuatan Bedengan |  | Upah PHL | HK |  |  |  | 100% | 406905 | 0.00022222 | 1 | 90.4233 | 149108.52 | 13482889.4068 | [9 empty] | 49702.84
|  |  |  | Papan | M3 |  |  | Bedeng | 100% | 80.49 | 0.096774 | 1 | 7.7894 | 2126250 | 16562115.7258 | [9 empty] | 61053.9895
Pemeliharaan Weeding Atas |  |  |  | Upah PHL | HK |  |  |  | 100% | 406905 | 0.0002 | 1 | 81.381 | 149108.52 | 12134600.4661 | [9 empty] | 44732.556
PHPT Insect |  |  |  | Upah PHL | HK |  |  |  | 100% | 406905 | 0.0001 | 2 | 81.381 | 149108.52 | 12134600.4661 | [9 empty] | 44732.556
|  |  |  | Cypermethrin | Liter |  |  |  | 100% | 406905 | 1e-05 | 2 | 8.1381 | 53496.45 | 435359.4597 | [6 empty] | 30 ml/kap untuk 3000 bibit |  |  | 1604.8935
|  |  |  | Perekat | Liter |  |  |  | 100% | 406905 | 2e-06 | 2 | 1.6276 | 44982 | 73213.6028 | [6 empty] | 0,4 ml/kap untuk 3000 bibit |  |  | 269.892
|  |  |  | Premi Extra Fooding | HK |  |  | Bibit | 100% | 406905 | 0.0001 | 2 | 81.381 | 3940.5 | 320681.8305 | [9 empty] | 1182.15
PHPT Fungisida |  |  |  | Upah PHL | HK |  |  |  | 0% | 406905 | 0.0001 | 2 | 0 | 149108.52 | 0 | [9 empty] | 0
|  |  |  | Antracol | Kg |  |  |  | 0% | 406905 | 2e-05 | 2 | 0 | 141750 | 0 | [6 empty] | 60 gram/kap untuk 3000 bibit |  |  | 0
|  |  |  | Premi Extra Fooding | HK |  |  | Bibit | 0% | 406905 | 0.0001 | 2 | 0 | 3940.5 | 0 | [9 empty] | 0
Penyiraman Bibit |  |  |  | Upah PHL | HK |  |  |  | 100% | 406905 | 0.0002 | 1 | 81.381 | 149108.52 | 12134600.4661 | [6 empty] | 2 Orang/Hari |  |  | 44732.556
Perakitan Instalasi Air MB |  |  |  | Upah PHL | HK |  |  |  | 100% | 406905 | 2e-05 | 1 | 8.1381 | 149108.52 | 1213460.0466 | [9 empty] | 4473.2556
|  |  |  | Instalasi Air | Set |  |  |  | 100% | 1 | 1 | 1 | 1 | 5592015 | 5592015 | [6 empty] | Pipa 2"=20, T 4X2=5, Stop Kran 2"=5, Lem Pipa=3 Dop 2" = 5, T 2X3/4=25, Sumi=25, Pipa 4"=5,Baut Mur=10 Baut Reng=20, sealtape = 5 |  |  | 20614.2036
|  | Pemeliharaan Kacangan |  | Upah PHL | HK |  |  | Ha | 100% | 271.27 | 5 | 6 | 8138.1 | 149108.52 | 1213460046.612 | 149108.52 | 1213460046.612 | 158800.5738 | 1292334949.6418 | 152339.2046 | 1239751680.9553 | 1kg = 100 plastik gula |  |  | 4473255.6
|  | Bongkar Tumbuhan Pengganggu (Chemist) |  | Upah PHL | HK | [5 empty] | 1 | 1
|  |  |  | Glyphosate | Liter | [5 empty] | 0.6 | 1
|  |  |  | Metil Metsulfuron | Kg | [5 empty] | 0.024 | 1
|  |  |  | Perekat | Liter | [5 empty] | 0.18 | 1
|  |  |  | Sprayer (Inter) | Buah | [5 empty] | 0.01 | 1
|  |  |  | Premi Extra Fooding | HK | [5 empty] | 1 | 1
|  |  |  | Celemek | Buah | 4 | X |  |  |  | 0.016667 | 1
|  |  |  | Masker Chemical | Buah | 12 | X |  |  |  | 0.05 | 1
|  |  |  | Kaca mata | Buah | 1 | X |  |  |  | 0.0041667 | 1
|  |  |  | Sarung Tangan Karet | Buah | 2 | X |  |  |  | 0.0083333 | 1
|  |  |  | Sepatu Boots | Buah | 1 | X |  |  |  | 0.0041667 | 1
|  | Pemberantasan Lalang |  | Upah PHL | HK |  |  |  |  | 1 | 1.5 | 1 | 0 | 140008 | 0 | 149108.52 | 0 | 158800.5738 | 0 | #DIV/0! | 0
|  |  |  | Glyphosate | Liter |  |  |  |  | 1 | 1.5 | 2 | 0 | 36352.8 | 0 | 35343 | 0 | 37110.15 | 0 | #DIV/0! | 0
|  |  |  | Perekat | Liter |  |  |  |  | 1 | 0.027 | 2 | 0 | 46267.2 | 0 | 44982 | 0 | 47231.1 | 0 | #DIV/0! | 0
|  |  |  | Sprayer (Inter) | Buah |  |  |  |  | 1 | 0.01 | 1 | 0 | 1366468.5 | 0 | 1434791.925 | 0 | 1506531.5213 | 0 | #DIV/0! | 0
|  |  |  | Premi Extra Fooding | HK |  |  |  |  | 1 | 1 | 2 | 0 | 3700 | 0 | 3940.5 | 0 | 4196.6325 | 0 | #DIV/0! | 0
|  |  |  | Celemek | Buah | 4 | X |  |  | 1 | 0.025 | 1 | 0 | 42840 | 0 | 44982 | 0 | 47231.1 | 0 | #DIV/0! | 0
|  |  |  | Masker Chemical | Buah | 12 | X |  |  | 1 | 0.075 | 1 | 0 | 14000 | 0 | 14700 | 0 | 15435 | 0 | #DIV/0! | 0
|  |  |  | Kaca mata | Buah | 1 | X |  |  | 1 | 0.00625 | 1 | 0 | 37485 | 0 | 39359.25 | 0 | 41327.2125 | 0 | #DIV/0! | 0
|  |  |  | Sarung Tangan Karet | Buah | 2 | X |  |  | 1 | 0.0125 | 1 | 0 | 32130 | 0 | 33736.5 | 0 | 35423.325 | 0 | #DIV/0! | 0
|  |  |  | Sepatu Boots | Buah | 1 | X |  |  | 1 | 0.00625 | 1 | 0 | 85680 | 0 | 89964 | 0 | 94462.2 | 0 | #DIV/0! | 0
SUB TOTAL TANAM KACANGAN & PEMELIHARAAN | [14 empty] | 2127305025.2195 | [9 empty] | 7842020.9578 | 7.676
PEMUPUKAN KACANGAN
ANORGANIK
|  |  | - NPK Granule dan RP | Upah PHL | HK |  |  | Ha | 100% | 271.27 | 1.5 | 3 | 1220.715 | 149108.52 | 182019006.9918 | 149108.52 | 182019006.9918 | 158800.5738 | 193850242.4463 | 152339.2046 | 185962752.1433 |  |  |  | 670988.34
|  |  |  | Upah PHL Until Pupuk | HK |  |  |  | 30% | 271.27 | 0.18 | 3 | 43.9457 | 149108.52 | 6552684.2517 | [9 empty] | 24155.5802
|  |  |  | Premi Extra Fooding | HK |  |  |  | 100% | 271.27 | 0.5 | 3 | 406.905 | 3940.5 | 1603409.1525 | [9 empty] | 5910.75
|  |  |  | Takaran Pupuk | Buah | 1 | X |  | 100% | 271.27 | 0.00625 | 3 | 5.0863 | 5250 | 26703.1406 | [9 empty] | 98.4375
|  |  |  | Celemek | Buah | 4 | X |  | 100% | 271.27 | 0.025 | 3 | 20.3452 | 44982 | 915170.0355 | [9 empty] | 3373.65
|  |  |  | Masker Chemical | Buah | 12 | X |  | 100% | 271.27 | 0.075 | 3 | 61.0357 | 14700 | 897225.525 | [9 empty] | 3307.5
|  |  |  | Sarung Tangan Karet | Buah | 2 | X |  | 100% | 271.27 | 0.0125 | 3 | 10.1726 | 33736.5 | 343188.7633 | [9 empty] | 1265.1187
|  |  |  | Sepatu Boots | Buah | 1 | X |  | 100% | 271.27 | 0.00625 | 3 | 5.0863 | 89964 | 457585.0177 | [9 empty] | 1686.825
|  |  |  | Rock Phosphate | Kg |  |  | Kg/Ha | 100% | 271.27 | 3.4 | 1 | 922.318 | 2415 | 2227397.97 | [6 empty] | 5 Gram/Pkk |  |  | 8211
|  |  |  | NPK 15-15-6-4+TE | Kg |  |  | Kg/Ha | 100% | 271.27 | 3.4 | 2 | 1844.636 | 6253.737 | 11535868.4047 | 6253.737 | 11535868.4047 | 6566.4239 | 12112661.825 | 6357.966 | 11728132.8781 | 5 Gram/Pkk |  | 11728132.8781 | 42525.4116
|  | Pemupukan Lainnya |  | Upah PHL | HK
Bahan
|  |  |  | Farm Traktor 1 | HM
|  | Angkutan Pupuk (Intern/Ekstern) |  |  | Ton
|  |  | Angkutan Pupuk Intern | Upah BM Pupuk Intern | HK |  |  | Ton | 100% | 62.7719 | 1 | 1 | 62.7719 | 20767.5 | 1303614.9764 | 20767.5 | 1303614.9764 | 22117.3875 | 1388349.9498 | 21217.4625 | 1331859.9675 |  |  | 1331859.9675 | 4805.5995
|  |  |  | Ecer Pupuk |  |  |  | Ton | 100% | 62.7719 | 1 | 1 | 62.7719 | 19500 | 1224051.621 | [9 empty] | 4512.3
|  |  |  | Farm Traktor 1 | HM | [5 empty] | 0.5 | 1
|  |  |  | Angkutan Pupuk 1 | HM |  |  | Ton | 100% | 62.7719 | 1 | 1 | 62.7719 | 62200 | 3904410.8116 | 62200 | 3904410.8116 | 68420 | 4294851.8928 | 64273.3333 | 4034557.8387 |  |  | 4034557.8387 | 14393.08
|  |  | Angkutan Pupuk Ekstern | Upah BM Pupuk Ekstern | HK |  |  | Ton | 100% | 62.7719 | 1 | 1 | 62.7719 | 34080 | 2139265.6022 | 34080 | 2139265.6022 | 36295.2 | 2278317.8664 | 34818.4 | 2185616.357 |  |  | 2185616.357 | 7886.112
|  |  |  | Angkutan Pupuk 1 | Kg | [5 empty] | 1 | 1
SUB TOTAL PEMUPUKKAN KACANGAN | [14 empty] | 215149582.2641 |  | #N/A |  | #N/A |  | #N/A |  |  |  | 793119.7046 | 0.77633
TANAM SAWIT
|  | Memancang |  | Upah PHL | HK |  |  |  | 100% | 271.27 | 3 | 1 | 813.81 | 149108.52 | 121346004.6612 | 149108.52 | 121346004.6612 | 158800.5738 | 129233494.9642 | 152339.2046 | 123975168.0955 |  | 447325.56 | 3289.1585 | 447325.56 |  | 468313.92
|  |  |  | Anak Pancang | Buah |  |  |  | 100% | 271.27 | 136 | 1 | 36892.72 | 105 | 3873735.6 | 105 | 3873735.6 | 110.25 | 4067422.38 | 106.75 | 3938297.86 |  | 14280 | 105 | 14280 |  | 3443.4847
|  | Pengawetan Tanah Titik Tanam |  | Upah PHL | HK |  |  |  | 35% | 271.27 | 0.5 | 1 | 47.4722 | 149108.52 | 7078516.9386 | [6 empty] | Menggali lubang titik tanam dan mengganti material tanah yang ada dengan tanah top soil |  |  | 26093.991 |  | 67.8175 | 47.6 | HM/HA | 9223 | 2305.75
|  |  |  | Excavator 1 | HM |  |  |  | 35% | 36892.72 | 0.25 | 1 | 3228.113 | 720338.073 | 2325332697.9495 | [9 empty] | 8572023.0691
|  | Pupuk Lubang Tanam |  | Upah PHL | HK |  |  |  | 100% | 271.27 | 3 | 1 | 813.81 | 149108.52 | 121346004.6612 | 149108.52 | 121346004.6612 | 158800.5738 | 129233494.9642 | 152339.2046 | 123975168.0955 |  | 447325.56 | 3289.1585 | 447325.56 |  | 3289.1585
|  |  |  | Upah PHL Until Pupuk | Ton |  |  |  | 100% | 36.8927 | 1 | 1 | 36.8927 | 500000 | 18446360 | [7 empty] | 500000 |  | 68000
|  |  |  | Plastik Gula | Kg |  |  |  | 100% | 737.8544 | 1 | 1 | 737.8544 | 10000 | 7378544 | [6 empty] | 1 Kg = 100 lembar |  |  | 27200
|  |  |  | Rock Phosphate | Kg |  |  |  | 100% | 271.27 | 68 | 1 | 18446.36 | 2415 | 44547959.4 | 2415 | 44547959.4 | 2535.75 | 46775357.37 | 2455.25 | 45290425.39 | 500 Gram/Pkk |  |  | 164220
|  |  |  | Trichoderma | Kg |  |  |  | 100% |  | 34 | 1 | 0 | 24097.5 | 0 | 24097.5 | 0 | 25302.375 | 0 | #DIV/0! | 0 | 250 Gram/Pkk |  |  | 0 |  | 0
|  |  |  | Hayati | Kg |  |  |  | 100% | 271.27 | 34 | 1 | 9223.18 | 5040 | 46484827.2 | [6 empty] | 250 Gram/Pkk |  |  | 171360
|  |  |  | Mikoriza | Kg |  |  |  | 100% |  | 20.4 | 1 | 0 | 44331 | 0 | [6 empty] | 150 Gram/Pkk |  |  | 0
|  |  |  | DOLOMITE | Kg |  |  |  | 100% | 271.27 | 34 | 1 | 9223.18 | 913.5 | 8425374.93 | 913.5 | 8425374.93 | 959.175 | 8846643.6765 | 928.725 | 8565797.8455 | 250 Gram/Pkk |  |  | 31059
|  |  |  | Farm Traktor 1 | HM |  |  |  | 100% | 271.27 | 0.255 | 1 | 69.1739 | 146704.95 | 10148146.2056 | 146704.95 | 10148146.2056 | 154040.1975 | 10655553.5158 | 149150.0325 | 10317281.9757 |  |  |  | 52832.9144
|  | Penanaman Kelapa Sawit |  | Upah PHL | HK |  |  |  | 100% | 271.27 | 4 | 1 | 1085.08 | 149108.52 | 161794672.8816 | 149108.52 | 161794672.8816 | 158800.5738 | 172311326.6189 | 152339.2046 | 165300224.1274 |  | 596434.08 | 4385.5447 | 596434.08 |  | 4385.5447
|  |  |  | Bongkar Muat Bibit | Pokok |  |  |  | 100% | 271.27 | 136 | 1 | 36892.72 | 1500 | 55339080 | [9 empty] | 204000
|  |  |  | Bibit KS | Pokok |  |  |  | 100% | 271.27 | 136 | 1 | 36892.72 | 48000 | 1770850560 | 50400 | 1859393088 | 52920 | 1952362742.4 | 50440 | 1860868796.8 |  |  |  | 6528000
|  |  |  | Angkutan Bibit KS | Pokok |  |  |  | 100% | 271.27 | 136 | 1 | 36892.72 | 4500 | 166017240 | 4725 | 174318102 | 4961.25 | 183034007.1 | 4728.75 | 174456449.7 |  | 612000 | 4500 | 612000
|  |  |  | Farm Traktor 1 | HM |  |  |  | 25% | 271.27 | 2 | 1 | 135.635 | 146704.95 | 19898325.8932 | 146704.95 | 19898325.8932 | 154040.1975 | 20893242.1879 | 149150.0325 | 20229964.6581 |  |  |  | 73352.475
SUB TOTAL TANAM SAWIT | [14 empty] | 4888308050.3209 |  | #N/A |  | #N/A |  | #N/A |  |  |  | 18020083.4973 | 17.6387
PEMELIHARAAN SAWIT
PHPT
|  |  | Ulat Api | Upah PHL | HK
|  |  |  | Decis | Liter
|  |  |  | Sprayer | Buah
|  |  | Tikus | Upah PHL | HK |  |  |  | 100% | 271.27 | 0.25 | 2 | 135.635 | 149108.52 | 20224334.1102 | 149108.52 | 20224334.1102 | 158800.5738 | 21538915.8274 | 152339.2046 | 20662528.0159 |  |  |  | 74554.26
|  |  |  | Rodentisida | Kg |  |  |  | 100% | 271.27 | 1.088 | 2 | 590.2835 | 34272 | 20230196.7974 | 34272 | 20230196.7974 | 35985.6 | 21241706.6373 | 34843.2 | 20567366.7441 |  |  |  | 74575.872
|  |  | Kumbang Tanduk | Upah PHL | HK |  |  |  | 100% | 271.27 | 0.25 | 3 | 203.4525 | 149108.52 | 30336501.1653 | [9 empty] | 111831.39
|  |  |  | Marshal | KG |  |  |  | 100% | 271.27 | 0.68 | 3 | 553.3908 | 32387.04 | 17922689.9752 | [6 empty] | 5 Gram/Pkk |  |  | 66069.5616
|  |  |  | Kapur Barus | Pak
|  |  |  | Furadan | Kg
|  |  |  | Ember | Buah |  |  |  | 100% | 20 | 1 | 1 | 20 | 8059.275 | 161185.5
|  |  | Ganoderma | Upah PHL | HK |  |  | Ha | 0% | 1.5294 | 3 | 1 | 0 | 140008 | 0 | [6 empty] | Aplikasi Di Lubang Tanam, Pokok Gano 8, Suspek Gano 208 |  |  | 0
|  |  |  | Trichoderma | Kg |  |  |  | 0% | 1.5294 | 68 | 1 | 0 | 24786 | 0 | [6 empty] | Trichoderma = 500 Gram |  |  | 0
|  |  |  | Mikoriza | Kg |  |  |  | 0% | 1.5294 | 27.2 | 1 | 0 | 42220 | 0 | [6 empty] | Mikoriza = 200 Gram |  |  | 0
|  |  | Crown Dease | Upah PHL | HK | [5 empty] | 22.5 | 1
|  |  |  | Dithan | Ltr | [5 empty] | 0.272 | 1
|  |  |  | Kuproxite | Kg | [5 empty] | 0.136 | 1
|  | Konsolidasi Pokok |  | Upah PHL | HK |  |  |  | 15% | 271.27 | 5 | 1 | 203.4525 | 149108.52 | 30336501.1653 | 149108.52 | 30336501.1653 | 158800.5738 | 32308373.741 | 152339.2046 | 30993792.0239 |  |  |  | 111831.39 |  | 822.2896
|  |  |  | Cangkul | Buah |  |  |  | 100% | 15 | 1 | 1 | 15 | 79588.6875 | 1193830.3125 | [9 empty] | 4400.8933
|  | Buat Piringan |  | Upah PHL | HK |  |  |  |  | 192.08 | 4 | 1 | 0 | 140008 | 0 | [6 empty] | 4 HK/HA
|  |  |  | Cangkul | Buah
SUB TOTAL PEMELIHARAAN SAWIT | [14 empty] | 120405239.026 |  | #N/A |  | #N/A |  | #N/A |  |  |  | 443857.5553 | 0.43446
PEMUPUKAN SAWIT
ANORGANIK
|  |  | Pemupukkan Urea | Upah PHL | HK |  |  | Ha | 100% | 271.27 | 0.5 | 1 | 135.635 | 149108.52 | 20224334.1102 | 149108.52 | 20224334.1102 | 158800.5738 | 21538915.8274 | 152339.2046 | 20662528.0159 |  |  |  | 74554.26
|  |  |  | Upah PHL Until Pupuk | HK |  |  | Ha | 100% | 271.27 | 0.18 | 1 | 48.8286 | 149108.52 | 7280760.2797 | 149108.52 | 7280760.2797 | 158800.5738 | 7754009.6979 | 152339.2046 | 7438510.0857 |  |  |  | 26839.5336
|  | Umur 1 Bulan = 75 Gram |  | Premi Extra Fooding | HK |  |  | Ha | 100% | 271.27 | 0.5 | 1 | 135.635 | 3940.5 | 534469.7175 | 3940.5 | 534469.7175 | 4196.6325 | 569210.2491 | 4025.8775 | 546049.8947 |  |  |  | 1970.25
|  |  |  | Takaran Pupuk | Buah | 1 | X | Ha | 100% | 271.27 | 0.0020833 | 1 | 0.56515 | 5250 | 2967.0156 | 5250 | 2967.0156 | 5512.5 | 3115.3664 | 5337.5 | 3016.4659 |  |  |  | 10.9375
|  |  |  | Celemek | Buah | 4 | X | Ha | 100% | 271.27 | 0.0083333 | 1 | 2.2606 | 44982 | 101685.5595 | 44982 | 101685.5595 | 47231.1 | 106769.8375 | 45731.7 | 103380.3188 |  |  |  | 374.85
|  |  |  | Masker Chemical | Buah | 12 | X | Ha | 100% | 271.27 | 0.025 | 1 | 6.7817 | 14700 | 99691.725 | 14700 | 99691.725 | 15435 | 104676.3112 | 14945 | 101353.2537 |  |  |  | 367.5
|  |  |  | Sarung Tangan Karet | Buah | 2 | X | Ha | 100% | 271.27 | 0.0041667 | 1 | 1.1303 | 33736.5 | 38132.0848 | 33736.5 | 38132.0848 | 35423.325 | 40038.6891 | 34298.775 | 38767.6196 |  |  |  | 140.5687
|  |  |  | Sepatu Boots | Buah | 1 | X | Ha | 100% | 271.27 | 0.0020833 | 1 | 0.56515 | 89964 | 50842.7797 | 89964 | 50842.7797 | 94462.2 | 53384.9187 | 91463.4 | 51690.1594 |  |  |  | 187.425
|  |  |  | Urea | Kg |  |  | Kg/Ha | 100% | 271.27 | 10.2 | 1 | 2766.954 | 5820 | 16103672.28 | 5820 | 16103672.28 | 6111 | 16908855.894 | 5917 | 16372066.818 |  |  |  | 59364
|  |  | Pemupukan Urea | Upah PHL | HK
|  |  |  | Urea | Kg
|  |  |  | Farm Traktor 1 | HM
|  |  | Pemupukan Rock Phosphate | Upah PHL | HK
|  |  |  | Rock Phosphate | Kg
|  |  |  | Farm Traktor 1 | HM
|  |  | Pemupukan MOP | Upah PHL | HK
|  |  |  | MOP | Kg
|  |  |  | Farm Traktor 1 | HM
|  |  | Pemupukan Kieserite | Upah PHL | HK
|  |  |  | Kieserite | Kg
|  |  |  | Farm Traktor 1 | HM
|  |  | Pemupukan Borate | Upah PHL | HK
|  |  |  | Borate | Kg
|  |  |  | Farm Traktor 1 | HM
|  |  | Pemupukan NPK Tablet 15-15-15 | Upah PHL | HK
|  |  |  | Upah PHL Until Pupuk | HK
|  |  |  | Premi Extra Fooding | HK
|  |  |  | Takaran Pupuk | Buah | 1 | X
|  |  |  | Celemek | Buah | 4 | X
|  |  |  | Masker Chemical | Buah | 12 | X
|  |  |  | Sarung Tangan Karet | Buah | 2 | X
|  |  |  | Sepatu Boots | Buah | 1 | X
|  |  |  | NPK TABLET 15-15-15-1-3+TE | Kg
|  | Pemupukan Organik (Janjang Kosong) |  | Upah PHL | HK |  |  |  |  | 1 | 6 | 1 | [9 empty] | TBM 2 dimasukkan
|  |  |  | Angkutan JJK 1 | Ton |  |  |  |  | 1 | 40 | 1
| Aplikasi Abu Boiler |  |  | Upah PHL | HK |  |  |  | 35% | 271.27 | 5 | 1 | 474.7225 | 149108.52 | 70785169.3857 | 158800.5738 | 75386205.3958 | 163305.3312 | 77524715.0906 | 157071.475 | 74565363.2907 |  | 311381.1237 |  | 260939.91
|  |  |  | Angkutan Abu Boiler | Ton |  |  |  | 35% | 271.27 | 1.36 | 1 | 129.1245 | 65600 | 8470568.512 | 61900 | 7992807.788 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  |  | 31225.6
|  |  |  | Angkong | Buah |  |  |  | 35% | 271.27 | 0.0167 | 1 | 1.5856 | 537481 | 852215.4422 | 592572.8025 | 939567.5251 | 626917.8384 | 994024.0918 | 585657.2136 | 928602.353 |  |  |  | 3141.5764
|  |  |  | Gancu | Buah |  |  |  | 0% | 271.27 | 0.0167 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 |  | 0 |  | 0
|  |  |  | Sepatu Boots | Buah |  |  |  | 35% | 271.27 | 0.0167 | 1 | 1.5856 | 85680 | 135851.9075 | 94462.2 | 149776.728 | 99937.152 | 158457.6649 | 93359.784 | 148028.7668 |  | 3301.9561 |  | 500.7996
|  | Pemupukan Lainnya |  | Upah PHL | HK
|  |  |  | Organik | Kg
|  |  |  | Farm Traktor 1 | HM
Angkutan Pupuk (Intern/Ekstern)
|  |  | Angkutan Pupuk Intern | Upah BM Pupuk Intern | Ton | [5 empty] | 1 | 1
|  |  |  | Farm Traktor 1 | HM | [5 empty] | 0.005 | 1
|  |  |  | Angkutan Pupuk 1 | Ton | [5 empty] | 1 | 1
|  |  | Angkutan Pupuk Ekstern | Upah BM Pupuk Ekstern | Ton | [5 empty] | 1 | 1
|  |  |  | Angkutan Pupuk 2 | Kg | [5 empty] | 1 | 1
SUB TOTAL PEMUPUKKAN SAWIT | [14 empty] | 124680360.7995 |  | #N/A |  | #N/A |  | #N/A |  |  |  | 459617.2109 | 0.44989
SUB TOTAL TANAM+PEMELIHARAAN | [14 empty] | 7475848257.6301 |  | #N/A |  | #N/A |  | #N/A |  |  |  | 27558698.9259 | 26.9754
| PENGAWASAN DAN ADMINISTRASI |  |  |  | Ha
|  | Pengawasan |  | Upah PHL | HK |  |  |  | 100% | 271.27 | 1 | 6 | 1627.62 | 149108.52 | 242692009.3224 | 149108.52 | 242692009.3224 | 158800.5738 | 258466989.9284 | 152339.2046 | 247950336.1911 |  |  | 247950336191.052 | 894651.12
|  |  |  | Unit Manager 1 | HA |  |  |  |  | 140.98 | 1 | 12 | 0 | 2623.257 | 0 | 2623.257 | 0 | 2754.4199 | 0 | #DIV/0! | 0
|  |  |  | Alat Komunikasi |  |  |  |  | 100% | 3 | 1 | 1 | 3 | 350000 | 1050000 | [6 empty] | Walky Talky 3 Buah |  |  | 3870.6823
|  |  |  | Unit Askep 1 | HA |  |  |  | 100% | 271.27 | 12 | 6 | 19531.44 | 1273.6815 | 24876833.7964 | 1273.6815 | 24876833.7964 | 1337.3656 | 26120675.4862 | 1294.9095 | 25291447.693 |  |  |  | 91705.068
|  | Adminitrasi |  | Upah PHL | HK |  |  | Ha | 100% | 271.27 | 0.2 | 12 | 651.048 | 149108.52 | 97076803.729 | 149108.52 | 97076803.729 | [7 empty] | 357860.448
|  |  |  | ATK | Set |  |  | Ha | 100% | 271.27 | 0.08 | 12 | 260.4192 | 21000 | 5468803.2 | 21000 | 5468803.2 | [7 empty] | 20160
|  | Lainnya |  | Upah PHL | HK
SUB TOTAL PENGAWASAN | [14 empty] | 371164450.0477 |  | 370114450.0477 |  | 284587665.4145 |  | 273241783.884 |  |  |  | 1368247.3183 | 1.3393
GRAND TOTAL TB (AREAL MINERAL) | [14 empty] | 27713603980.5218 |  | #N/A |  | #N/A |  | #N/A |  |  |  | 102162435.8776 | 100
|  |  | TOTAL (AREAL RENDAHAN) | [13 empty] | #REF! |  | #REF! |  | #REF!
AREAL MINERAL |  |  | LC | [13 empty] | 462551480.5532 |  | 489539527.0718 |  | 474738547.6095 | 4403451913
|  |  | LCC | [13 empty] | #N/A |  | #N/A |  | #N/A | 192.08
|  |  | TB | [13 empty] | #N/A |  | #N/A |  | #N/A | 22925093.258
|  |  | TOTAL LC-TB | [13 empty] | #N/A |  | #N/A |  | #N/A
|  |  | TBM1 | [13 empty] | 8806702.7758 |  | 9358867.8296 |  | 8825973.6117
|  |  | TBM2 | [13 empty] | 9737037.9488 |  | 10320570.522 |  | 9748356.1936
|  |  | TBM3 | [13 empty] | 10976935.956 |  | 11645972.9948 |  | 10990221.1683
[17 empty] | 29520676.6807 |  | 31325411.3464 |  | 29564550.9736
|  |  | GRAND TOTAL AREAL MINERAL | [13 empty] | #N/A |  | #N/A |  | #N/A
AREAL RENDAHAN |  |  | LC | [13 empty] | #REF! |  | #REF! |  | #REF!
|  |  | LCC | [13 empty] | #N/A |  | #N/A |  | #N/A
|  |  | TB | [13 empty] | #N/A |  | #N/A |  | #N/A
|  |  | TOTAL LC-TB | [13 empty] | #REF! |  | #REF! |  | #REF!
|  |  | TBM1 | [13 empty] | 8806702.7758 |  | 9358867.8296 |  | 8825973.6117
|  |  | TBM2 | [13 empty] | 9737037.9488 |  | 10320570.522 |  | 9748356.1936
|  |  | TBM3 | [13 empty] | 10976935.956 |  | 11645972.9948 |  | 10990221.1683
[17 empty] | 29520676.6807 |  | 31325411.3464 |  | 29564550.9736
|  |  | GRAND TOTAL AREAL RENDAHAN | [13 empty] | #REF! |  | #REF! |  | #REF!
Note on F41: LENOVO: Auger

## S1 TBM 1
| Luas : | 271.27
Pekerjaan |  |  | Material |  | Rotasi APD |  | TBM 1 | [5 empty] | 2025 |  | 2027 |  | 2027 |  | Rata-rata |  |  | Rp/Ha | Persentase (%)
|  |  | Jenis | Sat |  |  | Sat | Vol |  | Norma | Rotasi | Jumlah Unit | Rp Sat | Jumlah RP | Rp Sat | Jumlah RP | Rp Sat | Jumlah RP | Rp Sat | Jumlah RP | Keterangan
[8 empty] | % | Luas/Mtr/Pkk/Unit
TANAM KACANGAN
| Tanam Kacangan |  | Upah PHL | HK | [5 empty] | 6.5 | 1
|  |  | PJ | Kg | [5 empty] | 3 | 1
|  |  | CM | Kg | [5 empty] | 6 | 1
|  |  | MB (Mocuna Bracteata) | Kg | [5 empty] | 0.25 | 1
|  |  | Rizhobium | Kg | [5 empty] | 0.01 | 1
|  |  | Rock Phosphate | Kg | [5 empty] | 2 | 1
|  |  | Sepatu Boots | Buah | 1 | X |  |  |  | 0.027083 | 1
| Pemeliharaan Kacangan |  | Upah PHL | HK | [5 empty] | 4 | 3
| Bongkar Tumbuhan Pengganggu |  | Upah PHL | HK | [5 empty] | 2 | 1
|  |  | Glyphosate | Liter | [5 empty] | 1.2 | 1
|  |  | Metil Metsulfuron | Kg | [5 empty] | 0.048 | 1
|  |  | Perekat | Liter | [5 empty] | 0.288 | 1
|  |  | Sprayer | Buah | [5 empty] | 0.007 | 1
|  |  | Premi Extra Fooding | HK | [5 empty] | 2 | 1
|  |  | Celemek | Buah | 4 | X |  |  |  | 0.033333 | 1
|  |  | Masker Chemical | Buah | 12 | X |  |  |  | 0.1 | 1
|  |  | Kaca mata | Buah | 1 | X |  |  |  | 0.0083333 | 1
|  |  | Sarung Tangan Karet | Buah | 2 | X |  |  |  | 0.016667 | 1
|  |  | Sepatu Boots | Buah | 1 | X |  |  |  | 0.0083333 | 1
| Pemberantasan Lalang |  | Upah PHL | HK | [5 empty] | 1 | 1
|  |  | Glyphosate | Liter | [5 empty] | 1.08 | 1
|  |  | Perekat | Liter | [5 empty] | 0.18 | 1
|  |  | Sprayer | Buah | [5 empty] | 0.004 | 1
|  |  | Premi Extra Fooding | HK | [5 empty] | 1 | 1
|  |  | Celemek | Buah | 4 | X |  |  |  | 0.016667 | 1
|  |  | Masker | Buah | 12 | X |  |  |  | 0.05 | 1
|  |  | Kaca mata | Buah | 1 | X |  |  |  | 0.0041667 | 1
|  |  | Sarung Tangan Karet | Buah | 2 | X |  |  |  | 0.0083333 | 1
|  |  | Sepatu Boots | Buah | 1 | X |  |  |  | 0.0041667 | 1
SUB TOTAL TANAMAN KACANGAN | [15 empty] | 0
TANAMAN BELUM MENGHASILKAN
PEMBUATAN PIRINGAN, PASAR RINTIS, TPH DAN TITI PASAR RINTIS
| Pembuatan Piringan |  | Upah PHL | HK |  |  | Ha | 100% | 271.27 | 2.5 | 1 | 678.175 | 140008 | 94949925.4 | 158800.5738 | 107694579.1368 | 163305.3312 | 110749592.9866 | 154037.9683 | 104464699.1745 |  | 397001.4345
|  |  | Cangkul | Buah |  |  |  | 100% | 271.27 | 0.01 | 1 | 2.7127 |  |  | 83568.1219 | 226695.2442 | [5 empty] | 835.6812
|  |  | Sepatu Boots | Buah |  |  |  | 100% | 271.27 | 0.01 | 1 | 2.7127 |  |  | 94462.2 | 256247.6099 | [5 empty] | 944.622
SUB TOTAL PEMBUATAN PIRINGAN | [15 empty] | 108177521.991 | [5 empty] | 398781.7377 | 1.6078
| Pembuatan Pasar Rintis |  | Upah PHL | HK |  |  |  | 100 |  | 1 | 1
|  |  | Cangkul | Buah |  |  |  | 100 |  | 0.0033 | 1
|  |  | Sepatu Boots | Buah |  |  |  | 100 |  | 0.0033 | 1
| Pembuatan TPH |  | Upah PHL | HK
|  |  | Cangkul | Buah
Sepatu Boots
| Pembuatan Titi Pasar Rintis |  | Upah PHL | HK |  |  | Unit | 100% | 271.27 | 0.5 | 1 | 135.635 | 140008 | 18989985.08 | 158800.5738 | 21538915.8274 | 163305.3312 | 22149918.5973 | 154037.9683 | 20892939.8349 |  | 79400.2869
|  |  | Titi Pasar Rintis 1 | Buah |  |  | Unit | 100% | 271.27 | 0.25 | 1 | 67.8175 | 450000 | 30517875 | 496125 | 33645957.1875 | 544500 | 36926628.75 | 496875 | 33696820.3125 |  | 124031.25
|  |  | Sepatu Boots | Buah |  |  |  | 100% | 271.27 | 0.01 | 1 | 2.7127 |  |  | 94462.2 | 256247.6099 | [5 empty] | 944.622
SUB TOTAL PEMBUATAN TITI PASAR RINTIS | [15 empty] | 55441120.6248 | [5 empty] | 204376.1589 | 0.82399
| Pembuatan Pasar Pikul / Pasar Tengah |  | Upah PHL | HK |  |  |  | 100 |  | 0.15 | 1
|  |  | Parang | Buah |  |  |  | 100 |  | 0.0005 | 1
|  |  | Sepatu Boots | Buah | 1 | X |  | 100 |  | 0.000625 | 1
| PEMELIHARAAN TITI PASAR RINTIS |  | Upah PHL | HK | [6 empty] | 1
|  |  | Titi Pasar Rintis 1 | Unit | [6 empty] | 1
|  |  | TLB 1 | HM | [6 empty] | 1
SUB TOTAL PEMBUATAN PIRINGAN,PASAR RINTIS,DAN TITI PASAR RINTIS | [15 empty] | 163618642.6158 | [5 empty] | 603157.8966 | 2.4318
PENGENDALIAN GULMA
Pemel. Piringan, TPH dan Pasar Rintis (Manual)
|  | Pemeliharaan Piringan Manual | Upah PHL | HK |  |  | Ha | 100% | 271.27 | 2.5 | 1 | 678.175 | 140008 | 94949925.4 | 158800.5738 | 107694579.1368 | 163305.3312 | 110749592.9866 | 154037.9683 | 104464699.1745 |  | 397001.4345
|  |  | Cangkul | Buah |  |  | Ha | 100% | 271.27 | 0.0083 | 1 | 2.2515 | 75798.75 | 170663.9934 | 83568.1219 | 188157.0527 | [5 empty] | 693.6154
|  |  | Sepatu Boots | Buah | 1 | X |  | 100% | 271.27 | 0.010417 | 1 | 2.8257 | 85680 | 242108.475 | 94462.2 | 266924.5937 | [5 empty] | 983.9812
|  | Pemeliharaan TPH Manual | Upah PHL | HK
|  |  | Cangkul | Buah
|  |  | Sepatu Boots | Buah
|  | Pemeliharaan Pasar Rintis Manual | Upah PHL | HK |  |  |  | 100 |  | 2 | 1
|  |  | Parang | Buah |  |  |  | 100 |  | 0.005 | 1
|  |  | Sepatu Boots | Buah | 1 | X |  | 100 |  | 0.0083333 | 1
SUB TOTAL PEMELIHARAAN PIRINGAN,TPH,PASAR RINTIS | [15 empty] | 108149660.7832 | [5 empty] | 398679.0312 | 1.6074
Pemel. Piringan, TPH dan Pasar Rintis (Chemis)
|  | Pemeliharaan Piringan /Pasar Rintis(Chemist) | Upah PHL | HK |  |  | Ha | 100% | 271.27 | 0.75 | 1 | 203.4525 | 140008 | 28484977.62 | 158800.5738 | 32308373.741 | 163305.3312 | 33224877.896 | 154037.9683 | 31339409.7523 |  | 119100.4303
|  |  | Glyphosate | Liter |  |  | Ha | 100% | 271.27 | 0.45 | 1 | 122.0715 | 36352.8 | 4437640.8252 | 37110.15 | 4530091.6757 | 41620.3207 | 5080654.9808 | 38361.0902 | 4682795.8272 |  | 16699.5675
|  |  | Metil Metsulfuron | Kg |  |  | Ha | 100% | 271.27 | 0.018 | 1 | 4.8829 | 99144 | 484106.2718 | 101209.5 | 494191.8192 | 113509.9656 | 554253.2706 | 104621.1552 | 510850.4539 |  | 1821.771
|  |  | Perekat | Liter |  |  | Ha | 100% | 271.27 | 0.135 | 1 | 36.6215 | 46267.2 | 1694371.9514 | 47231.1 | 1729671.3671 | 52971.3173 | 1939886.4472 | 48823.2058 | 1787976.5886 |  | 6376.1985
|  |  | Premi Extra Fooding | HK |  |  | Ha | 100% | 271.27 | 0.75 | 1 | 203.4525 | 3700 | 752774.25 | 4196.6325 | 853815.3737 | 4490.64 | 913631.9346 | 4129.0908 | 840073.8528 |  | 3147.4744
|  |  | Sprayer (Inter) | Buah |  |  | Ha | 100% | 271.27 | 0.003125 | 1 | 0.84772 | 1366468.5 | 1158380.9687 | 1506531.5213 | 1277115.018 | 1593848.8584 | 1351135.5619 | 1488949.6266 | 1262210.5162 |  | 4707.911
|  |  | Celemek | Buah | 4 | X | Ha | 100% | 271.27 | 0.0125 | 1 | 3.3909 | 42840 | 145265.085 | 47231.1 | 160154.7562 | 49968.576 | 169437.1951 | 46679.892 | 158285.6788 |  | 590.3887
|  |  | Masker Chemical | Buah | 12 | X | Ha | 100% | 271.27 | 0.0375 | 1 | 10.1726 | 14000 | 142416.75 | 15435 | 157014.4669 | 16329.6 | 166114.8972 | 15254.8667 | 155182.038 |  | 578.8125
|  |  | Kaca mata | Buah | 1 | X | Ha | 100% | 271.27 | 0.003125 | 1 | 0.84772 | 37485 | 31776.7373 | 41327.2125 | 35033.8529 | 43722.504 | 37064.3864 | 40844.9055 | 34624.9922 |  | 129.1475
|  |  | Sarung Tangan Karet | Buah | 2 | X | Ha | 100% | 271.27 | 0.00625 | 1 | 1.6954 | 32130 | 54474.4069 | 35423.325 | 60058.0336 | 37476.432 | 63538.9482 | 35009.919 | 59357.1295 |  | 221.3958
|  |  | Sepatu Boots | Buah | 1 | X | Ha | 100% | 271.27 | 0.003125 | 1 | 0.84772 | 85680 | 72632.5425 | 94462.2 | 80077.3781 | 99937.152 | 84718.5976 | 93359.784 | 79142.8394 |  | 295.1944
SUB TOTAL PEMELIHARAAN PIRINGAN,TPH,PASAR RINTIS | [15 empty] | 41685597.4825 | [5 empty] | 153668.2917 | 0.61955
|  | Pemeliharaan TPH (Chemist) | Upah PHL | HK
|  |  | Glyphosate | Liter
|  |  | Metil Metsulfuron | Kg
|  |  | Perekat | Liter
|  |  | Premi Extra Fooding | HK
|  |  | Sprayer (Inter) | Buah
|  |  | Celemek | Buah
|  |  | Masker | Buah
|  |  | Kaca mata | Buah
|  |  | Sarung Tangan Karet | Buah
|  |  | Sepatu Boots | Buah
|  | Pemeliharaan Pasar Rintis (Chemist) | Upah PHL | HK
|  |  | Glyphosate | Liter
|  |  | Metil Metsulfuron | Kg
|  |  | Perekat | Liter
|  |  | Premi Extra Fooding | HK
|  |  | Sprayer (Inter) | Buah
|  |  | Celemek | Buah
|  |  | Masker | Buah
|  |  | Kaca mata | Buah
|  |  | Sarung Tangan Karet | Buah
|  |  | Sepatu Boots | Buah
| Pemeliharaan Gawangan Manual |  | Upah PHL | HK |  |  | Ha | 100% | 271.27 | 2.5 | 2 | 1356.35 | 140008 | 189899850.8 | 158800.5738 | 215389158.2736 | 163305.3312 | 221499185.9731 | 154037.9683 | 208929398.3489 |  | 794002.869
|  |  | Cangkul | Buah |  |  |  | 100% | 271.27 | 0.0085 | 2 | 4.6116 | 75798.75 | 349552.7575 | 83568.1219 | 385381.9152 | 88411.662 | 407718.3364 | 82592.8446 | 380884.3363 |  | 1420.6581
|  |  | Sepatu Boots | Buah |  |  | Ha | 100% | 271.27 | 0.0085 | 2 | 4.6116 | 85680 | 395121.0312 | 94462.2 | 435620.9369 | 99937.152 | 460869.1708 | 93359.784 | 430537.0463 |  | 1605.8574
|  | Basmi Bambu | Upah PHL | HK | [5 empty] | 12 | 1
|  |  | Cangkul | Buah | [5 empty] | 0.017 | 1
|  |  | Sepatu Boots | Buah | 1 | X |  |  |  | 0.05 | 1
SUB TOTAL PEMELIHARAAN GAWANGAN MANUAL | [15 empty] | 216210161.1257 | [5 empty] | 797029.3845 | 3.2134
| Pemeliharaan Gawangan Chemist |  | Upah PHL | HK |  |  | Ha | 50% | 271.27 | 1.5 | 1 | 203.4525 | 140008 | 28484977.62 | 158800.5738 | 32308373.741 | 163305.3312 | 33224877.896 | 154037.9683 | 31339409.7523 |  | 119100.4303
|  |  | Triclophir | Liter |  |  | Ha | 0 | 271.27 | 0.36 | 1 | 0 | 194983.2 | 0 | 199045.35 | 0 | 223236.2657 | 0 | #DIV/0! | 0 |  | 0
|  |  | Metil Metsulfuron | Kg |  |  | Ha | 50% | 271.27 | 0.036 | 1 | 4.8829 | 99144 | 484106.2718 | 101209.5 | 494191.8192 | 113509.9656 | 554253.2706 | 104621.1552 | 510850.4539 |  | 1821.771
|  |  | Parakuat | Liter |  |  | Ha | 50% | 271.27 | 0.9 | 1 | 122.0715 | 29192.4 | 3563560.0566 | 29800.575 | 3637800.8911 | 33422.3788 | 4079919.9088 | 30805.1179 | 3760426.9522 |  | 13410.2588
|  |  | Perekat | Liter |  |  | Ha | 50% | 271.27 | 0.27 | 1 | 36.6215 | 46267.2 | 1694371.9514 | 47231.1 | 1729671.3671 | 52971.3173 | 1939886.4472 | 48823.2058 | 1787976.5886 |  | 6376.1985
|  |  | Premi Extra Fooding | HK |  |  | Ha | 50% | 271.27 | 1.5 | 1 | 203.4525 | 3700 | 752774.25 | 4196.6325 | 853815.3737 | 4490.64 | 913631.9346 | 4129.0908 | 840073.8528 |  | 3147.4744
|  |  | Sprayer (Inter) | Buah |  |  | Ha | 50% | 271.27 | 0.00625 | 1 | 0.84772 | 1366468.5 | 1158380.9687 | 1506531.5213 | 1277115.018 | 1593848.8584 | 1351135.5619 | 1488949.6266 | 1262210.5162 |  | 4707.911
|  |  | Celemek | Buah | 4 | X | Ha | 50% | 271.27 | 0.025 | 1 | 3.3909 | 42840 | 145265.085 | 47231.1 | 160154.7562 | 49968.576 | 169437.1951 | 46679.892 | 158285.6788 |  | 590.3887
|  |  | Masker Chemical | Buah | 12 | X | Ha | 50% | 271.27 | 0.075 | 1 | 10.1726 | 14000 | 142416.75 | 15435 | 157014.4669 | 16329.6 | 166114.8972 | 15254.8667 | 155182.038 |  | 578.8125
|  |  | Kaca mata | Buah | 1 | X | Ha | 50% | 271.27 | 0.00625 | 1 | 0.84772 | 37485 | 31776.7373 | 41327.2125 | 35033.8529 | 43722.504 | 37064.3864 | 40844.9055 | 34624.9922 |  | 129.1475
|  |  | Sarung Tangan Karet | Buah | 2 | X | Ha | 50% | 271.27 | 0.0125 | 1 | 1.6954 | 32130 | 54474.4069 | 35423.325 | 60058.0336 | 37476.432 | 63538.9482 | 35009.919 | 59357.1295 |  | 221.3958
|  |  | Sepatu Boots | Buah | 1 | X | Ha | 50% | 271.27 | 0.00625 | 1 | 0.84772 | 85680 | 72632.5425 | 94462.2 | 80077.3781 | 99937.152 | 84718.5976 | 93359.784 | 79142.8394 |  | 295.1944
SUB TOTAL PEMELIHARAAN GAWANGAN CHEMIST | [15 empty] | 40793306.6979 | [5 empty] | 150378.9829 | 0.60628
| Pemeliharaan Gawangan Chemist |  | Upah PHL | HK |  |  |  | 100 |  | 1.5 | 3
| (AREAL RENDAHAN) |  | Triclophir | Liter |  |  |  | 50 |  | 0.36 | 3
|  |  | Metil Metsulfuron | Kg |  |  |  | 50 |  | 0.036 | 3
|  |  | Parakuat | Liter |  |  |  | 50 |  | 0.9 | 3
|  |  | Perekat | Liter |  |  |  | 100 |  | 0.27 | 3
|  |  | Premi Extra Fooding | HK |  |  |  | 100 |  | 1.5 | 3
|  |  | Sprayer | Buah |  |  |  | 100 |  | 0.0062667 | 3
|  |  | Celemek | Buah | 4 | X |  | 100 |  | 0.025 | 3
|  |  | Masker Chemical | Buah | 12 | X |  | 100 |  | 0.075 | 3
|  |  | Kaca mata | Buah | 1 | X |  | 100 |  | 0.00625 | 3
|  |  | Sarung Tangan Karet | Buah | 2 | X |  | 100 |  | 0.0125 | 3
|  |  | Sepatu Boots | Buah | 1 | X |  | 100 |  | 0.00625 | 3
Pemberantasan Lalang (Spraying/Spot/Wiping)
|  | Sheet Lalang | Upah PHL | HK |  |  |  | 20 |  | 4 | 1
|  |  | Glyphosate | Liter |  |  |  | 20 |  | 4 | 1
|  |  | Perekat | Liter |  |  |  | 20 |  | 0.072 | 1
|  |  | Premi Extra Fooding | HK |  |  |  | 20 |  | 4 | 1
|  |  | Sprayer (Inter) | Buah |  |  |  | 20 |  | 0.016667 | 1
|  |  | Celemek | Buah | 4 | X |  | 20 |  | 0.066667 | 1
|  |  | Masker Chemical | Buah | 12 | X |  | 20 |  | 0.2 | 1
|  |  | Kaca mata | Buah | 1 | X |  | 20 |  | 0.016667 | 1
|  |  | Sarung Tangan Karet | Buah | 2 | X |  | 20 |  | 0.033333 | 1
|  |  | Sepatu Boots | Buah | 1 | X |  | 20 |  | 0.016667 | 1
|  | Spot Lalang | Upah PHL | HK |  |  |  | 20% | 271.27 | 1.5 | 2 | 162.762 | 140008 | 22787982.096 | 158800.5738 | 25846698.9928 | 163305.3312 | 26579902.3168 | 154037.9683 | 25071527.8019 |  | 95280.3443
|  |  | Glyphosate | Liter |  |  |  | 20% | 271.27 | 1.5 | 2 | 162.762 | 36352.8 | 5916854.4336 | 37110.15 | 6040122.2343 | 41620.3207 | 6774206.641 | 38361.0902 | 6243727.7696 |  | 22266.09
|  |  | Perekat | Liter |  |  |  | 20% | 271.27 | 0.027 | 2 | 2.9297 | 46267.2 | 135549.7561 | 47231.1 | 138373.7094 | 52971.3173 | 155190.9158 | 48823.2058 | 143038.1271 |  | 510.0959
|  |  | Premi Extra Fooding | HK |  |  |  | 20% | 271.27 | 1.5 | 2 | 162.762 | 3700 | 602219.4 | 4196.6325 | 683052.299 | 4490.64 | 730905.5477 | 4129.0908 | 672059.0822 |  | 2517.9795
|  |  | Sprayer (Inter) | Buah |  |  |  | 20% | 271.27 | 0.00625 | 2 | 0.67817 | 1366468.5 | 926704.775 | 1506531.5213 | 1021692.0144 | 1593848.8584 | 1080908.4495 | 1488949.6265 | 1009768.413 |  | 3766.3288
|  |  | Celemek | Buah | 4 | X |  | 20% | 271.27 | 0.025 | 2 | 2.7127 | 42840 | 116212.068 | 47231.1 | 128123.805 | 49968.576 | 135549.7561 | 46679.892 | 126628.543 |  | 472.311
|  |  | Masker Chemical | Buah | 12 | X |  | 20% | 271.27 | 0.075 | 2 | 8.1381 | 14000 | 113933.4 | 15435 | 125611.5735 | 16329.6 | 132891.9178 | 15254.8667 | 124145.6304 |  | 463.05
|  |  | Kaca mata | Buah | 1 | X |  | 20% | 271.27 | 0.00625 | 2 | 0.67817 | 37485 | 25421.3899 | 41327.2125 | 28027.0823 | 43722.504 | 29651.5092 | 40844.9055 | 27699.9938 |  | 103.318
| z |  | Sarung Tangan Karet | Buah | 2 | X |  | 20% | 271.27 | 0.0125 | 2 | 1.3563 | 32130 | 43579.5255 | 35423.325 | 48046.4269 | 37476.432 | 50831.1585 | 35009.919 | 47485.7036 |  | 177.1166
|  |  | Sepatu Boots | Buah | 1 | X |  | 20% | 271.27 | 0.00625 | 2 | 0.67817 | 85680 | 58106.034 | 94462.2 | 64061.9025 | 99937.152 | 67774.8781 | 93359.784 | 63314.2715 |  | 236.1555
|  | Wipping | Upah PHL | HK |  |  | Ha | 100% | 271.27 | 0.3 | 4 | 325.524 | 140008 | 45575964.192 | 158800.5738 | 51693397.9857 | 163305.3312 | 53159804.6335 | 154037.9683 | 50143055.6037 |  | 190560.6886
|  |  | Glyphosate | Liter |  |  | Ha | 100% | 271.27 | 0.25 | 4 | 271.27 | 36352.8 | 9861424.056 | 37110.15 | 10066870.3905 | 41620.3207 | 11290344.4017 | 38361.0902 | 10406212.9494 |  | 37110.15
|  |  | Premi Extra Fooding | HK |  |  | Ha | 100% | 271.27 | 0.3 | 4 | 325.524 | 3700 | 1204438.8 | 4196.6325 | 1366104.5979 | 4490.64 | 1461811.0954 | 4129.0908 | 1344118.1644 |  | 5035.959
|  |  | Ember | Buah | 1 |  | Ha | 100% | 271.27 | 0.00125 | 4 | 1.3563 | 7675.5 | 10410.6644 | 8462.2388 | 11477.7575 | 8952.7032 | 12142.999 | 8363.4807 | 11343.807 |  | 42.3112
|  |  | Sprayer (Inter) | Buah |  |  |  | 100% | 271.27 | 0.00625 | 2 | 3.3909 | 1366468.5 | 4633523.8749 | 1506531.5213 | 5108460.0721 | 1593848.8584 | 5404542.2477 | 1488949.6266 | 5048842.0649 |  | 18831.644
|  |  | Celemek | Buah | 4 | X | Ha | 100% | 271.27 | 0.005 | 4 | 5.4254 | 42840 | 232424.136 | 47231.1 | 256247.6099 | 49968.576 | 271099.5122 | 46679.892 | 253257.0861 |  | 944.622
|  |  | Masker Chemical | Buah | 12 | X | Ha | 100% | 271.27 | 0.015 | 4 | 16.2762 | 14000 | 227866.8 | 15435 | 251223.147 | 16329.6 | 265783.8355 | 15254.8667 | 248291.2608 |  | 926.1
|  |  | Kaca mata | Buah | 1 | X | Ha | 100% | 271.27 | 0.00125 | 4 | 1.3563 | 37485 | 50842.7798 | 41327.2125 | 56054.1647 | 43722.504 | 59303.0183 | 40844.9055 | 55399.9876 |  | 206.6361
|  |  | Sarung Tangan Karet | Buah | 2 | X | Ha | 100% | 271.27 | 0.0025 | 4 | 2.7127 | 32130 | 87159.051 | 35423.325 | 96092.8537 | 37476.432 | 101662.3171 | 35009.919 | 94971.4073 |  | 354.2333
|  |  | Sepatu Boots | Buah | 1 | X | Ha | 100% | 271.27 | 0.00125 | 4 | 1.3563 | 85680 | 116212.068 | 94462.2 | 128123.805 | 99937.152 | 135549.7561 | 93359.784 | 126628.543 |  | 472.311
| Transport Air |  | Upah PHL | HK |  |  |  | 100% |  | 0.73 | 1 | 0 | 140008 | 0 | 149108.52 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
|  |  | Farm Traktor 1 | HM |  |  |  | 50 |  | 3.36 | 1 | [10 empty] | 0
|  |  | TUS 1 | Ha |  |  | Rit/Ha | 15% | 271.27 | 0.66667 | 12 | 325.524 | 65996 | 21483281.904 | 72760.59 | 23685318.2992 | 71381.2736 | 23236317.7074 | 70045.9545 | 22801639.3035 |  | 87312.708
SUB TOTAL PEMBERANTASAN LALANG | [15 empty] | 126843180.7233 | [5 empty] | 467590.1527 | 1.8852
SUB TOTAL PENGENDALIAN GULMA | [15 empty] | 533681906.8125 | [5 empty] | 1967345.8429 | 7.9318
PEMELIHARAAN POKOK
| Sanitasi |  | Upah PHL | HK
|  |  | Dodos 4" | Buah
|  |  | Batu Asah | Buah
|  |  | Sarung Dodos | Buah
| Kastrasi |  | Upah PHL | HK |  |  |  |  | 1 | 0.5 | 2 | 0 | 140008 | 0 | 149108.52 | 0 | 163305.3312 | 0 | #DIV/0! | 0
|  |  | Dodos 3" | Buah | 1 | X |  |  | 1 | 0.0016667 | 2 | 0 | 66380.89 | 0 | 69699.9345 | 0 | 77426.6701 | 0 | #DIV/0! | 0
|  |  | Batu Asah | Buah | 1 | X |  |  | 1 | 0.0016667 | 2 | 0 | 7841.25 | 0 | 8233.3125 | 0 | 9146.034 | 0 | #DIV/0! | 0
|  |  | Sarung Dodos | Buah | 1 | X |  |  | 1 | 0.0016667 | 2 | 0 | 51229.5 | 0 | 53790.975 | 0 | 59754.0888 | 0 | #DIV/0! | 0
|  |  | Sepatu Boots | Buah | 1 | X |  |  | 1 | 0.0016667 | 2 | 0 | 85680 | 0 | 89964 | 0 | 99937.152 | 0 | #DIV/0! | 0
Penyisipan dan Konsolidasi
|  | Penyisipan | Upah PHL | HK |  |  | Pkk | 5% | 36892.72 | 0.1429 | 1 | 263.5985 | 140008 | 36905896.6039 | 158800.5738 | 41859590.5755 | 163305.3312 | 43047037.7988 | 154037.9683 | 40604174.9927 |  | 154309.6936
|  |  | Bibit KS | Pokok |  |  | Pkk | 5% | 36892.72 | 1 | 1 | 1844.636 | 0 | 0 | 52920 | 97618137.12 | 0 | 0 | 17640 | 32539379.04 |  | 359856
|  |  | Rock Phosphate | Kg |  |  | Pkk | 5% | 36892.72 | 0.5 | 1 | 922.318 | 2300 | 2121331.4 | 2535.75 | 2338767.8685 | 2783 | 2566810.994 | 2539.5833 | 2342303.4208 |  | 8621.55
|  |  | Angkutan Bibit KS | Pokok |  |  | Pkk | 5% | 36892.72 | 1 | 1 | 1844.636 | 4500 | 8300862 | 4961.25 | 9151700.355 | 4961.25 | 9151700.355 | 4807.5 | 8868087.57 |  | 33736.5
|  |  | Farm Traktor 1 | HM |  |  |  | 2 |  | 2 | 1
|  | Konsolidasi | Upah PHL | HK |  |  |  | 20% | 36892.72 | 0.066667 | 1 | 491.9029 | 140008 | 68870345.8901 | 158800.5738 | 78114468.0672 | [5 empty] | 287958.3738
|  |  | Cangkul | Buah |  |  |  | 20% | 36892.72 | 0.00022222 | 1 | 1.6397 |  |  | 83568.1219 | 137024.6809 | [5 empty] | 505.1229
SUB TOTAL PENYISIPAN DAN KONSOLIDASI | [15 empty] | 229219688.6672 | [5 empty] | 844987.2403 | 3.4067
| Survey dan Sensus |  | Upah PHL | HK |  |  | Ha | 100% | 271.27 | 0.2 | 2 | 108.508 | 140008 | 15191988.064 | 158800.5738 | 17231132.6619 | 163305.3312 | 17719934.8778 | 154037.9683 | 16714351.8679 |  | 63520.2295
|  |  | Alat Sensus | Set |  |  |  | 100% | 271.27 | 0.01 | 2 | 5.4254 | 30250 | 164118.35 | 33350.625 | 180940.4809 | [5 empty] | 667.0125
SUB TOTAL SURVEY DAN SENSUS | [15 empty] | 17412073.1428 | [5 empty] | 64187.242 | 0.25878
SUB TOTAL PEMELIHARAAN POKOK | [15 empty] | 246631761.81 | [5 empty] | 909174.4823 | 3.6655
PEMELIHARAAN PRASARANA
Jalan
|  | Jalan Utama / Jalan Akses | Upah PHL | HK |  |  |  | 0% |  | 0.5 | 1 | 0 |  |  | 149108.52 | 0 | [5 empty] | 0
|  |  | Batu 1 | M3 |  |  |  | 0% |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0
|  |  | Laterit | M3 |  |  |  | 0% |  | 1.35 | 1 | 0 |  |  | 110910 | 0 | [5 empty] | 0
|  |  | Excavator 1 | HM |  |  |  | 0% |  | 0.028 | 1 | 0 |  |  | 720338.073 | 0 | [5 empty] | 0
|  |  | Compactor 1 | HM |  |  |  | 0% |  | 0.01 | 1 | 0 |  |  | 662748.2415 | 0 | [5 empty] | 0
|  |  | Greader 1 | HM |  |  |  | 0% |  | 0.01 | 1 | 0 |  |  | 715047.8265 | 0 | [5 empty] | 0
|  | Pengerasan Jalan Utama | Upah PHL | HK |  |  | Mtr | 100% | 2712.7 | 0.002 | 1 | 5.4254 | 140008 | 759599.4032 | 158800.5738 | 861556.6331 | 163305.3312 | 885996.7439 | 154037.9683 | 835717.5934 |  | 3176.0115
|  |  | Batu 1 | M3 |  |  |  | 100% | [6 empty] | 0
|  |  | Laterit | M3 |  |  | Mtr | 100% | 2712.7 | 1.6 | 1 | 4340.32 | 110590 | 479995988.8 | 116455.5 | 505454135.76 | 133813.9 | 580795146.448 | 120286.4667 | 522081757.0027 |  | 1863288
|  |  | TLB 1 | HM |  |  |  | 100% | 542.54 | 0.02 | 1 | 10.8508 |  |  | 715015.9615 | 7758495.1956 | [5 empty] | 28600.6385
|  |  | Compactor 1 | HM |  |  | Mtr | 100% | 2712.7 | 0.01 | 1 | 27.127 | 630976.6125 | 17116502.5673 | 696305.0608 | 18888667.3849 | 577911.8592 | 15677015.0045 | 635064.5108 | 17227394.9856 |  | 69630.5061
|  |  | Greader 1 | HM |  |  | Mtr | 100% | 2712.7 | 0.01 | 1 | 27.127 | 680610.4875 | 18462920.6944 | 751428.6654 | 20384005.4055 | 671314.5088 | 18210748.6802 | 701117.8872 | 19019224.9267 |  | 75142.8665
|  | Pengerasan Jalan Koleksi | Upah PHL | HK |  |  | Mtr | 100% | 22887.088 | 0.002 | 1 | 45.7742 | 140008 | 6408750.8334 | 158800.5738 | 7268965.414 | 163305.3312 | 7475166.9721 | 154037.9683 | 7050961.0732 |  | 26796.0534
|  |  | Batu 1 | M3 |  |  |  | 100% | [6 empty] | 0
|  |  | Laterit | M3 |  |  |  | 100% | 22887.088 | 1 | 1 | 22887.088 | 110590 | 2531083061.92 | 116455.5 | 2665327276.584 | 133813.9 | 3062610504.9232 | 120286.4667 | 2753006947.8091 |  | 9825366.8912
|  |  | TLB 1 | HM |  |  |  | 100% | 4577.4176 | 0.02 | 1 | 91.5484 |  |  | 715015.9615 | 65458532.9336 | [5 empty] | 241303.9884
|  |  | Compactor 1 | HM |  |  |  | 100% | 22887.088 | 0.01 | 1 | 228.8709 | 630976.6125 | 144412172.5623 | 696305.0608 | 159363952.0183 | 577911.8592 | 132267195.7775 | 635064.5108 | 145347773.4527 |  | 587473.5578
|  |  | Greader 1 | HM |  |  |  | 100% | 22887.088 | 0.01 | 1 | 228.8709 | 680610.4875 | 155771921.2114 | 751428.6654 | 171980139.9005 | 671314.5088 | 153644342.3858 | 701117.8872 | 160465467.8325 |  | 633981.4204
|  | Jalan Pringgan / Ring | Upah PHL | HK |  |  |  | 0% |  | 0.5 | 1 | 0 |  |  | 149108.52 | 0 | [5 empty] | 0
|  |  | Batu 1 | M3 |  |  |  | 0% | [6 empty] | 0
|  |  | Laterit | M3 |  |  |  | 0% |  | 1.05 | 1 | 0 |  |  | 110910 | 0 | [5 empty] | 0
|  |  | Excavator 1 | HM |  |  |  | 0% |  | 0.028 | 1 | 0 |  |  | 720338.073 | 0 | [5 empty] | 0
|  |  | Compactor 1 | HM |  |  |  | 0% |  | 0.008 | 1 | 0 |  |  | 662748.2415 | 0 | [5 empty] | 0
|  |  | Greader 1 | HM |  |  |  | 0% |  | 0.008 | 1 | 0 |  |  | 715047.8265 | 0 | [5 empty] | 0
|  | Jalan Liung | Upah PHL | HK |  |  |  | 0% |  | 0.5 | 1 | 0 |  |  | 149108.52 | 0 | [5 empty] | 0
|  |  | Laterit | M3 |  |  |  | 0% |  | 1.05 | 1 | 0 |  |  | 110910 | 0 | [5 empty] | 0
|  |  | Excavator 1 | HM |  |  |  | 0% |  | 0.028 | 1 | 0 |  |  | 720338.073 | 0 | [5 empty] | 0
|  |  | Compactor 1 | HM |  |  |  | 0% |  | 0.008 | 1 | 0 |  |  | 662748.2415 | 0 | [5 empty] | 0
|  |  | Greader 1 | HM |  |  |  | 0% |  | 0.008 | 1 | 0 |  |  | 715047.8265 | 0 | [5 empty] | 0
|  | Jalan Produksi | Upah PHL | HK | [5 empty] | 0.01 | 2
|  |  | Compactor 1 | HM |  |  | Mtr |  | 10 | 0.003 | 1 | 0 | 630976.6125 | 0 | 662748.2415 | 0 | 577911.8592 | 0 | #DIV/0! | 0
|  |  | Greader 1 | HM |  |  | Mtr |  | 10 | 0.003 | 1 | 0 | 680610.4875 | 0 | 715047.8265 | 0 | 671314.5088 | 0 | #DIV/0! | 0
|  | Jalan Koleksi | Upah PHL | HK | [5 empty] | 0.01 | 2
|  |  | Compactor 1 | HM |  |  | Mtr |  | 33 | 0.002 | 1 | 0 | 630976.6125 | 0 | 662748.2415 | 0 | 577911.8592 | 0 | #DIV/0! | 0
|  |  | Greader 1 | HM |  |  | Mtr |  | 33 | 0.002 | 1 | 0 | 680610.4875 | 0 | 715047.8265 | 0 | 671314.5088 | 0 | #DIV/0! | 0
SUB TOTAL JALAN | [15 empty] | 3622745727.2294 | [5 empty] | 13354759.9338 | 53.8425
Jembatan
|  | Jembatan Permanen | Upah PHL | HK |  |  |  | 0% |  | 1 | 1 | 0 |  |  | 149108.52 | 0 | [5 empty] | 0
|  |  | Bahan Jembatan Permanen 1 | Unit |  |  |  | 0% |  | 1 | 1 | 0 |  |  | 66550000 | 0 | [5 empty] | 0
|  |  | Jembatan 1 Meter | Unit |  |  |  | 0% | 6 | 1 | 1 | 0 |  |  | 63525000 | 0 | [5 empty] | 0
|  |  | Jembatan 3 x 4 Meter | Unit |  |  |  | 0% | 1 | 1 | 1 | 0 |  |  | 114345000 | 0 | [5 empty] | 0
|  |  | Jembatan 4 x 4 Meter | Unit |  |  |  | 0% | 4 | 1 | 1 | 0 |  |  | 114345000 | 0 | [5 empty] | 0
|  |  | Jembatan 4 x 6 Meter | Unit |  |  |  | 0% | 4 | 1 | 1 | 0 |  |  | 139755000 | 0 | [5 empty] | 0
|  |  | Jembatan 4 x 8 Meter | Unit |  |  |  | 0% | 1 | 1 | 1 | 0 |  |  | 165165000 | 0 | [5 empty] | 0
|  |  | HDPE Culvert 1.0 X6 Triplewall | Unit |  |  |  | 0% | 1 | 1 | 1 | 0 |  |  | 51809625 | 0 | [5 empty] | 0
|  |  | HDPE Culvert 1.8X6 Triplewall | Unit |  |  |  | 0% | 1 | 1 | 1 | 0 |  |  | 80784000 | 0 | [5 empty] | 0
|  |  | HDPE Culvert 2.3X6 Triplewall | Unit |  |  |  | 0% |  | 1 | 1 | 0 |  |  | 104346000 | 0 | [5 empty] | 0
|  |  | Box Culvert 1 Meter |  |  |  |  | 0% | 2 | 1 | 1 | 0 |  |  | 51809625 | 0 | [5 empty] | 0
|  |  | Excavator 1 | HM |  |  |  | 0% | 20 | 6 | 1 | 0 |  |  | 720338.073 | 0 | [5 empty] | 0
|  |  | TLB 1 | HM |  |  |  | 0% | 20 | 7 | 1 | 0 |  |  | 680210.0662 | 0 | [5 empty] | 0
|  | Jembatan Semi Permanen | Upah PHL | HK | [6 empty] | 1
|  |  | Bahan Jembatan Semi Permanen 1 | Unit | [6 empty] | 1
|  |  | Excavator 1 | HM | [5 empty] | 10 | 1
|  | Gorong-gorong 40 cm | Upah PHL | HK |  |  |  | 0% | 11 | 2 | 1 | 0 | 140008 | 0 | 149108.52 | 0 | [5 empty] | 0
|  |  | Gorong-gorong 40 cm | Unit |  |  |  | 0% | 11 | 6 | 1 | 0 | 400000 | 0 | 440000 | 0 | [5 empty] | 0
|  |  | TLB 1 | HM |  |  |  | 0% | 11 | 5 | 1 | 0 | 647269.9687 | 0 | 680210.0662 | 0 | [5 empty] | 0
|  | Gorong-gorong 60 CM | Upah PHL | HK |  |  |  | 0% | 5 | 2 | 1 | 0 | 140008 | 0 | 149108.52 | 0 | [5 empty] | 0
|  |  | Gorong-gorong 60 cm | Unit |  |  |  | 0% | 5 | 6 | 1 | 0 | 550000 | 0 | 605000 | 0 | [5 empty] | 0
|  |  | TLB 1 | HM |  |  |  | 0% | 5 | 5 | 1 | 0 | 647269.9687 | 0 | 680210.0662 | 0 | [5 empty] | 0
|  | Gorong-gorong 80 CM | Upah PHL | HK |  |  | Unit | 0% | 3 | 2 | 1 | 0 | 140008 | 0 | 149108.52 | 0 | [5 empty] | 0
|  |  | Gorong-gorong 80 cm | Unit |  |  | Unit | 0% | 3 | 6 | 1 | 0 | 650000 | 0 | 715000 | 0 | 716625 | 0 | #DIV/0! | 0 |  | 0
|  |  | TLB 1 | HM |  |  | Unit | 0% | 3 | 5 | 1 | 0 | 647269.9687 | 0 | 680210.0662 | 0 | 582130.0992 | 0 | #DIV/0! | 0 |  | 0
SUB TOTAL JEMBATAN DAN GORONG-GORONG | [15 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | 0
Parit
|  | Parit 4 X 4 | Upah PHL | HK |  |  |  | 25% |  |  | 1
|  |  | Excavator 1 | HM |  |  |  | 25% |  | 0.01 | 1
1
|  | Parit 2 X 2 | Upah PHL | HK |  |  |  | 25% |  |  | 1
|  |  | Excavator 1 | HM |  |  |  | 25% |  | 0.033333 | 1
1
|  | Parit 1 X 1 | Upah PHL | HK |  |  |  | 25% |  | 0.033333 | 1
|  |  | Excavator 1 | HM |  |  |  | 25% |  | 0.016667 | 1
1
|  | Pintu Air | Upah PHL | HK | [6 empty] | 1
|  |  | Material Pintu Air 1 | Unit | [6 empty] | 1
|  |  | Excavator 1 | HM | [6 empty] | 1
| Perbatasan Pringgan |  | Upah PHL | HK | [6 empty] | 1
|  |  | Greader 1 | HM | [5 empty] | 0.002 | 1
|  |  | Excavator 1 | HM | [6 empty] | 1
| Galangan Api |  | Upah PHL | HK | [6 empty] | 1
1
| Barak Karyawan / Pondok Hujan |  | Upah PHL | HK | [6 empty] | 1
|  |  | Material Pondok Hujan | Unit | [6 empty] | 1
1
SUB TOTAL PEMELIHARAAN PRASARANA | [15 empty] | 3622745727.2294 | [5 empty] | 13354759.9338 | 53.8425
PENGAWETAN TANAH
| Tapak Kuda |  | Upah PHL | HK |  |  |  | 5% | 36892.72 | 0.33333 | 1 | 614.8787 | 140008 | 86087932.3627 | 158800.5738 | 97643085.084 | [5 empty] | 359947.9673
1
|  | Tapak Timbun | Upah PHL | HK |  |  |  | 5% | 36892.72 | 0.33333 | 1 | 614.8787 | 140008 | 86087932.3627 | 158800.5738 | 97643085.084 | [5 empty] | 359947.9673
1
| Rorak / Benteng |  | Upah PHL | HK | [5 empty] | 0.33333 | 1
1
| Kontur |  | Upah PHL | HK | [6 empty] | 1
1
SUB TOTAL PENGAWETAN TANAH | [15 empty] | 195286170.1681 | [5 empty] | 719895.9346 | 2.9024
PENGENDALIAN HAMA DAN PENYAKIT
| Hama Tikus |  | Upah PHL | HK |  |  | Ha | 100% | 271.27 | 0.5 | 3 | 406.905 | 140008 | 56969955.24 | 158800.5738 | 64616747.4821 | 163305.3312 | 66449755.7919 | 154037.9683 | 62678819.5047 |  | 238200.8607
|  |  | Rodentisida | Kg |  |  | Ha | 100% | 271.27 | 0.186 | 3 | 151.3687 | 35251.2 | 5335926.9074 | 35985.6 | 5447092.0513 | 40359.0989 | 6109102.7163 | 37198.633 | 5630707.225 | Klerat di DPB | 20079.9648
0
SUB TOTAL HAMA TIKUS | [15 empty] | 70063839.5334 | [5 empty] | 258280.8255 | 1.0413
| Hama Babi |  | Upah PHL | HK
| Hama Ulat Api |  | Upah PHL | HK |  |  | Ha | 10% | 271.27 | 0.1 | 6 | 16.2762 | 140008 | 2278798.2096 | 158800.5738 | 2584669.8993 | 163305.3312 | 2657990.2317 | 154037.9683 | 2507152.7802 |  | 9528.0344
|  |  | Decis | Liter |  |  | Ha | 10% | 271.27 | 0.1 | 1 | 2.7127 | 107100 | 290530.17 | 118077.75 | 320309.5124 | 122618.79 | 332627.9916 | 115932.18 | 314489.2247 |  | 1180.7775
|  |  | Premi Extra Fooding | Liter |  |  | Ha | 10% | 271.27 | 0.1 | 6 | 16.2762 | 4158 | 67676.4396 | 4196.6325 | 68305.2299 | 4616.2958 | 75135.7529 | 4323.6427 | 70372.4741 |  | 251.7979
|  |  | Celemek | Buah | 4 |  | Ha | 10% | 271.27 | 0.01 | 1 | 0.27127 |  |  | 47231.1 | 12812.3805 | [5 empty] | 47.2311
|  |  | Sprayer (Inter) |  |  |  |  | 10% | 271.27 | 0.00625 | 1 | 0.16954 |  |  | 1506531.5213 | 255423.0036 | [5 empty] | 941.5822
|  |  | Masker Chemical |  | 12 |  |  | 10% | 271.27 | 0.03 | 1 | 0.81381 |  |  | 15435 | 12561.1574 | [5 empty] | 46.305
|  |  | Kaca mata |  | 1 |  |  | 10% | 271.27 | 0.0025 | 1 | 0.067818 |  |  | 41327.2125 | 2802.7082 | [5 empty] | 10.3318
|  |  | Sarung Tangan Karet |  | 2 |  |  | 10% | 271.27 | 0.005 | 1 | 0.13564 |  |  | 35423.325 | 4804.6427 | [5 empty] | 17.7117
|  |  | Sepatu Boots |  | 1 |  |  | 10% | 271.27 | 0.0025 | 1 | 0.067818 |  |  | 94462.2 | 6406.1902 | [5 empty] | 23.6156
SUB TOTAL HAMA ULAT API | [15 empty] | 3268094.7242 | [5 empty] | 12047.3872 | 0.048572
| Rayap |  | Upah PHL | HK | [5 empty] | 0.5 | 1
|  |  | Furadan | Kg | [5 empty] | 1.92 | 1
| Hama Lainnya (Oryctes) |  | Upah PHL | HK |  |  | Ha | 0% | 271.27 | 0.25 | 12 | 0 | 140008 | 0 | 149108.52 | 0 | 163305.3312 | 0 | #DIV/0! | 0 |  | 0
|  |  | Pheromone | Sct |  |  | Ha | 0% | 271.27 | 0.25 | 12 | 0 | 73807.2 | 0 | 77497.56 | 0 | 84501.8633 | 0 | #DIV/0! | 0 |  | 0
|  |  | Ferotrap | Buah |  |  | Ha | 0% | 271.27 | 0.125 | 12 | 0 | 50000 | 0 | 52500 | 0 | 58320 | 0 | #DIV/0! | 0 |  | 0
|  |  | Upah PHL | HK |  |  | Ha | 100% | 271.27 | 0.25 | 12 | 813.81 |  |  | 158800.5738 | 129233494.9642 | [5 empty] | 476401.7214
|  |  | Premi Extra Fooding | HK |  |  | Ha | 100% | 271.27 | 0.3 | 12 | 976.572 | 3700 | 3613316.4 | 4196.6325 | 4098313.7938 | [5 empty] | 15107.877
|  |  | Celemek | Buah | 4 | X | Ha | 100% | 271.27 | 0.005 | 4 | 5.4254 | 42840 | 232424.136 | 47231.1 | 256247.6099 | [5 empty] | 944.622
|  |  | Sprayer (Inter) | Buah |  |  |  | 100% | 271.27 | 0.00625 | 2 | 3.3909 | 1366468.5 | 4633523.8749 | 1506531.5213 | 5108460.0721 | 1593848.8584 | 5404542.2477 | 1488949.6266 | 5048842.0649 |  | 18831.644
|  |  | Masker Chemical | Buah | 12 | X | Ha | 100% | 271.27 | 0.015 | 4 | 16.2762 | 14000 | 227866.8 | 15435 | 251223.147 | [5 empty] | 926.1
|  |  | Kaca mata | Buah | 1 | X | Ha | 100% | 271.27 | 0.00125 | 4 | 1.3563 | 37485 | 50842.7798 | 41327.2125 | 56054.1647 | [5 empty] | 206.6361
|  |  | Sarung Tangan Karet | Buah | 2 | X | Ha | 100% | 271.27 | 0.0025 | 4 | 2.7127 | 32130 | 87159.051 | 35423.325 | 96092.8537 | [5 empty] | 354.2333
|  |  | Sepatu Boots | Buah | 1 | X | Ha | 100% | 271.27 | 0.00125 | 4 | 1.3563 | 85680 | 116212.068 | 94462.2 | 128123.805 | [5 empty] | 472.311
|  |  | CYPERMETHRIN | Liter |  |  | Ha | 100% | 271.27 | 0.0552 | 12 | 179.6892 |  |  | 56171.2725 | 10093373.7147 | [5 empty] | 37207.8509
SUB TOTAL PENGENDALIAN ORYCTES | [15 empty] | 149321384.1251 | [5 empty] | 550452.9956 | 2.2193
| Busuk Batang |  | Upah PHL | HK
|  |  | Marfu | Liter
| Batang/Crown Disease |  | Upah PHL | HK |  |  |  | Vol disesuaikan |  | 11.5 | 1
|  |  | Dithan | Ltr | [5 empty] | 0.272 | 1
|  |  | Kuproxite | Kg | [5 empty] | 0.136 | 1
| Penyakit Lainnya |  | Upah PHL | HK
SUB TOTAL PENGENDALIAN HAMA DAN PENYAKIT | [15 empty] | 222653318.3827 | [5 empty] | 820781.2083 | 3.3092
PEMUPUKAN KELAPA SAWIT
Anorganik
|  | - NPK Granule | Upah PHL | HK |  |  | Ha | 100% | 271.27 | 0.5 | 4 | 542.54 | 140008 | 75959940.32 | 158800.5738 | 86155663.3095 | 163305.3312 | 88599674.3892 | 154037.9683 | 83571759.3396 |  | 317601.1476
|  |  | Upah PHL Until Pupuk | HK |  |  | Ha | 100% | 271.27 | 0.18 | 4 | 195.3144 | 140008 | 27345578.5152 | 158800.5738 | 31016038.7914 | 163305.3312 | 31895882.7801 |  | 30085833.3622 |  | 114336.4131
|  |  | Premi Extra Fooding | HK |  |  | Ha | 100% | 271.27 | 0.5 | 4 | 542.54 | 3700 | 2007398 | 4196.6325 | 2276840.9965 | 4490.64 | 2436351.8256 | 4129.0908 | 2240196.9407 |  | 8393.265
|  | Umur 3 Bulan=575 gram | Takaran Pupuk | Buah | 1 | X | Ha | 100% | 271.27 | 0.0020833 | 4 | 2.2606 | 5000 | 11302.9167 | 5512.5 | 12461.4656 | 5832 | 13183.722 | 5448.1667 | 12316.0348 |  | 45.9375
|  | Umur 5 Bulan=575 gram | Celemek | Buah | 4 | X | Ha | 100% | 271.27 | 0.0083333 | 4 | 9.0423 | 42840 | 387373.56 | 47231.1 | 427079.3499 | 49968.576 | 451832.5204 | 46679.892 | 422095.1434 |  | 1574.37
|  | Umur 8 Bulan=950 gram | Masker Chemical | Buah | 12 | X | Ha | 100% | 271.27 | 0.025 | 4 | 27.127 | 14000 | 379778 | 15435 | 418705.245 | 16329.6 | 442973.0592 | 15254.8667 | 413818.7681 |  | 1543.5
|  | Umur 12 Bulan=950 gram | Sarung Tangan Karet | Buah | 2 | X | Ha | 100% | 271.27 | 0.0041667 | 4 | 4.5212 | 32130 | 145265.085 | 35423.325 | 160154.7562 | 37476.432 | 169437.1951 | 35009.919 | 158285.6788 |  | 590.3887
|  |  | Sepatu Boots | Buah | 1 | X | Ha | 100% | 271.27 | 0.0020833 | 4 | 2.2606 | 85680 | 193686.78 | 94462.2 | 213539.6749 | 99937.152 | 225916.2602 | 93359.784 | 211047.5717 |  | 787.185
|  | NPK 12-12-17-2+0,65B | NPK 12-12-17-2+TE | Kg |  |  | Kg/Ha | 100% | 271.27 | 414.8 | 1 | 112522.796 | 6152.5 | 692296502.39 | 6783.1313 | 763256893.885 | 7444.525 | 837678767.8919 | 6793.3854 | 764410721.389 |  | 2813642.8425
SUB TOTAL NPK 12 | [15 empty] | 883937377.4741 | [5 empty] | 3258515.0495 | 13.1374
|  | - Dolomite | Upah PHL | HK |  |  | Ha | 100% | 271.27 | 0.5 | 4 | 542.54 | 140008 | 75959940.32 | 158800.5738 | 86155663.3095 | 163305.3312 | 88599674.3892 | 154037.9683 | 83571759.3396 |  | 317601.1476
|  |  | Upah PHL Until Pupuk | HK |  |  | Ha | 100% | 271.27 | 0.18 | 4 | 195.3144 | 140008 | 27345578.5152 | 158800.5738 | 31016038.7914 | 163305.3312 | 31895882.7801 | 154037.9683 | 30085833.3622 |  | 114336.4131
|  | Umur 3 Bulan=150 gram | Premi Extra Fooding | HK |  |  | Ha | 100% | 271.27 | 0.5 | 4 | 542.54 | 3700 | 2007398 | 4196.6325 | 2276840.9965 | 4490.64 | 2436351.8256 | 4129.0908 | 2240196.9407 |  | 8393.265
|  | Umur 5 Bulan=150 gram | Takaran Pupuk | Buah | 1 | X | Ha | 100% | 271.27 | 0.0020833 | 4 | 2.2606 | 5000 | 11302.9167 | 5512.5 | 12461.4656 | 5832 | 13183.722 | 5448.1667 | 12316.0348 |  | 45.9375
|  | Umur 8 Bulan=225 gram | Celemek | Buah | 4 | X | Ha | 100% | 271.27 | 0.0083333 | 4 | 9.0423 | 42840 | 387373.56 | 47231.1 | 427079.3499 | 49968.576 | 451832.5204 | 46679.892 | 422095.1434 |  | 1574.37
|  | Umur 12 Bulan=225 gram | Masker Chemical | Buah | 12 | X | Ha | 100% | 271.27 | 0.025 | 4 | 27.127 | 14000 | 379778 | 15435 | 418705.245 | 16329.6 | 442973.0592 | 15254.8667 | 413818.7681 |  | 1543.5
|  |  | Sarung Tangan Karet | Buah | 2 | X | Ha | 100% | 271.27 | 0.0041667 | 4 | 4.5212 | 32130 | 145265.085 | 35423.325 | 160154.7562 | 37476.432 | 169437.1951 | 35009.919 | 158285.6788 |  | 590.3887
|  |  | Sepatu Boots | Buah | 1 | X | Ha | 100% | 271.27 | 0.0020833 | 4 | 2.2606 | 85680 | 193686.78 | 94462.2 | 213539.6749 | 99937.152 | 225916.2602 | 93359.784 | 211047.5717 |  | 787.185
|  |  | DOLOMITE | Kg |  |  | Kg/Ha | 100% | 271.27 | 102 | 1 | 27669.54 | 870 | 24072499.8 | 959.175 | 26539931.0295 | 1052.7 | 29127724.758 | 960.625 | 26580051.8625 |  | 97835.85
SUB TOTAL DOLOMITE | [15 empty] | 147220414.6186 | [5 empty] | 542708.057 | 2.188
|  | - Borate | Upah PHL | HK |  |  | Ha | 100% | 271.27 | 0.2 | 1 | 54.254 | 140008 | 7595994.032 | 158800.5738 | 8615566.3309 | 163305.3312 | 8859967.4389 | 154037.9683 | 8357175.934 |  | 31760.1148
|  | Umur 12 Bulan=20 gram | Upah PHL Until Pupuk | HK |  |  | Ha | 100% | 271.27 | 0.18 | 1 | 48.8286 | 140008 | 6836394.6288 | 158800.5738 | 7754009.6979 | 163305.3312 | 7973970.695 | 154037.9683 | 7521458.3406 |  | 28584.1033
|  |  | Premi Extra Fooding | HK |  |  | Ha | 100% | 271.27 | 0.2 | 1 | 54.254 | 3700 | 200739.8 | 4196.6325 | 227684.0997 | 4490.64 | 243635.1826 | 4129.0908 | 224019.6941 |  | 839.3265
|  |  | Takaran Pupuk | Buah | 1 | X | Ha | 100% | 271.27 | 0.0083333 | 1 | 2.2606 | 5000 | 11302.9167 | 5512.5 | 12461.4656 | 5832 | 13183.722 | 5448.1667 | 12316.0348 |  | 45.9375
|  |  | Celemek | Buah | 4 | X | Ha | 100% | 271.27 | 0.033333 | 1 | 9.0423 | 42840 | 387373.56 | 47231.1 | 427079.3499 | 49968.576 | 451832.5204 | 46679.892 | 422095.1434 |  | 1574.37
|  |  | Masker Chemical | Buah | 12 | X | Ha | 100% | 271.27 | 0.1 | 1 | 27.127 | 14000 | 379778 | 15435 | 418705.245 | 16329.6 | 442973.0592 | 15254.8667 | 413818.7681 |  | 1543.5
|  |  | Sarung Tangan Karet | Buah | 2 | X | Ha | 100% | 271.27 | 0.016667 | 1 | 4.5212 | 32130 | 145265.085 | 35423.325 | 160154.7562 | 37476.432 | 169437.1951 | 35009.919 | 158285.6788 |  | 590.3887
|  |  | Sepatu Boots | Buah | 1 | X | Ha | 100% | 271.27 | 0.0083333 | 1 | 2.2606 | 85680 | 193686.78 | 94462.2 | 213539.6749 | 99937.152 | 225916.2602 | 93359.784 | 211047.5717 |  | 787.185
|  |  | Borate | Kg |  |  | Kg/Ha | 100% | 271.27 | 2.72 | 1 | 737.8544 | 11120 | 8204940.928 | 12259.8 | 9045947.3731 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  | 33346.656
SUB TOTAL BORATE | [15 empty] | 26875147.9933 | [5 empty] | 99071.5818 | 0.39943
| Janjang Kosong |  | Upah PHL | HK |  |  |  | 100% | 271.27 | 6 | 1 | 1627.62 | 140008 | 227879820.96 | 158800.5738 | 258466989.9284 | 163305.3312 | 265799023.1677 | 154037.9683 | 250715278.0187 | Aplikasi Jangkos start awal setelah kegiatan tanam KS khusus untuk areal reklamasi | 952803.4428
|  |  | Angkutan JJK 1 | Ton |  |  |  | 100% | 271.27 | 10.608 | 1 | 2877.6322 | 58900 | 169492534.224 | 72160 | 207649936.6656 | 52349.44 | 150642432.102 | 61136.48 | 175928300.9972 |  | 765473.28
|  |  | Angkong | Buah |  |  |  | 100% | 271.27 | 0.0167 | 1 | 4.5302 | 537481 | 2434901.2635 | 592572.8025 | 2684478.643 | 626917.8384 | 2840068.8338 | 585657.2136 | 2653149.5801 |  | 9895.9658
|  |  | Gancu | Buah |  |  |  | 0% | 271.27 | 0.0167 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 |  | 0
|  |  | Sepatu Boots | Buah |  |  |  | 100% | 271.27 | 0.0167 | 1 | 4.5302 | 85680 | 388148.3071 | 94462.2 | 427933.5086 | 99937.152 | 452736.1854 | 93359.784 | 422939.3337 |  | 1577.5187
| Aplikasi Abu Boiler |  | Upah PHL | HK |  |  |  | 20% | 271.27 | 2.5 | 1 | 135.635 | 140008 | 18989985.08 | 158800.5738 | 21538915.8274 | 163305.3312 | 22149918.5973 | 154037.9683 | 20892939.8349 |  | 79400.2869
|  |  | Angkutan Abu Boiler | Ton |  |  |  | 20% | 271.27 | 0.68 | 1 | 36.8927 | 58900 | 2172981.208 | 72160 | 2662178.6752 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  | 9813.76
|  |  | Angkong | Buah |  |  |  | 20% | 271.27 | 0.0167 | 1 | 0.90604 | 537481 | 486980.2527 | 592572.8025 | 536895.7286 | 626917.8384 | 568013.7668 | 585657.2136 | 530629.916 |  | 1979.1932
|  |  | Gancu | Buah |  |  |  | 0% | 271.27 | 0.0167 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 |  | 0
|  |  | Sepatu Boots | Buah |  |  |  | 20% | 271.27 | 0.0167 | 1 | 0.90604 | 85680 | 77629.6614 | 94462.2 | 85586.7017 | 99937.152 | 90547.2371 | 93359.784 | 84587.8667 |  | 315.5037
SUB TOTAL JANJANG KOSONG DAN ABU BOILER | [15 empty] | 494052915.6785 | [5 empty] | 1821258.9512 | 7.3428
| Mill Effluent (Limbah Pabrik) |  | Upah PHL | HK
| Pemupukan Lainnya |  | Upah PHL | HK
| Pengangkutan Pupuk Intern |  | Upah BM Pupuk Intern | HK |  |  | Ton | 100% | 141.8525 | 1 | 1 | 141.8525 | 19500 | 2766123.9138 | 22117.3875 | 3137406.8961 | 22744.8 | 3226406.9331 | 21454.0625 | 3043312.581 |  | 11565.6243
|  |  | Farm Traktor 1 | HM | [17 empty] | 0
|  |  | Angkutan Pupuk 1 | Ton |  |  | Ton | 100% | 141.8525 | 1 | 1 | 141.8525 | 59500 | 8440224.2498 | 68420 | 9705548.6247 | 53647.36 | 7610012.585 | 60522.4533 | 8585261.8199 |  | 35778.1864
| Pengangkutan Pupuk Ekstern |  | Upah BM Pupuk Ekstern | HK |  |  | Ton | 100% | 141.8525 | 1 | 1 | 141.8525 | 32000 | 4539280.2688 | 36295.2 | 5148565.1629 | 37324.8 | 5294616.5055 | 35206.6667 | 4994153.9791 |  | 18979.486
|  |  | Angkutan Pupuk 2 | Ton |  |  | Ton | 100% | 141.8525 | 1 | 1 | 141.8525 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUB TOTAL PENGANGKUTAN PUPUK | [15 empty] | 17991520.6837 | [5 empty] | 66323.2967 | 0.2674
SUB TOTAL PEMUPUKKAN KELAPA SAWIT | [15 empty] | 1570077376.4481 | [5 empty] | 5787876.9361 | 23.335
PEMUPUKAN KACANGAN
| Anorganik |  | Upah PHL | HK |  |  |  | 100 |  | 1 | 1
|  |  | Urea | Kg |  |  |  | 100 |  | 25 | 1
| Pemupukan Lainnya |  | Upah PHL | HK
| Pengangkutan Pupuk Intern |  | Upah BM Pupuk Intern | Ton |  |  |  | 100 |  | 1 | 1
|  |  | Farm Traktor 1 | HM |  |  |  | 100 |  | 0.5 | 1
|  |  | Angkutan Pupuk 1 | Ton |  |  |  | 100 |  | 1 | 1
| Pengangkutan Pupuk Ekstern |  | Upah BM Pupuk Ekstern | Ton |  |  |  | 100 |  | 1 | 1
|  |  | Angkutan Pupuk 1 | Ton |  |  |  | 100 |  | 1 | 1
PENGAWASAN DAN ADMINISTRASI | [16 empty] | 0 | 0
| Pengawasan |  | Upah PHL | HK |  |  | Ha | 100% | 271.27 | 0.25 | 12 | 813.81 | 140008 | 113939910.48 | 158800.5738 | 129233494.9642 | 163305.3312 | 132899511.5839 | 154037.9683 | 125357639.0094 |  | 476401.7214
|  |  | Unit Manager 1 | KM |  |  | Ha | 100% | 271.27 | 1 | 12 | 3255.24 | 2498.34 | 8132696.3016 | 2623.257 | 8539331.1167 | 2754.4199 | 8966297.6725 | 2625.339 | 8546108.3636 |  | 44457.1591
|  |  | Unit Askep 1 | KM |  |  | Ha | 100% | 271.27 | 1 | 12 | 3255.24 | 1213.03 | 3948703.7772 | 1337.3656 | 4353445.9144 | 1337.3656 | 4353445.9144 | 1295.9204 | 4218531.8686 |  | 16048.3869
| Administrasi |  | Upah PHL | HK |  |  | Ha | 100% | 271.27 | 0.05 | 12 | 162.762 | 140008 | 22787982.096 | 158800.5738 | 25846698.9928 | 163305.3312 | 26579902.3168 | 154037.9683 | 25071527.8019 |  | 95280.3443
|  |  | ATK | Set |  |  | Ha | 100% | 271.27 | 0.08 | 12 | 260.4192 | 20000 | 5208384 | 22050 | 5742243.36 | 23328 | 6075059.0976 | 21792.6667 | 5675228.8192 |  | 21168
SUB TOTAL PENGAWASAN DAN ADMINISTRASI | [15 empty] | 173715214.3481 | [5 empty] | 640377.5366 | 2.5818
GRAND TOTAL TBM 1 | [13 empty] | 5895235640.6103 |  | 6728410117.8147 |  | #N/A |  | #N/A |  | 24803369.7711 | 100
TOTAL

## S1 TBM 2
| Luas : | 271.27
Pekerjaan |  |  | Material |  | Rotasi APD |  | TBM 2 | [5 empty] | 2028 |  | 2028 |  | 2029 |  | Rata-rata |  |  | Rp/Ha | Persentase (%)
|  |  | Jenis | Sat |  |  | Sat | Vol |  | Norma | Rotasi | Jumlah Unit | Rp Sat | Jumlah RP | Rp Sat | Jumlah RP | Rp Sat | Jumlah RP | Rp Sat | Jumlah RP | Keterangan
[8 empty] | % | Luas/Mtr/Pkk/Unit
TANAM KACANGAN
| Tanam Kacangan |  | Upah PHL | HK
|  |  | PJ | Kg
|  |  | CM | Kg
|  |  | MB (Mocuna Bracteata) | Kg
|  |  | Rizhobium | Kg
|  |  | Rock Phosphate | Kg
|  |  | Sepatu Boots | Buah | 1 | X
| Pemeliharaan Kacangan |  | Upah PHL | HK
| Bongkar Tumbuhan Pengganggu |  | Upah PHL | HK
|  |  | Glyphosate | Liter
|  |  | Metil Metsulfuron | Kg
|  |  | Perekat | Liter
|  |  | Sprayer | Buah
|  |  | Premi Extra Fooding | HK
|  |  | Celemek | Buah | 4 | X
|  |  | Masker Chemical | Buah | 12 | X
|  |  | Kaca mata | Buah | 1 | X
|  |  | Sarung Tangan Karet | Buah | 2 | X
|  |  | Sepatu Boots | Buah | 1 | X
| Pemberantasan Lalang |  | Upah PHL | HK
|  |  | Glyphosate | Liter
|  |  | Perekat | Liter
|  |  | Sprayer | Buah
|  |  | Premi Extra Fooding | HK
|  |  | Celemek | Buah | 4 | X
|  |  | Masker | Buah | 12 | X
|  |  | Kaca mata | Buah | 1 | X
|  |  | Sarung Tangan Karet | Buah | 2 | X
|  |  | Sepatu Boots | Buah | 1 | X
SUB TOTAL TANAMAN KACANGAN | [13 empty] | 0 |  | 0
TANAMAN BELUM MENGHASILKAN
PEMBUATAN PIRINGAN, PASAR RINTIS, TPH DAN TITI PASAR RINTIS
| Pembuatan Piringan |  | Upah PHL | HK | [7 empty] | 0 | 151208.64 | 0 | 163305.3312 | 0 | 179635.8643 | 0 | #DIV/0! | 0
|  |  | Cangkul | Buah
|  |  | Sepatu Boots | Buah
| Pembuatan Pasar Rintis |  | Upah PHL | HK
|  |  | Cangkul | Buah
|  |  | Sepatu Boots | Buah
| Pembuatan TPH |  | Upah PHL | HK
|  |  | Cangkul | Buah
Sepatu Boots
| Pembuatan Titi Pasar Rintis |  | Upah PHL | HK | [5 empty] | 0.5 | 1 | 0 | 151208.64 | 0 | 163305.3312 | 0 | 179635.8643 | 0 | #DIV/0! | 0
|  |  | Titi Pasar Rintis 1 | Buah | [5 empty] | 0.5 | 1 | 0 | 495000 | 0 | 544500 | 0 | 598950 | 0 | #DIV/0! | 0
|  |  | Sepatu Boots | Buah
| Pembuatan Pasar Pikul / Pasar Tengah |  | Upah PHL | HK | [5 empty] | 0.15 | 1
|  |  | Parang | Buah | [5 empty] | 0.0005 | 1
|  |  | Sepatu Boots | Buah | 1 | X |  |  |  | 0.000625 | 1
| PEMELIHARAAN TITI PASAR RINTIS |  | Upah PHL | HK | [6 empty] | 1
|  |  | Titi Pasar Rintis 1 | Unit | [6 empty] | 1
|  |  | TLB 1 | HM | [6 empty] | 1
SUB TOTAL PEMBUATAN PIRINGAN,PASAR RINTIS,DAN TITI PASAR RINTIS | [13 empty] | 0 |  | 0
PENGENDALIAN GULMA
Pemel. Piringan, TPH dan Pasar Rintis (Manual)
|  | Pemeliharaan Piringan Manual | Upah PHL | HK |  |  | Ha | 100% | 271.27 | 2.5 | 1 | 678.175 | 169122.6111 | 114694726.7807 | 163305.3312 | 110749592.9866 | 179635.8643 | 121824552.2852 | 170687.9355 | 115756290.6842 |  | 422806.5277
|  |  | Cangkul | Buah |  |  | Ha | 100% | 271.27 | 0.0083 | 1 | 2.2515 | 87746.528 | 197564.9053 | [7 empty] | 728.2962
|  |  | Sepatu Boots | Buah | 1 | X |  | 100% | 271.27 | 0.010417 | 1 | 2.8257 | 99185.31 | 280270.8234 | [7 empty] | 1033.1803
|  | Pemeliharaan TPH Manual | Upah PHL | HK
|  |  | Cangkul | Buah
|  |  | Sepatu Boots | Buah
|  | Pemeliharaan Pasar Rintis Manual | Upah PHL | HK | [5 empty] | 2 | 1
|  |  | Parang | Buah | [5 empty] | 0.005 | 1
|  |  | Sepatu Boots | Buah | 1 | X |  |  |  | 0.0083333 | 1
SUB TOTAL PEMELIHARAAN PIRINGAN,TPH,PASAR RINTIS | [13 empty] | 115172562.5094 |  | 110749592.9866 | [5 empty] | 424568.0042 | 3.2354
Pemel. Piringan, TPH dan Pasar Rintis (Chemis)
|  | Pemeliharaan Piringan /Pasar Rintis(Chemist) | Upah PHL | HK |  |  | Ha | 100% | 271.27 | 0.75 | 3 | 610.3575 | 169122.6111 | 103225254.1026 | 163305.3312 | 99674633.6879 | 179635.8643 | 109642097.0567 | 170687.9355 | 104180661.6157 |  | 380525.875
|  |  | Glyphosate | Liter |  |  | Ha | 100% | 271.27 | 0.45 | 1 | 122.0715 | 38965.6575 | 4756596.2595 | 41620.3207 | 5080654.9808 | 44533.7432 | 5436300.8294 | 41706.5738 | 5091184.0232 |  | 17534.5459
|  |  | Metil Metsulfuron | Kg |  |  | Ha | 100% | 271.27 | 0.018 | 1 | 4.8829 | 106269.975 | 518901.4101 | 113509.9656 | 554253.2706 | 121455.6632 | 593050.9996 | 113745.2013 | 555401.8934 |  | 1912.8595
|  |  | Perekat | Liter |  |  | Ha | 100% | 271.27 | 0.135 | 3 | 109.8644 | 49592.655 | 5448464.8063 | 52971.3173 | 5819659.3416 | 56679.3095 | 6227035.4955 | 53081.0939 | 5831719.8812 |  | 20085.0253
|  |  | FLUROXYPYR | Liter |  |  | Ha | 100% | 271.27 | 0.5 | 2 | 271.27 | 163832.8781 | 44442944.849 | [7 empty] | 163832.8781
|  |  | Premi Extra Fooding | HK |  |  | Ha | 100% | 271.27 | 0.75 | 3 | 610.3575 | 4469.4136 | 2727940.119 | 4490.64 | 2740895.8038 | 4849.8912 | 2960167.4681 | 4603.3149 | 2809667.797 |  | 10056.1806
|  |  | Sprayer (Inter) | Buah |  |  | Ha | 100% | 271.27 | 0.003125 | 3 | 2.5432 | 1581858.0973 | 4022912.3068 | 1593848.8584 | 4053406.6858 | 1721356.7671 | 4377679.2207 | 1632354.5743 | 4151332.7377 |  | 14829.9197
|  |  | Celemek | Buah | 4 | X | Ha | 100% | 271.27 | 0.0125 | 3 | 10.1726 | 49592.655 | 504487.4821 | 49968.576 | 508311.5854 | 53966.0621 | 548976.5123 | 51175.7644 | 520591.8599 |  | 1859.7246
|  |  | Masker Chemical | Buah | 12 | X | Ha | 100% | 271.27 | 0.0375 | 3 | 30.5179 | 16206.75 | 494595.5707 | 16329.6 | 498344.6916 | 17635.968 | 538212.2669 | 16724.106 | 510384.1764 |  | 1823.2594
|  |  | Kaca mata | Buah | 1 | X | Ha | 100% | 271.27 | 0.003125 | 3 | 2.5432 | 43393.5731 | 110356.6367 | 43722.504 | 111193.1593 | 47220.3043 | 120088.6121 | 44778.7938 | 113879.4694 |  | 406.8147
|  |  | Sarung Tangan Karet | Buah | 2 | X | Ha | 100% | 271.27 | 0.00625 | 3 | 5.0863 | 37194.4913 | 189182.8058 | 37476.432 | 190616.8445 | 40474.5466 | 205866.1921 | 38381.8233 | 195221.9475 |  | 697.3967
|  |  | Sepatu Boots | Buah | 1 | X | Ha | 100% | 271.27 | 0.003125 | 3 | 2.5432 | 99185.31 | 252243.741 | 99937.152 | 254155.7927 | 107932.1242 | 274488.2561 | 102351.5287 | 260295.93 |  | 929.8623
SUB TOTAL PEMELIHARAAN PIRINGAN/PASAR RINTIS CHEMIST | [13 empty] | 166693880.0896 |  | 119486125.8441 | [5 empty] | 614494.3418 | 4.6827
|  | Pemeliharaan TPH (Chemist) | Upah PHL | HK
|  |  | Glyphosate | Liter
|  |  | Metil Metsulfuron | Kg
|  |  | Perekat | Liter
|  |  | Premi Extra Fooding | HK
|  |  | Sprayer (Inter) | Buah
|  |  | Celemek | Buah
|  |  | Masker | Buah
|  |  | Kaca mata | Buah
|  |  | Sarung Tangan Karet | Buah
|  |  | Sepatu Boots | Buah
|  | Pemeliharaan Pasar Rintis (Chemist) | Upah PHL | HK
|  |  | Glyphosate | Liter
|  |  | Metil Metsulfuron | Kg
|  |  | Perekat | Liter
|  |  | Premi Extra Fooding | HK
|  |  | Sprayer (Inter) | Buah
|  |  | Celemek | Buah
|  |  | Masker | Buah
|  |  | Kaca mata | Buah
|  |  | Sarung Tangan Karet | Buah
|  |  | Sepatu Boots | Buah
| Pemeliharaan Gawangan Manual |  | Upah PHL | HK |  |  | Ha | 100% | 271.27 | 2 | 2 | 1085.08 | 169122.6111 | 183511562.8491 | 163305.3312 | 177199348.7785 | 179635.8643 | 194919283.6563 | 170687.9355 | 185210065.0947 |  | 676490.4444
|  |  | Cangkul | Buah |  |  |  | 100% | 271.27 | 0.0085 | 2 | 4.6116 | 87746.528 | 404651.0109 | 88411.662 | 407718.3364 | 95484.595 | 440335.8033 | 90547.595 | 417568.3835 |  | 1491.691
|  |  | Sepatu Boots | Buah |  |  | Ha | 100% | 271.27 | 0.0085 | 2 | 4.6116 | 99185.31 | 457401.9837 | 99937.152 | 460869.1708 | 107932.1242 | 497738.7045 | 102351.5287 | 472003.2863 |  | 1686.1503
SUB TOTAL PEMELIHARAAN GAWANGAN MANUAL | [13 empty] | 184373615.8438 |  | 178067936.2857 | [5 empty] | 679668.2856 | 5.1794
|  | Basmi Bambu | Upah PHL | HK | [5 empty] | 12 | 1
|  |  | Cangkul | Buah | [5 empty] | 0.017 | 1
|  |  | Sepatu Boots | Buah | 1 | X |  |  |  | 0.05 | 1
| Pemeliharaan Gawangan Chemist |  | Upah PHL | HK |  |  | Ha | 100% | 271.27 | 1.25 | 2 | 678.175 | 169122.6111 | 114694726.7807 | 163305.3312 | 110749592.9866 | 179635.8643 | 121824552.2852 | 170687.9355 | 115756290.6842 |  | 422806.5277
|  |  | Triclophir | Liter |  |  | Ha | 0% | 271.27 | 0.36 | 2 | 0 | 208997.6175 | 0 | 223236.2657 | 0 | 238862.8043 | 0 | #DIV/0! | 0 |  | 0
|  |  | Metil Metsulfuron | Kg |  |  | Ha | 100% | 271.27 | 0.036 | 2 | 19.5314 | 106269.975 | 2075605.6405 | 113509.9656 | 2217013.0825 | 121455.6632 | 2372203.9983 | 113745.2013 | 2221607.5738 |  | 7651.4382
|  |  | Parakuat | Liter |  |  | Ha | 100% | 271.27 | 0.9 | 2 | 488.286 | 31290.6038 | 15278763.7427 | 33422.3788 | 16319679.6352 | 35761.9453 | 17462057.2097 | 33491.6426 | 16353500.1958 |  | 56323.0868
|  |  | Perekat | Liter |  |  | Ha | 100% | 271.27 | 0.27 | 2 | 146.4858 | 49592.655 | 7264619.7418 | 52971.3173 | 7759545.7888 | 56679.3095 | 8302713.994 | 53081.0939 | 7775626.5082 |  | 26780.0337
|  |  | Premi Extra Fooding | HK |  |  | Ha | 100% | 271.27 | 1.25 | 2 | 678.175 | 4469.4136 | 3031044.5767 | 4490.64 | 3045439.782 | 4849.8912 | 3289074.9646 | 4603.3149 | 3121853.1077 |  | 11173.534
|  |  | Sprayer (Inter) | Buah |  |  | Ha | 100% | 271.27 | 0.00625 | 2 | 3.3909 | 1581858.0973 | 5363883.0757 | 1593848.8584 | 5404542.2477 | 1721356.7671 | 5836905.6275 | 1632354.5743 | 5535110.317 |  | 19773.2262
|  |  | Celemek | Buah | 4 | X | Ha | 100% | 271.27 | 0.020833 | 2 | 11.3029 | 49592.655 | 560541.6467 | 49968.576 | 564790.6505 | 53966.0621 | 609973.9025 | 51175.7644 | 578435.3999 |  | 2066.3606
|  |  | Masker Chemical | Buah | 12 | X | Ha | 100% | 271.27 | 0.0625 | 2 | 33.9087 | 16206.75 | 549550.6341 | 16329.6 | 553716.324 | 17635.968 | 598013.6299 | 16724.106 | 567093.5293 |  | 2025.8438
|  |  | Kaca mata | Buah | 1 | X | Ha | 100% | 271.27 | 0.0052083 | 2 | 2.8257 | 43393.5731 | 122618.4852 | 43722.504 | 123547.9548 | 47220.3043 | 133431.7912 | 44778.7938 | 126532.7437 |  | 452.0164
|  |  | Sarung Tangan Karet | Buah | 2 | X | Ha | 100% | 271.27 | 0.010417 | 2 | 5.6515 | 37194.4913 | 210203.1175 | 37476.432 | 211796.4939 | 40474.5466 | 228740.2134 | 38381.8233 | 216913.275 |  | 774.8852
|  |  | Sepatu Boots | Buah | 1 | X | Ha | 100% | 271.27 | 0.0052083 | 2 | 2.8257 | 99185.31 | 280270.8234 | 99937.152 | 282395.3252 | 107932.1242 | 304986.9513 | 102351.5287 | 289217.7 |  | 1033.1803
SUB TOTAL PEMELIHARAAN GAWANGAN CHEMIST | [13 empty] | 149431828.265 |  | 36482467.2847 | [5 empty] | 550860.1329 | 4.1978
| Pemeliharaan Gawangan Chemist |  | Upah PHL | HK | [5 empty] | 1.5 | 3
| (AREAL RENDAHAN) |  | Triclophir | Liter | [5 empty] | 0.36 | 3
|  |  | Metil Metsulfuron | Kg | [5 empty] | 0.036 | 3
|  |  | Parakuat | Liter | [5 empty] | 0.9 | 3
|  |  | Perekat | Liter | [5 empty] | 0.27 | 3
|  |  | Premi Extra Fooding | HK | [5 empty] | 1.5 | 3
|  |  | Sprayer | Buah | [5 empty] | 0.0062667 | 3
|  |  | Celemek | Buah | 4 | X |  |  |  | 0.025 | 3
|  |  | Masker Chemical | Buah | 12 | X |  |  |  | 0.075 | 3
|  |  | Kaca mata | Buah | 1 | X |  |  |  | 0.00625 | 3
|  |  | Sarung Tangan Karet | Buah | 2 | X |  |  |  | 0.0125 | 3
|  |  | Sepatu Boots | Buah | 1 | X |  |  |  | 0.00625 | 3
Pemberantasan Lalang (Spraying/Spot/Wiping)
|  | Sheet Lalang | Upah PHL | HK | [5 empty] | 4 | 1
|  |  | Glyphosate | Liter | [5 empty] | 4 | 1
|  |  | Perekat | Liter | [5 empty] | 0.072 | 1
|  |  | Premi Extra Fooding | HK | [5 empty] | 4 | 1
|  |  | Sprayer (Inter) | Buah | [5 empty] | 0.016667 | 1
|  |  | Celemek | Buah | 4 | X |  |  |  | 0.066667 | 1
|  |  | Masker Chemical | Buah | 12 | X |  |  |  | 0.2 | 1
|  |  | Kaca mata | Buah | 1 | X |  |  |  | 0.016667 | 1
|  |  | Sarung Tangan Karet | Buah | 2 | X |  |  |  | 0.033333 | 1
|  |  | Sepatu Boots | Buah | 1 | X |  |  |  | 0.016667 | 1
|  | Spot Lalang | Upah PHL | HK |  |  | Ha | 20% | 271.27 | 1.5 | 2 | 162.762 | 169122.6111 | 27526734.4274 | 163305.3312 | 26579902.3168 | 179635.8643 | 29237892.5485 | 170687.9355 | 27781509.7642 |  | 101473.5667
|  |  | Glyphosate | Liter |  |  | Ha | 20% | 271.27 | 1.5 | 2 | 162.762 | 38965.6575 | 6342128.346 | 41620.3207 | 6774206.641 | 44533.7432 | 7248401.1059 | 41706.5738 | 6788245.3643 |  | 23379.3945
|  |  | Perekat | Liter |  |  | Ha | 20% | 271.27 | 0.027 | 2 | 2.9297 | 49592.655 | 145292.3948 | 52971.3173 | 155190.9158 | 56679.3095 | 166054.2799 | 53081.0939 | 155512.5302 |  | 535.6007
|  |  | Premi Extra Fooding | HK |  |  | Ha | 20% | 271.27 | 1.5 | 2 | 162.762 | 4469.4136 | 727450.6984 | 4490.64 | 730905.5477 | 4849.8912 | 789377.9915 | 4603.3149 | 749244.7459 |  | 2681.6482
|  |  | Sprayer (Inter) | Buah |  |  | Ha | 20% | 271.27 | 0.00625 | 2 | 0.67817 | 1581858.0973 | 1072776.6151 | 1593848.8584 | 1080908.4495 | 1721356.7671 | 1167381.1255 | 1632354.5743 | 1107022.0634 |  | 3954.6452
|  |  | Celemek | Buah | 4 | X | Ha | 20% | 271.27 | 0.025 | 2 | 2.7127 | 49592.655 | 134529.9952 | 49968.576 | 135549.7561 | 53966.0621 | 146393.7366 | 51175.7644 | 138824.496 |  | 495.9266
|  |  | Masker Chemical | Buah | 12 | X | Ha | 20% | 271.27 | 0.075 | 2 | 8.1381 | 16206.75 | 131892.1522 | 16329.6 | 132891.9178 | 17635.968 | 143523.2712 | 16724.106 | 136102.447 |  | 486.2025
|  |  | Kaca mata | Buah | 1 | X | Ha | 20% | 271.27 | 0.00625 | 2 | 0.67817 | 43393.5731 | 29428.4365 | 43722.504 | 29651.5092 | 47220.3043 | 32023.6299 | 44778.7938 | 30367.8585 |  | 108.4839
|  |  | Sarung Tangan Karet | Buah | 2 | X | Ha | 20% | 271.27 | 0.0125 | 2 | 1.3563 | 37194.4913 | 50448.7482 | 37476.432 | 50831.1585 | 40474.5466 | 54897.6512 | 38381.8233 | 52059.186 |  | 185.9725
|  |  | Sepatu Boots | Buah | 1 | X | Ha | 20% | 271.27 | 0.00625 | 2 | 0.67817 | 99185.31 | 67264.9976 | 99937.152 | 67774.8781 | 107932.1242 | 73196.8683 | 102351.5287 | 69412.248 |  | 247.9633
|  | Wipping | Upah PHL | HK |  |  | Ha | 100% | 271.27 | 0.3 | 4 | 325.524 | 169122.6111 | 55053468.8547 | 163305.3312 | 53159804.6335 | 179635.8643 | 58475785.0969 | 170687.9355 | 55563019.5284 |  | 202947.1333
|  |  | Glyphosate | Liter |  |  | Ha | 100% | 271.27 | 0.25 | 4 | 271.27 | 38965.6575 | 10570213.91 | 41620.3207 | 11290344.4017 | 44533.7432 | 12080668.5098 | 41706.5738 | 11313742.2739 |  | 38965.6575
|  |  | Premi Extra Fooding | HK |  |  | Ha | 100% | 271.27 | 0.3 | 4 | 325.524 | 4469.4136 | 1454901.3968 | 4490.64 | 1461811.0954 | 4849.8912 | 1578755.983 | 4603.3149 | 1498489.4917 |  | 5363.2963
|  |  | Ember | Buah | 1 |  | Ha | 100% | 271.27 | 0.00125 | 4 | 1.3563 | 8885.3507 | 12051.6454 | 8952.7032 | 12142.999 | 9668.9195 | 13114.4389 | 9168.9911 | 12436.3611 |  | 44.4268
|  |  | Celemek | Buah | 4 | X | Ha | 100% | 271.27 | 0.005 | 4 | 5.4254 | 49592.655 | 269059.9904 | 49968.576 | 271099.5122 | 53966.0621 | 292787.4732 | 51175.7644 | 277648.992 |  | 991.8531
|  |  | Masker Chemical | Buah | 12 | X | Ha | 100% | 271.27 | 0.015 | 4 | 16.2762 | 16206.75 | 263784.3043 | 16329.6 | 265783.8355 | 17635.968 | 287046.5424 | 16724.106 | 272204.8941 |  | 972.405
|  |  | Kaca mata | Buah | 1 | X | Ha | 100% | 271.27 | 0.00125 | 4 | 1.3563 | 43393.5731 | 58856.8729 | 43722.504 | 59303.0183 | 47220.3043 | 64047.2598 | 44778.7938 | 60735.717 |  | 216.9679
|  |  | Sarung Tangan Karet | Buah | 2 | X | Ha | 100% | 271.27 | 0.0025 | 4 | 2.7127 | 37194.4913 | 100897.4964 | 37476.432 | 101662.3171 | 40474.5466 | 109795.3025 | 38381.8233 | 104118.372 |  | 371.9449
|  |  | Sepatu Boots | Buah | 1 | X | Ha | 100% | 271.27 | 0.00125 | 4 | 1.3563 | 99185.31 | 134529.9952 | 99937.152 | 135549.7561 | 107932.1242 | 146393.7366 | 102351.5287 | 138824.496 |  | 495.9266
| Transport Air |  | Upah PHL | HK | [5 empty] | 0.73 | 1
|  |  | Farm Traktor 1 | HM | [5 empty] | 3.36 | 1
|  |  | TUS 1 | Ha |  |  | Rit/Ha | 15% | 271.27 | 0.66667 | 12 | 325.524 | 76398.6195 | 24869584.2141 | 71381.2736 | 23236317.7074 | 74236.5245 | 24165770.4157 | 74005.4725 | 24090557.4457 |  | 91678.3434
SUB TOTAL PEMBERANTASAN LALANG | [13 empty] | 129015295.4918 |  | 36834014.6427 | [5 empty] | 475597.3587 | 3.6243
SUB TOTAL PENGENDALIAN GULMA | [13 empty] | 744687182.1997 |  | 62377684.8836 | [5 empty] | 2745188.1233 | 20.9196
PEMELIHARAAN POKOK
| Sanitasi |  | Upah PHL | HK
|  |  | Dodos 4" | Buah
|  |  | Batu Asah | Buah
|  |  | Sarung Dodos | Buah
| Kastrasi |  | Upah PHL | HK |  |  | Ha | 100% | 271.27 | 1 | 6 | 1627.62 | 169122.6111 | 275267344.2737 | 163305.3312 | 265799023.1677 | 179635.8643 | 292378925.4845 | 170687.9355 | 277815097.642 |  | 1014735.6666
|  |  | Dodos 3" | Buah | 1 | X | Ha | 100% | 271.27 | 0.01 | 2 | 5.4254 | 76844.1778 | 416910.4022 | 77426.6701 | 420070.6559 | 83620.8037 | 453676.3084 | 79297.2172 | 430219.1222 |  | 1536.8836
|  |  | Batu Asah | Buah | 1 | X | Ha | 100% | 271.27 | 0.01 | 2 | 5.4254 | 9077.227 | 49247.5875 | 9146.034 | 49620.8929 | 9877.7167 | 53590.5643 | 9366.9926 | 50819.6816 |  | 181.5445
|  |  | Sarung Dodos | Buah | 1 | X | Ha | 100% | 271.27 | 0.01 | 2 | 5.4254 | 59304.5499 | 321750.9052 | 59754.0888 | 324189.8334 | 64534.4159 | 350125.02 | 61197.6849 | 332021.9196 |  | 1186.091
|  |  | Sepatu Boots | Buah | 1 | X | Ha | 100% | 271.27 | 0.01 | 2 | 5.4254 | 99185.31 | 538119.9809 | 99937.152 | 542199.0245 | 107932.1242 | 585574.9464 | 102351.5287 | 555297.9839 |  | 1983.7062
SUB TOTAL KASTRASI | [13 empty] | 276593373.1495 |  | 366346803.1007 | [5 empty] | 1019623.8919 | 7.77
Penyisipan dan Konsolidasi
|  | Penyisipan | Upah PHL | HK |  |  | Pkk | 2% | 36892.72 | 0.1429 | 1 | 105.4394 | 169122.6111 | 17832185.5852 | 163305.3312 | 17218815.1195 | 179635.8643 | 18940696.6315 | 170687.9355 | 17997232.4454 | Penyisipan 2% | 65735.9295
|  |  | Bibit KS | Pokok |  |  | Pkk | 2% | 36892.72 | 1 | 1 | 737.8544 | 55566 | 40999617.5904 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18522 | 13666539.1968 |  | 151139.52
|  |  | Rock Phosphate | Kg |  |  | Pkk | 2% | 36892.72 | 0.5 | 1 | 368.9272 | 2662.5375 | 982282.5048 | 2783 | 1026724.3976 | 3061.3 | 1129396.8374 | 2835.6125 | 1046134.5799 |  | 3621.051
|  |  | Angkutan Bibit KS | Pokok |  |  | Pkk | 2% | 36892.72 | 1 | 1 | 737.8544 | 5209.3125 | 3843714.1491 | [7 empty] | 14169.33
|  |  | Farm Traktor 1 | HM | [5 empty] | 2 | 1
SUB TOTAL PENYISIPAN | [13 empty] | 63657799.8294 |  | 385928423.0244 | [5 empty] | 234665.8305 | 1.7883
|  | Konsolidasi | Upah PHL | HK | [5 empty] | 0.066667 | 1
|  |  | Cangkul | Buah | [5 empty] | 0.00022222 | 1
| Survey dan Sensus |  | Upah PHL | HK |  |  | Ha | 100% | 271.27 | 0.5 | 2 | 271.27 | 169122.6111 | 45877890.7123 | 163305.3312 | 44299837.1946 | 179635.8643 | 48729820.9141 | 170687.9355 | 46302516.2737 |  | 169122.6111
|  |  | Alat Sensus | Set |  |  | Ha | 100% | 271.27 | 0.01 | 2 | 5.4254 | 35018.1562 | 189987.5049 | [7 empty] | 700.3631
SUB TOTAL SURVEY DAN SENSUS | [13 empty] | 46067878.2172 |  | 448473799.7362 | [5 empty] | 169822.9742 | 1.2941
SUB TOTAL PEMELIHARAAN POKOK | [13 empty] | 386319051.1961 |  | 896947599.4723 | [5 empty] | 1424112.6966 | 10.8524
PEMELIHARAAN PRASARANA
Jalan
|  | Jalan Utama / Jalan Akses | Upah PHL | HK |  |  |  | 0% | 192.08 | 0.5 | 1 | 0 | 158800.5738 | 0 | [7 empty] | 0
|  |  | Batu 1 | M3 |  |  |  | 0% |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0
|  |  | Laterit | M3 |  |  |  | 0% | 2188 | 1.35 | 1 | 0 | 116455.5 | 0 | [7 empty] | 0
|  |  | Excavator 1 | HM |  |  |  | 0% | 2188 | 0.028 | 1 | 0 | 761671.7021 | 0 | [7 empty] | 0
|  |  | Compactor 1 | HM |  |  |  | 0% | 2188 | 0.01 | 1 | 0 | 696305.0608 | 0 | [7 empty] | 0
|  |  | Greader 1 | HM |  |  |  | 0% | 2188 | 0.01 | 1 | 0 | 751428.6654 | 0 | [7 empty] | 0
|  | Jalan Produksi | Upah PHL | HK |  |  | Mtr | 0% | 192.08 | 0.5 | 1 | 0 | 158800.5738 | 0 | 163305.3312 | 0 | 179635.8643 | 0 | #DIV/0! | 0 |  | 0
|  |  | Batu 1 | M3 |  |  |  | 0% | [13 empty] | 0
|  |  | Laterit | M3 |  |  | Mtr | 0% | 4007 | 1.05 | 1 | 0 | 116455.5 | 0 | 133813.9 | 0 | 147195.29 | 0 | #DIV/0! | 0 |  | 0
|  |  | Excavator 1 | HM |  |  |  | 0% | 4007 | 0.028 | 1 | 0 | 761671.7021 | 0 | [7 empty] | 0
|  |  | Compactor 1 | HM |  |  | Mtr | 0% | 4007 | 0.008 | 1 | 0 | 696305.0608 | 0 | 577911.8592 | 0 | 601028.3336 | 0 | #DIV/0! | 0 |  | 0
|  |  | Greader 1 | HM |  |  | Mtr | 0% | 4007 | 0.008 | 1 | 0 | 751428.6654 | 0 | 671314.5088 | 0 | 698167.0892 | 0 | #DIV/0! | 0 |  | 0
|  | Jalan Koleksi | Upah PHL | HK |  |  | Mtr | 0% | 192.08 | 0.5 | 1 | 0 | 158800.5738 | 0 | 163305.3312 | 0 | 179635.8643 | 0 | #DIV/0! | 0 |  | 0
|  |  | Batu 1 | M3 |  |  |  | 0% | [13 empty] | 0
|  |  | Laterit | M3 |  |  |  | 0% | 131 | 1.05 | 1 | 0 | 116455.5 | 0 | 133813.9 | 0 | 147195.29 | 0 | #DIV/0! | 0 |  | 0
|  |  | Excavator 1 | HM |  |  |  | 0% | 131 | 0.028 | 1 | 0 | 761671.7021 | 0 | [7 empty] | 0
|  |  | Compactor 1 | HM |  |  |  | 0% | 131 | 0.008 | 1 | 0 | 696305.0608 | 0 | 577911.8592 | 0 | 601028.3336 | 0 | #DIV/0! | 0 |  | 0
|  |  | Greader 1 | HM |  |  |  | 0% | 131 | 0.008 | 1 | 0 | 751428.6654 | 0 | 671314.5088 | 0 | 698167.0892 | 0 | #DIV/0! | 0 |  | 0
|  | Jalan Pringgan / Ring | Upah PHL | HK |  |  |  | 0% | 192.08 | 0.5 | 1 | 0 | 158800.5738 | 0 | [7 empty] | 0
|  |  | Batu 1 | M3 |  |  |  | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | [7 empty] | 0
|  |  | Laterit | M3 |  |  |  | 0% | 6004 | 1.05 | 1 | 0 | 116455.5 | 0 | [7 empty] | 0
|  |  | Excavator 1 | HM |  |  |  | 0% | 6004 | 0.028 | 1 | 0 | 761671.7021 | 0 | [7 empty] | 0
|  |  | Compactor 1 | HM |  |  |  | 0% | 6004 | 0.008 | 1 | 0 | 696305.0608 | 0 | [7 empty] | 0
|  |  | Greader 1 | HM |  |  |  | 0% | 6004 | 0.008 | 1 | 0 | 751428.6654 | 0 | [7 empty] | 0
|  | Jalan Liung | Upah PHL | HK |  |  |  | 0% | 192.08 | 0.5 | 1 | 0 | 158800.5738 | 0 | 163305.3312 | 0 | 179635.8643 | 0 | #DIV/0! | 0 |  | 0
|  |  | Laterit | M3 |  |  |  | 0% | 1106 | 1.05 | 1 | 0 | 116455.5 | 0 | 133813.9 | 0 | 147195.29 | 0 | #DIV/0! | 0 |  | 0
|  |  | Excavator 1 | HM |  |  |  | 0% | 1106 | 0.028 | 1 | 0 | 761671.7021 | 0 | [7 empty] | 0
|  |  | Compactor 1 | HM |  |  |  | 0% | 1106 | 0.008 | 1 | 0 | 696305.0608 | 0 | [7 empty] | 0
|  |  | Greader 1 | HM |  |  |  | 0% | 1106 | 0.008 | 1 | 0 | 751428.6654 | 0 | 671314.5088 | 0 | 698167.0892 | 0 | #DIV/0! | 0 |  | 0
|  | Jalan Produksi | Upah PHL | HK | [5 empty] | 0.01 | 2
|  |  | Compactor 1 | HM |  |  | Mtr | 50% |  | 0.003 | 1 | 0 | 696305.0608 | 0 | 577911.8592 | 0 | 601028.3336 | 0 | #DIV/0! | 0
|  |  | Greader 1 | HM |  |  | Mtr | 50% |  | 0.003 | 1 | 0 | 751428.6654 | 0 | 671314.5088 | 0 | 698167.0892 | 0 | #DIV/0! | 0
|  | Jalan Koleksi | Upah PHL | HK | [5 empty] | 0.01 | 2
|  |  | Compactor 1 | HM |  |  | Mtr | 50% |  | 0.002 | 1 | 0 | 696305.0608 | 0 | 577911.8592 | 0 | 601028.3336 | 0 | #DIV/0! | 0
|  |  | Greader 1 | HM |  |  | Mtr | 50% |  | 0.002 | 1 | 0 | 751428.6654 | 0 | 671314.5088 | 0 | 698167.0892 | 0 | #DIV/0! | 0
SUB TOTAL JALAN | [13 empty] | 0 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0
Jembatan
|  | Jembatan Permanen | Upah PHL | HK |  |  |  | 0% |  | 1 | 1 | 0 | [9 empty] | 0
|  |  | Bahan Jembatan Permanen 1 | Unit |  |  |  | 0% |  | 1 | 1 | 0 | [9 empty] | 0
|  |  | Jembatan 1 Meter | Unit |  |  |  | 0% | 6 | 1 | 1 | 0 | 69877500 | 0 | [7 empty] | 0
|  |  | Jembatan 3 x 4 Meter | Unit |  |  |  | 0% | 1 | 1 | 1 | 0 | 125779500 | 0 | [7 empty] | 0
|  |  | Jembatan 4 x 4 Meter | Unit |  |  |  | 0% | 4 | 1 | 1 | 0 | 125779500 | 0 | [7 empty] | 0
|  |  | Jembatan 4 x 6 Meter | Unit |  |  |  | 0% | 4 | 1 | 1 | 0 | 153730500 | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  | 0
|  |  | Jembatan 4 x 8 Meter | Unit |  |  |  | 0% | 1 | 1 | 1 | 0 | 181681500 | 0 | [7 empty] | 0
|  |  | HDPE Culvert 1.0 X6 Triplewall | Unit |  |  |  | 0% | 1 | 1 | 1 | 0 | 56990587.5 | 0 | [7 empty] | 0
|  |  | HDPE Culvert 1.8X6 Triplewall | Unit |  |  |  | 0% | 1 | 1 | 1 | 0 | 91184940 | 0 | 87040170 | 0 | 91392178.5 | 0 | #DIV/0! | 0 |  | 0
|  |  | HDPE Culvert 2.3X6 Triplewall | Unit |  |  |  | 0% |  | 1 | 1 | 0 | [9 empty] | 0
|  |  | Box Culvert 1 Meter |  |  |  |  | 0% | 2 | 1 | 1 | 0 | 56990587.5 | 0 | [7 empty] | 0
|  |  | Excavator 1 | HM |  |  |  | 0% | 20 | 6 | 1 | 0 | 761671.7021 | 0 | [7 empty] | 0
|  |  | TLB 1 | HM |  |  |  | 0% | 20 | 7 | 1 | 0 | 715015.9615 | 0 | [7 empty] | 0
|  | Jembatan Semi Permanen | Upah PHL | HK | [6 empty] | 1 | [10 empty] | 0
|  |  | Bahan Jembatan Semi Permanen 1 | Unit | [6 empty] | 1 | [10 empty] | 0
|  |  | Excavator 1 | HM | [5 empty] | 10 | 1 | [10 empty] | 0
|  | Gorong-gorong 40 cm | Upah PHL | HK |  |  | Unit | 0% | 11 | 2 | 1 | 0 | 158800.5738 | 0 | [7 empty] | 0
|  |  | Gorong-gorong 40 cm | Unit |  |  | Unit | 0% | 11 | 6 | 1 | 0 | 484000 | 0 | [7 empty] | 0
|  |  | TLB 1 | HM |  |  | Unit | 0% | 11 | 5 | 1 | 0 | 715015.9615 | 0 | [7 empty] | 0
|  | Gorong-gorong 60 CM | Upah PHL | HK |  |  | Unit | 0% | 5 | 2 | 1 | 0 | 158800.5738 | 0 | [7 empty] | 0
|  |  | Gorong-gorong 60 cm | Unit |  |  | Unit | 0% | 5 | 6 | 1 | 0 | 665500 | 0 | [7 empty] | 0
|  |  | TLB 1 | HM |  |  | Unit | 0% | 5 | 5 | 1 | 0 | 715015.9615 | 0 | [7 empty] | 0
|  | Gorong-gorong 80 CM | Upah PHL | HK |  |  | Unit | 0% | 3 | 2 | 1 | 0 | 158800.5738 | 0 | [7 empty] | 0
|  |  | Gorong-gorong 80 cm | Unit |  |  | Unit | 0% | 3 | 6 | 1 | 0 | 786500 | 0 | 716625 | 0 | 752456.25 | 0 | #DIV/0! | 0 |  | 0
|  |  | TLB 1 | HM |  |  | Unit | 0% | 3 | 5 | 1 | 0 | 715015.9615 | 0 | 582130.0992 | 0 | 605415.3032 | 0 | #DIV/0! | 0 |  | 0
SUB TOTAL JEMBATAN DAN GORONG-GORONG | [13 empty] | 0 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0
Parit
|  | Parit 4 X 4 | Upah PHL | HK | [6 empty] | 1
|  |  | Excavator 1 | HM | [5 empty] | 0.01 | 1
1
|  | Parit 2 X 2 | Upah PHL | HK | [6 empty] | 1
|  |  | Excavator 1 | HM | [5 empty] | 0.033333 | 1
1
|  | Parit 1 X 1 | Upah PHL | HK | [5 empty] | 0.033333 | 1
|  |  | Excavator 1 | HM | [5 empty] | 0.016667 | 1
1
|  | Pintu Air | Upah PHL | HK | [6 empty] | 1
|  |  | Material Pintu Air 1 | Unit | [6 empty] | 1
|  |  | Excavator 1 | HM | [6 empty] | 1
| Perbatasan Pringgan |  | Upah PHL | HK | [6 empty] | 1
|  |  | Greader 1 | HM | [5 empty] | 0.002 | 1
|  |  | Excavator 1 | HM | [6 empty] | 1
| Galangan Api |  | Upah PHL | HK | [6 empty] | 1
1
| Barak Karyawan / Pondok Hujan |  | Upah PHL | HK | [6 empty] | 1
|  |  | Material Pondok Hujan | Unit | [6 empty] | 1
1
SUB TOTAL PEMELIHARAAN PRASARANA | [13 empty] | 0 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0
PENGAWETAN TANAH
| Tapak Kuda |  | Upah PHL | HK |  |  |  | 0% | 6168.96 | 0.33333 | 1 | 0 | 158800.5738 | 0 | 163305.3312 | 0 | 179635.8643 | 0 | #DIV/0! | 0 |  | 0
1
|  | Tapak Timbun | Upah PHL | HK |  |  |  | 0% | 6168.96 | 0.33333 | 1 | 0 | 158800.5738 | 0 | 163305.3312 | 0 | 179635.8643 | 0 | #DIV/0! | 0 |  | 0
1
| Rorak / Benteng |  | Upah PHL | HK | [5 empty] | 0.33333 | 1
1
| Kontur |  | Upah PHL | HK | [6 empty] | 1
1
SUB TOTAL PENGAWETAN TANAH | [13 empty] | 0 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0
PENGENDALIAN HAMA DAN PENYAKIT
| Hama Tikus |  | Upah PHL | HK |  |  | Ha | 100% | 271.27 | 0.5 | 3 | 406.905 | 169122.6111 | 68816836.0684 | 163305.3312 | 66449755.7919 | 179635.8643 | 73094731.3711 | 170687.9355 | 69453774.4105 |  | 253683.9166
|  |  | Rodentisida | Kg |  |  | Ha | 100% | 271.27 | 0.186 | 3 | 151.3687 | 37784.88 | 5719446.6539 | 40359.0989 | 6109102.7163 | 43184.2358 | 6536739.9064 | 40442.7382 | 6121763.0922 |  | 21083.963
SUB TOTAL HAMA TIKUS | [13 empty] | 74536282.7223 |  | 72558858.5082 | [5 empty] | 274767.8797 | 2.0939
| Hama Babi |  | Upah PHL | HK
| Hama Ulat Api |  | Upah PHL | HK |  |  | Ha | 10% | 271.27 | 0.1 | 6 | 16.2762 | 169122.6111 | 2752673.4427 | 163305.3312 | 2657990.2317 | 179635.8643 | 2923789.2548 | 170687.9355 | 2778150.9764 |  | 10147.3567
|  |  | Decis | Liter |  |  | Ha | 10% | 271.27 | 0.1 | 1 | 2.7127 | 123981.6375 | 336324.988 | 122618.79 | 332627.9916 | 131202.1053 | 355911.951 | 125934.1776 | 341621.6436 |  | 1239.8164
|  |  | Premi Extra Fooding | Liter |  |  | Ha | 10% | 271.27 | 0.1 | 6 | 16.2762 | 4469.4136 | 72745.0698 | 4158 | 67676.4396 | 4573.8 | 74444.0836 | 4400.4045 | 71621.8643 |  | 268.1648
|  |  | Celemek | Buah | 4 |  | Ha | 10% | 271.27 | 0.01 | 1 | 0.27127 | 49592.655 | 13452.9995 | 46267.2 | 12550.9033 | 50893.92 | 13805.9937 | 48917.925 | 13269.9655 |  | 49.5927
|  |  | Sprayer (Inter) |  |  |  |  | 10% | 271.27 | 0.00625 | 1 | 0.16954 | 1581858.0973 | 268194.1538 | [7 empty] | 988.6613
|  |  | Masker Chemical |  | 12 |  |  | 10% | 271.27 | 0.03 | 1 | 0.81381 | 16206.75 | 13189.2152 | [7 empty] | 48.6203
|  |  | Kaca mata |  | 1 |  |  | 10% | 271.27 | 0.0025 | 1 | 0.067818 | 43393.5731 | 2942.8436 | [7 empty] | 10.8484
|  |  | Sarung Tangan Karet |  | 2 |  |  | 10% | 271.27 | 0.005 | 1 | 0.13564 | 37194.4913 | 5044.8748 | [7 empty] | 18.5972
|  |  | Sepatu Boots |  | 1 |  |  | 10% | 271.27 | 0.0025 | 1 | 0.067818 | 99185.31 | 6726.4998 | [7 empty] | 24.7963
SUB TOTAL HAMA ULAT API | [13 empty] | 3471294.0874 |  | 3070845.5663 | [5 empty] | 12796.454 | 0.097515
| Rayap |  | Upah PHL | HK | [5 empty] | 0.5 | 1
|  |  | Furadan | Kg | [5 empty] | 1.92 | 1
| Hama Lainnya (Oryctes) |  | Upah PHL | HK |  |  | Ha | 0% | 271.27 | 0.25 | 12 | 0 | 158800.5738 | 0 | 163305.3312 | 0 | 179635.8643 | 0 | #DIV/0! | 0 |  | 0
|  |  | Pheromone | Sct |  |  | Ha | 0% | 271.27 | 0.5 | 6 | 0 | 81372.438 | 0 | 84501.8633 | 0 | 90416.9937 | 0 | #DIV/0! | 0 |  | 0
|  |  | Ferotrap | Buah |  |  | Ha | 0% | 271.27 | 0.5 | 3 | 0 | 55125 | 0 | [7 empty] | 0
|  |  | Upah PHL | HK |  |  | Ha | 100% | 271.27 | 0.25 | 6 | 406.905 | 169122.6111 | 68816836.0684 | [7 empty] | 253683.9166
|  |  | Premi Extra Fooding | HK |  |  | Ha | 100% | 271.27 | 0.25 | 6 | 406.905 | 4469.4136 | 1818626.746 | [7 empty] | 6704.1204
|  |  | Celemek | Buah | 4 | X | Ha | 100% | 271.27 | 0.0125 | 2 | 6.7817 | 49592.655 | 336324.988 | [7 empty] | 1239.8164
|  |  | Sprayer (Inter) | Buah |  |  |  | 100% | 271.27 | 0.00625 | 1 | 1.6954 | 1581858.0973 | 2681941.5379 | [7 empty] | 9886.6131
|  |  | Masker Chemical | Buah | 12 | X | Ha | 100% | 271.27 | 0.0375 | 2 | 20.3453 | 16206.75 | 329730.3804 | [7 empty] | 1215.5063
|  |  | Kaca mata | Buah | 1 | X | Ha | 100% | 271.27 | 0.003125 | 2 | 1.6954 | 43393.5731 | 73571.0911 | [7 empty] | 271.2098
|  |  | Sarung Tangan Karet | Buah | 2 | X | Ha | 100% | 271.27 | 0.00625 | 2 | 3.3909 | 37194.4913 | 126121.8705 | [7 empty] | 464.9311
|  |  | Sepatu Boots | Buah | 1 | X | Ha | 100% | 271.27 | 0.00625 | 1 | 1.6954 | 99185.31 | 168162.494 | [7 empty] | 619.9082
|  |  | CYPERMETHRIN | Liter |  |  | Ha | 100% | 271.27 | 0.09108 | 6 | 148.2436 | 58979.8361 | 8743384.9804 | [7 empty] | 32231.3008
|  |  | Upah PHL | HK |  |  |  | 100% | 271.27 | 0.25 | 12 | 813.81 | 169122.6111 | 137633672.1368 | [6 empty] | 5 gr/pkk/2minggu | 507367.8333
|  |  | Marshal | KG |  |  |  | 100% | 271.27 | 0.68 | 12 | 2213.5632 | 35706.7116 | 79039062.7908 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11902.2372 | 26346354.2636 |  | 291366.7667
SUB TOTAL PENGENDALIAN ORYCTES | [13 empty] | 299767435.0844 |  | 0 | [5 empty] | 1105051.9228 | 8.421
| Busuk Batang |  | Upah PHL | HK
|  |  | Marfu | Liter
| Batang/Crown Disease |  | Upah PHL | HK | [5 empty] | 11.5 | 1
|  |  | Dithan | Ltr | [5 empty] | 0.272 | 1
|  |  | Kuproxite | Kg | [5 empty] | 0.136 | 1
| Penyakit Lainnya |  | Upah PHL | HK
SUB TOTAL PENGENDALIAN HAMA & PENYAKIT | [13 empty] | 377775011.8941 |  | 0 | [5 empty] | 1392616.2565 | 10.6124
PEMUPUKAN KELAPA SAWIT
Anorganik
|  | Hayati | Upah PHL | HK |  |  | Ha | 0% | 271.27 | 0.5 | 1 | 0 | 158800.5738 | 0 | 163305.3312 | 0 | 179635.8643 | 0 | #DIV/0! | 0 |  | 0
|  | Umur 18 Bulan=500 gram | Upah PHL Until Pupuk | HK |  |  | Ha | 0% | 271.27 | 0.18 | 1 | 0 | 158800.5738 | 0 | 163305.3312 | 0 | 179635.8643 | 0 | #DIV/0! | 0 |  | 0
|  |  | Premi Extra Fooding | HK |  |  | Ha | 0% | 271.27 | 0.5 | 1 | 0 | 4196.6325 | 0 | 4490.64 | 0 | 4849.8912 | 0 | #DIV/0! | 0 |  | 0
|  |  | Takaran Pupuk | Buah | 1 | X | Ha | 0% | 271.27 | 0.0020833 | 1 | 0 | 5512.5 | 0 | 5832 | 0 | 6298.56 | 0 | #DIV/0! | 0 |  | 0
|  |  | Celemek | Buah | 4 | X | Ha | 0% | 271.27 | 0.0083333 | 1 | 0 | 47231.1 | 0 | 49968.576 | 0 | 53966.0621 | 0 | #DIV/0! | 0 |  | 0
|  |  | Masker Chemical | Buah | 12 | X | Ha | 0% | 271.27 | 0.025 | 1 | 0 | 15435 | 0 | 16329.6 | 0 | 17635.968 | 0 | #DIV/0! | 0 |  | 0
|  |  | Sarung Tangan Karet | Buah | 2 | X | Ha | 0% | 271.27 | 0.0041667 | 1 | 0 | 35423.325 | 0 | 37476.432 | 0 | 40474.5466 | 0 | #DIV/0! | 0 |  | 0
|  |  | Sepatu Boots | Buah | 1 | X | Ha | 0% | 271.27 | 0.0020833 | 1 | 0 | 94462.2 | 0 | 99937.152 | 0 | 107932.1242 | 0 | #DIV/0! | 0 |  | 0
|  |  | Hayati | Kg |  |  | Kg/Ha | 0% | 271.27 | 68 | 1 | 0 | 5292 | 0 | 6478.945 | 0 | 7126.8395 | 0 | #DIV/0! | 0 |  | 0
SUB TOTAL PEMUPUKKAN HAYATI | [13 empty] | 0 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0
|  | - Dolomite | Upah PHL | HK |  |  | Ha | 100% | 271.27 | 0.5 | 3 | 406.905 | 169122.6111 | 68816836.0684 | 163305.3312 | 66449755.7919 | 179635.8643 | 73094731.3711 | 170687.9355 | 69453774.4105 |  | 253683.9166
|  | Umur 18 Bulan=375 gram | Upah PHL Until Pupuk | HK |  |  | Ha | 100% | 271.27 | 0.18 | 3 | 146.4858 | 169122.6111 | 24774060.9846 | 163305.3312 | 23921912.0851 | 179635.8643 | 26314103.2936 | 170687.9355 | 25003358.7878 |  | 91326.21
|  | Umur 20 Bulan=375 gram | Premi Extra Fooding | HK |  |  | Ha | 100% | 271.27 | 0.5 | 3 | 406.905 | 4469.4136 | 1818626.746 | 4490.64 | 1827263.8692 | 4849.8912 | 1973444.9787 | 4603.3149 | 1873111.8646 |  | 6704.1204
|  | Umur 24 Bulan=375 gram | Takaran Pupuk | Buah | 1 | X | Ha | 100% | 271.27 | 0.0020833 | 3 | 1.6954 | 5788.125 | 9813.4042 | 5832 | 9887.7915 | 6298.56 | 10678.8148 | 5972.895 | 10126.6702 |  | 36.1758
|  |  | Celemek | Buah | 4 | X | Ha | 100% | 271.27 | 0.0083333 | 3 | 6.7817 | 49592.655 | 336324.988 | 49968.576 | 338874.3903 | 53966.0621 | 365984.3415 | 51175.7644 | 347061.2399 |  | 1239.8164
|  |  | Masker Chemical | Buah | 12 | X | Ha | 100% | 271.27 | 0.025 | 3 | 20.3453 | 16206.75 | 329730.3804 | 16329.6 | 332229.7944 | 17635.968 | 358808.178 | 16724.106 | 340256.1176 |  | 1215.5063
|  |  | Sarung Tangan Karet | Buah | 2 | X | Ha | 100% | 271.27 | 0.0041667 | 3 | 3.3909 | 37194.4913 | 126121.8705 | 37476.432 | 127077.8964 | 40474.5466 | 137244.1281 | 38381.8233 | 130147.965 |  | 464.9311
|  |  | Sepatu Boots | Buah | 1 | X | Ha | 100% | 271.27 | 0.0020833 | 3 | 1.6954 | 99185.31 | 168162.494 | 99937.152 | 169437.1951 | 107932.1242 | 182992.1708 | 102351.5287 | 173530.62 |  | 619.9082
|  |  | DOLOMITE | Kg |  |  | Kg/Ha | 100% | 271.27 | 51 | 3 | 41504.31 | 1007.1338 | 41800391.3715 | 1052.7 | 43691587.137 | 1157.97 | 48060745.8507 | 1072.6013 | 44517574.7864 |  | 154091.4638
SUB TOTAL PEMUPUKKAN DOLOMITE | [13 empty] | 138180068.3077 |  | 136868025.9509 | [5 empty] | 509382.0485 | 3.8817
|  | -NPK 12-12-17-2+0,65B | Upah PHL | HK |  |  | Ha | 100% | 271.27 | 0.5 | 3 | 406.905 | 169122.6111 | 68816836.0684 | 163305.3312 | 66449755.7919 | 179635.8643 | 73094731.3711 | 170687.9355 | 69453774.4105 |  | 253683.9166
|  | Umur 18 Bulan=1500 gram | Upah PHL Until Pupuk | HK |  |  | Ha | 100% | 271.27 | 0.18 | 3 | 146.4858 | 169122.6111 | 24774060.9846 | 163305.3312 | 23921912.0851 | 179635.8643 | 26314103.2936 | 170687.9355 | 25003358.7878 |  | 91326.21
|  | Umur 20 Bulan=750 gram | Premi Extra Fooding | HK |  |  | Ha | 100% | 271.27 | 0.5 | 3 | 406.905 | 4469.4136 | 1818626.746 | 4490.64 | 1827263.8692 | 4849.8912 | 1973444.9787 | 4603.3149 | 1873111.8646 |  | 6704.1204
|  | Umur 24 Bulan=1875 gram | Takaran Pupuk | Buah | 1 | X | Ha | 100% | 271.27 | 0.0020833 | 3 | 1.6954 | 5788.125 | 9813.4042 | 5832 | 9887.7915 | 6298.56 | 10678.8148 | 5972.895 | 10126.6702 |  | 36.1758
|  |  | Celemek | Buah | 4 | X | Ha | 100% | 271.27 | 0.0083333 | 3 | 6.7817 | 49592.655 | 336324.988 | 49968.576 | 338874.3903 | 53966.0621 | 365984.3415 | 51175.7644 | 347061.2399 |  | 1239.8164
|  |  | Masker Chemical | Buah | 12 | X | Ha | 100% | 271.27 | 0.025 | 3 | 20.3453 | 16206.75 | 329730.3804 | 16329.6 | 332229.7944 | 17635.968 | 358808.178 | 16724.106 | 340256.1176 |  | 1215.5063
|  |  | Sarung Tangan Karet | Buah | 2 | X | Ha | 100% | 271.27 | 0.0041667 | 3 | 3.3909 | 37194.4913 | 126121.8705 | 37476.432 | 127077.8964 | 40474.5466 | 137244.1281 | 38381.8233 | 130147.965 |  | 464.9311
|  |  | Sepatu Boots | Buah | 1 | X | Ha | 100% | 271.27 | 0.0020833 | 3 | 1.6954 | 99185.31 | 168162.494 | 99937.152 | 169437.1951 | 107932.1242 | 182992.1708 | 102351.5287 | 173530.62 |  | 619.9082
|  |  | NPK 12-12-17-2+TE | Kg |  |  | Kg/Ha | 100% | 271.27 | 561 | 1 | 152182.47 | 7122.2878 | 1083887351.3571 | 7444.525 | 1132926202.4768 | 8188.9775 | 1246218822.7244 | 7585.2634 | 1154344125.5194 |  | 3995603.4628
SUB TOTAL PEMUPUKKAN NPK 12 | [13 empty] | 1180267028.2934 |  | 1406662254.3786 | [5 empty] | 4350894.0476 | 33.1558
|  | - Borate | Upah PHL | HK |  |  | Ha | 100% | 271.27 | 0.2 | 1 | 54.254 | 169122.6111 | 9175578.1425 | [7 empty] | 33824.5222
|  | Umur 24 Bulan=50 gram | Upah PHL Until Pupuk | HK |  |  | Ha | 100% | 271.27 | 0.18 | 1 | 48.8286 | 169122.6111 | 8258020.3282 | [7 empty] | 30442.07
|  |  | Premi Extra Fooding | HK |  |  | Ha | 100% | 271.27 | 0.2 | 1 | 54.254 | 4469.4136 | 242483.5661 | [7 empty] | 893.8827
|  |  | Takaran Pupuk | Buah | 1 | X | Ha | 100% | 271.27 | 0.00625 | 1 | 1.6954 | 5788.125 | 9813.4042 | [7 empty] | 36.1758
|  |  | Celemek | Buah | 4 | X | Ha | 100% | 271.27 | 0.025 | 1 | 6.7817 | 49592.655 | 336324.988 | [7 empty] | 1239.8164
|  |  | Masker Chemical | Buah | 12 | X | Ha | 100% | 271.27 | 0.075 | 1 | 20.3453 | 16206.75 | 329730.3804 | [7 empty] | 1215.5063
|  |  | Sarung Tangan Karet | Buah | 2 | X | Ha | 100% | 271.27 | 0.0125 | 1 | 3.3909 | 37194.4913 | 126121.8705 | [7 empty] | 464.9311
|  |  | Sepatu Boots | Buah | 1 | X | Ha | 100% | 271.27 | 0.00625 | 1 | 1.6954 | 99185.31 | 168162.494 | [7 empty] | 619.9082
|  |  | Borate | Kg |  |  | Kg/Ha | 100% | 271.27 | 6.8 | 1 | 1844.636 | 12872.79 | 23745611.8544 | [7 empty] | 87534.972
0
SUB TOTAL PEMUPUKKAN BORATE | [13 empty] | 42391847.0284 |  | 1406662254.3786 | [5 empty] | 156271.7847 | 1.1909
| Janjang Kosong |  | Upah PHL | HK |  |  |  | 100% | 271.27 | 5 | 1 | 1356.35 | 169122.6111 | 229389453.5614 | [7 empty] | 845613.0555
|  |  | Angkutan JJK 1 | Ton |  |  |  | 100% | 271.27 | 10.608 | 1 | 2877.6322 | 79376 | 228414930.3322 | [6 empty] | 78 Kg/Pkk | 842020.608
|  |  | Angkong | Buah |  |  |  | 100% | 271.27 | 0.0167 | 1 | 4.5302 | 622201.4426 | 2818702.5752 | [7 empty] | 10390.7641
|  |  | Gancu | Buah |  |  |  | 100% | 271.27 | 0.0167 | 1 | 4.5302 | 0 | 0 | [7 empty] | 0
|  |  | Sepatu Boots | Buah |  |  |  | 100% | 271.27 | 0.0167 | 1 | 4.5302 | 99185.31 | 449330.184 | [7 empty] | 1656.3947
| Aplikasi Abu Boiler |  | Upah PHL | HK |  |  |  | 20% | 271.27 | 2.5 | 1 | 135.635 | 169122.6111 | 22938945.3561 | 158800.5738 | 21538915.8274 | 163305.3312 | 22149918.5973 | 163742.8387 | 22209259.9269 |  | 422806.5277
|  |  | Angkutan Abu Boiler | Ton |  |  |  | 20% | 271.27 | 0.68 | 1 | 36.8927 | 79376 | 2928396.5427 | 61900 | 2283659.368 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  | 53975.68
|  |  | Angkong | Buah |  |  |  | 20% | 271.27 | 0.0167 | 1 | 0.90604 | 537481 | 486980.2527 | 592572.8025 | 536895.7286 | 626917.8384 | 568013.7668 | 585657.2136 | 530629.916 |  | 8975.9327
|  |  | Gancu | Buah |  |  |  | 0% | 271.27 | 0.0167 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 |  | 0
|  |  | Sepatu Boots | Buah |  |  |  | 20% | 271.27 | 0.0167 | 1 | 0.90604 | 85680 | 77629.6614 | 94462.2 | 85586.7017 | 99937.152 | 90547.2371 | 93359.784 | 84587.8667 |  | 1430.856
SUB TOTAL JANGKOS & ABU BOILER | [13 empty] | 487504368.4658 |  | 1406662254.3786 | [5 empty] | 1797118.6215 | 13.6948
| Mill Effluent (Limbah Pabrik) |  | Upah PHL | HK | [17 empty] | 0
0
| Pemupukan Lainnya |  | Upah PHL | HK | [17 empty] | 0
0
0
| Pengangkutan Pupuk Intern |  | Upah BM Pupuk Intern | HK |  |  | Ton | 100% | 195.5314 | 1 | 1 | 195.5314 | 23555.0177 | 4605745.9623 | 22744.8 | 4447322.9506 | 24564.384 | 4803108.7867 | 23621.4006 | 4618725.8999 |  | 16978.4567
|  |  | Farm Traktor 1 | HM |  |  | Ton | [11 empty] | #DIV/0! |  |  | 0
|  |  | Angkutan Pupuk 1 | Ton |  |  | Ton | 100% | 195.5314 | 1 | 1 | 195.5314 | 75262 | 14716085.431 | 53647.36 | 10489744.2655 | 55793.2544 | 10909334.0361 | 61567.5381 | 12038387.9108 |  | 54248.8496
| Pengangkutan Pupuk Ekstern |  | Upah BM Pupuk Ekstern | HK |  |  | Ton | 100% | 195.5314 | 1 | 1 | 195.5314 | 38654.388 | 7558147.2203 | 37324.8 | 7298170.9959 | 40310.784 | 7882024.6756 | 38763.324 | 7579447.6306 |  | 27862.0829
|  |  | Angkutan Pupuk 2 | Ton |  |  | Ton |  | 195.5314 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0
SUB TOTAL PENGANGKUTAN PUPUK | [13 empty] | 26879978.6136 |  | 1428897492.5906 | [5 empty] | 99089.3892 | 0.75511
SUB TOTAL PEMUPUKKAN KELAPA SAWIT | [13 empty] | 1875223290.7089 |  | 1451132730.8026 | [5 empty] | 6912755.8916 | 52.6783
PEMUPUKAN KACANGAN
| Anorganik |  | Upah PHL | HK | [5 empty] | 1 | 1
|  |  | Urea | Kg | [5 empty] | 25 | 1
| Pemupukan Lainnya |  | Upah PHL | HK
| Pengangkutan Pupuk Intern |  | Upah BM Pupuk Intern | Ton | [5 empty] | 1 | 1
|  |  | Farm Traktor 1 | HM | [5 empty] | 0.5 | 1
|  |  | Angkutan Pupuk 1 | Ton | [5 empty] | 1 | 1
| Pengangkutan Pupuk Ekstern |  | Upah BM Pupuk Ekstern | Ton | [5 empty] | 1 | 1
|  |  | Angkutan Pupuk 1 | Ton | [5 empty] | 1 | 1
PENGAWASAN DAN ADMINISTRASI | [16 empty] | 0 | 0
| Pengawasan |  | Upah PHL | HK |  |  | Ha | 100% | 271.27 | 0.25 | 12 | 813.81 | 169122.6111 | 137633672.1368 | 163305.3312 | 132899511.5839 | 179635.8643 | 146189462.7423 | 170687.9355 | 138907548.821 |  | 507367.8333
|  |  | Unit Manager 1 | KM |  |  | Ha | 0% | 271.27 | 1 | 12 | 0 | 2754.4199 | 0 | 2754.4199 | 0 | 2892.1408 | 0 | #DIV/0! | 0 |  | 0
|  |  | Unit Askep 1 | KM |  |  | Ha | 100% | 271.27 | 1 | 12 | 3255.24 | 1404.2339 | 4571118.2101 | 1337.3656 | 4353445.9144 | 1404.2339 | 4571118.2101 | 1381.9444 | 4498560.7782 |  | 16850.8062
| Administrasi |  | Upah PHL | HK |  |  | Ha | 100% | 271.27 | 0.05 | 12 | 162.762 | 169122.6111 | 27526734.4274 | 163305.3312 | 26579902.3168 | 179635.8643 | 29237892.5485 | 170687.9355 | 27781509.7642 |  | 101473.5667
|  |  | ATK | Set |  |  | Ha | 100% | 271.27 | 0.08 | 12 | 260.4192 | 23152.5 | 6029355.528 | 23328 | 6075059.0976 | 25194.24 | 6561063.8254 | 23891.58 | 6221826.1503 |  | 22226.4
SUB TOTAL PENGAWASAN & ADMINISTRASI | [13 empty] | 175760880.3023 |  | 169907918.9126 | [5 empty] | 647918.6062 | 4.9374
GRAND TOTAL TBM 2 | [13 empty] | 3559765416.3012 |  | 339815837.8252 | [5 empty] | 13122591.5741 | 100

## S1 TBM 3
| Luas : | 271.27
Pekerjaan |  |  | Material |  | Rotasi APD |  | TBM 3 | [5 empty] | 2029 |  | 2029 |  | 2029 |  | Rata-rata |  |  | Rp/Ha | Persentase (%)
|  |  | Jenis | Sat |  |  | Sat | Vol |  | Norma | Rotasi | Jumlah Unit | Rp Sat | Jumlah RP | Rp Sat | Jumlah RP | Rp Sat | Jumlah RP | Rp Sat | Jumlah RP | Keterangan
[8 empty] | % | Luas/Mtr/Pkk/Unit
TANAM KACANGAN
| Tanam Kacangan |  | Upah PHL | HK
|  |  | PJ | Kg
|  |  | CM | Kg
|  |  | MB (Mocuna Bracteata) | Kg
|  |  | Rizhobium | Kg
|  |  | Rock Phosphate | Kg
|  |  | Sepatu Boots | Buah | 1 | X
| Pemeliharaan Kacangan |  | Upah PHL | HK
| Bongkar Tumbuhan Pengganggu |  | Upah PHL | HK
|  |  | Glyphosate | Liter
|  |  | Metil Metsulfuron | Kg
|  |  | Perekat | Liter
|  |  | Sprayer | Buah
|  |  | Premi Extra Fooding | HK
|  |  | Celemek | Buah | 4 | X
|  |  | Masker Chemical | Buah | 12 | X
|  |  | Kaca mata | Buah | 1 | X
|  |  | Sarung Tangan Karet | Buah | 2 | X
|  |  | Sepatu Boots | Buah | 1 | X
| Pemberantasan Lalang |  | Upah PHL | HK
|  |  | Glyphosate | Liter
|  |  | Perekat | Liter
|  |  | Sprayer | Buah
|  |  | Premi Extra Fooding | HK
|  |  | Celemek | Buah | 4 | X
|  |  | Masker | Buah | 12 | X
|  |  | Kaca mata | Buah | 1 | X
|  |  | Sarung Tangan Karet | Buah | 2 | X
|  |  | Sepatu Boots | Buah | 1 | X
SUB TOTAL TANAM KACANGAN | [13 empty] | 0 |  | 0
TANAMAN BELUM MENGHASILKAN
PEMBUATAN PIRINGAN, PASAR RINTIS, TPH DAN TITI PASAR RINTIS
| Pembuatan Piringan |  | Upah PHL | HK | [7 empty] | 0 | 169122.6111 | 0 | 179635.8643 | 0 | 197599.4508 | 0 | #DIV/0! | 0
|  |  | Cangkul | Buah
|  |  | Sepatu Boots | Buah
| Pembuatan Pasar Rintis |  | Upah PHL | HK
|  |  | Cangkul | Buah
|  |  | Sepatu Boots | Buah
| Pembuatan TPH |  | Upah PHL | HK |  |  |  | 100% | 271.27 | 0.125 | 1 | 33.9087 | 180115.5808 | 6107494.2011 | 179635.8643 | 6091227.6143 | 197599.4508 | 6700350.3757 | 185783.632 | 6299690.7303 |  | 22514.4476
|  |  | Cangkul | Buah |  |  |  | 100% | 271.27 | 0.0083 | 1 | 2.2515 | 92133.8544 | 207443.1506 | [7 empty] | 764.711
|  |  | Sepatu Boots |  |  |  |  | 100% | 271.27 | 0.010417 | 1 | 2.8257 | 104144.5755 | 294284.3645 | [7 empty] | 1084.8393
SUB TOTAL PEMBUATAN TPH | [13 empty] | 6609221.7162 |  | 6091227.6143 | [5 empty] | 24363.9979 | 0.13078
| Pembuatan Titi Pasar Rintis |  | Upah PHL | HK | [5 empty] | 0.5 | 1 | 0 | 169122.6111 | 0 | 179635.8643 | 0 | 197599.4508 | 0 | #DIV/0! | 0
|  |  | Titi Pasar Rintis 1 | Buah | [5 empty] | 0.5 | 1 | 0 | 520931.25 | 0 | 598950 | 0 | 658845 | 0 | #DIV/0! | 0
|  |  | Sepatu Boots | Buah
| Pembuatan Pasar Pikul / Pasar Tengah |  | Upah PHL | HK | [5 empty] | 0.15 | 1
|  |  | Parang | Buah | [5 empty] | 0.0005 | 1
|  |  | Sepatu Boots | Buah | 1 | X |  |  |  | 0.000625 | 1
| PEMELIHARAAN TITI PASAR RINTIS |  | Upah PHL | HK | [6 empty] | 1
|  |  | Titi Pasar Rintis 1 | Unit | [6 empty] | 1
|  |  | TLB 1 | HM | [6 empty] | 1
SUB TOTAL PEMBUATAN PIRINGAN,PASAR RINTIS,TPH & TITI PASAR RINTIS | [13 empty] | 6609221.7162 |  | 6091227.6143 | [5 empty] | 24363.9979 | 0.13078
PENGENDALIAN GULMA
Pemel. Piringan, TPH dan Pasar Rintis (Manual)
|  | Pemeliharaan Piringan Manual | Upah PHL | HK |  |  | Ha | 100% | 271.27 | 2.5 | 1 | 678.175 | 180115.5808 | 122149884.0215 | 179635.8643 | 121824552.2852 | 197599.4508 | 134007007.5137 | 185783.632 | 125993814.6068 |  | 450288.952
|  |  | Cangkul | Buah |  |  | Ha | 100% | 271.27 | 0.0083 | 1 | 2.2515 | 92133.8544 | 207443.1506 | [7 empty] | 764.711
|  |  | Sepatu Boots | Buah | 1 | X |  | 100% | 271.27 | 0.010417 | 1 | 2.8257 | 104144.5755 | 294284.3645 | [7 empty] | 1084.8393
SUB TOTAL PEMEL PIRINGAN MANUAL | [13 empty] | 122651611.5366 |  | 127915779.8995 | [5 empty] | 452138.5024 | 2.427
|  | Pemeliharaan TPH Manual | Upah PHL | HK
|  |  | Cangkul | Buah
|  |  | Sepatu Boots | Buah
|  | Pemeliharaan Pasar Rintis Manual | Upah PHL | HK |  |  | Ha | 100% | 271.27 | 5 | 1 | 1356.35 | 180115.5808 | 244299768.0429 | 179635.8643 | 243649104.5704 | 197599.4508 | 268014015.0275 | 185783.632 | 251987629.2136 |  | 900577.9041
|  |  | Parang | Buah |  |  | Ha | 100% | 271.27 | 0.005 | 1 | 1.3563 | 146143.3552 | 198221.5398 | [7 empty] | 730.7168
|  |  | Sepatu Boots | Buah | 1 | X |  | 100% | 271.27 | 0.020833 | 1 | 5.6515 | 104144.5755 | 588568.7291 | [7 empty] | 2169.6787
SUB TOTAL PEMEL PASAR RINTIS MANUAL | [13 empty] | 245086558.3118 |  | 493389436.7551 | [5 empty] | 903478.2995 | 4.8497
Pemel. Piringan, TPH dan Pasar Rintis (Chemis)
|  | Pemeliharaan Piringan /Pasar Rintis(Chemist) | Upah PHL | HK |  |  | Ha | 100% | 271.27 | 0.75 | 3 | 610.3575 | 180115.5808 | 109934895.6193 | 179635.8643 | 109642097.0567 | 197599.4508 | 120606306.7624 | 185783.632 | 113394433.1461 |  | 405260.0568
|  |  | Glyphosate | Liter |  |  | Ha | 100% | 271.27 | 0.45 | 1 | 122.0715 | 40913.9404 | 4994426.0725 | 44533.7432 | 5436300.8294 | 47651.1052 | 5816841.8875 | 44366.2629 | 5415856.2631 |  | 18411.2732
|  |  | Metil Metsulfuron | Kg |  |  | Ha | 100% | 271.27 | 0.018 | 1 | 4.8829 | 111583.4738 | 544846.4806 | 121455.6632 | 593050.9996 | 129957.5596 | 634564.5695 | 120998.8989 | 590820.6833 |  | 2008.5025
|  |  | Perekat | Liter |  |  | Ha | 100% | 271.27 | 0.135 | 3 | 109.8644 | 52072.2878 | 5720888.0467 | 56679.3095 | 6227035.4955 | 60646.8612 | 6662927.9802 | 56466.1528 | 6203617.1741 |  | 21089.2765
|  |  | FLUROXYPYR | Liter |  |  | Ha | 100% | 271.27 | 0.5 | 2 | 271.27 | 172024.522 | 46665092.0914 | [7 empty] | 172024.522
|  |  | Premi Extra Fooding | HK |  |  | Ha | 100% | 271.27 | 0.75 | 3 | 610.3575 | 4759.9255 | 2905256.2267 | 4849.8912 | 2960167.4681 | 5237.8825 | 3196980.8656 | 4949.2331 | 3020801.5201 |  | 10709.8324
|  |  | Sprayer (Inter) | Buah |  |  | Ha | 100% | 271.27 | 0.003125 | 3 | 2.5432 | 1660951.0022 | 4224057.9221 | 1721356.7671 | 4377679.2207 | 1859065.3084 | 4727893.5583 | 1747124.3592 | 4443210.2337 |  | 15571.4156
|  |  | Celemek | Buah | 4 | X | Ha | 100% | 271.27 | 0.0125 | 3 | 10.1726 | 52072.2878 | 529711.8562 | 53966.0621 | 548976.5123 | 58283.347 | 592894.6332 | 54773.899 | 557194.3339 |  | 1952.7108
|  |  | Masker Chemical | Buah | 12 | X | Ha | 100% | 271.27 | 0.0375 | 3 | 30.5179 | 17017.0875 | 519325.3492 | 17635.968 | 538212.2669 | 19046.8454 | 581269.2483 | 17899.967 | 546268.9548 |  | 1914.4223
|  |  | Kaca mata | Buah | 1 | X | Ha | 100% | 271.27 | 0.003125 | 3 | 2.5432 | 45563.2518 | 115874.4685 | 47220.3043 | 120088.6121 | 50997.9287 | 129695.701 | 47927.1616 | 121886.2605 |  | 427.1555
|  |  | Sarung Tangan Karet | Buah | 2 | X | Ha | 100% | 271.27 | 0.00625 | 3 | 5.0863 | 39054.2158 | 198641.9461 | 40474.5466 | 205866.1921 | 43712.5103 | 222335.4875 | 41080.4242 | 208947.8752 |  | 732.2665
|  |  | Sepatu Boots | Buah | 1 | X | Ha | 100% | 271.27 | 0.003125 | 3 | 2.5432 | 104144.5755 | 264855.9281 | 107932.1242 | 274488.2561 | 116566.6941 | 296447.3166 | 109547.7979 | 278597.1669 |  | 976.3554
SUB TOTAL PEMEL PIRINGAN/PASAR RINTIS CHEMIST | [13 empty] | 176617872.0074 |  | 130923962.9095 | [5 empty] | 651077.7897 | 3.4949
|  | Pemeliharaan TPH (Chemist) | Upah PHL | HK
|  |  | Glyphosate | Liter
|  |  | Metil Metsulfuron | Kg
|  |  | Perekat | Liter
|  |  | Premi Extra Fooding | HK
|  |  | Sprayer (Inter) | Buah
|  |  | Celemek | Buah
|  |  | Masker | Buah
|  |  | Kaca mata | Buah
|  |  | Sarung Tangan Karet | Buah
|  |  | Sepatu Boots | Buah
|  | Pemeliharaan Pasar Rintis (Chemist) | Upah PHL | HK
|  |  | Glyphosate | Liter
|  |  | Metil Metsulfuron | Kg
|  |  | Perekat | Liter
|  |  | Premi Extra Fooding | HK
|  |  | Sprayer (Inter) | Buah
|  |  | Celemek | Buah
|  |  | Masker | Buah
|  |  | Kaca mata | Buah
|  |  | Sarung Tangan Karet | Buah
|  |  | Sepatu Boots | Buah
| Pemeliharaan Gawangan Manual |  | Upah PHL | HK |  |  | Ha | 100% | 271.27 | 2 | 2 | 1085.08 | 180115.5808 | 195439814.4343 | 179635.8643 | 194919283.6563 | 197599.4508 | 214411212.022 | 185783.632 | 201590103.3709 |  | 720462.3233
|  |  | Cangkul | Buah |  |  |  | 100% | 271.27 | 0.0085 | 2 | 4.6116 | 92133.8544 | 424883.5615 | 95484.595 | 440335.8033 | 103123.3626 | 475562.6675 | 96913.9373 | 446927.3441 |  | 1566.2755
|  |  | Sepatu Boots | Buah |  |  | Ha | 100% | 271.27 | 0.0085 | 2 | 4.6116 | 104144.5755 | 480272.0829 | 107932.1242 | 497738.7045 | 116566.6941 | 537557.8008 | 109547.7979 | 505189.5294 |  | 1770.4578
SUB TOTAL PEMEL GAWANGAN MANUAL | [13 empty] | 196344970.0787 |  | 195857358.1641 | [5 empty] | 723799.0566 | 3.8852
|  | Basmi Bambu | Upah PHL | HK | [5 empty] | 12 | 1
|  |  | Cangkul | Buah | [5 empty] | 0.017 | 1
|  |  | Sepatu Boots | Buah | 1 | X |  |  |  | 0.05 | 1
| Pemeliharaan Gawangan Chemist |  | Upah PHL | HK |  |  | Ha | 100% | 271.27 | 1.25 | 2 | 678.175 | 180115.5808 | 122149884.0215 | 179635.8643 | 121824552.2852 | 197599.4508 | 134007007.5137 | 185783.632 | 125993814.6068 |  | 450288.952
|  |  | Triclophir | Liter |  |  | Ha | 0% | 271.27 | 0.36 | 2 | 0 | 219447.4984 | 0 | 238862.8043 | 0 | 255583.2006 | 0 | #DIV/0! | 0 |  | 0
|  |  | Metil Metsulfuron | Kg |  |  | Ha | 100% | 271.27 | 0.03 | 2 | 16.2762 | 111583.4738 | 1816154.9354 | 121455.6632 | 1976836.6652 | 129957.5596 | 2115215.2318 | 120998.8989 | 1969402.2775 |  | 6695.0084
|  |  | Parakuat | Liter |  |  | Ha | 100% | 271.27 | 0.75 | 2 | 406.905 | 32855.1339 | 13368918.2748 | 35761.9453 | 14551714.3414 | 38265.2814 | 15570334.3453 | 35627.4536 | 14496988.9872 |  | 49282.7009
|  |  | Perekat | Liter |  |  | Ha | 100% | 271.27 | 0.225 | 2 | 122.0715 | 52072.2878 | 6356542.2741 | 56679.3095 | 6918928.3284 | 60646.8612 | 7403253.3113 | 56466.1528 | 6892907.9713 |  | 23432.5295
|  |  | Premi Extra Fooding | HK |  |  | Ha | 100% | 271.27 | 1.25 | 2 | 678.175 | 4759.9255 | 3228062.4741 | 4849.8912 | 3289074.9646 | 5237.8825 | 3552200.9617 | 4949.2331 | 3356446.1335 |  | 11899.8137
|  |  | Sprayer (Inter) | Buah |  |  | Ha | 100% | 271.27 | 0.00625 | 2 | 3.3909 | 1660951.0022 | 5632077.2295 | 1721356.7671 | 5836905.6275 | 1859065.3084 | 6303858.0777 | 1747124.3592 | 5924280.3116 |  | 20761.8875
|  |  | Celemek | Buah | 4 | X | Ha | 100% | 271.27 | 0.020833 | 2 | 11.3029 | 52072.2878 | 588568.7291 | 53966.0621 | 609973.9025 | 58283.347 | 658771.8147 | 54773.899 | 619104.8154 |  | 2169.6787
|  |  | Masker Chemical | Buah | 12 | X | Ha | 100% | 271.27 | 0.0625 | 2 | 33.9087 | 17017.0875 | 577028.1658 | 17635.968 | 598013.6299 | 19046.8454 | 645854.7203 | 17899.967 | 606965.5053 |  | 2127.1359
|  |  | Kaca mata | Buah | 1 | X | Ha | 100% | 271.27 | 0.0052083 | 2 | 2.8257 | 45563.2518 | 128749.4095 | 47220.3043 | 133431.7912 | 50997.9287 | 144106.3345 | 47927.1616 | 135429.1784 |  | 474.6172
|  |  | Sarung Tangan Karet | Buah | 2 | X | Ha | 100% | 271.27 | 0.010417 | 2 | 5.6515 | 39054.2158 | 220713.2734 | 40474.5466 | 228740.2134 | 43712.5103 | 247039.4305 | 41080.4242 | 232164.3058 |  | 813.6295
|  |  | Sepatu Boots | Buah | 1 | X | Ha | 100% | 271.27 | 0.0052083 | 2 | 2.8257 | 104144.5755 | 294284.3645 | 107932.1242 | 304986.9513 | 116566.6941 | 329385.9074 | 109547.7979 | 309552.4077 |  | 1084.8393
SUB TOTAL PEMEL GAWANGAN CHEMIST | [13 empty] | 154360983.1517 |  | 34448606.4154 | [5 empty] | 569030.7928 | 3.0545
| Pemeliharaan Gawangan Chemist |  | Upah PHL | HK | [5 empty] | 1.5 | 3
| (AREAL RENDAHAN) |  | Triclophir | Liter | [5 empty] | 0.36 | 3
|  |  | Metil Metsulfuron | Kg | [5 empty] | 0.036 | 3
|  |  | Parakuat | Liter | [5 empty] | 0.9 | 3
|  |  | Perekat | Liter | [5 empty] | 0.27 | 3
|  |  | Premi Extra Fooding | HK | [5 empty] | 1.5 | 3
|  |  | Sprayer | Buah | [5 empty] | 0.0062667 | 3
|  |  | Celemek | Buah | 4 | X |  |  |  | 0.025 | 3
|  |  | Masker Chemical | Buah | 12 | X |  |  |  | 0.075 | 3
|  |  | Kaca mata | Buah | 1 | X |  |  |  | 0.00625 | 3
|  |  | Sarung Tangan Karet | Buah | 2 | X |  |  |  | 0.0125 | 3
|  |  | Sepatu Boots | Buah | 1 | X |  |  |  | 0.00625 | 3
Pemberantasan Lalang (Spraying/Spot/Wiping)
|  | Sheet Lalang | Upah PHL | HK | [5 empty] | 4 | 1
|  |  | Glyphosate | Liter | [5 empty] | 4 | 1
|  |  | Perekat | Liter | [5 empty] | 0.072 | 1
|  |  | Premi Extra Fooding | HK | [5 empty] | 4 | 1
|  |  | Sprayer (Inter) | Buah | [5 empty] | 0.016667 | 1
|  |  | Celemek | Buah | 4 | X |  |  |  | 0.066667 | 1
|  |  | Masker Chemical | Buah | 12 | X |  |  |  | 0.2 | 1
|  |  | Kaca mata | Buah | 1 | X |  |  |  | 0.016667 | 1
|  |  | Sarung Tangan Karet | Buah | 2 | X |  |  |  | 0.033333 | 1
|  |  | Sepatu Boots | Buah | 1 | X |  |  |  | 0.016667 | 1
|  | Spot Lalang | Upah PHL | HK |  |  | Ha |  | 1 | 1.5 | 2 | 0 | 169122.6111 | 0 | 179635.8643 | 0 | 197599.4508 | 0 | #DIV/0! | 0
|  |  | Glyphosate | Liter |  |  | Ha |  | 1 | 1 | 2 | 0 | 38965.6575 | 0 | 44533.7432 | 0 | 47651.1052 | 0 | #DIV/0! | 0
|  |  | Perekat | Liter |  |  | Ha |  | 1 | 0.18 | 2 | 0 | 49592.655 | 0 | 56679.3095 | 0 | 60646.8612 | 0 | #DIV/0! | 0
|  |  | Premi Extra Fooding | HK |  |  | Ha |  | 1 | 1.5 | 2 | 0 | 4469.4136 | 0 | 4849.8912 | 0 | 5237.8825 | 0 | #DIV/0! | 0
|  |  | Sprayer (Inter) | Buah |  |  | Ha |  | 1 | 0.00625 | 2 | 0 | 1581858.0973 | 0 | 1721356.7671 | 0 | 1859065.3084 | 0 | #DIV/0! | 0
|  |  | Celemek | Buah | 4 | X | Ha |  | 1 | 0.025 | 2 | 0 | 49592.655 | 0 | 53966.0621 | 0 | 58283.347 | 0 | #DIV/0! | 0
|  |  | Masker Chemical | Buah | 12 | X | Ha |  | 1 | 0.075 | 2 | 0 | 16206.75 | 0 | 17635.968 | 0 | 19046.8454 | 0 | #DIV/0! | 0
|  |  | Kaca mata | Buah | 1 | X | Ha |  | 1 | 0.00625 | 2 | 0 | 43393.5731 | 0 | 47220.3043 | 0 | 50997.9287 | 0 | #DIV/0! | 0
|  |  | Sarung Tangan Karet | Buah | 2 | X | Ha |  | 1 | 0.0125 | 2 | 0 | 37194.4913 | 0 | 40474.5466 | 0 | 43712.5103 | 0 | #DIV/0! | 0
|  |  | Sepatu Boots | Buah | 1 | X | Ha |  | 1 | 0.00625 | 2 | 0 | 99185.31 | 0 | 107932.1242 | 0 | 116566.6941 | 0 | #DIV/0! | 0
|  | Wipping | Upah PHL | HK |  |  | Ha | 100% | 271.27 | 0.3 | 4 | 325.524 | 180115.5808 | 58631944.3303 | 179635.8643 | 58475785.0969 | 197599.4508 | 64323363.6066 | 185783.632 | 60477031.0113 |  | 216138.697
|  |  | Glyphosate | Liter |  |  | Ha | 100% | 271.27 | 0.25 | 4 | 271.27 | 40913.9404 | 11098724.6055 | 44533.7432 | 12080668.5098 | 47651.1052 | 12926315.3055 | 44366.2629 | 12035236.1403 |  | 40913.9404
|  |  | Premi Extra Fooding | HK |  |  | Ha | 100% | 271.27 | 0.3 | 4 | 325.524 | 4759.9255 | 1549469.9876 | 4849.8912 | 1578755.983 | 5237.8825 | 1705056.4616 | 4949.2331 | 1611094.1441 |  | 5711.9106
|  |  | Ember | Buah | 1 |  | Ha | 100% | 271.27 | 0.00125 | 4 | 1.3563 | 9329.6182 | 12654.2277 | 9668.9195 | 13114.4389 | 10442.433 | 14163.594 | 9813.6569 | 13310.7535 |  | 46.6481
|  |  | Celemek | Buah | 4 | X | Ha | 100% | 271.27 | 0.005 | 4 | 5.4254 | 52072.2878 | 282512.99 | 53966.0621 | 292787.4732 | 58283.347 | 316210.4711 | 54773.899 | 297170.3114 |  | 1041.4458
|  |  | Masker Chemical | Buah | 12 | X | Ha | 100% | 271.27 | 0.015 | 4 | 16.2762 | 17017.0875 | 276973.5196 | 17635.968 | 287046.5424 | 19046.8454 | 310010.2658 | 17899.967 | 291343.4426 |  | 1021.0253
|  |  | Kaca mata | Buah | 1 | X | Ha | 100% | 271.27 | 0.00125 | 4 | 1.3563 | 45563.2518 | 61799.7166 | 47220.3043 | 64047.2598 | 50997.9287 | 69171.0405 | 47927.1616 | 65006.0056 |  | 227.8163
|  |  | Sarung Tangan Karet | Buah | 2 | X | Ha | 100% | 271.27 | 0.0025 | 4 | 2.7127 | 39054.2158 | 105942.3712 | 40474.5466 | 109795.3025 | 43712.5103 | 118578.9266 | 41080.4242 | 111438.8668 |  | 390.5422
|  |  | Sepatu Boots | Buah | 1 | X | Ha | 100% | 271.27 | 0.00125 | 4 | 1.3563 | 104144.5755 | 141256.495 | 107932.1242 | 146393.7366 | 116566.6941 | 158105.2355 | 109547.7979 | 148585.1557 |  | 520.7229
| Transport Air |  | Upah PHL | HK |  |  |  |  | 271.27 | 0.73 | 1 | [10 empty] | 0
|  |  | Farm Traktor 1 | HM |  |  |  |  | 271.27 | 3.36 | 1 | [10 empty] | 0
|  |  | TUS 1 | Ha |  |  | Rit/Ha | 15% | 271.27 | 0.66667 | 12 | 325.524 | 80218.5505 | 26113063.4248 | 74236.5245 | 24165770.4157 | 77205.9855 | 25132401.2323 | 77220.3535 | 25137078.3576 |  | 96262.2606
SUB TOTAL PEMBERANTASAN LALANG | [13 empty] | 98274341.6682 |  | 38738379.6618 | [5 empty] | 362275.0089 | 1.9446
SUB TOTAL PENGENDALIAN GULMA | [13 empty] | 993336336.7545 |  | 65396090.8137 | [5 empty] | 3661799.4498 | 19.6559
PEMELIHARAAN POKOK
| Sanitasi |  | Upah PHL | HK |  |  | Ha | 100% | 271.27 | 2 | 1 | 542.54 | 180115.5808 | 97719907.2172 | 179635.8643 | 97459641.8282 | 197599.4508 | 107205606.011 | 185783.632 | 100795051.6854 |  | 360231.1616
|  |  | Dodos 4" | Buah |  |  | Ha | 100% | 271.27 | 0.0033333 | 1 | 0.90423 | 114881.3853 | 103879.578 | 119059.4122 | 107657.4892 | 128584.1652 | 116270.0883 | 120841.6542 | 109269.0518 |  | 382.938
|  |  | Batu Asah | Buah |  |  | Ha | 100% | 271.27 | 0.0033333 | 1 | 0.90423 | 9531.0884 | 8618.3278 | 9877.7167 | 8931.7607 | 10667.9341 | 9646.3016 | 10025.5797 | 9065.4634 |  | 31.7703
|  |  | Sarung Dodos | Buah |  |  | Ha | 100% | 271.27 | 0.0033333 | 1 | 0.90423 | 62269.7774 | 56306.4084 | 64534.4159 | 58354.17 | 69697.1692 | 63022.5036 | 65500.4542 | 59227.694 |  | 207.5659
SUB TOTAL SANITASI | [13 empty] | 97888711.5314 |  | 226081219.8758 | [5 empty] | 360853.4358 | 1.937
| Kastrasi |  | Upah PHL | HK |  |  | Ha | 100% | 271.27 | 1 | 1 | 271.27 | 180115.5808 | 48859953.6086 | 179635.8643 | 48729820.9141 | 197599.4508 | 53602803.0055 | 185783.632 | 50397525.8427 |  | 180115.5808
|  |  | Dodos 3" | Buah | 1 | X | Ha | 100% | 271.27 | 0.0033333 | 1 | 0.90423 | 80686.3867 | 72959.3204 | 83620.8037 | 75612.7181 | 90310.468 | 81661.7355 | 84872.5528 | 76744.5913 |  | 268.9546
|  |  | Batu Asah | Buah | 1 | X | Ha | 100% | 271.27 | 0.0033333 | 1 | 0.90423 | 9531.0884 | 8618.3278 | 9877.7167 | 8931.7607 | 10667.9341 | 9646.3016 | 10025.5797 | 9065.4634 |  | 31.7703
|  |  | Sarung Dodos | Buah | 1 | X | Ha | 100% | 271.27 | 0.0033333 | 1 | 0.90423 | 62269.7774 | 56306.4084 | 64534.4159 | 58354.17 | 69697.1692 | 63022.5036 | 65500.4542 | 59227.694 |  | 207.5659
|  |  | Sepatu Boots | Buah | 1 | X | Ha | 100% | 271.27 | 0.0033333 | 1 | 0.90423 | 104144.5755 | 94170.9967 | 107932.1242 | 97595.8244 | 116566.6941 | 105403.4904 | 109547.7979 | 99056.7705 |  | 347.1486
SUB TOTAL KASTRASI | [13 empty] | 49092008.6618 |  | 372686120.5112 | [5 empty] | 180971.0202 | 0.97142
Penyisipan dan Konsolidasi
|  | Penyisipan | Upah PHL | HK |  |  | Pkk | 0% | 36892.72 | 0.1429 | 1 | 0 | 169122.6111 | 0 | 179635.8643 | 0 | 197599.4508 | 0 | #DIV/0! | 0 |  | 0
|  |  | Bibit KS | Pokok |  |  | Pkk | 0% | 36892.72 | 1 | 1 | 0 | 53392.3943 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 |  | 0
|  |  | Rock Phosphate | Kg |  |  | Pkk | 0% | 36892.72 | 0.5 | 1 | 0 | 2662.5375 | 0 | 3061.3 | 0 | 3367.43 | 0 | #DIV/0! | 0 |  | 0
|  |  | Angkutan Bibit KS | Pokok |  |  | Pkk | 0% | 36892.72 | 1 | 1 | 0 | 5209.3125 | 0 | [7 empty] | 0
|  |  | Farm Traktor 1 | HM | [5 empty] | 2 | 1
SUB TOTAL PENYISIPAN | [13 empty] | 0 |  | 372926614.9844 | [5 empty] | 0 | 0
|  | Konsolidasi | Upah PHL | HK | [5 empty] | 0.066667 | 1
|  |  | Cangkul | Buah | [5 empty] | 0.00022222 | 1
| Survey dan Sensus |  | Upah PHL | HK |  |  | Ha | 100% | 271.27 | 0.5 | 2 | 271.27 | 180115.5808 | 48859953.6086 | 179635.8643 | 48729820.9141 | 197599.4508 | 53602803.0055 | 185783.632 | 50397525.8427 |  | 180115.5808
|  |  | Alat Sensus | Set |  |  | Ha | 100% | 271.27 | 0.01 | 2 | 5.4254 | 36769.0641 | 199486.8802 | [7 empty] | 735.3813
SUB TOTAL PENYISIPAN | [13 empty] | 49059440.4887 |  | 421656435.8984 | [5 empty] | 180850.9621 | 0.97078
SUB TOTAL PEMELIHARAAN POKOK | [13 empty] | 196040160.682 |  | 843312871.7969 | [5 empty] | 722675.4182 | 3.8792
PEMELIHARAAN PRASARANA
Jalan
|  | Jalan Utama / Jalan Akses | Upah PHL | HK |  |  |  | 0% | 192.08 | 0.5 | 1 | 0 | 169122.6111 | 0 | [7 empty] | 0
|  |  | Batu 1 | M3 |  |  |  | 0% |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0
|  |  | Laterit | M3 |  |  |  | 0% | 2188 | 1.35 | 1 | 0 | 122278.275 | 0 | [7 empty] | 0
|  |  | Excavator 1 | HM |  |  |  | 0% | 2188 | 0.028 | 1 | 0 | 805655.3969 | 0 | [7 empty] | 0
|  |  | Compactor 1 | HM |  |  |  | 0% | 2188 | 0.01 | 1 | 0 | 731761.6759 | 0 | [7 empty] | 0
|  |  | Greader 1 | HM |  |  |  | 0% | 2188 | 0.01 | 1 | 0 | 789879.972 | 0 | [7 empty] | 0
|  | Jalan Produksi | Upah PHL | HK |  |  | Mtr | 0% | 192.08 | 0.5 | 1 | 0 | 169122.6111 | 0 | 179635.8643 | 0 | 197599.4508 | 0 | #DIV/0! | 0 |  | 0
|  |  | Batu 1 | M3 | [17 empty] | 0
|  |  | Laterit | M3 |  |  | Mtr | 0% | 4007 | 1.05 | 1 | 0 | 122278.275 | 0 | 147195.29 | 0 | 161914.819 | 0 | #DIV/0! | 0 |  | 0
|  |  | Excavator 1 | HM |  |  |  | 0% | 4007 | 0.028 | 1 | 0 | 805655.3969 | 0 | [7 empty] | 0
|  |  | Compactor 1 | HM |  |  | Mtr | 0% | 4007 | 0.008 | 1 | 0 | 731761.6759 | 0 | 601028.3336 | 0 | 625069.4669 | 0 | #DIV/0! | 0 |  | 0
|  |  | Greader 1 | HM |  |  | Mtr | 0% | 4007 | 0.008 | 1 | 0 | 789879.972 | 0 | 698167.0892 | 0 | 726093.7727 | 0 | #DIV/0! | 0 |  | 0
|  | Jalan Koleksi | Upah PHL | HK |  |  | Mtr | 0% | 192.08 | 0.5 | 1 | 0 | 169122.6111 | 0 | 179635.8643 | 0 | 197599.4508 | 0 | #DIV/0! | 0 |  | 0
|  |  | Batu 1 | M3 |  |  |  | 0% | [13 empty] | 0
|  |  | Laterit | M3 |  |  |  | 0% | 131 | 1.05 | 1 | 0 | 122278.275 | 0 | 147195.29 | 0 | 161914.819 | 0 | #DIV/0! | 0 |  | 0
|  |  | Excavator 1 | HM |  |  |  | 0% | 131 | 0.028 | 1 | 0 | 805655.3969 | 0 | [7 empty] | 0
|  |  | Compactor 1 | HM |  |  |  | 0% | 131 | 0.008 | 1 | 0 | 731761.6759 | 0 | 601028.3336 | 0 | 625069.4669 | 0 | #DIV/0! | 0 |  | 0
|  |  | Greader 1 | HM |  |  |  | 0% | 131 | 0.008 | 1 | 0 | 789879.972 | 0 | 698167.0892 | 0 | 726093.7727 | 0 | #DIV/0! | 0 |  | 0
|  | Jalan Pringgan / Ring | Upah PHL | HK |  |  |  | 0% | 192.08 | 0.5 | 1 | 0 | 169122.6111 | 0 | [7 empty] | 0
|  |  | Batu 1 | M3 |  |  |  | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | [7 empty] | 0
|  |  | Laterit | M3 |  |  |  | 0% | 6004 | 1.05 | 1 | 0 | 122278.275 | 0 | [7 empty] | 0
|  |  | Excavator 1 | HM |  |  |  | 0% | 6004 | 0.028 | 1 | 0 | 805655.3969 | 0 | [7 empty] | 0
|  |  | Compactor 1 | HM |  |  |  | 0% | 6004 | 0.008 | 1 | 0 | 731761.6759 | 0 | [7 empty] | 0
|  |  | Greader 1 | HM |  |  |  | 0% | 6004 | 0.008 | 1 | 0 | 789879.972 | 0 | [7 empty] | 0
|  | Jalan Liung | Upah PHL | HK |  |  |  | 0% | 192.08 | 0.5 | 1 | 0 | 169122.6111 | 0 | 179635.8643 | 0 | 197599.4508 | 0 | #DIV/0! | 0 |  | 0
|  |  | Laterit | M3 |  |  |  | 0% | 1106 | 1.05 | 1 | 0 | 122278.275 | 0 | [7 empty] | 0
|  |  | Excavator 1 | HM |  |  |  | 0% | 1106 | 0.028 | 1 | 0 | 805655.3969 | 0 | [7 empty] | 0
|  |  | Compactor 1 | HM |  |  |  | 0% | 1106 | 0.008 | 1 | 0 | 731761.6759 | 0 | [7 empty] | 0
|  |  | Greader 1 | HM |  |  |  | 0% | 1106 | 0.008 | 1 | 0 | 789879.972 | 0 | [7 empty] | 0
SUB TOTAL JALAN | [13 empty] | 0 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0
Jembatan
|  | Jembatan Permanen | Upah PHL | HK |  |  |  | 0% |  | 1 | 1 | 0 | 169122.6111 | 0 | [7 empty] | 0
|  |  | Bahan Jembatan Permanen 1 | Unit |  |  |  | 0% |  | 1 | 1 | 0 | 80525500 | 0 | [7 empty] | 0
|  |  | Jembatan 1 Meter | Unit |  |  |  | 0% | 6 | 1 | 1 | 0 | 76865250 | 0 | [7 empty] | 0
|  |  | Jembatan 3 x 4 Meter | Unit |  |  |  | 0% | 1 | 1 | 1 | 0 | 138357450 | 0 | [7 empty] | 0
|  |  | Jembatan 4 x 4 Meter | Unit |  |  |  | 0% | 4 | 1 | 1 | 0 | 138357450 | 0 | [7 empty] | 0
|  |  | Jembatan 4 x 6 Meter | Unit |  |  |  | 0% | 4 | 1 | 1 | 0 | 169103550 | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  | 0
|  |  | Jembatan 4 x 8 Meter | Unit |  |  |  | 0% | 1 | 1 | 1 | 0 | 199849650 | 0 | [7 empty] | 0
|  |  | HDPE Culvert 1.0 X6 Triplewall | Unit |  |  |  | 0% | 1 | 1 | 1 | 0 | 62689646.25 | 0 | [7 empty] | 0
|  |  | HDPE Culvert 1.8X6 Triplewall | Unit |  |  |  | 0% | 1 | 1 | 1 | 0 | 100303434 | 0 | [7 empty] | 0
|  |  | HDPE Culvert 2.3X6 Triplewall | Unit |  |  |  | 0% |  | 1 | 1 | 0 | 126258660 | 0 | [7 empty] | 0
|  |  | Box Culvert 1 Meter |  |  |  |  | 0% | 2 | 1 | 1 | 0 | 62689646.25 | 0 | [7 empty] | 0
|  |  | Excavator 1 | HM |  |  |  | 0% | 20 | 6 | 1 | 0 | 805655.3969 | 0 | [7 empty] | 0
|  |  | TLB 1 | HM |  |  |  | 0% | 20 | 7 | 1 | 0 | 751814.0477 | 0 | [7 empty] | 0
|  | Jembatan Semi Permanen | Upah PHL | HK | [6 empty] | 1 | [10 empty] | 0
|  |  | Bahan Jembatan Semi Permanen 1 | Unit | [6 empty] | 1 | [10 empty] | 0
|  |  | Excavator 1 | HM | [5 empty] | 10 | 1 | [10 empty] | 0
|  | Gorong-gorong 40 cm | Upah PHL | HK |  |  | Unit | 0% | 11 | 2 | 1 | 0 | 169122.6111 | 0 | [7 empty] | 0
|  |  | Gorong-gorong 40 cm | Unit |  |  | Unit | 0% | 11 | 6 | 1 | 0 | 532400 | 0 | [7 empty] | 0
|  |  | TLB 1 | HM |  |  | Unit | 0% | 11 | 5 | 1 | 0 | 751814.0477 | 0 | [7 empty] | 0
|  | Gorong-gorong 60 CM | Upah PHL | HK |  |  | Unit | 0% | 5 | 2 | 1 | 0 | 169122.6111 | 0 | [7 empty] | 0
|  |  | Gorong-gorong 60 cm | Unit |  |  | Unit | 0% | 5 | 6 | 1 | 0 | 732050 | 0 | [7 empty] | 0
|  |  | TLB 1 | HM |  |  | Unit | 0% | 5 | 5 | 1 | 0 | 751814.0477 | 0 | [7 empty] | 0
|  | Gorong-gorong 80 CM | Upah PHL | HK |  |  | Unit | 0% | 3 | 2 | 1 | 0 | 169122.6111 | 0 | [7 empty] | 0
|  |  | Gorong-gorong 80 cm | Unit |  |  | Unit | 0% | 3 | 6 | 1 | 0 | 865150 | 0 | 752456.25 | 0 | 790079.0625 | 0 | #DIV/0! | 0 |  | 0
|  |  | TLB 1 | HM |  |  | Unit | 0% | 3 | 5 | 1 | 0 | 751814.0477 | 0 | 605415.3032 | 0 | 629631.9153 | 0 | #DIV/0! | 0 |  | 0
SUB TOTAL JEMBATAN & GORONG-GORONG | [13 empty] | 0 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0
Parit
|  | Parit 4 X 4 | Upah PHL | HK | [6 empty] | 1
|  |  | Excavator 1 | HM | [5 empty] | 0.01 | 1
1
|  | Parit 2 X 2 | Upah PHL | HK | [6 empty] | 1
|  |  | Excavator 1 | HM | [5 empty] | 0.033333 | 1
1
|  | Parit 1 X 1 | Upah PHL | HK | [5 empty] | 0.033333 | 1
|  |  | Excavator 1 | HM | [5 empty] | 0.016667 | 1
1
|  | Pintu Air | Upah PHL | HK | [6 empty] | 1
|  |  | Material Pintu Air 1 | Unit | [6 empty] | 1
|  |  | Excavator 1 | HM | [6 empty] | 1
| Perbatasan Pringgan |  | Upah PHL | HK | [6 empty] | 1
|  |  | Greader 1 | HM | [5 empty] | 0.002 | 1
|  |  | Excavator 1 | HM | [6 empty] | 1
| Galangan Api |  | Upah PHL | HK | [6 empty] | 1
1
| Barak Karyawan / Pondok Hujan |  | Upah PHL | HK | [6 empty] | 1
|  |  | Material Pondok Hujan | Unit | [6 empty] | 1
1
SUB TOTAL PEMELIHARAAN PRASARANA | [13 empty] | 0 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0
PENGAWETAN TANAH
| Tapak Kuda |  | Upah PHL | HK |  |  |  | 0% | 26122.88 | 0.33333 | 1 | 0 | 169122.6111 | 0 | [7 empty] | 0
[11 empty] | 1 | [10 empty] | 0
|  | Tapak Timbun | Upah PHL | HK |  |  |  | 0% | 26122.88 | 0.33333 | 1 | 0 | 169122.6111 | 0 | [7 empty] | 0
1
| Rorak / Benteng |  | Upah PHL | HK | [5 empty] | 0.33333 | 1
1
| Kontur |  | Upah PHL | HK | [6 empty] | 1
1
SUB TOTAL PENGAWETAN TANAH | [13 empty] | 0 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0
PENGENDALIAN HAMA DAN PENYAKIT
| Hama Tikus |  | Upah PHL | HK |  |  | Ha | 100% | 271.27 | 0.5 | 3 | 406.905 | 180115.5808 | 73289930.4129 | 179635.8643 | 73094731.3711 | 197599.4508 | 80404204.5082 | 185783.632 | 75596288.7641 |  | 270173.3712
|  |  | Rodentisida | Kg |  |  | Ha | 100% | 271.27 | 0.186 | 3 | 151.3687 | 39674.124 | 6005418.9866 | 43184.2358 | 6536739.9064 | 46207.1323 | 6994311.6999 | 43021.8307 | 6512156.8643 |  | 22138.1612
0
SUB TOTAL HAMA TIKUS | [13 empty] | 79295349.3994 |  | 79631471.2775 | [5 empty] | 292311.5324 | 1.5691
| Hama Babi |  | Upah PHL | HK
| Hama Ulat Api |  | Upah PHL | HK |  |  | Ha | 10% | 271.27 | 0.1 | 6 | 16.2762 | 180115.5808 | 2931597.2165 | 179635.8643 | 2923789.2548 | 197599.4508 | 3216168.1803 | 185783.632 | 3023851.5506 |  | 10806.9348
|  |  | Decis | Liter |  |  | Ha | 10% | 271.27 | 0.1 | 1 | 2.7127 | 130180.7194 | 353141.2374 | 131202.1053 | 355911.951 | 140386.2527 | 380825.7876 | 133923.0258 | 363292.992 |  | 1301.8072
|  |  | Premi Extra Fooding | Liter |  |  | Ha | 10% | 271.27 | 0.1 | 6 | 16.2762 | 4759.9255 | 77473.4994 | 4849.8912 | 78937.7991 | 5237.8825 | 85252.8231 | 4949.2331 | 80554.7072 |  | 285.5955
|  |  | Celemek | Buah | 4 |  | Ha | 10% | 271.27 | 0.01 | 1 | 0.27127 | 52072.2878 | 14125.6495 | 53966.0621 | 14639.3737 | 58283.347 | 15810.5236 | 54773.899 | 14858.5156 |  | 52.0723
|  |  | Sprayer (Inter) |  |  |  |  | 10% | 271.27 | 0.00625 | 1 | 0.16954 | 1660951.0022 | 281603.8615 | [7 empty] | 1038.0944
|  |  | Masker Chemical |  | 12 |  |  | 10% | 271.27 | 0.03 | 1 | 0.81381 | 17017.0875 | 13848.676 | [7 empty] | 51.0513
|  |  | Kaca mata |  | 1 |  |  | 10% | 271.27 | 0.0025 | 1 | 0.067818 | 45563.2518 | 3089.9858 | [7 empty] | 11.3908
|  |  | Sarung Tangan Karet |  | 2 |  |  | 10% | 271.27 | 0.005 | 1 | 0.13564 | 39054.2158 | 5297.1186 | [7 empty] | 19.5271
|  |  | Sepatu Boots |  | 1 |  |  | 10% | 271.27 | 0.0025 | 1 | 0.067818 | 104144.5755 | 7062.8247 | [7 empty] | 26.0361
SUB TOTAL HAMA ULAT API | [13 empty] | 3687240.0694 |  | 3373278.3787 | [5 empty] | 13592.5096 | 0.072962
| Rayap |  | Upah PHL | HK | [5 empty] | 0.5 | 1
|  |  | Furadan | Kg | [5 empty] | 1.92 | 1
| Hama Lainnya (Oryctes) |  | Upah PHL | HK |  |  | Ha | 0% | 271.27 | 0.25 | 24 | 0 | 169122.6111 | 0 | 179635.8643 | 0 | 197599.4508 | 0 | #DIV/0! | 0 |  | 0
|  |  | Pheromone | Sct |  |  | Ha | 0% | 271.27 | 0.5 | 6 | 0 | 85441.0599 | 0 | 90416.9937 | 0 | 96746.1833 | 0 | #DIV/0! | 0 |  | 0
|  |  | Ferotrap | Buah |  |  | Ha | 0% | 271.27 | 0.5 | 3 | 0 | 57881.25 | 0 | 62985.6 | 0 | 68024.448 | 0 | #DIV/0! | 0 |  | 0
|  |  | Upah PHL | HK |  |  | Ha | 100% | 271.27 | 0.25 | 12 | 813.81 | 180115.5808 | 146579860.8257
|  |  | Premi Extra Fooding | HK |  |  | Ha | 100% | 271.27 | 0.25 | 12 | 813.81 | 4759.9255 | 3873674.969
|  |  | Celemek | Buah | 4 | X | Ha | 100% | 271.27 | 1 | 2 | 542.54 | 52072.2878 | 28251298.9959
|  |  | Sprayer (Inter) | Buah |  |  |  | 100% | 271.27 | 0.00625 | 1 | 1.6954 | 1660951.0022 | 2816038.6148
|  |  | Masker Chemical | Buah | 12 | X | Ha | 100% | 271.27 | 1 | 2 | 542.54 | 17017.0875 | 9232450.6522
|  |  | Kaca mata | Buah | 1 | X | Ha | 100% | 271.27 | 1 | 2 | 542.54 | 45563.2518 | 24719886.6214
|  |  | Sarung Tangan Karet | Buah | 2 | X | Ha | 100% | 271.27 | 1 | 2 | 542.54 | 39054.2158 | 21188474.2469
|  |  | Sepatu Boots | Buah | 1 | X | Ha | 100% | 271.27 | 1 | 1 | 271.27 | 104144.5755 | 28251298.9959
|  |  | CYPERMETHRIN | Liter |  |  | Ha | 100% | 271.27 | 0.09108 | 12 | 296.4873 | 61928.8279 | 18361108.4588
|  |  | Upah PHL | HK |  |  |  | 100% | 271.27 | 0.25 | 24 | 1627.62 | 180115.5808 | 293159721.6515 | [7 empty] | 1080693.4849
|  |  | Marshal | KG |  |  |  | 100% | 271.27 | 0.68 | 24 | 4427.1264 | 37492.0472 | 165982031.8606 | [6 empty] | 5 gram/Pokok/2 Minggu | 611870.21
|  |  | Sepatu Boots | Buah | 1 | X | Ha | 100% | 271.27 | 1 | 1 | 271.27 | 104144.5755 | 28251298.9959 | [7 empty] | 104144.5755
SUB TOTAL PENGENDALIAN ORYCTES | [13 empty] | 770667144.8886 |  | 3373278.3787 | [5 empty] | 2840959.7261 | 15.2498
| Busuk Batang |  | Upah PHL | HK
|  |  | Marfu | Liter
| Batang/Crown Disease |  | Upah PHL | HK | [5 empty] | 11.5 | 1
|  |  | Dithan | Ltr | [5 empty] | 0.272 | 1
|  |  | Kuproxite | Kg | [5 empty] | 0.136 | 1
| Penyakit Lainnya |  | Upah PHL | HK
SUB TOTAL PENGENDALIAN HAMA & PENYAKIT | [13 empty] | 853649734.3575 |  | 3373278.3787 | [5 empty] | 3146863.768 | 16.8918
PEMUPUKAN KELAPA SAWIT
Anorganik
|  | Hayati | Upah PHL | HK |  |  | Ha | 0% | 271.27 | 0.5 | 1 | 0 | 169122.6111 | 0 | 179635.8643 | 0 | 197599.4508 | 0 | #DIV/0! | 0 |  | 0
|  | Umur 28 Bulan=750 gram | Upah PHL Until Pupuk | HK |  |  | Ha | 0% | 271.27 | 0.18 | 1 | 0 | 169122.6111 | 0 | 179635.8643 | 0 | 197599.4508 | 0 | #DIV/0! | 0 |  | 0
|  |  | Premi Extra Fooding | HK |  |  | Ha | 0% | 271.27 | 0.5 | 1 | 0 | 4469.4136 | 0 | 4849.8912 | 0 | 5237.8825 | 0 | #DIV/0! | 0 |  | 0
|  |  | Takaran Pupuk | Buah | 1 | X | Ha | 0% | 271.27 | 0.0020833 | 1 | 0 | 5788.125 | 0 | 6298.56 | 0 | 6802.4448 | 0 | #DIV/0! | 0 |  | 0
|  |  | Celemek | Buah | 4 | X | Ha | 0% | 271.27 | 6.25e-05 | 1 | 0 | 49592.655 | 0 | 53966.0621 | 0 | 58283.347 | 0 | #DIV/0! | 0 |  | 0
|  |  | Masker Chemical | Buah | 12 | X | Ha | 0% | 271.27 | 0.0001875 | 1 | 0 | 16206.75 | 0 | 17635.968 | 0 | 19046.8454 | 0 | #DIV/0! | 0 |  | 0
|  |  | Sarung Tangan Karet | Buah | 2 | X | Ha | 0% | 271.27 | 3.125e-05 | 1 | 0 | 37194.4913 | 0 | 40474.5466 | 0 | 43712.5103 | 0 | #DIV/0! | 0 |  | 0
|  |  | Sepatu Boots | Buah | 1 | X | Ha | 0% | 271.27 | 1.5625e-05 | 1 | 0 | 99185.31 | 0 | 107932.1242 | 0 | 116566.6941 | 0 | #DIV/0! | 0 |  | 0
|  |  | Hayati | Kg |  |  | Kg/Ha | 0% | 271.27 | 102 | 1 | 0 | 5556.6 | 0 | 7126.8395 | 0 | 7839.5235 | 0 | #DIV/0! | 0 |  | 0
SUB TOTAL PEMUPUKKAN HAYATI | [13 empty] | 0 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0
|  | - Dolomite | Upah PHL | HK |  |  | Ha | 100% | 271.27 | 0.5 | 3 | 406.905 | 180115.5808 | 73289930.4129 | 179635.8643 | 73094731.3711 | 197599.4508 | 80404204.5082 | 185783.632 | 75596288.7641 |  | 270173.3712
|  | Umur 28 Bulan=575 gram | Upah PHL Until Pupuk | HK |  |  | Ha | 100% | 271.27 | 0.18 | 3 | 146.4858 | 180115.5808 | 26384374.9486 | 179635.8643 | 26314103.2936 | 197599.4508 | 28945513.623 | 185783.632 | 27214663.9551 |  | 97262.4136
|  | Umur 32 Bulan=750 gram | Premi Extra Fooding | HK |  |  | Ha | 100% | 271.27 | 0.5 | 3 | 406.905 | 4759.9255 | 1936837.4845 | 4849.8912 | 1973444.9787 | 5237.8825 | 2131320.577 | 4949.2331 | 2013867.6801 |  | 7139.8882
|  | Umur 36 Bulan=750 gram | Takaran Pupuk | Buah | 1 | X | Ha | 100% | 271.27 | 0.00010417 | 3 | 0.084772 | 6077.5312 | 515.2037 | 6298.56 | 533.9407 | 6802.4448 | 576.656 | 6392.8454 | 541.9335 |  | 1.8992
|  |  | Celemek | Buah | 4 | X | Ha | 100% | 271.27 | 0.00041667 | 3 | 0.33909 | 52072.2878 | 17657.0619 | 53966.0621 | 18299.2171 | 58283.347 | 19763.1544 | 54773.899 | 18573.1445 |  | 65.0904
|  |  | Masker Chemical | Buah | 12 | X | Ha | 100% | 271.27 | 0.00125 | 3 | 1.0173 | 17017.0875 | 17310.845 | 17635.968 | 17940.4089 | 19046.8454 | 19375.6416 | 17899.967 | 18208.9652 |  | 63.8141
|  |  | Sarung Tangan Karet | Buah | 2 | X | Ha | 100% | 271.27 | 0.00020833 | 3 | 0.16954 | 39054.2158 | 6621.3982 | 40474.5466 | 6862.2064 | 43712.5103 | 7411.1829 | 41080.4242 | 6964.9292 |  | 24.4089
|  |  | Sepatu Boots | Buah | 1 | X | Ha | 100% | 271.27 | 0.00010417 | 3 | 0.084772 | 104144.5755 | 8828.5309 | 107932.1242 | 9149.6085 | 116566.6941 | 9881.5772 | 109547.7979 | 9286.5722 |  | 32.5452
|  |  | DOLOMITE | Kg |  |  | Kg/Ha | 100% | 271.27 | 282.2 | 1 | 76552.394 | 1057.4904 | 80953424.6227 | 1157.97 | 88645375.6802 | 1273.767 | 97509913.2482 | 1163.0758 | 89036237.8504 |  | 298423.8015
SUB TOTAL PEMUPUKKAN DOLOMIT | [13 empty] | 182615500.5084 |  | 190080440.7053 | [5 empty] | 673187.2323 | 3.6136
|  | -NPK 12-12-17-2+0,65B | Upah PHL | HK |  |  | Ha | 100% | 271.27 | 0.5 | 3 | 406.905 | 180115.5808 | 73289930.4129 | 179635.8643 | 73094731.3711 | 197599.4508 | 80404204.5082 | 185783.632 | 75596288.7641 |  | 270173.3712
|  | Umur 28 Bulan=1875 gram | Upah PHL Until Pupuk | HK |  |  | Ha | 100% | 271.27 | 0.18 | 3 | 146.4858 | 180115.5808 | 26384374.9486 | 179635.8643 | 26314103.2936 | 197599.4508 | 28945513.623 | 185783.632 | 27214663.9551 |  | 97262.4136
|  | Umur 32 Bulan=950 gram | Premi Extra Fooding | HK |  |  | Ha | 100% | 271.27 | 0.5 | 3 | 406.905 | 4759.9255 | 1936837.4845 | 4849.8912 | 1973444.9787 | 5237.8825 | 2131320.577 | 4949.2331 | 2013867.6801 |  | 7139.8882
|  | Umur 36 Bulan=2075 gram | Takaran Pupuk | Buah | 1 | X | Ha | 100% | 271.27 | 0.0020833 | 3 | 1.6954 | 6077.5312 | 10304.0744 | 6298.56 | 10678.8148 | 6802.4448 | 11533.12 | 6392.8454 | 10838.6697 |  | 37.9846
|  |  | Celemek | Buah | 4 | X | Ha | 100% | 271.27 | 0.0083333 | 3 | 6.7817 | 52072.2878 | 353141.2374 | 53966.0621 | 365984.3415 | 58283.347 | 395263.0888 | 54773.899 | 371462.8893 |  | 1301.8072
|  |  | Masker Chemical | Buah | 12 | X | Ha | 100% | 271.27 | 0.025 | 3 | 20.3453 | 17017.0875 | 346216.8995 | 17635.968 | 358808.178 | 19046.8454 | 387512.8322 | 17899.967 | 364179.3032 |  | 1276.2816
|  |  | Sarung Tangan Karet | Buah | 2 | X | Ha | 100% | 271.27 | 0.0041667 | 3 | 3.3909 | 39054.2158 | 132427.964 | 40474.5466 | 137244.1281 | 43712.5103 | 148223.6583 | 41080.4242 | 139298.5835 |  | 488.1777
|  |  | Sepatu Boots | Buah | 1 | X | Ha | 100% | 271.27 | 0.0020833 | 3 | 1.6954 | 104144.5755 | 176570.6187 | 107932.1242 | 182992.1708 | 116566.6941 | 197631.5444 | 109547.7979 | 185731.4446 |  | 650.9036
|  |  | NPK 12-12-17-2+TE | Kg |  |  | Kg/Ha | 100% | 271.27 | 666.4 | 1 | 180774.328 | 7478.4022 | 1351903132.7836 | 8188.9775 | 1480356904.5696 | 9007.8753 | 1628392595.0266 | 8225.085 | 1486884210.7933 |  | 4983607.2282
SUB TOTAL PEMUPUKKAN NPK 12 | [13 empty] | 1454532936.4237 |  | 1861520708.2317 | [5 empty] | 5361938.0559 | 28.782
|  | - Borate | Upah PHL | HK |  |  | Ha | 100% | 271.27 | 0.2 | 1 | 54.254 | 180115.5808 | 9771990.7217 | [7 empty] | 36023.1162
|  | Umur 36 Bulan=50 gram | Upah PHL Until Pupuk | HK |  |  | Ha | 100% | 271.27 | 0.18 | 1 | 48.8286 | 180115.5808 | 8794791.6495 | [7 empty] | 32420.8045
|  |  | Premi Extra Fooding | HK |  |  | Ha | 100% | 271.27 | 0.2 | 1 | 54.254 | 4759.9255 | 258244.9979 | [7 empty] | 951.9851
|  |  | Takaran Pupuk | Buah | 1 | X | Ha | 100% | 271.27 | 0.00083333 | 1 | 0.22606 | 6077.5312 | 1373.8766 | [7 empty] | 5.0646
|  |  | Celemek | Buah | 4 | X | Ha | 100% | 271.27 | 0.0033333 | 1 | 0.90423 | 52072.2878 | 47085.4983 | [7 empty] | 173.5743
|  |  | Masker Chemical | Buah | 12 | X | Ha | 100% | 271.27 | 0.01 | 1 | 2.7127 | 17017.0875 | 46162.2533 | [7 empty] | 170.1709
|  |  | Sarung Tangan Karet | Buah | 2 | X | Ha | 100% | 271.27 | 0.0016667 | 1 | 0.45212 | 39054.2158 | 17657.0619 | [7 empty] | 65.0904
|  |  | Sepatu Boots | Buah | 1 | X | Ha | 100% | 271.27 | 0.00083333 | 1 | 0.22606 | 104144.5755 | 23542.7492 | [7 empty] | 86.7871
|  |  | Borate | Kg |  |  | Kg/Ha | 100% | 271.27 | 6.8 | 1 | 1844.636 | 13516.4295 | 24932892.4472 | [7 empty] | 91911.7206
SUB TOTAL PEMUPUKKAN BORATE | [13 empty] | 43893741.2556 |  | 3341877612.8013 | [5 empty] | 161808.3137 | 0.86856
| Janjang Kosong |  | Upah PHL | HK |  |  |  | 100% | 271.27 | 11.2 | 1 | 3038.224 | 180115.5808 | 547231480.4161 | [6 empty] | 0 | 2017294.5052
|  |  | Angkutan JJK 1 | Ton |  |  |  | 100% | 271.27 | 23.12 | 1 | 6271.7624 | 87313.6 | 547610153.4886 | [6 empty] | 170 Kg/Pkk | 2018690.432
|  |  | Angkong | Buah |  |  |  | 100% | 271.27 | 0.0167 | 1 | 4.5302 | 653311.5148 | 2959637.704 | [7 empty] | 10910.3023
|  |  | Gancu | Buah |  |  |  | 100% | 271.27 | 0.0167 | 1 | 4.5302 | 0 | [8 empty] | 0
|  |  | Sepatu Boots | Buah |  |  |  | 100% | 271.27 | 0.0167 | 1 | 4.5302 | 104144.5755 | 471796.6932 | [7 empty] | 1739.2144
| Aplikasi Abu Boiler |  | Upah PHL | HK |  |  |  | 20% | 271.27 | 2.5 | 1 | 135.635 | 180115.5808 | 24429976.8043 | 158800.5738 | 21538915.8274 | 163305.3312 | 22149918.5973 | 167407.1619 | 22706270.4097 |  | 90057.7904
|  |  | Angkutan Abu Boiler | Ton |  |  |  | 20% | 271.27 | 0.68 | 1 | 36.8927 | 87313.6 | 3221236.197 | 61900 | 2283659.368 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
|  |  | Angkong | Buah |  |  |  | 20% | 271.27 | 0.0167 | 1 | 0.90604 | 653311.5148 | 591927.5408 | 592572.8025 | 536895.7286 | 626917.8384 | 568013.7668 | 624267.3852 | 565612.3454
|  |  | Gancu | Buah |  |  |  | 0% | 271.27 | 0.0167 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 |  | 0
|  |  | Sepatu Boots | Buah |  |  |  | 20% | 271.27 | 0.0167 | 1 | 0.90604 | 104144.5755 | 94359.3386 | 94462.2 | 85586.7017 | 99937.152 | 90547.2371 | 99514.6425 | 90164.4258 |  | 347.8429
SUB TOTAL JANJANG KOSONG | [13 empty] | 1126610568.1827 |  | 3341877612.8013 | [5 empty] | 4153096.7972 | 22.2931
| Mill Effluent (Limbah Pabrik) |  | Upah PHL | HK
| Pemupukan Lainnya |  | Upah PHL | HK
| Pengangkutan Pupuk Intern |  | Upah BM Pupuk Intern | HK |  |  | Ton | 100% | 259.1714 | 1 | 1 | 259.1714 | 25086.0938 | 6501597.0067 | 24564.384 | 6366384.7597 | 26529.5347 | 6875695.5405 | 25393.3375 | 6581225.769 |  | 23967.2541
|  |  | Farm Traktor 1 | HM |  |  | Ton | [11 empty] | #DIV/0!
|  |  | Angkutan Pupuk 1 | Ton |  |  | Ton | 100% | 259.1714 | 1 | 1 | 259.1714 | 82788.2 | 21456330.2204 | 55793.2544 | 14460013.5101 | 58024.9846 | 15038414.0505 | 65535.4797 | 16984919.2603 |  | 79095.8463
| Pengangkutan Pupuk Ekstern |  | Upah BM Pupuk Ekstern | HK |  |  | Ton | 100% | 259.1714 | 1 | 1 | 259.1714 | 41166.9232 | 10669287.3956 | 40310.784 | 10447400.6313 | 43535.6467 | 11283192.6818 | 41671.118 | 10799960.2363 |  | 39330.8784
|  |  | Angkutan Pupuk 2 | Ton |  |  | Ton |  | 259.1714 | 1 | 1 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
SUB TOTAL PENGANGKUTAN PUPUK | [13 empty] | 38627214.6227 |  | 3373151411.7024 | [5 empty] | 142393.9788 | 0.76435
SUB TOTAL PEMUPUKKAN KELAPA SAWIT | [13 empty] | 2846279960.993 |  | 3404425210.6036 | [5 empty] | 10492424.3779 | 56.3215
PEMUPUKAN KACANGAN
| Anorganik |  | Upah PHL | HK | [5 empty] | 1 | 1
|  |  | Urea | Kg | [5 empty] | 25 | 1
| Pemupukan Lainnya |  | Upah PHL | HK
| Pengangkutan Pupuk Intern |  | Upah BM Pupuk Intern | Ton | [5 empty] | 1 | 1
|  |  | Farm Traktor 1 | HM | [5 empty] | 0.5 | 1
|  |  | Angkutan Pupuk 1 | Ton | [5 empty] | 1 | 1
| Pengangkutan Pupuk Ekstern |  | Upah BM Pupuk Ekstern | Ton | [5 empty] | 1 | 1
|  |  | Angkutan Pupuk 1 | Ton | [5 empty] | 1 | 1
PENGAWASAN DAN ADMINISTRASI | [16 empty] | 0 | 0
| Pengawasan |  | Upah PHL | HK |  |  | Ha | 100% | 271.27 | 0.2 | 12 | 651.048 | 180115.5808 | 117263888.6606 | 179635.8643 | 116951570.1938 | 197599.4508 | 128646727.2132 | 185783.632 | 120954062.0225 |  | 432277.394
|  |  | Unit Manager 1 | KM |  |  | Ha | 0% | 271.27 | 1 | 12 | 0 | 2892.1408 | 0 | 2892.1408 | 0 | 3036.7479 | 0 | #DIV/0! | 0 |  | 0
|  |  | Unit Askep 1 | KM |  |  | Ha | 100% | 271.27 | 1 | 12 | 3255.24 | 1474.4455 | 4799674.1206 | 1404.2339 | 4571118.2101 | 1474.4455 | 4799674.1206 | 1451.0416 | 4723488.8171 |  | 17693.3466
| Administrasi |  | Upah PHL | HK |  |  | Ha | 100% | 271.27 | 0.05 | 12 | 162.762 | 180115.5808 | 29315972.1651 | 179635.8643 | 29237892.5485 | 197599.4508 | 32161681.8033 | 185783.632 | 30238515.5056 |  | 108069.3485
|  |  | ATK | Set |  |  | Ha | 100% | 271.27 | 0.08 | 12 | 260.4192 | 24310.125 | 6330823.3044 | 25194.24 | 6561063.8254 | 27209.7792 | 7085948.9314 | 25571.3814 | 6659278.6871 |  | 23337.72
SUB TOTAL PENGAWASAN DAN ADMINISTRASI | [13 empty] | 157710358.2507 |  | 157321644.7777 | [5 empty] | 581377.809 | 3.1207
GRAND TOTAL JUMLAH BIAYA TBM 3 | [13 empty] | 5053625772.7539 |  | 314643289.5555 | [5 empty] | 18629504.8209 | 100
[20 empty] | 10254549.163 | TBM2
[20 empty] | 8517978.3933 | TBM1
[20 empty] | #REF! | TB
[20 empty] | #REF! | LCC
[20 empty] | 14390858.77 | LC
#REF!