## RKP
RENCANA KERJA PROYEK ( RKP )
PT. FAST FOREST DEVELOPMENT
KEBUN FFD INTI
LUAS : |  | 45,36 Ha | Tahun 2026/2027/2028/2029
No. | Pekerjaan |  | Rencana |  |  | TAHUN I ( 2026 ) | [9 empty] | TAHUN II ( 2027 ) | [9 empty] | TAHUN III ( 2028 ) | [9 empty] | TAHUN IV ( 2029 )
|  |  | Proyek 4 Tahun |  | Harga | Catur Wulan 1 |  | Catur Wulan 2 |  | Catur Wulan 3 |  | Jumlah Tahun I |  | Jumlah S/d Tahun I |  | Catur Wulan 1 |  | Catur Wulan 2 |  | Catur Wulan 3 |  | Jumlah Tahun II |  | Jumlah S/d Tahun II |  | Catur Wulan 1 |  | Catur Wulan 2 |  | Catur Wulan 3 |  | Jumlah Tahun III |  | Jumlah S/d Tahun III |  | Catur Wulan 1 |  | Catur Wulan 2 |  | Catur Wulan 3 |  | Jumlah Tahun IV |  | Jumlah S/d Tahun IV
|  |  | Volume | Biaya | Satuan | Fisik | Biaya | Fisik | Biaya | Fisik | Biaya | Fisik | Biaya | Fisik | Biaya | Fisik | Biaya | Fisik | Biaya | Fisik | Biaya | Fisik | Biaya | Fisik | Biaya | Fisik | Biaya | Fisik | Biaya | Fisik | Biaya | Fisik | Biaya | Fisik | Biaya | Fisik | Biaya | Fisik | Biaya | Fisik | Biaya | Fisik | Biaya | Fisik | Biaya
|  |  | ( Ha ) | ( Rp ) | ( Rp / Ha ) | ( Ha ) | ( Rp ) | ( Ha ) | ( Rp ) | ( Ha ) | ( Rp ) | ( Ha ) | ( Rp ) | ( Ha ) | ( Rp ) | ( Ha ) | ( Rp ) | ( Ha ) | ( Rp ) | ( Ha ) | ( Rp ) | ( Ha ) | ( Rp ) | ( Ha ) | ( Rp ) | ( Ha ) | ( Rp ) | ( Ha ) | ( Rp ) | ( Ha ) | ( Rp ) | ( Ha ) | ( Rp ) | ( Ha ) | ( Rp ) | ( Ha ) | ( Rp ) | ( Ha ) | ( Rp ) | ( Ha ) | ( Rp ) | ( Ha ) | ( Rp ) | ( Ha ) | ( Rp )
1 | Reklamasi TB |  | 45.36 | 3771108365.5561 | 83137309.6463 | 15.12 | 1257036121.852 | 15.12 | 1257036121.852 | 15.12 | 1257036121.852 | 45.36 | 3771108365.5561 | 45.36 | 3771108365.5561 | [8 empty] | 45.36 | 3771108365.5561 | [8 empty] | 45.36 | 3771108365.5561 | [8 empty] | 45.36 | 3771108365.5561
2 | Pemeliharaan TBM-1 |  | 45.36 | 500811709.3444 | 11040822.5164 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.12 | 166937236.4481 | 15.12 | 166937236.4481 | 15.12 | 166937236.4481 | 45.36 | 500811709.3444 | 45.36 | 500811709.3444 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 45.36 | 500811709.3444 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 45.36 | 500811709.3444
3 | Pemeliharaan TBM-2 |  | 45.36 | 590173243.2672 | 13010873.9697 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.12 | 196724414.4224 | 15.12 | 196724414.4224 | 15.12 | 196724414.4224 | 45.36 | 590173243.2672 | 45.36 | 590173243.2672 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45.36 | 590173243.2672
4 | Pemeliharaan TBM-3 |  | 45.36 | 849398966.3319 | 18725726.771 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.12 | 283132988.7773 | 15.12 | 283132988.7773 | 15.12 | 283132988.7773 | 45.36 | 849398966.3319 | 45.36 | 849398966.3319
GRAND TOTAL BIAYA |  |  | 45.36 | 5711492284.4996 | 125914732.9034 |  | 1257036121.852 |  | 1257036121.852 |  | 1257036121.852 |  | 3771108365.5561 |  | 3771108365.5561 |  | 166937236.4481 |  | 166937236.4481 |  | 166937236.4481 |  | 500811709.3444 |  | 4271920074.9005 |  | 196724414.4224 |  | 196724414.4224 |  | 196724414.4224 |  | 590173243.2672 |  | 4862093318.1676 |  | 283132988.7773 |  | 283132988.7773 |  | 283132988.7773 |  | 849398966.3319 |  | 5711492284.4996
[7 empty] | Disetujui Oleh ; | Diperiksa Oleh ; |  | Disusun Oleh ; | [32 empty] | Satui, 30 September 2025
[12 empty] | Diketahui Oleh ; | [9 empty] | Disetujui Oleh ; | [10 empty] | Diperiksa Oleh ; | [9 empty] | Disusun Oleh ;
Samsir Hadi
[7 empty] | Direktur | Pjs. GM Agronomy |  | Askep Project Re-Planting & Reklamasi |  | Imam Satoto Yudiono | [9 empty] | Hairul Amri | [10 empty] | A r i f
[12 empty] | Direktur Utama | [9 empty] | Direktur | [10 empty] | Pjs. GM Agronomy | [9 empty] | Askep Project Re-Planting & Reklamasi

## REKAP BIAYA
45.36 | 45.36
45.36 | REKAPITULASI RENCANA BIAYA REPLANTING, PERAWATAN TBM 01 TBM 02 TBM 03 BKB INTI TAHUN TANAM 1998 & 1999
| TB | [6 empty] | TBM 1 | [6 empty] | TBM 2 | [6 empty] | TBM 3
| No | Pekerjaan |  | Jumlah Rp | Total Rp | Rp/Ha | Persentase (%) | No | Pekerjaan |  | Jumlah Rp | Total Rp | Rp/Ha | Persentase (%) | No | Pekerjaan |  | Jumlah Rp | Total Rp | Rp/Ha | Persentase (%) | No | Pekerjaan |  | Jumlah Rp | Total Rp | Rp/Ha | Persentase (%)
| 1 | Pembukaan Lahan CECT | Identifikasi Blok | 1690890.6168 | 2323291464.1629 | 51218947.6226 | 61.6077 | 1 | Pembuatan Piringan & Titi Pasar Rintis | Pembuatan Piringan | 18088739.6229 | 27359242.1906 | 603157.8966 | 5.463 | 1 | Pemeliharaan Piringan Gawangan Manual & Chemist | Pemeliharaan Piringan Manual | 19258404.6722 | 102948637.0814 | 2269590.7646 | 17.4438 | 1 | Pembuatan TPH, Pemeliharaan Piringan Gawangan Manual & Chemist | Pembuatan TPH | 1105150.9457 | 150771579.5855 | 3323888.4388 | 17.7504
|  |  | Reklamasi | 2265419015.7434 | [5 empty] | Pembuatan Titi Pasar Rintis | 9270502.5677 | [5 empty] | Pemeliharaan Piringan /Pasar Rintis(Chemist) | 27873463.3423 | [5 empty] | Pemeliharaan Piringan Manual | 20509002.4673
|  |  | Tumbang Chipping | 0 |  |  |  | 2 | Pemeliharaan Piringan Gawangan Manual & Chemist | Pemeliharaan Piringan Manual | 18084080.8535 | 68028918.1089 | 1499755.6902 | 13.5837 |  |  | Pemeliharaan Gawangan Manual | 30829753.4363 | [5 empty] | Pemeliharaan Piringan /Pasar Rintis(Chemist) | 29532888.54
|  |  | Parit CECT | 0 | [5 empty] | Pemeliharaan Piringan /Pasar Rintis(Chemist) | 6970393.7103 | [5 empty] | Pemeliharaan Gawangan Chemist | 24987015.6306 | [5 empty] | Pemeliharaan Pasar Rintis Manual | 40981775.6664
|  |  | Tutup Lubang CECT | 0 | [5 empty] | Pemeliharaan Gawangan Manual | 36153252.8796 |  |  |  | 2 | Pemberantasan Lalang | Spot Lalang | 6057800.9635 | 21573096.1902 | 475597.3587 | 3.6554 |  |  | Pemeliharaan Gawangan Manual | 32831525.2065
|  |  | Lubang Tanam Mekanis Auger | 56181557.8027 | [5 empty] | Pemeliharaan Gawangan Chemist | 6821190.6654 | [5 empty] | Wipping | 11356765.5701 | [5 empty] | Pemeliharaan Gawangan Chemist | 25811236.7596
| 2 | Pembukaan Lahan Serak | Identifikasi Blok | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | Pemberantasan Lalang | Spot Lalang | 5705960.9371 | 21209889.3265 | 467590.1527 | 4.2351 |  |  | Transport Air | 4158529.6566 |  |  |  | 2 | Pemberantasan Lalang | Wipping | 12066338.2649 | 16432794.4044 | 362275.0089 | 1.9346
|  |  | Pengolahan Tanah (Ripping) | 0 | [5 empty] | Wipping | 11543423.9545 |  |  |  | 3 | Pemeliharaan Pokok | Kastrasi | 46250139.7355 | 64597751.916 | 1424112.6966 | 10.9456 |  |  | Transport Air | 4366456.1395
|  |  | Tumbang Chipping | 0 | [5 empty] | Transport Air | 3960504.4349 | [5 empty] | Penyisipan | 10644442.0698 |  |  |  | 3 | Pemeliharaan Pokok | Sanitasi | 16368311.8482 | 32780556.9674 | 722675.4182 | 3.8593
|  |  | Tutup Lubang | 0 |  |  |  | 4 | Pemeliharaan Pokok | Penyisipan | 15146350.2051 | 31142587.7131 | 686564.9849 | 6.2184 |  |  | Survey dan Sensus | 7703170.1107 | [5 empty] | Kastrasi | 8208845.4783
|  |  | Lubang Tanam Mekanis Auger | 0 | [5 empty] | Konsolidasi | 13084704.21 |  |  |  | 4 | Pemeliharaan Prasarana | Jalan Utama / Jalan Akses | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | Penyisipan | 0
| 3 | Penyemprotan Lalang Gulma & Pasar Rintis | Penyemprotan Pasar Rintis | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | Survey dan Sensus | 2911533.298 | [5 empty] | Jalan Produksi | 0 | [5 empty] | Survey dan Sensus | 8203399.6408
|  |  | Pemberantasan Lalang | 16479789.6334 | 16479789.6334 | 363311.0589 | 0.437 | 5 | Pemeliharaan Prasarana | Jalan Utama / Jalan Akses | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | Jalan Koleksi | 0 |  |  |  | 4 | Pemeliharaan Prasarana | Jalan Utama / Jalan Akses | 0 | 0 | 0 | 0
| 4 | Pembuatan Sarana & Prasarana | Pembuatan Parit Tersier (1x1) | 24309486.1411 | 165149828.0066 | 535923.4158 | 4.3793 |  |  | Jalan Produksi | 0 | [5 empty] | Jalan Pringgan / Ring | 0 | [5 empty] | Jalan Produksi | 0
|  |  | Cuci Parit Alam (1x1) Parit Alam | 18306668.8658 |  | 403586.1743 |  |  |  | Jalan Koleksi | 0 | [5 empty] | Jalan Liung | 0 | [5 empty] | Jalan Koleksi | 0
|  |  | Pembuatan Jembatan | 60119641.2313 |  | 1296799.854 |  |  |  | Jalan Pringgan / Ring | 0 | [5 empty] | Jembatan Permanen | 0 | [5 empty] | Jalan Pringgan / Ring | 0
|  |  | Pembuatan Kontur Teras | 0 |  | 0 |  |  |  | Jalan Liung | 0 | [5 empty] | Gorong-gorong 40 cm | 0 | [5 empty] | Jalan Liung | 0
|  |  | Pengawetan Tanah | 62414031.7685 |  | 1375970.718 |  |  |  | Jembatan Permanen | 0 | [5 empty] | Gorong-gorong 60 CM | 0 | [5 empty] | Jembatan Permanen | 0
|  |  | Pembuatan Pasar Pikul Mekanis | 0 |  | 0 |  |  |  | Gorong-gorong 40 cm | 0 | [5 empty] | Gorong-gorong 80 CM | 0 | [5 empty] | Gorong-gorong 40 cm | 0
| 5 | Tanam Kacangan | Penanaman Kacangan | 140419430.8819 | 361037910.7639 | 7959389.5671 | 9.5738 |  |  | Gorong-gorong 60 CM | 0 |  |  |  | 6 | Pengawetan Tanah | Tapak Kuda | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | Gorong-gorong 60 CM | 0
|  |  | Pembuatan Bedengan | 5690815.1772 | [5 empty] | Gorong-gorong 80 CM | 0 | [5 empty] | Tapak Timbun | 0 | [5 empty] | Gorong-gorong 80 CM | 0
|  |  | Perakitan Instalasi Air | 5794921.874 |  |  |  | 6 | Pengawetan Tanah | Tapak Kuda | 16327239.7958 | 32654479.5916 | 719895.9346 | 6.5203 | 7 | Pengendalian Hama dan Penyakit | Hama Tikus | 12463471.0225 | 63169073.3937 | 1392616.2565 | 10.7035 | 6 | Pengawetan Tanah | Tapak Kuda | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Pemeliharaan Weeding Atas | 2029068.7402 | [5 empty] | Tapak Timbun | 16327239.7958 | [5 empty] | Hama Ulat Api | 580447.1552 | [5 empty] | Tapak Timbun | 0
|  |  | PHPT Insek | 2167731.3344 |  |  |  | 7 | Pengendalian Hama dan Penyakit | Hama Tikus | 11715618.2447 | 37230635.6097 | 820781.2083 | 7.4341 |  |  | Hama (Oryctes) | 50125155.2159 |  |  |  | 7 | Pengendalian Hama dan Penyakit | Hama Tikus | 13259251.1105 | 142741740.5185 | 3146863.768 | 16.805
|  |  | PHPT Fungi | 0 | [5 empty] | Hama Ulat Api | 546469.4831 |  |  |  | 8 | Pemupukkan Kelapa Sawit | Pemupukkan Hayati | 0 | 313097937.6925 | 6902511.8539 | 53.0519 |  |  | Hama Ulat Api | 616556.2338
|  |  | Penyiraman Bibit | 2029068.7402 | [5 empty] | Hama (Oryctes) | 24968547.8819 | [5 empty] | Pemupukkan NPK 12-12-17-2+0,65B | 197356553.9993 | [5 empty] | Hama (Oryctes) | 128865933.1741
|  |  | Pemeliharaan Kacangan | 202906874.016 |  |  |  | 8 | Pemupukkan Kelapa Sawit | Pemupukkan NPK 12-12-17-2+0,65B | 147806242.6447 | 259888239.4114 | 5729458.5408 | 51.8934 |  |  | Pemupukkan Dolomite | 23105569.7218 |  |  |  | 8 | Pemupukkan Kelapa Sawit | Pemupukkan Hayati | 0 | 480300997.4394 | 10588646.328 | 56.546
| 6 | Pemupukkan Kacangan | Pemupukkan NPK Granule & RP | 34542665.7298 | 34542665.7298 | 761522.6131 | 0.91598 |  |  | Pemupukkan Dolomite | 24617237.4649 | [5 empty] | Pemupukkan Borate | 7088488.1528 | [5 empty] | Pemupukkan NPK 12-12-17-2+0,65B | 243217510.2156
| 7 | Angkutan Pupuk | Angkutan Pupuk Intern | 422659.9213 | 1540306.3712 | 33957.3715 | 0.040845 |  |  | Pemupukkan Borate | 4493886.9502 | [5 empty] | Janjang Kosong & Abu Boiler | 80649103.4107 | [5 empty] | Pemupukkan Dolomite | 30535772.8575
|  |  | Angkutan Pupuk Ekstern | 1117646.4499 | [5 empty] | Janjang Kosong & Abu Boiler | 79704829.5377 | [5 empty] | Pengangkutan Pupuk Intern | 3634398.3289 | [5 empty] | Pemupukkan Borate | 7339625.1091
| 8 | Tanam Pokok Sawit | Memancang | 20938428.2016 | 724689246.2655 | 15976394.318 | 19.2169 |  |  | Pengangkutan Pupuk Intern | 2407372.366 | [5 empty] | Pengangkutan Pupuk Ekstern | 1263824.079 | [5 empty] | Janjang Kosong & Abu Boiler | 192160747.3608
|  |  | Pupuk Lubang Tanam | 42936611.2573 | [5 empty] | Pengangkutan Pupuk Ekstern | 858670.4479 |  |  |  | 9 | Pengawasan dan Administrasi | Pengawasan | 19175716.5057 | 24786746.9934 | 546445.0395 | 4.1999 |  |  | Pengangkutan Pupuk Intern | 5263293.2502
|  |  | Pengawetan Tanah Tanah Titik Tanam | 281115328.6718 |  |  |  | 9 | Pengawasan dan Administrasi | Pengawasan | 18015620.4959 | 23297717.3925 | 513618.1083 | 4.652 |  |  | Administrasi | 5611030.4876 | [5 empty] | Pengangkutan Pupuk Ekstern | 1784048.6462
|  |  | Penanaman Kelapa Sawit | 379698878.1348 | [5 empty] | Administrasi | 5282096.8965 |  |  |  | Total |  |  |  | 590173243.2672 |  |  | 9 | Pengawasan dan Administrasi | Pengawasan | 20410672.79 | 26371297.4168 | 581377.809 | 3.1047
| 9 | Pemupukkan Kelapa Sawit | Pemupukkan Urea | 7430390.9752 | 17093168.4861 | 376833.5204 | 0.45327 | Total |  |  |  | 500811709.3444 |  |  | Rp/HA |  |  |  | 13010873.9697 |  |  |  |  | Administrasi | 5960624.6268
|  |  | Aplikasi Abu Boiler | 9662777.5109 |  |  |  | Rp/HA |  |  |  | 11040822.5164 | [9 empty] | Total |  |  |  | 849398966.3319
| 10 | Pemeliharaan Pokok Sawit | PHPT Tikus | 6764542.7875 | 20304745.24 | 447635.4771 | 0.53843 | [14 empty] | Rp/HA |  |  |  | 18725726.771
|  |  | PHPT Kumbang Tanduk | 8069587.1646
|  |  | Buat Piringan | 0
|  |  | Ganoderma | 0
|  |  | Konsolidasi Pokok | 5470615.2879
| 11 | Pengawasan & Administrasi | Pengawasan | 89832233.3754 | 106979240.8966 | 2358448.8734 | 2.8368
|  |  | Administrasi | 17147007.5213
| Total |  |  |  | 3771108365.5561
| Rp/HA |  |  |  | 83137309.6463

## SI TB LC
|  | Luas: | 45.36
Pekerjaan |  |  |  | Material |  | Rotasi APD |  | TB/LC | [5 empty] | 2026 |  | 2026 |  | 2027 |  | Rata-rata |  | Keterangan | BIAYA/HA | Biaya/pkk | Rp/Ha | Persentase (%)
|  |  |  | Jenis | Sat |  |  | Sat | Vol |  | Norma | Rotasi | Jumlah Unit | Rp Sat | Jumlah RP | Rp Sat | Jumlah RP | Rp Sat | Jumlah RP | Rp Sat | Jumlah RP
[9 empty] | % | Luas/Mtr/Pkk/Unit
PEMBUKAAN LAHAN
IMAS,TUMBANG, PERUN
|  | Identifikasi Blok |  | Upah PHL | HK |  |  | Ha | 100% | 45.36 | 0.25 | 1 | 11.34 | 149108.52 | 1690890.6168 | 149108.52 | 1690890.6168 | 158800.5738 | 1800798.5069 | 152339.2046 | 1727526.5802 |  |  |  | 37277.13
|  |  |  | Cat | Kg | [6 empty] | 1
|  |  |  | Kuas | Buah | [6 empty] | 1
|  |  |  | Kompas | Buah | [5 empty] | 0.0007 | 1
|  |  |  | GPS | Buah | [5 empty] | 0.0013 | 1
|  | Imas | Hutan Primer | Upah PHL | HK | [5 empty] | 10 | 1 | [9 empty] | Vol sesuai kondisi
|  |  | Hutan Sekunder | Upah PHL | HK | [5 empty] | 10 | 1 |  | 140008
|  |  | Semak Belukar | Upah PHL | HK
|  | Tumbang | Hutan Primer | Upah PHL | HK | [5 empty] | 20 | 1 | [9 empty] | Vol sesuai kondisi
|  |  | Hutan Sekunder | Upah PHL | HK | [5 empty] | 12 | 1
|  | Cincang | Hutan Primer | Upah PHL | HK
|  |  | Hutan Sekunder | Upah PHL | HK
|  | Perun Mekanis | Hutan Primer | Buldozer 1 | HM | [5 empty] | 6 | 1 | [9 empty] | Vol sesuai kondisi
|  |  | Hutan Sekunder | Buldozer 1 | HM |  |  |  | 100 |  | 5 | 1 | 0 | 993170.3297 | 0
|  |  | Semak Belukar | Buldozer 1 | HM | [5 empty] | 4 | 1
|  |  | Reklamasi | Buldozer 1 | HM |  |  |  | 100% | 45.36 | 47.5 | 1 | 2154.6 | 1051433.6841 | 2265419015.7434 | [9 empty] | 49943099.9943
|  | Pengolahan Tanah (Ripping) |  | Buldozer 1 | HM |  |  | HM/Ha | 0% | 140.98 | 2.5 | 1 | 0 | 993170.3297 | 0 | 1051433.6841 | 0 | 1113470.7642 | 0 | #DIV/0! | 0 | 3 HM/HA Penggemburan Tanah dan Pemutusan Akar, total rupiah sudah termasuk harga sewa alat dan BBM | 0 |  | 0 |  |  | 2625000
|  |  |  | Upah PHL | HK |  |  | Ha | 100% | 0 | 6 | 1 | 0 | 140008 | 0 | [6 empty] | Waker Alat
|  |  |  | Angkutan Material | RIT |  |  |  | 100% | 0 | 2 | 1 | 0 | 198400 | 0 | [6 empty] | Angkut BBM
Tumbang Chipping
|  |  | Pancang Chiping | Upah PHL | HK |  |  | Ha | 100% | 0 | 1 | 1 | 0 | 140008 | 0 | 149108.52 | 0 | 158800.5738 | 0 | #DIV/0! | 0 | Pemancangan Titik Rumpuk Hasil Chippingan
|  |  | Tumbang Chiping | Excavator 1 | HM |  |  | HM/Ha | 100% | 0 | 10.8 | 1 | 0 | 681487.1787 | 0 | 720338.073 | 0 | 761671.7021 | 0 | #DIV/0! | 0 | 12 Pokok/HM, Total rupiah sudah termasuk harga sewa alat dan BBM | 0 | 0 |  |  |  | 0
|  |  |  | Upah PHL | HK |  |  | Ha | 100% | 0 | 12 | 1 | 0 | 140008 | 0 | [6 empty] | Waker Alat 4 Orang, 2 Alat
|  |  |  | Angkutan Material | RIT |  |  |  | 100% | 0 | 2 | 1 | 0 | 198400 | 0 | [6 empty] | Angkut Solar
|  |  | Aplikasi Metharizium | Upah PHL | HK |  |  | Ha | 0% | 140.98 | 0.5 | 1 | 0 | 140008 | 0
|  |  |  | Metharizium | Kg |  |  | Kg | 0% | 140.98 | 24 | 1 | 0 | 67000 | 0 | 70350 | 0 | 73867.5 | 0 | #DIV/0! | 0
|  | Parit CECT |  | Excavator 1 | HM |  |  | HM/Ha | 100% | 0 | 8.5 | 1 | 0 | 681487.1787 | 0 | [6 empty] | Total rupiah sudah termasuk harga sewa alat, dan BBM | [6 empty] | 0
|  |  |  | Upah PHL | HK |  |  | Ha | 100% | 0 | 6 | 1 | 0 | 140008 | 0 | [6 empty] | Waker Alat
|  |  |  | Angkutan Material | RIT |  |  | RIT | 100% | 0 | 2 | 1 | 0 | 198400 | 0 | [6 empty] | Angkut Solar
|  | Tutup Lubang CECT dan Perataan Tanah |  | Excavator 1 | HM |  |  | HM/Ha | 100% | 0 | 10 | 1 | 0 | 681487.1787 | 0 | 720338.073 | 0 | 761671.7021 | 0 | #DIV/0! | 0 | Total rupiah sudah termasuk harga sewa alat, dan BBM | [6 empty] | 0
|  |  |  | Upah PHL | HK |  |  | Ha | 100% | 0 | 6 | 1 | 0 | 140008 | 0 | [6 empty] | Waker Alat 2 Orang
|  |  |  | Angkutan Material | RIT |  |  | RIT | 100% | 0 | 2 | 1 | 0 | 198400 | 0 | [6 empty] | Angkut Solar
Lubang Tanam Mekanis/Auger
|  |  | Pancang Kepala | Upah PHL | HK |  |  |  | 100% | 45.36 | 0.25 | 1 | 11.34 | 149108.52 | 1690890.6168 | 149108.52 | 1690890.6168 | 158800.5738 | 1800798.5069 | 152339.2046 | 1727526.5802 | Pancang Kepala 1 HK = 4 HA | 37277.13 |  | 37277.13
|  |  | Lubang Tanah Mekanis/Auger | Excavator 1 | HM |  |  | HM/Ha | 100% | 45.36 | 1.45 | 1 | 65.772 | 720338.073 | 47378075.7395 | 720338.073 | 47378075.7395 | 761671.7021 | 50096671.1925 | 734115.9494 | 48284274.2238 | 94 Lubang/1HM = 940 Lubang/10 HM/Hari | 246658.037 |  | 1044490.2059
|  |  |  | Upah PHL | HK |  |  | Ha | 100% | 6.5772 | 6 | 1 | 39.4632 | 149108.52 | 5884299.3465 | [6 empty] | Waker Alat 2 Orang |  |  | 129724.4124
|  |  |  | Angkutan Material | RIT |  |  | RIT | 100% | 2.9597 | 2 | 1 | 5.9195 | 207500 | 1228292.1 | [6 empty] | Angkut Solar |  |  | 27078.75
|  | Pemberantasan Lalang dan Gulma Lainnya |  | Upah PHL | HK |  |  | Ha | 100% | 45.36 | 1.5 | 1 | 68.04 | 149108.52 | 10145343.7008 | 149108.52 | 10145343.7008 | 158800.5738 | 10804791.0414 | 152339.2046 | 10365159.481 |  |  |  | 223662.78
|  |  |  | Sprayer (Inter) | Buah |  |  | Ha | 100% | 45.36 | 0.031 | 1 | 1.4062 | 1434791.925 | 2017547.0133 | 1434791.925 | 2017547.0133 | 1506531.5213 | 2118424.3639 | 1458705.1238 | 2051172.7968 |  |  |  | 44478.5497
|  |  |  | Glyphosate | Liter |  |  | Ha | 23.5% | 45.36 | 0.9 | 1 | 9.5936 | 35343 | 339068.0185 | [9 empty] | 7475.0445
|  |  |  | Metil Metsulfuron | Kg |  |  | Ha | 74% | 45.36 | 0.036 | 1 | 1.2084 | 96390 | 116476.7507 | 96390 | 116476.7507 | 101209.5 | 122300.5882 | 97996.5 | 118418.0298 |  |  |  | 2567.8296
|  |  |  | Parakuat | Liter |  |  | Ha | 50% | 45.36 | 0.9 | 1 | 20.412 | 28381.5 | 579323.178 | 28381.5 | 579323.178 | 29800.575 | 608289.3369 | 28854.525 | 588978.5643 |  |  |  | 12771.675
|  |  |  | Perekat | Liter |  |  | Ha | 74% | 45.36 | 0.27 | 1 | 9.0629 | 44982 | 407668.6273 | 44982 | 407668.6273 | 47231.1 | 428052.0587 | 45731.7 | 414463.1044 |  |  |  | 8987.4036
|  |  |  | Premi Extra Fooding | HK |  |  | Ha | 100% | 45.36 | 1.5 | 1 | 68.04 | 3940.5 | 268111.62 | 3940.5 | 268111.62 | 4196.6325 | 285538.8753 | 4025.8775 | 273920.7051 |  |  |  | 5910.75
|  |  |  | Celemek | Buah | 4 | X | Ha | 100% | 45.36 | 0.025 | 1 | 1.134 | 44982 | 51009.588 | 44982 | 51009.588 | 47231.1 | 53560.0674 | 45731.7 | 51859.7478 |  |  |  | 1124.55
|  |  |  | Masker Chemical | Buah | 12 | X | Ha | 100% | 45.36 | 0.075 | 1 | 3.402 | 14700 | 50009.4 | 14700 | 50009.4 | 15435 | 52509.87 | 14945 | 50842.89 |  |  |  | 1102.5
|  |  |  | Kaca mata | Buah | 1 | X | Ha | 100% | 45.36 | 0.00625 | 1 | 0.2835 | 39359.25 | 11158.3474 | 39359.25 | 11158.3474 | 41327.2125 | 11716.2647 | 40015.2375 | 11344.3198 |  |  |  | 245.9953
|  |  |  | Sarung Tangan Karet | Buah | 2 | X | Ha | 100% | 45.36 | 0.0125 | 1 | 0.567 | 33736.5 | 19128.5955 | 33736.5 | 19128.5955 | 35423.325 | 20085.0253 | 34298.775 | 19447.4054 |  |  |  | 421.7063
|  |  |  | Sepatu Boots | Buah | 1 | X | Ha | 100% | 45.36 | 0.00625 | 1 | 0.2835 | 89964 | 25504.794 | 89964 | 25504.794 | 94462.2 | 26780.0337 | 91463.4 | 25929.8739 |  |  |  | 562.275
|  |  | Transportasi Air | TUS 1 | RIT |  |  | Ha | 100% | 45.36 | 0.27 | 1 | 12.2472 | 200000 | 2449440 | 69295.8 | 848679.5218 | 72760.59 | 891113.4978 | 114018.7967 | 1396411.0065 |  |  |  | 54000
| Penyemprotan Pasar Rintis |  |  | Upah PHL | HK |  |  | Ha | 100% | 0 | 0.25 | 1 | 0 | 149108.52 | 0
|  |  |  | Premi Extra Fooding | HK |  |  | Ha | 100% | 0 | 0.25 | 1 | 0 | 3940.5 | 0
|  |  |  | Perekat | Liter |  |  | Ha | 100% | 0 | 0.005 | 1 | 0 | 44982 | 0
|  |  |  | Becano | Liter |  |  | Ha | 100% | 0 | 0.012 | 1 | 0 | 1606500 | 0
|  |  |  | Sprayer (Inter) | Buah |  |  | Ha | 100% | 0 | 0.001 | 1 | 0 | 1434791.925 | 0
|  |  |  | Celemek | Buah |  |  | Ha | 100% | 0 | 0.0042 | 1 | 0 | 44982 | 0
|  |  |  | Masker Chemical | Buah |  |  | Ha | 100% | 0 | 0.0125 | 1 | 0 | 14700 | 0
|  |  |  | Kaca mata | Buah |  |  | Ha | 100% | 0 | 0.001 | 1 | 0 | 39359.25 | 0
|  |  |  | Sarung Tangan Karet | Buah |  |  | Ha | 100% | 0 | 0.0021 | 1 | 0 | 33736.5 | 0
|  |  |  | Sepatu Boots | Pasang |  |  | Ha | 100% | 0 | 0.001 | 1 | 0 | 89964 | 0
|  |  |  | TUS 1 | RIT |  |  | Ha | 100% | 0 | 0.27 | 1 | 0 | 69295.8 | 0
|  | Pemadatan Tanah |  | Upah PHL | HK
|  |  |  | Excavator 1 | HM
|  | Pembersihan Jalur Tanam |  | Upah PHL | HK
|  |  |  | Excavator 1 | HM
|  | Biaya Lainnya / Survey |  | Upah PHL | HK | [5 empty] | 0.5 | 1
|  |  |  | Meteran | Buah | [5 empty] | 0.004 | 1
|  |  |  | GPS | Buah
|  | SUB JUMLAH IMAS TUMBANG PERUN | [12 empty] | 2339771253.7963 | [9 empty] | 51582258.6816 | 62.0447
PEMBUATAN SARANA PRASARANA
PEMBUATAN JALAN
|  | Pembuatan Jalan Utama |  | Upah PHL | HK
|  |  |  | Buldozer 1 | HM | [5 empty] | 0.03 | 1
|  |  |  | Greader 1 | HM | [5 empty] | 0.012 | 1
|  | Pembuatan Jalan Produksi |  | Upah PHL | HK
|  |  |  | Buldozer 1 | HM | [5 empty] | 0.024 | 1
|  |  |  | Greader 1 | HM | [5 empty] | 0.009 | 1
|  | Pembuatan Jalan Koleksi |  | Upah PHL | HK
|  |  |  | Buldozer 1 | HM | [5 empty] | 0.02 | 1
|  |  |  | Greader 1 | HM | [5 empty] | 0.07 | 1
|  | Pembuatan Jalan Pringgan |  | Upah PHL | HK
|  |  |  | Buldozer 1 | HM | [5 empty] | 0.02 | 1
|  |  |  | Greader 1 | HM | [5 empty] | 0.007 | 1
SUB JUMLAH PEMBUATAN JALAN | [14 empty] | 0
PEMBUATAN JEMBATAN
|  | Jembatan Permanen s/d 3 Mtr |  | Upah PHL | HK
|  |  |  | Bahan Jembatan Permanen 1 | Unit
|  |  |  | TLB 1 | HM
|  | Jembatan Permanen 4-6 Mtr |  | Upah PHL | HK
|  |  |  | Bahan Jembatan Permanen 2 | Unit
|  |  |  | TLB 1 | HM
|  | Jembatan Permanen 6-9 mtr |  | Upah PHL | HK
|  |  |  | Bahan Jembatan Permanen 3 | Unit
|  |  |  | TLB 1 | HM
|  | Pembuatan Jembatan Semi Permanen > 2 Mtr |  | Upah PHL | HK
|  |  |  | Bahan Jembatan Semi Permanen 1 | Unit | [5 empty] | 1
|  |  |  | Excavator 1 | HM | [5 empty] | 4
|  |  |  | Upah PHL | HK |  |  |  | 100% | 1 | 4 | 1 | 4 | 149108.52 | 596434.08 | [6 empty] | Untuk mengeluarkan debit air yang ada di dalam blok dan menyebrang CR F17/18 |  |  | 13148.8995
|  | Jembatan Permanen |  | TLB 1 |  |  |  |  | 100% | 45.36 | 0.25 | 1 | 11.34 | 680210.0662 | 7713582.1513 | [9 empty] | 170052.5166
|  |  |  | HDPE Culvert 1.0 X6 Triplewall |  |  |  |  | 100% | 1 | 1 | 1 | 1 | 51809625 | 51809625 | [9 empty] | 1142187.5
|  | Gorong-Gorong 40 CM |  | Upah PHL | HK | [5 empty] | 1 | 1
|  |  |  | Gorong-Gorong 40 CM | Unit | [5 empty] | 7 | 1
|  |  |  | TLB 1 | HM | [5 empty] | 3 | 1
|  | Gorong-Gorong 60 CM |  | Upah PHL | HK | [5 empty] | 1 | 1
|  |  |  | Gorong-Gorong 60 CM | Unit | [5 empty] | 7 | 1
|  |  |  | TLB 1 | HM | [5 empty] | 3 | 1
|  | Gorong-Gorong 80 CM |  | Upah PHL | HK | [5 empty] | 1 | 1
|  |  |  | Gorong-Gorong 80 CM | Unit | [5 empty] | 7 | 1
|  |  |  | TLB 1 | HM | [5 empty] | 3 | 1
|  | SUB JUMLAH PEMBUATAN JEMBATAN | [12 empty] | 60119641.2313 | [9 empty] | 1325388.916 | 1.5942
PEMBUATAN PARIT
|  | Pembuatan Parit Primer (4x4) |  | Upah PHL | HK | [6 empty] | 1
|  |  |  | Excavator 1 | HM | [5 empty] | 0.1 | 1
|  | Pembuatan Parit Sekunder (2x2) |  | Upah PHL | HK | [6 empty] | 1
|  | 65 meter/HM |  | Excavator 1 | HM |  |  |  | 100% |  | 0.033333 | 1 | 0 | 681487.1787 | 0
|  | Pembuatan Parit Tersier (1x1) |  | Upah PHL | HK |  |  |  | 100% | 2 | 1 | 1 | 2 | 149108.52 | 298217.04 | [6 empty] | Areal rendahan eks tambang yang perlu dibuat field drain 6 :1 |  |  | 6574.4497
|  |  |  | Excavator 1 | HM |  |  | Mtr | 100% | 2000 | 0.016667 | 1 | 33.3333 | 720338.073 | 24011269.1011 | 720338.073 | 24011269.1011 | 761671.7021 | 25389056.7377 | 734115.9494 | 24470531.6466 |  |  |  | 529348.9661
SUB JUMLAH PEMBUATAN PARIT | [14 empty] | 24309486.1411 | [9 empty] | 535923.4158 | 0.64462
CUCI PARIT
|  | Cuci Parit Primer (4X4) |  | Upah PHL | HK | [6 empty] | 1
|  |  |  | Excavator 1 | HM |  |  | Mtr | 100% |  | 0.1 | 1 | 0 | 681487.1787 | 0 | 720338.073 | 0 | 761671.7021 | 0 | #DIV/0! | 0
|  | Cuci Parit Sekunder (2X2) Parit Alam |  | Upah PHL | HK |  |  |  | 0% | 8 | 1 | 1 | 0 | 140008 | 0 | [9 empty] | 0
|  |  |  | Excavator 1 | HM |  |  | Mtr | 0% | 2675 | 0.030303 | 1 | 0 | 681487.1787 | 0 | 720338.073 | 0 | 761671.7021 | 0 | #DIV/0! | 0 |  |  |  | 0
|  | Cuci Parit Tersier (1X1) |  | Upah PHL | HK |  |  |  | 100% | 2 | 1 | 1 | 2 | 149108.52 | 298217.04 | [6 empty] | Parit yang tersedia sudah dangkal karena erosi tanah dari lokasi eks tambang |  |  | 6574.4497
|  |  |  | Excavator 1 | HM |  |  | Mtr | 100% | 1500 | 0.016667 | 1 | 25 | 720338.073 | 18008451.8258 | 720338.073 | 18008451.8258 | 761671.7021 | 19041792.5533 | 734115.9494 | 18352898.735 | 60 Meter/HM |  |  | 397011.7246
SUB JUMLAH CUCI PARIT | [14 empty] | 18306668.8658 | [9 empty] | 403586.1743 | 0.48545
| PEMELIHARAAN PINTU AIR |  |  | Upah PHL | HK |  |  | Unit |  |  | 3 | 1
|  |  |  | Material Pintu Air 1 | Unit | [6 empty] | 1
|  |  |  | Excavator 1 | HM | [5 empty] | 3 | 1
SUB JUMLAH PEMELIHARAAN PINTU AIR | [14 empty] | 0
PENGAWETAN TANAH
|  | Tapak Kuda |  | Upah PHL | HK |  |  |  | 10% | 6168.96 | 0.33333 | 1 | 205.632 | 149108.52 | 30661483.1846 | [9 empty] | 675958.624
|  |  |  | Cangkul | Buah |  |  |  | 100% | 20.5632 | 0.33333 | 1 | 6.8544 | 79588.6875 | 545532.6996 | [9 empty] | 12026.735
|  | Rorak / Benteng |  | Upah PHL | HK
|  |  |  | Cangkul | Buah
|  | Kontur / Teras |  | Upah PHL | HK |  |  | Ha | 100% |  | 0.2 | 1 | 0 | 140008 | 0 | [6 empty] | Blok N13
|  |  |  | Excavator 1 | HM |  |  | Ha | 100% |  | 20 | 1 | 0 | 681487.1787 | 0
|  | Jalan |  | Excavator 1 | HM |  |  | MTR/HM | 100% |  | 0.038462 | 1 | 0 | 659360 | 0
|  | Tapak Timbun |  | Upah PHL | HK |  |  |  | 10% | 6168.96 | 0.33333 | 1 | 205.632 | 149108.52 | 30661483.1846 | [9 empty] | 675958.624
|  |  |  | Cangkul | Buah |  |  |  | 100% | 20.5632 | 0.33333 | 1 | 6.8544 | 79588.6875 | 545532.6996 | [9 empty] | 12026.735
SUB JUMLAH PENGAWETAN TANAH | [14 empty] | 62414031.7685 | [9 empty] | 1375970.718 | 1.6551
PEMBUATAN BARAK
|  | Pembuatan Barak Tipe A |  | Upah PHL | HK | [6 empty] | 1
|  |  |  | G 10A Kayu | Unit
|  | Pembuatan Barak Tipe B |  | Upah PHL | HK
|  |  |  | G 10B Kayu | Unit
|  | Pembuatan Barak Tipe C |  | Upah PHL | HK
|  |  |  | G 10C Kayu | Unit
SUB JUMLAH PEMBUATAN BARAK | [14 empty] | 0
| PEMELIHARAAN TITI PASAR RINTIS |  |  | Upah PHL | HK | [6 empty] | 1
|  |  |  | Titi Panen 3 | Unit | [6 empty] | 1
|  |  |  | TLB 1 | HM | [6 empty] | 1
| Pembuatan Pasar Pikul (Mekanis |  |  | Excavator 1 | [5 empty] | 600 | 0.0083333 | 1 | 0 | 681487.1787 | 0 | 720338.073 | 0 | 761671.7021 | 0 | #DIV/0! | 0
| Timbun & Benam Batang Kelapa Sawit |  |  | Excavator 1 | [5 empty] | 192.08 | 28 | 1 | 0 | 681487.1787 | 0 | 720338.073 | 0 | 761671.7021 | 0 | #DIV/0! | 0
SUB JUMLAH PEMBUATAN SARANA PRASARANA | [14 empty] | 165149828.0066 | [9 empty] | 3640869.2241 | 4.3793
SUB TOTAL PEMBUKAAN LAHAN | [14 empty] | 2504921081.8029 |  | 83308269.9355 |  | 88163221.7829 |  | 85460174.044 |  |  |  | 55223127.9057 | 66.424
SUB TOTAL LC (AREAL RENDAHAN) | [16 empty] | #REF! |  | #REF! |  | #REF!
TANAM DAN PEMELIHARAAN AWAL
TANAM KACANGAN
|  | Penanaman Kacangan |  | Upah PHL | HK |  |  | Ha | 100% | 45.36 | 6 | 1 | 272.16 | 149108.52 | 40581374.8032 | 149108.52 | 40581374.8032 | 158800.5738 | 43219164.1654 | 152339.2046 | 41460637.9239 | Upah Muat, Ecer, dan Tanam |  | 279859305.9866 | 894651.12
|  |  |  | PJ | Kg | [5 empty] | 3 | 1 | [12 empty] | 0
|  |  |  | CM | Kg | [5 empty] | 6 | 1 | [12 empty] | 0
|  |  |  | Upah Semai MB Bibitan | HK |  |  |  | 100% | 68040 | 0.0005 | 1 | 34.02 | 149108.52 | 5072671.8504 | [6 empty] | Semai + Pelukaan benih mucuna |  |  | 111831.39
|  |  |  | Upah Isi Tanah | Buah |  |  |  | 100% | 68040 | 1 | 1 | 68040 | 500 | 34020000 | [6 empty] | Isi, langsir dan susun ke bedengan |  |  | 750000
|  |  |  | Rock Phosphate | Kg |  |  |  | 100% | 68040 | 0.05 | 1 | 3402 | 2415 | 8215830 | [6 empty] | Pupuk Dasar untuk Pengisian Tanah MB 50 Gram/Bag |  |  | 181125
|  |  |  | MB (Mocuna Bracteata) | Kg |  |  | Kg/Ha | 100% | 45.36 | 0.3 | 1 | 13.608 | 562275 | 7651438.2 | 562275 | 7651438.2 | 590388.75 | 8034010.11 | 571646.25 | 7778962.17 | 1 Kg : 2500 Biji (50% dari 5.000 Bj) |  | 7778962.17 | 168682.5
|  |  |  | Plastik Gula | Pcs |  |  |  | 100% | 68040 | 1 | 1 | 68040 | 100 | 6804000 | [6 empty] | 1 ha : 680 Babybag MB (1 pkk sawit 5 babybag MB) |  |  | 150000
|  |  |  | Angkutan Ke Lapangan | Rit |  |  |  | 100% | 68040 | 0.00033333 | 1 | 22.68 | 200000 | 4536000 | [6 empty] | Menggunakan BIN Amroll 1 Rit 3000 Pkk Mucuna |  |  | 100000
|  |  |  | Angkutan Tanah | Rit |  |  | M3 | 100% | 190.512 | 0.2 | 1 | 38.1024 | 200000 | 7620480 | [6 empty] | Berat Tanah Per Bag 2 Kg |  |  | 168000
|  |  |  | TLB 1 | HM |  |  |  | 100% | 68040 | 0.00056 | 1 | 38.1024 | 680210.0662 | 25917636.0283 | [6 empty] | Stok Top Soil dan Loading Tanah ke Unit Angkutan |  |  | 571376.4556
[11 empty] | 3.4 | 1 | 0 |  | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  |  | 0
|  | Pembuatan Bedengan |  | Upah PHL | HK |  |  |  | 100% | 68040 | 0.00022222 | 1 | 15.12 | 149108.52 | 2254520.8224 | [9 empty] | 49702.84
|  |  |  | Papan | M3 |  |  | Bedeng | 100% | 16.7 | 0.096774 | 1 | 1.6161 | 2126250 | 3436294.3548 | [9 empty] | 75756.0484
Pemeliharaan Weeding Atas |  |  |  | Upah PHL | HK |  |  |  | 100% | 68040 | 0.0002 | 1 | 13.608 | 149108.52 | 2029068.7402 | [9 empty] | 44732.556
PHPT Insect |  |  |  | Upah PHL | HK |  |  |  | 100% | 68040 | 0.0001 | 2 | 13.608 | 149108.52 | 2029068.7402 | [9 empty] | 44732.556
|  |  |  | CYPERMETHRIN | Liter |  |  |  | 100% | 68040 | 1e-05 | 2 | 1.3608 | 53496.45 | 72797.9692 | [6 empty] | 30 ml/kap untuk 3000 bibit |  |  | 1604.8935
|  |  |  | Perekat | Liter |  |  |  | 100% | 68040 | 2e-06 | 2 | 0.27216 | 44982 | 12242.3011 | [6 empty] | 0,4 ml/kap untuk 3000 bibit |  |  | 269.892
|  |  |  | Premi Extra Fooding | HK |  |  | Bibit | 100% | 68040 | 0.0001 | 2 | 13.608 | 3940.5 | 53622.324 | [9 empty] | 1182.15
PHPT Fungisida |  |  |  | Upah | HK |  |  |  | 0% | 68040 | 0.0001 | 2 | 0 | 140008 | 0 | [9 empty] | 0
|  |  |  | Antracol | Kg |  |  |  | 0% | 68040 | 2e-05 | 2 | 0 | 134807 | 0 | [6 empty] | 60 gram/kap untuk 3000 bibit |  |  | 0
|  |  |  | Premi Extra Fooding | HK |  |  | Bibit | 0% | 68040 | 0.0001 | 2 | 0 | 3700 | 0 | [9 empty] | 0
Penyiraman Bibit |  |  |  | Upah PHL | HK |  |  |  | 100% | 68040 | 0.0002 | 1 | 13.608 | 149108.52 | 2029068.7402 | [6 empty] | 2 Orang/Hari |  |  | 44732.556
Perakitan Instalasi Air MB |  |  |  | Upah PHL | HK |  |  |  | 100% | 68040 | 2e-05 | 1 | 1.3608 | 149108.52 | 202906.874 | [9 empty] | 4473.2556
|  |  |  | Instalasi Air | Set |  |  |  | 100% | 1 | 1 | 1 | 1 | 5592015 | 5592015 | [6 empty] | Pipa 2"=20, T 4X2=5, Stop Kran 2"=5, Lem Pipa=3 Dop 2" = 5, T 2X3/4=25, Sumi=25, Pipa 4"=5,Baut Mur=10 Baut Reng=20, sealtape = 5 |  |  | 123280.754
|  | Pemeliharaan Kacangan |  | Upah PHL | HK |  |  | Ha | 100% | 45.36 | 5 | 6 | 1360.8 | 149108.52 | 202906874.016 | 149108.52 | 202906874.016 | 158800.5738 | 216095820.827 | 152339.2046 | 207303189.6197 | 1kg = 100 plastik gula |  |  | 4473255.6
|  | Bongkar Tumbuhan Pengganggu (Chemist) |  | Upah PHL | HK | [5 empty] | 1 | 1
|  |  |  | Glyphosate | Liter | [5 empty] | 0.6 | 1
|  |  |  | Metil Metsulfuron | Kg | [5 empty] | 0.024 | 1
|  |  |  | Perekat | Liter | [5 empty] | 0.18 | 1
|  |  |  | Sprayer (Inter) | Buah | [5 empty] | 0.01 | 1
|  |  |  | Premi Extra Fooding | HK | [5 empty] | 1 | 1
|  |  |  | Celemek | Buah | 4 | X |  |  |  | 0.016667 | 1
|  |  |  | Masker Chemical | Buah | 12 | X |  |  |  | 0.05 | 1
|  |  |  | Kaca mata | Buah | 1 | X |  |  |  | 0.0041667 | 1
|  |  |  | Sarung Tangan Karet | Buah | 2 | X |  |  |  | 0.0083333 | 1
|  |  |  | Sepatu Boots | Buah | 1 | X |  |  |  | 0.0041667 | 1
|  | Pemberantasan Lalang |  | Upah PHL | HK |  |  |  |  | 1 | 1.5 | 1 | 0 | 140008 | 0 | 149108.52 | 0 | 158800.5738 | 0 | #DIV/0! | 0
|  |  |  | Glyphosate | Liter |  |  |  |  | 1 | 1.5 | 2 | 0 | 36352.8 | 0 | 35343 | 0 | 37110.15 | 0 | #DIV/0! | 0
|  |  |  | Perekat | Liter |  |  |  |  | 1 | 0.027 | 2 | 0 | 46267.2 | 0 | 44982 | 0 | 47231.1 | 0 | #DIV/0! | 0
|  |  |  | Sprayer (Inter) | Buah |  |  |  |  | 1 | 0.01 | 1 | 0 | 1366468.5 | 0 | 1434791.925 | 0 | 1506531.5213 | 0 | #DIV/0! | 0
|  |  |  | Premi Extra Fooding | HK |  |  |  |  | 1 | 1 | 2 | 0 | 3700 | 0 | 3940.5 | 0 | 4196.6325 | 0 | #DIV/0! | 0
|  |  |  | Celemek | Buah | 4 | X |  |  | 1 | 0.025 | 1 | 0 | 42840 | 0 | 44982 | 0 | 47231.1 | 0 | #DIV/0! | 0
|  |  |  | Masker Chemical | Buah | 12 | X |  |  | 1 | 0.075 | 1 | 0 | 14000 | 0 | 14700 | 0 | 15435 | 0 | #DIV/0! | 0
|  |  |  | Kaca mata | Buah | 1 | X |  |  | 1 | 0.00625 | 1 | 0 | 37485 | 0 | 39359.25 | 0 | 41327.2125 | 0 | #DIV/0! | 0
|  |  |  | Sarung Tangan Karet | Buah | 2 | X |  |  | 1 | 0.0125 | 1 | 0 | 32130 | 0 | 33736.5 | 0 | 35423.325 | 0 | #DIV/0! | 0
|  |  |  | Sepatu Boots | Buah | 1 | X |  |  | 1 | 0.00625 | 1 | 0 | 85680 | 0 | 89964 | 0 | 94462.2 | 0 | #DIV/0! | 0
SUB TOTAL TANAM KACANGAN & PEMELIHARAAN | [14 empty] | 361037910.7639 | [9 empty] | 7959389.5671 | 9.5738
PEMUPUKAN KACANGAN
ANORGANIK
|  |  | - NPK Granule dan RP | Upah PHL | HK |  |  | Ha | 100% | 45.36 | 1.5 | 3 | 204.12 | 149108.52 | 30436031.1024 | 149108.52 | 30436031.1024 | 158800.5738 | 32414373.1241 | 152339.2046 | 31095478.443 |  |  |  | 670988.34
|  |  |  | Upah PHL Until Pupuk | HK |  |  |  | 30% | 45.36 | 0.18 | 3 | 7.3483 | 149108.52 | 1095697.1197 | [9 empty] | 24155.5802
|  |  |  | Premi Extra Fooding | HK |  |  |  | 100% | 45.36 | 0.5 | 3 | 68.04 | 3940.5 | 268111.62 | [9 empty] | 5910.75
|  |  |  | Takaran Pupuk | Buah | 1 | X |  | 100% | 45.36 | 0.00625 | 3 | 0.8505 | 5250 | 4465.125 | [9 empty] | 98.4375
|  |  |  | Celemek | Buah | 4 | X |  | 100% | 45.36 | 0.025 | 3 | 3.402 | 44982 | 153028.764 | [9 empty] | 3373.65
|  |  |  | Masker Chemical | Buah | 12 | X |  | 100% | 45.36 | 0.075 | 3 | 10.206 | 14700 | 150028.2 | [9 empty] | 3307.5
|  |  |  | Sarung Tangan Karet | Buah | 2 | X |  | 100% | 45.36 | 0.0125 | 3 | 1.701 | 33736.5 | 57385.7865 | [9 empty] | 1265.1187
|  |  |  | Sepatu Boots | Buah | 1 | X |  | 100% | 45.36 | 0.00625 | 3 | 0.8505 | 89964 | 76514.382 | [9 empty] | 1686.825
|  |  |  | Rock Phosphate | Kg |  |  | Kg/Ha | 100% | 45.36 | 3.4 | 1 | 154.224 | 2415 | 372450.96 | [6 empty] | 5 Gram/Pkk |  |  | 8211
|  |  |  | NPK 15-15-6-4+TE | Kg |  |  | Kg/Ha | 100% | 45.36 | 3.4 | 2 | 308.448 | 6253.737 | 1928952.6702 | 6253.737 | 1928952.6702 | 6566.4239 | 2025400.3037 | 6357.9659 | 1961101.8813 | 5 Gram/Pkk |  | 1961101.8813 | 42525.4116
|  | Pemupukan Lainnya |  | Upah PHL | HK
Bahan
|  |  |  | Farm Traktor 1 | HM
|  | Angkutan Pupuk (Intern/Ekstern) |  |  | Ton
|  |  | Angkutan Pupuk Intern | Upah BM Pupuk Intern | HK |  |  | Ton | 100% | 10.4963 | 1 | 1 | 10.4963 | 20767.5 | 217981.9933 | 20767.5 | 217981.9933 | 22117.3875 | 232150.8229 | 21217.4625 | 222704.9365 |  |  | 222704.9365 | 4805.5995
|  |  |  | Ecer Pupuk |  |  |  | Ton | 100% | 10.4963 | 1 | 1 | 10.4963 | 19500 | 204677.928 | [9 empty] | 4512.3
|  |  |  | Farm Traktor 1 | HM | [5 empty] | 0.5 | 1
|  |  |  | Angkutan Pupuk 1 | HM |  |  | Ton | 100% | 10.4963 | 1 | 1 | 10.4963 | 72400 | 759932.4096 | 72400 | 759932.4096 | 79640 | 835925.6506 | 74813.3333 | 785263.4899 |  |  | 785263.4899 | 16753.36
|  |  | Angkutan Pupuk Ekstern | Upah BM Pupuk Ekstern | HK |  |  | Ton | 100% | 10.4963 | 1 | 1 | 10.4963 | 34080 | 357714.0403 | 34080 | 357714.0403 | 36295.2 | 380965.4529 | 34818.4 | 365464.5112 |  |  | 365464.5112 | 7886.112
|  |  |  | Angkutan Pupuk 1 | Kg | [5 empty] | 1 | 1
SUB TOTAL PEMUPUKKAN KACANGAN | [14 empty] | 36082972.101 |  | #N/A |  | #N/A |  | #N/A |  |  |  | 795479.9846 | 0.95683
TANAM SAWIT
|  | Memancang |  | Upah PHL | HK |  |  |  | 100% | 45.36 | 3 | 1 | 136.08 | 149108.52 | 20290687.4016 | 149108.52 | 20290687.4016 | 158800.5738 | 21609582.0827 | 152339.2046 | 20730318.962 |  | 447325.56 | 3289.1585 | 447325.56 |  | 468313.92
|  |  |  | Anak Pancang | Buah |  |  |  | 100% | 45.36 | 136 | 1 | 6168.96 | 105 | 647740.8 | 105 | 647740.8 | 110.25 | 680127.84 | 106.75 | 658536.48 |  | 14280 | 105 | 14280 |  | 3443.4847
|  | Pengawetan Tanah Tanah Titik Tanam |  | Upah PHL | HK |  |  |  | 100% | 45.36 | 0.5 | 1 | 22.68 | 149108.52 | 3381781.2336 | [6 empty] | Menggali lubang titik tanam dan mengganti material tanah yang ada dengan tanah top soil |  |  | 74554.26
|  |  |  | Excavator 1 | HM |  |  |  | 25% | 6168.96 | 0.25 | 1 | 385.56 | 720338.073 | 277733547.4382 | [9 empty] | 24491494.4831
|  | Pupuk Lubang Tanam |  | Upah PHL | HK |  |  |  | 100% | 45.36 | 3 | 1 | 136.08 | 149108.52 | 20290687.4016 | 149108.52 | 20290687.4016 | 158800.5738 | 21609582.0827 | 152339.2046 | 20730318.962 |  | 447325.56 | 3289.1585 | 447325.56 |  | 3289.1585
|  |  |  | Upah PHL Until Pupuk | Ton |  |  |  | 100% | 6.169 | 1 | 1 | 6.169 | 500000 | 3084480 | [7 empty] | 500000 |  | 68000
|  |  |  | Plastik Gula | Kg |  |  |  | 100% | 123.3792 | 1 | 1 | 123.3792 | 10000 | 1233792 | [6 empty] | 1 Kg = 100 lembar |  |  | 27200
|  |  |  | Rock Phosphate | Kg |  |  |  | 100% | 45.36 | 68 | 1 | 3084.48 | 2415 | 7449019.2 | 2415 | 7449019.2 | 2535.75 | 7821470.16 | 2455.25 | 7573169.52 | 500 Gram/Pkk |  |  | 164220
|  |  |  | Trichoderma | Kg |  |  |  | 100% |  | 34 | 1 | 0 | 24097.5 | 0 | 24097.5 | 0 | 25302.375 | 0 | #DIV/0! | 0 | 250 Gram/Pkk |  |  | 0 |  | 0
|  |  |  | Hayati | Kg |  |  |  | 100% | 45.36 | 34 | 1 | 1542.24 | 5040 | 7772889.6 | [6 empty] | 250 Gram/Pkk |  |  | 171360
|  |  |  | Mikoriza | Kg |  |  |  | 100% |  | 20.4 | 1 | 0 | 44331 | 0 | [6 empty] | 150 Gram/Pkk |  |  | 0
|  |  |  | DOLOMITE | Kg |  |  |  | 100% | 45.36 | 34 | 1 | 1542.24 | 913.5 | 1408836.24 | 913.5 | 1408836.24 | 959.175 | 1479278.052 | 928.725 | 1432316.844 | 250 Gram/Pkk |  |  | 31059
|  |  |  | Farm Traktor 1 | HM |  |  |  | 100% | 45.36 | 0.255 | 1 | 11.5668 | 146704.95 | 1696906.8157 | 146704.95 | 1696906.8157 | 154040.1975 | 1781752.1564 | 149150.0325 | 1725188.5959 |  |  |  | 8834.3753
|  | Penanaman Kelapa Sawit |  | Upah PHL | HK |  |  |  | 100% | 45.36 | 4 | 1 | 181.44 | 149108.52 | 27054249.8688 | 149108.52 | 27054249.8688 | 158800.5738 | 28812776.1103 | 152339.2046 | 27640425.2826 |  | 596434.08 | 4385.5447 | 596434.08 |  | 4385.5447
|  |  |  | Bongkar Muat Bibit | Pokok |  |  |  | 100% | 45.36 | 136 | 1 | 6168.96 | 1500 | 9253440 | [9 empty] | 204000
|  |  |  | Bibit KS | Pokok |  |  |  | 100% | 45.36 | 136 | 1 | 6168.96 | 50400 | 310915584 | 50400 | 310915584 | 52920 | 326461363.2 | 51240 | 316097510.4 |  |  |  | 6854400
|  |  |  | Angkutan Bibit KS | Pokok |  |  |  | 100% | 45.36 | 136 | 1 | 6168.96 | 4725 | 29148336 | 4725 | 29148336 | 4961.25 | 30605752.8 | 4803.75 | 29634141.6 |  | 642600 | 4725 | 642600
|  |  |  | Farm Traktor 1 | HM |  |  |  | 25% | 45.36 | 2 | 1 | 22.68 | 146704.95 | 3327268.266 | 146704.95 | 3327268.266 | 154040.1975 | 3493631.6793 | 149150.0325 | 3382722.7371 |  |  |  | 73352.475
SUB TOTAL TANAM SAWIT | [14 empty] | 724689246.2655 |  | #N/A |  | #N/A |  | #N/A |  |  |  | 15976394.318 | 19.2169
PEMELIHARAAN SAWIT
PHPT
|  |  | Ulat Api | Upah PHL | HK
|  |  |  | Decis | Liter
|  |  |  | Sprayer | Buah
|  |  | Tikus | Upah PHL | HK |  |  |  | 100% | 45.36 | 0.25 | 2 | 22.68 | 149108.52 | 3381781.2336 | 149108.52 | 3381781.2336 | 158800.5738 | 3601597.0138 | 152339.2046 | 3455053.1603 |  |  |  | 74554.26
|  |  |  | Rodentisida | Kg |  |  |  | 100% | 45.36 | 1.088 | 2 | 98.7034 | 34272 | 3382761.5539 | 34272 | 3382761.5539 | 35985.6 | 3551899.6316 | 34843.2 | 3439140.9132 |  |  |  | 74575.872
|  |  | Kumbang Tanduk | Upah PHL | HK |  |  |  | 100% | 45.36 | 0.25 | 3 | 34.02 | 149108.52 | 5072671.8504 | [9 empty] | 111831.39
|  |  |  | Marshal | KG |  |  |  | 100% | 45.36 | 0.68 | 3 | 92.5344 | 32387.04 | 2996915.3142 | [6 empty] | 5 Gram/Pkk |  |  | 66069.5616
|  |  |  | Kapur Barus | Pak
|  |  |  | Furadan | Kg
|  |  |  | Ember | Buah |  |  |  | 0% | 20 | 1 | 1 | 0 | 25000 | 0
|  |  | Ganoderma | Upah PHL | HK |  |  | Ha | 0% | 1.5294 | 3 | 1 | 0 | 140008 | 0 | [6 empty] | Aplikasi Di Lubang Tanam, Pokok Gano 8, Suspek Gano 208 |  |  | 0
|  |  |  | Trichoderma | Kg |  |  |  | 0% | 1.5294 | 68 | 1 | 0 | 24786 | 0 | [6 empty] | Trichoderma = 500 Gram |  |  | 0
|  |  |  | Mikoriza | Kg |  |  |  | 0% | 1.5294 | 27.2 | 1 | 0 | 42220 | 0 | [6 empty] | Mikoriza = 200 Gram |  |  | 0
|  |  | Crown Dease | Upah PHL | HK | [5 empty] | 22.5 | 1
|  |  |  | Dithan | Ltr | [5 empty] | 0.272 | 1
|  |  |  | Kuproxite | Kg | [5 empty] | 0.136 | 1
|  | Konsolidasi Pokok |  | Upah PHL | HK |  |  |  | 15% | 45.36 | 5 | 1 | 34.02 | 149108.52 | 5072671.8504 | 149108.52 | 5072671.8504 | 158800.5738 | 5402395.5207 | 152339.2046 | 5182579.7405 |  |  |  | 111831.39 |  | 822.2896
|  |  |  | Cangkul | Buah |  |  |  | 100% | 5 | 1 | 1 | 5 | 79588.6875 | 397943.4375 | [9 empty] | 8773.0035
|  | Buat Piringan |  | Upah PHL | HK |  |  |  |  | 192.08 | 4 | 1 | 0 | 140008 | 0 | [6 empty] | 4 HK/HA
|  |  |  | Cangkul | Buah
SUB TOTAL PEMELIHARAAN SAWIT | [14 empty] | 20304745.24 |  | #N/A |  | #N/A |  | #N/A |  |  |  | 447635.4771 | 0.53843
PEMUPUKAN SAWIT
ANORGANIK
|  |  | Pemupukkan Urea | Upah PHL | HK |  |  | Ha | 100% | 45.36 | 0.5 | 1 | 22.68 | 149108.52 | 3381781.2336 | 149108.52 | 3381781.2336 | 158800.5738 | 3601597.0138 | 152339.2046 | 3455053.1603 |  |  |  | 74554.26
|  |  |  | Upah PHL Until Pupuk | HK |  |  | Ha | 100% | 45.36 | 0.18 | 1 | 8.1648 | 149108.52 | 1217441.2441 | 149108.52 | 1217441.2441 | 158800.5738 | 1296574.925 | 152339.2046 | 1243819.1377 |  |  |  | 26839.5336
|  | Umur 1 Bulan = 75 Gram |  | Premi Extra Fooding | HK |  |  | Ha | 100% | 45.36 | 0.5 | 1 | 22.68 | 3940.5 | 89370.54 | 3940.5 | 89370.54 | 4196.6325 | 95179.6251 | 4025.8775 | 91306.9017 |  |  |  | 1970.25
|  |  |  | Takaran Pupuk | Buah | 1 | X | Ha | 100% | 45.36 | 0.0020833 | 1 | 0.0945 | 5250 | 496.125 | 5250 | 496.125 | 5512.5 | 520.9312 | 5337.5 | 504.3938 |  |  |  | 10.9375
|  |  |  | Celemek | Buah | 4 | X | Ha | 100% | 45.36 | 0.0083333 | 1 | 0.378 | 44982 | 17003.196 | 44982 | 17003.196 | 47231.1 | 17853.3558 | 45731.7 | 17286.5826 |  |  |  | 374.85
|  |  |  | Masker Chemical | Buah | 12 | X | Ha | 100% | 45.36 | 0.025 | 1 | 1.134 | 14700 | 16669.8 | 14700 | 16669.8 | 15435 | 17503.29 | 14945 | 16947.63 |  |  |  | 367.5
|  |  |  | Sarung Tangan Karet | Buah | 2 | X | Ha | 100% | 45.36 | 0.0041667 | 1 | 0.189 | 33736.5 | 6376.1985 | 33736.5 | 6376.1985 | 35423.325 | 6695.0084 | 34298.775 | 6482.4685 |  |  |  | 140.5688
|  |  |  | Sepatu Boots | Buah | 1 | X | Ha | 100% | 45.36 | 0.0020833 | 1 | 0.0945 | 89964 | 8501.598 | 89964 | 8501.598 | 94462.2 | 8926.6779 | 91463.4 | 8643.2913 |  |  |  | 187.425
|  |  |  | Urea | Kg |  |  | Kg/Ha | 100% | 45.36 | 10.2 | 1 | 462.672 | 5820 | 2692751.04 | 5820 | 2692751.04 | 6111 | 2827388.592 | 5917 | 2737630.224 |  |  |  | 59364
|  |  | Pemupukan Urea | Upah PHL | HK
|  |  |  | Urea | Kg
|  |  |  | Farm Traktor 1 | HM
|  |  | Pemupukan Rock Phosphate | Upah PHL | HK
|  |  |  | Rock Phosphate | Kg
|  |  |  | Farm Traktor 1 | HM
|  |  | Pemupukan MOP | Upah PHL | HK
|  |  |  | MOP | Kg
|  |  |  | Farm Traktor 1 | HM
|  |  | Pemupukan Kieserite | Upah PHL | HK
|  |  |  | Kieserite | Kg
|  |  |  | Farm Traktor 1 | HM
|  |  | Pemupukan Borate | Upah PHL | HK
|  |  |  | Borate | Kg
|  |  |  | Farm Traktor 1 | HM
|  |  | Pemupukan NPK Tablet 15-15-15 | Upah PHL | HK
|  |  |  | Upah PHL Until Pupuk | HK
|  |  |  | Premi Extra Fooding | HK
|  |  |  | Takaran Pupuk | Buah | 1 | X
|  |  |  | Celemek | Buah | 4 | X
|  |  |  | Masker Chemical | Buah | 12 | X
|  |  |  | Sarung Tangan Karet | Buah | 2 | X
|  |  |  | Sepatu Boots | Buah | 1 | X
|  |  |  | NPK TABLET 15-15-15-1-3+TE | Kg
| Aplikasi Abu Boiler |  |  | Upah PHL | HK |  |  |  | 25% | 45.36 | 5 | 1 | 56.7 | 149108.52 | 8454453.084 | 158800.5738 | 9003992.5345 | 163305.3312 | 9259412.279 | 157071.475 | 8905952.6325 |  | 227690.0901 |  | 186385.65
|  |  |  | Angkutan JJK 1 | Ton |  |  |  | 25% | 45.36 | 1.36 | 1 | 15.4224 | 71700 | 1105786.08 | 78870 | 1216364.688 | 52349.44 | 807354.0035 | 67639.8133 | 1043168.2572 |  |  |  | 24378
|  |  |  | Angkong | Buah |  |  |  | 20% | 45.36 | 0.0167 | 1 | 0.1515 | 564355.05 | 85501.1445 | 592572.8025 | 89776.2018 | 626917.8384 | 94979.5571 | 594615.2303 | 90085.6345 |  |  |  | 1884.9459
|  |  |  | Gancu | Buah |  |  |  | 0% |  | 0.0167 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 |  | 0 |  | 0
|  |  |  | Sepatu Boots | Buah |  |  |  | 25% | 45.36 | 0.0167 | 1 | 0.18938 | 89964 | 17037.2024 | 94462.2 | 17889.0625 | 99937.152 | 18925.898 | 94787.784 | 17950.721 |  | 394.3797 |  | 375.5997
|  | Pemupukan Organik (Janjang Kosong) |  | Upah PHL | HK |  |  |  |  | 1 | 6 | 1 | [9 empty] | TBM 2 dimasukkan
|  |  |  | Angkutan JJK 1 | Ton |  |  |  |  | 1 | 40 | 1
|  | Pemupukan Lainnya |  | Upah PHL | HK
|  |  |  | Organik | Kg
|  |  |  | Farm Traktor 1 | HM
Angkutan Pupuk (Intern/Ekstern)
|  |  | Angkutan Pupuk Intern | Upah BM Pupuk Intern | Ton | [5 empty] | 1 | 1
|  |  |  | Farm Traktor 1 | HM | [5 empty] | 0.005 | 1
|  |  |  | Angkutan Pupuk 1 | Ton | [5 empty] | 1 | 1
|  |  | Angkutan Pupuk Ekstern | Upah BM Pupuk Ekstern | Ton | [5 empty] | 1 | 1
|  |  |  | Angkutan Pupuk 2 | Kg | [5 empty] | 1 | 1
SUB TOTAL PEMUPUKKAN SAWIT | [14 empty] | 17093168.4861 |  | #N/A |  | #N/A |  | #N/A |  |  |  | 376833.5204 | 0.45327
SUB TOTAL TANAM+PEMELIHARAAN | [14 empty] | 1159208042.8565 |  | #N/A |  | #N/A |  | #N/A |  |  |  | 25555732.8672 | 30.7392
| PENGAWASAN DAN ADMINISTRASI |  |  |  | Ha
|  | Pengawasan |  | Upah PHL | HK |  |  |  | 100% | 45.36 | 1 | 12 | 544.32 | 149108.52 | 81162749.6064 | 149108.52 | 81162749.6064 | 158800.5738 | 86438328.3308 | 152339.2046 | 82921275.8479 |  |  | 82921275847.872 | 1789302.24
|  |  |  | Unit Manager 1 | HA |  |  |  |  | 140.98 | 1 | 12 | 0 | 2623.257 | 0 | 2623.257 | 0 | 2754.4199 | 0 | #DIV/0! | 0 |  |  |  | 0
|  |  |  | Alat Komunikasi |  |  |  |  | 100% | 1 | 1 | 1 | 1 | 350000 | 350000 | [9 empty] | 7716.0494
|  |  |  | Unit Askep 1 | HA |  |  |  | 100% | 45.36 | 12 | 12 | 6531.84 | 1273.6815 | 8319483.769 | 1273.6815 | 8319483.769 | 1337.3656 | 8735457.9574 | 1294.9095 | 8458141.8318 |  |  |  | 183410.136
|  | Adminitrasi |  | Upah PHL | HK |  |  | Ha | 100% | 45.36 | 0.2 | 12 | 108.864 | 149108.52 | 16232549.9213 | 149108.52 | 16232549.9213 | [7 empty] | 357860.448
|  |  |  | ATK | Set |  |  | Ha | 100% | 45.36 | 0.08 | 12 | 43.5456 | 21000 | 914457.6 | 21000 | 914457.6 | [7 empty] | 20160
|  | Lainnya |  | Upah PHL | HK
SUB TOTAL PENGAWASAN | [14 empty] | 106979240.8966 |  | 106629240.8966 |  | 95173786.2882 |  | 91379417.6796 |  |  |  | 2358448.8734 | 2.8368
GRAND TOTAL TB (AREAL MINERAL) | [14 empty] | 3771108365.5561 |  | #N/A |  | #N/A |  | #N/A |  |  |  | 83137309.6463 | 100
|  |  | TOTAL (AREAL RENDAHAN) | [13 empty] | #REF! |  | #REF! |  | #REF!
AREAL MINERAL |  |  | LC | [11 empty] | 2504921081.8029 |  | 83308269.9355 |  | 88163221.7829 |  | 85460174.044 | 4403451913
|  |  | LCC | [11 empty] | 36082972.101 |  | #N/A |  | #N/A |  | #N/A | 192.08
|  |  | TB | [11 empty] | 1266187283.7531 |  | #N/A |  | #N/A |  | #N/A | 22925093.258
|  |  | TOTAL LC-TB | [11 empty] | 3807191337.6571 |  | #N/A |  | #N/A |  | #N/A
|  |  | TBM1 | [11 empty] | 8312350.2295 |  | 8851720.1358 |  | 9408386.9256 |  | 8857485.7637
|  |  | TBM2 | [11 empty] | 9193355.7098 |  | 9743523.1088 |  | 10327704.198 |  | 9754861.0056
|  |  | TBM3 | [11 empty] | 10357291.5542 |  | 10987426.656 |  | 11657512.7648 |  | 11000743.6583
[15 empty] | 27862997.4936 |  | 29582669.9007 |  | 31393603.8884 |  | 29613090.4276
|  |  | GRAND TOTAL AREAL MINERAL | [11 empty] | 3835054335.1507 |  | #N/A |  | #N/A |  | #N/A
AREAL RENDAHAN |  |  | LC | [11 empty] | 0 |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF!
|  |  | LCC | [11 empty] | 36082972.101 |  | #N/A |  | #N/A |  | #N/A
|  |  | TB | [11 empty] | 1266187283.7531 |  | #N/A |  | #N/A |  | #N/A
|  |  | TOTAL LC-TB | [11 empty] | 1302270255.8541 |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF!
|  |  | TBM1 | [11 empty] | 8312350.2295 |  | 8851720.1358 |  | 9408386.9256 |  | 8857485.7637
|  |  | TBM2 | [11 empty] | 9193355.7098 |  | 9743523.1088 |  | 10327704.198 |  | 9754861.0056
|  |  | TBM3 | [11 empty] | 10357291.5542 |  | 10987426.656 |  | 11657512.7648 |  | 11000743.6583
[15 empty] | 27862997.4936 |  | 29582669.9007 |  | 31393603.8884 |  | 29613090.4276
|  |  | GRAND TOTAL AREAL RENDAHAN | [11 empty] | 1330133253.3477 |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF!
Note on F41: LENOVO: Auger

## S1 TBM 1
| Luas: | 45.36
Pekerjaan |  |  | Material |  | Rotasi APD |  | TBM 1 | [5 empty] | 2025 |  | 2027 |  | 2027 |  | Rata-rata |  |  | Rp/Ha | Persentase (%)
|  |  | Jenis | Sat |  |  | Sat | Vol |  | Norma | Rotasi | Jumlah Unit | Rp Sat | Jumlah RP | Rp Sat | Jumlah RP | Rp Sat | Jumlah RP | Rp Sat | Jumlah RP | Keterangan
[8 empty] | % | Luas/Mtr/Pkk/Unit
TANAM KACANGAN
| Tanam Kacangan |  | Upah PHL | HK | [5 empty] | 6.5 | 1
|  |  | PJ | Kg | [5 empty] | 3 | 1
|  |  | CM | Kg | [5 empty] | 6 | 1
|  |  | MB (Mocuna Bracteata) | Kg | [5 empty] | 0.25 | 1
|  |  | Rizhobium | Kg | [5 empty] | 0.01 | 1
|  |  | Rock Phosphate | Kg | [5 empty] | 2 | 1
|  |  | Sepatu Boots | Buah | 1 | X |  |  |  | 0.027083 | 1
| Pemeliharaan Kacangan |  | Upah PHL | HK | [5 empty] | 4 | 3
| Bongkar Tumbuhan Pengganggu |  | Upah PHL | HK | [5 empty] | 2 | 1
|  |  | Glyphosate | Liter | [5 empty] | 1.2 | 1
|  |  | Metil Metsulfuron | Kg | [5 empty] | 0.048 | 1
|  |  | Perekat | Liter | [5 empty] | 0.288 | 1
|  |  | Sprayer | Buah | [5 empty] | 0.007 | 1
|  |  | Premi Extra Fooding | HK | [5 empty] | 2 | 1
|  |  | Celemek | Buah | 4 | X |  |  |  | 0.033333 | 1
|  |  | Masker Chemical | Buah | 12 | X |  |  |  | 0.1 | 1
|  |  | Kaca mata | Buah | 1 | X |  |  |  | 0.0083333 | 1
|  |  | Sarung Tangan Karet | Buah | 2 | X |  |  |  | 0.016667 | 1
|  |  | Sepatu Boots | Buah | 1 | X |  |  |  | 0.0083333 | 1
| Pemberantasan Lalang |  | Upah PHL | HK | [5 empty] | 1 | 1
|  |  | Glyphosate | Liter | [5 empty] | 1.08 | 1
|  |  | Perekat | Liter | [5 empty] | 0.18 | 1
|  |  | Sprayer | Buah | [5 empty] | 0.004 | 1
|  |  | Premi Extra Fooding | HK | [5 empty] | 1 | 1
|  |  | Celemek | Buah | 4 | X |  |  |  | 0.016667 | 1
|  |  | Masker | Buah | 12 | X |  |  |  | 0.05 | 1
|  |  | Kaca mata | Buah | 1 | X |  |  |  | 0.0041667 | 1
|  |  | Sarung Tangan Karet | Buah | 2 | X |  |  |  | 0.0083333 | 1
|  |  | Sepatu Boots | Buah | 1 | X |  |  |  | 0.0041667 | 1
SUB TOTAL TANAMAN KACANGAN | [15 empty] | 0
TANAMAN BELUM MENGHASILKAN
PEMBUATAN PIRINGAN, PASAR RINTIS, TPH DAN TITI PASAR RINTIS
| Pembuatan Piringan |  | Upah PHL | HK |  |  | Ha | 100% | 45.36 | 2.5 | 1 | 113.4 | 140008 | 15876907.2 | 158800.5738 | 18007985.0689 | 163305.3312 | 18518824.5581 | 154037.9683 | 17467905.609 |  | 397001.4345
|  |  | Cangkul | Buah |  |  |  | 100% | 45.36 | 0.01 | 1 | 0.4536 |  |  | 83568.1219 | 37906.5001 | [5 empty] | 835.6812
|  |  | Sepatu Boots | Buah |  |  |  | 100% | 45.36 | 0.01 | 1 | 0.4536 |  |  | 94462.2 | 42848.0539 | [5 empty] | 944.622
SUB TOTAL PEMBUATAN PIRINGAN | [15 empty] | 18088739.6229 | [5 empty] | 398781.7377 | 3.6119
| Pembuatan Pasar Rintis |  | Upah PHL | HK |  |  |  | 100 |  | 1 | 1
|  |  | Cangkul | Buah |  |  |  | 100 |  | 0.0033 | 1
|  |  | Sepatu Boots | Buah |  |  |  | 100 |  | 0.0033 | 1
| Pembuatan TPH |  | Upah PHL | HK
|  |  | Cangkul | Buah
Sepatu Boots
| Pembuatan Titi Pasar Rintis |  | Upah PHL | HK |  |  | Unit | 100% | 45.36 | 0.5 | 1 | 22.68 | 140008 | 3175381.44 | 158800.5738 | 3601597.0138 | 163305.3312 | 3703764.9116 | 154037.9683 | 3493581.1218 |  | 79400.2869
|  |  | Titi Pasar Rintis 1 | Buah |  |  | Unit | 100% | 45.36 | 0.25 | 1 | 11.34 | 450000 | 5103000 | 496125 | 5626057.5 | 544500 | 6174630 | 496875 | 5634562.5 |  | 124031.25
|  |  | Sepatu Boots | Buah |  |  |  | 100% | 45.36 | 0.01 | 1 | 0.4536 |  |  | 94462.2 | 42848.0539 | [5 empty] | 944.622
SUB TOTAL PEMBUATAN TITI PASAR RINTIS | [15 empty] | 9270502.5677 | [5 empty] | 204376.1589 | 1.8511
| Pembuatan Pasar Pikul / Pasar Tengah |  | Upah PHL | HK |  |  |  | 100 |  | 0.15 | 1
|  |  | Parang | Buah |  |  |  | 100 |  | 0.0005 | 1
|  |  | Sepatu Boots | Buah | 1 | X |  | 100 |  | 0.000625 | 1
| PEMELIHARAAN TITI PASAR RINTIS |  | Upah PHL | HK | [6 empty] | 1
|  |  | Titi Pasar Rintis 1 | Unit | [6 empty] | 1
|  |  | TLB 1 | HM | [6 empty] | 1
SUB TOTAL PEMBUATAN PIRINGAN,PASAR RINTIS,DAN TITI PASAR RINTIS | [15 empty] | 27359242.1906 | [5 empty] | 603157.8966 | 5.463
PENGENDALIAN GULMA
Pemel. Piringan, TPH dan Pasar Rintis (Manual)
|  | Pemeliharaan Piringan Manual | Upah PHL | HK |  |  | Ha | 100% | 45.36 | 2.5 | 1 | 113.4 | 140008 | 15876907.2 | 158800.5738 | 18007985.0689 | 163305.3312 | 18518824.5581 | 154037.9683 | 17467905.609 |  | 397001.4345
|  |  | Cangkul | Buah |  |  | Ha | 100% | 45.36 | 0.0083 | 1 | 0.37649 | 75798.75 | 28537.3198 | 83568.1219 | 31462.3951 | [5 empty] | 693.6154
|  |  | Sepatu Boots | Buah | 1 | X |  | 100% | 45.36 | 0.010417 | 1 | 0.4725 | 85680 | 40483.8 | 94462.2 | 44633.3895 | [5 empty] | 983.9812
|  | Pemeliharaan TPH Manual | Upah PHL | HK
|  |  | Cangkul | Buah
|  |  | Sepatu Boots | Buah
|  | Pemeliharaan Pasar Rintis Manual | Upah PHL | HK |  |  |  | 100 |  | 2 | 1
|  |  | Parang | Buah |  |  |  | 100 |  | 0.005 | 1
|  |  | Sepatu Boots | Buah | 1 | X |  | 100 |  | 0.0083333 | 1
SUB TOTAL PEMELIHARAAN PIRINGAN,TPH,PASAR RINTIS | [15 empty] | 18084080.8535 | [5 empty] | 398679.0312 | 3.611
Pemel. Piringan, TPH dan Pasar Rintis (Chemis)
|  | Pemeliharaan Piringan /Pasar Rintis(Chemist) | Upah PHL | HK |  |  | Ha | 100% | 45.36 | 0.75 | 1 | 34.02 | 140008 | 4763072.16 | 158800.5738 | 5402395.5207 | 163305.3312 | 5555647.3674 | 154037.9683 | 5240371.6827 | Rotasi 1 X perlu dibahas ulang | 119100.4303
|  |  | Glyphosate | Liter |  |  | Ha | 100% | 45.36 | 0.45 | 1 | 20.412 | 36352.8 | 742033.3536 | 37110.15 | 757492.3818 | 41620.3207 | 849553.9865 | 38361.0902 | 783026.574 |  | 16699.5675
|  |  | Metil Metsulfuron | Kg |  |  | Ha | 100% | 45.36 | 0.018 | 1 | 0.81648 | 99144 | 80949.0931 | 101209.5 | 82635.5326 | 113509.9656 | 92678.6167 | 104621.1552 | 85421.0808 |  | 1821.771
|  |  | Perekat | Liter |  |  | Ha | 100% | 45.36 | 0.135 | 1 | 6.1236 | 46267.2 | 283321.8259 | 47231.1 | 289224.364 | 52971.3173 | 324375.1585 | 48823.2058 | 298973.7828 |  | 6376.1985
|  |  | Premi Extra Fooding | HK |  |  | Ha | 100% | 45.36 | 0.75 | 1 | 34.02 | 3700 | 125874 | 4196.6325 | 142769.4376 | 4490.64 | 152771.5728 | 4129.0908 | 140471.6701 |  | 3147.4744
|  |  | Sprayer (Inter) | Buah |  |  | Ha | 100% | 45.36 | 0.003125 | 1 | 0.14175 | 1366468.5 | 193696.9099 | 1506531.5213 | 213550.8431 | 1593848.8584 | 225928.0757 | 1488949.6265 | 211058.6096 |  | 4707.911
|  |  | Celemek | Buah | 4 | X | Ha | 100% | 45.36 | 0.0125 | 1 | 0.567 | 42840 | 24290.28 | 47231.1 | 26780.0337 | 49968.576 | 28332.1826 | 46679.892 | 26467.4988 |  | 590.3888
|  |  | Masker Chemical | Buah | 12 | X | Ha | 100% | 45.36 | 0.0375 | 1 | 1.701 | 14000 | 23814 | 15435 | 26254.935 | 16329.6 | 27776.6496 | 15254.8667 | 25948.5282 |  | 578.8125
|  |  | Kaca mata | Buah | 1 | X | Ha | 100% | 45.36 | 0.003125 | 1 | 0.14175 | 37485 | 5313.4988 | 41327.2125 | 5858.1324 | 43722.504 | 6197.6649 | 40844.9055 | 5789.7654 |  | 129.1475
|  |  | Sarung Tangan Karet | Buah | 2 | X | Ha | 100% | 45.36 | 0.00625 | 1 | 0.2835 | 32130 | 9108.855 | 35423.325 | 10042.5126 | 37476.432 | 10624.5685 | 35009.919 | 9925.312 |  | 221.3958
|  |  | Sepatu Boots | Buah | 1 | X | Ha | 100% | 45.36 | 0.003125 | 1 | 0.14175 | 85680 | 12145.14 | 94462.2 | 13390.0169 | 99937.152 | 14166.0913 | 93359.784 | 13233.7494 |  | 295.1944
SUB TOTAL PEMELIHARAAN PIRINGAN,TPH,PASAR RINTIS | [15 empty] | 6970393.7103 | [5 empty] | 153668.2917 | 1.3918
|  | Pemeliharaan TPH (Chemist) | Upah PHL | HK
|  |  | Glyphosate | Liter
|  |  | Metil Metsulfuron | Kg
|  |  | Perekat | Liter
|  |  | Premi Extra Fooding | HK
|  |  | Sprayer (Inter) | Buah
|  |  | Celemek | Buah
|  |  | Masker | Buah
|  |  | Kaca mata | Buah
|  |  | Sarung Tangan Karet | Buah
|  |  | Sepatu Boots | Buah
|  | Pemeliharaan Pasar Rintis (Chemist) | Upah PHL | HK
|  |  | Glyphosate | Liter
|  |  | Metil Metsulfuron | Kg
|  |  | Perekat | Liter
|  |  | Premi Extra Fooding | HK
|  |  | Sprayer (Inter) | Buah
|  |  | Celemek | Buah
|  |  | Masker | Buah
|  |  | Kaca mata | Buah
|  |  | Sarung Tangan Karet | Buah
|  |  | Sepatu Boots | Buah
| Pemeliharaan Gawangan Manual |  | Upah PHL | HK |  |  | Ha | 100% | 45.36 | 2.5 | 2 | 226.8 | 140008 | 31753814.4 | 158800.5738 | 36015970.1378 | 163305.3312 | 37037649.1162 | 154037.9683 | 34935811.218 |  | 794002.869
|  |  | Cangkul | Buah |  |  |  | 100% | 45.36 | 0.0085 | 2 | 0.77112 | 75798.75 | 58449.9321 | 83568.1219 | 64441.0501 | 88411.662 | 68176.0008 | 82592.8446 | 63688.9943 |  | 1420.6581
|  |  | Sepatu Boots | Buah |  |  | Ha | 100% | 45.36 | 0.0085 | 2 | 0.77112 | 85680 | 66069.5616 | 94462.2 | 72841.6917 | 99937.152 | 77063.5367 | 93359.784 | 71991.5966 |  | 1605.8574
|  | Basmi Bambu | Upah PHL | HK | [5 empty] | 12 | 1
|  |  | Cangkul | Buah | [5 empty] | 0.017 | 1
|  |  | Sepatu Boots | Buah | 1 | X |  |  |  | 0.05 | 1
SUB TOTAL PEMELIHARAAN GAWANGAN MANUAL | [15 empty] | 36153252.8796 | [5 empty] | 797029.3845 | 7.2189
| Pemeliharaan Gawangan Chemist |  | Upah PHL | HK |  |  | Ha | 50% | 45.36 | 1.5 | 1 | 34.02 | 140008 | 4763072.16 | 158800.5738 | 5402395.5207 | 163305.3312 | 5555647.3674 | 154037.9683 | 5240371.6827 |  | 119100.4303
|  |  | Triclophir | Liter |  |  | Ha | 0 | 45.36 | 0.36 | 1 | 0 | 194983.2 | 0 | 199045.35 | 0 | 223236.2657 | 0 | #DIV/0! | 0 |  | 0
|  |  | Metil Metsulfuron | Kg |  |  | Ha | 50% | 45.36 | 0.036 | 1 | 0.81648 | 99144 | 80949.0931 | 101209.5 | 82635.5326 | 113509.9656 | 92678.6167 | 104621.1552 | 85421.0808 |  | 1821.771
|  |  | Parakuat | Liter |  |  | Ha | 50% | 45.36 | 0.9 | 1 | 20.412 | 29192.4 | 595875.2688 | 29800.575 | 608289.3369 | 33422.3788 | 682217.5952 | 30805.1179 | 628794.067 |  | 13410.2588
|  |  | Perekat | Liter |  |  | Ha | 50% | 45.36 | 0.27 | 1 | 6.1236 | 46267.2 | 283321.8259 | 47231.1 | 289224.364 | 52971.3173 | 324375.1585 | 48823.2058 | 298973.7828 |  | 6376.1985
|  |  | Premi Extra Fooding | HK |  |  | Ha | 50% | 45.36 | 1.5 | 1 | 34.02 | 3700 | 125874 | 4196.6325 | 142769.4376 | 4490.64 | 152771.5728 | 4129.0908 | 140471.6701 |  | 3147.4744
|  |  | Sprayer (Inter) | Buah |  |  | Ha | 50% | 45.36 | 0.00625 | 1 | 0.14175 | 1366468.5 | 193696.9099 | 1506531.5213 | 213550.8431 | 1593848.8584 | 225928.0757 | 1488949.6265 | 211058.6096 |  | 4707.911
|  |  | Celemek | Buah | 4 | X | Ha | 50% | 45.36 | 0.025 | 1 | 0.567 | 42840 | 24290.28 | 47231.1 | 26780.0337 | 49968.576 | 28332.1826 | 46679.892 | 26467.4988 |  | 590.3888
|  |  | Masker Chemical | Buah | 12 | X | Ha | 50% | 45.36 | 0.075 | 1 | 1.701 | 14000 | 23814 | 15435 | 26254.935 | 16329.6 | 27776.6496 | 15254.8667 | 25948.5282 |  | 578.8125
|  |  | Kaca mata | Buah | 1 | X | Ha | 50% | 45.36 | 0.00625 | 1 | 0.14175 | 37485 | 5313.4988 | 41327.2125 | 5858.1324 | 43722.504 | 6197.6649 | 40844.9055 | 5789.7654 |  | 129.1475
|  |  | Sarung Tangan Karet | Buah | 2 | X | Ha | 50% | 45.36 | 0.0125 | 1 | 0.2835 | 32130 | 9108.855 | 35423.325 | 10042.5126 | 37476.432 | 10624.5685 | 35009.919 | 9925.312 |  | 221.3958
|  |  | Sepatu Boots | Buah | 1 | X | Ha | 50% | 45.36 | 0.00625 | 1 | 0.14175 | 85680 | 12145.14 | 94462.2 | 13390.0169 | 99937.152 | 14166.0913 | 93359.784 | 13233.7494 |  | 295.1944
SUB TOTAL PEMELIHARAAN GAWANGAN CHEMIST | [15 empty] | 6821190.6654 | [5 empty] | 150378.9829 | 1.362
| Pemeliharaan Gawangan Chemist |  | Upah PHL | HK |  |  |  | 100 |  | 1.5 | 3
| (AREAL RENDAHAN) |  | Triclophir | Liter |  |  |  | 50 |  | 0.36 | 3
|  |  | Metil Metsulfuron | Kg |  |  |  | 50 |  | 0.036 | 3
|  |  | Parakuat | Liter |  |  |  | 50 |  | 0.9 | 3
|  |  | Perekat | Liter |  |  |  | 100 |  | 0.27 | 3
|  |  | Premi Extra Fooding | HK |  |  |  | 100 |  | 1.5 | 3
|  |  | Sprayer | Buah |  |  |  | 100 |  | 0.0062667 | 3
|  |  | Celemek | Buah | 4 | X |  | 100 |  | 0.025 | 3
|  |  | Masker Chemical | Buah | 12 | X |  | 100 |  | 0.075 | 3
|  |  | Kaca mata | Buah | 1 | X |  | 100 |  | 0.00625 | 3
|  |  | Sarung Tangan Karet | Buah | 2 | X |  | 100 |  | 0.0125 | 3
|  |  | Sepatu Boots | Buah | 1 | X |  | 100 |  | 0.00625 | 3
Pemberantasan Lalang (Spraying/Spot/Wiping)
|  | Sheet Lalang | Upah PHL | HK |  |  |  | 20 |  | 4 | 1
|  |  | Glyphosate | Liter |  |  |  | 20 |  | 4 | 1
|  |  | Perekat | Liter |  |  |  | 20 |  | 0.072 | 1
|  |  | Premi Extra Fooding | HK |  |  |  | 20 |  | 4 | 1
|  |  | Sprayer (Inter) | Buah |  |  |  | 20 |  | 0.016667 | 1
|  |  | Celemek | Buah | 4 | X |  | 20 |  | 0.066667 | 1
|  |  | Masker Chemical | Buah | 12 | X |  | 20 |  | 0.2 | 1
|  |  | Kaca mata | Buah | 1 | X |  | 20 |  | 0.016667 | 1
|  |  | Sarung Tangan Karet | Buah | 2 | X |  | 20 |  | 0.033333 | 1
|  |  | Sepatu Boots | Buah | 1 | X |  | 20 |  | 0.016667 | 1
|  | Spot Lalang | Upah PHL | HK |  |  |  | 20% | 45.36 | 1.5 | 2 | 27.216 | 140008 | 3810457.728 | 158800.5738 | 4321916.4165 | 163305.3312 | 4444517.8939 | 154037.9683 | 4192297.3462 |  | 95280.3443
|  |  | Glyphosate | Liter |  |  |  | 20% | 45.36 | 1.5 | 2 | 27.216 | 36352.8 | 989377.8048 | 37110.15 | 1009989.8424 | 41620.3207 | 1132738.6487 | 38361.0902 | 1044035.432 |  | 22266.09
|  |  | Perekat | Liter |  |  |  | 20% | 45.36 | 0.027 | 2 | 0.48989 | 46267.2 | 22665.7461 | 47231.1 | 23137.9491 | 52971.3173 | 25950.0127 | 48823.2058 | 23917.9026 |  | 510.0959
|  |  | Premi Extra Fooding | HK |  |  |  | 20% | 45.36 | 1.5 | 2 | 27.216 | 3700 | 100699.2 | 4196.6325 | 114215.5501 | 4490.64 | 122217.2582 | 4129.0908 | 112377.3361 |  | 2517.9795
|  |  | Sprayer (Inter) | Buah |  |  |  | 20% | 45.36 | 0.00625 | 2 | 0.1134 | 1366468.5 | 154957.5279 | 1506531.5213 | 170840.6745 | 1593848.8584 | 180742.4605 | 1488949.6266 | 168846.8877 |  | 3766.3288
|  |  | Celemek | Buah | 4 | X |  | 20% | 45.36 | 0.025 | 2 | 0.4536 | 42840 | 19432.224 | 47231.1 | 21424.027 | 49968.576 | 22665.7461 | 46679.892 | 21173.999 |  | 472.311
|  |  | Masker Chemical | Buah | 12 | X |  | 20% | 45.36 | 0.075 | 2 | 1.3608 | 14000 | 19051.2 | 15435 | 21003.948 | 16329.6 | 22221.3197 | 15254.8667 | 20758.8226 |  | 463.05
|  |  | Kaca mata | Buah | 1 | X |  | 20% | 45.36 | 0.00625 | 2 | 0.1134 | 37485 | 4250.799 | 41327.2125 | 4686.5059 | 43722.504 | 4958.132 | 40844.9055 | 4631.8123 |  | 103.318
| z |  | Sarung Tangan Karet | Buah | 2 | X |  | 20% | 45.36 | 0.0125 | 2 | 0.2268 | 32130 | 7287.084 | 35423.325 | 8034.0101 | 37476.432 | 8499.6548 | 35009.919 | 7940.2496 |  | 177.1166
|  |  | Sepatu Boots | Buah | 1 | X |  | 20% | 45.36 | 0.00625 | 2 | 0.1134 | 85680 | 9716.112 | 94462.2 | 10712.0135 | 99937.152 | 11332.873 | 93359.784 | 10586.9995 |  | 236.1555
|  | Wipping | Upah PHL | HK |  |  | Ha | 100% | 45.36 | 0.3 | 4 | 54.432 | 140008 | 7620915.456 | 158800.5738 | 8643832.8331 | 163305.3312 | 8889035.7879 | 154037.9683 | 8384594.6923 |  | 190560.6886
|  |  | Glyphosate | Liter |  |  | Ha | 100% | 45.36 | 0.25 | 4 | 45.36 | 36352.8 | 1648963.008 | 37110.15 | 1683316.404 | 41620.3207 | 1887897.7479 | 38361.0902 | 1740059.0533 |  | 37110.15
|  |  | Premi Extra Fooding | HK |  |  | Ha | 100% | 45.36 | 0.3 | 4 | 54.432 | 3700 | 201398.4 | 4196.6325 | 228431.1002 | 4490.64 | 244434.5165 | 4129.0908 | 224754.6722 |  | 5035.959
|  |  | Ember | Buah | 1 |  | Ha | 100% | 45.36 | 0.00125 | 4 | 0.2268 | 7675.5 | 1740.8034 | 8462.2388 | 1919.2357 | 8952.7032 | 2030.4731 | 8363.4807 | 1896.8374 |  | 42.3112
|  |  | Sprayer (Inter) | Buah |  |  |  | 100% | 45.36 | 0.00625 | 2 | 0.567 | 1366468.5 | 774787.6395 | 1506531.5213 | 854203.3725 | 1593848.8584 | 903712.3027 | 1488949.6265 | 844234.4383 |  | 18831.644
|  |  | Celemek | Buah | 4 | X | Ha | 100% | 45.36 | 0.005 | 4 | 0.9072 | 42840 | 38864.448 | 47231.1 | 42848.0539 | 49968.576 | 45331.4921 | 46679.892 | 42347.998 |  | 944.622
|  |  | Masker Chemical | Buah | 12 | X | Ha | 100% | 45.36 | 0.015 | 4 | 2.7216 | 14000 | 38102.4 | 15435 | 42007.896 | 16329.6 | 44442.6394 | 15254.8667 | 41517.6451 |  | 926.1
|  |  | Kaca mata | Buah | 1 | X | Ha | 100% | 45.36 | 0.00125 | 4 | 0.2268 | 37485 | 8501.598 | 41327.2125 | 9373.0118 | 43722.504 | 9916.2639 | 40844.9055 | 9263.6246 |  | 206.6361
|  |  | Sarung Tangan Karet | Buah | 2 | X | Ha | 100% | 45.36 | 0.0025 | 4 | 0.4536 | 32130 | 14574.168 | 35423.325 | 16068.0202 | 37476.432 | 16999.3096 | 35009.919 | 15880.4993 |  | 354.2333
|  |  | Sepatu Boots | Buah | 1 | X | Ha | 100% | 45.36 | 0.00125 | 4 | 0.2268 | 85680 | 19432.224 | 94462.2 | 21424.027 | 99937.152 | 22665.7461 | 93359.784 | 21173.999 |  | 472.311
| Transport Air |  | Upah PHL | HK |  |  |  | 100% |  | 0.73 | 1 | 0 | 140008 | 0 | 158800.5738 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
|  |  | Farm Traktor 1 | HM |  |  |  | 50 |  | 3.36 | 1 |  |  |  | 154040.1975 | [6 empty] | 0
|  |  | TUS 1 | Ha |  |  | Rit/Ha | 15% | 45.36 | 0.66667 | 12 | 54.432 | 65996 | 3592294.272 | 72760.59 | 3960504.4349 | 71381.2736 | 3885425.4846 | 70045.9545 | 3812741.3972 |  | 87312.708
SUB TOTAL PEMBERANTASAN LALANG | [15 empty] | 21209889.3265 | [5 empty] | 467590.1527 | 4.2351
SUB TOTAL PENGENDALIAN GULMA | [15 empty] | 89238807.4354 | [5 empty] | 1967345.8429 | 17.8188
PEMELIHARAAN POKOK
| Sanitasi |  | Upah PHL | HK
|  |  | Dodos 4" | Buah
|  |  | Batu Asah | Buah
|  |  | Sarung Dodos | Buah | [10 empty] | 56480.5238
| Kastrasi |  | Upah PHL | HK |  |  |  |  | 1 | 0.5 | 2 | 0 | 140008 | 0 | 158800.5738 | 0 | 163305.3312 | 0 | #DIV/0! | 0
|  |  | Dodos 3" | Buah | 1 | X |  |  | 1 | 0.0016667 | 2 | 0 | 66380.89 | 0 | 73184.9312 | 0 | 77426.6701 | 0 | #DIV/0! | 0
|  |  | Batu Asah | Buah | 1 | X |  |  | 1 | 0.0016667 | 2 | 0 | 7841.25 | 0 | 8644.9781 | 0 | 9146.034 | 0 | #DIV/0! | 0
|  |  | Sarung Dodos | Buah | 1 | X |  |  | 1 | 0.0016667 | 2 | 0 | 51229.5 | 0 | 56480.5238 | 0 | 59754.0888 | 0 | #DIV/0! | 0
|  |  | Sepatu Boots | Buah | 1 | X |  |  | 1 | 0.0016667 | 2 | 0 | 85680 | 0 | 94462.2 | 0 | 99937.152 | 0 | #DIV/0! | 0
Penyisipan dan Konsolidasi
|  | Penyisipan | Upah PHL | HK |  |  | Pkk | 3% | 6168.96 | 0.1429 | 1 | 26.4463 | 140008 | 3702697.9835 | 158800.5738 | 4199692.6203 | 163305.3312 | 4318826.9279 | 154037.9683 | 4073739.1772 | 5 % sampai TBM 2 | 92585.8161
|  |  | Bibit KS | Pokok |  |  | Pkk | 3% | 6168.96 | 1 | 1 | 185.0688 | 0 | 0 | 52920 | 9793840.896 | 0 | 0 | 17640 | 3264613.632 | TBM 1 3% | 215913.6
|  |  | Rock Phosphate | Kg |  |  | Pkk | 3% | 6168.96 | 0.5 | 1 | 92.5344 | 2300 | 212829.12 | 2535.75 | 234644.1048 | 2783 | 257523.2352 | 2539.5833 | 234998.82 |  | 5172.93
|  |  | Angkutan Bibit KS | Pokok |  |  | Pkk | 3% | 6168.96 | 1 | 1 | 185.0688 | 4500 | 832809.6 | 4961.25 | 918172.584 | 4961.25 | 918172.584 | 4807.5 | 889718.256 |  | 20241.9
|  |  | Farm Traktor 1 | HM |  |  |  | 2 |  | 2 | 1 |  |  |  | 154040.1975
|  | Konsolidasi | Upah PHL | HK |  |  |  | 20% | 6168.96 | 0.066667 | 1 | 82.2528 | 140008 | 11516050.0224 | 158800.5738 | 13061791.8367 | [5 empty] | 287958.3738
|  |  | Cangkul | Buah |  |  |  | 20% | 6168.96 | 0.00022222 | 1 | 0.27418 |  |  | 83568.1219 | 22912.3734 | [5 empty] | 505.1229
SUB TOTAL PENYISIPAN DAN KONSOLIDASI | [15 empty] | 28231054.4151 | [5 empty] | 622377.7428 | 5.6371
| Survey dan Sensus |  | Upah PHL | HK |  |  | Ha | 100% | 45.36 | 0.2 | 2 | 18.144 | 140008 | 2540305.152 | 158800.5738 | 2881277.611 | 163305.3312 | 2963011.9293 | 154037.9683 | 2794864.8974 |  | 63520.2295
|  |  | Alat Sensus | Set |  |  |  | 100% | 45.36 | 0.01 | 2 | 0.9072 | 30250 | 27442.8 | 33350.625 | 30255.687 | [5 empty] | 667.0125
SUB TOTAL SURVEY DAN SENSUS | [15 empty] | 2911533.298 | [5 empty] | 64187.242 | 0.58136
SUB TOTAL PEMELIHARAAN POKOK | [15 empty] | 31142587.7131 | [5 empty] | 686564.9849 | 6.2184
PEMELIHARAAN PRASARANA
Jalan
|  | Jalan Utama / Jalan Akses | Upah PHL | HK |  |  |  | 0% | 192.08 | 0.5 | 1 | 0 |  |  | 149108.52 | 0 | [5 empty] | 0
|  |  | Batu 1 | M3 |  |  |  | 0% |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0
|  |  | Laterit | M3 |  |  |  | 0% | 2188 | 1.35 | 1 | 0 |  |  | 110910 | 0 | [5 empty] | 0
|  |  | Excavator 1 | HM |  |  |  | 0% | 2188 | 0.028 | 1 | 0 |  |  | 720338.073 | 0 | [5 empty] | 0
|  |  | Compactor 1 | HM |  |  |  | 0% | 2188 | 0.01 | 1 | 0 |  |  | 662748.2415 | 0 | [5 empty] | 0
|  |  | Greader 1 | HM |  |  |  | 0% | 2188 | 0.01 | 1 | 0 |  |  | 715047.8265 | 0 | [5 empty] | 0
|  | Jalan Produksi | Upah PHL | HK |  |  | Mtr | 0% | 192.08 | 0.5 | 1 | 0 | 140008 | 0 | 149108.52 | 0 | 163305.3312 | 0 | #DIV/0! | 0 |  | 0
|  |  | Batu 1 | M3 |  |  |  | 0%
|  |  | Laterit | M3 |  |  | Mtr | 0% | 4007 | 1.05 | 1 | 0 | 110590 | 0 | 110910 | 0 | 133813.9 | 0 | #DIV/0! | 0 |  | 0
|  |  | Excavator 1 | HM |  |  |  | 0% | 4007 | 0.028 | 1 | 0 |  |  | 720338.073 | 0 | [5 empty] | 0
|  |  | Compactor 1 | HM |  |  | Mtr | 0% | 4007 | 0.008 | 1 | 0 | 630976.6125 | 0 | 662748.2415 | 0 | 577911.8592 | 0 | #DIV/0! | 0 |  | 0
|  |  | Greader 1 | HM |  |  | Mtr | 0% | 4007 | 0.008 | 1 | 0 | 680610.4875 | 0 | 715047.8265 | 0 | 671314.5088 | 0 | #DIV/0! | 0 |  | 0
|  | Jalan Koleksi | Upah PHL | HK |  |  | Mtr | 0% | 192.08 | 0.5 | 1 | 0 | 140008 | 0 | 149108.52 | 0 | 163305.3312 | 0 | #DIV/0! | 0 |  | 0
|  |  | Batu 1 | M3 |  |  |  | 0% | [6 empty] | 0
|  |  | Laterit | M3 |  |  |  | 0% | 131 | 1.05 | 1 | 0 | 110590 | 0 | 110910 | 0 | 133813.9 | 0 | #DIV/0! | 0 |  | 0
|  |  | Excavator 1 | HM |  |  |  | 0% | 131 | 0.028 | 1 | 0 |  |  | 720338.073 | 0 | [5 empty] | 0
|  |  | Compactor 1 | HM |  |  |  | 0% | 131 | 0.008 | 1 | 0 | 630976.6125 | 0 | 662748.2415 | 0 | 577911.8592 | 0 | #DIV/0! | 0 |  | 0
|  |  | Greader 1 | HM |  |  |  | 0% | 131 | 0.008 | 1 | 0 | 680610.4875 | 0 | 715047.8265 | 0 | 671314.5088 | 0 | #DIV/0! | 0 |  | 0
|  | Jalan Pringgan / Ring | Upah PHL | HK |  |  |  | 0% | 192.08 | 0.5 | 1 | 0 |  |  | 149108.52 | 0 | [5 empty] | 0
|  |  | Batu 1 | M3 |  |  |  | 0% | [6 empty] | 0
|  |  | Laterit | M3 |  |  |  | 0% | 6004 | 1.05 | 1 | 0 |  |  | 110910 | 0 | [5 empty] | 0
|  |  | Excavator 1 | HM |  |  |  | 0% | 6004 | 0.028 | 1 | 0 |  |  | 720338.073 | 0 | [5 empty] | 0
|  |  | Compactor 1 | HM |  |  |  | 0% | 6004 | 0.008 | 1 | 0 |  |  | 662748.2415 | 0 | [5 empty] | 0
|  |  | Greader 1 | HM |  |  |  | 0% | 6004 | 0.008 | 1 | 0 |  |  | 715047.8265 | 0 | [5 empty] | 0
|  | Jalan Liung | Upah PHL | HK |  |  |  | 0% | 192.08 | 0.5 | 1 | 0 |  |  | 149108.52 | 0 | [5 empty] | 0
|  |  | Laterit | M3 |  |  |  | 0% | 1106 | 1.05 | 1 | 0 |  |  | 110910 | 0 | [5 empty] | 0
|  |  | Excavator 1 | HM |  |  |  | 0% | 1106 | 0.028 | 1 | 0 |  |  | 720338.073 | 0 | [5 empty] | 0
|  |  | Compactor 1 | HM |  |  |  | 0% | 1106 | 0.008 | 1 | 0 |  |  | 662748.2415 | 0 | [5 empty] | 0
|  |  | Greader 1 | HM |  |  |  | 0% | 1106 | 0.008 | 1 | 0 |  |  | 715047.8265 | 0 | [5 empty] | 0
|  | Jalan Produksi | Upah PHL | HK | [5 empty] | 0.01 | 2
|  |  | Compactor 1 | HM |  |  | Mtr |  | 10 | 0.003 | 1 | 0 | 630976.6125 | 0 | 662748.2415 | 0 | 577911.8592 | 0 | #DIV/0! | 0
|  |  | Greader 1 | HM |  |  | Mtr |  | 10 | 0.003 | 1 | 0 | 680610.4875 | 0 | 715047.8265 | 0 | 671314.5088 | 0 | #DIV/0! | 0
|  | Jalan Koleksi | Upah PHL | HK | [5 empty] | 0.01 | 2
|  |  | Compactor 1 | HM |  |  | Mtr |  | 33 | 0.002 | 1 | 0 | 630976.6125 | 0 | 662748.2415 | 0 | 577911.8592 | 0 | #DIV/0! | 0
|  |  | Greader 1 | HM |  |  | Mtr |  | 33 | 0.002 | 1 | 0 | 680610.4875 | 0 | 715047.8265 | 0 | 671314.5088 | 0 | #DIV/0! | 0
SUB TOTAL JALAN | [15 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | 0
Jembatan
|  | Jembatan Permanen | Upah PHL | HK |  |  |  | 0% |  | 1 | 1 | 0 |  |  | 149108.52 | 0 | [5 empty] | 0
|  |  | Bahan Jembatan Permanen 1 | Unit |  |  |  | 0% |  | 1 | 1 | 0 |  |  | 66550000 | 0 | [5 empty] | 0
|  |  | Jembatan 1 Meter | Unit |  |  |  | 0% | 6 | 1 | 1 | 0 |  |  | 63525000 | 0 | [5 empty] | 0
|  |  | Jembatan 3 x 4 Meter | Unit |  |  |  | 0% | 1 | 1 | 1 | 0 |  |  | 114345000 | 0 | [5 empty] | 0
|  |  | Jembatan 4 x 4 Meter | Unit |  |  |  | 0% | 4 | 1 | 1 | 0 |  |  | 114345000 | 0 | [5 empty] | 0
|  |  | Jembatan 4 x 6 Meter | Unit |  |  |  | 0% | 4 | 1 | 1 | 0 |  |  | 139755000 | 0 | [5 empty] | 0
|  |  | Jembatan 4 x 8 Meter | Unit |  |  |  | 0% | 1 | 1 | 1 | 0 |  |  | 165165000 | 0 | [5 empty] | 0
|  |  | HDPE Culvert 1.0 X6 Triplewall | Unit |  |  |  | 0% | 1 | 1 | 1 | 0 |  |  | 51809625 | 0 | [5 empty] | 0
|  |  | HDPE Culvert 1.8X6 Triplewall | Unit |  |  |  | 0% | 1 | 1 | 1 | 0 |  |  | 80784000 | 0 | [5 empty] | 0
|  |  | HDPE Culvert 2.3X6 Triplewall | Unit |  |  |  | 0% |  | 1 | 1 | 0 |  |  | 104346000 | 0 | [5 empty] | 0
|  |  | Box Culvert 1 Meter |  |  |  |  | 0% | 2 | 1 | 1 | 0 |  |  | 51809625 | 0 | [5 empty] | 0
|  |  | Excavator 1 | HM |  |  |  | 0% | 20 | 6 | 1 | 0 |  |  | 720338.073 | 0 | [5 empty] | 0
|  |  | TLB 1 | HM |  |  |  | 0% | 20 | 7 | 1 | 0 |  |  | 680210.0662 | 0 | [5 empty] | 0
|  | Jembatan Semi Permanen | Upah PHL | HK | [6 empty] | 1
|  |  | Bahan Jembatan Semi Permanen 1 | Unit | [6 empty] | 1
|  |  | Excavator 1 | HM | [5 empty] | 10 | 1
|  | Gorong-gorong 40 cm | Upah PHL | HK |  |  |  | 0% | 11 | 2 | 1 | 0 | 140008 | 0 | 149108.52 | 0 | [5 empty] | 0
|  |  | Gorong-gorong 40 cm | Unit |  |  |  | 0% | 11 | 6 | 1 | 0 | 400000 | 0 | 440000 | 0 | [5 empty] | 0
|  |  | TLB 1 | HM |  |  |  | 0% | 11 | 5 | 1 | 0 | 647269.9687 | 0 | 680210.0662 | 0 | [5 empty] | 0
|  | Gorong-gorong 60 CM | Upah PHL | HK |  |  |  | 0% | 5 | 2 | 1 | 0 | 140008 | 0 | 149108.52 | 0 | [5 empty] | 0
|  |  | Gorong-gorong 60 cm | Unit |  |  |  | 0% | 5 | 6 | 1 | 0 | 550000 | 0 | 605000 | 0 | [5 empty] | 0
|  |  | TLB 1 | HM |  |  |  | 0% | 5 | 5 | 1 | 0 | 647269.9687 | 0 | 680210.0662 | 0 | [5 empty] | 0
|  | Gorong-gorong 80 CM | Upah PHL | HK |  |  | Unit | 0% | 3 | 2 | 1 | 0 | 140008 | 0 | 149108.52 | 0 | [5 empty] | 0
|  |  | Gorong-gorong 80 cm | Unit |  |  | Unit | 0% | 3 | 6 | 1 | 0 | 650000 | 0 | 715000 | 0 | 716625 | 0 | #DIV/0! | 0 |  | 0
|  |  | TLB 1 | HM |  |  | Unit | 0% | 3 | 5 | 1 | 0 | 647269.9687 | 0 | 680210.0662 | 0 | 582130.0992 | 0 | #DIV/0! | 0 |  | 0
SUB TOTAL JEMBATAN DAN GORONG-GORONG | [15 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | 0
Parit
|  | Parit 4 X 4 | Upah PHL | HK |  |  |  | 25% |  |  | 1
|  |  | Excavator 1 | HM |  |  |  | 25% |  | 0.01 | 1
1
|  | Parit 2 X 2 | Upah PHL | HK |  |  |  | 25% |  |  | 1
|  |  | Excavator 1 | HM |  |  |  | 25% |  | 0.033333 | 1
1
|  | Parit 1 X 1 | Upah PHL | HK |  |  |  | 25% |  | 0.033333 | 1
|  |  | Excavator 1 | HM |  |  |  | 25% |  | 0.016667 | 1
1
|  | Pintu Air | Upah PHL | HK | [6 empty] | 1
|  |  | Material Pintu Air 1 | Unit | [6 empty] | 1
|  |  | Excavator 1 | HM | [6 empty] | 1
| Perbatasan Pringgan |  | Upah PHL | HK | [6 empty] | 1
|  |  | Greader 1 | HM | [5 empty] | 0.002 | 1
|  |  | Excavator 1 | HM | [6 empty] | 1
| Galangan Api |  | Upah PHL | HK | [6 empty] | 1
1
| Barak Karyawan / Pondok Hujan |  | Upah PHL | HK | [6 empty] | 1
|  |  | Material Pondok Hujan | Unit | [6 empty] | 1
1
SUB TOTAL PEMELIHARAAN PRASARANA | [15 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | 0
PENGAWETAN TANAH
| Tapak Kuda |  | Upah PHL | HK |  |  |  | 5% | 6168.96 | 0.33333 | 1 | 102.816 | 140008 | 14395062.528 | 158800.5738 | 16327239.7958 | [5 empty] | 7198959.3456
1
|  | Tapak Timbun | Upah PHL | HK |  |  |  | 5% | 6168.96 | 0.33333 | 1 | 102.816 | 140008 | 14395062.528 | 158800.5738 | 16327239.7958 | [5 empty] | 7198959.3456
1
| Rorak / Benteng |  | Upah PHL | HK | [5 empty] | 0.33333 | 1
1
| Kontur |  | Upah PHL | HK | [6 empty] | 1
1
SUB TOTAL PENGAWETAN TANAH | [15 empty] | 32654479.5916 | [5 empty] | 14397918.6912 | 6.5203
PENGENDALIAN HAMA DAN PENYAKIT
| Hama Tikus |  | Upah PHL | HK |  |  | Ha | 100% | 45.36 | 0.5 | 3 | 68.04 | 140008 | 9526144.32 | 158800.5738 | 10804791.0414 | 163305.3312 | 11111294.7348 | 154037.9683 | 10480743.3654 |  | 238200.8607
|  |  | Rodentisida | Kg |  |  | Ha | 100% | 45.36 | 0.186 | 3 | 25.3109 | 35251.2 | 892238.8931 | 35985.6 | 910827.2033 | 40359.0989 | 1021524.3087 | 37198.633 | 941530.135 | Klerat di DPB | 20079.9648
SUB TOTAL HAMA TIKUS | [15 empty] | 11715618.2447 | [5 empty] | 258280.8255 | 2.3393
| Hama Babi |  | Upah PHL | HK
| Hama Ulat Api |  | Upah PHL | HK |  |  | Ha | 10% | 45.36 | 0.1 | 6 | 2.7216 | 140008 | 381045.7728 | 158800.5738 | 432191.6417 | 163305.3312 | 444451.7894 | 154037.9683 | 419229.7346 |  | 9528.0344
|  |  | Decis | Liter |  |  | Ha | 10% | 45.36 | 0.1 | 1 | 0.4536 | 107100 | 48580.56 | 118077.75 | 53560.0674 | 122618.79 | 55619.8831 | 115932.18 | 52586.8368 |  | 1180.7775
|  |  | Premi Extra Fooding | Liter |  |  | Ha | 10% | 45.36 | 0.1 | 6 | 2.7216 | 4158 | 11316.4128 | 4196.6325 | 11421.555 | 4616.2958 | 12563.7105 | 4323.6427 | 11767.2261 |  | 251.798
|  |  | Celemek | Buah | 4 |  | Ha | 10% | 45.36 | 0.01 | 1 | 0.04536 |  |  | 47231.1 | 2142.4027 | [5 empty] | 47.2311
|  |  | Sprayer (Inter) |  |  |  |  | 10% | 45.36 | 0.00625 | 1 | 0.02835 |  |  | 1506531.5213 | 42710.1686 | [5 empty] | 941.5822
|  |  | Masker Chemical |  | 12 |  |  | 10% | 45.36 | 0.03 | 1 | 0.13608 |  |  | 15435 | 2100.3948 | [5 empty] | 46.305
|  |  | Kaca mata |  | 1 |  |  | 10% | 45.36 | 0.0025 | 1 | 0.01134 |  |  | 41327.2125 | 468.6506 | [5 empty] | 10.3318
|  |  | Sarung Tangan Karet |  | 2 |  |  | 10% | 45.36 | 0.005 | 1 | 0.02268 |  |  | 35423.325 | 803.401 | [5 empty] | 17.7117
|  |  | Sepatu Boots |  | 1 |  |  | 10% | 45.36 | 0.0025 | 1 | 0.01134 |  |  | 94462.2 | 1071.2013 | [5 empty] | 23.6156
SUB TOTAL HAMA ULAT API | [15 empty] | 546469.4831 | [5 empty] | 12047.3872 | 0.10912
| Rayap |  | Upah PHL | HK | [5 empty] | 0.5 | 1
|  |  | Furadan | Kg | [5 empty] | 1.92 | 1
| Hama Lainnya (Oryctes) |  | Upah PHL | HK |  |  | Ha | 0% | 45.36 | 0.25 | 12 | 0 | 140008 | 0 | 158800.5738 | 0 | 163305.3312 | 0 | #DIV/0! | 0 |  | 0
|  |  | Pheromone | Sct |  |  | Ha | 0% | 45.36 | 0.25 | 12 | 0 | 73807.2 | 0 | 81372.438 | 0 | 84501.8633 | 0 | #DIV/0! | 0 |  | 0
|  |  | Ferotrap | Buah |  |  | Ha | 0% | 45.36 | 0.125 | 12 | 0 | 50000 | 0 | 55125 | 0 | 58320 | 0 | #DIV/0! | 0 |  | 0
|  |  | Upah PHL | HK |  |  | Ha | 100% | 45.36 | 0.25 | 12 | 136.08 |  |  | 158800.5738 | 21609582.0827 | [5 empty] | 476401.7214
|  |  | Premi Extra Fooding | HK |  |  | Ha | 100% | 45.36 | 0.3 | 12 | 163.296 | 3700 | 604195.2 | 4196.6325 | 685293.3007 | [5 empty] | 15107.877
|  |  | Celemek | Buah | 4 | X | Ha | 100% | 45.36 | 0.005 | 4 | 0.9072 | 42840 | 38864.448 | 47231.1 | 42848.0539 | [5 empty] | 944.622
|  |  | Sprayer (Inter) | Buah |  |  |  | 100% | 45.36 | 0.00625 | 2 | 0.567 | 1366468.5 | 774787.6395 | 1506531.5213 | 854203.3725 | 1593848.8584 | 903712.3027 | 1488949.6265 | 844234.4383 |  | 18831.644
|  |  | Masker Chemical | Buah | 12 | X | Ha | 100% | 45.36 | 0.015 | 4 | 2.7216 | 14000 | 38102.4 | 15435 | 42007.896 | [5 empty] | 926.1
|  |  | Kaca mata | Buah | 1 | X | Ha | 100% | 45.36 | 0.00125 | 4 | 0.2268 | 37485 | 8501.598 | 41327.2125 | 9373.0118 | [5 empty] | 206.6361
|  |  | Sarung Tangan Karet | Buah | 2 | X | Ha | 100% | 45.36 | 0.0025 | 4 | 0.4536 | 32130 | 14574.168 | 35423.325 | 16068.0202 | [5 empty] | 354.2333
|  |  | Sepatu Boots | Buah | 1 | X | Ha | 100% | 45.36 | 0.00125 | 4 | 0.2268 | 85680 | 19432.224 | 94462.2 | 21424.027 | [5 empty] | 472.311
|  |  | CYPERMETHRIN | Liter |  |  | Ha | 100% | 45.36 | 0.0552 | 12 | 30.0465 |  |  | 56171.2725 | 1687748.117 | [5 empty] | 37207.8509
SUB TOTAL PENGENDALIAN ORYCTES | [15 empty] | 24968547.8819 | [5 empty] | 550452.9956 | 4.9856
| Busuk Batang |  | Upah PHL | HK
|  |  | Marfu | Liter
| Batang/Crown Disease |  | Upah PHL | HK |  |  |  | Vol disesuaikan |  | 11.5 | 1
|  |  | Dithan | Ltr | [5 empty] | 0.272 | 1
|  |  | Kuproxite | Kg | [5 empty] | 0.136 | 1
| Penyakit Lainnya |  | Upah PHL | HK
SUB TOTAL PENGENDALIAN HAMA DAN PENYAKIT | [15 empty] | 37230635.6097 | [5 empty] | 820781.2083 | 7.4341
PEMUPUKAN KELAPA SAWIT
Anorganik
|  | - NPK Granule | Upah PHL | HK |  |  | Ha | 100% | 45.36 | 0.5 | 4 | 90.72 | 140008 | 12701525.76 | 158800.5738 | 14406388.0551 | 163305.3312 | 14815059.6465 | 154037.9683 | 13974324.4872 |  | 317601.1476
|  |  | Upah PHL Until Pupuk | HK |  |  | Ha | 100% | 45.36 | 0.18 | 4 | 32.6592 | 140008 | 4572549.2736 | 158800.5738 | 5186299.6998 | 163305.3312 | 5333421.4727 |  | 5030756.8154 |  | 114336.4131
|  |  | Premi Extra Fooding | HK |  |  | Ha | 100% | 45.36 | 0.5 | 4 | 90.72 | 3700 | 335664 | 4196.6325 | 380718.5004 | 4490.64 | 407390.8608 | 4129.0908 | 374591.1204 |  | 8393.265
|  | Umur 3 Bulan=575 gram | Takaran Pupuk | Buah | 1 | X | Ha | 100% | 45.36 | 0.0020833 | 4 | 0.378 | 5000 | 1890 | 5512.5 | 2083.725 | 5832 | 2204.496 | 5448.1667 | 2059.407 |  | 45.9375
|  | Umur 5 Bulan=575 gram | Celemek | Buah | 4 | X | Ha | 100% | 45.36 | 0.0083333 | 4 | 1.512 | 42840 | 64774.08 | 47231.1 | 71413.4232 | 49968.576 | 75552.4869 | 46679.892 | 70579.9967 |  | 1574.37
|  | Umur 8 Bulan=950 gram | Masker Chemical | Buah | 12 | X | Ha | 100% | 45.36 | 0.025 | 4 | 4.536 | 14000 | 63504 | 15435 | 70013.16 | 16329.6 | 74071.0656 | 15254.8667 | 69196.0752 |  | 1543.5
|  | Umur 12 Bulan=950 gram | Sarung Tangan Karet | Buah | 2 | X | Ha | 100% | 45.36 | 0.0041667 | 4 | 0.756 | 32130 | 24290.28 | 35423.325 | 26780.0337 | 37476.432 | 28332.1826 | 35009.919 | 26467.4988 |  | 590.3888
|  |  | Sepatu Boots | Buah | 1 | X | Ha | 100% | 45.36 | 0.0020833 | 4 | 0.378 | 85680 | 32387.04 | 94462.2 | 35706.7116 | 99937.152 | 37776.2435 | 93359.784 | 35289.9984 |  | 787.185
|  | NPK 12-12-17-2+0,65B | NPK 12-12-17-2+TE | Kg |  |  | Kg/Ha | 100% | 45.36 | 414.8 | 1 | 18815.328 | 6152.5 | 115761305.52 | 6783.1313 | 127626839.3358 | 7444.525 | 140071179.6792 | 6793.3854 | 127819774.845 |  | 2813642.8425
SUB TOTAL NPK 12 | [15 empty] | 147806242.6447 | [5 empty] | 3258515.0495 | 29.5133
|  | - Dolomite | Upah PHL | HK |  |  | Ha | 100% | 45.36 | 0.5 | 4 | 90.72 | 140008 | 12701525.76 | 158800.5738 | 14406388.0551 | 163305.3312 | 14815059.6465 | 154037.9683 | 13974324.4872 |  | 317601.1476
|  |  | Upah PHL Until Pupuk | HK |  |  | Ha | 100% | 45.36 | 0.18 | 4 | 32.6592 | 140008 | 4572549.2736 | 158800.5738 | 5186299.6998 | 163305.3312 | 5333421.4727 | 154037.9683 | 5030756.8154 |  | 114336.4131
|  | Umur 3 Bulan=150 gram | Premi Extra Fooding | HK |  |  | Ha | 100% | 45.36 | 0.5 | 4 | 90.72 | 3700 | 335664 | 4196.6325 | 380718.5004 | 4490.64 | 407390.8608 | 4129.0908 | 374591.1204 |  | 8393.265
|  | Umur 5 Bulan=150 gram | Takaran Pupuk | Buah | 1 | X | Ha | 100% | 45.36 | 0.0020833 | 4 | 0.378 | 5000 | 1890 | 5512.5 | 2083.725 | 5832 | 2204.496 | 5448.1667 | 2059.407 |  | 45.9375
|  | Umur 8 Bulan=225 gram | Celemek | Buah | 4 | X | Ha | 100% | 45.36 | 0.0083333 | 4 | 1.512 | 42840 | 64774.08 | 47231.1 | 71413.4232 | 49968.576 | 75552.4869 | 46679.892 | 70579.9967 |  | 1574.37
|  | Umur 12 Bulan=225 gram | Masker Chemical | Buah | 12 | X | Ha | 100% | 45.36 | 0.025 | 4 | 4.536 | 14000 | 63504 | 15435 | 70013.16 | 16329.6 | 74071.0656 | 15254.8667 | 69196.0752 |  | 1543.5
|  |  | Sarung Tangan Karet | Buah | 2 | X | Ha | 100% | 45.36 | 0.0041667 | 4 | 0.756 | 32130 | 24290.28 | 35423.325 | 26780.0337 | 37476.432 | 28332.1826 | 35009.919 | 26467.4988 |  | 590.3888
|  |  | Sepatu Boots | Buah | 1 | X | Ha | 100% | 45.36 | 0.0020833 | 4 | 0.378 | 85680 | 32387.04 | 94462.2 | 35706.7116 | 99937.152 | 37776.2435 | 93359.784 | 35289.9984 |  | 787.185
|  |  | DOLOMITE | Kg |  |  | Kg/Ha | 100% | 45.36 | 102 | 1 | 4626.72 | 870 | 4025246.4 | 959.175 | 4437834.156 | 1052.7 | 4870548.144 | 960.625 | 4444542.9 |  | 97835.85
SUB TOTAL DOLOMITE | [15 empty] | 24617237.4649 | [5 empty] | 542708.057 | 4.9155
|  | - Borate | Upah PHL | HK |  |  | Ha | 100% | 45.36 | 0.2 | 1 | 9.072 | 140008 | 1270152.576 | 158800.5738 | 1440638.8055 | 163305.3312 | 1481505.9646 | 154037.9683 | 1397432.4487 |  | 31760.1148
|  | Umur 12 Bulan=20 gram | Upah PHL Until Pupuk | HK |  |  | Ha | 100% | 45.36 | 0.18 | 1 | 8.1648 | 140008 | 1143137.3184 | 158800.5738 | 1296574.925 | 163305.3312 | 1333355.3682 | 154037.9683 | 1257689.2038 |  | 28584.1033
|  |  | Premi Extra Fooding | HK |  |  | Ha | 100% | 45.36 | 0.2 | 1 | 9.072 | 3700 | 33566.4 | 4196.6325 | 38071.85 | 4490.64 | 40739.0861 | 4129.0908 | 37459.112 |  | 839.3265
|  |  | Takaran Pupuk | Buah | 1 | X | Ha | 100% | 45.36 | 0.0083333 | 1 | 0.378 | 5000 | 1890 | 5512.5 | 2083.725 | 5832 | 2204.496 | 5448.1667 | 2059.407 |  | 45.9375
|  |  | Celemek | Buah | 4 | X | Ha | 100% | 45.36 | 0.033333 | 1 | 1.512 | 42840 | 64774.08 | 47231.1 | 71413.4232 | 49968.576 | 75552.4869 | 46679.892 | 70579.9967 |  | 1574.37
|  |  | Masker Chemical | Buah | 12 | X | Ha | 100% | 45.36 | 0.1 | 1 | 4.536 | 14000 | 63504 | 15435 | 70013.16 | 16329.6 | 74071.0656 | 15254.8667 | 69196.0752 |  | 1543.5
|  |  | Sarung Tangan Karet | Buah | 2 | X | Ha | 100% | 45.36 | 0.016667 | 1 | 0.756 | 32130 | 24290.28 | 35423.325 | 26780.0337 | 37476.432 | 28332.1826 | 35009.919 | 26467.4988 |  | 590.3888
|  |  | Sepatu Boots | Buah | 1 | X | Ha | 100% | 45.36 | 0.0083333 | 1 | 0.378 | 85680 | 32387.04 | 94462.2 | 35706.7116 | 99937.152 | 37776.2435 | 93359.784 | 35289.9984 |  | 787.185
|  |  | Borate | Kg |  |  | Kg/Ha | 100% | 45.36 | 2.72 | 1 | 123.3792 | 11120 | 1371976.704 | 12259.8 | 1512604.3162 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  | 33346.656
SUB TOTAL BORATE | [15 empty] | 4493886.9502 | [5 empty] | 99071.5818 | 0.89732
| Janjang Kosong |  | Upah PHL | HK |  |  |  | 100% | 45.36 | 5 | 1 | 226.8 | 140008 | 31753814.4 | 158800.5738 | 36015970.1378 | 163305.3312 | 37037649.1162 | 154037.9683 | 34935811.218 | Aplikasi Jangkos start awal setelah kegiatan tanam KS khusus untuk areal reklamasi | 794002.869
|  |  | Angkutan JJK 1 | Ton |  |  |  | 100% | 45.36 | 10.608 | 1 | 481.1789 | 58900 | 28341436.032 | 78870 | 37950578.2656 | 52349.44 | 25189444.9078 | 63373.1467 | 30493819.7351 |  | 836652.96
|  |  | Angkong | Buah |  |  |  | 100% | 45.36 | 0.0167 | 1 | 0.75751 | 537481 | 407148.3073 | 592572.8025 | 448881.0088 | 626917.8384 | 474897.7856 | 585657.2136 | 443642.3672 |  | 9895.9658
|  |  | Gancu | Buah |  |  |  | 0% | 1 | 0.0167 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 |  | 0
|  |  | Sepatu Boots | Buah |  |  |  | 100% | 45.36 | 0.0167 | 1 | 0.75751 | 85680 | 64903.6282 | 94462.2 | 71556.25 | 99937.152 | 75703.5919 | 93359.784 | 70721.1567 |  | 1577.5187
| Aplikasi Abu Boiler |  | Upah PHL | HK |  |  |  | 25% | 45.36 | 2.5 | 1 | 28.35 | 140008 | 3969226.8 | 158800.5738 | 4501996.2672 | 163305.3312 | 4629706.1395 | 154037.9683 | 4366976.4023 | Aplikasi Jangkos start awal setelah kegiatan tanam KS khusus untuk areal reklamasi | 99250.3586
|  |  | Angkutan JJK 1 | Ton |  |  |  | 25% | 45.36 | 0.68 | 1 | 7.7112 | 58900 | 454189.68 | 78870 | 608182.344 | 52349.44 | 403677.0017 | 63373.1467 | 488683.0086 |  | 13407.9
|  |  | Angkong | Buah |  |  |  | 20% | 45.36 | 0.0167 | 1 | 0.1515 | 537481 | 81429.6615 | 592572.8025 | 89776.2018 | 626917.8384 | 94979.5571 | 585657.2136 | 88728.4734 |  | 1979.1932
|  |  | Gancu | Buah |  |  |  | 0% |  | 0.0167 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 |  | 0
|  |  | Sepatu Boots | Buah |  |  |  | 25% | 45.36 | 0.0167 | 1 | 0.18938 | 85680 | 16225.907 | 94462.2 | 17889.0625 | 99937.152 | 18925.898 | 93359.784 | 17680.2892 |  | 394.3797
SUB TOTAL JANJANG KOSONG & ABU BOILER | [15 empty] | 79704829.5377 | [5 empty] | 414956.422 | 15.9151
| Mill Effluent (Limbah Pabrik) |  | Upah PHL | HK
| Pemupukan Lainnya |  | Upah PHL | HK
| Pengangkutan Pupuk Intern |  | Upah BM Pupuk Intern | HK |  |  | Ton | 100% | 23.658 | 1 | 1 | 23.658 | 19500 | 461330.2512 | 22117.3875 | 523252.3042 | 22744.8 | 538095.605 | 21454.0625 | 507559.3868 |  | 11535.5446
|  |  | Farm Traktor 1 | HM | [17 empty] | 0
|  |  | Angkutan Pupuk 1 | Ton |  |  | Ton | 100% | 23.658 | 1 | 1 | 23.658 | 59500 | 1407648.7152 | 79640 | 1884120.0618 | 53647.36 | 1269187.1828 | 64262.4533 | 1520318.6533 |  | 41537.0384
| Pengangkutan Pupuk Ekstern |  | Upah BM Pupuk Ekstern | HK |  |  | Ton | 100% | 23.658 | 1 | 1 | 23.658 | 32000 | 757054.7712 | 36295.2 | 858670.4479 | 37324.8 | 883028.6851 | 35206.6667 | 832917.9681 |  | 18930.1245
|  |  | Angkutan Pupuk 2 | Ton |  |  | Ton | 100% | 23.658 | 1 | 1 | 23.658 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUB TOTAL PENGANGKUTAN PUPUK | [15 empty] | 3266042.8139 | [5 empty] | 72002.7075 | 0.65215
SUB TOTAL PEMUPUKKAN KELAPA SAWIT | [15 empty] | 259888239.4114 | [5 empty] | 5729458.5408 | 51.8934
PEMUPUKAN KACANGAN
| Anorganik |  | Upah PHL | HK |  |  |  | 100 |  | 1 | 1
|  |  | Urea | Kg |  |  |  | 100 |  | 25 | 1
| Pemupukan Lainnya |  | Upah PHL | HK
| Pengangkutan Pupuk Intern |  | Upah BM Pupuk Intern | Ton |  |  |  | 100 |  | 1 | 1
|  |  | Farm Traktor 1 | HM |  |  |  | 100 |  | 0.5 | 1
|  |  | Angkutan Pupuk 1 | Ton |  |  |  | 100 |  | 1 | 1
| Pengangkutan Pupuk Ekstern |  | Upah BM Pupuk Ekstern | Ton |  |  |  | 100 |  | 1 | 1
|  |  | Angkutan Pupuk 1 | Ton |  |  |  | 100 |  | 1 | 1
PENGAWASAN DAN ADMINISTRASI | [16 empty] | 0 | 0
| Pengawasan |  | Upah PHL | HK |  |  | Ha | 100% | 45.36 | 0.2 | 12 | 108.864 | 140008 | 15241830.912 | 158800.5738 | 17287665.6662 | 163305.3312 | 17778071.5758 | 154037.9683 | 16769189.3846 |  | 381121.3771
|  |  | Unit Manager 1 | KM |  |  | Ha | 0% | 45.36 | 1 | 12 | 0 | 2498.34 | 0 | 2754.4199 | 0 | 2754.4199 | 0 | #DIV/0! | 0 |  | 0
|  |  | Unit Askep 1 | KM |  |  | Ha | 100% | 45.36 | 1 | 12 | 544.32 | 1213.03 | 660276.4896 | 1337.3656 | 727954.8298 | 1337.3656 | 727954.8298 | 1295.9204 | 705395.3831 |  | 16048.3869
| Administrasi |  | Upah PHL | HK |  |  | Ha | 100% | 45.36 | 0.05 | 12 | 27.216 | 140008 | 3810457.728 | 158800.5738 | 4321916.4165 | 163305.3312 | 4444517.8939 | 154037.9683 | 4192297.3462 |  | 95280.3443
|  |  | ATK | Set |  |  | Ha | 100% | 45.36 | 0.08 | 12 | 43.5456 | 20000 | 870912 | 22050 | 960180.48 | 23328 | 1015831.7568 | 21792.6667 | 948974.7456 |  | 21168
SUB TOTAL PENGAWASAN DAN ADMINISTRASI | [15 empty] | 23297717.3925 | [5 empty] | 513618.1083 | 4.652
GRAND TOTAL TBM 1 | [13 empty] | 411121428.6826 |  | 500811709.3444 |  | #N/A |  | #N/A |  | 11040822.5164 | 100
TOTAL

## S1 TBM 2
| Luas: | 45.36
Pekerjaan |  |  | Material |  | Rotasi APD |  | TBM 2 | [5 empty] | 2028 |  | 2028 |  | 2029 |  | Rata-rata |  |  | Rp/Ha | Persentase (%)
|  |  | Jenis | Sat |  |  | Sat | Vol |  | Norma | Rotasi | Jumlah Unit | Rp Sat | Jumlah RP | Rp Sat | Jumlah RP | Rp Sat | Jumlah RP | Rp Sat | Jumlah RP | Keterangan
[8 empty] | % | Luas/Mtr/Pkk/Unit
TANAM KACANGAN
| Tanam Kacangan |  | Upah PHL | HK
|  |  | PJ | Kg
|  |  | CM | Kg
|  |  | MB (Mocuna Bracteata) | Kg
|  |  | Rizhobium | Kg
|  |  | Rock Phosphate | Kg
|  |  | Sepatu Boots | Buah | 1 | X
| Pemeliharaan Kacangan |  | Upah PHL | HK
| Bongkar Tumbuhan Pengganggu |  | Upah PHL | HK
|  |  | Glyphosate | Liter
|  |  | Metil Metsulfuron | Kg
|  |  | Perekat | Liter
|  |  | Sprayer | Buah
|  |  | Premi Extra Fooding | HK
|  |  | Celemek | Buah | 4 | X
|  |  | Masker Chemical | Buah | 12 | X
|  |  | Kaca mata | Buah | 1 | X
|  |  | Sarung Tangan Karet | Buah | 2 | X
|  |  | Sepatu Boots | Buah | 1 | X
| Pemberantasan Lalang |  | Upah PHL | HK
|  |  | Glyphosate | Liter
|  |  | Perekat | Liter
|  |  | Sprayer | Buah
|  |  | Premi Extra Fooding | HK
|  |  | Celemek | Buah | 4 | X
|  |  | Masker | Buah | 12 | X
|  |  | Kaca mata | Buah | 1 | X
|  |  | Sarung Tangan Karet | Buah | 2 | X
|  |  | Sepatu Boots | Buah | 1 | X
SUB TOTAL TANAMAN KACANGAN | [13 empty] | 0 |  | 0
TANAMAN BELUM MENGHASILKAN
PEMBUATAN PIRINGAN, PASAR RINTIS, TPH DAN TITI PASAR RINTIS
| Pembuatan Piringan |  | Upah PHL | HK | [7 empty] | 0 | 151208.64 | 0 | 163305.3312 | 0 | 179635.8643 | 0 | #DIV/0! | 0
|  |  | Cangkul | Buah
|  |  | Sepatu Boots | Buah
| Pembuatan Pasar Rintis |  | Upah PHL | HK
|  |  | Cangkul | Buah
|  |  | Sepatu Boots | Buah
| Pembuatan TPH |  | Upah PHL | HK
|  |  | Cangkul | Buah
Sepatu Boots
| Pembuatan Titi Pasar Rintis |  | Upah PHL | HK | [5 empty] | 0.5 | 1 | 0 | 151208.64 | 0 | 163305.3312 | 0 | 179635.8643 | 0 | #DIV/0! | 0
|  |  | Titi Pasar Rintis 1 | Buah | [5 empty] | 0.5 | 1 | 0 | 495000 | 0 | 544500 | 0 | 598950 | 0 | #DIV/0! | 0
|  |  | Sepatu Boots | Buah
| Pembuatan Pasar Pikul / Pasar Tengah |  | Upah PHL | HK | [5 empty] | 0.15 | 1
|  |  | Parang | Buah | [5 empty] | 0.0005 | 1
|  |  | Sepatu Boots | Buah | 1 | X |  |  |  | 0.000625 | 1
| PEMELIHARAAN TITI PASAR RINTIS |  | Upah PHL | HK | [6 empty] | 1
|  |  | Titi Pasar Rintis 1 | Unit | [6 empty] | 1
|  |  | TLB 1 | HM | [6 empty] | 1
SUB TOTAL PEMBUATAN PIRINGAN,PASAR RINTIS,DAN TITI PASAR RINTIS | [13 empty] | 0 |  | 0
PENGENDALIAN GULMA
Pemel. Piringan, TPH dan Pasar Rintis (Manual)
|  | Pemeliharaan Piringan Manual | Upah PHL | HK |  |  | Ha | 100% | 45.36 | 2.5 | 1 | 113.4 | 169122.6111 | 19178504.0984 | 163305.3312 | 18518824.5581 | 179635.8643 | 20370707.0139 | 170687.9355 | 19356011.8901 |  | 422806.5277
|  |  | Cangkul | Buah |  |  | Ha | 100% | 45.36 | 0.0083 | 1 | 0.37649 | 87746.528 | 33035.5148 | [7 empty] | 728.2962
|  |  | Sepatu Boots | Buah | 1 | X |  | 100% | 45.36 | 0.010417 | 1 | 0.4725 | 99185.31 | 46865.059 | [7 empty] | 1033.1803
|  | Pemeliharaan TPH Manual | Upah PHL | HK
|  |  | Cangkul | Buah
|  |  | Sepatu Boots | Buah
|  | Pemeliharaan Pasar Rintis Manual | Upah PHL | HK | [5 empty] | 2 | 1
|  |  | Parang | Buah | [5 empty] | 0.005 | 1
|  |  | Sepatu Boots | Buah | 1 | X |  |  |  | 0.0083333 | 1
SUB TOTAL PEMELIHARAAN PIRINGAN,TPH,PASAR RINTIS | [13 empty] | 19258404.6722 |  | 18518824.5581 | [5 empty] | 424568.0042 | 3.2632
Pemel. Piringan, TPH dan Pasar Rintis (Chemis)
|  | Pemeliharaan Piringan /Pasar Rintis(Chemist) | Upah PHL | HK |  |  | Ha | 100% | 45.36 | 0.75 | 3 | 102.06 | 169122.6111 | 17260653.6886 | 163305.3312 | 16666942.1023 | 179635.8643 | 18333636.3125 | 170687.9355 | 17420410.7011 |  | 380525.875
|  |  | Glyphosate | Liter |  |  | Ha | 100% | 45.36 | 0.45 | 1 | 20.412 | 38965.6575 | 795367.0009 | 41620.3207 | 849553.9865 | 44533.7432 | 909022.7656 | 41706.5738 | 851314.5843 |  | 17534.5459
|  |  | Metil Metsulfuron | Kg |  |  | Ha | 100% | 45.36 | 0.018 | 1 | 0.81648 | 106269.975 | 86767.3092 | 113509.9656 | 92678.6167 | 121455.6632 | 99166.1199 | 113745.2013 | 92870.6819 |  | 1912.8595
|  |  | Perekat | Liter |  |  | Ha | 100% | 45.36 | 0.135 | 3 | 18.3708 | 49592.655 | 911056.7465 | 52971.3173 | 973125.4755 | 56679.3095 | 1041244.2588 | 53081.0939 | 975142.1602 |  | 20085.0253
|  |  | FLUROXYPYR | Liter |  |  | Ha | 100% | 45.36 | 0.5 | 2 | 45.36 | 163832.8781 | 7431459.3518
|  |  | Premi Extra Fooding | HK |  |  | Ha | 100% | 45.36 | 0.75 | 3 | 102.06 | 4469.4136 | 456148.3533 | 4490.64 | 458314.7184 | 4849.8912 | 494979.8959 | 4603.3149 | 469814.3225 |  | 10056.1806
|  |  | Sprayer (Inter) | Buah |  |  | Ha | 100% | 45.36 | 0.003125 | 3 | 0.42525 | 1581858.0973 | 672685.1559 | 1593848.8584 | 677784.227 | 1721356.7671 | 732006.9652 | 1632354.5743 | 694158.7827 |  | 14829.9197
|  |  | Celemek | Buah | 4 | X | Ha | 100% | 45.36 | 0.0125 | 3 | 1.701 | 49592.655 | 84357.1062 | 49968.576 | 84996.5478 | 53966.0621 | 91796.2716 | 51175.7644 | 87049.9752 |  | 1859.7246
|  |  | Masker Chemical | Buah | 12 | X | Ha | 100% | 45.36 | 0.0375 | 3 | 5.103 | 16206.75 | 82703.0452 | 16329.6 | 83329.9488 | 17635.968 | 89996.3447 | 16724.106 | 85343.1129 |  | 1823.2594
|  |  | Kaca mata | Buah | 1 | X | Ha | 100% | 45.36 | 0.003125 | 3 | 0.42525 | 43393.5731 | 18453.117 | 43722.504 | 18592.9948 | 47220.3043 | 20080.4344 | 44778.7938 | 19042.1821 |  | 406.8147
|  |  | Sarung Tangan Karet | Buah | 2 | X | Ha | 100% | 45.36 | 0.00625 | 3 | 0.8505 | 37194.4913 | 31633.9148 | 37476.432 | 31873.7054 | 40474.5466 | 34423.6018 | 38381.8233 | 32643.7407 |  | 697.3967
|  |  | Sepatu Boots | Buah | 1 | X | Ha | 100% | 45.36 | 0.003125 | 3 | 0.42525 | 99185.31 | 42178.5531 | 99937.152 | 42498.2739 | 107932.1242 | 45898.1358 | 102351.5287 | 43524.9876 |  | 929.8623
SUB TOTAL PEMELIHARAAN PIRINGAN/PASAR RINTIS CHEMIST | [13 empty] | 27873463.3423 |  | 19979690.5971 | [5 empty] | 614494.3418 | 4.7229
|  | Pemeliharaan TPH (Chemist) | Upah PHL | HK
|  |  | Glyphosate | Liter
|  |  | Metil Metsulfuron | Kg
|  |  | Perekat | Liter
|  |  | Premi Extra Fooding | HK
|  |  | Sprayer (Inter) | Buah
|  |  | Celemek | Buah
|  |  | Masker | Buah
|  |  | Kaca mata | Buah
|  |  | Sarung Tangan Karet | Buah
|  |  | Sepatu Boots | Buah
|  | Pemeliharaan Pasar Rintis (Chemist) | Upah PHL | HK
|  |  | Glyphosate | Liter
|  |  | Metil Metsulfuron | Kg
|  |  | Perekat | Liter
|  |  | Premi Extra Fooding | HK
|  |  | Sprayer (Inter) | Buah
|  |  | Celemek | Buah
|  |  | Masker | Buah
|  |  | Kaca mata | Buah
|  |  | Sarung Tangan Karet | Buah
|  |  | Sepatu Boots | Buah
| Pemeliharaan Gawangan Manual |  | Upah PHL | HK |  |  | Ha | 100% | 45.36 | 2 | 2 | 181.44 | 169122.6111 | 30685606.5574 | 163305.3312 | 29630119.2929 | 179635.8643 | 32593131.2222 | 170687.9355 | 30969619.0242 |  | 676490.4444
|  |  | Cangkul | Buah |  |  |  | 100% | 45.36 | 0.0085 | 2 | 0.77112 | 87746.528 | 67663.1026 | 88411.662 | 68176.0008 | 95484.595 | 73630.0809 | 90547.595 | 69823.0614 |  | 1491.691
|  |  | Sepatu Boots | Buah |  |  | Ha | 100% | 45.36 | 0.0085 | 2 | 0.77112 | 99185.31 | 76483.7762 | 99937.152 | 77063.5367 | 107932.1242 | 83228.6196 | 102351.5287 | 78925.3108 |  | 1686.1503
SUB TOTAL PEMELIHARAAN GAWANGAN MANUAL | [13 empty] | 30829753.4363 |  | 29775358.8304 | [5 empty] | 679668.2856 | 5.2238
|  | Basmi Bambu | Upah PHL | HK | [5 empty] | 12 | 1
|  |  | Cangkul | Buah | [5 empty] | 0.017 | 1
|  |  | Sepatu Boots | Buah | 1 | X |  |  |  | 0.05 | 1
| Pemeliharaan Gawangan Chemist |  | Upah PHL | HK |  |  | Ha | 100% | 45.36 | 1.25 | 2 | 113.4 | 169122.6111 | 19178504.0984 | 163305.3312 | 18518824.5581 | 179635.8643 | 20370707.0139 | 170687.9355 | 19356011.8901 |  | 422806.5277
|  |  | Triclophir | Liter |  |  | Ha | 0% | 45.36 | 0.36 | 2 | 0 | 208997.6175 | 0 | 223236.2657 | 0 | 238862.8043 | 0 | #DIV/0! | 0 |  | 0
|  |  | Metil Metsulfuron | Kg |  |  | Ha | 100% | 45.36 | 0.036 | 2 | 3.2659 | 106269.975 | 347069.2368 | 113509.9656 | 370714.4669 | 121455.6632 | 396664.4795 | 113745.2013 | 371482.7277 |  | 7651.4382
|  |  | Parakuat | Liter |  |  | Ha | 100% | 45.36 | 0.9 | 2 | 81.648 | 31290.6038 | 2554815.215 | 33422.3788 | 2728870.381 | 35761.9453 | 2919891.3077 | 33491.6426 | 2734525.6345 |  | 56323.0868
|  |  | Perekat | Liter |  |  | Ha | 100% | 45.36 | 0.27 | 2 | 24.4944 | 49592.655 | 1214742.3286 | 52971.3173 | 1297500.634 | 56679.3095 | 1388325.6784 | 53081.0939 | 1300189.547 |  | 26780.0337
|  |  | Premi Extra Fooding | HK |  |  | Ha | 100% | 45.36 | 1.25 | 2 | 113.4 | 4469.4136 | 506831.5037 | 4490.64 | 509238.576 | 4849.8912 | 549977.6621 | 4603.3149 | 522015.9139 |  | 11173.534
|  |  | Sprayer (Inter) | Buah |  |  | Ha | 100% | 45.36 | 0.00625 | 2 | 0.567 | 1581858.0973 | 896913.5412 | 1593848.8584 | 903712.3027 | 1721356.7671 | 976009.2869 | 1632354.5743 | 925545.0436 |  | 19773.2262
|  |  | Celemek | Buah | 4 | X | Ha | 100% | 45.36 | 0.020833 | 2 | 1.89 | 49592.655 | 93730.1179 | 49968.576 | 94440.6086 | 53966.0621 | 101995.8573 | 51175.7644 | 96722.1946 |  | 2066.3606
|  |  | Masker Chemical | Buah | 12 | X | Ha | 100% | 45.36 | 0.0625 | 2 | 5.67 | 16206.75 | 91892.2725 | 16329.6 | 92588.832 | 17635.968 | 99995.9386 | 16724.106 | 94825.681 |  | 2025.8437
|  |  | Kaca mata | Buah | 1 | X | Ha | 100% | 45.36 | 0.0052083 | 2 | 0.4725 | 43393.5731 | 20503.4633 | 43722.504 | 20658.8831 | 47220.3043 | 22311.5938 | 44778.7938 | 21157.9801 |  | 452.0164
|  |  | Sarung Tangan Karet | Buah | 2 | X | Ha | 100% | 45.36 | 0.010417 | 2 | 0.945 | 37194.4913 | 35148.7942 | 37476.432 | 35415.2282 | 40474.5466 | 38248.4465 | 38381.8233 | 36270.823 |  | 774.8852
|  |  | Sepatu Boots | Buah | 1 | X | Ha | 100% | 45.36 | 0.0052083 | 2 | 0.4725 | 99185.31 | 46865.059 | 99937.152 | 47220.3043 | 107932.1242 | 50997.9287 | 102351.5287 | 48361.0973 |  | 1033.1803
SUB TOTAL PEMELIHARAAN GAWANGAN CHEMIST | [13 empty] | 24987015.6306 |  | 6100360.2169 | [5 empty] | 550860.1329 | 4.2338
| Pemeliharaan Gawangan Chemist |  | Upah PHL | HK | [5 empty] | 1.5 | 3
| (AREAL RENDAHAN) |  | Triclophir | Liter | [5 empty] | 0.36 | 3
|  |  | Metil Metsulfuron | Kg | [5 empty] | 0.036 | 3
|  |  | Parakuat | Liter | [5 empty] | 0.9 | 3
|  |  | Perekat | Liter | [5 empty] | 0.27 | 3
|  |  | Premi Extra Fooding | HK | [5 empty] | 1.5 | 3
|  |  | Sprayer | Buah | [5 empty] | 0.0062667 | 3
|  |  | Celemek | Buah | 4 | X |  |  |  | 0.025 | 3
|  |  | Masker Chemical | Buah | 12 | X |  |  |  | 0.075 | 3
|  |  | Kaca mata | Buah | 1 | X |  |  |  | 0.00625 | 3
|  |  | Sarung Tangan Karet | Buah | 2 | X |  |  |  | 0.0125 | 3
|  |  | Sepatu Boots | Buah | 1 | X |  |  |  | 0.00625 | 3
Pemberantasan Lalang (Spraying/Spot/Wiping)
|  | Sheet Lalang | Upah PHL | HK | [5 empty] | 4 | 1
|  |  | Glyphosate | Liter | [5 empty] | 4 | 1
|  |  | Perekat | Liter | [5 empty] | 0.072 | 1
|  |  | Premi Extra Fooding | HK | [5 empty] | 4 | 1
|  |  | Sprayer (Inter) | Buah | [5 empty] | 0.016667 | 1
|  |  | Celemek | Buah | 4 | X |  |  |  | 0.066667 | 1
|  |  | Masker Chemical | Buah | 12 | X |  |  |  | 0.2 | 1
|  |  | Kaca mata | Buah | 1 | X |  |  |  | 0.016667 | 1
|  |  | Sarung Tangan Karet | Buah | 2 | X |  |  |  | 0.033333 | 1
|  |  | Sepatu Boots | Buah | 1 | X |  |  |  | 0.016667 | 1
|  | Spot Lalang | Upah PHL | HK |  |  | Ha | 20% | 45.36 | 1.5 | 2 | 27.216 | 169122.6111 | 4602840.9836 | 163305.3312 | 4444517.8939 | 179635.8643 | 4888969.6833 | 170687.9355 | 4645442.8536 |  | 101473.5667
|  |  | Glyphosate | Liter |  |  | Ha | 20% | 45.36 | 1.5 | 2 | 27.216 | 38965.6575 | 1060489.3345 | 41620.3207 | 1132738.6487 | 44533.7432 | 1212030.3541 | 41706.5738 | 1135086.1125 |  | 23379.3945
|  |  | Perekat | Liter |  |  | Ha | 20% | 45.36 | 0.027 | 2 | 0.48989 | 49592.655 | 24294.8466 | 52971.3173 | 25950.0127 | 56679.3095 | 27766.5136 | 53081.0939 | 26003.7909 |  | 535.6007
|  |  | Premi Extra Fooding | HK |  |  | Ha | 20% | 45.36 | 1.5 | 2 | 27.216 | 4469.4136 | 121639.5609 | 4490.64 | 122217.2582 | 4849.8912 | 131994.6389 | 4603.3149 | 125283.8193 |  | 2681.6482
|  |  | Sprayer (Inter) | Buah |  |  | Ha | 20% | 45.36 | 0.00625 | 2 | 0.1134 | 1581858.0973 | 179382.7082 | 1593848.8584 | 180742.4605 | 1721356.7671 | 195201.8574 | 1632354.5743 | 185109.0087 |  | 3954.6452
|  |  | Celemek | Buah | 4 | X | Ha | 20% | 45.36 | 0.025 | 2 | 0.4536 | 49592.655 | 22495.2283 | 49968.576 | 22665.7461 | 53966.0621 | 24479.0058 | 51175.7644 | 23213.3267 |  | 495.9266
|  |  | Masker Chemical | Buah | 12 | X | Ha | 20% | 45.36 | 0.075 | 2 | 1.3608 | 16206.75 | 22054.1454 | 16329.6 | 22221.3197 | 17635.968 | 23999.0253 | 16724.106 | 22758.1634 |  | 486.2025
|  |  | Kaca mata | Buah | 1 | X | Ha | 20% | 45.36 | 0.00625 | 2 | 0.1134 | 43393.5731 | 4920.8312 | 43722.504 | 4958.132 | 47220.3043 | 5354.7825 | 44778.7938 | 5077.9152 |  | 108.4839
|  |  | Sarung Tangan Karet | Buah | 2 | X | Ha | 20% | 45.36 | 0.0125 | 2 | 0.2268 | 37194.4913 | 8435.7106 | 37476.432 | 8499.6548 | 40474.5466 | 9179.6272 | 38381.8233 | 8704.9975 |  | 185.9725
|  |  | Sepatu Boots | Buah | 1 | X | Ha | 20% | 45.36 | 0.00625 | 2 | 0.1134 | 99185.31 | 11247.6142 | 99937.152 | 11332.873 | 107932.1242 | 12239.5029 | 102351.5287 | 11606.6634 |  | 247.9633
|  | Wipping | Upah PHL | HK |  |  | Ha | 100% | 45.36 | 0.3 | 4 | 54.432 | 169122.6111 | 9205681.9672 | 163305.3312 | 8889035.7879 | 179635.8643 | 9777939.3667 | 170687.9355 | 9290885.7073 |  | 202947.1333
|  |  | Glyphosate | Liter |  |  | Ha | 100% | 45.36 | 0.25 | 4 | 45.36 | 38965.6575 | 1767482.2242 | 41620.3207 | 1887897.7479 | 44533.7432 | 2020050.5902 | 41706.5738 | 1891810.1874 |  | 38965.6575
|  |  | Premi Extra Fooding | HK |  |  | Ha | 100% | 45.36 | 0.3 | 4 | 54.432 | 4469.4136 | 243279.1218 | 4490.64 | 244434.5165 | 4849.8912 | 263989.2778 | 4603.3149 | 250567.6387 |  | 5363.2963
|  |  | Ember | Buah | 1 |  | Ha | 100% | 45.36 | 0.00125 | 4 | 0.2268 | 8885.3507 | 2015.1975 | 8952.7032 | 2030.4731 | 9668.9195 | 2192.9109 | 9168.9911 | 2079.5272 |  | 44.4268
|  |  | Celemek | Buah | 4 | X | Ha | 100% | 45.36 | 0.005 | 4 | 0.9072 | 49592.655 | 44990.4566 | 49968.576 | 45331.4921 | 53966.0621 | 48958.0115 | 51175.7644 | 46426.6534 |  | 991.8531
|  |  | Masker Chemical | Buah | 12 | X | Ha | 100% | 45.36 | 0.015 | 4 | 2.7216 | 16206.75 | 44108.2908 | 16329.6 | 44442.6394 | 17635.968 | 47998.0505 | 16724.106 | 45516.3269 |  | 972.405
|  |  | Kaca mata | Buah | 1 | X | Ha | 100% | 45.36 | 0.00125 | 4 | 0.2268 | 43393.5731 | 9841.6624 | 43722.504 | 9916.2639 | 47220.3043 | 10709.565 | 44778.7938 | 10155.8304 |  | 216.9679
|  |  | Sarung Tangan Karet | Buah | 2 | X | Ha | 100% | 45.36 | 0.0025 | 4 | 0.4536 | 37194.4913 | 16871.4212 | 37476.432 | 16999.3096 | 40474.5466 | 18359.2543 | 38381.8233 | 17409.995 |  | 371.9449
|  |  | Sepatu Boots | Buah | 1 | X | Ha | 100% | 45.36 | 0.00125 | 4 | 0.2268 | 99185.31 | 22495.2283 | 99937.152 | 22665.7461 | 107932.1242 | 24479.0058 | 102351.5287 | 23213.3267 |  | 495.9265
| Transport Air |  | Upah PHL | HK | [5 empty] | 0.73 | 1 |  | 169122.6111
|  |  | Farm Traktor 1 | HM | [5 empty] | 3.36 | 1 |  | 161742.2074
|  |  | TUS 1 | Ha |  |  | Rit/Ha | 15% | 45.36 | 0.66667 | 12 | 54.432 | 76398.6195 | 4158529.6566 | 71381.2736 | 3885425.4846 | 74236.5245 | 4040842.504 | 74005.4725 | 4028265.8817 |  | 91678.3434
SUB TOTAL PEMBERANTASAN LALANG | [13 empty] | 21573096.1902 |  | 6159143.6731 | [5 empty] | 475597.3587 | 3.6554
SUB TOTAL PENGENDALIAN GULMA | [13 empty] | 124521733.2716 |  | 10430389.5983 | [5 empty] | 2745188.1233 | 21.0992
PEMELIHARAAN POKOK
| Sanitasi |  | Upah PHL | HK
|  |  | Dodos 4" | Buah
|  |  | Batu Asah | Buah
|  |  | Sarung Dodos | Buah
| Kastrasi |  | Upah PHL | HK |  |  | Ha | 100% | 45.36 | 1 | 6 | 272.16 | 169122.6111 | 46028409.8362 | 163305.3312 | 44445178.9394 | 179635.8643 | 48889696.8333 | 170687.9355 | 46454428.5363 |  | 1014735.6666
|  |  | Dodos 3" | Buah | 1 | X | Ha | 100% | 45.36 | 0.01 | 2 | 0.9072 | 76844.1778 | 69713.0381 | 77426.6701 | 70241.4751 | 83620.8037 | 75860.7931 | 79297.2172 | 71938.4354 |  | 1536.8836
|  |  | Batu Asah | Buah | 1 | X | Ha | 100% | 45.36 | 0.01 | 2 | 0.9072 | 9077.227 | 8234.8604 | 9146.034 | 8297.282 | 9877.7167 | 8961.0646 | 9366.9926 | 8497.7357 |  | 181.5445
|  |  | Sarung Dodos | Buah | 1 | X | Ha | 100% | 45.36 | 0.01 | 2 | 0.9072 | 59304.5499 | 53801.0877 | 59754.0888 | 54208.9094 | 64534.4159 | 58545.6221 | 61197.6849 | 55518.5397 |  | 1186.091
|  |  | Sepatu Boots | Buah | 1 | X | Ha | 100% | 45.36 | 0.01 | 2 | 0.9072 | 99185.31 | 89980.9132 | 99937.152 | 90662.9843 | 107932.1242 | 97916.023 | 102351.5287 | 92853.3069 |  | 1983.7062
SUB TOTAL KASTRASI | [13 empty] | 46250139.7355 |  | 61258122.8615 | [5 empty] | 1019623.8919 | 7.8367
Penyisipan dan Konsolidasi
|  | Penyisipan | Upah PHL | HK |  |  | Pkk | 2% | 6168.96 | 0.1429 | 1 | 17.6309 | 169122.6111 | 2981781.7604 | 163305.3312 | 2879217.9519 | 179635.8643 | 3167139.7471 | 170687.9355 | 3009379.8198 | Penyisipan 2% | 65735.9295
|  |  | Bibit KS | Pokok |  |  | Pkk | 2% | 6168.96 | 1 | 1 | 123.3792 | 55566 | 6855688.6272 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18522 | 2285229.5424 |  | 151139.52
|  |  | Rock Phosphate | Kg |  |  | Pkk | 2% | 6168.96 | 0.5 | 1 | 61.6896 | 2662.5375 | 164250.8734 | 2783 | 171682.1568 | 3061.3 | 188850.3725 | 2835.6125 | 174927.8009 |  | 3621.051
|  |  | Angkutan Bibit KS | Pokok |  |  | Pkk | 2% | 6168.96 | 1 | 1 | 123.3792 | 5209.3125 | 642720.8088 | [7 empty] | 14169.33
|  |  | Farm Traktor 1 | HM | [5 empty] | 2 | 1
SUB TOTAL PENYISIPAN | [13 empty] | 10644442.0698 |  | 64532433.6211 | [5 empty] | 234665.8305 | 1.8036
|  | Konsolidasi | Upah PHL | HK | [5 empty] | 0.066667 | 1
|  |  | Cangkul | Buah | [5 empty] | 0.00022222 | 1
| Survey dan Sensus |  | Upah PHL | HK |  |  | Ha | 100% | 45.36 | 0.5 | 2 | 45.36 | 169122.6111 | 7671401.6394 | 163305.3312 | 7407529.8232 | 179635.8643 | 8148282.8056 | 170687.9355 | 7742404.756 |  | 169122.6111
|  |  | Alat Sensus | Set |  |  | Ha | 100% | 45.36 | 0.01 | 2 | 0.9072 | 35018.1562 | 31768.4713 | [7 empty] | 700.3631
SUB TOTAL SURVEY DAN SENSUS | [13 empty] | 7703170.1107 |  | 74990863.553 | [5 empty] | 169822.9742 | 1.3052
SUB TOTAL PEMELIHARAAN POKOK | [13 empty] | 64597751.916 |  | 149981727.1061 | [5 empty] | 1424112.6966 | 10.9456
PEMELIHARAAN PRASARANA
Jalan
|  | Jalan Utama / Jalan Akses | Upah PHL | HK |  |  |  | 0% | 192.08 | 0.5 | 1 | 0 | 158800.5738 | 0 | [7 empty] | 0
|  |  | Batu 1 | M3 |  |  |  | 0% |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0
|  |  | Laterit | M3 |  |  |  | 0% | 2188 | 1.35 | 1 | 0 | 116455.5 | 0 | [7 empty] | 0
|  |  | Excavator 1 | HM |  |  |  | 0% | 2188 | 0.028 | 1 | 0 | 761671.7021 | 0 | [7 empty] | 0
|  |  | Compactor 1 | HM |  |  |  | 0% | 2188 | 0.01 | 1 | 0 | 696305.0608 | 0 | [7 empty] | 0
|  |  | Greader 1 | HM |  |  |  | 0% | 2188 | 0.01 | 1 | 0 | 751428.6654 | 0 | [7 empty] | 0
|  | Jalan Produksi | Upah PHL | HK |  |  | Mtr | 0% | 192.08 | 0.5 | 1 | 0 | 158800.5738 | 0 | 163305.3312 | 0 | 179635.8643 | 0 | #DIV/0! | 0 |  | 0
|  |  | Batu 1 | M3 |  |  |  | 0% | [13 empty] | 0
|  |  | Laterit | M3 |  |  | Mtr | 0% | 4007 | 1.05 | 1 | 0 | 116455.5 | 0 | 133813.9 | 0 | 147195.29 | 0 | #DIV/0! | 0 |  | 0
|  |  | Excavator 1 | HM |  |  |  | 0% | 4007 | 0.028 | 1 | 0 | 761671.7021 | 0 | [7 empty] | 0
|  |  | Compactor 1 | HM |  |  | Mtr | 0% | 4007 | 0.008 | 1 | 0 | 696305.0608 | 0 | 577911.8592 | 0 | 601028.3336 | 0 | #DIV/0! | 0 |  | 0
|  |  | Greader 1 | HM |  |  | Mtr | 0% | 4007 | 0.008 | 1 | 0 | 751428.6654 | 0 | 671314.5088 | 0 | 698167.0892 | 0 | #DIV/0! | 0 |  | 0
|  | Jalan Koleksi | Upah PHL | HK |  |  | Mtr | 0% | 192.08 | 0.5 | 1 | 0 | 158800.5738 | 0 | 163305.3312 | 0 | 179635.8643 | 0 | #DIV/0! | 0 |  | 0
|  |  | Batu 1 | M3 |  |  |  | 0% | [13 empty] | 0
|  |  | Laterit | M3 |  |  |  | 0% | 131 | 1.05 | 1 | 0 | 116455.5 | 0 | 133813.9 | 0 | 147195.29 | 0 | #DIV/0! | 0 |  | 0
|  |  | Excavator 1 | HM |  |  |  | 0% | 131 | 0.028 | 1 | 0 | 761671.7021 | 0 | [7 empty] | 0
|  |  | Compactor 1 | HM |  |  |  | 0% | 131 | 0.008 | 1 | 0 | 696305.0608 | 0 | 577911.8592 | 0 | 601028.3336 | 0 | #DIV/0! | 0 |  | 0
|  |  | Greader 1 | HM |  |  |  | 0% | 131 | 0.008 | 1 | 0 | 751428.6654 | 0 | 671314.5088 | 0 | 698167.0892 | 0 | #DIV/0! | 0 |  | 0
|  | Jalan Pringgan / Ring | Upah PHL | HK |  |  |  | 0% | 192.08 | 0.5 | 1 | 0 | 158800.5738 | 0 | [7 empty] | 0
|  |  | Batu 1 | M3 |  |  |  | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | [7 empty] | 0
|  |  | Laterit | M3 |  |  |  | 0% | 6004 | 1.05 | 1 | 0 | 116455.5 | 0 | [7 empty] | 0
|  |  | Excavator 1 | HM |  |  |  | 0% | 6004 | 0.028 | 1 | 0 | 761671.7021 | 0 | [7 empty] | 0
|  |  | Compactor 1 | HM |  |  |  | 0% | 6004 | 0.008 | 1 | 0 | 696305.0608 | 0 | [7 empty] | 0
|  |  | Greader 1 | HM |  |  |  | 0% | 6004 | 0.008 | 1 | 0 | 751428.6654 | 0 | [7 empty] | 0
|  | Jalan Liung | Upah PHL | HK |  |  |  | 0% | 192.08 | 0.5 | 1 | 0 | 158800.5738 | 0 | 163305.3312 | 0 | 179635.8643 | 0 | #DIV/0! | 0 |  | 0
|  |  | Laterit | M3 |  |  |  | 0% | 1106 | 1.05 | 1 | 0 | 116455.5 | 0 | 133813.9 | 0 | 147195.29 | 0 | #DIV/0! | 0 |  | 0
|  |  | Excavator 1 | HM |  |  |  | 0% | 1106 | 0.028 | 1 | 0 | 761671.7021 | 0 | [7 empty] | 0
|  |  | Compactor 1 | HM |  |  |  | 0% | 1106 | 0.008 | 1 | 0 | 696305.0608 | 0 | [7 empty] | 0
|  |  | Greader 1 | HM |  |  |  | 0% | 1106 | 0.008 | 1 | 0 | 751428.6654 | 0 | 671314.5088 | 0 | 698167.0892 | 0 | #DIV/0! | 0 |  | 0
|  | Jalan Produksi | Upah PHL | HK | [5 empty] | 0.01 | 2
|  |  | Compactor 1 | HM |  |  | Mtr | 50% |  | 0.003 | 1 | 0 | 696305.0608 | 0 | 577911.8592 | 0 | 601028.3336 | 0 | #DIV/0! | 0
|  |  | Greader 1 | HM |  |  | Mtr | 50% |  | 0.003 | 1 | 0 | 751428.6654 | 0 | 671314.5088 | 0 | 698167.0892 | 0 | #DIV/0! | 0
|  | Jalan Koleksi | Upah PHL | HK | [5 empty] | 0.01 | 2
|  |  | Compactor 1 | HM |  |  | Mtr | 50% |  | 0.002 | 1 | 0 | 696305.0608 | 0 | 577911.8592 | 0 | 601028.3336 | 0 | #DIV/0! | 0
|  |  | Greader 1 | HM |  |  | Mtr | 50% |  | 0.002 | 1 | 0 | 751428.6654 | 0 | 671314.5088 | 0 | 698167.0892 | 0 | #DIV/0! | 0
SUB TOTAL JALAN | [13 empty] | 0 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0
Jembatan
|  | Jembatan Permanen | Upah PHL | HK |  |  |  | 0% |  | 1 | 1 | 0 | [9 empty] | 0
|  |  | Bahan Jembatan Permanen 1 | Unit |  |  |  | 0% |  | 1 | 1 | 0 | [9 empty] | 0
|  |  | Jembatan 1 Meter | Unit |  |  |  | 0% | 6 | 1 | 1 | 0 | 69877500 | 0 | [7 empty] | 0
|  |  | Jembatan 3 x 4 Meter | Unit |  |  |  | 0% | 1 | 1 | 1 | 0 | 125779500 | 0 | [7 empty] | 0
|  |  | Jembatan 4 x 4 Meter | Unit |  |  |  | 0% | 4 | 1 | 1 | 0 | 125779500 | 0 | [7 empty] | 0
|  |  | Jembatan 4 x 6 Meter | Unit |  |  |  | 0% | 4 | 1 | 1 | 0 | 153730500 | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  | 0
|  |  | Jembatan 4 x 8 Meter | Unit |  |  |  | 0% | 1 | 1 | 1 | 0 | 181681500 | 0 | [7 empty] | 0
|  |  | HDPE Culvert 1.0 X6 Triplewall | Unit |  |  |  | 0% | 1 | 1 | 1 | 0 | 56990587.5 | 0 | [7 empty] | 0
|  |  | HDPE Culvert 1.8X6 Triplewall | Unit |  |  |  | 0% | 1 | 1 | 1 | 0 | 91184940 | 0 | 87040170 | 0 | 91392178.5 | 0 | #DIV/0! | 0 |  | 0
|  |  | HDPE Culvert 2.3X6 Triplewall | Unit |  |  |  | 0% |  | 1 | 1 | 0 | [9 empty] | 0
|  |  | Box Culvert 1 Meter |  |  |  |  | 0% | 2 | 1 | 1 | 0 | 56990587.5 | 0 | [7 empty] | 0
|  |  | Excavator 1 | HM |  |  |  | 0% | 20 | 6 | 1 | 0 | 761671.7021 | 0 | [7 empty] | 0
|  |  | TLB 1 | HM |  |  |  | 0% | 20 | 7 | 1 | 0 | 715015.9615 | 0 | [7 empty] | 0
|  | Jembatan Semi Permanen | Upah PHL | HK | [6 empty] | 1 | [10 empty] | 0
|  |  | Bahan Jembatan Semi Permanen 1 | Unit | [6 empty] | 1 | [10 empty] | 0
|  |  | Excavator 1 | HM | [5 empty] | 10 | 1 | [10 empty] | 0
|  | Gorong-gorong 40 cm | Upah PHL | HK |  |  | Unit | 0% | 11 | 2 | 1 | 0 | 158800.5738 | 0 | [7 empty] | 0
|  |  | Gorong-gorong 40 cm | Unit |  |  | Unit | 0% | 11 | 6 | 1 | 0 | 484000 | 0 | [7 empty] | 0
|  |  | TLB 1 | HM |  |  | Unit | 0% | 11 | 5 | 1 | 0 | 715015.9615 | 0 | [7 empty] | 0
|  | Gorong-gorong 60 CM | Upah PHL | HK |  |  | Unit | 0% | 5 | 2 | 1 | 0 | 158800.5738 | 0 | [7 empty] | 0
|  |  | Gorong-gorong 60 cm | Unit |  |  | Unit | 0% | 5 | 6 | 1 | 0 | 665500 | 0 | [7 empty] | 0
|  |  | TLB 1 | HM |  |  | Unit | 0% | 5 | 5 | 1 | 0 | 715015.9615 | 0 | [7 empty] | 0
|  | Gorong-gorong 80 CM | Upah PHL | HK |  |  | Unit | 0% | 3 | 2 | 1 | 0 | 158800.5738 | 0 | [7 empty] | 0
|  |  | Gorong-gorong 80 cm | Unit |  |  | Unit | 0% | 3 | 6 | 1 | 0 | 786500 | 0 | 716625 | 0 | 752456.25 | 0 | #DIV/0! | 0 |  | 0
|  |  | TLB 1 | HM |  |  | Unit | 0% | 3 | 5 | 1 | 0 | 715015.9615 | 0 | 582130.0992 | 0 | 605415.3032 | 0 | #DIV/0! | 0 |  | 0
SUB TOTAL JEMBATAN DAN GORONG-GORONG | [13 empty] | 0 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0
Parit
|  | Parit 4 X 4 | Upah PHL | HK | [6 empty] | 1
|  |  | Excavator 1 | HM | [5 empty] | 0.01 | 1
1
|  | Parit 2 X 2 | Upah PHL | HK | [6 empty] | 1
|  |  | Excavator 1 | HM | [5 empty] | 0.033333 | 1
1
|  | Parit 1 X 1 | Upah PHL | HK | [5 empty] | 0.033333 | 1
|  |  | Excavator 1 | HM | [5 empty] | 0.016667 | 1
1
|  | Pintu Air | Upah PHL | HK | [6 empty] | 1
|  |  | Material Pintu Air 1 | Unit | [6 empty] | 1
|  |  | Excavator 1 | HM | [6 empty] | 1
| Perbatasan Pringgan |  | Upah PHL | HK | [6 empty] | 1
|  |  | Greader 1 | HM | [5 empty] | 0.002 | 1
|  |  | Excavator 1 | HM | [6 empty] | 1
| Galangan Api |  | Upah PHL | HK | [6 empty] | 1
1
| Barak Karyawan / Pondok Hujan |  | Upah PHL | HK | [6 empty] | 1
|  |  | Material Pondok Hujan | Unit | [6 empty] | 1
1
SUB TOTAL PEMELIHARAAN PRASARANA | [13 empty] | 0 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0
PENGAWETAN TANAH
| Tapak Kuda |  | Upah PHL | HK |  |  |  | 0% | 6168.96 | 0.33333 | 1 | 0 | 158800.5738 | 0 | 163305.3312 | 0 | 179635.8643 | 0 | #DIV/0! | 0 |  | 0
1
|  | Tapak Timbun | Upah PHL | HK |  |  |  | 0% | 6168.96 | 0.33333 | 1 | 0 | 158800.5738 | 0 | 163305.3312 | 0 | 179635.8643 | 0 | #DIV/0! | 0 |  | 0
1
| Rorak / Benteng |  | Upah PHL | HK | [5 empty] | 0.33333 | 1
1
| Kontur |  | Upah PHL | HK | [6 empty] | 1
1
SUB TOTAL PENGAWETAN TANAH | [13 empty] | 0 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0
PENGENDALIAN HAMA DAN PENYAKIT
| Hama Tikus |  | Upah PHL | HK |  |  | Ha | 100% | 45.36 | 0.5 | 3 | 68.04 | 169122.6111 | 11507102.459 | 163305.3312 | 11111294.7348 | 179635.8643 | 12222424.2083 | 170687.9355 | 11613607.1341 |  | 253683.9166
|  |  | Rodentisida | Kg |  |  | Ha | 100% | 45.36 | 0.186 | 3 | 25.3109 | 37784.88 | 956368.5635 | 40359.0989 | 1021524.3087 | 43184.2358 | 1093031.0103 | 40442.7382 | 1023641.2941 |  | 21083.963
SUB TOTAL HAMA TIKUS | [13 empty] | 12463471.0225 |  | 12132819.0435 | [5 empty] | 274767.8797 | 2.1118
| Hama Babi |  | Upah PHL | HK
| Hama Ulat Api |  | Upah PHL | HK |  |  | Ha | 10% | 45.36 | 0.1 | 6 | 2.7216 | 169122.6111 | 460284.0984 | 163305.3312 | 444451.7894 | 179635.8643 | 488896.9683 | 170687.9355 | 464544.2854 |  | 10147.3567
|  |  | Decis | Liter |  |  | Ha | 10% | 45.36 | 0.1 | 1 | 0.4536 | 123981.6375 | 56238.0708 | 122618.79 | 55619.8831 | 131202.1053 | 59513.275 | 125934.1776 | 57123.743 |  | 1239.8164
|  |  | Premi Extra Fooding | Liter |  |  | Ha | 10% | 45.36 | 0.1 | 6 | 2.7216 | 4469.4136 | 12163.9561 | 4158 | 11316.4128 | 4573.8 | 12448.0541 | 4400.4045 | 11976.141 |  | 268.1648
|  |  | Celemek | Buah | 4 |  | Ha | 10% | 45.36 | 0.01 | 1 | 0.04536 | 49592.655 | 2249.5228 | 46267.2 | 2098.6802 | 50893.92 | 2308.5482 | 48917.925 | 2218.9171 |  | 49.5927
|  |  | Sprayer (Inter) |  |  |  |  | 10% | 45.36 | 0.00625 | 1 | 0.02835 | 1581858.0973 | 44845.6771 | [7 empty] | 988.6613
|  |  | Masker Chemical |  | 12 |  |  | 10% | 45.36 | 0.03 | 1 | 0.13608 | 16206.75 | 2205.4145 | [7 empty] | 48.6203
|  |  | Kaca mata |  | 1 |  |  | 10% | 45.36 | 0.0025 | 1 | 0.01134 | 43393.5731 | 492.0831 | [7 empty] | 10.8484
|  |  | Sarung Tangan Karet |  | 2 |  |  | 10% | 45.36 | 0.005 | 1 | 0.02268 | 37194.4913 | 843.5711 | [7 empty] | 18.5972
|  |  | Sepatu Boots |  | 1 |  |  | 10% | 45.36 | 0.0025 | 1 | 0.01134 | 99185.31 | 1124.7614 | [7 empty] | 24.7963
SUB TOTAL HAMA ULAT API | [13 empty] | 580447.1552 |  | 513486.7655 | [5 empty] | 12796.454 | 0.098352
| Rayap |  | Upah PHL | HK | [5 empty] | 0.5 | 1
|  |  | Furadan | Kg | [5 empty] | 1.92 | 1
| Hama Lainnya (Oryctes) |  | Upah PHL | HK |  |  | Ha | 0% | 45.36 | 0.25 | 12 | 0 | 169122.6111 | 0 | 163305.3312 | 0 | 179635.8643 | 0 | #DIV/0! | 0 |  | 0
|  |  | Pheromone | Sct |  |  | Ha | 0% | 45.36 | 0.5 | 6 | 0 | 85441.0599 | 0 | 84501.8633 | 0 | 90416.9937 | 0 | #DIV/0! | 0 |  | 0
|  |  | Ferotrap | Buah |  |  | Ha | 0% | 45.36 | 0.5 | 3 | 0 | 57881.25 | 0 | [7 empty] | 0
|  |  | Upah PHL | HK |  |  | Ha | 100% | 45.36 | 0.25 | 6 | 68.04 | 169122.6111 | 11507102.459 | [7 empty] | 253683.9166
|  |  | Premi Extra Fooding | HK |  |  | Ha | 100% | 45.36 | 0.25 | 6 | 68.04 | 4469.4136 | 304098.9022 | [7 empty] | 6704.1204
|  |  | Celemek | Buah | 4 | X | Ha | 100% | 45.36 | 0.0125 | 2 | 1.134 | 49592.655 | 56238.0708 | [7 empty] | 1239.8164
|  |  | Sprayer (Inter) | Buah |  |  |  | 100% | 45.36 | 0.00625 | 1 | 0.2835 | 1581858.0973 | 448456.7706 | [7 empty] | 9886.6131
|  |  | Masker Chemical | Buah | 12 | X | Ha | 100% | 45.36 | 0.0375 | 2 | 3.402 | 16206.75 | 55135.3635 | [7 empty] | 1215.5063
|  |  | Kaca mata | Buah | 1 | X | Ha | 100% | 45.36 | 0.003125 | 2 | 0.2835 | 43393.5731 | 12302.078 | [7 empty] | 271.2098
|  |  | Sarung Tangan Karet | Buah | 2 | X | Ha | 100% | 45.36 | 0.00625 | 2 | 0.567 | 37194.4913 | 21089.2765 | [7 empty] | 464.9311
|  |  | Sepatu Boots | Buah | 1 | X | Ha | 100% | 45.36 | 0.00625 | 1 | 0.2835 | 99185.31 | 28119.0354 | [7 empty] | 619.9082
|  |  | CYPERMETHRIN | Liter |  |  | Ha | 100% | 45.36 | 0.09108 | 6 | 24.7883 | 58979.8361 | 1462011.8064 | [7 empty] | 32231.3008
|  |  | Upah PHL | HK |  |  |  | 100% | 45.36 | 0.25 | 12 | 136.08 | 169122.6111 | 23014204.9181 | [6 empty] | 5 gr/pkk/2minggu | 507367.8333
|  |  | Marshal | KG |  |  |  | 100% | 45.36 | 0.68 | 12 | 370.1376 | 35706.7116 | 13216396.5355 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11902.2372 | 4405465.5118 |  | 291366.7667
SUB TOTAL PENGENDALIAN ORYCTES | [13 empty] | 50125155.2159 |  | 0 | [5 empty] | 1105051.9228 | 8.4933
| Busuk Batang |  | Upah PHL | HK
|  |  | Marfu | Liter
| Batang/Crown Disease |  | Upah PHL | HK | [5 empty] | 11.5 | 1
|  |  | Dithan | Ltr | [5 empty] | 0.272 | 1
|  |  | Kuproxite | Kg | [5 empty] | 0.136 | 1
| Penyakit Lainnya |  | Upah PHL | HK
SUB TOTAL PENGENDALIAN HAMA & PENYAKIT | [13 empty] | 63169073.3937 |  | 0 | [5 empty] | 1392616.2565 | 10.7035
PEMUPUKAN KELAPA SAWIT
Anorganik
|  | Hayati | Upah PHL | HK |  |  | Ha | 0% | 45.36 | 0.5 | 1 | 0 | 169122.6111 | 0 | 163305.3312 | 0 | 179635.8643 | 0 | #DIV/0! | 0 |  | 0
|  | Umur 18 Bulan=500 gram | Upah PHL Until Pupuk | HK |  |  | Ha | 0% | 45.36 | 0.18 | 1 | 0 | 169122.6111 | 0 | 163305.3312 | 0 | 179635.8643 | 0 | #DIV/0! | 0 |  | 0
|  |  | Premi Extra Fooding | HK |  |  | Ha | 0% | 45.36 | 0.5 | 1 | 0 | 4469.4136 | 0 | 4490.64 | 0 | 4849.8912 | 0 | #DIV/0! | 0 |  | 0
|  |  | Takaran Pupuk | Buah | 1 | X | Ha | 0% | 45.36 | 0.0020833 | 1 | 0 | 5788.125 | 0 | 5832 | 0 | 6298.56 | 0 | #DIV/0! | 0 |  | 0
|  |  | Celemek | Buah | 4 | X | Ha | 0% | 45.36 | 0.0083333 | 1 | 0 | 49592.655 | 0 | 49968.576 | 0 | 53966.0621 | 0 | #DIV/0! | 0 |  | 0
|  |  | Masker Chemical | Buah | 12 | X | Ha | 0% | 45.36 | 0.025 | 1 | 0 | 16206.75 | 0 | 16329.6 | 0 | 17635.968 | 0 | #DIV/0! | 0 |  | 0
|  |  | Sarung Tangan Karet | Buah | 2 | X | Ha | 0% | 45.36 | 0.0041667 | 1 | 0 | 37194.4913 | 0 | 37476.432 | 0 | 40474.5466 | 0 | #DIV/0! | 0 |  | 0
|  |  | Sepatu Boots | Buah | 1 | X | Ha | 0% | 45.36 | 0.0020833 | 1 | 0 | 99185.31 | 0 | 99937.152 | 0 | 107932.1242 | 0 | #DIV/0! | 0 |  | 0
|  |  | Hayati | Kg |  |  | Kg/Ha | 0% | 45.36 | 68 | 1 | 0 | 5556.6 | 0 | 6478.945 | 0 | 7126.8395 | 0 | #DIV/0! | 0 |  | 0
SUB TOTAL PEMUPUKKAN HAYATI | [13 empty] | 0 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0
|  | - Dolomite | Upah PHL | HK |  |  | Ha | 100% | 45.36 | 0.5 | 3 | 68.04 | 169122.6111 | 11507102.459 | 163305.3312 | 11111294.7348 | 179635.8643 | 12222424.2083 | 170687.9355 | 11613607.1341 |  | 253683.9166
|  | Umur 18 Bulan=375 gram | Upah PHL Until Pupuk | HK |  |  | Ha | 100% | 45.36 | 0.18 | 3 | 24.4944 | 169122.6111 | 4142556.8853 | 163305.3312 | 4000066.1045 | 179635.8643 | 4400072.715 | 170687.9355 | 4180898.5683 |  | 91326.21
|  | Umur 20 Bulan=375 gram | Premi Extra Fooding | HK |  |  | Ha | 100% | 45.36 | 0.5 | 3 | 68.04 | 4469.4136 | 304098.9022 | 4490.64 | 305543.1456 | 4849.8912 | 329986.5972 | 4603.3149 | 313209.5483 |  | 6704.1204
|  | Umur 24 Bulan=375 gram | Takaran Pupuk | Buah | 1 | X | Ha | 100% | 45.36 | 0.0020833 | 3 | 0.2835 | 5788.125 | 1640.9334 | 5832 | 1653.372 | 6298.56 | 1785.6418 | 5972.895 | 1693.3157 |  | 36.1758
|  |  | Celemek | Buah | 4 | X | Ha | 100% | 45.36 | 0.0083333 | 3 | 1.134 | 49592.655 | 56238.0708 | 49968.576 | 56664.3652 | 53966.0621 | 61197.5144 | 51175.7644 | 58033.3168 |  | 1239.8164
|  |  | Masker Chemical | Buah | 12 | X | Ha | 100% | 45.36 | 0.025 | 3 | 3.402 | 16206.75 | 55135.3635 | 16329.6 | 55553.2992 | 17635.968 | 59997.5631 | 16724.106 | 56895.4086 |  | 1215.5062
|  |  | Sarung Tangan Karet | Buah | 2 | X | Ha | 100% | 45.36 | 0.0041667 | 3 | 0.567 | 37194.4913 | 21089.2765 | 37476.432 | 21249.1369 | 40474.5466 | 22949.0679 | 38381.8233 | 21762.4938 |  | 464.9311
|  |  | Sepatu Boots | Buah | 1 | X | Ha | 100% | 45.36 | 0.0020833 | 3 | 0.2835 | 99185.31 | 28119.0354 | 99937.152 | 28332.1826 | 107932.1242 | 30598.7572 | 102351.5287 | 29016.6584 |  | 619.9082
|  |  | DOLOMITE | Kg |  |  | Kg/Ha | 100% | 45.36 | 51 | 3 | 6940.08 | 1007.1338 | 6989588.7957 | 1052.7 | 7305822.216 | 1157.97 | 8036404.4376 | 1072.6013 | 7443938.4831 |  | 154091.4638
SUB TOTAL PEMUPUKKAN DOLOMITE | [13 empty] | 23105569.7218 |  | 22886178.5569 | [5 empty] | 509382.0485 | 3.915
|  | -NPK 12-12-17-2+0,65B | Upah PHL | HK |  |  | Ha | 100% | 45.36 | 0.5 | 3 | 68.04 | 169122.6111 | 11507102.459 | 163305.3312 | 11111294.7348 | 179635.8643 | 12222424.2083 | 170687.9355 | 11613607.1341 |  | 253683.9166
|  | Umur 18 Bulan=1500 gram | Upah PHL Until Pupuk | HK |  |  | Ha | 100% | 45.36 | 0.18 | 3 | 24.4944 | 169122.6111 | 4142556.8853 | 163305.3312 | 4000066.1045 | 179635.8643 | 4400072.715 | 170687.9355 | 4180898.5683 |  | 91326.21
|  | Umur 20 Bulan=750 gram | Premi Extra Fooding | HK |  |  | Ha | 100% | 45.36 | 0.5 | 3 | 68.04 | 4469.4136 | 304098.9022 | 4490.64 | 305543.1456 | 4849.8912 | 329986.5972 | 4603.3149 | 313209.5483 |  | 6704.1204
|  | Umur 24 Bulan=1875 gram | Takaran Pupuk | Buah | 1 | X | Ha | 100% | 45.36 | 0.0020833 | 3 | 0.2835 | 5788.125 | 1640.9334 | 5832 | 1653.372 | 6298.56 | 1785.6418 | 5972.895 | 1693.3157 |  | 36.1758
|  |  | Celemek | Buah | 4 | X | Ha | 100% | 45.36 | 0.0083333 | 3 | 1.134 | 49592.655 | 56238.0708 | 49968.576 | 56664.3652 | 53966.0621 | 61197.5144 | 51175.7644 | 58033.3168 |  | 1239.8164
|  |  | Masker Chemical | Buah | 12 | X | Ha | 100% | 45.36 | 0.025 | 3 | 3.402 | 16206.75 | 55135.3635 | 16329.6 | 55553.2992 | 17635.968 | 59997.5631 | 16724.106 | 56895.4086 |  | 1215.5062
|  |  | Sarung Tangan Karet | Buah | 2 | X | Ha | 100% | 45.36 | 0.0041667 | 3 | 0.567 | 37194.4913 | 21089.2765 | 37476.432 | 21249.1369 | 40474.5466 | 22949.0679 | 38381.8233 | 21762.4938 |  | 464.9311
|  |  | Sepatu Boots | Buah | 1 | X | Ha | 100% | 45.36 | 0.0020833 | 3 | 0.2835 | 99185.31 | 28119.0354 | 99937.152 | 28332.1826 | 107932.1242 | 30598.7572 | 102351.5287 | 29016.6584 |  | 619.9082
|  |  | NPK 12-12-17-2+TE | Kg |  |  | Kg/Ha | 100% | 45.36 | 561 | 1 | 25446.96 | 7122.2878 | 181240573.0732 | 7444.525 | 189440529.894 | 8188.9775 | 208384582.8834 | 7585.2634 | 193021895.2835 |  | 3995603.4628
SUB TOTAL PEMUPUKKAN NPK 12 | [13 empty] | 197356553.9993 |  | 235212887.0078 | [5 empty] | 4350894.0476 | 33.4404
|  | - Borate | Upah PHL | HK |  |  | Ha | 100% | 45.36 | 0.2 | 1 | 9.072 | 169122.6111 | 1534280.3279 | [7 empty] | 33824.5222
|  | Umur 24 Bulan=50 gram | Upah PHL Until Pupuk | HK |  |  | Ha | 100% | 45.36 | 0.18 | 1 | 8.1648 | 169122.6111 | 1380852.2951 | [7 empty] | 30442.07
|  |  | Premi Extra Fooding | HK |  |  | Ha | 100% | 45.36 | 0.2 | 1 | 9.072 | 4469.4136 | 40546.5203 | [7 empty] | 893.8827
|  |  | Takaran Pupuk | Buah | 1 | X | Ha | 100% | 45.36 | 0.00625 | 1 | 0.2835 | 5788.125 | 1640.9334 | [7 empty] | 36.1758
|  |  | Celemek | Buah | 4 | X | Ha | 100% | 45.36 | 0.025 | 1 | 1.134 | 49592.655 | 56238.0708 | [7 empty] | 1239.8164
|  |  | Masker Chemical | Buah | 12 | X | Ha | 100% | 45.36 | 0.075 | 1 | 3.402 | 16206.75 | 55135.3635 | [7 empty] | 1215.5063
|  |  | Sarung Tangan Karet | Buah | 2 | X | Ha | 100% | 45.36 | 0.0125 | 1 | 0.567 | 37194.4913 | 21089.2765 | [7 empty] | 464.9311
|  |  | Sepatu Boots | Buah | 1 | X | Ha | 100% | 45.36 | 0.00625 | 1 | 0.2835 | 99185.31 | 28119.0354 | [7 empty] | 619.9082
|  |  | Borate | Kg |  |  | Kg/Ha | 100% | 45.36 | 6.8 | 1 | 308.448 | 12872.79 | 3970586.3299 | [7 empty] | 87534.972
0
SUB TOTAL PEMUPUKKAN BORATE | [13 empty] | 7088488.1528 |  | 235212887.0078 | [5 empty] | 156271.7847 | 1.2011
| Janjang Kosong |  | Upah PHL | HK |  |  |  | 100% | 45.36 | 5 | 1 | 226.8 | 169122.6111 | 38357008.1968 | [7 empty] | 845613.0555
|  |  | Angkutan JJK 1 | Ton |  |  |  | 100% | 45.36 | 10.608 | 1 | 481.1789 | 86757 | 41745636.0922 | [6 empty] | 78 Kg/Pkk | 920318.256
|  |  | Angkong | Buah |  |  |  | 100% | 45.36 | 0.0167 | 1 | 0.75751 | 622201.4426 | 471325.0592 | [6 empty] | 32000 per ton | 10390.7641
|  |  | Gancu | Buah |  |  |  | 100% | 45.36 | 0.0167 | 1 | 0.75751 | 0 | 0 | [7 empty] | 0
|  |  | Sepatu Boots | Buah |  |  |  | 100% | 45.36 | 0.0167 | 1 | 0.75751 | 99185.31 | 75134.0625 | [7 empty] | 1656.3947
| Aplikasi Abu Boiler |  | Upah PHL | HK |  |  |  | 25% | 45.36 | 2.5 | 1 | 28.35 | 169122.6111 | 4794626.0246 | 158800.5738 | 4501996.2672 | 163305.3312 | 4629706.1395 | 163742.8387 | 4642109.4771 |  | 105701.6319
|  |  | Angkutan JJK 1 | Ton |  |  |  | 25% | 45.36 | 0.68 | 1 | 7.7112 | 86757 | 669000.5784 | 78870 | 608182.344 | 52349.44 | 403677.0017 | 72658.8133 | 560286.6414
|  |  | Angkong | Buah |  |  |  | 20% | 45.36 | 0.0167 | 1 | 0.1515 | 622201.4426 | 94265.0118 | 592572.8025 | 89776.2018 | 626917.8384 | 94979.5571 | 613897.3612 | 93006.9236
|  |  | Gancu | Buah |  |  |  | 0% |  | 0.0167 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 |  | 0
|  |  | Sepatu Boots | Buah |  |  |  | 25% | 45.36 | 0.0167 | 1 | 0.18938 | 99185.31 | 18783.5156 | 94462.2 | 17889.0625 | 99937.152 | 18925.898 | 97861.554 | 18532.8254 |  | 414.0987
SUB TOTAL JANGKOS & ABU BOILER | [13 empty] | 80649103.4107 |  | 235212887.0078 | [5 empty] | 1777978.4703 | 13.6653
| Mill Effluent (Limbah Pabrik) |  | Upah PHL | HK | [17 empty] | 0
0
| Pemupukan Lainnya |  | Upah PHL | HK | [17 empty] | 0
0
0
| Pengangkutan Pupuk Intern |  | Upah BM Pupuk Intern | HK |  |  | Ton | 100% | 32.6955 | 1 | 1 | 32.6955 | 23555.0177 | 770142.7981 | 22744.8 | 743652.3355 | 24564.384 | 803144.5223 | 23621.4006 | 772313.2186 |  | 16978.4567
|  |  | Farm Traktor 1 | HM |  |  | Ton | [11 empty] | #DIV/0! |  |  | 0
|  |  | Angkutan Pupuk 1 | Ton |  |  | Ton | 100% | 32.6955 | 1 | 1 | 32.6955 | 87604 | 2864255.5308 | 53647.36 | 1754026.6151 | 55793.2544 | 1824187.6797 | 65681.5381 | 2147489.9419 |  | 63144.9632
| Pengangkutan Pupuk Ekstern |  | Upah BM Pupuk Ekstern | HK |  |  | Ton | 100% | 32.6955 | 1 | 1 | 32.6955 | 38654.388 | 1263824.079 | 37324.8 | 1220352.5505 | 40310.784 | 1317980.7545 | 38763.324 | 1267385.7947 |  | 27862.0829
|  |  | Angkutan Pupuk 2 | Ton |  |  | Ton |  | 32.6955 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0
SUB TOTAL PENGANGKUTAN PUPUK | [13 empty] | 4898222.4079 |  | 238930918.5089 | [5 empty] | 107985.5028 | 0.82996
SUB TOTAL PEMUPUKKAN KELAPA SAWIT | [13 empty] | 313097937.6925 |  | 242648950.01 | [5 empty] | 6902511.8539 | 53.0519
PEMUPUKAN KACANGAN
| Anorganik |  | Upah PHL | HK | [5 empty] | 1 | 1
|  |  | Urea | Kg | [5 empty] | 25 | 1
| Pemupukan Lainnya |  | Upah PHL | HK
| Pengangkutan Pupuk Intern |  | Upah BM Pupuk Intern | Ton | [5 empty] | 1 | 1
|  |  | Farm Traktor 1 | HM | [5 empty] | 0.5 | 1
|  |  | Angkutan Pupuk 1 | Ton | [5 empty] | 1 | 1
| Pengangkutan Pupuk Ekstern |  | Upah BM Pupuk Ekstern | Ton | [5 empty] | 1 | 1
|  |  | Angkutan Pupuk 1 | Ton | [5 empty] | 1 | 1
PENGAWASAN DAN ADMINISTRASI | [16 empty] | 0 | 0
| Pengawasan |  | Upah PHL | HK |  |  | Ha | 100% | 45.36 | 0.2 | 12 | 108.864 | 169122.6111 | 18411363.9345 | 163305.3312 | 17778071.5758 | 179635.8643 | 19555878.7333 | 170687.9355 | 18581771.4145 |  | 405894.2666
|  |  | Unit Manager 1 | KM |  |  | Ha | 0% | 45.36 | 1 | 12 | 0 | 2892.1408 | 0 | 2754.4199 | 0 | 2892.1408 | 0 | #DIV/0! | 0 |  | 0
|  |  | Unit Askep 1 | KM |  |  | Ha | 100% | 45.36 | 1 | 12 | 544.32 | 1404.2339 | 764352.5713 | 1337.3656 | 727954.8298 | 1404.2339 | 764352.5713 | 1381.9444 | 752219.9908 |  | 16850.8062
| Administrasi |  | Upah PHL | HK |  |  | Ha | 100% | 45.36 | 0.05 | 12 | 27.216 | 169122.6111 | 4602840.9836 | 163305.3312 | 4444517.8939 | 179635.8643 | 4888969.6833 | 170687.9355 | 4645442.8536 |  | 101473.5667
|  |  | ATK | Set |  |  | Ha | 100% | 45.36 | 0.08 | 12 | 43.5456 | 23152.5 | 1008189.504 | 23328 | 1015831.7568 | 25194.24 | 1097098.2973 | 23891.58 | 1040373.186 |  | 22226.4
SUB TOTAL PENGAWASAN & ADMINISTRASI | [13 empty] | 24786746.9934 |  | 23966376.0563 | [5 empty] | 546445.0395 | 4.1999
GRAND TOTAL TBM 2 | [13 empty] | 590173243.2672 |  | 47932752.1126 | [5 empty] | 13010873.9697 | 100

## S1 TBM 3
| Luas: | 45.36
Pekerjaan |  |  | Material |  | Rotasi APD |  | TBM 3 | [5 empty] | 2029 |  | 2029 |  | 2029 |  | Rata-rata |  |  | Rp/Ha | Persentase (%)
|  |  | Jenis | Sat |  |  | Sat | Vol |  | Norma | Rotasi | Jumlah Unit | Rp Sat | Jumlah RP | Rp Sat | Jumlah RP | Rp Sat | Jumlah RP | Rp Sat | Jumlah RP | Keterangan
[8 empty] | % | Luas/Mtr/Pkk/Unit
TANAM KACANGAN
| Tanam Kacangan |  | Upah PHL | HK
|  |  | PJ | Kg
|  |  | CM | Kg
|  |  | MB (Mocuna Bracteata) | Kg
|  |  | Rizhobium | Kg
|  |  | Rock Phosphate | Kg
|  |  | Sepatu Boots | Buah | 1 | X
| Pemeliharaan Kacangan |  | Upah PHL | HK
| Bongkar Tumbuhan Pengganggu |  | Upah PHL | HK
|  |  | Glyphosate | Liter
|  |  | Metil Metsulfuron | Kg
|  |  | Perekat | Liter
|  |  | Sprayer | Buah
|  |  | Premi Extra Fooding | HK
|  |  | Celemek | Buah | 4 | X
|  |  | Masker Chemical | Buah | 12 | X
|  |  | Kaca mata | Buah | 1 | X
|  |  | Sarung Tangan Karet | Buah | 2 | X
|  |  | Sepatu Boots | Buah | 1 | X
| Pemberantasan Lalang |  | Upah PHL | HK
|  |  | Glyphosate | Liter
|  |  | Perekat | Liter
|  |  | Sprayer | Buah
|  |  | Premi Extra Fooding | HK
|  |  | Celemek | Buah | 4 | X
|  |  | Masker | Buah | 12 | X
|  |  | Kaca mata | Buah | 1 | X
|  |  | Sarung Tangan Karet | Buah | 2 | X
|  |  | Sepatu Boots | Buah | 1 | X
SUB TOTAL TANAM KACANGAN | [13 empty] | 0 |  | 0
TANAMAN BELUM MENGHASILKAN
PEMBUATAN PIRINGAN, PASAR RINTIS, TPH DAN TITI PASAR RINTIS
| Pembuatan Piringan |  | Upah PHL | HK | [7 empty] | 0 | 169122.6111 | 0 | 179635.8643 | 0 | 197599.4508 | 0 | #DIV/0! | 0
|  |  | Cangkul | Buah
|  |  | Sepatu Boots | Buah
| Pembuatan Pasar Rintis |  | Upah PHL | HK
|  |  | Cangkul | Buah
|  |  | Sepatu Boots | Buah
| Pembuatan TPH |  | Upah PHL | HK |  |  |  | 100% | 45.36 | 0.125 | 1 | 5.67 | 180115.5808 | 1021255.3432 | 179635.8643 | 1018535.3507 | 197599.4508 | 1120388.8858 | 185783.632 | 1053393.1932 |  | 22514.4476
|  |  | Cangkul | Buah |  |  |  | 100% | 45.36 | 0.0083 | 1 | 0.37649 | 92133.8544 | 34687.2906 | [7 empty] | 764.711
|  |  | Sepatu Boots |  |  |  |  | 100% | 45.36 | 0.010417 | 1 | 0.4725 | 104144.5755 | 49208.3119 | [7 empty] | 1084.8393
SUB TOTAL PEMBUATAN TPH | [13 empty] | 1105150.9457 |  | 1018535.3507 | [5 empty] | 24363.9979 | 0.13011
| Pembuatan Titi Pasar Rintis |  | Upah PHL | HK | [5 empty] | 0.5 | 1 | 0 | 169122.6111 | 0 | 179635.8643 | 0 | 197599.4508 | 0 | #DIV/0! | 0
|  |  | Titi Pasar Rintis 1 | Buah | [5 empty] | 0.5 | 1 | 0 | 520931.25 | 0 | 598950 | 0 | 658845 | 0 | #DIV/0! | 0
|  |  | Sepatu Boots | Buah
| Pembuatan Pasar Pikul / Pasar Tengah |  | Upah PHL | HK | [5 empty] | 0.15 | 1
|  |  | Parang | Buah | [5 empty] | 0.0005 | 1
|  |  | Sepatu Boots | Buah | 1 | X |  |  |  | 0.000625 | 1
| PEMELIHARAAN TITI PASAR RINTIS |  | Upah PHL | HK | [6 empty] | 1
|  |  | Titi Pasar Rintis 1 | Unit | [6 empty] | 1
|  |  | TLB 1 | HM | [6 empty] | 1
SUB TOTAL PEMBUATAN PIRINGAN,PASAR RINTIS,TPH & TITI PASAR RINTIS | [13 empty] | 1105150.9457 |  | 1018535.3507 | [5 empty] | 24363.9979 | 0.13011
PENGENDALIAN GULMA
Pemel. Piringan, TPH dan Pasar Rintis (Manual)
|  | Pemeliharaan Piringan Manual | Upah PHL | HK |  |  | Ha | 100% | 45.36 | 2.5 | 1 | 113.4 | 180115.5808 | 20425106.8648 | 179635.8643 | 20370707.0139 | 197599.4508 | 22407777.7153 | 185783.632 | 21067863.8647 |  | 450288.952
|  |  | Cangkul | Buah |  |  | Ha | 100% | 45.36 | 0.0083 | 1 | 0.37649 | 92133.8544 | 34687.2906 | [7 empty] | 764.711
|  |  | Sepatu Boots | Buah | 1 | X |  | 100% | 45.36 | 0.010417 | 1 | 0.4725 | 104144.5755 | 49208.3119 | [7 empty] | 1084.8393
SUB TOTAL PEMEL PIRINGAN MANUAL | [13 empty] | 20509002.4673 |  | 21389242.3646 | [5 empty] | 452138.5024 | 2.4145
|  | Pemeliharaan TPH Manual | Upah PHL | HK
|  |  | Cangkul | Buah
|  |  | Sepatu Boots | Buah
|  | Pemeliharaan Pasar Rintis Manual | Upah PHL | HK |  |  | Ha | 100% | 45.36 | 5 | 1 | 226.8 | 180115.5808 | 40850213.7296 | 179635.8643 | 40741414.0278 | 197599.4508 | 44815555.4306 | 185783.632 | 42135727.7293 |  | 900577.9041
|  |  | Parang | Buah |  |  | Ha | 100% | 45.36 | 0.005 | 1 | 0.2268 | 146143.3552 | 33145.313 | [7 empty] | 730.7168
|  |  | Sepatu Boots | Buah | 1 | X |  | 100% | 45.36 | 0.020833 | 1 | 0.945 | 104144.5755 | 98416.6238 | [7 empty] | 2169.6787
SUB TOTAL PEMEL PASAR RINTIS MANUAL | [13 empty] | 40981775.6664 |  | 82501363.4062 | [5 empty] | 903478.2995 | 4.8248
Pemel. Piringan, TPH dan Pasar Rintis (Chemis)
|  | Pemeliharaan Piringan /Pasar Rintis(Chemist) | Upah PHL | HK |  |  | Ha | 100% | 45.36 | 0.75 | 3 | 102.06 | 180115.5808 | 18382596.1783 | 179635.8643 | 18333636.3125 | 197599.4508 | 20166999.9437 | 185783.632 | 18961077.4782 |  | 405260.0568
|  |  | Glyphosate | Liter |  |  | Ha | 100% | 45.36 | 0.45 | 1 | 20.412 | 40913.9404 | 835135.3509 | 44533.7432 | 909022.7656 | 47651.1052 | 972654.3592 | 44366.2629 | 905604.1586 |  | 18411.2732
|  |  | Metil Metsulfuron | Kg |  |  | Ha | 100% | 45.36 | 0.018 | 1 | 0.81648 | 111583.4738 | 91105.6746 | 121455.6632 | 99166.1199 | 129957.5596 | 106107.7483 | 120998.8989 | 98793.1809 |  | 2008.5025
|  |  | Perekat | Liter |  |  | Ha | 100% | 45.36 | 0.135 | 3 | 18.3708 | 52072.2878 | 956609.5838 | 56679.3095 | 1041244.2588 | 60646.8612 | 1114131.3569 | 56466.1528 | 1037328.3998 |  | 21089.2765
|  |  | FLUROXYPYR | Liter |  |  | Ha | 100% | 45.36 | 0.5 | 2 | 45.36 | 172024.522 | 7803032.3193 | [7 empty] | 172024.522
|  |  | Premi Extra Fooding | HK |  |  | Ha | 100% | 45.36 | 0.75 | 3 | 102.06 | 4759.9255 | 485797.9963 | 4849.8912 | 494979.8959 | 5237.8825 | 534578.2875 | 4949.2331 | 505118.7266 |  | 10709.8324
|  |  | Sprayer (Inter) | Buah |  |  | Ha | 100% | 45.36 | 0.003125 | 3 | 0.42525 | 1660951.0022 | 706319.4137 | 1721356.7671 | 732006.9652 | 1859065.3084 | 790567.5224 | 1747124.3592 | 742964.6338 |  | 15571.4156
|  |  | Celemek | Buah | 4 | X | Ha | 100% | 45.36 | 0.0125 | 3 | 1.701 | 52072.2878 | 88574.9615 | 53966.0621 | 91796.2716 | 58283.347 | 99139.9733 | 54773.899 | 93170.4021 |  | 1952.7108
|  |  | Masker Chemical | Buah | 12 | X | Ha | 100% | 45.36 | 0.0375 | 3 | 5.103 | 17017.0875 | 86838.1975 | 17635.968 | 89996.3447 | 19046.8454 | 97196.0523 | 17899.967 | 91343.5315 |  | 1914.4223
|  |  | Kaca mata | Buah | 1 | X | Ha | 100% | 45.36 | 0.003125 | 3 | 0.42525 | 45563.2518 | 19375.7728 | 47220.3043 | 20080.4344 | 50997.9287 | 21686.8692 | 47927.1616 | 20381.0255 |  | 427.1555
|  |  | Sarung Tangan Karet | Buah | 2 | X | Ha | 100% | 45.36 | 0.00625 | 3 | 0.8505 | 39054.2158 | 33215.6105 | 40474.5466 | 34423.6018 | 43712.5103 | 37177.49 | 41080.4242 | 34938.9008 |  | 732.2665
|  |  | Sepatu Boots | Buah | 1 | X | Ha | 100% | 45.36 | 0.003125 | 3 | 0.42525 | 104144.5755 | 44287.4807 | 107932.1242 | 45898.1358 | 116566.6941 | 49569.9867 | 109547.7979 | 46585.2011 |  | 976.3554
SUB TOTAL PEMEL PIRINGAN/PASAR RINTIS CHEMIST | [13 empty] | 29532888.54 |  | 21892251.1062 | [5 empty] | 651077.7897 | 3.4769
|  | Pemeliharaan TPH (Chemist) | Upah PHL | HK
|  |  | Glyphosate | Liter
|  |  | Metil Metsulfuron | Kg
|  |  | Perekat | Liter
|  |  | Premi Extra Fooding | HK
|  |  | Sprayer (Inter) | Buah
|  |  | Celemek | Buah
|  |  | Masker | Buah
|  |  | Kaca mata | Buah
|  |  | Sarung Tangan Karet | Buah
|  |  | Sepatu Boots | Buah
|  | Pemeliharaan Pasar Rintis (Chemist) | Upah PHL | HK
|  |  | Glyphosate | Liter
|  |  | Metil Metsulfuron | Kg
|  |  | Perekat | Liter
|  |  | Premi Extra Fooding | HK
|  |  | Sprayer (Inter) | Buah
|  |  | Celemek | Buah
|  |  | Masker | Buah
|  |  | Kaca mata | Buah
|  |  | Sarung Tangan Karet | Buah
|  |  | Sepatu Boots | Buah
| Pemeliharaan Gawangan Manual |  | Upah PHL | HK |  |  | Ha | 100% | 45.36 | 2 | 2 | 181.44 | 180115.5808 | 32680170.9837 | 179635.8643 | 32593131.2222 | 197599.4508 | 35852444.3444 | 185783.632 | 33708582.1834 |  | 720462.3233
|  |  | Cangkul | Buah |  |  |  | 100% | 45.36 | 0.0085 | 2 | 0.77112 | 92133.8544 | 71046.2578 | 95484.595 | 73630.0809 | 103123.3626 | 79520.4873 | 96913.9373 | 74732.2753 |  | 1566.2755
|  |  | Sepatu Boots | Buah |  |  | Ha | 100% | 45.36 | 0.0085 | 2 | 0.77112 | 104144.5755 | 80307.9651 | 107932.1242 | 83228.6196 | 116566.6941 | 89886.9091 | 109547.7979 | 84474.4979 |  | 1770.4578
SUB TOTAL PEMEL GAWANGAN MANUAL | [13 empty] | 32831525.2065 |  | 32749989.9227 | [5 empty] | 723799.0566 | 3.8653
|  | Basmi Bambu | Upah PHL | HK | [5 empty] | 12 | 1
|  |  | Cangkul | Buah | [5 empty] | 0.017 | 1
|  |  | Sepatu Boots | Buah | 1 | X |  |  |  | 0.05 | 1
| Pemeliharaan Gawangan Chemist |  | Upah PHL | HK |  |  | Ha | 100% | 45.36 | 1.25 | 2 | 113.4 | 180115.5808 | 20425106.8648 | 179635.8643 | 20370707.0139 | 197599.4508 | 22407777.7153 | 185783.632 | 21067863.8647 |  | 450288.952
|  |  | Triclophir | Liter |  |  | Ha | 0% | 45.36 | 0.36 | 2 | 0 | 219447.4984 | 0 | 238862.8043 | 0 | 255583.2006 | 0 | #DIV/0! | 0 |  | 0
|  |  | Metil Metsulfuron | Kg |  |  | Ha | 100% | 45.36 | 0.03 | 2 | 2.7216 | 111583.4738 | 303685.5822 | 121455.6632 | 330553.7329 | 129957.5596 | 353692.4942 | 120998.8989 | 329310.6031 |  | 6695.0084
|  |  | Parakuat | Liter |  |  | Ha | 100% | 45.36 | 0.75 | 2 | 68.04 | 32855.1339 | 2235463.3131 | 35761.9453 | 2433242.7564 | 38265.2814 | 2603569.7493 | 35627.4536 | 2424091.9396 |  | 49282.7009
|  |  | Perekat | Liter |  |  | Ha | 100% | 45.36 | 0.225 | 2 | 20.412 | 52072.2878 | 1062899.5376 | 56679.3095 | 1156938.0653 | 60646.8612 | 1237923.7299 | 56466.1528 | 1152587.1109 |  | 23432.5295
|  |  | Premi Extra Fooding | HK |  |  | Ha | 100% | 45.36 | 1.25 | 2 | 113.4 | 4759.9255 | 539775.5514 | 4849.8912 | 549977.6621 | 5237.8825 | 593975.875 | 4949.2331 | 561243.0295 |  | 11899.8137
|  |  | Sprayer (Inter) | Buah |  |  | Ha | 100% | 45.36 | 0.00625 | 2 | 0.567 | 1660951.0022 | 941759.2182 | 1721356.7671 | 976009.2869 | 1859065.3084 | 1054090.0299 | 1747124.3592 | 990619.5117 |  | 20761.8875
|  |  | Celemek | Buah | 4 | X | Ha | 100% | 45.36 | 0.020833 | 2 | 1.89 | 52072.2878 | 98416.6238 | 53966.0621 | 101995.8573 | 58283.347 | 110155.5259 | 54773.899 | 103522.669 |  | 2169.6787
|  |  | Masker Chemical | Buah | 12 | X | Ha | 100% | 45.36 | 0.0625 | 2 | 5.67 | 17017.0875 | 96486.8861 | 17635.968 | 99995.9386 | 19046.8454 | 107995.6136 | 17899.967 | 101492.8128 |  | 2127.1359
|  |  | Kaca mata | Buah | 1 | X | Ha | 100% | 45.36 | 0.0052083 | 2 | 0.4725 | 45563.2518 | 21528.6365 | 47220.3043 | 22311.5938 | 50997.9287 | 24096.5213 | 47927.1616 | 22645.5839 |  | 474.6172
|  |  | Sarung Tangan Karet | Buah | 2 | X | Ha | 100% | 45.36 | 0.010417 | 2 | 0.945 | 39054.2158 | 36906.2339 | 40474.5466 | 38248.4465 | 43712.5103 | 41308.3222 | 41080.4242 | 38821.0009 |  | 813.6295
|  |  | Sepatu Boots | Buah | 1 | X | Ha | 100% | 45.36 | 0.0052083 | 2 | 0.4725 | 104144.5755 | 49208.3119 | 107932.1242 | 50997.9287 | 116566.6941 | 55077.763 | 109547.7979 | 51761.3345 |  | 1084.8393
SUB TOTAL PEMEL GAWANGAN CHEMIST | [13 empty] | 25811236.7596 |  | 5760271.2685 | [5 empty] | 569030.7928 | 3.0388
| Pemeliharaan Gawangan Chemist |  | Upah PHL | HK | [5 empty] | 1.5 | 3
| (AREAL RENDAHAN) |  | Triclophir | Liter | [5 empty] | 0.36 | 3
|  |  | Metil Metsulfuron | Kg | [5 empty] | 0.036 | 3
|  |  | Parakuat | Liter | [5 empty] | 0.9 | 3
|  |  | Perekat | Liter | [5 empty] | 0.27 | 3
|  |  | Premi Extra Fooding | HK | [5 empty] | 1.5 | 3
|  |  | Sprayer | Buah | [5 empty] | 0.0062667 | 3
|  |  | Celemek | Buah | 4 | X |  |  |  | 0.025 | 3
|  |  | Masker Chemical | Buah | 12 | X |  |  |  | 0.075 | 3
|  |  | Kaca mata | Buah | 1 | X |  |  |  | 0.00625 | 3
|  |  | Sarung Tangan Karet | Buah | 2 | X |  |  |  | 0.0125 | 3
|  |  | Sepatu Boots | Buah | 1 | X |  |  |  | 0.00625 | 3
Pemberantasan Lalang (Spraying/Spot/Wiping)
|  | Sheet Lalang | Upah PHL | HK | [5 empty] | 4 | 1
|  |  | Glyphosate | Liter | [5 empty] | 4 | 1
|  |  | Perekat | Liter | [5 empty] | 0.072 | 1
|  |  | Premi Extra Fooding | HK | [5 empty] | 4 | 1
|  |  | Sprayer (Inter) | Buah | [5 empty] | 0.016667 | 1
|  |  | Celemek | Buah | 4 | X |  |  |  | 0.066667 | 1
|  |  | Masker Chemical | Buah | 12 | X |  |  |  | 0.2 | 1
|  |  | Kaca mata | Buah | 1 | X |  |  |  | 0.016667 | 1
|  |  | Sarung Tangan Karet | Buah | 2 | X |  |  |  | 0.033333 | 1
|  |  | Sepatu Boots | Buah | 1 | X |  |  |  | 0.016667 | 1
|  | Spot Lalang | Upah PHL | HK |  |  | Ha |  | 1 | 1.5 | 2 | 0 | 169122.6111 | 0 | 179635.8643 | 0 | 197599.4508 | 0 | #DIV/0! | 0
|  |  | Glyphosate | Liter |  |  | Ha |  | 1 | 1 | 2 | 0 | 38965.6575 | 0 | 44533.7432 | 0 | 47651.1052 | 0 | #DIV/0! | 0
|  |  | Perekat | Liter |  |  | Ha |  | 1 | 0.18 | 2 | 0 | 49592.655 | 0 | 56679.3095 | 0 | 60646.8612 | 0 | #DIV/0! | 0
|  |  | Premi Extra Fooding | HK |  |  | Ha |  | 1 | 1.5 | 2 | 0 | 4469.4136 | 0 | 4849.8912 | 0 | 5237.8825 | 0 | #DIV/0! | 0
|  |  | Sprayer (Inter) | Buah |  |  | Ha |  | 1 | 0.00625 | 2 | 0 | 1581858.0973 | 0 | 1721356.7671 | 0 | 1859065.3084 | 0 | #DIV/0! | 0
|  |  | Celemek | Buah | 4 | X | Ha |  | 1 | 0.025 | 2 | 0 | 49592.655 | 0 | 53966.0621 | 0 | 58283.347 | 0 | #DIV/0! | 0
|  |  | Masker Chemical | Buah | 12 | X | Ha |  | 1 | 0.075 | 2 | 0 | 16206.75 | 0 | 17635.968 | 0 | 19046.8454 | 0 | #DIV/0! | 0
|  |  | Kaca mata | Buah | 1 | X | Ha |  | 1 | 0.00625 | 2 | 0 | 43393.5731 | 0 | 47220.3043 | 0 | 50997.9287 | 0 | #DIV/0! | 0
|  |  | Sarung Tangan Karet | Buah | 2 | X | Ha |  | 1 | 0.0125 | 2 | 0 | 37194.4913 | 0 | 40474.5466 | 0 | 43712.5103 | 0 | #DIV/0! | 0
|  |  | Sepatu Boots | Buah | 1 | X | Ha |  | 1 | 0.00625 | 2 | 0 | 99185.31 | 0 | 107932.1242 | 0 | 116566.6941 | 0 | #DIV/0! | 0
|  | Wipping | Upah PHL | HK |  |  | Ha | 100% | 45.36 | 0.3 | 4 | 54.432 | 180115.5808 | 9804051.2951 | 179635.8643 | 9777939.3667 | 197599.4508 | 10755733.3033 | 185783.632 | 10112574.655 |  | 216138.697
|  |  | Glyphosate | Liter |  |  | Ha | 100% | 45.36 | 0.25 | 4 | 45.36 | 40913.9404 | 1855856.3354 | 44533.7432 | 2020050.5902 | 47651.1052 | 2161454.1315 | 44366.2629 | 2012453.6857 |  | 40913.9404
|  |  | Premi Extra Fooding | HK |  |  | Ha | 100% | 45.36 | 0.3 | 4 | 54.432 | 4759.9255 | 259092.2647 | 4849.8912 | 263989.2778 | 5237.8825 | 285108.42 | 4949.2331 | 269396.6542 |  | 5711.9106
|  |  | Ember | Buah | 1 |  | Ha | 100% | 45.36 | 0.00125 | 4 | 0.2268 | 9329.6182 | 2115.9574 | 9668.9195 | 2192.9109 | 10442.433 | 2368.3438 | 9813.6569 | 2225.7374 |  | 46.6481
|  |  | Celemek | Buah | 4 | X | Ha | 100% | 45.36 | 0.005 | 4 | 0.9072 | 52072.2878 | 47239.9794 | 53966.0621 | 48958.0115 | 58283.347 | 52874.6524 | 54773.899 | 49690.8811 |  | 1041.4458
|  |  | Masker Chemical | Buah | 12 | X | Ha | 100% | 45.36 | 0.015 | 4 | 2.7216 | 17017.0875 | 46313.7053 | 17635.968 | 47998.0505 | 19046.8454 | 51837.8945 | 17899.967 | 48716.5501 |  | 1021.0253
|  |  | Kaca mata | Buah | 1 | X | Ha | 100% | 45.36 | 0.00125 | 4 | 0.2268 | 45563.2518 | 10333.7455 | 47220.3043 | 10709.565 | 50997.9287 | 11566.3302 | 47927.1616 | 10869.8802 |  | 227.8163
|  |  | Sarung Tangan Karet | Buah | 2 | X | Ha | 100% | 45.36 | 0.0025 | 4 | 0.4536 | 39054.2158 | 17714.9923 | 40474.5466 | 18359.2543 | 43712.5103 | 19827.9947 | 41080.4242 | 18634.0804 |  | 390.5422
|  |  | Sepatu Boots | Buah | 1 | X | Ha | 100% | 45.36 | 0.00125 | 4 | 0.2268 | 104144.5755 | 23619.9897 | 107932.1242 | 24479.0058 | 116566.6941 | 26437.3262 | 109547.7979 | 24845.4406 |  | 520.7229
| Transport Air |  | Upah PHL | HK |  |  |  |  | 45.36 | 0.73 | 1 |  | 180115.5808 | [8 empty] | 0
|  |  | Farm Traktor 1 | HM |  |  |  |  | 45.36 | 3.36 | 1 |  | 169829.3177 | [8 empty] | 0
|  |  | TUS 1 | Ha |  |  | Rit/Ha | 15% | 45.36 | 0.66667 | 12 | 54.432 | 80218.5505 | 4366456.1395 | 74236.5245 | 4040842.504 | 77205.9855 | 4202476.2041 | 77220.3535 | 4203258.2825 |  | 96262.2606
SUB TOTAL PEMBERANTASAN LALANG | [13 empty] | 16432794.4044 |  | 6477579.17 | [5 empty] | 362275.0089 | 1.9346
SUB TOTAL PENGENDALIAN GULMA | [13 empty] | 166099223.0441 |  | 10935107.7499 | [5 empty] | 3661799.4498 | 19.5549
PEMELIHARAAN POKOK
| Sanitasi |  | Upah PHL | HK |  |  | Ha | 100% | 45.36 | 2 | 1 | 90.72 | 180115.5808 | 16340085.4918 | 179635.8643 | 16296565.6111 | 197599.4508 | 17926222.1722 | 185783.632 | 16854291.0917 |  | 360231.1616
|  |  | Dodos 4" | Buah |  |  | Ha | 100% | 45.36 | 0.0033333 | 1 | 0.1512 | 114881.3853 | 17370.0655 | 119059.4122 | 18001.7831 | 128584.1652 | 19441.9258 | 120841.6542 | 18271.2581 |  | 382.938
|  |  | Batu Asah | Buah |  |  | Ha | 100% | 45.36 | 0.0033333 | 1 | 0.1512 | 9531.0884 | 1441.1006 | 9877.7167 | 1493.5108 | 10667.9341 | 1612.9916 | 10025.5797 | 1515.8677 |  | 31.7703
|  |  | Sarung Dodos | Buah |  |  | Ha | 100% | 45.36 | 0.0033333 | 1 | 0.1512 | 62269.7774 | 9415.1903 | 64534.4159 | 9757.6037 | 69697.1692 | 10538.212 | 65500.4542 | 9903.6687 |  | 207.5659
SUB TOTAL SANITASI | [13 empty] | 16368311.8482 |  | 37803826.9384 | [5 empty] | 360853.4358 | 1.927
| Kastrasi |  | Upah PHL | HK |  |  | Ha | 100% | 45.36 | 1 | 1 | 45.36 | 180115.5808 | 8170042.7459 | 179635.8643 | 8148282.8056 | 197599.4508 | 8963111.0861 | 185783.632 | 8427145.5459 |  | 180115.5808
|  |  | Dodos 3" | Buah | 1 | X | Ha | 100% | 45.36 | 0.0033333 | 1 | 0.1512 | 80686.3867 | 12199.7817 | 83620.8037 | 12643.4655 | 90310.468 | 13654.9428 | 84872.5528 | 12832.73 |  | 268.9546
|  |  | Batu Asah | Buah | 1 | X | Ha | 100% | 45.36 | 0.0033333 | 1 | 0.1512 | 9531.0884 | 1441.1006 | 9877.7167 | 1493.5108 | 10667.9341 | 1612.9916 | 10025.5797 | 1515.8677 |  | 31.7703
|  |  | Sarung Dodos | Buah | 1 | X | Ha | 100% | 45.36 | 0.0033333 | 1 | 0.1512 | 62269.7774 | 9415.1903 | 64534.4159 | 9757.6037 | 69697.1692 | 10538.212 | 65500.4542 | 9903.6687 |  | 207.5659
|  |  | Sepatu Boots | Buah | 1 | X | Ha | 100% | 45.36 | 0.0033333 | 1 | 0.1512 | 104144.5755 | 15746.6598 | 107932.1242 | 16319.3372 | 116566.6941 | 17624.8841 | 109547.7979 | 16563.627 |  | 347.1486
SUB TOTAL KASTRASI | [13 empty] | 8208845.4783 |  | 62318142.1697 | [5 empty] | 180971.0202 | 0.96643
Penyisipan dan Konsolidasi
|  | Penyisipan | Upah PHL | HK |  |  | Pkk | 0% | 26122.88 | 0.1429 | 1 | 0 | 169122.6111 | 0 | 179635.8643 | 0 | 197599.4508 | 0 | #DIV/0! | 0 |  | 0
|  |  | Bibit KS | Pokok |  |  | Pkk | 0% | 26122.88 | 1 | 1 | 0 | 53392.3943 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 |  | 0
|  |  | Rock Phosphate | Kg |  |  | Pkk | 0% | 26122.88 | 0.5 | 1 | 0 | 2662.5375 | 0 | 3061.3 | 0 | 3367.43 | 0 | #DIV/0! | 0 |  | 0
|  |  | Angkutan Bibit KS | Pokok |  |  | Pkk | 0% | 26122.88 | 1 | 1 | 0 | 5209.3125 | 0 | [7 empty] | 0
|  |  | Farm Traktor 1 | HM | [5 empty] | 2 | 1
SUB TOTAL PENYISIPAN | [13 empty] | 0 |  | 62358356.0869 | [5 empty] | 0 | 0
|  | Konsolidasi | Upah PHL | HK | [5 empty] | 0.066667 | 1
|  |  | Cangkul | Buah | [5 empty] | 0.00022222 | 1
| Survey dan Sensus |  | Upah PHL | HK |  |  | Ha | 100% | 45.36 | 0.5 | 2 | 45.36 | 180115.5808 | 8170042.7459 | 179635.8643 | 8148282.8056 | 197599.4508 | 8963111.0861 | 185783.632 | 8427145.5459 |  | 180115.5808
|  |  | Alat Sensus | Set |  |  | Ha | 100% | 45.36 | 0.01 | 2 | 0.9072 | 36769.0641 | 33356.8949 | [7 empty] | 735.3813
SUB TOTAL PENYISIPAN | [13 empty] | 8203399.6408 |  | 70506638.8924 | [5 empty] | 180850.9621 | 0.96579
SUB TOTAL PEMELIHARAAN POKOK | [13 empty] | 32780556.9674 |  | 141013277.7849 | [5 empty] | 722675.4182 | 3.8593
PEMELIHARAAN PRASARANA
Jalan
|  | Jalan Utama / Jalan Akses | Upah PHL | HK |  |  |  | 0% | 192.08 | 0.5 | 1 | 0 | 169122.6111 | 0 | [7 empty] | 0
|  |  | Batu 1 | M3 |  |  |  | 0% |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0
|  |  | Laterit | M3 |  |  |  | 0% | 2188 | 1.35 | 1 | 0 | 122278.275 | 0 | [7 empty] | 0
|  |  | Excavator 1 | HM |  |  |  | 0% | 2188 | 0.028 | 1 | 0 | 805655.3969 | 0 | [7 empty] | 0
|  |  | Compactor 1 | HM |  |  |  | 0% | 2188 | 0.01 | 1 | 0 | 731761.6759 | 0 | [7 empty] | 0
|  |  | Greader 1 | HM |  |  |  | 0% | 2188 | 0.01 | 1 | 0 | 789879.972 | 0 | [7 empty] | 0
|  | Jalan Produksi | Upah PHL | HK |  |  | Mtr | 0% | 192.08 | 0.5 | 1 | 0 | 169122.6111 | 0 | 179635.8643 | 0 | 197599.4508 | 0 | #DIV/0! | 0 |  | 0
|  |  | Batu 1 | M3 | [17 empty] | 0
|  |  | Laterit | M3 |  |  | Mtr | 0% | 4007 | 1.05 | 1 | 0 | 122278.275 | 0 | 147195.29 | 0 | 161914.819 | 0 | #DIV/0! | 0 |  | 0
|  |  | Excavator 1 | HM |  |  |  | 0% | 4007 | 0.028 | 1 | 0 | 805655.3969 | 0 | [7 empty] | 0
|  |  | Compactor 1 | HM |  |  | Mtr | 0% | 4007 | 0.008 | 1 | 0 | 731761.6759 | 0 | 601028.3336 | 0 | 625069.4669 | 0 | #DIV/0! | 0 |  | 0
|  |  | Greader 1 | HM |  |  | Mtr | 0% | 4007 | 0.008 | 1 | 0 | 789879.972 | 0 | 698167.0892 | 0 | 726093.7727 | 0 | #DIV/0! | 0 |  | 0
|  | Jalan Koleksi | Upah PHL | HK |  |  | Mtr | 0% | 192.08 | 0.5 | 1 | 0 | 169122.6111 | 0 | 179635.8643 | 0 | 197599.4508 | 0 | #DIV/0! | 0 |  | 0
|  |  | Batu 1 | M3 |  |  |  | 0% | [13 empty] | 0
|  |  | Laterit | M3 |  |  |  | 0% | 131 | 1.05 | 1 | 0 | 122278.275 | 0 | 147195.29 | 0 | 161914.819 | 0 | #DIV/0! | 0 |  | 0
|  |  | Excavator 1 | HM |  |  |  | 0% | 131 | 0.028 | 1 | 0 | 805655.3969 | 0 | [7 empty] | 0
|  |  | Compactor 1 | HM |  |  |  | 0% | 131 | 0.008 | 1 | 0 | 731761.6759 | 0 | 601028.3336 | 0 | 625069.4669 | 0 | #DIV/0! | 0 |  | 0
|  |  | Greader 1 | HM |  |  |  | 0% | 131 | 0.008 | 1 | 0 | 789879.972 | 0 | 698167.0892 | 0 | 726093.7727 | 0 | #DIV/0! | 0 |  | 0
|  | Jalan Pringgan / Ring | Upah PHL | HK |  |  |  | 0% | 192.08 | 0.5 | 1 | 0 | 169122.6111 | 0 | [7 empty] | 0
|  |  | Batu 1 | M3 |  |  |  | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | [7 empty] | 0
|  |  | Laterit | M3 |  |  |  | 0% | 6004 | 1.05 | 1 | 0 | 122278.275 | 0 | [7 empty] | 0
|  |  | Excavator 1 | HM |  |  |  | 0% | 6004 | 0.028 | 1 | 0 | 805655.3969 | 0 | [7 empty] | 0
|  |  | Compactor 1 | HM |  |  |  | 0% | 6004 | 0.008 | 1 | 0 | 731761.6759 | 0 | [7 empty] | 0
|  |  | Greader 1 | HM |  |  |  | 0% | 6004 | 0.008 | 1 | 0 | 789879.972 | 0 | [7 empty] | 0
|  | Jalan Liung | Upah PHL | HK |  |  |  | 0% | 192.08 | 0.5 | 1 | 0 | 169122.6111 | 0 | 179635.8643 | 0 | 197599.4508 | 0 | #DIV/0! | 0 |  | 0
|  |  | Laterit | M3 |  |  |  | 0% | 1106 | 1.05 | 1 | 0 | 122278.275 | 0 | [7 empty] | 0
|  |  | Excavator 1 | HM |  |  |  | 0% | 1106 | 0.028 | 1 | 0 | 805655.3969 | 0 | [7 empty] | 0
|  |  | Compactor 1 | HM |  |  |  | 0% | 1106 | 0.008 | 1 | 0 | 731761.6759 | 0 | [7 empty] | 0
|  |  | Greader 1 | HM |  |  |  | 0% | 1106 | 0.008 | 1 | 0 | 789879.972 | 0 | [7 empty] | 0
SUB TOTAL JALAN | [13 empty] | 0 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0
Jembatan
|  | Jembatan Permanen | Upah PHL | HK |  |  |  | 0% |  | 1 | 1 | 0 | 169122.6111 | 0 | [7 empty] | 0
|  |  | Bahan Jembatan Permanen 1 | Unit |  |  |  | 0% |  | 1 | 1 | 0 | 80525500 | 0 | [7 empty] | 0
|  |  | Jembatan 1 Meter | Unit |  |  |  | 0% | 6 | 1 | 1 | 0 | 76865250 | 0 | [7 empty] | 0
|  |  | Jembatan 3 x 4 Meter | Unit |  |  |  | 0% | 1 | 1 | 1 | 0 | 138357450 | 0 | [7 empty] | 0
|  |  | Jembatan 4 x 4 Meter | Unit |  |  |  | 0% | 4 | 1 | 1 | 0 | 138357450 | 0 | [7 empty] | 0
|  |  | Jembatan 4 x 6 Meter | Unit |  |  |  | 0% | 4 | 1 | 1 | 0 | 169103550 | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  | 0
|  |  | Jembatan 4 x 8 Meter | Unit |  |  |  | 0% | 1 | 1 | 1 | 0 | 199849650 | 0 | [7 empty] | 0
|  |  | HDPE Culvert 1.0 X6 Triplewall | Unit |  |  |  | 0% | 1 | 1 | 1 | 0 | 62689646.25 | 0 | [7 empty] | 0
|  |  | HDPE Culvert 1.8X6 Triplewall | Unit |  |  |  | 0% | 1 | 1 | 1 | 0 | 100303434 | 0 | [7 empty] | 0
|  |  | HDPE Culvert 2.3X6 Triplewall | Unit |  |  |  | 0% |  | 1 | 1 | 0 | 126258660 | 0 | [7 empty] | 0
|  |  | Box Culvert 1 Meter |  |  |  |  | 0% | 2 | 1 | 1 | 0 | 62689646.25 | 0 | [7 empty] | 0
|  |  | Excavator 1 | HM |  |  |  | 0% | 20 | 6 | 1 | 0 | 805655.3969 | 0 | [7 empty] | 0
|  |  | TLB 1 | HM |  |  |  | 0% | 20 | 7 | 1 | 0 | 751814.0477 | 0 | [7 empty] | 0
|  | Jembatan Semi Permanen | Upah PHL | HK | [6 empty] | 1 | [10 empty] | 0
|  |  | Bahan Jembatan Semi Permanen 1 | Unit | [6 empty] | 1 | [10 empty] | 0
|  |  | Excavator 1 | HM | [5 empty] | 10 | 1 | [10 empty] | 0
|  | Gorong-gorong 40 cm | Upah PHL | HK |  |  | Unit | 0% | 11 | 2 | 1 | 0 | 169122.6111 | 0 | [7 empty] | 0
|  |  | Gorong-gorong 40 cm | Unit |  |  | Unit | 0% | 11 | 6 | 1 | 0 | 532400 | 0 | [7 empty] | 0
|  |  | TLB 1 | HM |  |  | Unit | 0% | 11 | 5 | 1 | 0 | 751814.0477 | 0 | [7 empty] | 0
|  | Gorong-gorong 60 CM | Upah PHL | HK |  |  | Unit | 0% | 5 | 2 | 1 | 0 | 169122.6111 | 0 | [7 empty] | 0
|  |  | Gorong-gorong 60 cm | Unit |  |  | Unit | 0% | 5 | 6 | 1 | 0 | 732050 | 0 | [7 empty] | 0
|  |  | TLB 1 | HM |  |  | Unit | 0% | 5 | 5 | 1 | 0 | 751814.0477 | 0 | [7 empty] | 0
|  | Gorong-gorong 80 CM | Upah PHL | HK |  |  | Unit | 0% | 3 | 2 | 1 | 0 | 169122.6111 | 0 | [7 empty] | 0
|  |  | Gorong-gorong 80 cm | Unit |  |  | Unit | 0% | 3 | 6 | 1 | 0 | 865150 | 0 | 752456.25 | 0 | 790079.0625 | 0 | #DIV/0! | 0 |  | 0
|  |  | TLB 1 | HM |  |  | Unit | 0% | 3 | 5 | 1 | 0 | 751814.0477 | 0 | 605415.3032 | 0 | 629631.9153 | 0 | #DIV/0! | 0 |  | 0
SUB TOTAL JEMBATAN & GORONG-GORONG | [13 empty] | 0 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0
Parit
|  | Parit 4 X 4 | Upah PHL | HK | [6 empty] | 1
|  |  | Excavator 1 | HM | [5 empty] | 0.01 | 1
1
|  | Parit 2 X 2 | Upah PHL | HK | [6 empty] | 1
|  |  | Excavator 1 | HM | [5 empty] | 0.033333 | 1
1
|  | Parit 1 X 1 | Upah PHL | HK | [5 empty] | 0.033333 | 1
|  |  | Excavator 1 | HM | [5 empty] | 0.016667 | 1
1
|  | Pintu Air | Upah PHL | HK | [6 empty] | 1
|  |  | Material Pintu Air 1 | Unit | [6 empty] | 1
|  |  | Excavator 1 | HM | [6 empty] | 1
| Perbatasan Pringgan |  | Upah PHL | HK | [6 empty] | 1
|  |  | Greader 1 | HM | [5 empty] | 0.002 | 1
|  |  | Excavator 1 | HM | [6 empty] | 1
| Galangan Api |  | Upah PHL | HK | [6 empty] | 1
1
| Barak Karyawan / Pondok Hujan |  | Upah PHL | HK | [6 empty] | 1
|  |  | Material Pondok Hujan | Unit | [6 empty] | 1
1
SUB TOTAL PEMELIHARAAN PRASARANA | [13 empty] | 0 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0
PENGAWETAN TANAH
| Tapak Kuda |  | Upah PHL | HK |  |  |  | 0% | 26122.88 | 0.33333 | 1 | 0 | 169122.6111 | 0 | [7 empty] | 0
[11 empty] | 1 | [10 empty] | 0
|  | Tapak Timbun | Upah PHL | HK |  |  |  | 0% | 26122.88 | 0.33333 | 1 | 0 | 169122.6111 | 0 | [7 empty] | 0
1
| Rorak / Benteng |  | Upah PHL | HK | [5 empty] | 0.33333 | 1
1
| Kontur |  | Upah PHL | HK | [6 empty] | 1
1
SUB TOTAL PENGAWETAN TANAH | [13 empty] | 0 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0
PENGENDALIAN HAMA DAN PENYAKIT
| Hama Tikus |  | Upah PHL | HK |  |  | Ha | 100% | 45.36 | 0.5 | 3 | 68.04 | 180115.5808 | 12255064.1189 | 179635.8643 | 12222424.2083 | 197599.4508 | 13444666.6292 | 185783.632 | 12640718.3188 |  | 270173.3712
|  |  | Rodentisida | Kg |  |  | Ha | 100% | 45.36 | 0.186 | 3 | 25.3109 | 39674.124 | 1004186.9917 | 43184.2358 | 1093031.0103 | 46207.1323 | 1169543.181 | 43021.8307 | 1088920.3943 |  | 22138.1612
SUB TOTAL HAMA TIKUS | [13 empty] | 13259251.1105 |  | 13315455.2186 | [5 empty] | 292311.5324 | 1.561
| Hama Babi |  | Upah PHL | HK
| Hama Ulat Api |  | Upah PHL | HK |  |  | Ha | 10% | 45.36 | 0.1 | 6 | 2.7216 | 180115.5808 | 490202.5648 | 179635.8643 | 488896.9683 | 197599.4508 | 537786.6652 | 185783.632 | 505628.7328 |  | 10806.9348
|  |  | Decis | Liter |  |  | Ha | 10% | 45.36 | 0.1 | 1 | 0.4536 | 130180.7194 | 59049.9743 | 131202.1053 | 59513.275 | 140386.2527 | 63679.2042 | 133923.0258 | 60747.4845 |  | 1301.8072
|  |  | Premi Extra Fooding | Liter |  |  | Ha | 10% | 45.36 | 0.1 | 6 | 2.7216 | 4759.9255 | 12954.6132 | 4849.8912 | 13199.4639 | 5237.8825 | 14255.421 | 4949.2331 | 13469.8327 |  | 285.5955
|  |  | Celemek | Buah | 4 |  | Ha | 10% | 45.36 | 0.01 | 1 | 0.04536 | 52072.2878 | 2361.999 | 53966.0621 | 2447.9006 | 58283.347 | 2643.7326 | 54773.899 | 2484.5441 |  | 52.0723
|  |  | Sprayer (Inter) |  |  |  |  | 10% | 45.36 | 0.00625 | 1 | 0.02835 | 1660951.0022 | 47087.9609 | [7 empty] | 1038.0944
|  |  | Masker Chemical |  | 12 |  |  | 10% | 45.36 | 0.03 | 1 | 0.13608 | 17017.0875 | 2315.6853 | [7 empty] | 51.0513
|  |  | Kaca mata |  | 1 |  |  | 10% | 45.36 | 0.0025 | 1 | 0.01134 | 45563.2518 | 516.6873 | [7 empty] | 11.3908
|  |  | Sarung Tangan Karet |  | 2 |  |  | 10% | 45.36 | 0.005 | 1 | 0.02268 | 39054.2158 | 885.7496 | [7 empty] | 19.5271
|  |  | Sepatu Boots |  | 1 |  |  | 10% | 45.36 | 0.0025 | 1 | 0.01134 | 104144.5755 | 1180.9995 | [7 empty] | 26.0361
SUB TOTAL HAMA ULAT API | [13 empty] | 616556.2338 |  | 564057.6078 | [5 empty] | 13592.5096 | 0.072587
| Rayap |  | Upah PHL | HK | [5 empty] | 0.5 | 1
|  |  | Furadan | Kg | [5 empty] | 1.92 | 1
| Hama Lainnya (Oryctes) |  | Upah PHL | HK |  |  | Ha | 0% | 45.36 | 0.25 | 24 | 0 | 169122.6111 | 0 | 179635.8643 | 0 | 197599.4508 | 0 | #DIV/0! | 0 |  | 0
|  |  | Pheromone | Sct |  |  | Ha | 0% | 45.36 | 0.5 | 6 | 0 | 85441.0599 | 0 | 90416.9937 | 0 | 96746.1833 | 0 | #DIV/0! | 0 |  | 0
|  |  | Ferotrap | Buah |  |  | Ha | 0% | 45.36 | 0.5 | 3 | 0 | 57881.25 | 0 | 62985.6 | 0 | 68024.448 | 0 | #DIV/0! | 0 |  | 0
|  |  | Upah PHL | HK |  |  | Ha | 100% | 45.36 | 0.25 | 12 | 136.08 | 180115.5808 | 24510128.2378
|  |  | Premi Extra Fooding | HK |  |  | Ha | 100% | 45.36 | 0.25 | 12 | 136.08 | 4759.9255 | 647730.6617
|  |  | Celemek | Buah | 4 | X | Ha | 100% | 45.36 | 1 | 2 | 90.72 | 52072.2878 | 4723997.9447
|  |  | Sprayer (Inter) | Buah |  |  |  | 100% | 45.36 | 0.00625 | 1 | 0.2835 | 1660951.0022 | 470879.6091
|  |  | Masker Chemical | Buah | 12 | X | Ha | 100% | 45.36 | 1 | 2 | 90.72 | 17017.0875 | 1543790.178
|  |  | Kaca mata | Buah | 1 | X | Ha | 100% | 45.36 | 1 | 2 | 90.72 | 45563.2518 | 4133498.2016
|  |  | Sarung Tangan Karet | Buah | 2 | X | Ha | 100% | 45.36 | 1 | 2 | 90.72 | 39054.2158 | 3542998.4585
|  |  | Sepatu Boots | Buah | 1 | X | Ha | 100% | 45.36 | 1 | 1 | 45.36 | 104144.5755 | 4723997.9447
|  |  | CYPERMETHRIN | Liter |  |  | Ha | 100% | 45.36 | 0.09108 | 12 | 49.5767 | 61928.8279 | 3070224.7933
|  |  | Upah PHL | HK |  |  |  | 100% | 45.36 | 0.25 | 24 | 272.16 | 180115.5808 | 49020256.4755 | [7 empty] | 1080693.4849
|  |  | Marshal | KG |  |  |  | 100% | 45.36 | 0.68 | 24 | 740.2752 | 37492.0472 | 27754432.7246 | [6 empty] | 5 gram/Pokok/2 Minggu | 611870.21
|  |  | Sepatu Boots | Buah | 1 | X | Ha | 100% | 45.36 | 1 | 1 | 45.36 | 104144.5755 | 4723997.9447 | [7 empty] | 104144.5755
SUB TOTAL PENGENDALIAN ORYCTES | [13 empty] | 128865933.1741 |  | 564057.6078 | [5 empty] | 2840959.7261 | 15.1714
| Busuk Batang |  | Upah PHL | HK
|  |  | Marfu | Liter
| Batang/Crown Disease |  | Upah PHL | HK | [5 empty] | 11.5 | 1
|  |  | Dithan | Ltr | [5 empty] | 0.272 | 1
|  |  | Kuproxite | Kg | [5 empty] | 0.136 | 1
| Penyakit Lainnya |  | Upah PHL | HK
SUB TOTAL PENGENDALIAN HAMA & PENYAKIT | [13 empty] | 142741740.5185 |  | 564057.6078 | [5 empty] | 3146863.768 | 16.805
PEMUPUKAN KELAPA SAWIT
Anorganik
|  | Hayati | Upah PHL | HK |  |  | Ha | 0% | 45.36 | 0.5 | 1 | 0 | 169122.6111 | 0 | 179635.8643 | 0 | 197599.4508 | 0 | #DIV/0! | 0 |  | 0
|  | Umur 28 Bulan=750 gram | Upah PHL Until Pupuk | HK |  |  | Ha | 0% | 45.36 | 0.18 | 1 | 0 | 169122.6111 | 0 | 179635.8643 | 0 | 197599.4508 | 0 | #DIV/0! | 0 |  | 0
|  |  | Premi Extra Fooding | HK |  |  | Ha | 0% | 45.36 | 0.5 | 1 | 0 | 4469.4136 | 0 | 4849.8912 | 0 | 5237.8825 | 0 | #DIV/0! | 0 |  | 0
|  |  | Takaran Pupuk | Buah | 1 | X | Ha | 0% | 45.36 | 0.0020833 | 1 | 0 | 5788.125 | 0 | 6298.56 | 0 | 6802.4448 | 0 | #DIV/0! | 0 |  | 0
|  |  | Celemek | Buah | 4 | X | Ha | 0% | 45.36 | 6.25e-05 | 1 | 0 | 49592.655 | 0 | 53966.0621 | 0 | 58283.347 | 0 | #DIV/0! | 0 |  | 0
|  |  | Masker Chemical | Buah | 12 | X | Ha | 0% | 45.36 | 0.0001875 | 1 | 0 | 16206.75 | 0 | 17635.968 | 0 | 19046.8454 | 0 | #DIV/0! | 0 |  | 0
|  |  | Sarung Tangan Karet | Buah | 2 | X | Ha | 0% | 45.36 | 3.125e-05 | 1 | 0 | 37194.4913 | 0 | 40474.5466 | 0 | 43712.5103 | 0 | #DIV/0! | 0 |  | 0
|  |  | Sepatu Boots | Buah | 1 | X | Ha | 0% | 45.36 | 1.5625e-05 | 1 | 0 | 99185.31 | 0 | 107932.1242 | 0 | 116566.6941 | 0 | #DIV/0! | 0 |  | 0
|  |  | Hayati | Kg |  |  | Kg/Ha | 0% | 45.36 | 102 | 1 | 0 | 5556.6 | 0 | 7126.8395 | 0 | 7839.5235 | 0 | #DIV/0! | 0 |  | 0
SUB TOTAL PEMUPUKKAN HAYATI | [13 empty] | 0 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0
|  | - Dolomite | Upah PHL | HK |  |  | Ha | 100% | 45.36 | 0.5 | 3 | 68.04 | 180115.5808 | 12255064.1189 | 179635.8643 | 12222424.2083 | 197599.4508 | 13444666.6292 | 185783.632 | 12640718.3188 |  | 270173.3712
|  | Umur 28 Bulan=575 gram | Upah PHL Until Pupuk | HK |  |  | Ha | 100% | 45.36 | 0.18 | 3 | 24.4944 | 180115.5808 | 4411823.0828 | 179635.8643 | 4400072.715 | 197599.4508 | 4840079.9865 | 185783.632 | 4550658.5948 |  | 97262.4136
|  | Umur 32 Bulan=750 gram | Premi Extra Fooding | HK |  |  | Ha | 100% | 45.36 | 0.5 | 3 | 68.04 | 4759.9255 | 323865.3308 | 4849.8912 | 329986.5972 | 5237.8825 | 356385.525 | 4949.2331 | 336745.8177 |  | 7139.8882
|  | Umur 36 Bulan=750 gram | Takaran Pupuk | Buah | 1 | X | Ha | 100% | 45.36 | 0.00010417 | 3 | 0.014175 | 6077.5312 | 86.149 | 6298.56 | 89.2821 | 6802.4448 | 96.4247 | 6392.8454 | 90.6186 |  | 1.8992
|  |  | Celemek | Buah | 4 | X | Ha | 100% | 45.36 | 0.00041667 | 3 | 0.0567 | 52072.2878 | 2952.4987 | 53966.0621 | 3059.8757 | 58283.347 | 3304.6658 | 54773.899 | 3105.6801 |  | 65.0904
|  |  | Masker Chemical | Buah | 12 | X | Ha | 100% | 45.36 | 0.00125 | 3 | 0.1701 | 17017.0875 | 2894.6066 | 17635.968 | 2999.8782 | 19046.8454 | 3239.8684 | 17899.967 | 3044.7844 |  | 63.8141
|  |  | Sarung Tangan Karet | Buah | 2 | X | Ha | 100% | 45.36 | 0.00020833 | 3 | 0.02835 | 39054.2158 | 1107.187 | 40474.5466 | 1147.4534 | 43712.5103 | 1239.2497 | 41080.4242 | 1164.63 |  | 24.4089
|  |  | Sepatu Boots | Buah | 1 | X | Ha | 100% | 45.36 | 0.00010417 | 3 | 0.014175 | 104144.5755 | 1476.2494 | 107932.1242 | 1529.9379 | 116566.6941 | 1652.3329 | 109547.7979 | 1552.84 |  | 32.5452
|  |  | DOLOMITE | Kg |  |  | Kg/Ha | 100% | 45.36 | 282.2 | 1 | 12800.592 | 1057.4904 | 13536503.6343 | 1157.97 | 14822701.5182 | 1273.767 | 16304971.6701 | 1163.0758 | 14888058.9409 |  | 298423.8015
SUB TOTAL PEMUPUKKAN DOLOMIT | [13 empty] | 30535772.8575 |  | 31784011.466 | [5 empty] | 673187.2323 | 3.595
|  | -NPK 12-12-17-2+0,65B | Upah PHL | HK |  |  | Ha | 100% | 45.36 | 0.5 | 3 | 68.04 | 180115.5808 | 12255064.1189 | 179635.8643 | 12222424.2083 | 197599.4508 | 13444666.6292 | 185783.632 | 12640718.3188 |  | 270173.3712
|  | Umur 28 Bulan=1875 gram | Upah PHL Until Pupuk | HK |  |  | Ha | 100% | 45.36 | 0.18 | 3 | 24.4944 | 180115.5808 | 4411823.0828 | 179635.8643 | 4400072.715 | 197599.4508 | 4840079.9865 | 185783.632 | 4550658.5948 |  | 97262.4136
|  | Umur 32 Bulan=950 gram | Premi Extra Fooding | HK |  |  | Ha | 100% | 45.36 | 0.5 | 3 | 68.04 | 4759.9255 | 323865.3308 | 4849.8912 | 329986.5972 | 5237.8825 | 356385.525 | 4949.2331 | 336745.8177 |  | 7139.8882
|  | Umur 36 Bulan=2075 gram | Takaran Pupuk | Buah | 1 | X | Ha | 100% | 45.36 | 0.0020833 | 3 | 0.2835 | 6077.5312 | 1722.9801 | 6298.56 | 1785.6418 | 6802.4448 | 1928.4931 | 6392.8454 | 1812.3717 |  | 37.9846
|  |  | Celemek | Buah | 4 | X | Ha | 100% | 45.36 | 0.0083333 | 3 | 1.134 | 52072.2878 | 59049.9743 | 53966.0621 | 61197.5144 | 58283.347 | 66093.3156 | 54773.899 | 62113.6014 |  | 1301.8072
|  |  | Masker Chemical | Buah | 12 | X | Ha | 100% | 45.36 | 0.025 | 3 | 3.402 | 17017.0875 | 57892.1317 | 17635.968 | 59997.5631 | 19046.8454 | 64797.3682 | 17899.967 | 60895.6877 |  | 1276.2816
|  |  | Sarung Tangan Karet | Buah | 2 | X | Ha | 100% | 45.36 | 0.0041667 | 3 | 0.567 | 39054.2158 | 22143.7404 | 40474.5466 | 22949.0679 | 43712.5103 | 24784.9933 | 41080.4242 | 23292.6005 |  | 488.1777
|  |  | Sepatu Boots | Buah | 1 | X | Ha | 100% | 45.36 | 0.0020833 | 3 | 0.2835 | 104144.5755 | 29524.9872 | 107932.1242 | 30598.7572 | 116566.6941 | 33046.6578 | 109547.7979 | 31056.8007 |  | 650.9036
|  |  | NPK 12-12-17-2+TE | Kg |  |  | Kg/Ha | 100% | 45.36 | 666.4 | 1 | 30227.904 | 7478.4022 | 226056423.8695 | 8188.9775 | 247535625.7282 | 9007.8753 | 272289188.301 | 8225.085 | 248627079.2995 |  | 4983607.2282
SUB TOTAL PEMUPUKKAN NPK 12 | [13 empty] | 243217510.2156 |  | 311271350.7774 | [5 empty] | 5361938.0559 | 28.6341
|  | - Borate | Upah PHL | HK |  |  | Ha | 100% | 45.36 | 0.2 | 1 | 9.072 | 180115.5808 | 1634008.5492 | [7 empty] | 36023.1162
|  | Umur 36 Bulan=50 gram | Upah PHL Until Pupuk | HK |  |  | Ha | 100% | 45.36 | 0.18 | 1 | 8.1648 | 180115.5808 | 1470607.6943 | [7 empty] | 32420.8045
|  |  | Premi Extra Fooding | HK |  |  | Ha | 100% | 45.36 | 0.2 | 1 | 9.072 | 4759.9255 | 43182.0441 | [7 empty] | 951.9851
|  |  | Takaran Pupuk | Buah | 1 | X | Ha | 100% | 45.36 | 0.00083333 | 1 | 0.0378 | 6077.5312 | 229.7307 | [7 empty] | 5.0646
|  |  | Celemek | Buah | 4 | X | Ha | 100% | 45.36 | 0.0033333 | 1 | 0.1512 | 52072.2878 | 7873.3299 | [7 empty] | 173.5743
|  |  | Masker Chemical | Buah | 12 | X | Ha | 100% | 45.36 | 0.01 | 1 | 0.4536 | 17017.0875 | 7718.9509 | [7 empty] | 170.1709
|  |  | Sarung Tangan Karet | Buah | 2 | X | Ha | 100% | 45.36 | 0.0016667 | 1 | 0.0756 | 39054.2158 | 2952.4987 | [7 empty] | 65.0904
|  |  | Sepatu Boots | Buah | 1 | X | Ha | 100% | 45.36 | 0.00083333 | 1 | 0.0378 | 104144.5755 | 3936.665 | [7 empty] | 86.7871
|  |  | Borate | Kg |  |  | Kg/Ha | 100% | 45.36 | 6.8 | 1 | 308.448 | 13516.4295 | 4169115.6464 | [7 empty] | 91911.7206
SUB TOTAL PEMUPUKKAN BORATE | [13 empty] | 7339625.1091 |  | 558806976.5056 | [5 empty] | 161808.3137 | 0.8641
| Janjang Kosong |  | Upah PHL | HK |  |  |  | 100% | 45.36 | 11.2 | 1 | 508.032 | 180115.5808 | 91504478.7543 | [7 empty] | 2017294.5052
|  |  | Angkutan JJK 1 | Ton |  |  |  | 100% | 45.36 | 23.12 | 1 | 1048.7232 | 95432.7 | 100082486.5286 | [6 empty] | 170 Kg/Pkk | 2206404.024
|  |  | Angkong | Buah |  |  |  | 100% | 45.36 | 0.0167 | 1 | 0.75751 | 653311.5148 | 494891.3122 | [7 empty] | 10910.3023
|  |  | Gancu | Buah |  |  |  | 100% | 45.36 | 0.0167 | 1 | 0.75751 | 0 | [8 empty] | 0
|  |  | Sepatu Boots | Buah |  |  |  | 100% | 45.36 | 0.0167 | 1 | 0.75751 | 104144.5755 | 78890.7657 | [7 empty] | 1739.2144
| Aplikasi Abu Boiler |  | Upah PHL | HK |  |  |  | 25% | 45.36 | 2.5 | 1 | 28.35 | 180115.5808 | 5106276.7162 | 158800.5738 | 4501996.2672 | 163305.3312 | 4629706.1395 | 167407.1619 | 4745993.041 |  | 112572.238
|  |  | Angkutan JJK 1 | Ton |  |  |  | 25% | 45.36 | 0.68 | 1 | 7.7112 | 95432.7 | 735900.6362 | 78870 | 608182.344 | 52349.44 | 403677.0017 | 75550.7133 | 582586.6607
|  |  | Angkong | Buah |  |  |  | 20% | 45.36 | 0.0167 | 1 | 0.1515 | 653311.5148 | 98978.2624 | 592572.8025 | 89776.2018 | 626917.8384 | 94979.5571 | 624267.3852 | 94578.0071
|  |  | Gancu | Buah |  |  |  | 0% |  | 0.0167 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 |  | 0
|  |  | Sepatu Boots | Buah |  |  |  | 25% | 45.36 | 0.0167 | 1 | 0.18938 | 104144.5755 | 19722.6914 | 94462.2 | 17889.0625 | 99937.152 | 18925.898 | 99514.6425 | 18845.884 |  | 434.8036
SUB TOTAL JANJANG KOSONG | [13 empty] | 192160747.3608 |  | 558806976.5056 | [5 empty] | 4236348.0459 | 22.6231
| Mill Effluent (Limbah Pabrik) |  | Upah PHL | HK
0
| Pemupukan Lainnya |  | Upah PHL | HK
| Pengangkutan Pupuk Intern |  | Upah BM Pupuk Intern | HK |  |  | Ton | 100% | 43.3369 | 1 | 1 | 43.3369 | 25086.0938 | 1087154.6438 | 24564.384 | 1064545.3338 | 26529.5347 | 1149708.9605 | 25393.3375 | 1100469.646 |  | 23967.2541
|  |  | Farm Traktor 1 | HM |  |  | Ton | [11 empty] | #DIV/0!
|  |  | Angkutan Pupuk 1 | Ton |  |  | Ton | 100% | 43.3369 | 1 | 1 | 43.3369 | 96364.4 | 4176138.6064 | 55793.2544 | 2417909.1415 | 58024.9846 | 2514625.5072 | 70060.8797 | 3036224.4184 |  | 92066.5478
| Pengangkutan Pupuk Ekstern |  | Upah BM Pupuk Ekstern | HK |  |  | Ton | 100% | 43.3369 | 1 | 1 | 43.3369 | 41166.9232 | 1784048.6462 | 40310.784 | 1746946.1888 | 43535.6467 | 1886701.8839 | 41671.118 | 1805898.9063 |  | 39330.8784
|  |  | Angkutan Pupuk 2 | Ton |  |  | Ton |  | 43.3369 | 1 | 1 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
SUB TOTAL PENGANGKUTAN PUPUK | [13 empty] | 7047341.8964 |  | 564036377.1697 | [5 empty] | 155364.6803 | 0.82969
SUB TOTAL PEMUPUKKAN KELAPA SAWIT | [13 empty] | 480300997.4394 |  | 569265777.8338 | [5 empty] | 10588646.328 | 56.546
PEMUPUKAN KACANGAN
| Anorganik |  | Upah PHL | HK | [5 empty] | 1 | 1
|  |  | Urea | Kg | [5 empty] | 25 | 1
| Pemupukan Lainnya |  | Upah PHL | HK
| Pengangkutan Pupuk Intern |  | Upah BM Pupuk Intern | Ton | [5 empty] | 1 | 1
|  |  | Farm Traktor 1 | HM | [5 empty] | 0.5 | 1
|  |  | Angkutan Pupuk 1 | Ton | [5 empty] | 1 | 1
| Pengangkutan Pupuk Ekstern |  | Upah BM Pupuk Ekstern | Ton | [5 empty] | 1 | 1
|  |  | Angkutan Pupuk 1 | Ton | [5 empty] | 1 | 1
PENGAWASAN DAN ADMINISTRASI | [16 empty] | 0 | 0
| Pengawasan |  | Upah PHL | HK |  |  | Ha | 100% | 45.36 | 0.2 | 12 | 108.864 | 180115.5808 | 19608102.5902 | 179635.8643 | 19555878.7333 | 197599.4508 | 21511466.6067 | 185783.632 | 20225149.3101 |  | 432277.394
|  |  | Unit Manager 1 | KM |  |  | Ha | 0% | 45.36 | 1 | 12 | 0 | 3036.7479 | 0 | 2892.1408 | 0 | 3036.7479 | 0 | #DIV/0! | 0 |  | 0
|  |  | Unit Askep 1 | KM |  |  | Ha | 100% | 45.36 | 1 | 12 | 544.32 | 1474.4455 | 802570.1998 | 1404.2339 | 764352.5713 | 1474.4455 | 802570.1998 | 1451.0416 | 789830.9903 |  | 17693.3466
| Administrasi |  | Upah PHL | HK |  |  | Ha | 100% | 45.36 | 0.05 | 12 | 27.216 | 180115.5808 | 4902025.6476 | 179635.8643 | 4888969.6833 | 197599.4508 | 5377866.6517 | 185783.632 | 5056287.3275 |  | 108069.3485
|  |  | ATK | Set |  |  | Ha | 100% | 45.36 | 0.08 | 12 | 43.5456 | 24310.125 | 1058598.9792 | 25194.24 | 1097098.2973 | 27209.7792 | 1184866.1611 | 25571.3814 | 1113521.1459 |  | 23337.72
SUB TOTAL PENGAWASAN DAN ADMINISTRASI | [13 empty] | 26371297.4168 |  | 26306299.2853 | [5 empty] | 581377.809 | 3.1047
GRAND TOTAL JUMLAH BIAYA TBM 3 | [13 empty] | 849398966.3319 |  | 52612598.5706 | [5 empty] | 18725726.771 | 100
[20 empty] | 10254549.163 | TBM2
[20 empty] | 8517978.3933 | TBM1
[20 empty] | #REF! | TB
[20 empty] | #REF! | LCC
[20 empty] | 14390858.77 | LC
#REF!