## RKP
RENCANA KERJA PROYEK ( RKP )
PT Buana Karya Bhakti
Kebun Inti BKB
Tahun Tanam Tanaman 1998 & 1999
LUAS : |  | 192,08 Ha | Periode Proyek : 2025 s.d 2029
No. | Pekerjaan |  | Rencana |  | Unit | TAHUN I ( 2026 ) | [9 empty] | TAHUN II ( 2027 ) | [9 empty] | TAHUN III ( 2028 ) | [9 empty] | TAHUN IV ( 2029 )
|  |  | Proyek 4 Tahun |  |  | Catur Wulan 1 |  | Catur Wulan 2 |  | Catur Wulan 3 |  | Jumlah Tahun I |  | Jumlah S/d Tahun I |  | Catur Wulan 1 |  | Catur Wulan 2 |  | Catur Wulan 3 |  | Jumlah Tahun II |  | Jumlah S/d Tahun II |  | Catur Wulan 1 |  | Catur Wulan 2 |  | Catur Wulan 3 |  | Jumlah Tahun III |  | Jumlah S/d Tahun III |  | Catur Wulan 1 |  | Catur Wulan 2 |  | Catur Wulan 3 |  | Jumlah Tahun IV |  | Jumlah S/d Tahun IV
|  |  | Volume | Biaya | Cost | Fisik | Biaya | Fisik | Biaya | Fisik | Biaya | Fisik | Biaya | Fisik | Biaya | Fisik | Biaya | Fisik | Biaya | Fisik | Biaya | Fisik | Biaya | Fisik | Biaya | Fisik | Biaya | Fisik | Biaya | Fisik | Biaya | Fisik | Biaya | Fisik | Biaya | Fisik | Biaya | Fisik | Biaya | Fisik | Biaya | Fisik | Biaya | Fisik | Biaya
|  |  | ( Ha ) | ( Rp ) | ( Rp / Ha ) | ( Ha ) | ( Rp ) | ( Ha ) | ( Rp ) | ( Ha ) | ( Rp ) | ( Ha ) | ( Rp ) | ( Ha ) | ( Rp ) | ( Ha ) | ( Rp ) | ( Ha ) | ( Rp ) | ( Ha ) | ( Rp ) | ( Ha ) | ( Rp ) | ( Ha ) | ( Rp ) | ( Ha ) | ( Rp ) | ( Ha ) | ( Rp ) | ( Ha ) | ( Rp ) | ( Ha ) | ( Rp ) | ( Ha ) | ( Rp ) | ( Ha ) | ( Rp ) | ( Ha ) | ( Rp ) | ( Ha ) | ( Rp ) | ( Ha ) | ( Rp ) | ( Ha ) | ( Rp )
1 | Replanting TB |  | 192.08 | 10288400228.9168 | 53563099.9006 |  | 0 |  | 0 | 192.08 | 10288400228.9168 | 192.08 | 10288400228.9168 | 192.08 | 10288400228.9168 | [8 empty] | 192.08 | 10288400228.9168 | [8 empty] | 192.08 | 10288400228.9168 | [8 empty] | 192.08 | 10288400228.9168
2 | Pemeliharaan TBM-1 |  | 192.08 | 1783568680.1945 | 9285551.2297 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 96.04 | 891784340.0973 | 96.04 | 891784340.0973 | 192.08 | 1783568680.1945 | 192.08 | 1783568680.1945 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 192.08 | 1783568680.1945 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 192.08 | 1783568680.1945
3 | Pemeliharaan TBM-2 |  | 192.08 | 2393919562.0735 | 12463138.0783 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64.0267 | 797973187.3578 | 64.0267 | 797973187.3578 | 64.0267 | 797973187.3578 | 192.08 | 2393919562.0735 | 192.08 | 2393919562.0735 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 192.08 | 2393919562.0735
4 | Pemeliharaan TBM-3 |  | 192.08 | 4007840440.8088 | 20865475.0146 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64.0267 | 1335946813.6029 | 64.0267 | 1335946813.6029 | 64.0267 | 1335946813.6029 | 192.08 | 4007840440.8088 | 192.08 | 4007840440.8088
GRAND TOTAL BIAYA |  |  | 192.08 | 18473728911.9937 | 96177264.2232 |  | 0 |  | 0 |  | 10288400228.9168 |  | 10288400228.9168 |  | 10288400228.9168 |  | 0 |  | 891784340.0973 |  | 891784340.0973 |  | 1783568680.1945 |  | 12071968909.1113 |  | 797973187.3578 |  | 797973187.3578 |  | 797973187.3578 |  | 2393919562.0735 |  | 14465888471.1848 |  | 1335946813.6029 |  | 1335946813.6029 |  | 1335946813.6029 |  | 4007840440.8088 |  | 18473728911.9937
Catatan:
*Biaya pemeliharaan kacangan setelah revisi dari gliphosate ke fluroxyphr sebagai pengganti bahan aktif ada penambahan biaya Rp 231.924 per Ha
Satui, 19 September 2025
[7 empty] | Disetujui Oleh ; | Diperiksa Oleh ; |  | Disusun Oleh ; | [32 empty] | Satui, 30 September 2025
[12 empty] | Diketahui Oleh ; | [9 empty] | Disetujui Oleh ; | [10 empty] | Diperiksa Oleh ; | [9 empty] | Disusun Oleh ;
Samsir Hadi
[7 empty] | Hairul Amri | A r i f |  | Samsir Hadi
[7 empty] | Direktur | Pjs. GM Agronomy |  | Askep Project Re-Planting & Reklamasi |  | Imam Satoto Yudiono | [9 empty] | Hairul Amri | [10 empty] | A r i f
[12 empty] | Direktur Utama | [9 empty] | Direktur | [10 empty] | Pjs. GM Agronomy | [9 empty] | Askep Project Re-Planting & Reklamasi

## REKAP BIAYA
CECT | SERAK
140.98 | 51.1
192.08 | REKAPITULASI RENCANA BIAYA REPLANTING TB BKB INTI TAHUN TANAM 1998 & 1999 | [8 empty] | REKAPITULASI RENCANA BIAYA TBM 01 BKB INTI TAHUN TANAM 1998 & 1999 | [6 empty] | REKAPITULASI RENCANA BIAYA TBM 02 BKB INTI TAHUN TANAM 1998 & 1999 | [6 empty] | REKAPITULASI RENCANA BIAYA TBM 03 BKB INTI TAHUN TANAM 1998 & 1999
| RENCANA ANGGARAN TANAM BARU | [8 empty] | RENCANA ANGGARAN TBM 1 | [6 empty] | RENCANA ANGGARAN TBM 2 | [6 empty] | RENCANA ANGGARAN TBM 3
| No | Pekerjaan |  |  | Jumlah Rp | Total Rp | Rp/Ha | (%) |  | No | Pekerjaan |  | Jumlah Rp | Total Rp | Rp/Ha | Persentase (%) | No | Pekerjaan |  | Jumlah Rp | Total Rp | Rp/Ha | Persentase (%) | No | Pekerjaan |  | Jumlah Rp | Total Rp | Rp/Ha | Persentase (%)
| 1 | Pembukaan Lahan CECT | Pembukaan Lahan CECT | Identifikasi Blok | 5255329.7874 | 4503491171.7687 | 31944184.7905 | 43.7725 |  | 1 | Pembuatan Piringan & Titi Pasar Rintis | Pembuatan Piringan | 76597996.181 | 115854568.7825 | 603157.8966 | 6.4957 | 1 | Pemeliharaan Piringan Gawangan Manual & Chemist | Pemeliharaan Piringan Manual | 81551022.2539 | 431482015.9817 | 2246366.1807 | 18.0241 | 1 | Pembuatan TPH, Pemeliharaan Piringan Gawangan Manual & Chemist | Pembuatan TPH | 4679836.7208 | 638452491.3312 | 3323888.4388 | 15.9301
|  |  | Pembukaan Lahan CECT | Pengolahan Tanah (Ripping) | 825134914.4112 | [6 empty] | Pembuatan Titi Pasar Rintis | 39256572.6015 | [5 empty] | Pemeliharaan Piringan /Pasar Rintis(Chemist) | 113571095.0865 | [5 empty] | Pemeliharaan Piringan Manual | 86846763.5343
|  |  | Pembukaan Lahan CECT | Tumbang Chipping | 1390232839.9178 |  |  |  | 2112071980.9775 | 2 | Pemeliharaan Piringan Gawangan Manual & Chemist | Pemeliharaan Piringan Manual | 76578268.3055 | 288073072.9797 | 1499755.6902 | 16.1515 |  |  | Pemeliharaan Gawangan Manual | 130550684.3045 | [5 empty] | Pemeliharaan Piringan /Pasar Rintis(Chemist) | 125059021.8424
|  |  | Pembukaan Lahan CECT | Parit CECT | 970411450.7194 |  |  |  | 14981358.9231 |  |  | Pemeliharaan Piringan /Pasar Rintis(Chemist) | 29516605.4648 | [5 empty] | Pemeliharaan Gawangan Chemist | 105809214.3368 | [5 empty] | Pemeliharaan Pasar Rintis Manual | 173540111.7725
|  |  | Pembukaan Lahan CECT | Tutup Lubang CECT | 1141660530.2581 | [6 empty] | Pemeliharaan Gawangan Manual | 153093404.1694 |  |  |  | 2 | Pemberantasan Lalang | Spot Lalang | 25652169.5121 | 91352740.6572 | 475597.3587 | 3.816 |  |  | Pemeliharaan Gawangan Manual | 139027322.7881
|  |  | Pembukaan Lahan CECT | Lubang Tanam Mekanis Auger | 170796106.6748 | [6 empty] | Pemeliharaan Gawangan Chemist | 28884795.0401 | [5 empty] | Wipping | 48090994.9448 | [5 empty] | Pemeliharaan Gawangan Chemist | 109299434.6732
| 2 | Pembukaan Lahan Serak | Pembukaan Lahan Serak | Identifikasi Blok | 1904861.343 | 1114213859.814 | 21804576.513 | 10.8298 |  | 3 | Pemberantasan Lalang | Spot Lalang | 24162279.0301 | 89814716.5309 | 467590.1527 | 5.0357 |  |  | Transport Air | 17609576.2003 |  |  |  | 2 | Pemberantasan Lalang | Wipping | 51095728.702 | 69585783.7123 | 362275.0089 | 1.7362
|  |  | Pembukaan Lahan Serak | Pengolahan Tanah (Ripping) | 332309592.3376 |  |  |  | 6503123.1377 |  |  | Wipping | 48881412.5481 |  |  |  | 3 | Pemeliharaan Pokok | Kastrasi | 195849357.1518 | 273543566.7555 | 1424112.6966 | 11.4266 |  |  | Transport Air | 18490055.0103
|  |  | Pembukaan Lahan Serak | Tumbang Chipping | 598087443.8056 | [6 empty] | Transport Air | 16771024.9526 | [5 empty] | Penyisipan | 45074612.7152 |  |  |  | 3 | Pemeliharaan Pokok | Sanitasi | 69312727.9498 | 138811494.3185 | 722675.4182 | 3.4635
|  |  | Pembukaan Lahan Serak | Tutup Lubang | 120004733.9899 |  |  |  |  | 4 | Pemeliharaan Pokok | Penyisipan | 64138248.3993 | 131875402.2915 | 686564.9849 | 7.3939 |  |  | Survey dan Sensus | 32619596.8886 | [5 empty] | Kastrasi | 34760913.5686
|  |  | Pembukaan Lahan Serak | Lubang Tanam Mekanis Auger | 61907228.3379 | [6 empty] | Konsolidasi | 55408068.445 |  |  |  | 4 | Pemeliharaan Prasarana | Jalan Utama / Jalan Akses | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | Penyisipan | 0
| 3 | Penyemprotan Lalang Gulma & Pasar Rintis | Penyemprotan Lalang Gulma & Pasar Rintis | Penyemprotan Pasar Rintis | 76291984.9854 | 76291984.9854 | 397188.5932 | 0.74153 |  |  |  | Survey dan Sensus | 12329085.4472 | [5 empty] | Jalan Produksi | 0 | [5 empty] | Survey dan Sensus | 34737852.8001
|  |  | Penyemprotan Lalang Gulma & Pasar Rintis | Pemberantasan Lalang | 69784788.2007 | 69784788.2007 | 363311.0589 | 0.67829 |  | 5 | Pemeliharaan Prasarana | Jalan Utama / Jalan Akses | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | Jalan Koleksi | 0 |  |  |  | 4 | Pemeliharaan Prasarana | Jalan Utama / Jalan Akses | 120943041.8353 | 765033439.0214 | 3982889.6242 | 19.0884
| 4 | Pembuatan Sarana & Prasarana | Pembuatan Sarana & Prasarana | Pembuatan Parit Tersier (1x1) | 0 | 336624432.8729 | 0 | 3.2719 |  |  |  | Jalan Produksi | 0 | [5 empty] | Jalan Pringgan / Ring | 0 | [5 empty] | Jalan Produksi | 176103929.0328
|  |  | Pembuatan Sarana & Prasarana | Cuci Parit Alam (1x1) Parit Alam | 44955329.9205 |  | 234044.8247 |  |  |  |  | Jalan Koleksi | 0 | [5 empty] | Jalan Liung | 0 | [5 empty] | Jalan Koleksi | 9940521.0315
|  |  | Pembuatan Sarana & Prasarana | Cuci Parit Sekunder (2X2) Parit Alam | 59583908.9285 |  | 1292492.6015 |  |  |  |  | Jalan Pringgan / Ring | 0 | [5 empty] | Jembatan Permanen | 0 | [5 empty] | Jalan Pringgan / Ring | 157028971.3173
|  |  | Pembuatan Sarana & Prasarana | Pembuatan Kontur Teras | 232085194.0239 |  | 20908576.0382 |  |  |  |  | Jalan Liung | 0 | [5 empty] | Gorong-gorong 40 cm | 0 | [5 empty] | Jalan Liung | 31043155.1578
|  |  | Pembuatan Sarana & Prasarana | Pembuatan Pasar Pikul Mekanis | 0 |  | 0 |  |  |  |  | Jembatan Permanen | 0 | [5 empty] | Gorong-gorong 60 CM | 0 | [5 empty] | Jembatan Permanen | 253783444.367
| 5 | Tanam Kacangan | Tanam Kacangan | Penanaman Kacangan | 594626174.7221 | 1507939803.408 | 7850582.0669 | 14.6567 |  |  |  | Gorong-gorong 40 cm | 0 | [5 empty] | Gorong-gorong 80 CM | 0 | [5 empty] | Gorong-gorong 40 cm | 8610502.583
|  |  | Tanam Kacangan | Pembuatan Bedengan | 21275590.862 | [6 empty] | Gorong-gorong 60 CM | 0 |  |  |  | 6 | Pengawetan Tanah | Tapak Kuda | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | Gorong-gorong 60 CM | 4572709.8105
|  |  | Tanam Kacangan | Perakitan Instalasi Air | 6451237.9356 | [6 empty] | Gorong-gorong 80 CM | 0 | [5 empty] | Tapak Timbun | 0 | [5 empty] | Gorong-gorong 80 CM | 3007163.8863
|  |  | Tanam Kacangan | Pemeliharaan Weeding Atas | 8592229.3565 |  |  |  |  | 6 | Pengawetan Tanah | Tapak Kuda | 69138805.5551 | 138277611.1103 | 719895.9346 | 7.7529 | 7 | Pengendalian Hama dan Penyakit | Hama Tikus | 52777414.33 | 183493776.3177 | 955298.7105 | 7.665 | 6 | Pengawetan Tanah | Tapak Kuda | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Tanam Kacangan | PHPT Insek | 9179405.5273 | [6 empty] | Tapak Timbun | 69138805.5551 | [5 empty] | Hama Ulat Api | 2457942.892 | [5 empty] | Tapak Timbun | 0
|  |  | Tanam Kacangan | PHPT Fungi | 0 |  |  |  |  | 7 | Pengendalian Hama dan Penyakit | Hama Tikus | 49610580.962 | 159142692.0383 | 828522.9698 | 8.9227 |  |  | Hama (Oryctes) | 128258419.0958 |  |  |  | 7 | Pengendalian Hama dan Penyakit | Hama Tikus | 56147199.1471 | 330482356.1903 | 1720545.3779 | 8.2459
|  |  | Tanam Kacangan | Penyiraman Bibit | 8592229.3565 | [6 empty] | Hama Ulat Api | 3448080.8433 |  |  |  | 8 | Pemupukkan Kelapa Sawit | Pemupukkan Hayati | 0 | 1309086299.1674 | 6815318.0923 | 54.6838 |  |  | Hama Ulat Api | 2610849.2371
|  |  | Tanam Kacangan | Pemeliharaan Kacangan | 859222935.648 | [6 empty] | Hama (Oryctes) | 106084030.2329 | [5 empty] | Pemupukkan NPK 12-12-17-2+0,65B | 835719728.6637 | [5 empty] | Hama (Oryctes) | 271724307.8061
| 6 | Pemupukkan Kacangan | Pemupukkan Kacangan | Pemupukkan NPK Granule & RP | 146273263.5223 | 146273263.5223 | 761522.6131 | 1.4217 |  | 8 | Pemupukkan Kelapa Sawit | Pemupukkan NPK 12-12-17-2+0,65B | 625895570.7053 | 761874850.2191 | 3966445.4926 | 42.7163 |  |  | Pemupukkan Dolomite | 97842103.8838 |  |  |  | 8 | Pemupukkan Kelapa Sawit | Pemupukkan Hayati | 0 | 1953803826.68 | 10171823.3376 | 48.7495
| 7 | Angkutan Pupuk | Angkutan Pupuk | Angkutan Pupuk Intern | 2172198.7591 | 7207453.2801 | 37523.1845 | 0.070054 |  |  |  | Pemupukkan Dolomite | 104243363.5859 | [5 empty] | Pemupukkan Borate | 30016684.4001 | [5 empty] | Pemupukkan NPK 12-12-17-2+0,65B | 1029921061.7771
|  |  | Angkutan Pupuk | Angkutan Pupuk Ekstern | 5035254.521 | [6 empty] | Pemupukkan Borate | 19029669.431 | [5 empty] | Janjang Kosong | 326474692.3385 | [5 empty] | Pemupukkan Dolomite | 129305803.5819
| 8 | Tanam Pokok Sawit | Tanam Pokok Sawit | Memancang | 88665195.9648 | 2112550258.0318 | 10998283.3092 | 20.5333 |  |  |  | Janjang Kosong | 0 | [5 empty] | Pengangkutan Pupuk Intern | 13681341.0035 | [5 empty] | Pemupukkan Borate | 31080140.8942
|  |  | Tanam Pokok Sawit | Pupuk Lubang Tanam | 416024380.5826 | [6 empty] | Pengangkutan Pupuk Intern | 9070148.1807 | [5 empty] | Pengangkutan Pupuk Ekstern | 5351748.8777 | [5 empty] | Janjang Kosong | 736145784.9835
|  |  | Tanam Pokok Sawit | Penanaman Kelapa Sawit | 1607860681.4844 | [6 empty] | Pengangkutan Pupuk Ekstern | 3636098.3163 |  |  |  | 9 | Pengawasan dan Administrasi | Pengawasan | 81200873.5984 | 104961163.1941 | 546445.0395 | 4.3845 |  |  | Pengangkutan Pupuk Intern | 19796360.3118
| 9 | Pemupukkan Kelapa Sawit | Pemupukkan Kelapa Sawit | Pemupukkan Urea | 31464495.1172 | 31464495.1172 | 163809.3249 | 0.30582 |  | 9 | Pengawasan dan Administrasi | Pengawasan | 76288368.273 | 98655766.2423 | 513618.1083 | 5.5314 |  |  | Administrasi | 23760289.5957 | [5 empty] | Pengangkutan Pupuk Ekstern | 7554675.1316
| 10 | Pemeliharaan Pokok Sawit | Pemeliharaan Pokok Sawit | PHPT Tikus | 28644915.7546 | 55106910.3087 | 286895.618 | 0.53562 |  |  |  | Administrasi | 22367397.9693 |  |  |  | Total |  |  |  | 2393919562.0735 |  |  | 9 | Pengawasan dan Administrasi | Pengawasan | 86430379.8393 | 111671049.5551 | 581377.809 | 2.7863
|  |  | Pemeliharaan Pokok Sawit | PHPT Kumbang Tanduk | 500000 |  |  |  |  | Total |  |  |  | 1783568680.1945 |  |  | Rp/HA |  |  |  | 12463138.0783 |  |  |  |  | Administrasi | 25240669.7157
|  |  | Pemeliharaan Pokok Sawit | Buat Piringan | 0 |  |  |  |  | Rp/HA |  |  |  | 9285551.2297 | [9 empty] | Total |  |  |  | 4007840440.8088
|  |  | Pemeliharaan Pokok Sawit | Ganoderma | 5034454.5741 | [18 empty] | Rp/HA |  |  |  | 20865475.0146
|  |  | Pemeliharaan Pokok Sawit | Konsolidasi Pokok | 20927539.98
| 11 | Pengawasan & Administrasi | Pengawasan & Administrasi | Pengawasan | 254841639.9552 | 327451807.607 | 1704767.8447 | 3.1827
|  |  | Pengawasan & Administrasi | Administrasi | 72610167.6518
| Total |  |  |  |  | 10288400228.9168
| Rp/HA |  |  |  |  | 53563099.9006

## SI TB CECT
| CECT: | 140.98 | RENCANA BIAYA REPLANTING TANAM BARU DENGAN CECT
| Total: | 192.08
Pekerjaan |  |  |  | Material |  | Rotasi APD |  | TB/LC | [5 empty] | 2026 |  | 2026 |  | 2027 |  | Rata-rata |  | Keterangan | BIAYA/HA | Biaya/pkk | Rp/Ha | (%)
|  |  |  | Jenis | Sat |  |  | Sat | Vol |  | Norma | Rotasi | Jumlah Unit | Rp Sat | Jumlah RP | Rp Sat | Jumlah RP | Rp Sat | Jumlah RP | Rp Sat | Jumlah RP
[9 empty] | % | Luas/Mtr/Pkk/Unit
PEMBUKAAN LAHAN
IMAS,TUMBANG, PERUN
|  | Identifikasi Blok |  | Upah PHL | HK |  |  | Ha | 100% | 140.98 | 0.25 | 1 | 35.245 | 149108.52 | 5255329.7874 | 149108.52 | 5255329.7874 | 158800.5738 | 5596926.2236 | 152339.2046 | 5369195.2661 |  |  |  | 37277.13
|  |  |  | Cat | Kg | [6 empty] | 1
|  |  |  | Kuas | Buah | [6 empty] | 1
|  |  |  | Kompas | Buah | [5 empty] | 0.0007 | 1
|  |  |  | GPS | Buah | [5 empty] | 0.0013 | 1
|  | Imas | Hutan Primer | Upah PHL | HK | [5 empty] | 10 | 1 | [9 empty] | Vol sesuai kondisi
|  |  | Hutan Sekunder | Upah PHL | HK | [5 empty] | 10 | 1
|  |  | Semak Belukar | Upah PHL | HK
|  | Tumbang | Hutan Primer | Upah PHL | HK | [5 empty] | 20 | 1 | [9 empty] | Vol sesuai kondisi
|  |  | Hutan Sekunder | Upah PHL | HK | [5 empty] | 12 | 1
|  | Cincang | Hutan Primer | Upah PHL | HK
|  |  | Hutan Sekunder | Upah PHL | HK
|  | Perun Mekanis | Hutan Primer | Buldozer 1 | HM | [5 empty] | 6 | 1 | [9 empty] | Vol sesuai kondisi
|  |  | Hutan Sekunder | Buldozer 1 | HM | [5 empty] | 5 | 1
|  |  | Semak Belukar | Buldozer 1 | HM | [5 empty] | 4 | 1
|  | Pengolahan Tanah (Ripping) |  | Buldozer 1 | HM |  |  | HM/Ha | 100% | 124.0624 | 5.7 | 1 | 707.1557 | 1051433.6841 | 743527301.8486 | 1051433.6841 | 743527301.8486 | 1113470.7642 | 787397175.4029 | 1072112.7108 | 758150593.0334 | 3 HM/HA Penggemburan Tanah dan Pemutusan Akar, total rupiah sudah termasuk harga sewa alat dan BBM | 5993171.9993 |  | 23411403.4448 |  |  | 2625000
|  |  |  | Upah PHL | HK |  |  | Ha | 100% | 70.7156 | 6 | 1 | 424.2934 | 149108.52 | 63265762.1126 | [6 empty] | Waker Alat
|  |  |  | Angkutan Material | RIT |  |  |  | 100% | 44.1972 | 2 | 1 | 88.3945 | 207500 | 18341850.45 | [6 empty] | Angkut BBM
Tumbang Chipping
|  |  | Pancang Chiping | Upah PHL | HK |  |  | Ha | 100% | 140.98 | 1 | 1 | 140.98 | 149108.52 | 21021319.1496 | 149108.52 | 21021319.1496 | 158800.5738 | 22387704.8943 | 152339.2046 | 21476781.0645 | Pemancangan Titik Rumpuk Hasil Chippingan |  |  | 149108.52
|  |  | Tumbang Chiping | Excavator 1 | HM |  |  | HM/Ha | 100% | 140.98 | 10.8 | 1 | 1522.584 | 720338.073 | 1096775224.5894 | 720338.073 | 1096775224.5894 | 761671.7021 | 1159709146.9168 | 734115.9494 | 1117753198.6985 | 12 Pokok/HM, Total rupiah sudah termasuk harga sewa alat dan BBM | 5709991.7982 | 46803.2115 | 7779651.1887 |  |  | 57203.3176
|  |  |  | Upah PHL | HK |  |  | Ha | 100% | 152.2584 | 12 | 1 | 1827.1008 | 149108.52 | 272436296.1788 | [6 empty] | Waker Alat 4 Orang, 2 Alat |  |  | 1932446.4192
|  |  |  | Angkutan Material | RIT |  |  |  | 0% | 68.5163 | 2 | 1 | 0 | 207500 | 0 | [6 empty] | Angkut Solar
|  |  | Aplikasi Metharizium | Upah PHL | HK |  |  | Ha | 0% | 140.98 | 0.5 | 1 | 0 | 149108.52 | 0 | [9 empty] | 0
|  |  |  | Metharizium | Kg |  |  | Kg | 0% | 140.98 | 24 | 1 | 0 | 70350 | 0 | 70350 | 0 | 73867.5 | 0 | #DIV/0! | 0 |  |  |  | 0
|  | Parit CECT |  | Excavator 1 | HM |  |  | HM/Ha | 100% | 140.98 | 8.5 | 1 | 1198.33 | 720338.073 | 863202723.0564 | [6 empty] | Total rupiah sudah termasuk harga sewa alat, dan BBM |  |  | 6122873.6208 |  |  |  | 0
|  |  |  | Upah PHL | HK |  |  | Ha | 100% | 119.833 | 6 | 1 | 718.998 | 149108.52 | 107208727.663 | [6 empty] | Waker Alat |  |  | 760453.452
|  |  |  | Angkutan Material | RIT |  |  | RIT | 0% | 53.9248 | 2 | 1 | 0 | 207500 | 0 | [6 empty] | Angkut Solar |  |  | 0
|  | Tutup Lubang CECT dan Perataan Tanah |  | Excavator 1 | HM |  |  | HM/Ha | 100% | 140.98 | 10 | 1 | 1409.8 | 720338.073 | 1015532615.3605 | 720338.073 | 1015532615.3605 | 761671.7021 | 1073804765.6637 | 734115.9494 | 1034956665.4616 | Total rupiah sudah termasuk harga sewa alat, dan BBM |  |  | 7203380.7303 |  |  |  | 12005.6346
|  |  |  | Upah PHL | HK |  |  | Ha | 100% | 140.98 | 6 | 1 | 845.88 | 149108.52 | 126127914.8976 | [6 empty] | Waker Alat 2 Orang |  |  | 894651.12
|  |  |  | Angkutan Material | RIT |  |  | RIT | 0% | 63.441 | 2 | 1 | 0 | 207500 | 0 | [6 empty] | Angkut Solar
Lubang Tanam Mekanis/Auger
|  |  | Pancang Kepala | Upah PHL | HK |  |  |  | 100% | 140.98 | 0.25 | 1 | 35.245 | 149108.52 | 5255329.7874 | 149108.52 | 5255329.7874 | 158800.5738 | 5596926.2236 | 152339.2046 | 5369195.2661 | Pancang Kepala 1 HK = 4 HA | 37277.13 |  | 37277.13
|  |  | Lubang Tanah Mekanis/Auger | Excavator 1 | HM |  |  | HM/Ha | 100% | 140.98 | 1.45 | 1 | 204.421 | 720338.073 | 147252229.2273 | 720338.073 | 147252229.2273 | 761671.7021 | 155701691.0212 | 734115.9494 | 150068716.4919 | 94 Lubang/1HM = 940 Lubang/10 HM/Hari | 766619.2692 |  | 1044490.2059
|  |  |  | Upah PHL | HK |  |  | Ha | 100% | 20.4421 | 6 | 1 | 122.6526 | 149108.52 | 18288547.6602 | [6 empty] | Waker Alat 2 Orang |  |  | 129724.4124
|  |  |  | Angkutan Material | RIT |  |  | RIT | 0% | 9.1989 | 2 | 1 | 0 | 207500 | 0 | [6 empty] | Angkut Solar |  |  | 0
|  | Pemberantasan Lalang dan Gulma Lainnya |  | Upah PHL | HK |  |  | Ha | 100% | 192.08 | 1.5 | 1 | 288.12 | 149108.52 | 42961146.7824 | 149108.52 | 42961146.7824 | 158800.5738 | 45753621.3233 | 152339.2046 | 43891971.6294 |  |  |  | 223662.78
|  |  |  | Sprayer (Inter) | Buah |  |  | Ha | 100% | 192.08 | 0.031 | 1 | 5.9545 | 1434791.925 | 8543439.8216 | 1434791.925 | 8543439.8216 | 1506531.5213 | 8970611.8127 | 1458705.1238 | 8685830.4853 |  |  |  | 44478.5497
|  |  |  | Glyphosate | Liter |  |  | Ha | 23.5% | 192.08 | 0.9 | 1 | 40.6249 | 35343 | 1435806.5476 | [9 empty] | 7475.0445
|  |  |  | Metil Metsulfuron | Kg |  |  | Ha | 74% | 192.08 | 0.036 | 1 | 5.117 | 96390 | 493228.7096 | 96390 | 493228.7096 | 101209.5 | 517890.145 | 97996.5 | 501449.1881 |  |  |  | 2567.8296
|  |  |  | Parakuat | Liter |  |  | Ha | 50% | 192.08 | 0.9 | 1 | 86.436 | 28381.5 | 2453183.334 | 28381.5 | 2453183.334 | 29800.575 | 2575842.5007 | 28854.525 | 2494069.7229 |  |  |  | 12771.675
|  |  |  | Perekat | Liter |  |  | Ha | 74% | 192.08 | 0.27 | 1 | 38.3776 | 44982 | 1726300.4835 | 44982 | 1726300.4835 | 47231.1 | 1812615.5077 | 45731.7 | 1755072.1582 |  |  |  | 8987.4036
|  |  |  | Premi Extra Fooding | HK |  |  | Ha | 100% | 192.08 | 1.5 | 1 | 288.12 | 3940.5 | 1135336.86 | 3940.5 | 1135336.86 | 4196.6325 | 1209133.7559 | 4025.8775 | 1159935.8253 |  |  |  | 5910.75
|  |  |  | Celemek | Buah | 4 | X | Ha | 100% | 192.08 | 0.025 | 1 | 4.802 | 44982 | 216003.564 | 44982 | 216003.564 | 47231.1 | 226803.7422 | 45731.7 | 219603.6234 |  |  |  | 1124.55
|  |  |  | Masker Chemical | Buah | 12 | X | Ha | 100% | 192.08 | 0.075 | 1 | 14.406 | 14700 | 211768.2 | 14700 | 211768.2 | 15435 | 222356.61 | 14945 | 215297.67 |  |  |  | 1102.5
|  |  |  | Kaca mata | Buah | 1 | X | Ha | 100% | 192.08 | 0.00625 | 1 | 1.2005 | 39359.25 | 47250.7796 | 39359.25 | 47250.7796 | 41327.2125 | 49613.3186 | 40015.2375 | 48038.2926 |  |  |  | 245.9953
|  |  |  | Sarung Tangan Karet | Buah | 2 | X | Ha | 100% | 192.08 | 0.0125 | 1 | 2.401 | 33736.5 | 81001.3365 | 33736.5 | 81001.3365 | 35423.325 | 85051.4033 | 34298.775 | 82351.3588 |  |  |  | 421.7063
|  |  |  | Sepatu Boots | Buah | 1 | X | Ha | 100% | 192.08 | 0.00625 | 1 | 1.2005 | 89964 | 108001.782 | 89964 | 108001.782 | 94462.2 | 113401.8711 | 91463.4 | 109801.8117 |  |  |  | 562.275
|  |  | Transportasi Air | TUS 1 | RIT |  |  | Ha | 100% | 192.08 | 0.27 | 1 | 51.8616 | 200000 | 10372320 | 69295.8 | 3593791.0613 | 72760.59 | 3773480.6143 | 114018.7967 | 5913197.2252 |  |  |  | 54000
| Penyemprotan Pasar Rintis |  |  | Upah PHL | HK |  |  | Ha | 100% | 140.98 | 0.25 | 1 | 35.245 | 149108.52 | 5255329.7874 | [9 empty] | 37277.13
|  |  |  | Premi Extra Fooding | HK |  |  | Ha | 100% | 140.98 | 0.25 | 1 | 35.245 | 3940.5 | 138882.9225 | [9 empty] | 985.125
|  |  |  | Perekat | Liter |  |  | Ha | 100% | 140.98 | 0.005 | 1 | 0.7049 | 44982 | 31707.8118 | [9 empty] | 224.91
|  |  |  | Becano | Liter |  |  | Ha | 100% | 140.98 | 0.3 | 1 | 42.294 | 1606500 | 67945311 | [9 empty] | 481950
|  |  |  | Sprayer (Inter) | Buah |  |  | Ha | 100% | 140.98 | 0.001 | 1 | 0.14098 | 1434791.925 | 202276.9656 | [9 empty] | 1434.7919
|  |  |  | Celemek | Buah |  |  | Ha | 100% | 140.98 | 0.0042 | 1 | 0.59212 | 44982 | 26634.5619 | [9 empty] | 188.9244
|  |  |  | Masker Chemical | Buah |  |  | Ha | 100% | 140.98 | 0.0125 | 1 | 1.7622 | 14700 | 25905.075 | [9 empty] | 183.75
|  |  |  | Kaca mata | Buah |  |  | Ha | 100% | 140.98 | 0.001 | 1 | 0.14098 | 39359.25 | 5548.8671 | [9 empty] | 39.3592
|  |  |  | Sarung Tangan Karet | Buah |  |  | Ha | 100% | 140.98 | 0.0021 | 1 | 0.29606 | 33736.5 | 9987.9607 | [9 empty] | 70.8467
|  |  |  | Sepatu Boots | Pasang |  |  | Ha | 100% | 140.98 | 0.001 | 1 | 0.14098 | 89964 | 12683.1247 | [9 empty] | 89.964
|  |  |  | TUS 1 | RIT |  |  | Ha | 100% | 140.98 | 0.27 | 1 | 38.0646 | 69295.8 | 2637716.9087 | [9 empty] | 18709.866
|  | Pemadatan Tanah |  | Upah PHL | HK
|  |  |  | Excavator 1 | HM
|  | Pembersihan Jalur Tanam |  | Upah PHL | HK
|  |  |  | Excavator 1 | HM
|  | Biaya Lainnya / Survey |  | Upah PHL | HK | [5 empty] | 0.5 | 1
|  |  |  | Meteran | Buah | [5 empty] | 0.004 | 1
|  |  |  | GPS | Buah
|  | SUB JUMLAH IMAS TUMBANG PERUN | [12 empty] | 4649567944.9548 | [9 empty] | 32980337.2461 | 51.9964
PEMBUATAN SARANA PRASARANA
PEMBUATAN JALAN
|  | Pembuatan Jalan Utama |  | Upah PHL | HK
|  |  |  | Buldozer 1 | HM | [5 empty] | 0.03 | 1
|  |  |  | Greader 1 | HM | [5 empty] | 0.012 | 1
|  | Pembuatan Jalan Produksi |  | Upah PHL | HK
|  |  |  | Buldozer 1 | HM | [5 empty] | 0.024 | 1
|  |  |  | Greader 1 | HM | [5 empty] | 0.009 | 1
|  | Pembuatan Jalan Koleksi |  | Upah PHL | HK
|  |  |  | Buldozer 1 | HM | [5 empty] | 0.02 | 1
|  |  |  | Greader 1 | HM | [5 empty] | 0.07 | 1
|  | Pembuatan Jalan Pringgan |  | Upah PHL | HK
|  |  |  | Buldozer 1 | HM | [5 empty] | 0.02 | 1
|  |  |  | Greader 1 | HM | [5 empty] | 0.007 | 1
SUB JUMLAH PEMBUATAN JALAN | [14 empty] | 0
PEMBUATAN JEMBATAN
|  | Jembatan Permanen s/d 3 Mtr |  | Upah PHL | HK
|  |  |  | Bahan Jembatan Permanen 1 | Unit
|  |  |  | TLB 1 | HM
|  | Jembatan Permanen 4-6 Mtr |  | Upah PHL | HK
|  |  |  | Bahan Jembatan Permanen 2 | Unit
|  |  |  | TLB 1 | HM
|  | Jembatan Permanen 6-9 mtr |  | Upah PHL | HK
|  |  |  | Bahan Jembatan Permanen 3 | Unit
|  |  |  | TLB 1 | HM
|  | Pembuatan Jembatan Semi Permanen > 2 Mtr |  | Upah PHL | HK
|  |  |  | Bahan Jembatan Semi Permanen 1 | Unit | [5 empty] | 1
|  |  |  | Excavator 1 | HM | [5 empty] | 4
|  | Gorong-Gorong 40 CM |  | Upah PHL | HK | [5 empty] | 1 | 1
|  |  |  | Gorong-Gorong 40 CM | Unit | [5 empty] | 7 | 1
|  |  |  | TLB 1 | HM | [5 empty] | 3 | 1
|  | Gorong-Gorong 60 CM |  | Upah PHL | HK | [5 empty] | 1 | 1
|  |  |  | Gorong-Gorong 60 CM | Unit | [5 empty] | 7 | 1
|  |  |  | TLB 1 | HM | [5 empty] | 3 | 1
|  | Gorong-Gorong 80 CM |  | Upah PHL | HK | [5 empty] | 1 | 1
|  |  |  | Gorong-Gorong 80 CM | Unit | [5 empty] | 7 | 1
|  |  |  | TLB 1 | HM | [5 empty] | 3 | 1
|  | SUB JUMLAH PEMBUATAN JEMBATAN | [12 empty] | 0
PEMBUATAN PARIT
|  | Pembuatan Parit Primer (4x4) |  | Upah PHL | HK | [6 empty] | 1
|  |  |  | Excavator 1 | HM | [5 empty] | 0.1 | 1
|  | Pembuatan Parit Sekunder (2x2) |  | Upah PHL | HK | [6 empty] | 1
|  | 65 meter/HM |  | Excavator 1 | HM |  |  |  | 100% |  | 0.033333 | 1 | 0 | 720338.073 | 0
|  | Pembuatan Parit Tersier (1x1) |  | Upah PHL | HK |  |  |  | 0% | 2 | 1 | 1 | 0 | 149108.52 | 0 | [6 empty] | N 01 buat parit kiri kanan jalan bantu |  |  | 0
|  |  |  | Excavator 1 | HM |  |  | Mtr | 0% | 1200 | 0.016667 | 1 | 0 | 720338.073 | 0 | 720338.073 | 0 | 761671.7021 | 0 | #DIV/0! | 0 | 60 m/Hm BLOK N 01 |  |  | 0
SUB JUMLAH PEMBUATAN PARIT | [14 empty] | 0 | [9 empty] | 0 | 0
CUCI PARIT
|  | Cuci Parit Primer (4X4) |  | Upah PHL | HK | [6 empty] | 1
|  |  |  | Excavator 1 | HM |  |  | Mtr | 100% |  | 0.1 | 1 | 0 | 720338.073 | 0 | 720338.073 | 0 | 761671.7021 | 0 | #DIV/0! | 0
|  | Cuci Parit Sekunder (2X2) Parit Alam |  | Upah PHL | HK |  |  |  | 100% | 8 | 1 | 1 | 8 | 149108.52 | 1192868.16 | [9 empty] | 25875.6651
|  |  |  | Excavator 1 | HM |  |  | Mtr | 100% | 2675 | 0.030303 | 1 | 81.0606 | 720338.073 | 58391040.7685 | 720338.073 | 58391040.7685 | 761671.7021 | 61741569.7939 | 734115.9494 | 59507883.777 |  |  |  | 1266616.9364
|  | Cuci Parit Tersier (1X1) Parit Alam |  | Upah PHL | HK |  |  |  | 100% | 6 | 1 | 1 | 6 | 149108.52 | 894651.12 | [9 empty] | 6345.9435
|  |  |  | Excavator 1 | HM |  |  | Mtr | 100% | 3670 | 0.016667 | 1 | 61.1667 | 720338.073 | 44060678.8005 | 720338.073 | 44060678.8005 | 761671.7021 | 46588919.1137 | 734115.9494 | 44903425.5715 | 60 Meter/HM |  |  | 312531.4144
SUB JUMLAH CUCI PARIT | [14 empty] | 104539238.849 | [9 empty] | 741518.2214 | 1.1691
| PEMELIHARAAN PINTU AIR |  |  | Upah PHL | HK |  |  | Unit |  |  | 3 | 1
|  |  |  | Material Pintu Air 1 | Unit | [6 empty] | 1
|  |  |  | Excavator 1 | HM | [5 empty] | 3 | 1
SUB JUMLAH PEMELIHARAAN PINTU AIR | [14 empty] | 0
PENGAWETAN TANAH
|  | Tapak Kuda |  | Upah PHL | HK | [5 empty] | 0.33333 | 1
|  |  |  | Cangkul | Buah
|  | Rorak / Benteng |  | Upah PHL | HK
|  |  |  | Cangkul | Buah
|  | Kontur / Teras |  | Upah PHL | HK |  |  | Ha | 100% |  | 0.2 | 1 | 0 | 149108.52 | 0 | [6 empty] | Blok N13
|  |  |  | Excavator 1 | HM |  |  | Ha | 100% |  | 20 | 1 | 0 | 720338.073 | 0
|  | Jalan |  | Excavator 1 | HM |  |  | MTR/HM | 100% |  | 0.038462 | 1 | 0 | 720338.073 | 0
|  | Tapak Timbun |  | Upah PHL | HK | [5 empty] | 0.3333 | 1 |  | 149108.52
|  |  |  | Cangkul | Buah
SUB JUMLAH PENGAWETAN TANAH | [14 empty] | 0
PEMBUATAN BARAK
|  | Pembuatan Barak Tipe A |  | Upah PHL | HK | [6 empty] | 1
|  |  |  | G 10A Kayu | Unit
|  | Pembuatan Barak Tipe B |  | Upah PHL | HK
|  |  |  | G 10B Kayu | Unit
|  | Pembuatan Barak Tipe C |  | Upah PHL | HK
|  |  |  | G 10C Kayu | Unit
SUB JUMLAH PEMBUATAN BARAK | [14 empty] | 0
| PEMELIHARAAN TITI PASAR RINTIS |  |  | Upah PHL | HK | [6 empty] | 1
|  |  |  | Titi Panen 3 | Unit | [6 empty] | 1
|  |  |  | TLB 1 | HM | [6 empty] | 1
| Pembuatan Pasar Pikul (Mekanis |  |  | Excavator 1 | [5 empty] | 600 | 0.0083333 | 1 | 0 | 720338.073 | 0 | 720338.073 | 0 | 761671.7021 | 0 | #DIV/0! | 0
| Timbun & Benam Batang Kelapa Sawit |  |  | Excavator 1 | [5 empty] | 192.08 | 28 | 1 | 0 | 720338.073 | 0 | 720338.073 | 0 | 761671.7021 | 0 | #DIV/0! | 0
SUB JUMLAH PEMBUATAN SARANA PRASARANA | [14 empty] | 104539238.849 | [9 empty] | 741518.2214 | 1.1691
SUB TOTAL PEMBUKAAN LAHAN | [14 empty] | 4754107183.8038 |  | 3198641522.0335 |  | 3383835247.8584 |  | 3262632273.6214 |  |  |  | 33721855.4675 | 53.1654
SUB TOTAL LC (AREAL RENDAHAN) | [16 empty] | #REF! |  | #REF! |  | #REF!
TANAM DAN PEMELIHARAAN AWAL
TANAM KACANGAN
|  | Penanaman Kacangan |  | Upah PHL | HK |  |  | Ha | 100% | 192.08 | 6 | 1 | 1152.48 | 149108.52 | 171844587.1296 | 149108.52 | 171844587.1296 | 158800.5738 | 183014485.293 | 152339.2046 | 175567886.5174 | Upah Muat, Ecer, dan Tanam |  | 1185083233.9925 | 894651.12
|  |  |  | PJ | Kg | [5 empty] | 3 | 1 | [12 empty] | 0
|  |  |  | CM | Kg | [5 empty] | 6 | 1 | [12 empty] | 0
|  |  |  | Upah Semai MB Bibitan | HK |  |  |  | 100% | 288120 | 0.0005 | 1 | 144.06 | 149108.52 | 21480573.3912 | [6 empty] | Semai + Pelukaan benih mucuna |  |  | 111831.39
|  |  |  | Upah Isi Tanah | Buah |  |  |  | 100% | 288120 | 1 | 1 | 288120 | 500 | 144060000 | [6 empty] | Isi, langsir dan susun ke bedengan |  |  | 750000
|  |  |  | Rock Phosphate | Kg |  |  |  | 100% | 288120 | 0.05 | 1 | 14406 | 2415 | 34790490 | [6 empty] | Pupuk Dasar untuk Pengisian Tanah MB 50 Gram/Bag |  |  | 181125
|  |  |  | MB (Mocuna Bracteata) | Kg |  |  | Kg/Ha | 100% | 192.08 | 0.3 | 1 | 57.624 | 562275 | 32400534.6 | 562275 | 32400534.6 | 590388.75 | 34020561.33 | 571646.25 | 32940543.51 | 1 Kg : 2500 Biji (50% dari 5.000 Bj) |  | 32940543.51 | 168682.5
|  |  |  | Plastik Gula | Pcs |  |  |  | 100% | 288120 | 1 | 1 | 288120 | 100 | 28812000 | [6 empty] | 1 ha : 680 Babybag MB (1 pkk sawit 5 babybag MB) |  |  | 150000
|  |  |  | Angkutan Ke Lapangan | Rit |  |  |  | 100% | 288120 | 0.00033333 | 1 | 96.04 | 200000 | 19208000 | [6 empty] | Menggunakan BIN Amroll 1 Rit 3000 Pkk Mucuna |  |  | 100000
|  |  |  | Angkutan Tanah | Rit |  |  | M3 | 100% | 807 | 0.2 | 1 | 161.4 | 200000 | 32280000 | [6 empty] | Berat Tanah Per Bag 2 Kg |  |  | 168054.9771
|  |  |  | TLB 1 | HM |  |  |  | 100% | 288120 | 0.00056 | 1 | 161.3472 | 680210.0662 | 109749989.6013 | [6 empty] | Stok Top Soil dan Loading Tanah ke Unit Angkutan |  |  | 571376.4556
[11 empty] | 3.4 | 1 | 0 |  | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | 1 kg = 3,67 Ha 192,08 Ha = 52,3 Kg asumsi 2500 biji per kg |  |  | 0
|  | Pembuatan Bedengan |  | Upah PHL | HK |  |  |  | 100% | 288120 | 0.00022222 | 1 | 64.0267 | 149108.52 | 9546921.5072 | [9 empty] | 49702.84
|  |  |  | Papan | M3 |  |  | Bedeng | 100% | 57 | 0.096774 | 1 | 5.5161 | 2126250 | 11728669.3548 | [9 empty] | 61061.3773
Pemeliharaan Weeding Atas |  |  |  | Upah PHL | HK |  |  |  | 100% | 288120 | 0.0002 | 1 | 57.624 | 149108.52 | 8592229.3565 | [9 empty] | 44732.556
PHPT Insect |  |  |  | Upah PHL | HK |  |  |  | 100% | 288120 | 0.0001 | 2 | 57.624 | 149108.52 | 8592229.3565 | [9 empty] | 44732.556
|  |  |  | CYPERMETHRIN | Liter |  |  |  | 100% | 288120 | 1e-05 | 2 | 5.7624 | 53496.45 | 308267.9435 | [6 empty] | 30 ml/kap untuk 3000 bibit |  |  | 1604.8935
|  |  |  | Perekat | Liter |  |  |  | 100% | 288120 | 2e-06 | 2 | 1.1525 | 44982 | 51840.8554 | [6 empty] | 0,4 ml/kap untuk 3000 bibit |  |  | 269.892
|  |  |  | Premi Extra Fooding | HK |  |  | Bibit | 100% | 288120 | 0.0001 | 2 | 57.624 | 3940.5 | 227067.372 | [9 empty] | 1182.15
PHPT Fungisida |  |  |  | Upah PHL | HK |  |  |  | 0% | 288120 | 0.0001 | 2 | 0 | 149108.52 | 0 | [9 empty] | 0
|  |  |  | Antracol | Kg |  |  |  | 0% | 288120 | 2e-05 | 2 | 0 | 141750 | 0 | [6 empty] | 60 gram/kap untuk 3000 bibit |  |  | 0
|  |  |  | Premi Extra Fooding | HK |  |  | Bibit | 0% | 288120 | 0.0001 | 2 | 0 | 3940.5 | 0 | [9 empty] | 0
Penyiraman Bibit |  |  |  | Upah PHL | HK |  |  |  | 100% | 288120 | 0.0002 | 1 | 57.624 | 149108.52 | 8592229.3565 | [6 empty] | 2 Orang/Hari |  |  | 44732.556
Perakitan Instalasi Air MB |  |  |  | Upah PHL | HK |  |  |  | 100% | 288120 | 2e-05 | 1 | 5.7624 | 149108.52 | 859222.9356 | [9 empty] | 4473.2556
|  |  |  | Instalasi Air | Set |  |  |  | 100% | 1 | 1 | 1 | 1 | 5592015 | 5592015 | [6 empty] | Pipa 2"=20, T 4X2=5, Stop Kran 2"=5, Lem Pipa=3 Dop 2" = 5, T 2X3/4=25, Sumi=25, Pipa 4"=5,Baut Mur=10 Baut Reng=20, sealtape = 5 |  |  | 29112.9477
|  | Pemeliharaan Kacangan |  | Upah PHL | HK |  |  | Ha | 100% | 192.08 | 5 | 6 | 5762.4 | 149108.52 | 859222935.648 | 149108.52 | 859222935.648 | 158800.5738 | 915072426.4651 | 152339.2046 | 877839432.587 | 1kg = 100 plastik gula |  |  | 4473255.6
|  | Bongkar Tumbuhan Pengganggu (Chemist) |  | Upah PHL | HK | [5 empty] | 1 | 1
|  |  |  | Glyphosate | Liter | [5 empty] | 0.6 | 1
|  |  |  | Metil Metsulfuron | Kg | [5 empty] | 0.024 | 1
|  |  |  | Perekat | Liter | [5 empty] | 0.18 | 1
|  |  |  | Sprayer (Inter) | Buah | [5 empty] | 0.01 | 1
|  |  |  | Premi Extra Fooding | HK | [5 empty] | 1 | 1
|  |  |  | Celemek | Buah | 4 | X |  |  |  | 0.016667 | 1
|  |  |  | Masker Chemical | Buah | 12 | X |  |  |  | 0.05 | 1
|  |  |  | Kaca mata | Buah | 1 | X |  |  |  | 0.0041667 | 1
|  |  |  | Sarung Tangan Karet | Buah | 2 | X |  |  |  | 0.0083333 | 1
|  |  |  | Sepatu Boots | Buah | 1 | X |  |  |  | 0.0041667 | 1
|  | Pemberantasan Lalang |  | Upah PHL | HK |  |  |  |  | 1 | 1.5 | 1 | 0 | 140008 | 0 | 149108.52 | 0 | 158800.5738 | 0 | #DIV/0! | 0
|  |  |  | Glyphosate | Liter |  |  |  |  | 1 | 1.5 | 2 | 0 | 36352.8 | 0 | 35343 | 0 | 37110.15 | 0 | #DIV/0! | 0
|  |  |  | Perekat | Liter |  |  |  |  | 1 | 0.027 | 2 | 0 | 46267.2 | 0 | 44982 | 0 | 47231.1 | 0 | #DIV/0! | 0
|  |  |  | Sprayer (Inter) | Buah |  |  |  |  | 1 | 0.01 | 1 | 0 | 1366468.5 | 0 | 1434791.925 | 0 | 1506531.5213 | 0 | #DIV/0! | 0
|  |  |  | Premi Extra Fooding | HK |  |  |  |  | 1 | 1 | 2 | 0 | 3700 | 0 | 3940.5 | 0 | 4196.6325 | 0 | #DIV/0! | 0
|  |  |  | Celemek | Buah | 4 | X |  |  | 1 | 0.025 | 1 | 0 | 42840 | 0 | 44982 | 0 | 47231.1 | 0 | #DIV/0! | 0
|  |  |  | Masker Chemical | Buah | 12 | X |  |  | 1 | 0.075 | 1 | 0 | 14000 | 0 | 14700 | 0 | 15435 | 0 | #DIV/0! | 0
|  |  |  | Kaca mata | Buah | 1 | X |  |  | 1 | 0.00625 | 1 | 0 | 37485 | 0 | 39359.25 | 0 | 41327.2125 | 0 | #DIV/0! | 0
|  |  |  | Sarung Tangan Karet | Buah | 2 | X |  |  | 1 | 0.0125 | 1 | 0 | 32130 | 0 | 33736.5 | 0 | 35423.325 | 0 | #DIV/0! | 0
|  |  |  | Sepatu Boots | Buah | 1 | X |  |  | 1 | 0.00625 | 1 | 0 | 85680 | 0 | 89964 | 0 | 94462.2 | 0 | #DIV/0! | 0
SUB TOTAL TANAM KACANGAN & PEMELIHARAAN | [14 empty] | 1507939803.408 | [9 empty] | 7850582.0669 | 16.8634
PEMUPUKAN KACANGAN
ANORGANIK
|  |  | - NPK Granule dan RP | Upah PHL | HK |  |  | Ha | 100% | 192.08 | 1.5 | 3 | 864.36 | 149108.52 | 128883440.3472 | 149108.52 | 128883440.3472 | 158800.5738 | 137260863.9698 | 152339.2046 | 131675914.8881 |  |  |  | 670988.34
|  |  |  | Upah PHL Until Pupuk | HK |  |  |  | 30% | 192.08 | 0.18 | 3 | 31.117 | 149108.52 | 4639803.8525 | [9 empty] | 24155.5802
|  |  |  | Premi Extra Fooding | HK |  |  |  | 100% | 192.08 | 0.5 | 3 | 288.12 | 3940.5 | 1135336.86 | [9 empty] | 5910.75
|  |  |  | Takaran Pupuk | Buah | 1 | X |  | 100% | 192.08 | 0.00625 | 3 | 3.6015 | 5250 | 18907.875 | [9 empty] | 98.4375
|  |  |  | Celemek | Buah | 4 | X |  | 100% | 192.08 | 0.025 | 3 | 14.406 | 44982 | 648010.692 | [9 empty] | 3373.65
|  |  |  | Masker Chemical | Buah | 12 | X |  | 100% | 192.08 | 0.075 | 3 | 43.218 | 14700 | 635304.6 | [9 empty] | 3307.5
|  |  |  | Sarung Tangan Karet | Buah | 2 | X |  | 100% | 192.08 | 0.0125 | 3 | 7.203 | 33736.5 | 243004.0095 | [9 empty] | 1265.1187
|  |  |  | Sepatu Boots | Buah | 1 | X |  | 100% | 192.08 | 0.00625 | 3 | 3.6015 | 89964 | 324005.346 | [9 empty] | 1686.825
|  |  |  | Rock Phosphate | Kg |  |  | Kg/Ha | 100% | 192.08 | 3.4 | 1 | 653.072 | 2415 | 1577168.88 | [6 empty] | 5 Gram/Pkk |  |  | 8211
|  |  |  | NPK 15-15-6-4+TE | Kg |  |  | Kg/Ha | 100% | 192.08 | 3.4 | 2 | 1306.144 | 6253.737 | 8168281.0601 | 6253.737 | 8168281.0601 | 6566.4239 | 8576695.1131 | 6357.966 | 8304419.0778 | 5 Gram/Pkk |  | 8304419.0778 | 42525.4116
|  | Pemupukan Lainnya |  | Upah PHL | HK
Bahan
|  |  |  | Farm Traktor 1 | HM
|  | Angkutan Pupuk (Intern/Ekstern) |  |  | Ton
|  |  | Angkutan Pupuk Intern | Upah BM Pupuk Intern | HK |  |  | Ton | 100% | 52.298 | 1 | 1 | 52.298 | 20767.5 | 1086099.3796 | 20767.5 | 1086099.3796 | 22117.3875 | 1156695.8392 | 21217.4625 | 1109631.5328 |  |  | 1109631.5328 | 5654.4116
|  |  |  | Ecer Pupuk |  |  |  | Ton | 100% | 52.298 | 1 | 1 | 52.298 | 20767.5 | 1086099.3796 | [9 empty] | 5654.4116
|  |  |  | Farm Traktor 1 | HM | [5 empty] | 0.5 | 1
|  |  |  | Angkutan Pupuk 1 | HM |  |  | Ton | 100% | 52.298 | 1 | 1 | 52.298 | 62200 | 3252937.5904 | 62200 | 3252937.5904 | 68420 | 3578231.3494 | 64273.3333 | 3361368.8434 |  |  | 3361368.8434 | 16935.3269
|  |  | Angkutan Pupuk Ekstern | Upah BM Pupuk Ekstern | HK |  |  | Ton | 100% | 52.298 | 1 | 1 | 52.298 | 34080 | 1782316.9306 | 34080 | 1782316.9306 | 36295.2 | 1898167.531 | 34818.4 | 1820933.7974 |  |  | 1820933.7974 | 9279.0344
|  |  |  | Angkutan Pupuk 1 | Kg | [5 empty] | 1 | 1
SUB TOTAL PEMUPUKKAN KACANGAN | [14 empty] | 153480716.8024 |  | #N/A |  | #N/A |  | #N/A |  |  |  | 799045.7976 | 1.7164
TANAM SAWIT
|  | Memancang |  | Upah PHL | HK |  |  |  | 100% | 192.08 | 3 | 1 | 576.24 | 149108.52 | 85922293.5648 | 149108.52 | 85922293.5648 | 158800.5738 | 91507242.6465 | 152339.2046 | 87783943.2587 | 420.024 Per Ha | 447325.56 | 3289.1585 | 447325.56
|  |  |  | Anak Pancang | Buah |  |  |  | 100% | 192.08 | 136 | 1 | 26122.88 | 105 | 2742902.4 | 105 | 2742902.4 | 110.25 | 2880047.52 | 106.75 | 2788617.44 | 13.600 Per Ha | 14280 | 105 | 14280
|  | Pupuk Lubang Tanam |  | Upah PHL | HK |  |  |  | 100% | 192.08 | 3 | 1 | 576.24 | 149108.52 | 85922293.5648 | 149108.52 | 85922293.5648 | 158800.5738 | 91507242.6465 | 152339.2046 | 87783943.2587 |  | 447325.56 | 3289.1585 | 447325.56
|  |  |  | Upah PHL Until Pupuk | Ton |  |  |  | 100% | 192.08 | 3 | 1 | 576.24 | 149108.52 | 85922293.5648 | [7 empty] | 447325.56 |  | 447325.56 | 10.6445
|  |  |  | Plastik Gula | Kg |  |  |  | 100% | 192.08 | 5.44 | 1 | 1044.9152 | 10000 | 10449152 | [6 empty] | 1 Kg = 100 lembar |  |  | 54400
|  |  |  | Rock Phosphate | Kg |  |  |  | 100% | 192.08 | 68 | 1 | 13061.44 | 2415 | 31543377.6 | 2415 | 31543377.6 | 2535.75 | 33120546.48 | 2455.25 | 32069100.56 | 500 Gram/Pkk |  |  | 164220
|  |  |  | Trichoderma | Kg |  |  |  | 100% | 190.5506 | 34 | 1 | 6478.72 | 24097.5 | 156120955.2 | 24097.5 | 156120955.2 | 25302.375 | 163927002.96 | 24499.125 | 158722971.12 | 250 Gram/Pkk |  |  | 812791.312 |  | 812791.312
|  |  |  | Hayati | Kg |  |  |  | 100% | 192.08 | 34 | 1 | 6530.72 | 5040 | 32914828.8 | [6 empty] | 250 Gram/Pkk |  |  | 171360
|  |  |  | Mikoriza | Kg |  |  |  | 100% |  |  | 1 | 0 | 44331 | 0 | [6 empty] | 150 Gram/Pkk |  |  | 0
|  |  |  | DOLOMITE | Kg |  |  |  | 100% | 192.08 | 34 | 1 | 6530.72 | 913.5 | 5965812.72 | 913.5 | 5965812.72 | 959.175 | 6264103.356 | 928.725 | 6065242.932 | 250 Gram/Pkk |  |  | 31059
|  |  |  | Farm Traktor 1 | HM |  |  |  | 100% | 192.08 | 0.255 | 1 | 48.9804 | 146704.95 | 7185667.133 | 146704.95 | 7185667.133 | 154040.1975 | 7544950.4896 | 149150.0325 | 7305428.2519 |  |  |  | 37409.7623 |  | 10.8672 | Luas Volume
|  | Penanaman Kelapa Sawit |  | Upah PHL | HK |  |  |  | 100% | 192.08 | 4 | 1 | 768.32 | 149108.52 | 114563058.0864 | 149108.52 | 114563058.0864 | 158800.5738 | 122009656.862 | 152339.2046 | 117045257.6783 |  | 596434.08 | 4385.5447 | 596434.08
|  |  |  | Bongkar Muat Bibit | Pokok |  |  |  | 100% | 192.08 | 136 | 1 | 26122.88 | 1500 | 39184320 | [9 empty] | 204000
|  |  |  | Bibit KS | Pokok |  |  |  | 100% | 192.08 | 136 | 1 | 26122.88 | 50400 | 1316593152 | 50400 | 1316593152 | 52920 | 1382422809.6 | 51240 | 1338536371.2 |  |  |  | 6854400
|  |  |  | Angkutan Bibit KS | Pokok |  |  |  | 100% | 192.08 | 136 | 1 | 26122.88 | 4725 | 123430608 | 4725 | 123430608 | 4961.25 | 129602138.4 | 4803.75 | 125487784.8 |  | 642600 | 4725 | 642600
|  |  |  | Farm Traktor 1 | HM |  |  |  | 25% | 192.08 | 2 | 1 | 96.04 | 146704.95 | 14089543.398 | 146704.95 | 14089543.398 | 154040.1975 | 14794020.5679 | 149150.0325 | 14324369.1213 |  |  |  | 73352.475
SUB TOTAL TANAM SAWIT | [14 empty] | 2112550258.0318 |  | #N/A |  | #N/A |  | #N/A |  |  |  | 10998283.3092 | 23.6248
PEMELIHARAAN SAWIT
PHPT
|  |  | Ulat Api | Upah PHL | HK
|  |  |  | Decis | Liter
|  |  |  | Sprayer | Buah
|  |  | Tikus | Upah PHL | HK |  |  |  | 100% | 192.08 | 0.25 | 2 | 96.04 | 149108.52 | 14320382.2608 | 149108.52 | 14320382.2608 | 158800.5738 | 15251207.1078 | 152339.2046 | 14630657.2098 |  |  |  | 74554.26
|  |  |  | Rodentisida | Kg |  |  |  | 100% | 192.08 | 1.088 | 2 | 417.9661 | 34272 | 14324533.4938 | 34272 | 14324533.4938 | 35985.6 | 15040760.1684 | 34843.2 | 14563275.7187 |  |  |  | 74575.872
|  |  | Kumbang Tanduk | Upah PHL | HK |  |  |  | 0% | 51.1 | 0.25 | 3 | 0 | 140008 | 0 | [9 empty] | 0
|  |  |  | Marshal | KG |  |  |  | 0% | 51.1 | 0.68 | 3 | 0 | 30844.8 | 0 | [6 empty] | 5 Gram/Pkk |  |  | 0
|  |  |  | Kapur Barus | Pak
|  |  |  | Furadan | Kg
|  |  |  | Ember | Buah |  |  |  | 100% | 20 | 1 | 1 | 20 | 25000 | 500000
|  |  | Ganoderma | Upah PHL | HK |  |  | Ha | 100% | 1.5294 | 3 | 1 | 4.5882 | 149108.52 | 684144.9741 | [6 empty] | Aplikasi Di Lubang Tanam, Pokok Gano 8, Suspek Gano 208 |  |  | 447325.56
|  |  |  | Trichoderma | Kg |  |  |  | 100% | 1.5294 | 68 | 1 | 104 | 24097.5 | 2506140 | [6 empty] | Trichoderma = 500 Gram |  |  | 1638630
|  |  |  | Mikoriza | Kg |  |  |  | 100% | 1.5294 | 27.2 | 1 | 41.6 | 44331 | 1844169.6 | [6 empty] | Mikoriza = 200 Gram |  |  | 1205803.2
|  |  | Crown Dease | Upah PHL | HK | [5 empty] | 22.5 | 1
|  |  |  | Dithan | Ltr | [5 empty] | 0.272 | 1
|  |  |  | Kuproxite | Kg | [5 empty] | 0.136 | 1
|  | Konsolidasi Pokok |  | Upah PHL | HK |  |  |  | 15% | 192.08 | 5 | 1 | 144.06 | 140008 | 20169552.48 | 149108.52 | 21480573.3912 | 158800.5738 | 22876810.6616 | 149305.6979 | 21508978.8443 |  |  |  | 105006
|  |  |  | Cangkul | Buah |  |  |  | 100% | 10 | 1 | 1 | 10 | 75798.75 | 757987.5 | [9 empty] | 3946.2073
|  | Buat Piringan |  | Upah PHL | HK |  |  |  |  | 192.08 | 4 | 1 | 0 | 140008 | 0 | [6 empty] | 4 HK/HA
|  |  |  | Cangkul | Buah
SUB TOTAL PEMELIHARAAN SAWIT | [14 empty] | 55106910.3087 |  | #N/A |  | #N/A |  | #N/A |  |  |  | 286895.618 | 0.61626
PEMUPUKAN SAWIT
ANORGANIK
|  |  | Pemupukkan Urea | Upah PHL | HK |  |  | Ha | 100% | 192.08 | 0.5 | 1 | 96.04 | 149108.52 | 14320382.2608 | 149108.52 | 14320382.2608 | 158800.5738 | 15251207.1078 | 152339.2046 | 14630657.2098 |  |  |  | 74554.26
|  |  |  | Upah PHL Until Pupuk | HK |  |  | Ha | 100% | 192.08 | 0.18 | 1 | 34.5744 | 149108.52 | 5155337.6139 | 149108.52 | 5155337.6139 | 158800.5738 | 5490434.5588 | 152339.2046 | 5267036.5955 |  |  |  | 26839.5336
|  | Umur 1 Bulan = 75 Gram |  | Premi Extra Fooding | HK |  |  | Ha | 100% | 192.08 | 0.5 | 1 | 96.04 | 3940.5 | 378445.62 | 3940.5 | 378445.62 | 4196.6325 | 403044.5853 | 4025.8775 | 386645.2751 |  |  |  | 1970.25
|  |  |  | Takaran Pupuk | Buah | 1 | X | Ha | 100% | 192.08 | 0.0020833 | 1 | 0.40017 | 5250 | 2100.875 | 5250 | 2100.875 | 5512.5 | 2205.9187 | 5337.5 | 2135.8896 |  |  |  | 10.9375
|  |  |  | Celemek | Buah | 4 | X | Ha | 100% | 192.08 | 0.0083333 | 1 | 1.6007 | 44982 | 72001.188 | 44982 | 72001.188 | 47231.1 | 75601.2474 | 45731.7 | 73201.2078 |  |  |  | 374.85
|  |  |  | Masker Chemical | Buah | 12 | X | Ha | 100% | 192.08 | 0.025 | 1 | 4.802 | 14700 | 70589.4 | 14700 | 70589.4 | 15435 | 74118.87 | 14945 | 71765.89 |  |  |  | 367.5
|  |  |  | Sarung Tangan Karet | Buah | 2 | X | Ha | 100% | 192.08 | 0.0041667 | 1 | 0.80033 | 33736.5 | 27000.4455 | 33736.5 | 27000.4455 | 35423.325 | 28350.4678 | 34298.775 | 27450.4529 |  |  |  | 140.5687
|  |  |  | Sepatu Boots | Buah | 1 | X | Ha | 100% | 192.08 | 0.0020833 | 1 | 0.40017 | 89964 | 36000.594 | 89964 | 36000.594 | 94462.2 | 37800.6237 | 91463.4 | 36600.6039 |  |  |  | 187.425
|  |  |  | Urea | Kg |  |  | Kg/Ha | 100% | 192.08 | 10.2 | 1 | 1959.216 | 5820 | 11402637.12 | 5820 | 11402637.12 | 6111 | 11972768.976 | 5917 | 11592681.072 |  |  |  | 59364
|  |  | Pemupukan Urea | Upah PHL | HK
|  |  |  | Urea | Kg
|  |  |  | Farm Traktor 1 | HM
|  |  | Pemupukan Rock Phosphate | Upah PHL | HK
|  |  |  | Rock Phosphate | Kg
|  |  |  | Farm Traktor 1 | HM
|  |  | Pemupukan MOP | Upah PHL | HK
|  |  |  | MOP | Kg
|  |  |  | Farm Traktor 1 | HM
|  |  | Pemupukan Kieserite | Upah PHL | HK
|  |  |  | Kieserite | Kg
|  |  |  | Farm Traktor 1 | HM
|  |  | Pemupukan Borate | Upah PHL | HK
|  |  |  | Borate | Kg
|  |  |  | Farm Traktor 1 | HM
|  |  | Pemupukan NPK Tablet 15-15-15 | Upah PHL | HK
|  |  |  | Upah PHL Until Pupuk | HK
|  |  |  | Premi Extra Fooding | HK
|  |  |  | Takaran Pupuk | Buah | 1 | X
|  |  |  | Celemek | Buah | 4 | X
|  |  |  | Masker Chemical | Buah | 12 | X
|  |  |  | Sarung Tangan Karet | Buah | 2 | X
|  |  |  | Sepatu Boots | Buah | 1 | X
|  |  |  | NPK TABLET 15-15-15-1-3+TE | Kg
|  | Pemupukan Organik (Janjang Kosong) |  | Upah PHL | HK |  |  |  |  | 1 | 6 | 1
|  |  |  | Angkutan JJK 1 | Ton |  |  |  |  | 1 | 40 | 1
|  | Pemupukan Lainnya |  | Upah PHL | HK
|  |  |  | Organik | Kg
|  |  |  | Farm Traktor 1 | HM
Angkutan Pupuk (Intern/Ekstern)
|  |  | Angkutan Pupuk Intern | Upah BM Pupuk Intern | Ton | [5 empty] | 1 | 1
|  |  |  | Farm Traktor 1 | HM | [5 empty] | 0.005 | 1
|  |  |  | Angkutan Pupuk 1 | Ton | [5 empty] | 1 | 1
|  |  | Angkutan Pupuk Ekstern | Upah BM Pupuk Ekstern | Ton | [5 empty] | 1 | 1
|  |  |  | Angkutan Pupuk 2 | Kg | [5 empty] | 1 | 1
SUB TOTAL PEMUPUKKAN SAWIT | [14 empty] | 31464495.1172 |  | #N/A |  | #N/A |  | #N/A |  |  |  | 163809.3248 | 0.35187
SUB TOTAL TANAM+PEMELIHARAAN | [14 empty] | 3860542183.6681 |  | #N/A |  | #N/A |  | #N/A |  |  |  | 20098616.1166 | 43.1727
| PENGAWASAN DAN ADMINISTRASI |  |  |  | Ha
|  | Pengawasan |  | Upah PHL | HK |  |  |  | 100% | 131.7126 | 1 | 12 | 1580.5512 | 140008 | 221289812.4096 | 149108.52 | 235673650.2162 | 158800.5738 | 250992437.4803 | 149305.6979 | 235985300.0354 | Upah 2 Orang Mandor Replanting |  | 235985300035.3675 | 1152071.0767
|  |  |  | Unit Manager 1 | HA |  |  |  |  | 140.98 | 1 | 12 | 0 | 2498.34 | 0 | 2623.257 | 0 | 2754.4199 | 0 | #DIV/0! | 0
|  |  |  | Unit Askep 1 | HA |  |  |  | 100% | 192.08 | 12 | 12 | 27659.52 | 1213.03 | 33551827.5456 | 1273.6815 | 35229418.9229 | 1337.3656 | 36990889.869 | 1274.6924 | 35257378.7792 |  |  |  | 174676.32
|  | Adminitrasi |  | Upah PHL | HK |  |  | Ha | 100% | 192.08 | 0.2 | 12 | 460.992 | 149108.52 | 68737834.8518 | 149108.52 | 68737834.8518 | [7 empty] | 357860.448
|  |  |  | ATK | Set |  |  | Ha | 100% | 192.08 | 0.08 | 12 | 184.3968 | 21000 | 3872332.8 | 21000 | 3872332.8 | [7 empty] | 20160
|  | Lainnya |  | Upah PHL | HK
SUB TOTAL PENGAWASAN | [14 empty] | 327451807.607 |  | 343513236.7909 |  | 287983327.3493 |  | 271242678.8145 |  |  |  | 1704767.8447 | 3.6619
GRAND TOTAL TB (AREAL MINERAL) | [14 empty] | 8942101175.0789 |  | #N/A |  | #N/A |  | #N/A |  |  |  | 46554046.101 | 100
|  |  | TOTAL (AREAL RENDAHAN) | [13 empty] | #REF! |  | #REF! |  | #REF!
AREAL MINERAL |  |  | LC | [11 empty] | 4754107183.8038 |  | 3198641522.0335 |  | 3383835247.8584 |  | 3262632273.6214 | 4403451913
|  |  | LCC | [11 empty] | 153480716.8024 |  | #N/A |  | #N/A |  | #N/A | 192.08
|  |  | TB | [11 empty] | 4187993991.2751 |  | #N/A |  | #N/A |  | #N/A | 22925093.258
|  |  | TOTAL LC-TB | [11 empty] | 9095581891.8813 |  | #N/A |  | #N/A |  | #N/A
|  |  | TBM1 | [11 empty] | 8312350.2295 |  | 8806702.7758 |  | 9358867.8296 |  | 8825973.6117
|  |  | TBM2 | [11 empty] | 9187460.1098 |  | 9737037.9488 |  | 10320570.522 |  | 9748356.1936
|  |  | TBM3 | [11 empty] | 10347754.5542 |  | 10976935.956 |  | 11645972.9948 |  | 10990221.1683
[15 empty] | 27847564.8936 |  | 29520676.6807 |  | 31325411.3464 |  | 29564550.9736
|  |  | GRAND TOTAL AREAL MINERAL | [11 empty] | 9123429456.7749 |  | #N/A |  | #N/A |  | #N/A
AREAL RENDAHAN |  |  | LC | [11 empty] | 0 |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF!
|  |  | LCC | [11 empty] | 153480716.8024 |  | #N/A |  | #N/A |  | #N/A
|  |  | TB | [11 empty] | 4187993991.2751 |  | #N/A |  | #N/A |  | #N/A
|  |  | TOTAL LC-TB | [11 empty] | 4341474708.0775 |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF!
|  |  | TBM1 | [11 empty] | 8312350.2295 |  | 8806702.7758 |  | 9358867.8296 |  | 8825973.6117
|  |  | TBM2 | [11 empty] | 9187460.1098 |  | 9737037.9488 |  | 10320570.522 |  | 9748356.1936
|  |  | TBM3 | [11 empty] | 10347754.5542 |  | 10976935.956 |  | 11645972.9948 |  | 10990221.1683
[15 empty] | 27847564.8936 |  | 29520676.6807 |  | 31325411.3464 |  | 29564550.9736
|  |  | GRAND TOTAL AREAL RENDAHAN | [11 empty] | 4369322272.9711 |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF!
Note on F41: kasie: Auger

## SI TB SERAK
|  | Serak : | 51.1 | RENCANA BIAYA REPLANTING TANAM BARU DENGAN CIPPING SERAK DAN TERAS BERSAMBUNG
Pekerjaan |  |  |  | Material |  | Rotasi APD |  | TB/LC | [5 empty] | 2026 |  | 2026 |  | 2027 |  | Rata-rata |  | Keterangan | BIAYA/HA | Biaya/pkk | Rp/Ha | (%)
|  |  |  | Jenis | Sat |  |  | Sat | Vol |  | Norma | Rotasi | Jumlah Unit | Rp Sat | Jumlah RP | Rp Sat | Jumlah RP | Rp Sat | Jumlah RP | Rp Sat | Jumlah RP
[9 empty] | % | Luas/Mtr/Pkk/Unit
PEMBUKAAN LAHAN
IMAS,TUMBANG, PERUN
|  | Identifikasi Blok |  | Upah PHL | HK |  |  | Ha | 100% | 51.1 | 0.25 | 1 | 12.775 | 149108.52 | 1904861.343 | 149108.52 | 1904861.343 | 158800.5738 | 2028677.3303 | 152339.2046 | 1946133.3388 |  |  |  | 37277.13
|  |  |  | Cat | Kg | [6 empty] | 1 |  | 69079.5 | [10 empty] | #DIV/0!
|  |  |  | Kuas | Buah | [6 empty] | 1 |  | 0 | [10 empty] | #DIV/0!
|  |  |  | Kompas | Buah | [5 empty] | 0.0007 | 1 |  | 0 | [10 empty] | #DIV/0!
|  |  |  | GPS | Buah | [5 empty] | 0.0013 | 1 |  | 0 | [10 empty] | #DIV/0!
|  | Imas | Hutan Primer | Upah PHL | HK | [5 empty] | 10 | 1 |  | 149108.52 | [7 empty] | Vol sesuai kondisi |  |  | #DIV/0!
|  |  | Hutan Sekunder | Upah PHL | HK | [5 empty] | 10 | 1 |  | 149108.52 | [10 empty] | #DIV/0!
|  |  | Semak Belukar | Upah PHL | HK | [8 empty] | 149108.52 | [10 empty] | #DIV/0!
|  | Tumbang | Hutan Primer | Upah PHL | HK | [5 empty] | 20 | 1 |  | 149108.52 | [7 empty] | Vol sesuai kondisi |  |  | #DIV/0!
|  |  | Hutan Sekunder | Upah PHL | HK | [5 empty] | 12 | 1 |  | 149108.52 | [10 empty] | #DIV/0!
|  | Cincang | Hutan Primer | Upah PHL | HK | [8 empty] | 149108.52 | [10 empty] | #DIV/0!
|  |  | Hutan Sekunder | Upah PHL | HK | [8 empty] | 149108.52 | [10 empty] | #DIV/0!
|  | Perun Mekanis | Hutan Primer | Buldozer 1 | HM | [5 empty] | 6 | 1 |  | 1051433.6841 | [7 empty] | Vol sesuai kondisi |  |  | #DIV/0!
|  |  | Hutan Sekunder | Buldozer 1 | HM | [5 empty] | 5 | 1 |  | 1051433.6841 | [10 empty] | #DIV/0!
|  |  | Semak Belukar | Buldozer 1 | HM | [5 empty] | 4 | 1 |  | 1051433.6841 | [10 empty] | #DIV/0!
|  | Pengolahan Tanah (Ripping) |  | Buldozer 1 | HM |  |  | HM/Ha | 100% | 51.1 | 5.7 | 1 | 291.27 | 1051433.6841 | 306251089.1653 | 1051433.6841 | 306251089.1653 | 1113470.7642 | 324320629.4823 | 1072112.7108 | 312274269.271 | 2,85 HM/HA Penggemburan Tanah dan Pemutusan Akar | 5993171.9993 |  | 5993171.9993
|  |  |  | Upah PHL | HK |  |  | Ha | 100% | 29.127 | 6 | 1 | 174.762 | 149108.52 | 26058503.1722 | [9 empty] | 509951.1384
|  |  |  | Angkutan Material | RIT |  |  |  | 0% | 18.2044 | 2 | 1 | 0 | 207500 | 0
Tumbang Chipping
|  |  | Pancang Chiping | Upah PHL | HK |  |  | Ha | 100% | 51.1 | 1 | 1 | 51.1 | 149108.52 | 7619445.372 | 149108.52 | 7619445.372 | 158800.5738 | 8114709.3212 | 152339.2046 | 7784533.3551 |  |  |  | 149108.52
|  |  | Tumbang Chiping | Excavator 1 | HM |  |  | HM/Ha | 100% | 51.1 | 12 | 1 | 613.2 | 720338.073 | 441711306.3832 | 720338.073 | 441711306.3832 | 761671.7021 | 467057087.7465 | 734115.9494 | 450159900.171 | 12 Pokok/HM | 2299621.5451 | 18849.3569 | 8644056.8764 |  | 63559.2417
|  |  |  | Upah PHL | HK |  |  | Ha | 100% | 61.32 | 6 | 1 | 367.92 | 149108.52 | 54860006.6784 | [9 empty] | 1073581.344
|  |  |  | Angkutan Material | RIT |  |  |  | 0% | 27.594 | 2 | 1 | 0 | 207500 | 0
|  |  | Aplikasi Metharizium | Upah PHL | HK |  |  |  | 100% | 51.1 | 1 | 1 | 51.1 | 149108.52 | 7619445.372 | [9 empty] | 149108.52
|  |  |  | Metharizium | Kg |  |  | Kg | 100% | 51.1 | 24 | 1 | 1226.4 | 70350 | 86277240 | 70350 | 86277240 | 73867.5 | 90591102 | 71522.5 | 87715194 |  |  |  | 1688400
|  | Tutup Lubang |  | Excavator 1 | HM |  |  | HM/Ha | 100% | 51.1 | 2.9 | 1 | 148.19 | 720338.073 | 106746899.0426 | 720338.073 | 106746899.0426 | 761671.7021 | 112872129.5387 | 734115.9494 | 108788642.5413 |  |  |  | 2088980.4118
|  |  |  | Upah PHL | HK |  |  | Ha | 100% | 14.819 | 6 | 1 | 88.914 | 149108.52 | 13257834.9473 | [9 empty] | 259448.8248
|  |  |  | Angkutan Material | RIT |  |  |  | 0% | 6.6685 | 2 | 1 | 0 | 207500 | 0
Lubang Tanam Mekanis/Auger
|  |  | Pancang Kepala | Upah PHL | HK |  |  |  | 100% | 51.1 | 0.25 | 1 | 12.775 | 149108.52 | 1904861.343 | 149108.52 | 1904861.343 | 158800.5738 | 2028677.3303 | 152339.2046 | 1946133.3388 | Pancang Kepala 1 HK = 4 HA | 37277.13 |  | 37277.13
|  |  | Lubang Tanah Mekanis/Auger | Excavator 1 | HM |  |  | HM/Ha | 100% | 51.1 | 1.45 | 1 | 74.095 | 720338.073 | 53373449.5213 | 720338.073 | 53373449.5213 | 761671.7021 | 56436064.7694 | 734115.9494 | 54394321.2707 | 1 HM 90 Lubang, 10 HM 900 Lubang | 277870.9367 |  | 1044490.2059
|  |  |  | Upah PHL | HK |  |  | Ha | 100% | 7.4095 | 6 | 1 | 44.457 | 149108.52 | 6628917.4736 | [9 empty] | 129724.4124
|  |  |  | Angkutan Material | RIT |  |  |  | 0% | 3.3343 | 2 | 1 | 0 | 207500 | 0
|  | Pemberantasan Lalang dan Gulma Lainnya |  | Upah PHL | HK |  |  | Ha | 100% |  | 1.5 | 1 | 0 | 149108.52 | 0 | 149108.52 | 0 | 158800.5738 | 0 | #DIV/0! | 0
|  |  |  | Sprayer (Inter) | Buah |  |  | Ha | 100% |  | 0.031 | 1 | 0 | 1434791.925 | 0 | 1434791.925 | 0 | 1506531.5213 | 0 | #DIV/0! | 0
|  |  |  | Glyphosate | Liter |  |  | Ha | 100% |  | 0.9 | 1 | 0 | 35343 | 0
|  |  |  | Metil Metsulfuron | Kg |  |  | Ha | 100% |  | 0.036 | 1 | 0 | 96390 | 0 | 96390 | 0 | 101209.5 | 0 | #DIV/0! | 0
|  |  |  | Parakuat | Liter |  |  | Ha | 50% |  | 0.9 | 1 | 0 | 28381.5 | 0 | 28381.5 | 0 | 29800.575 | 0 | #DIV/0! | 0
|  |  |  | Perekat | Liter |  |  | Ha | 100% |  | 0.27 | 1 | 0 | 44982 | 0 | 44982 | 0 | 47231.1 | 0 | #DIV/0! | 0
|  |  |  | Premi Extra Fooding | HK |  |  | Ha | 100% |  | 1.5 | 1 | 0 | 3940.5 | 0 | 3940.5 | 0 | 4196.6325 | 0 | #DIV/0! | 0
|  |  |  | Celemek | Buah | 4 | X | Ha | 100% |  | 0.025 | 1 | 0 | 44982 | 0 | 44982 | 0 | 47231.1 | 0 | #DIV/0! | 0
|  |  |  | Masker Chemical | Buah | 12 | X | Ha | 100% |  | 0.075 | 1 | 0 | 14700 | 0 | 14700 | 0 | 15435 | 0 | #DIV/0! | 0
|  |  |  | Kaca mata | Buah | 1 | X | Ha | 100% |  | 0.00625 | 1 | 0 | 39359.25 | 0 | 39359.25 | 0 | 41327.2125 | 0 | #DIV/0! | 0
|  |  |  | Sarung Tangan Karet | Buah | 2 | X | Ha | 100% |  | 0.0125 | 1 | 0 | 33736.5 | 0 | 33736.5 | 0 | 35423.325 | 0 | #DIV/0! | 0
|  |  |  | Sepatu Boots | Buah | 1 | X | Ha | 100% |  | 0.00625 | 1 | 0 | 89964 | 0 | 89964 | 0 | 94462.2 | 0 | #DIV/0! | 0
|  |  | Transportasi Air | TUS 1 | RIT |  |  | Ha | 100% |  | 0.27 | 1 | 0 | 200000 | 0 | 69295.8 | 0 | 72760.59 | 0 | #DIV/0! | 0
|  | Pemadatan Tanah |  | Upah PHL | HK
|  |  |  | Excavator 1 | HM
|  | Pembersihan Jalur Tanam |  | Upah PHL | HK
|  |  |  | Excavator 1 | HM
|  | Biaya Lainnya / Survey |  | Upah PHL | HK | [5 empty] | 0.5 | 1
|  |  |  | Meteran | Buah | [5 empty] | 0.004 | 1
|  |  |  | GPS | Buah
|  | SUB JUMLAH IMAS TUMBANG PERUN | [12 empty] | 1114213859.814 | [9 empty] | 21804576.513 | 82.7612
PEMBUATAN SARANA PRASARANA
PEMBUATAN JALAN
|  | Pembuatan Jalan Utama |  | Upah PHL | HK
|  |  |  | Buldozer 1 | HM | [5 empty] | 0.03 | 1
|  |  |  | Greader 1 | HM | [5 empty] | 0.012 | 1
|  | Pembuatan Jalan Produksi |  | Upah PHL | HK
|  |  |  | Buldozer 1 | HM | [5 empty] | 0.024 | 1
|  |  |  | Greader 1 | HM | [5 empty] | 0.009 | 1
|  | Pembuatan Jalan Koleksi |  | Upah PHL | HK
|  |  |  | Buldozer 1 | HM | [5 empty] | 0.02 | 1
|  |  |  | Greader 1 | HM | [5 empty] | 0.07 | 1
|  | Pembuatan Jalan Pringgan |  | Upah PHL | HK
|  |  |  | Buldozer 1 | HM | [5 empty] | 0.02 | 1
|  |  |  | Greader 1 | HM | [5 empty] | 0.007 | 1
SUB JUMLAH PEMBUATAN JALAN | [14 empty] | 0
PEMBUATAN JEMBATAN
|  | Jembatan Permanen s/d 3 Mtr |  | Upah PHL | HK
|  |  |  | Bahan Jembatan Permanen 1 | Unit
|  |  |  | TLB 1 | HM
|  | Jembatan Permanen 4-6 Mtr |  | Upah PHL | HK
|  |  |  | Bahan Jembatan Permanen 2 | Unit
|  |  |  | TLB 1 | HM
|  | Jembatan Permanen 6-9 mtr |  | Upah PHL | HK
|  |  |  | Bahan Jembatan Permanen 3 | Unit
|  |  |  | TLB 1 | HM
|  | Pembuatan Jembatan Semi Permanen > 2 Mtr |  | Upah PHL | HK
|  |  |  | Bahan Jembatan Semi Permanen 1 | Unit | [5 empty] | 1
|  |  |  | Excavator 1 | HM | [5 empty] | 4
|  | Gorong-Gorong 40 CM |  | Upah PHL | HK | [5 empty] | 1 | 1
|  |  |  | Gorong-Gorong 40 CM | Unit | [5 empty] | 7 | 1
|  |  |  | TLB 1 | HM | [5 empty] | 3 | 1
|  | Gorong-Gorong 60 CM |  | Upah PHL | HK | [5 empty] | 1 | 1
|  |  |  | Gorong-Gorong 60 CM | Unit | [5 empty] | 7 | 1
|  |  |  | TLB 1 | HM | [5 empty] | 3 | 1
|  | Gorong-Gorong 80 CM |  | Upah PHL | HK | [5 empty] | 1 | 1
|  |  |  | Gorong-Gorong 80 CM | Unit | [5 empty] | 7 | 1
|  |  |  | TLB 1 | HM | [5 empty] | 3 | 1
|  | SUB JUMLAH PEMBUATAN JEMBATAN | [12 empty] | 0
PEMBUATAN PARIT
|  | Pembuatan Parit Primer (4x4) |  | Upah PHL | HK | [6 empty] | 1
|  |  |  | Excavator 1 | HM | [5 empty] | 0.1 | 1
|  | Pembuatan Parit Sekunder (2x2) |  | Upah PHL | HK | [6 empty] | 1
|  | 65 meter/HM |  | Excavator 1 | HM | [5 empty] | 0.033333 | 1 | 0 | 681487.1787 | 0
|  | Pembuatan Parit Tersier (1x1) |  | Upah PHL | HK |  |  | Mtr | 15% |  | 0.2 | 1 | 0 | 140008 | 0 | [6 empty] | N 01 N20
|  |  |  | Excavator 1 | HM |  |  | Mtr | 100% |  | 0.016667 | 1 | 0 | 681487.1787 | 0 | 720338.073 | 0 | 761671.7021 | 0 | #DIV/0! | 0 | 60 m/Hm BLOK N 01 & N20 (15% dari luasan)
SUB JUMLAH PEMBUATAN PARIT | [14 empty] | 0
CUCI PARIT
|  | Cuci Parit Primer (4X4) |  | Upah PHL | HK | [6 empty] | 1
|  |  |  | Excavator 1 | HM |  |  | Mtr |  | 5 | 0.1 | 1 | 0 | 681487.1787 | 0 | 720338.073 | 0 | 761671.7021 | 0 | #DIV/0! | 0
|  | Cuci Parit Sekunder (2X2) |  | Upah PHL | HK | [6 empty] | 1
|  |  |  | Excavator 1 | HM |  |  | Mtr |  | 10 | 0.03 | 1 | 0 | 681487.1787 | 0 | 720338.073 | 0 | 761671.7021 | 0 | #DIV/0! | 0
|  | Cuci Parit Tersier (1X1) |  | Upah PHL | HK | [6 empty] | 1
|  |  |  | Excavator 1 | HM |  |  | Mtr |  | 20 | 0.0167 | 1 | 0 | 681487.1787 | 0 | 720338.073 | 0 | 761671.7021 | 0 | #DIV/0! | 0
SUB JUMLAH CUCI PARIT | [14 empty] | 0
| PEMELIHARAAN PINTU AIR |  |  | Upah PHL | HK |  |  | Unit |  |  | 3 | 1
|  |  |  | Material Pintu Air 1 | Unit | [6 empty] | 1
|  |  |  | Excavator 1 | HM | [5 empty] | 3 | 1
SUB JUMLAH PEMELIHARAAN PINTU AIR | [14 empty] | 0
PENGAWETAN TANAH
|  | Tapak Kuda |  | Upah PHL | HK | [5 empty] | 0.33333 | 1
|  |  |  | Cangkul | Buah
|  | Rorak / Benteng |  | Upah PHL | HK
|  |  |  | Cangkul | Buah
|  | Kontur / Teras |  | Upah PHL | HK |  |  | Ha | 100% | 11.1 | 1 | 1 | 11.1 | 149108.52 | 1655104.572 | [6 empty] | Blok N13 |  |  | 149108.52
|  |  |  | Excavator 1 | HM |  |  | Meter | 100% | 13888.32 | 0.02 | 1 | 277.7664 | 720338.073 | 200085713.329 | [9 empty] | 18025739.9396
|  | Jalan Selendang |  | Buldozer 1 | HM |  |  | MTR/HM | 100% | 1443 | 0.02 | 1 | 28.86 | 1051433.6841 | 30344376.1229 | [6 empty] | 50 Meter/HM Jalan N13=962 meter = 11,10 HM |  |  | 2733727.5786
|  | Tapak Timbun |  | Upah PHL | HK | [5 empty] | 0.3333 | 1
|  |  |  | Cangkul | Buah
SUB JUMLAH PENGAWETAN TANAH | [14 empty] | 232085194.0239 | [9 empty] | 20908576.0382 | 17.2388
PEMBUATAN BARAK
|  | Pembuatan Barak Tipe A |  | Upah PHL | HK | [6 empty] | 1
|  |  |  | G 10A Kayu | Unit
|  | Pembuatan Barak Tipe B |  | Upah PHL | HK
|  |  |  | G 10B Kayu | Unit
|  | Pembuatan Barak Tipe C |  | Upah PHL | HK
|  |  |  | G 10C Kayu | Unit
SUB JUMLAH PEMBUATAN BARAK | [14 empty] | 0
| PEMELIHARAAN TITI PASAR RINTIS |  |  | Upah PHL | HK | [6 empty] | 1
|  |  |  | Titi Panen 3 | Unit | [6 empty] | 1
|  |  |  | TLB 1 | HM | [6 empty] | 1
| Pembuatan Pasar Pikul (Mekanis |  |  | Farm Traktor 1 | KM |  |  |  | 0% | 51.1 | 2 | 1 | 0 | 139719 | 0 | 146704.95 | 0 | 154040.1975 | 0 | #DIV/0! | 0
SUB JUMLAH PEMBUATAN PASAR PIKUL MEKANIS | [14 empty] | 0 | [10 empty] | 0
| Timbun & Benam Batang Kelapa Sawit |  |  | Excavator 1 | [6 empty] | 28 | 1 | 0 | 681487.1787 | 0 | 720338.073 | 0 | 761671.7021 | 0 | #DIV/0! | 0
SUB JUMLAH PEMBUATAN SARANA PRASARANA | [14 empty] | 232085194.0239 | [10 empty] | 17.2388
SUB TOTAL PEMBUKAAN LAHAN | [14 empty] | 1346299053.8379 |  | 1005789152.1705 |  | 1063449077.5187 |  | 1025009127.2865 |  |  |  |  | 100
|  |  | SUB TOTAL LC (AREAL RENDAHAN) | [13 empty] | #REF! |  | #REF! |  | #REF!
TANAM DAN PEMELIHARAAN AWAL
TANAM KACANGAN
|  | Penanaman Kacangan |  | Upah PHL | HK |  |  | Ha | 100% |  | 6 | 1 | 0 | 140008 | 0 | 149108.52 | 0 | 158800.5738 | 0 | #DIV/0! | 0 | Upah Muat, Ecer, dan Tanam |  | 0 | 0
|  |  |  | PJ | Kg | [5 empty] | 3 | 1
|  |  |  | CM | Kg | [5 empty] | 6 | 1
|  |  |  | Upah Semai MB Bibitan | HK |  |  |  | 100% |  | 0.0005 | 1 | 0 | 140008 | 0 | [6 empty] | Semai + Pelukaan benih mucuna
|  |  |  | Upah Isi Tanah | Buah |  |  |  | 100% |  | 1 | 1 | 0 | 500 | 0 | [6 empty] | Isi, langsir dan susun ke bedengan
|  |  |  | Rock Phosphate | Kg |  |  |  | 100% |  | 0.05 | 1 | 0 | 2530 | 0 | [6 empty] | Pupuk Dasar untuk Pengisian Tanah MB 50 Gram/Bag
|  |  |  | MB (Mocuna Bracteata) | Kg |  |  | Kg/Ha | 100% |  | 0.3 | 1 | 0 | 535500 | 0 | 562275 | 0 | 590388.75 | 0 | #DIV/0! | 0 | 1 Kg : 2500 Biji (50% dari 5.000 Bj) |  | 0
|  |  |  | Plastik Gula | Pcs |  |  |  | 100% |  | 1 | 1 | 0 | 100 | 0 | [6 empty] | 1 ha : 680 Babybag MB (1 pkk sawit 5 babybag MB)
|  |  |  | Angkutan Ke Lapangan | Rit |  |  |  | 100% |  | 0.00033333 | 1 | 0 | 200000 | 0 | [6 empty] | Menggunakan BIN Amroll 1 Rit 3000 Pkk Mucuna
|  |  |  | Angkutan Tanah | Rit |  |  | M3 | 100% |  | 0.2 | 1 | 0 | 200000 | 0 | [6 empty] | Berat Tanah Per Bag 2 Kg
|  |  |  | TLB 1 | HM |  |  |  | 100% |  | 1 | 1 | 0 | 538212 | 0 | [6 empty] | Stok Top Soil dan Loading Tanah ke Unit Angkutan
|  | Pembuatan Bedengan |  | Upah | HK |  |  |  | 100% |  | 0.00022222 | 1 | 0 | 140008 | 0
|  |  |  | Papan | M3 |  |  | Bedeng | 100% |  | 0.096774 | 1 | 0 | 2500000 | 0
Pemeliharaan Weeding Atas |  |  |  | Upah | HK |  |  |  | 100% |  | 0.0002 | 1 | 0 | 140008 | 0
PHPT Insect |  |  |  | Upah | HK |  |  |  | 100% |  | 0.0001 | 2 | 0 | 140008 | 0
|  |  |  | Cypermetrine | Liter |  |  |  | 100% |  | 1e-05 | 2 | 0 | 55024 | 0 | [6 empty] | 30 ml/kap untuk 3000 bibit
|  |  |  | Perekat | Liter |  |  |  | 100% |  | 2e-06 | 2 | 0 | 46267 | 0 | [6 empty] | 0,4 ml/kap untuk 3000 bibit
|  |  |  | Premi Extra Fooding | HK |  |  | Bibit | 100% |  | 0.0001 | 2 | 0 | 3700 | 0
PHPT Fungisida |  |  |  | Upah | HK |  |  |  | 100% |  | 0.0001 | 2 | 0 | 140008 | 0
|  |  |  | Antracol | Kg |  |  |  | 100% |  | 2e-05 | 2 | 0 | 134807 | 0 | [6 empty] | 60 gram/kap untuk 3000 bibit
|  |  |  | Premi Extra Fooding | HK |  |  | Bibit | 100% |  | 0.0001 | 2 | 0 | 3700 | 0
Penyiraman Bibit |  |  |  | Upah | HK |  |  |  | 100% |  | 0.0002 | 1 | 0 | 140008 | 0 | [6 empty] | 2 Orang/Hari
Perakitan Instalasi Air MB |  |  |  | Upah | HK |  |  |  | 100% |  | 2e-05 | 1 | 0 | 140008 | 0
|  |  |  | Instalasi Air | Set |  |  |  | 100% |  | 1 | 1 | 0 | 5592015 | 0 | [6 empty] | Pipa 2"=20, T 4X2=5, Stop Kran 2"=5, Lem Pipa=3 Dop 2" = 5, T 2X3/4=25, Sumi=25, Pipa 4"=5,Baut Mur=10 Baut Reng=20, sealtape = 5
|  | Pemeliharaan Kacangan |  | Upah PHL | HK |  |  | Ha | 100% |  | 5 | 6 | 0 | 140008 | 0 | 149108.52 | 0 | 158800.5738 | 0 | #DIV/0! | 0 | 1kg = 100 plastik gula
|  | Bongkar Tumbuhan Pengganggu (Chemist) |  | Upah PHL | HK | [5 empty] | 1 | 1
|  |  |  | Glyphosate | Liter | [5 empty] | 0.6 | 1
|  |  |  | Metil Metsulfuron | Kg | [5 empty] | 0.024 | 1
|  |  |  | Perekat | Liter | [5 empty] | 0.18 | 1
|  |  |  | Sprayer (Inter) | Buah | [5 empty] | 0.01 | 1
|  |  |  | Premi Extra Fooding | HK | [5 empty] | 1 | 1
|  |  |  | Celemek | Buah | 4 | X |  |  |  | 0.016667 | 1
|  |  |  | Masker Chemical | Buah | 12 | X |  |  |  | 0.05 | 1
|  |  |  | Kaca mata | Buah | 1 | X |  |  |  | 0.0041667 | 1
|  |  |  | Sarung Tangan Karet | Buah | 2 | X |  |  |  | 0.0083333 | 1
|  |  |  | Sepatu Boots | Buah | 1 | X |  |  |  | 0.0041667 | 1
|  | Pemberantasan Lalang |  | Upah PHL | HK |  |  |  |  | 1 | 1.5 | 1 | 0 | 140008 | 0 | 149108.52 | 0 | 158800.5738 | 0 | #DIV/0! | 0
|  |  |  | Glyphosate | Liter |  |  |  |  | 1 | 1.5 | 2 | 0 | 36352.8 | 0 | 35343 | 0 | 37110.15 | 0 | #DIV/0! | 0
|  |  |  | Perekat | Liter |  |  |  |  | 1 | 0.027 | 2 | 0 | 46267.2 | 0 | 44982 | 0 | 47231.1 | 0 | #DIV/0! | 0
|  |  |  | Sprayer (Inter) | Buah |  |  |  |  | 1 | 0.01 | 1 | 0 | 1366468.5 | 0 | 1434791.925 | 0 | 1506531.5213 | 0 | #DIV/0! | 0
|  |  |  | Premi Extra Fooding | HK |  |  |  |  | 1 | 1 | 2 | 0 | 3700 | 0 | 3940.5 | 0 | 4196.6325 | 0 | #DIV/0! | 0
|  |  |  | Celemek | Buah | 4 | X |  |  | 1 | 0.025 | 1 | 0 | 42840 | 0 | 44982 | 0 | 47231.1 | 0 | #DIV/0! | 0
|  |  |  | Masker Chemical | Buah | 12 | X |  |  | 1 | 0.075 | 1 | 0 | 14000 | 0 | 14700 | 0 | 15435 | 0 | #DIV/0! | 0
|  |  |  | Kaca mata | Buah | 1 | X |  |  | 1 | 0.00625 | 1 | 0 | 37485 | 0 | 39359.25 | 0 | 41327.2125 | 0 | #DIV/0! | 0
|  |  |  | Sarung Tangan Karet | Buah | 2 | X |  |  | 1 | 0.0125 | 1 | 0 | 32130 | 0 | 33736.5 | 0 | 35423.325 | 0 | #DIV/0! | 0
|  |  |  | Sepatu Boots | Buah | 1 | X |  |  | 1 | 0.00625 | 1 | 0 | 85680 | 0 | 89964 | 0 | 94462.2 | 0 | #DIV/0! | 0
SUB TOTAL TANAM KACANGAN & PEMELIHARAAN | [14 empty] | 0
PEMUPUKAN KACANGAN
ANORGANIK
|  |  | - NPK Granule dan RP | Upah PHL | HK |  |  | Ha | 100% |  | 1.5 | 3 | 0 | 140008 | 0 | 149108.52 | 0 | 158800.5738 | 0 | #DIV/0! | 0
|  |  |  | Upah PHL Until Pupuk | HK |  |  |  | 30% |  | 0.18 | 3 | 0 | 140008 | 0
|  |  |  | Premi Extra Fooding | HK |  |  |  | 100% |  | 0.5 | 3 | 0 | 5000 | 0
|  |  |  | Takaran Pupuk | Buah | 1 | X |  | 100% |  | 1 | 1 | 0 | 5000 | 0
|  |  |  | Celemek | Buah | 4 | X |  | 100% |  | 1 | 2 | 0 | 42840 | 0
|  |  |  | Masker Chemical | Buah | 12 | X |  | 100% |  | 1 | 2 | 0 | 2040 | 0
|  |  |  | Sarung Tangan Karet | Buah | 2 | X |  | 100% |  | 1 | 2 | 0 | 30600 | 0
|  |  |  | Sepatu Boots | Buah | 1 | X |  | 100% |  | 1 | 2 | 0 | 77520 | 0
|  |  |  | Rock Phosphate | Kg |  |  | Kg/Ha | 100% |  | 3.4 | 1 | 0 | 2300 | 0 | [6 empty] | 5 Gram/Pkk
|  |  |  | NPK 15-15-6-4+TE | Kg |  |  | Kg/Ha | 100% |  | 3.4 | 2 | 0 | 5955.94 | 0 | 6253.737 | 0 | 6566.4239 | 0 | #DIV/0! | 0 | 5 Gram/Pkk |  | 0
|  | Pemupukan Lainnya |  | Upah PHL | HK
Bahan
|  |  |  | Farm Traktor 1 | HM
|  | Angkutan Pupuk (Intern/Ekstern) |  |  | Ton
|  |  | Angkutan Pupuk Intern | Upah BM Pupuk Intern | HK |  |  | Ton | 100% |  | 1 | 1 | 0 | 17500 | 0 | 20767.5 | 0 | 22117.3875 | 0 | #DIV/0! | 0 |  |  | 0
|  |  |  | Ecer Pupuk |  |  |  | Ton | 100% |  | 1 | 1 | 0 | 19500 | 0
|  |  |  | Farm Traktor 1 | HM | [5 empty] | 0.5 | 1
|  |  |  | Angkutan Pupuk 1 | HM |  |  | Ton | 100% |  | 1 | 1 | 0 | 48600 | 0 | 62200 | 0 | 68420 | 0 | #DIV/0! | 0 |  |  | 0
|  |  | Angkutan Pupuk Ekstern | Upah BM Pupuk Ekstern | HK |  |  | Ton | 100% |  | 1 | 1 | 0 | 32000 | 0 | 34080 | 0 | 36295.2 | 0 | #DIV/0! | 0 |  |  | 0
|  |  |  | Angkutan Pupuk 1 | Kg | [5 empty] | 1 | 1
SUB TOTAL PEMUPUKKAN KACANGAN | [14 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
TANAM SAWIT
|  | Memancang |  | Upah PHL | HK |  |  |  | 100% |  | 3 | 1 | 0 | 140008 | 0 | 149108.52 | 0 | 158800.5738 | 0 | #DIV/0! | 0 | 420.024 Per Ha | #DIV/0! | #DIV/0!
|  |  |  | Anak Pancang | Buah |  |  |  | 100% |  | 136 | 1 | 0 | 100 | 0 | 105 | 0 | 110.25 | 0 | #DIV/0! | 0 | 13.600 Per Ha | #DIV/0! | #DIV/0!
|  | Pupuk Lubang Tanam |  | Upah PHL | HK |  |  |  | 100% |  | 3 | 1 | 0 | 140008 | 0 | 149108.52 | 0 | 158800.5738 | 0 | #DIV/0! | 0 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
|  |  |  | Upah PHL Until Pupuk | Ton |  |  |  | 100% |  | 1 | 1 | 0 | 420024 | 0 | [7 empty] | #DIV/0!
|  |  |  | Plastik Gula | Kg |  |  |  | 100% |  | 1 | 1 | 0 | 10000 | 0
|  |  |  | Rock Phosphate | Kg |  |  |  | 100% |  | 68 | 1 | 0 | 2530 | 0 | 2415 | 0 | 2535.75 | 0 | #DIV/0! | 0 | 250 Gram/Pkk
|  |  |  | Trichoderma | Kg |  |  |  | 100% |  | 34 | 1 | 0 | 24786 | 0 | 24097.5 | 0 | 25302.375 | 0 | #DIV/0! | 0 | 400 Gram/Pkk
|  |  |  | Hayati | Kg |  |  |  | 100% |  | 34 | 1 | 0 | 5354.5 | 0
|  |  |  | Mikoriza | Kg |  |  |  | 100% |  | 20.4 | 1 | 0 | 42220 | 0
|  |  |  | DOLOMITE | Kg |  |  |  | 100% |  | 34 | 1 | 0 | 870 | 0 | 913.5 | 0 | 959.175 | 0 | #DIV/0! | 0 | 500 Gram/Pkk
|  |  |  | Farm Traktor 2 | HM | [5 empty] | 3.4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0
|  | Penanaman Kelapa Sawit |  | Upah PHL | HK |  |  |  | 100% |  | 4 | 1 | 0 | 140008 | 0 | 149108.52 | 0 | 158800.5738 | 0 | #DIV/0! | 0 |  | #DIV/0! | #DIV/0! |  | 0
|  |  |  | Bongkar Muat Bibit | Pokok |  |  |  | 100% |  | 136 | 1 | 0 | 1500 | 0
|  |  |  | Bibit KS | Pokok |  |  |  | 100% |  | 136 | 1 | 0 | 46000 | 0 | 50400 | 0 | 52920 | 0 | #DIV/0! | 0
|  |  |  | Angkutan Bibit KS | Pokok |  |  |  | 100% |  | 136 | 1 | 0 | 4500 | 0 | 4725 | 0 | 4961.25 | 0 | #DIV/0! | 0 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
|  |  |  | Farm Traktor 1 | HM | [5 empty] | 2 | 1 | 0 | 139719 | 0 | 146704.95 | 0 | 154040.1975 | 0 | #DIV/0! | 0
SUB TOTAL TANAM SAWIT | [14 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
PEMELIHARAAN
PHPT
|  |  | Ulat Api | Upah PHL | HK
|  |  |  | Decis | Liter
|  |  |  | Sprayer | Buah
|  |  | Tikus | Upah PHL | HK |  |  |  | 100% |  | 0.25 | 1 | 0 | 140008 | 0 | 149108.52 | 0 | 158800.5738 | 0 | #DIV/0! | 0
|  |  |  | Rodentisida | Kg |  |  |  | 100% |  | 1.088 | 1 | 0 | 35251.2 | 0 | 34272 | 0 | 35985.6 | 0 | #DIV/0! | 0
|  |  | Kumbang Tanduk | Upah PHL | HK |  |  |  | 100% |  | 0.25 | 1 | 0 | 140008 | 0
|  |  |  | Marshal | KG |  |  |  | 100% |  | 0.68 | 12 | 0 | 30844.8 | 0 | [6 empty] | 5 Gram/Pkk
|  |  |  | Kapur Barus | Pak
|  |  |  | Furadan | Kg
|  |  |  | Ember | Buah |  |  |  | 100% |  | 1 | 1 | 0 | 25000 | 0
|  |  | Penyakit Batang | Upah PHL | HK
|  |  |  | Marfu | Liter
|  |  | Crown Dease | Upah PHL | HK | [5 empty] | 22.5 | 1
|  |  |  | Dithan | Ltr | [5 empty] | 0.272 | 1
|  |  |  | Kuproxite | Kg | [5 empty] | 0.136 | 1
|  | Konsolidasi Pokok |  | Upah PHL | HK |  |  |  | 25% |  | 5 | 1 | 0 | 140008 | 0 | 149108.52 | 0 | 158800.5738 | 0 | #DIV/0! | 0
|  |  |  | Cangkul | Buah |  |  |  | 100% |  | 1 | 1 | 0 | 75798.75 | 0
|  | Buat Piringan |  | Upah PHL | HK |  |  |  | 100% |  | 4 | 1 | 0 | 140008 | 0 | [6 empty] | 4 HK/HA
|  |  |  | Cangkul | Buah
SUB TOTAL PEMELIHARAAN SAWIT | [14 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
PEMUPUKAN SAWIT
ANORGANIK
|  |  | - NPK Granule | Upah PHL | HK |  |  | Ha |  | 1 | 0.5 | 3 | 0 | 140008 | 0 | 149108.52 | 0 | 158800.5738 | 0 | #DIV/0! | 0
|  |  |  | Upah PHL Until Pupuk | HK |  |  | Ha |  |  | 0.18 | 3 | 0 | 140008 | 0 | 149108.52 | 0 | 158800.5738 | 0 | #DIV/0! | 0
|  |  |  | Premi Extra Fooding | HK |  |  | Ha |  | 1 | 0.5 | 3 | 0 | 3700 | 0 | 3940.5 | 0 | 4196.6325 | 0 | #DIV/0! | 0
|  |  |  | Takaran Pupuk | Buah | 1 | X | Ha |  | 1 | 0.0020833 | 3 | 0 | 5000 | 0 | 5250 | 0 | 5512.5 | 0 | #DIV/0! | 0
|  |  |  | Celemek | Buah | 4 | X | Ha |  | 1 | 0.0083333 | 3 | 0 | 42840 | 0 | 44982 | 0 | 47231.1 | 0 | #DIV/0! | 0
|  |  |  | Masker Chemical | Buah | 12 | X | Ha |  | 1 | 0.025 | 3 | 0 | 14000 | 0 | 14700 | 0 | 15435 | 0 | #DIV/0! | 0
|  |  |  | Sarung Tangan Karet | Buah | 2 | X | Ha |  | 1 | 0.0041667 | 3 | 0 | 32130 | 0 | 33736.5 | 0 | 35423.325 | 0 | #DIV/0! | 0
|  |  |  | Sepatu Boots | Buah | 1 | X | Ha |  | 1 | 0.0020833 | 3 | 0 | 85680 | 0 | 89964 | 0 | 94462.2 | 0 | #DIV/0! | 0
|  |  |  | NPK 15-15-6-4+TE | Kg |  |  | Kg/Ha |  | 1 | 0.51667 | 3 | 0 | 5955.94 | 0 | 6253.737 | 0 | 6566.4239 | 0 | #DIV/0! | 0
|  |  | Pemupukan Urea | Upah PHL | HK
|  |  |  | Urea | Kg
|  |  |  | Farm Traktor 1 | HM
|  |  | Pemupukan Rock Phosphate | Upah PHL | HK
|  |  |  | Rock Phosphate | Kg
|  |  |  | Farm Traktor 1 | HM
|  |  | Pemupukan MOP | Upah PHL | HK
|  |  |  | MOP | Kg
|  |  |  | Farm Traktor 1 | HM
|  |  | Pemupukan Kieserite | Upah PHL | HK
|  |  |  | Kieserite | Kg
|  |  |  | Farm Traktor 1 | HM
|  |  | Pemupukan Borate | Upah PHL | HK
|  |  |  | Borate | Kg
|  |  |  | Farm Traktor 1 | HM
|  |  | Pemupukan NPK Tablet 15-15-15 | Upah PHL | HK
|  |  |  | Upah PHL Until Pupuk | HK
|  |  |  | Premi Extra Fooding | HK
|  |  |  | Takaran Pupuk | Buah | 1 | X
|  |  |  | Celemek | Buah | 4 | X
|  |  |  | Masker Chemical | Buah | 12 | X
|  |  |  | Sarung Tangan Karet | Buah | 2 | X
|  |  |  | Sepatu Boots | Buah | 1 | X
|  |  |  | NPK TABLET 15-15-15-1-3+TE | Kg
|  | Pemupukan Organik (Janjang Kosong) |  | Upah PHL | HK |  |  |  |  | 1 | 6 | 1
|  |  |  | Angkutan JJK 1 | Ton |  |  |  |  | 1 | 40 | 1
|  | Pemupukan Lainnya |  | Upah PHL | HK
|  |  |  | Organik | Kg
|  |  |  | Farm Traktor 1 | HM
Angkutan Pupuk (Intern/Ekstern)
|  |  | Angkutan Pupuk Intern | Upah BM Pupuk Intern | Ton | [5 empty] | 1 | 1
|  |  |  | Farm Traktor 1 | HM | [5 empty] | 0.005 | 1
|  |  |  | Angkutan Pupuk 1 | Ton | [5 empty] | 1 | 1
|  |  | Angkutan Pupuk Ekstern | Upah BM Pupuk Ekstern | Ton | [5 empty] | 1 | 1
|  |  |  | Angkutan Pupuk 2 | Kg | [5 empty] | 1 | 1
SUB TOTAL PEMUPUKKAN SAWIT | [14 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
SUB TOTAL TANAM+PEMELIHARAAN | [14 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
| PENGAWASAN DAN ADMINISTRASI |  |  |  | Ha
|  | Pengawasan |  | Upah PHL | HK |  |  |  | 100% |  | 1 | 1 | 0 | 140008 | 0 | 149108.52 | 0 | 158800.5738 | 0 | #DIV/0! | 0 | Waker Alat 6 Orang dan 2 Orang Mandor Replanting |  | 0
|  |  |  | Unit Manager 1 | HA | [5 empty] | 1 | 12 | 0 | 2498.34 | 0 | 2623.257 | 0 | 2754.4199 | 0 | #DIV/0! | 0
|  |  |  | Unit Askep 1 | HA |  |  |  | 100% |  | 1 | 12 | 0 | 1213.03 | 0 | 1273.6815 | 0 | 1337.3656 | 0 | #DIV/0! | 0
|  | Adminitrasi |  | Upah PHL | HK
|  |  |  | ATK | Set
|  | Lainnya |  | Upah PHL | HK
|  |  | SUB TOTAL PENGAWASAN | [11 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
TOTAL TB (AREAL MINERAL) | [14 empty] | 1346299053.8379 |  | 1005789152.1705 |  | 1063449077.5187 |  | 1025009127.2865 |  |  |  | 26346361.1319 | 100
|  |  | TOTAL (AREAL RENDAHAN) | [13 empty] | #REF! |  | #REF! |  | #REF!
8942101175.0789
AREAL MINERAL |  |  | LC | [11 empty] | 1346299053.8379 |  | 1005789152.1705 |  | 1063449077.5187 |  | 1025009127.2865 | 4403451913
|  |  | LCC | [11 empty] | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! | 192.08
|  |  | TB | [11 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 22925093.258
|  |  | TOTAL LC-TB | [11 empty] | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF!
|  |  | TBM1 | [11 empty] | 8312350.2295 |  | 8806702.7758 |  | 9358867.8296 |  | 8825973.6117
|  |  | TBM2 | [11 empty] | 9187460.1098 |  | 9737037.9488 |  | 10320570.522 |  | 9748356.1936
|  |  | TBM3 | [11 empty] | 10347754.5542 |  | 10976935.956 |  | 11645972.9948 |  | 10990221.1683
[15 empty] | 27847564.8936 |  | 29520676.6807 |  | 31325411.3464 |  | 29564550.9736
|  |  | GRAND TOTAL AREAL MINERAL | [11 empty] | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF!
AREAL RENDAHAN |  |  | LC | [11 empty] | 0 |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF!
|  |  | LCC | [11 empty] | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF!
|  |  | TB | [11 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  |  | TOTAL LC-TB | [11 empty] | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF!
|  |  | TBM1 | [11 empty] | 8312350.2295 |  | 8806702.7758 |  | 9358867.8296 |  | 8825973.6117
|  |  | TBM2 | [11 empty] | 9187460.1098 |  | 9737037.9488 |  | 10320570.522 |  | 9748356.1936
|  |  | TBM3 | [11 empty] | 10347754.5542 |  | 10976935.956 |  | 11645972.9948 |  | 10990221.1683
[15 empty] | 27847564.8936 |  | 29520676.6807 |  | 31325411.3464 |  | 29564550.9736
|  |  | GRAND TOTAL AREAL RENDAHAN | [11 empty] | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF!
Note on F37: LENOVO: Auger

## S1 TBM 1
Luas: | 192.08
Pekerjaan |  |  | Material |  | Rotasi APD |  | TBM 1 | [5 empty] | 2025 |  | 2027 |  | 2027 |  | Rata-rata |  |  | Rp/Ha | (%)
|  |  | Jenis | Sat |  |  | Sat | Vol |  | Norma | Rotasi | Jumlah Unit | Rp Sat | Jumlah RP | Rp Sat | Jumlah RP | Rp Sat | Jumlah RP | Rp Sat | Jumlah RP | Keterangan
[8 empty] | % | Luas/Mtr/Pkk/Unit
TANAM KACANGAN
| Tanam Kacangan |  | Upah PHL | HK | [5 empty] | 6.5 | 1
|  |  | PJ | Kg | [5 empty] | 3 | 1
|  |  | CM | Kg | [5 empty] | 6 | 1
|  |  | MB (Mocuna Bracteata) | Kg | [5 empty] | 0.25 | 1
|  |  | Rizhobium | Kg | [5 empty] | 0.01 | 1
|  |  | Rock Phosphate | Kg | [5 empty] | 2 | 1
|  |  | Sepatu Boots | Buah | 1 | X |  |  |  | 0.027083 | 1
| Pemeliharaan Kacangan |  | Upah PHL | HK | [5 empty] | 4 | 3
| Bongkar Tumbuhan Pengganggu |  | Upah PHL | HK | [5 empty] | 2 | 1
|  |  | Glyphosate | Liter | [5 empty] | 1.2 | 1
|  |  | Metil Metsulfuron | Kg | [5 empty] | 0.048 | 1
|  |  | Perekat | Liter | [5 empty] | 0.288 | 1
|  |  | Sprayer | Buah | [5 empty] | 0.007 | 1
|  |  | Premi Extra Fooding | HK | [5 empty] | 2 | 1
|  |  | Celemek | Buah | 4 | X |  |  |  | 0.033333 | 1
|  |  | Masker Chemical | Buah | 12 | X |  |  |  | 0.1 | 1
|  |  | Kaca mata | Buah | 1 | X |  |  |  | 0.0083333 | 1
|  |  | Sarung Tangan Karet | Buah | 2 | X |  |  |  | 0.016667 | 1
|  |  | Sepatu Boots | Buah | 1 | X |  |  |  | 0.0083333 | 1
| Pemberantasan Lalang |  | Upah PHL | HK | [5 empty] | 1 | 1
|  |  | Glyphosate | Liter | [5 empty] | 1.08 | 1
|  |  | Perekat | Liter | [5 empty] | 0.18 | 1
|  |  | Sprayer | Buah | [5 empty] | 0.004 | 1
|  |  | Premi Extra Fooding | HK | [5 empty] | 1 | 1
|  |  | Celemek | Buah | 4 | X |  |  |  | 0.016667 | 1
|  |  | Masker | Buah | 12 | X |  |  |  | 0.05 | 1
|  |  | Kaca mata | Buah | 1 | X |  |  |  | 0.0041667 | 1
|  |  | Sarung Tangan Karet | Buah | 2 | X |  |  |  | 0.0083333 | 1
|  |  | Sepatu Boots | Buah | 1 | X |  |  |  | 0.0041667 | 1
SUB TOTAL TANAMAN KACANGAN | [15 empty] | 0
TANAMAN BELUM MENGHASILKAN
PEMBUATAN PIRINGAN, PASAR RINTIS, TPH DAN TITI PASAR RINTIS
| Pembuatan Piringan |  | Upah PHL | HK |  |  | Ha | 100% | 192.08 | 2.5 | 1 | 480.2 | 140008 | 67231841.6 | 158800.5738 | 76256035.5388 | 163305.3312 | 78419220.0422 | 154037.9683 | 73969032.3937 |  | 397001.4345
|  |  | Cangkul | Buah |  |  |  | 100% | 192.08 | 0.01 | 1 | 1.9208 |  |  | 83568.1219 | 160517.6485 | [5 empty] | 835.6812
|  |  | Sepatu Boots | Buah |  |  |  | 100% | 192.08 | 0.01 | 1 | 1.9208 |  |  | 94462.2 | 181442.9938 | [5 empty] | 944.622
SUB TOTAL PEMBUATAN PIRINGAN | [15 empty] | 76597996.181 | [5 empty] | 398781.7377 | 4.2946
| Pembuatan Pasar Rintis |  | Upah PHL | HK |  |  |  | 100 |  | 1 | 1
|  |  | Cangkul | Buah |  |  |  | 100 |  | 0.0033 | 1
|  |  | Sepatu Boots | Buah |  |  |  | 100 |  | 0.0033 | 1
| Pembuatan TPH |  | Upah PHL | HK
|  |  | Cangkul | Buah
Sepatu Boots
| Pembuatan Titi Pasar Rintis |  | Upah PHL | HK |  |  | Unit | 100% | 192.08 | 0.5 | 1 | 96.04 | 140008 | 13446368.32 | 158800.5738 | 15251207.1078 | 163305.3312 | 15683844.0084 | 154037.9683 | 14793806.4787 |  | 79400.2869
|  |  | Titi Pasar Rintis 1 | Buah |  |  | Unit | 100% | 192.08 | 0.25 | 1 | 48.02 | 450000 | 21609000 | 496125 | 23823922.5 | 544500 | 26146890 | 496875 | 23859937.5 |  | 124031.25
|  |  | Sepatu Boots | Buah |  |  |  | 100% | 192.08 | 0.01 | 1 | 1.9208 |  |  | 94462.2 | 181442.9938 | [5 empty] | 944.622
SUB TOTAL PEMBUATAN TITI PASAR RINTIS | [15 empty] | 39256572.6015 | [5 empty] | 204376.1589 | 2.201
| Pembuatan Pasar Pikul / Pasar Tengah |  | Upah PHL | HK |  |  |  | 100 |  | 0.15 | 1
|  |  | Parang | Buah |  |  |  | 100 |  | 0.0005 | 1
|  |  | Sepatu Boots | Buah | 1 | X |  | 100 |  | 0.000625 | 1
| PEMELIHARAAN TITI PASAR RINTIS |  | Upah PHL | HK | [6 empty] | 1
|  |  | Titi Pasar Rintis 1 | Unit | [6 empty] | 1
|  |  | TLB 1 | HM | [6 empty] | 1
SUB TOTAL PEMBUATAN PIRINGAN,PASAR RINTIS,DAN TITI PASAR RINTIS | [15 empty] | 115854568.7825 | [5 empty] | 603157.8966 | 6.4957
PENGENDALIAN GULMA
Pemel. Piringan, TPH dan Pasar Rintis (Manual)
|  | Pemeliharaan Piringan Manual | Upah PHL | HK |  |  | Ha | 100% | 192.08 | 2.5 | 1 | 480.2 | 140008 | 67231841.6 | 158800.5738 | 76256035.5388 | 163305.3312 | 78419220.0422 | 154037.9683 | 73969032.3937 |  | 397001.4345
|  |  | Cangkul | Buah |  |  | Ha | 100% | 192.08 | 0.0083 | 1 | 1.5943 | 75798.75 | 120843.2184 | 83568.1219 | 133229.6483 | [5 empty] | 693.6154
|  |  | Sepatu Boots | Buah | 1 | X |  | 100% | 192.08 | 0.010417 | 1 | 2.0008 | 85680 | 171431.4 | 94462.2 | 189003.1185 | [5 empty] | 983.9813
|  | Pemeliharaan TPH Manual | Upah PHL | HK
|  |  | Cangkul | Buah
|  |  | Sepatu Boots | Buah
|  | Pemeliharaan Pasar Rintis Manual | Upah PHL | HK |  |  |  | 100 |  | 2 | 1
|  |  | Parang | Buah |  |  |  | 100 |  | 0.005 | 1
|  |  | Sepatu Boots | Buah | 1 | X |  | 100 |  | 0.0083333 | 1
SUB TOTAL PEMELIHARAAN PIRINGAN,TPH,PASAR RINTIS | [15 empty] | 76578268.3055 | [5 empty] | 398679.0312 | 4.2935
Pemel. Piringan, TPH dan Pasar Rintis (Chemis)
|  | Pemeliharaan Piringan /Pasar Rintis(Chemist) | Upah PHL | HK |  |  | Ha | 100% | 192.08 | 0.75 | 1 | 144.06 | 140008 | 20169552.48 | 158800.5738 | 22876810.6616 | 163305.3312 | 23525766.0127 | 154037.9683 | 22190709.7181 | Rotasi 1 X perlu dibahas ulang | 119100.4303
|  |  | Glyphosate | Liter |  |  | Ha | 100% | 192.08 | 0.45 | 1 | 86.436 | 36352.8 | 3142190.6208 | 37110.15 | 3207652.9254 | 41620.3207 | 3597494.0418 | 38361.0902 | 3315779.196 |  | 16699.5675
|  |  | Metil Metsulfuron | Kg |  |  | Ha | 100% | 192.08 | 0.018 | 1 | 3.4574 | 99144 | 342784.4314 | 101209.5 | 349925.7737 | 113509.9656 | 392453.8955 | 104621.1552 | 361721.3668 |  | 1821.771
|  |  | Perekat | Liter |  |  | Ha | 100% | 192.08 | 0.135 | 1 | 25.9308 | 46267.2 | 1199745.5098 | 47231.1 | 1224740.2079 | 52971.3173 | 1373588.6341 | 48823.2058 | 1266024.7839 |  | 6376.1985
|  |  | Premi Extra Fooding | HK |  |  | Ha | 100% | 192.08 | 0.75 | 1 | 144.06 | 3700 | 533022 | 4196.6325 | 604566.8779 | 4490.64 | 646921.5984 | 4129.0908 | 594836.8255 |  | 3147.4744
|  |  | Sprayer (Inter) | Buah |  |  | Ha | 100% | 192.08 | 0.003125 | 1 | 0.60025 | 1366468.5 | 820222.7171 | 1506531.5213 | 904295.5456 | 1593848.8584 | 956707.7773 | 1488949.6266 | 893742.0133 |  | 4707.911
|  |  | Celemek | Buah | 4 | X | Ha | 100% | 192.08 | 0.0125 | 1 | 2.401 | 42840 | 102858.84 | 47231.1 | 113401.8711 | 49968.576 | 119974.551 | 46679.892 | 112078.4207 |  | 590.3887
|  |  | Masker Chemical | Buah | 12 | X | Ha | 100% | 192.08 | 0.0375 | 1 | 7.203 | 14000 | 100842 | 15435 | 111178.305 | 16329.6 | 117622.1088 | 15254.8667 | 109880.8046 |  | 578.8125
|  |  | Kaca mata | Buah | 1 | X | Ha | 100% | 192.08 | 0.003125 | 1 | 0.60025 | 37485 | 22500.3713 | 41327.2125 | 24806.6593 | 43722.504 | 26244.433 | 40844.9055 | 24517.1545 |  | 129.1475
|  |  | Sarung Tangan Karet | Buah | 2 | X | Ha | 100% | 192.08 | 0.00625 | 1 | 1.2005 | 32130 | 38572.065 | 35423.325 | 42525.7017 | 37476.432 | 44990.4566 | 35009.919 | 42029.4078 |  | 221.3958
|  |  | Sepatu Boots | Buah | 1 | X | Ha | 100% | 192.08 | 0.003125 | 1 | 0.60025 | 85680 | 51429.42 | 94462.2 | 56700.9356 | 99937.152 | 59987.2755 | 93359.784 | 56039.2103 |  | 295.1944
SUB TOTAL PEMELIHARAAN PIRINGAN,TPH,PASAR RINTIS | [15 empty] | 29516605.4648 | [5 empty] | 153668.2917 | 1.6549
|  | Pemeliharaan TPH (Chemist) | Upah PHL | HK
|  |  | Glyphosate | Liter
|  |  | Metil Metsulfuron | Kg
|  |  | Perekat | Liter
|  |  | Premi Extra Fooding | HK
|  |  | Sprayer (Inter) | Buah
|  |  | Celemek | Buah
|  |  | Masker | Buah
|  |  | Kaca mata | Buah
|  |  | Sarung Tangan Karet | Buah
|  |  | Sepatu Boots | Buah
|  | Pemeliharaan Pasar Rintis (Chemist) | Upah PHL | HK
|  |  | Glyphosate | Liter
|  |  | Metil Metsulfuron | Kg
|  |  | Perekat | Liter
|  |  | Premi Extra Fooding | HK
|  |  | Sprayer (Inter) | Buah
|  |  | Celemek | Buah
|  |  | Masker | Buah
|  |  | Kaca mata | Buah
|  |  | Sarung Tangan Karet | Buah
|  |  | Sepatu Boots | Buah
| Pemeliharaan Gawangan Manual |  | Upah PHL | HK |  |  | Ha | 100% | 192.08 | 2.5 | 2 | 960.4 | 140008 | 134463683.2 | 158800.5738 | 152512071.0775 | 163305.3312 | 156838440.0845 | 154037.9683 | 147938064.7873 |  | 794002.869
|  |  | Cangkul | Buah |  |  |  | 100% | 192.08 | 0.0085 | 2 | 3.2654 | 75798.75 | 247510.2063 | 83568.1219 | 272880.0024 | 88411.662 | 288695.9046 | 82592.8446 | 269695.3711 |  | 1420.6581
|  |  | Sepatu Boots | Buah |  |  | Ha | 100% | 192.08 | 0.0085 | 2 | 3.2654 | 85680 | 279776.0448 | 94462.2 | 308453.0894 | 99937.152 | 326330.7787 | 93359.784 | 304853.3043 |  | 1605.8574
|  | Basmi Bambu | Upah PHL | HK | [5 empty] | 12 | 1
|  |  | Cangkul | Buah | [5 empty] | 0.017 | 1
|  |  | Sepatu Boots | Buah | 1 | X |  |  |  | 0.05 | 1
SUB TOTAL PEMELIHARAAN GAWANGAN MANUAL | [15 empty] | 153093404.1694 | [5 empty] | 797029.3845 | 8.5835
| Pemeliharaan Gawangan Chemist |  | Upah PHL | HK |  |  | Ha | 50% | 192.08 | 1.5 | 1 | 144.06 | 140008 | 20169552.48 | 158800.5738 | 22876810.6616 | 163305.3312 | 23525766.0127 | 154037.9683 | 22190709.7181 |  | 119100.4303
|  |  | Triclophir | Liter |  |  | Ha | 0 | 192.08 | 0.36 | 1 | 0 | 194983.2 | 0 | 199045.35 | 0 | 223236.2657 | 0 | #DIV/0! | 0 |  | 0
|  |  | Metil Metsulfuron | Kg |  |  | Ha | 50% | 192.08 | 0.036 | 1 | 3.4574 | 99144 | 342784.4314 | 101209.5 | 349925.7737 | 113509.9656 | 392453.8955 | 104621.1552 | 361721.3668 |  | 1821.771
|  |  | Parakuat | Liter |  |  | Ha | 50% | 192.08 | 0.9 | 1 | 86.436 | 29192.4 | 2523274.2864 | 29800.575 | 2575842.5007 | 33422.3788 | 2888896.7305 | 30805.1179 | 2662671.1725 |  | 13410.2588
|  |  | Perekat | Liter |  |  | Ha | 50% | 192.08 | 0.27 | 1 | 25.9308 | 46267.2 | 1199745.5098 | 47231.1 | 1224740.2079 | 52971.3173 | 1373588.6341 | 48823.2058 | 1266024.7839 |  | 6376.1985
|  |  | Premi Extra Fooding | HK |  |  | Ha | 50% | 192.08 | 1.5 | 1 | 144.06 | 3700 | 533022 | 4196.6325 | 604566.8779 | 4490.64 | 646921.5984 | 4129.0908 | 594836.8255 |  | 3147.4744
|  |  | Sprayer (Inter) | Buah |  |  | Ha | 50% | 192.08 | 0.00625 | 1 | 0.60025 | 1366468.5 | 820222.7171 | 1506531.5213 | 904295.5456 | 1593848.8584 | 956707.7773 | 1488949.6266 | 893742.0133 |  | 4707.911
|  |  | Celemek | Buah | 4 | X | Ha | 50% | 192.08 | 0.025 | 1 | 2.401 | 42840 | 102858.84 | 47231.1 | 113401.8711 | 49968.576 | 119974.551 | 46679.892 | 112078.4207 |  | 590.3887
|  |  | Masker Chemical | Buah | 12 | X | Ha | 50% | 192.08 | 0.075 | 1 | 7.203 | 14000 | 100842 | 15435 | 111178.305 | 16329.6 | 117622.1088 | 15254.8667 | 109880.8046 |  | 578.8125
|  |  | Kaca mata | Buah | 1 | X | Ha | 50% | 192.08 | 0.00625 | 1 | 0.60025 | 37485 | 22500.3713 | 41327.2125 | 24806.6593 | 43722.504 | 26244.433 | 40844.9055 | 24517.1545 |  | 129.1475
|  |  | Sarung Tangan Karet | Buah | 2 | X | Ha | 50% | 192.08 | 0.0125 | 1 | 1.2005 | 32130 | 38572.065 | 35423.325 | 42525.7017 | 37476.432 | 44990.4566 | 35009.919 | 42029.4078 |  | 221.3958
|  |  | Sepatu Boots | Buah | 1 | X | Ha | 50% | 192.08 | 0.00625 | 1 | 0.60025 | 85680 | 51429.42 | 94462.2 | 56700.9356 | 99937.152 | 59987.2755 | 93359.784 | 56039.2103 |  | 295.1944
SUB TOTAL PEMELIHARAAN GAWANGAN CHEMIST | [15 empty] | 28884795.0401 | [5 empty] | 150378.9829 | 1.6195
| Pemeliharaan Gawangan Chemist |  | Upah PHL | HK |  |  |  | 100 |  | 1.5 | 3
| (AREAL RENDAHAN) |  | Triclophir | Liter |  |  |  | 50 |  | 0.36 | 3
|  |  | Metil Metsulfuron | Kg |  |  |  | 50 |  | 0.036 | 3
|  |  | Parakuat | Liter |  |  |  | 50 |  | 0.9 | 3
|  |  | Perekat | Liter |  |  |  | 100 |  | 0.27 | 3
|  |  | Premi Extra Fooding | HK |  |  |  | 100 |  | 1.5 | 3
|  |  | Sprayer | Buah |  |  |  | 100 |  | 0.0062667 | 3
|  |  | Celemek | Buah | 4 | X |  | 100 |  | 0.025 | 3
|  |  | Masker Chemical | Buah | 12 | X |  | 100 |  | 0.075 | 3
|  |  | Kaca mata | Buah | 1 | X |  | 100 |  | 0.00625 | 3
|  |  | Sarung Tangan Karet | Buah | 2 | X |  | 100 |  | 0.0125 | 3
|  |  | Sepatu Boots | Buah | 1 | X |  | 100 |  | 0.00625 | 3
Pemberantasan Lalang (Spraying/Spot/Wiping)
|  | Sheet Lalang | Upah PHL | HK |  |  |  | 20 |  | 4 | 1
|  |  | Glyphosate | Liter |  |  |  | 20 |  | 4 | 1
|  |  | Perekat | Liter |  |  |  | 20 |  | 0.072 | 1
|  |  | Premi Extra Fooding | HK |  |  |  | 20 |  | 4 | 1
|  |  | Sprayer (Inter) | Buah |  |  |  | 20 |  | 0.016667 | 1
|  |  | Celemek | Buah | 4 | X |  | 20 |  | 0.066667 | 1
|  |  | Masker Chemical | Buah | 12 | X |  | 20 |  | 0.2 | 1
|  |  | Kaca mata | Buah | 1 | X |  | 20 |  | 0.016667 | 1
|  |  | Sarung Tangan Karet | Buah | 2 | X |  | 20 |  | 0.033333 | 1
|  |  | Sepatu Boots | Buah | 1 | X |  | 20 |  | 0.016667 | 1
|  | Spot Lalang | Upah PHL | HK |  |  |  | 20% | 192.08 | 1.5 | 2 | 115.248 | 140008 | 16135641.984 | 158800.5738 | 18301448.5293 | 163305.3312 | 18820612.8101 | 154037.9683 | 17752567.7745 |  | 95280.3443
|  |  | Glyphosate | Liter |  |  |  | 20% | 192.08 | 1.5 | 2 | 115.248 | 36352.8 | 4189587.4944 | 37110.15 | 4276870.5672 | 41620.3207 | 4796658.7223 | 38361.0902 | 4421038.928 |  | 22266.09
|  |  | Perekat | Liter |  |  |  | 20% | 192.08 | 0.027 | 2 | 2.0745 | 46267.2 | 95979.6408 | 47231.1 | 97979.2166 | 52971.3173 | 109887.0907 | 48823.2058 | 101281.9827 |  | 510.0959
|  |  | Premi Extra Fooding | HK |  |  |  | 20% | 192.08 | 1.5 | 2 | 115.248 | 3700 | 426417.6 | 4196.6325 | 483653.5024 | 4490.64 | 517537.2787 | 4129.0908 | 475869.4604 |  | 2517.9795
|  |  | Sprayer (Inter) | Buah |  |  |  | 20% | 192.08 | 0.00625 | 2 | 0.4802 | 1366468.5 | 656178.1737 | 1506531.5213 | 723436.4365 | 1593848.8584 | 765366.2218 | 1488949.6265 | 714993.6107 |  | 3766.3288
|  |  | Celemek | Buah | 4 | X |  | 20% | 192.08 | 0.025 | 2 | 1.9208 | 42840 | 82287.072 | 47231.1 | 90721.4969 | 49968.576 | 95979.6408 | 46679.892 | 89662.7366 |  | 472.311
|  |  | Masker Chemical | Buah | 12 | X |  | 20% | 192.08 | 0.075 | 2 | 5.7624 | 14000 | 80673.6 | 15435 | 88942.644 | 16329.6 | 94097.687 | 15254.8667 | 87904.6437 |  | 463.05
|  |  | Kaca mata | Buah | 1 | X |  | 20% | 192.08 | 0.00625 | 2 | 0.4802 | 37485 | 18000.297 | 41327.2125 | 19845.3274 | 43722.504 | 20995.5464 | 40844.9055 | 19613.7236 |  | 103.318
| z |  | Sarung Tangan Karet | Buah | 2 | X |  | 20% | 192.08 | 0.0125 | 2 | 0.9604 | 32130 | 30857.652 | 35423.325 | 34020.5613 | 37476.432 | 35992.3653 | 35009.919 | 33623.5262 |  | 177.1166
|  |  | Sepatu Boots | Buah | 1 | X |  | 20% | 192.08 | 0.00625 | 2 | 0.4802 | 85680 | 41143.536 | 94462.2 | 45360.7484 | 99937.152 | 47989.8204 | 93359.784 | 44831.3683 |  | 236.1555
|  | Wipping | Upah PHL | HK |  |  | Ha | 100% | 192.08 | 0.3 | 4 | 230.496 | 140008 | 32271283.968 | 158800.5738 | 36602897.0586 | 163305.3312 | 37641225.6203 | 154037.9683 | 35505135.549 |  | 190560.6886
|  |  | Glyphosate | Liter |  |  | Ha | 100% | 192.08 | 0.25 | 4 | 192.08 | 36352.8 | 6982645.824 | 37110.15 | 7128117.612 | 41620.3207 | 7994431.2039 | 38361.0902 | 7368398.2133 |  | 37110.15
|  |  | Premi Extra Fooding | HK |  |  | Ha | 100% | 192.08 | 0.3 | 4 | 230.496 | 3700 | 852835.2 | 4196.6325 | 967307.0047 | 4490.64 | 1035074.5574 | 4129.0908 | 951738.9207 |  | 5035.959
|  |  | Ember | Buah | 1 |  | Ha | 100% | 192.08 | 0.00125 | 4 | 0.9604 | 7675.5 | 7371.5502 | 8462.2388 | 8127.1341 | 8952.7032 | 8598.1762 | 8363.4807 | 8032.2868 |  | 42.3112
|  |  | Sprayer (Inter) | Buah |  |  |  | 100% | 192.08 | 0.00625 | 2 | 2.401 | 1366468.5 | 3280890.8685 | 1506531.5213 | 3617182.1825 | 1593848.8584 | 3826831.109 | 1488949.6266 | 3574968.0533 |  | 18831.644
|  |  | Celemek | Buah | 4 | X | Ha | 100% | 192.08 | 0.005 | 4 | 3.8416 | 42840 | 164574.144 | 47231.1 | 181442.9938 | 49968.576 | 191959.2816 | 46679.892 | 179325.4731 |  | 944.622
|  |  | Masker Chemical | Buah | 12 | X | Ha | 100% | 192.08 | 0.015 | 4 | 11.5248 | 14000 | 161347.2 | 15435 | 177885.288 | 16329.6 | 188195.3741 | 15254.8667 | 175809.2874 |  | 926.1
|  |  | Kaca mata | Buah | 1 | X | Ha | 100% | 192.08 | 0.00125 | 4 | 0.9604 | 37485 | 36000.594 | 41327.2125 | 39690.6549 | 43722.504 | 41991.0928 | 40844.9055 | 39227.4472 |  | 206.6361
|  |  | Sarung Tangan Karet | Buah | 2 | X | Ha | 100% | 192.08 | 0.0025 | 4 | 1.9208 | 32130 | 61715.304 | 35423.325 | 68041.1227 | 37476.432 | 71984.7306 | 35009.919 | 67247.0524 |  | 354.2332
|  |  | Sepatu Boots | Buah | 1 | X | Ha | 100% | 192.08 | 0.00125 | 4 | 0.9604 | 85680 | 82287.072 | 94462.2 | 90721.4969 | 99937.152 | 95979.6408 | 93359.784 | 89662.7366 |  | 472.311
| Transport Air |  | Upah PHL | HK |  |  |  | 100% |  | 0.73 | 1 | 0 | 140008 | 0 | 149108.52 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
|  |  | Farm Traktor 1 | HM |  |  |  | 50 |  | 3.36 | 1 | [10 empty] | 0
|  |  | TUS 1 | Ha |  |  | Rit/Ha | 15% | 192.08 | 0.66667 | 12 | 230.496 | 65996 | 15211814.016 | 72760.59 | 16771024.9526 | 71381.2736 | 16453098.0397 | 70045.9545 | 16145312.3361 |  | 87312.708
SUB TOTAL PEMBERANTASAN LALANG | [15 empty] | 89814716.5309 | [5 empty] | 467590.1527 | 5.0357
SUB TOTAL PENGENDALIAN GULMA | [15 empty] | 377887789.5106 | [5 empty] | 1967345.8429 | 21.1872
PEMELIHARAAN POKOK
| Sanitasi |  | Upah PHL | HK
|  |  | Dodos 4" | Buah
|  |  | Batu Asah | Buah
|  |  | Sarung Dodos | Buah
| Kastrasi |  | Upah PHL | HK |  |  |  |  | 1 | 0.5 | 2 | 0 | 140008 | 0 | 149108.52 | 0 | 163305.3312 | 0 | #DIV/0! | 0
|  |  | Dodos 3" | Buah | 1 | X |  |  | 1 | 0.0016667 | 2 | 0 | 66380.89 | 0 | 69699.9345 | 0 | 77426.6701 | 0 | #DIV/0! | 0
|  |  | Batu Asah | Buah | 1 | X |  |  | 1 | 0.0016667 | 2 | 0 | 7841.25 | 0 | 8233.3125 | 0 | 9146.034 | 0 | #DIV/0! | 0
|  |  | Sarung Dodos | Buah | 1 | X |  |  | 1 | 0.0016667 | 2 | 0 | 51229.5 | 0 | 53790.975 | 0 | 59754.0888 | 0 | #DIV/0! | 0
|  |  | Sepatu Boots | Buah | 1 | X |  |  | 1 | 0.0016667 | 2 | 0 | 85680 | 0 | 89964 | 0 | 99937.152 | 0 | #DIV/0! | 0
Penyisipan dan Konsolidasi
|  | Penyisipan | Upah PHL | HK |  |  | Pkk | 3% | 26122.88 | 0.1429 | 1 | 111.9888 | 140008 | 15679326.0287 | 158800.5738 | 17783883.5649 | 163305.3312 | 18288365.8799 | 154037.9683 | 17250525.1578 | 5 % sampai TBM 2 | 92585.8161
|  |  | Bibit KS | Pokok |  |  | Pkk | 3% | 26122.88 | 1 | 1 | 783.6864 | 0 | 0 | 52920 | 41472684.288 | 0 | 0 | 17640 | 13824228.096 | TBM 1 3% | 215913.6
|  |  | Rock Phosphate | Kg |  |  | Pkk | 3% | 26122.88 | 0.5 | 1 | 391.8432 | 2300 | 901239.36 | 2535.75 | 993616.3944 | 2783 | 1090499.6256 | 2539.5833 | 995118.46 |  | 5172.93
|  |  | Angkutan Bibit KS | Pokok |  |  | Pkk | 3% | 26122.88 | 1 | 1 | 783.6864 | 4500 | 3526588.8 | 4961.25 | 3888064.152 | 4961.25 | 3888064.152 | 4807.5 | 3767572.368 |  | 20241.9
|  |  | Farm Traktor 1 | HM |  |  |  | 2 |  | 2 | 1
|  | Konsolidasi | Upah PHL | HK |  |  |  | 20% | 26122.88 | 0.066667 | 1 | 348.3051 | 140008 | 48765495.7739 | 158800.5738 | 55311044.4441 | [5 empty] | 287958.3738
|  |  | Cangkul | Buah |  |  |  | 20% | 26122.88 | 0.00022222 | 1 | 1.161 |  |  | 83568.1219 | 97024.0009 | [5 empty] | 505.1229
SUB TOTAL PENYISIPAN DAN KONSOLIDASI | [15 empty] | 119546316.8443 | [5 empty] | 622377.7428 | 6.7026
| Survey dan Sensus |  | Upah PHL | HK |  |  | Ha | 100% | 192.08 | 0.2 | 2 | 76.832 | 140008 | 10757094.656 | 158800.5738 | 12200965.6862 | 163305.3312 | 12547075.2068 | 154037.9683 | 11835045.183 |  | 63520.2295
|  |  | Alat Sensus | Set |  |  |  | 100% | 192.08 | 0.01 | 2 | 3.8416 | 30250 | 116208.4 | 33350.625 | 128119.761 | [5 empty] | 667.0125
SUB TOTAL SURVEY DAN SENSUS | [15 empty] | 12329085.4472 | [5 empty] | 64187.242 | 0.69126
SUB TOTAL PEMELIHARAAN POKOK | [15 empty] | 131875402.2915 | [5 empty] | 686564.9849 | 7.3939
PEMELIHARAAN PRASARANA
Jalan
|  | Jalan Utama / Jalan Akses | Upah PHL | HK |  |  |  | 0% | 192.08 | 0.5 | 1 | 0 |  |  | 149108.52 | 0 | [5 empty] | 0
|  |  | Batu 1 | M3 |  |  |  | 0% |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0
|  |  | Laterit | M3 |  |  |  | 0% | 2188 | 1.35 | 1 | 0 |  |  | 110910 | 0 | [5 empty] | 0
|  |  | Excavator 1 | HM |  |  |  | 0% | 2188 | 0.028 | 1 | 0 |  |  | 720338.073 | 0 | [5 empty] | 0
|  |  | Compactor 1 | HM |  |  |  | 0% | 2188 | 0.01 | 1 | 0 |  |  | 662748.2415 | 0 | [5 empty] | 0
|  |  | Greader 1 | HM |  |  |  | 0% | 2188 | 0.01 | 1 | 0 |  |  | 715047.8265 | 0 | [5 empty] | 0
|  | Jalan Produksi | Upah PHL | HK |  |  | Mtr | 0% | 192.08 | 0.5 | 1 | 0 | 140008 | 0 | 149108.52 | 0 | 163305.3312 | 0 | #DIV/0! | 0 |  | 0
|  |  | Batu 1 | M3 |  |  |  | 0%
|  |  | Laterit | M3 |  |  | Mtr | 0% | 4007 | 1.05 | 1 | 0 | 110590 | 0 | 110910 | 0 | 133813.9 | 0 | #DIV/0! | 0 |  | 0
|  |  | Excavator 1 | HM |  |  |  | 0% | 4007 | 0.028 | 1 | 0 |  |  | 720338.073 | 0 | [5 empty] | 0
|  |  | Compactor 1 | HM |  |  | Mtr | 0% | 4007 | 0.008 | 1 | 0 | 630976.6125 | 0 | 662748.2415 | 0 | 577911.8592 | 0 | #DIV/0! | 0 |  | 0
|  |  | Greader 1 | HM |  |  | Mtr | 0% | 4007 | 0.008 | 1 | 0 | 680610.4875 | 0 | 715047.8265 | 0 | 671314.5088 | 0 | #DIV/0! | 0 |  | 0
|  | Jalan Koleksi | Upah PHL | HK |  |  | Mtr | 0% | 192.08 | 0.5 | 1 | 0 | 140008 | 0 | 149108.52 | 0 | 163305.3312 | 0 | #DIV/0! | 0 |  | 0
|  |  | Batu 1 | M3 |  |  |  | 0% | [6 empty] | 0
|  |  | Laterit | M3 |  |  |  | 0% | 131 | 1.05 | 1 | 0 | 110590 | 0 | 110910 | 0 | 133813.9 | 0 | #DIV/0! | 0 |  | 0
|  |  | Excavator 1 | HM |  |  |  | 0% | 131 | 0.028 | 1 | 0 |  |  | 720338.073 | 0 | [5 empty] | 0
|  |  | Compactor 1 | HM |  |  |  | 0% | 131 | 0.008 | 1 | 0 | 630976.6125 | 0 | 662748.2415 | 0 | 577911.8592 | 0 | #DIV/0! | 0 |  | 0
|  |  | Greader 1 | HM |  |  |  | 0% | 131 | 0.008 | 1 | 0 | 680610.4875 | 0 | 715047.8265 | 0 | 671314.5088 | 0 | #DIV/0! | 0 |  | 0
|  | Jalan Pringgan / Ring | Upah PHL | HK |  |  |  | 0% | 192.08 | 0.5 | 1 | 0 |  |  | 149108.52 | 0 | [5 empty] | 0
|  |  | Batu 1 | M3 |  |  |  | 0% | [6 empty] | 0
|  |  | Laterit | M3 |  |  |  | 0% | 6004 | 1.05 | 1 | 0 |  |  | 110910 | 0 | [5 empty] | 0
|  |  | Excavator 1 | HM |  |  |  | 0% | 6004 | 0.028 | 1 | 0 |  |  | 720338.073 | 0 | [5 empty] | 0
|  |  | Compactor 1 | HM |  |  |  | 0% | 6004 | 0.008 | 1 | 0 |  |  | 662748.2415 | 0 | [5 empty] | 0
|  |  | Greader 1 | HM |  |  |  | 0% | 6004 | 0.008 | 1 | 0 |  |  | 715047.8265 | 0 | [5 empty] | 0
|  | Jalan Liung | Upah PHL | HK |  |  |  | 0% | 192.08 | 0.5 | 1 | 0 |  |  | 149108.52 | 0 | [5 empty] | 0
|  |  | Laterit | M3 |  |  |  | 0% | 1106 | 1.05 | 1 | 0 |  |  | 110910 | 0 | [5 empty] | 0
|  |  | Excavator 1 | HM |  |  |  | 0% | 1106 | 0.028 | 1 | 0 |  |  | 720338.073 | 0 | [5 empty] | 0
|  |  | Compactor 1 | HM |  |  |  | 0% | 1106 | 0.008 | 1 | 0 |  |  | 662748.2415 | 0 | [5 empty] | 0
|  |  | Greader 1 | HM |  |  |  | 0% | 1106 | 0.008 | 1 | 0 |  |  | 715047.8265 | 0 | [5 empty] | 0
|  | Jalan Produksi | Upah PHL | HK | [5 empty] | 0.01 | 2
|  |  | Compactor 1 | HM |  |  | Mtr |  | 10 | 0.003 | 1 | 0 | 630976.6125 | 0 | 662748.2415 | 0 | 577911.8592 | 0 | #DIV/0! | 0
|  |  | Greader 1 | HM |  |  | Mtr |  | 10 | 0.003 | 1 | 0 | 680610.4875 | 0 | 715047.8265 | 0 | 671314.5088 | 0 | #DIV/0! | 0
|  | Jalan Koleksi | Upah PHL | HK | [5 empty] | 0.01 | 2
|  |  | Compactor 1 | HM |  |  | Mtr |  | 33 | 0.002 | 1 | 0 | 630976.6125 | 0 | 662748.2415 | 0 | 577911.8592 | 0 | #DIV/0! | 0
|  |  | Greader 1 | HM |  |  | Mtr |  | 33 | 0.002 | 1 | 0 | 680610.4875 | 0 | 715047.8265 | 0 | 671314.5088 | 0 | #DIV/0! | 0
SUB TOTAL JALAN | [15 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | 0
Jembatan
|  | Jembatan Permanen | Upah PHL | HK |  |  |  | 0% |  | 1 | 1 | 0 |  |  | 149108.52 | 0 | [5 empty] | 0
|  |  | Bahan Jembatan Permanen 1 | Unit |  |  |  | 0% |  | 1 | 1 | 0 |  |  | 66550000 | 0 | [5 empty] | 0
|  |  | Jembatan 1 Meter | Unit |  |  |  | 0% | 6 | 1 | 1 | 0 |  |  | 63525000 | 0 | [5 empty] | 0
|  |  | Jembatan 3 x 4 Meter | Unit |  |  |  | 0% | 1 | 1 | 1 | 0 |  |  | 114345000 | 0 | [5 empty] | 0
|  |  | Jembatan 4 x 4 Meter | Unit |  |  |  | 0% | 4 | 1 | 1 | 0 |  |  | 114345000 | 0 | [5 empty] | 0
|  |  | Jembatan 4 x 6 Meter | Unit |  |  |  | 0% | 4 | 1 | 1 | 0 |  |  | 139755000 | 0 | [5 empty] | 0
|  |  | Jembatan 4 x 8 Meter | Unit |  |  |  | 0% | 1 | 1 | 1 | 0 |  |  | 165165000 | 0 | [5 empty] | 0
|  |  | HDPE Culvert 1.0 X6 Triplewall | Unit |  |  |  | 0% | 1 | 1 | 1 | 0 |  |  | 51809625 | 0 | [5 empty] | 0
|  |  | HDPE Culvert 1.8X6 Triplewall | Unit |  |  |  | 0% | 1 | 1 | 1 | 0 |  |  | 80784000 | 0 | [5 empty] | 0
|  |  | HDPE Culvert 2.3X6 Triplewall | Unit |  |  |  | 0% |  | 1 | 1 | 0 |  |  | 104346000 | 0 | [5 empty] | 0
|  |  | Box Culvert 1 Meter |  |  |  |  | 0% | 2 | 1 | 1 | 0 |  |  | 51809625 | 0 | [5 empty] | 0
|  |  | Excavator 1 | HM |  |  |  | 0% | 20 | 6 | 1 | 0 |  |  | 720338.073 | 0 | [5 empty] | 0
|  |  | TLB 1 | HM |  |  |  | 0% | 20 | 7 | 1 | 0 |  |  | 680210.0662 | 0 | [5 empty] | 0
|  | Jembatan Semi Permanen | Upah PHL | HK | [6 empty] | 1
|  |  | Bahan Jembatan Semi Permanen 1 | Unit | [6 empty] | 1
|  |  | Excavator 1 | HM | [5 empty] | 10 | 1
|  | Gorong-gorong 40 cm | Upah PHL | HK |  |  |  | 0% | 11 | 2 | 1 | 0 | 140008 | 0 | 149108.52 | 0 | [5 empty] | 0
|  |  | Gorong-gorong 40 cm | Unit |  |  |  | 0% | 11 | 6 | 1 | 0 | 400000 | 0 | 440000 | 0 | [5 empty] | 0
|  |  | TLB 1 | HM |  |  |  | 0% | 11 | 5 | 1 | 0 | 647269.9687 | 0 | 680210.0662 | 0 | [5 empty] | 0
|  | Gorong-gorong 60 CM | Upah PHL | HK |  |  |  | 0% | 5 | 2 | 1 | 0 | 140008 | 0 | 149108.52 | 0 | [5 empty] | 0
|  |  | Gorong-gorong 60 cm | Unit |  |  |  | 0% | 5 | 6 | 1 | 0 | 550000 | 0 | 605000 | 0 | [5 empty] | 0
|  |  | TLB 1 | HM |  |  |  | 0% | 5 | 5 | 1 | 0 | 647269.9687 | 0 | 680210.0662 | 0 | [5 empty] | 0
|  | Gorong-gorong 80 CM | Upah PHL | HK |  |  | Unit | 0% | 3 | 2 | 1 | 0 | 140008 | 0 | 149108.52 | 0 | [5 empty] | 0
|  |  | Gorong-gorong 80 cm | Unit |  |  | Unit | 0% | 3 | 6 | 1 | 0 | 650000 | 0 | 715000 | 0 | 716625 | 0 | #DIV/0! | 0 |  | 0
|  |  | TLB 1 | HM |  |  | Unit | 0% | 3 | 5 | 1 | 0 | 647269.9687 | 0 | 680210.0662 | 0 | 582130.0992 | 0 | #DIV/0! | 0 |  | 0
SUB TOTAL JEMBATAN DAN GORONG-GORONG | [15 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | 0
Parit
|  | Parit 4 X 4 | Upah PHL | HK |  |  |  | 25% |  |  | 1
|  |  | Excavator 1 | HM |  |  |  | 25% |  | 0.01 | 1
1
|  | Parit 2 X 2 | Upah PHL | HK |  |  |  | 25% |  |  | 1
|  |  | Excavator 1 | HM |  |  |  | 25% |  | 0.033333 | 1
1
|  | Parit 1 X 1 | Upah PHL | HK |  |  |  | 25% |  | 0.033333 | 1
|  |  | Excavator 1 | HM |  |  |  | 25% |  | 0.016667 | 1
|  | Pintu Air | Upah PHL | HK | [6 empty] | 1
|  |  | Material Pintu Air 1 | Unit | [6 empty] | 1
|  |  | Excavator 1 | HM | [6 empty] | 1
| Perbatasan Pringgan |  | Upah PHL | HK | [6 empty] | 1
|  |  | Greader 1 | HM | [5 empty] | 0.002 | 1
|  |  | Excavator 1 | HM | [6 empty] | 1
| Galangan Api |  | Upah PHL | HK | [6 empty] | 1
| Barak Karyawan / Pondok Hujan |  | Upah PHL | HK | [6 empty] | 1
|  |  | Material Pondok Hujan | Unit | [6 empty] | 1
SUB TOTAL PEMELIHARAAN PRASARANA | [15 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | 0
PENGAWETAN TANAH
| Tapak Kuda |  | Upah PHL | HK |  |  |  | 5% | 26122.88 | 0.33333 | 1 | 435.3813 | 140008 | 60956869.7173 | 158800.5738 | 69138805.5551 | [5 empty] | 359947.9673
| Tapak Timbun |  | Upah PHL | HK |  |  |  | 5% | 26122.88 | 0.33333 | 1 | 435.3813 | 140008 | 60956869.7173 | 158800.5738 | 69138805.5551 | [5 empty] | 359947.9673
| Rorak / Benteng |  | Upah PHL | HK | [5 empty] | 0.33333 | 1
| Kontur |  | Upah PHL | HK | [6 empty] | 1
SUB TOTAL PENGAWETAN TANAH | [15 empty] | 138277611.1103 | [5 empty] | 719895.9346 | 7.7529
PENGENDALIAN HAMA DAN PENYAKIT
| Hama Tikus |  | Upah PHL | HK |  |  | Ha | 100% | 192.08 | 0.5 | 3 | 288.12 | 140008 | 40339104.96 | 158800.5738 | 45753621.3233 | 163305.3312 | 47051532.0253 | 154037.9683 | 44381419.4362 |  | 238200.8607
|  |  | Rodentisida | Kg |  |  | Ha | 100% | 192.08 | 0.186 | 3 | 107.1806 | 35251.2 | 3778246.1768 | 35985.6 | 3856959.6388 | 40359.0989 | 4325714.0478 | 37198.633 | 3986973.2878 | Klerat di DPB | 20079.9648
SUB TOTAL HAMA TIKUS | [15 empty] | 49610580.962 | [5 empty] | 258280.8255 | 2.7815
| Hama Babi |  | Upah PHL | HK
| Hama Ulat Api |  | Upah PHL | HK |  |  | Ha | 10% | 192.08 | 0.1 | 6 | 11.5248 | 140008 | 1613564.1984 | 158800.5738 | 1830144.8529 | 163305.3312 | 1882061.281 | 154037.9683 | 1775256.7774 |  | 9528.0344
|  |  | Decis | Liter |  |  | Ha | 10% | 192.08 | 0.1 | 6 | 11.5248 | 107100 | 1234306.08 | 118077.75 | 1360822.4532 | 122618.79 | 1413157.031 | 115932.18 | 1336095.1881 |  | 7084.665
|  |  | Premi Extra Fooding | Liter |  |  | Ha | 10% | 192.08 | 0.1 | 6 | 11.5248 | 4158 | 47920.1184 | 4196.6325 | 48365.3502 | 4616.2958 | 53201.8853 | 4323.6427 | 49829.118 |  | 251.798
|  |  | Celemek | Buah | 4 |  | Ha | 10% | 192.08 | 0.01 | 1 | 0.19208 |  |  | 47231.1 | 9072.1497 | [5 empty] | 47.2311
|  |  | Sprayer (Inter) |  |  |  |  | 10% | 192.08 | 0.00625 | 1 | 0.12005 |  |  | 1506531.5213 | 180859.1091 | [5 empty] | 941.5822
|  |  | Masker Chemical |  | 12 |  |  | 10% | 192.08 | 0.03 | 1 | 0.57624 |  |  | 15435 | 8894.2644 | [5 empty] | 46.305
|  |  | Kaca mata |  | 1 |  |  | 10% | 192.08 | 0.0025 | 1 | 0.04802 |  |  | 41327.2125 | 1984.5327 | [5 empty] | 10.3318
|  |  | Sarung Tangan Karet |  | 2 |  |  | 10% | 192.08 | 0.005 | 1 | 0.09604 |  |  | 35423.325 | 3402.0561 | [5 empty] | 17.7117
|  |  | Sepatu Boots |  | 1 |  |  | 10% | 192.08 | 0.0025 | 1 | 0.04802 |  |  | 94462.2 | 4536.0748 | [5 empty] | 23.6156
SUB TOTAL HAMA ULAT API | [15 empty] | 3448080.8433 | [5 empty] | 17951.2747 | 0.19332
| Rayap |  | Upah PHL | HK | [5 empty] | 0.5 | 1
|  |  | Furadan | Kg | [5 empty] | 1.92 | 1
| Hama Lainnya (Oryctes) |  | Upah PHL | HK |  |  | Ha | 0% | 51.1 | 0.25 | 12 | 0 | 140008 | 0 | 158800.5738 | 0 | 163305.3312 | 0 | #DIV/0! | 0 |  | 0
|  |  | Pheromone | Sct |  |  | Ha | 0% | 51.1 | 0.25 | 12 | 0 | 73807.2 | 0 | 81372.438 | 0 | 84501.8633 | 0 | #DIV/0! | 0 |  | 0
|  |  | Ferotrap | Buah |  |  | Ha | 0% | 51.1 | 0.125 | 12 | 0 | 50000 | 0 | 55125 | 0 | 58320 | 0 | #DIV/0! | 0 |  | 0
|  |  | Upah PHL | HK |  |  | Ha | 100% | 192.08 | 0.25 | 12 | 576.24 |  |  | 158800.5738 | 91507242.6465 | [5 empty] | 476401.7214
|  |  | Premi Extra Fooding | HK |  |  | Ha | 100% | 192.08 | 0.25 | 12 | 576.24 | 3700 | 2132088 | 4196.6325 | 2418267.5118 | [5 empty] | 12589.8975
|  |  | Celemek | Buah | 4 | X | Ha | 100% | 192.08 | 0.0041667 | 12 | 9.604 | 42840 | 411435.36 | 47231.1 | 453607.4844 | [5 empty] | 2361.555
|  |  | Sprayer (Inter) | Buah | 1 |  |  | 100% | 192.08 | 0.00625 | 2 | 2.401 | 1366468.5 | 3280890.8685 | 1506531.5213 | 3617182.1825 | 1593848.8584 | 3826831.109 | 1488949.6266 | 3574968.0533 |  | 18831.644
|  |  | Masker Chemical | Buah | 12 | X | Ha | 100% | 192.08 | 0.0125 | 12 | 28.812 | 14000 | 403368 | 15435 | 444713.22 | [5 empty] | 2315.25
|  |  | Kaca mata | Buah | 1 | X | Ha | 100% | 192.08 | 0.0010417 | 12 | 2.401 | 37485 | 90001.485 | 41327.2125 | 99226.6372 | [5 empty] | 516.5902
|  |  | Sarung Tangan Karet | Buah | 2 | X | Ha | 100% | 192.08 | 0.0020833 | 12 | 4.802 | 32130 | 154288.26 | 35423.325 | 170102.8067 | [5 empty] | 885.5831
|  |  | Sepatu Boots | Buah | 1 | X | Ha | 100% | 192.08 | 0.0010417 | 12 | 2.401 | 85680 | 205717.68 | 94462.2 | 226803.7422 | [5 empty] | 1180.7775
|  |  | CYPERMETHRIN | Liter |  |  | Ha | 100% | 192.08 | 0.0552 | 12 | 127.2338 |  |  | 56171.2725 | 7146884.0016 | [5 empty] | 37207.8509
SUB TOTAL PENGENDALIAN ORYCTES | [15 empty] | 106084030.2329 | [5 empty] | 552290.8696 | 5.9479
| Busuk Batang |  | Upah PHL | HK
|  |  | Marfu | Liter
| Batang/Crown Disease |  | Upah PHL | HK |  |  |  | Vol disesuaikan |  | 11.5 | 1
|  |  | Dithan | Ltr | [5 empty] | 0.272 | 1
|  |  | Kuproxite | Kg | [5 empty] | 0.136 | 1
| Penyakit Lainnya |  | Upah PHL | HK
SUB TOTAL PENGENDALIAN HAMA DAN PENYAKIT | [15 empty] | 159142692.0383 | [5 empty] | 828522.9698 | 8.9227
PEMUPUKAN KELAPA SAWIT
Anorganik
|  | - NPK Granule | Upah PHL | HK |  |  | Ha | 100% | 192.08 | 0.5 | 4 | 384.16 | 140008 | 53785473.28 | 158800.5738 | 61004828.431 | 163305.3312 | 62735376.0338 | 154037.9683 | 59175225.9149 |  | 317601.1476
|  |  | Upah PHL Until Pupuk | HK |  |  | Ha | 100% | 192.08 | 0.18 | 4 | 138.2976 | 140008 | 19362770.3808 | 158800.5738 | 21961738.2352 | 163305.3312 | 22584735.3722 |  | 21303081.3294 |  | 114336.4131
|  |  | Premi Extra Fooding | HK |  |  | Ha | 100% | 192.08 | 0.5 | 4 | 384.16 | 3700 | 1421392 | 4196.6325 | 1612178.3412 | 4490.64 | 1725124.2624 | 4129.0908 | 1586231.5345 |  | 8393.265
|  | Umur 3 Bulan=575 gram | Takaran Pupuk | Buah | 1 | X | Ha | 100% | 192.08 | 0.0020833 | 4 | 1.6007 | 5000 | 8003.3333 | 5512.5 | 8823.675 | 5832 | 9335.088 | 5448.1667 | 8720.6988 |  | 45.9375
|  | Umur 5 Bulan=575 gram | Celemek | Buah | 4 | X | Ha | 100% | 192.08 | 0.0083333 | 4 | 6.4027 | 42840 | 274290.24 | 47231.1 | 302404.9896 | 49968.576 | 319932.1359 | 46679.892 | 298875.7885 |  | 1574.37
|  | Umur 8 Bulan=950 gram | Masker Chemical | Buah | 12 | X | Ha | 100% | 192.08 | 0.025 | 4 | 19.208 | 14000 | 268912 | 15435 | 296475.48 | 16329.6 | 313658.9568 | 15254.8667 | 293015.4789 |  | 1543.5
|  | Umur 12 Bulan=950 gram | Sarung Tangan Karet | Buah | 2 | X | Ha | 100% | 192.08 | 0.0041667 | 4 | 3.2013 | 32130 | 102858.84 | 35423.325 | 113401.8711 | 37476.432 | 119974.551 | 35009.919 | 112078.4207 |  | 590.3888
|  |  | Sepatu Boots | Buah | 1 | X | Ha | 100% | 192.08 | 0.0020833 | 4 | 1.6007 | 85680 | 137145.12 | 94462.2 | 151202.4948 | 99937.152 | 159966.068 | 93359.784 | 149437.8943 |  | 787.185
|  | NPK 12-12-17-2+0,65B | NPK 12-12-17-2+TE | Kg |  |  | Kg/Ha | 100% | 192.08 | 414.8 | 1 | 79674.784 | 6152.5 | 490199108.56 | 6783.1313 | 540444517.1874 | 7444.525 | 593140921.3576 | 6793.3854 | 541261515.7017 |  | 2813642.8425
SUB TOTAL NPK 12 | [15 empty] | 625895570.7053 | [5 empty] | 3258515.0495 | 35.0923
|  | - Dolomite | Upah PHL | HK |  |  | Ha | 100% | 192.08 | 0.5 | 4 | 384.16 | 140008 | 53785473.28 | 158800.5738 | 61004828.431 | 163305.3312 | 62735376.0338 | 154037.9683 | 59175225.9149 |  | 317601.1476
|  |  | Upah PHL Until Pupuk | HK |  |  | Ha | 100% | 192.08 | 0.18 | 4 | 138.2976 | 140008 | 19362770.3808 | 158800.5738 | 21961738.2352 | 163305.3312 | 22584735.3722 | 154037.9683 | 21303081.3294 |  | 114336.4131
|  | Umur 3 Bulan=150 gram | Premi Extra Fooding | HK |  |  | Ha | 100% | 192.08 | 0.5 | 4 | 384.16 | 3700 | 1421392 | 4196.6325 | 1612178.3412 | 4490.64 | 1725124.2624 | 4129.0908 | 1586231.5345 |  | 8393.265
|  | Umur 5 Bulan=150 gram | Takaran Pupuk | Buah | 1 | X | Ha | 100% | 192.08 | 0.0020833 | 4 | 1.6007 | 5000 | 8003.3333 | 5512.5 | 8823.675 | 5832 | 9335.088 | 5448.1667 | 8720.6988 |  | 45.9375
|  | Umur 8 Bulan=225 gram | Celemek | Buah | 4 | X | Ha | 100% | 192.08 | 0.0083333 | 4 | 6.4027 | 42840 | 274290.24 | 47231.1 | 302404.9896 | 49968.576 | 319932.1359 | 46679.892 | 298875.7885 |  | 1574.37
|  | Umur 12 Bulan=225 gram | Masker Chemical | Buah | 12 | X | Ha | 100% | 192.08 | 0.025 | 4 | 19.208 | 14000 | 268912 | 15435 | 296475.48 | 16329.6 | 313658.9568 | 15254.8667 | 293015.4789 |  | 1543.5
|  |  | Sarung Tangan Karet | Buah | 2 | X | Ha | 100% | 192.08 | 0.0041667 | 4 | 3.2013 | 32130 | 102858.84 | 35423.325 | 113401.8711 | 37476.432 | 119974.551 | 35009.919 | 112078.4207 |  | 590.3888
|  |  | Sepatu Boots | Buah | 1 | X | Ha | 100% | 192.08 | 0.0020833 | 4 | 1.6007 | 85680 | 137145.12 | 94462.2 | 151202.4948 | 99937.152 | 159966.068 | 93359.784 | 149437.8943 |  | 787.185
|  |  | DOLOMITE | Kg |  |  | Kg/Ha | 100% | 192.08 | 102 | 1 | 19592.16 | 870 | 17045179.2 | 959.175 | 18792310.068 | 1052.7 | 20624666.832 | 960.625 | 18820718.7 |  | 97835.85
SUB TOTAL DOLOMITE | [15 empty] | 104243363.5859 | [5 empty] | 542708.057 | 5.8447
|  | - Borate | Upah PHL | HK |  |  | Ha | 100% | 192.08 | 0.2 | 1 | 38.416 | 140008 | 5378547.328 | 158800.5738 | 6100482.8431 | 163305.3312 | 6273537.6034 | 154037.9683 | 5917522.5915 |  | 31760.1148
|  | Umur 12 Bulan=20 gram | Upah PHL Until Pupuk | HK |  |  | Ha | 100% | 192.08 | 0.18 | 1 | 34.5744 | 140008 | 4840692.5952 | 158800.5738 | 5490434.5588 | 163305.3312 | 5646183.843 | 154037.9683 | 5325770.3323 |  | 28584.1033
|  |  | Premi Extra Fooding | HK |  |  | Ha | 100% | 192.08 | 0.2 | 1 | 38.416 | 3700 | 142139.2 | 4196.6325 | 161217.8341 | 4490.64 | 172512.4262 | 4129.0908 | 158623.1535 |  | 839.3265
|  |  | Takaran Pupuk | Buah | 1 | X | Ha | 100% | 192.08 | 0.0083333 | 1 | 1.6007 | 5000 | 8003.3333 | 5512.5 | 8823.675 | 5832 | 9335.088 | 5448.1667 | 8720.6988 |  | 45.9375
|  |  | Celemek | Buah | 4 | X | Ha | 100% | 192.08 | 0.033333 | 1 | 6.4027 | 42840 | 274290.24 | 47231.1 | 302404.9896 | 49968.576 | 319932.1359 | 46679.892 | 298875.7885 |  | 1574.37
|  |  | Masker Chemical | Buah | 12 | X | Ha | 100% | 192.08 | 0.1 | 1 | 19.208 | 14000 | 268912 | 15435 | 296475.48 | 16329.6 | 313658.9568 | 15254.8667 | 293015.4789 |  | 1543.5
|  |  | Sarung Tangan Karet | Buah | 2 | X | Ha | 100% | 192.08 | 0.016667 | 1 | 3.2013 | 32130 | 102858.84 | 35423.325 | 113401.8711 | 37476.432 | 119974.551 | 35009.919 | 112078.4207 |  | 590.3888
|  |  | Sepatu Boots | Buah | 1 | X | Ha | 100% | 192.08 | 0.0083333 | 1 | 1.6007 | 85680 | 137145.12 | 94462.2 | 151202.4948 | 99937.152 | 159966.068 | 93359.784 | 149437.8943 |  | 787.185
|  |  | Borate | Kg |  |  | Kg/Ha | 100% | 192.08 | 2.72 | 1 | 522.4576 | 11120 | 5809728.512 | 12259.8 | 6405225.6845 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  | 33346.656
SUB TOTAL BORATE | [15 empty] | 19029669.431 | [5 empty] | 99071.5818 | 1.0669
| Janjang Kosong |  | Upah PHL | HK |  |  |  | 0% | 192.08 | 7 | 1 | 0 | 140008 | 0 | 149108.52 | 0 | 163305.3312 | 0 | #DIV/0! | 0 |  | 0
|  |  | Angkutan JJK 1 | Ton |  |  |  | 0% | 192.08 | 10.608 | 1 | 0 | 58900 | 0 | 65600 | 0 | 52349.44 | 0 | #DIV/0! | 0 |  | 0
|  |  | Angkong | Buah |  |  |  | 0% | 192.08 | 0.0167 | 1 | 0 | 537481 | 0 | 564355.05 | 0 | 626917.8384 | 0 | #DIV/0! | 0 |  | 0
|  |  | Gancu | Buah |  |  |  | 0% | 1 | 0.0167 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 |  | 0
|  |  | Sepatu Boots | Buah |  |  |  | 0% | 192.08 | 0.0167 | 1 | 0 | 85680 | 0 | 89964 | 0 | 99937.152 | 0 | #DIV/0! | 0 |  | 0
SUB TOTAL JANJANG KOSONG | [15 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | 0
| Mill Effluent (Limbah Pabrik) |  | Upah PHL | HK
| Pemupukan Lainnya |  | Upah PHL | HK
| Pengangkutan Pupuk Intern |  | Upah BM Pupuk Intern | HK |  |  | Ton | 100% | 100.1812 | 1 | 1 | 100.1812 | 19500 | 1953534.2736 | 22117.3875 | 2215747.4115 | 22744.8 | 2278602.3767 | 21454.0625 | 2149294.6873 |  | 11535.5446
|  |  | Farm Traktor 1 | HM | [17 empty] | 0
|  |  | Angkutan Pupuk 1 | Ton |  |  | Ton | 100% | 100.1812 | 1 | 1 | 100.1812 | 59500 | 5960784.0656 | 68420 | 6854400.7692 | 53647.36 | 5374459.305 | 60522.4533 | 6063214.7133 |  | 35685.1352
| Pengangkutan Pupuk Ekstern |  | Upah BM Pupuk Ekstern | HK |  |  | Ton | 100% | 100.1812 | 1 | 1 | 100.1812 | 32000 | 3205799.8336 | 36295.2 | 3636098.3163 | 37324.8 | 3739244.9259 | 35206.6667 | 3527047.6919 |  | 18930.1245
|  |  | Angkutan Pupuk 2 | Ton |  |  | Ton | 100% | 100.1812 | 1 | 1 | 100.1812 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUB TOTAL PENGANGKUTAN PUPUK | [15 empty] | 12706246.497 | [5 empty] | 66150.8043 | 0.71241
SUB TOTAL PEMUPUKKAN KELAPA SAWIT | [15 empty] | 761874850.2191 | [5 empty] | 3966445.4926 | 42.7163
PEMUPUKAN KACANGAN
| Anorganik |  | Upah PHL | HK |  |  |  | 100 |  | 1 | 1
|  |  | Urea | Kg |  |  |  | 100 |  | 25 | 1
| Pemupukan Lainnya |  | Upah PHL | HK
| Pengangkutan Pupuk Intern |  | Upah BM Pupuk Intern | Ton |  |  |  | 100 |  | 1 | 1
|  |  | Farm Traktor 1 | HM |  |  |  | 100 |  | 0.5 | 1
|  |  | Angkutan Pupuk 1 | Ton |  |  |  | 100 |  | 1 | 1
| Pengangkutan Pupuk Ekstern |  | Upah BM Pupuk Ekstern | Ton |  |  |  | 100 |  | 1 | 1
|  |  | Angkutan Pupuk 1 | Ton |  |  |  | 100 |  | 1 | 1
PENGAWASAN DAN ADMINISTRASI | [16 empty] | 0 | 0
| Pengawasan |  | Upah PHL | HK |  |  | Ha | 100% | 192.08 | 0.2 | 12 | 460.992 | 140008 | 64542567.936 | 158800.5738 | 73205794.1172 | 163305.3312 | 75282451.2406 | 154037.9683 | 71010271.0979 |  | 381121.3771
|  |  | Unit Manager 1 | KM |  |  | Ha | 0% | 192.08 | 1 | 12 | 0 | 2498.34 | 0 | 2623.257 | 0 | 2754.4199 | 0 | #DIV/0! | 0 |  | 0
|  |  | Unit Askep 1 | KM |  |  | Ha | 100% | 192.08 | 1 | 12 | 2304.96 | 1213.03 | 2795985.6288 | 1337.3656 | 3082574.1558 | 1337.3656 | 3082574.1558 | 1295.9204 | 2987044.6468 |  | 16048.3869
| Administrasi |  | Upah PHL | HK |  |  | Ha | 100% | 192.08 | 0.05 | 12 | 115.248 | 140008 | 16135641.984 | 158800.5738 | 18301448.5293 | 163305.3312 | 18820612.8101 | 154037.9683 | 17752567.7745 |  | 95280.3443
|  |  | ATK | Set |  |  | Ha | 100% | 192.08 | 0.08 | 12 | 184.3968 | 20000 | 3687936 | 22050 | 4065949.44 | 23328 | 4301608.5504 | 21792.6667 | 4018497.9968 |  | 21168
SUB TOTAL PENGAWASAN DAN ADMINISTRASI | [15 empty] | 98655766.2423 | [5 empty] | 513618.1083 | 5.5314
GRAND TOTAL TBM 1 | [13 empty] | 1466661521.6349 |  | 1783568680.1945 |  | #N/A |  | #N/A |  | 9285551.2297 | 100

## S1 TBM 2
Luas: | 192.08
Pekerjaan |  |  | Material |  | Rotasi APD |  | TBM 2 | [5 empty] | 2028 |  | 2028 |  | 2029 |  | Rata-rata |  |  | Rp/Ha | (%)
|  |  | Jenis | Sat |  |  | Sat | Vol |  | Norma | Rotasi | Jumlah Unit | Rp Sat | Jumlah RP | Rp Sat | Jumlah RP | Rp Sat | Jumlah RP | Rp Sat | Jumlah RP | Keterangan
[8 empty] | % | Luas/Mtr/Pkk/Unit
TANAM KACANGAN
| Tanam Kacangan |  | Upah PHL | HK
|  |  | PJ | Kg
|  |  | CM | Kg
|  |  | MB (Mocuna Bracteata) | Kg
|  |  | Rizhobium | Kg
|  |  | Rock Phosphate | Kg
|  |  | Sepatu Boots | Buah | 1 | X
| Pemeliharaan Kacangan |  | Upah PHL | HK
| Bongkar Tumbuhan Pengganggu |  | Upah PHL | HK
|  |  | Glyphosate | Liter
|  |  | Metil Metsulfuron | Kg
|  |  | Perekat | Liter
|  |  | Sprayer | Buah
|  |  | Premi Extra Fooding | HK
|  |  | Celemek | Buah | 4 | X
|  |  | Masker Chemical | Buah | 12 | X
|  |  | Kaca mata | Buah | 1 | X
|  |  | Sarung Tangan Karet | Buah | 2 | X
|  |  | Sepatu Boots | Buah | 1 | X
| Pemberantasan Lalang |  | Upah PHL | HK
|  |  | Glyphosate | Liter
|  |  | Perekat | Liter
|  |  | Sprayer | Buah
|  |  | Premi Extra Fooding | HK
|  |  | Celemek | Buah | 4 | X
|  |  | Masker | Buah | 12 | X
|  |  | Kaca mata | Buah | 1 | X
|  |  | Sarung Tangan Karet | Buah | 2 | X
|  |  | Sepatu Boots | Buah | 1 | X
SUB TOTAL TANAMAN KACANGAN | [13 empty] | 0 |  | 0
TANAMAN BELUM MENGHASILKAN
PEMBUATAN PIRINGAN, PASAR RINTIS, TPH DAN TITI PASAR RINTIS
| Pembuatan Piringan |  | Upah PHL | HK | [7 empty] | 0 | 151208.64 | 0 | 163305.3312 | 0 | 179635.8643 | 0 | #DIV/0! | 0
|  |  | Cangkul | Buah
|  |  | Sepatu Boots | Buah
| Pembuatan Pasar Rintis |  | Upah PHL | HK
|  |  | Cangkul | Buah
|  |  | Sepatu Boots | Buah
| Pembuatan TPH |  | Upah PHL | HK
|  |  | Cangkul | Buah
Sepatu Boots
| Pembuatan Titi Pasar Rintis |  | Upah PHL | HK | [5 empty] | 0.5 | 1 | 0 | 151208.64 | 0 | 163305.3312 | 0 | 179635.8643 | 0 | #DIV/0! | 0
|  |  | Titi Pasar Rintis 1 | Buah | [5 empty] | 0.5 | 1 | 0 | 495000 | 0 | 544500 | 0 | 598950 | 0 | #DIV/0! | 0
|  |  | Sepatu Boots | Buah
| Pembuatan Pasar Pikul / Pasar Tengah |  | Upah PHL | HK | [5 empty] | 0.15 | 1
|  |  | Parang | Buah | [5 empty] | 0.0005 | 1
|  |  | Sepatu Boots | Buah | 1 | X |  |  |  | 0.000625 | 1
| PEMELIHARAAN TITI PASAR RINTIS |  | Upah PHL | HK | [6 empty] | 1
|  |  | Titi Pasar Rintis 1 | Unit | [6 empty] | 1
|  |  | TLB 1 | HM | [6 empty] | 1
SUB TOTAL PEMBUATAN PIRINGAN,PASAR RINTIS,DAN TITI PASAR RINTIS | [13 empty] | 0 | 871110.6624 | 0 | 958221.7286 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0
PENGENDALIAN GULMA
Pemel. Piringan, TPH dan Pasar Rintis (Manual)
|  | Pemeliharaan Piringan Manual | Upah PHL | HK |  |  | Ha | 100% | 192.08 | 2.5 | 1 | 480.2 | 169122.6111 | 81212677.8488 | 163305.3312 | 78419220.0422 | 179635.8643 | 86261142.0465 | 170687.9355 | 81964346.6458 |  | 422806.5277
|  |  | Cangkul | Buah |  |  | Ha | 100% | 192.08 | 0.0083 | 1 | 1.5943 | 87746.528 | 139891.1307 | [7 empty] | 728.2962
|  |  | Sepatu Boots | Buah | 1 | X |  | 100% | 192.08 | 0.010417 | 1 | 2.0008 | 99185.31 | 198453.2744 | [7 empty] | 1033.1803
|  | Pemeliharaan TPH Manual | Upah PHL | HK
|  |  | Cangkul | Buah
|  |  | Sepatu Boots | Buah
|  | Pemeliharaan Pasar Rintis Manual | Upah PHL | HK | [5 empty] | 2 | 1
|  |  | Parang | Buah | [5 empty] | 0.005 | 1
|  |  | Sepatu Boots | Buah | 1 | X |  |  |  | 0.0083333 | 1
SUB TOTAL PEMELIHARAAN PIRINGAN,TPH,PASAR RINTIS | [13 empty] | 81551022.2539 |  | 78419220.0422 | [5 empty] | 424568.0042 | 3.4066
Pemel. Piringan, TPH dan Pasar Rintis (Chemis)
|  | Pemeliharaan Piringan /Pasar Rintis(Chemist) | Upah PHL | HK |  |  | Ha | 100% | 192.08 | 0.75 | 3 | 432.18 | 158800.5738 | 68630431.9849 | 163305.3312 | 70577298.038 | 179635.8643 | 77635027.8418 | 167247.2564 | 72280919.2882 |  | 357301.291
|  |  | Glyphosate | Liter |  |  | Ha | 100% | 192.08 | 0.45 | 1 | 86.436 | 38965.6575 | 3368035.5717 | 41620.3207 | 3597494.0418 | 44533.7432 | 3849318.6247 | 41706.5738 | 3604949.4127 |  | 17534.5459
|  |  | Metil Metsulfuron | Kg |  |  | Ha | 100% | 192.08 | 0.018 | 1 | 3.4574 | 106269.975 | 367422.0624 | 113509.9656 | 392453.8955 | 121455.6632 | 419925.6681 | 113745.2013 | 393267.2087 |  | 1912.8595
|  |  | Perekat | Liter |  |  | Ha | 100% | 192.08 | 0.135 | 3 | 77.7924 | 49592.655 | 3857931.6548 | 52971.3173 | 4120765.9024 | 56679.3095 | 4409219.5155 | 53081.0939 | 4129305.6909 |  | 20085.0253
|  |  | FLUROXYPYR | Liter |  |  | Ha | 100% | 192.08 | 0.5 | 2 | 192.08 | 163832.8781 | 31469019.2303 | [7 empty] | 163832.8781
|  |  | Premi Extra Fooding | HK |  |  | Ha | 100% | 192.08 | 0.75 | 3 | 432.18 | 4469.4136 | 1931591.1751 | 4490.64 | 1940764.7952 | 4849.8912 | 2096025.9788 | 4603.3149 | 1989460.6497 |  | 10056.1806
|  |  | Sprayer (Inter) | Buah |  |  | Ha | 100% | 192.08 | 0.003125 | 3 | 1.8008 | 1581858.0973 | 2848530.9687 | 1593848.8584 | 2870123.3318 | 1721356.7671 | 3099733.1983 | 1632354.5743 | 2939462.4996 |  | 14829.9197
|  |  | Celemek | Buah | 4 | X | Ha | 100% | 192.08 | 0.0125 | 3 | 7.203 | 49592.655 | 357215.894 | 49968.576 | 359923.6529 | 53966.0621 | 388717.5452 | 51175.7644 | 368619.0307 |  | 1859.7246
|  |  | Masker Chemical | Buah | 12 | X | Ha | 100% | 192.08 | 0.0375 | 3 | 21.609 | 16206.75 | 350211.6608 | 16329.6 | 352866.3264 | 17635.968 | 381095.6325 | 16724.106 | 361391.2066 |  | 1823.2594
|  |  | Kaca mata | Buah | 1 | X | Ha | 100% | 192.08 | 0.003125 | 3 | 1.8007 | 43393.5731 | 78140.9768 | 43722.504 | 78733.2991 | 47220.3043 | 85031.963 | 44778.7938 | 80635.413 |  | 406.8147
|  |  | Sarung Tangan Karet | Buah | 2 | X | Ha | 100% | 192.08 | 0.00625 | 3 | 3.6015 | 37194.4913 | 133955.9602 | 37476.432 | 134971.3698 | 40474.5466 | 145769.0794 | 38381.8233 | 138232.1365 |  | 697.3967
|  |  | Sepatu Boots | Buah | 1 | X | Ha | 100% | 192.08 | 0.003125 | 3 | 1.8007 | 99185.31 | 178607.947 | 99937.152 | 179961.8265 | 107932.1242 | 194358.7726 | 102351.5287 | 184309.5153 |  | 929.8623
SUB TOTAL PEMELIHARAAN PIRINGAN/PASAR RINTIS CHEMIST | [13 empty] | 113571095.0865 |  | 84605356.4793 | [5 empty] | 591269.7578 | 4.7441
|  | Pemeliharaan TPH (Chemist) | Upah PHL | HK
|  |  | Glyphosate | Liter
|  |  | Metil Metsulfuron | Kg
|  |  | Perekat | Liter
|  |  | Premi Extra Fooding | HK
|  |  | Sprayer (Inter) | Buah
|  |  | Celemek | Buah
|  |  | Masker | Buah
|  |  | Kaca mata | Buah
|  |  | Sarung Tangan Karet | Buah
|  |  | Sepatu Boots | Buah
|  | Pemeliharaan Pasar Rintis (Chemist) | Upah PHL | HK
|  |  | Glyphosate | Liter
|  |  | Metil Metsulfuron | Kg
|  |  | Perekat | Liter
|  |  | Premi Extra Fooding | HK
|  |  | Sprayer (Inter) | Buah
|  |  | Celemek | Buah
|  |  | Masker | Buah
|  |  | Kaca mata | Buah
|  |  | Sarung Tangan Karet | Buah
|  |  | Sepatu Boots | Buah
| Pemeliharaan Gawangan Manual |  | Upah PHL | HK |  |  | Ha | 100% | 192.08 | 2 | 2 | 768.32 | 169122.6111 | 129940284.558 | 163305.3312 | 125470752.0676 | 179635.8643 | 138017827.2743 | 170687.9355 | 131142954.6333 |  | 676490.4444
|  |  | Cangkul | Buah |  |  |  | 100% | 192.08 | 0.0085 | 2 | 3.2654 | 87746.528 | 286524.0026 | 88411.662 | 288695.9046 | 95484.595 | 311791.577 | 90547.595 | 295670.4947 |  | 1491.691
|  |  | Sepatu Boots | Buah |  |  | Ha | 100% | 192.08 | 0.0085 | 2 | 3.2654 | 99185.31 | 323875.7439 | 99937.152 | 326330.7787 | 107932.1242 | 352437.2409 | 102351.5287 | 334214.5878 |  | 1686.1503
SUB TOTAL PEMELIHARAAN GAWANGAN MANUAL | [13 empty] | 130550684.3045 |  | 126085778.7509 | [5 empty] | 679668.2856 | 5.4534
|  | Basmi Bambu | Upah PHL | HK | [5 empty] | 12 | 1
|  |  | Cangkul | Buah | [5 empty] | 0.017 | 1
|  |  | Sepatu Boots | Buah | 1 | X |  |  |  | 0.05 | 1
| Pemeliharaan Gawangan Chemist |  | Upah PHL | HK |  |  | Ha | 100% | 192.08 | 1.25 | 2 | 480.2 | 169122.6111 | 81212677.8488 | 163305.3312 | 78419220.0422 | 179635.8643 | 86261142.0465 | 170687.9355 | 81964346.6458 |  | 422806.5277
|  |  | Triclophir | Liter |  |  | Ha | 0% | 192.08 | 0.36 | 2 | 0 | 208997.6175 | 0 | 223236.2657 | 0 | 238862.8043 | 0 | #DIV/0! | 0 |  | 0
|  |  | Metil Metsulfuron | Kg |  |  | Ha | 100% | 192.08 | 0.036 | 2 | 13.8298 | 106269.975 | 1469688.2495 | 113509.9656 | 1569815.5819 | 121455.6632 | 1679702.6726 | 113745.2013 | 1573068.8346 |  | 7651.4382
|  |  | Parakuat | Liter |  |  | Ha | 100% | 192.08 | 0.9 | 2 | 345.744 | 31290.6038 | 10818538.5029 | 33422.3788 | 11555586.922 | 35761.9453 | 12364478.0065 | 33491.6426 | 11579534.4772 |  | 56323.0868
|  |  | Perekat | Liter |  |  | Ha | 100% | 192.08 | 0.27 | 2 | 103.7232 | 49592.655 | 5143908.8731 | 52971.3173 | 5494354.5365 | 56679.3095 | 5878959.3541 | 53081.0939 | 5505740.9212 |  | 26780.0337
|  |  | Premi Extra Fooding | HK |  |  | Ha | 100% | 192.08 | 1.25 | 2 | 480.2 | 4469.4136 | 2146212.4167 | 4490.64 | 2156405.328 | 4849.8912 | 2328917.7542 | 4603.3149 | 2210511.833 |  | 11173.534
|  |  | Sprayer (Inter) | Buah |  |  | Ha | 100% | 192.08 | 0.00625 | 2 | 2.401 | 1581858.0973 | 3798041.2916 | 1593848.8584 | 3826831.109 | 1721356.7671 | 4132977.5977 | 1632354.5743 | 3919283.3328 |  | 19773.2262
|  |  | Celemek | Buah | 4 | X | Ha | 100% | 192.08 | 0.020833 | 2 | 8.0033 | 49592.655 | 396906.5489 | 49968.576 | 399915.1699 | 53966.0621 | 431908.3835 | 51175.7644 | 409576.7008 |  | 2066.3606
|  |  | Masker Chemical | Buah | 12 | X | Ha | 100% | 192.08 | 0.0625 | 2 | 24.01 | 16206.75 | 389124.0675 | 16329.6 | 392073.696 | 17635.968 | 423439.5917 | 16724.106 | 401545.7851 |  | 2025.8438
|  |  | Kaca mata | Buah | 1 | X | Ha | 100% | 192.08 | 0.0052083 | 2 | 2.0008 | 43393.5731 | 86823.3076 | 43722.504 | 87481.4434 | 47220.3043 | 94479.9589 | 44778.7938 | 89594.9033 |  | 452.0164
|  |  | Sarung Tangan Karet | Buah | 2 | X | Ha | 100% | 192.08 | 0.010417 | 2 | 4.0017 | 37194.4913 | 148839.9558 | 37476.432 | 149968.1887 | 40474.5466 | 161965.6438 | 38381.8233 | 153591.2628 |  | 774.8852
|  |  | Sepatu Boots | Buah | 1 | X | Ha | 100% | 192.08 | 0.0052083 | 2 | 2.0008 | 99185.31 | 198453.2744 | 99937.152 | 199957.585 | 107932.1242 | 215954.1918 | 102351.5287 | 204788.3504 |  | 1033.1803
SUB TOTAL PEMELIHARAAN GAWANGAN CHEMIST | [13 empty] | 105809214.3368 |  | 25832389.5604 | [5 empty] | 550860.1329 | 4.4199
| Pemeliharaan Gawangan Chemist |  | Upah PHL | HK | [5 empty] | 1.5 | 3
| (AREAL RENDAHAN) |  | Triclophir | Liter | [5 empty] | 0.36 | 3
|  |  | Metil Metsulfuron | Kg | [5 empty] | 0.036 | 3
|  |  | Parakuat | Liter | [5 empty] | 0.9 | 3
|  |  | Perekat | Liter | [5 empty] | 0.27 | 3
|  |  | Premi Extra Fooding | HK | [5 empty] | 1.5 | 3
|  |  | Sprayer | Buah | [5 empty] | 0.0062667 | 3
|  |  | Celemek | Buah | 4 | X |  |  |  | 0.025 | 3
|  |  | Masker Chemical | Buah | 12 | X |  |  |  | 0.075 | 3
|  |  | Kaca mata | Buah | 1 | X |  |  |  | 0.00625 | 3
|  |  | Sarung Tangan Karet | Buah | 2 | X |  |  |  | 0.0125 | 3
|  |  | Sepatu Boots | Buah | 1 | X |  |  |  | 0.00625 | 3
Pemberantasan Lalang (Spraying/Spot/Wiping)
|  | Sheet Lalang | Upah PHL | HK | [5 empty] | 4 | 1
|  |  | Glyphosate | Liter | [5 empty] | 4 | 1
|  |  | Perekat | Liter | [5 empty] | 0.072 | 1
|  |  | Premi Extra Fooding | HK | [5 empty] | 4 | 1
|  |  | Sprayer (Inter) | Buah | [5 empty] | 0.016667 | 1
|  |  | Celemek | Buah | 4 | X |  |  |  | 0.066667 | 1
|  |  | Masker Chemical | Buah | 12 | X |  |  |  | 0.2 | 1
|  |  | Kaca mata | Buah | 1 | X |  |  |  | 0.016667 | 1
|  |  | Sarung Tangan Karet | Buah | 2 | X |  |  |  | 0.033333 | 1
|  |  | Sepatu Boots | Buah | 1 | X |  |  |  | 0.016667 | 1
|  | Spot Lalang | Upah PHL | HK |  |  | Ha | 20% | 192.08 | 1.5 | 2 | 115.248 | 169122.6111 | 19491042.6837 | 163305.3312 | 18820612.8101 | 179635.8643 | 20702674.0912 | 170687.9355 | 19671443.195 |  | 101473.5667
|  |  | Glyphosate | Liter |  |  | Ha | 20% | 192.08 | 1.5 | 2 | 115.248 | 38965.6575 | 4490714.0956 | 41620.3207 | 4796658.7223 | 44533.7432 | 5132424.8329 | 41706.5738 | 4806599.2169 |  | 23379.3945
|  |  | Perekat | Liter |  |  | Ha | 20% | 192.08 | 0.027 | 2 | 2.0745 | 49592.655 | 102878.1775 | 52971.3173 | 109887.0907 | 56679.3095 | 117579.1871 | 53081.0939 | 110114.8184 |  | 535.6007
|  |  | Premi Extra Fooding | HK |  |  | Ha | 20% | 192.08 | 1.5 | 2 | 115.248 | 4469.4136 | 515090.98 | 4490.64 | 517537.2787 | 4849.8912 | 558940.261 | 4603.3149 | 530522.8399 |  | 2681.6482
|  |  | Sprayer (Inter) | Buah |  |  | Ha | 20% | 192.08 | 0.00625 | 2 | 0.4802 | 1581858.0973 | 759608.2583 | 1593848.8584 | 765366.2218 | 1721356.7671 | 826595.5195 | 1632354.5743 | 783856.6666 |  | 3954.6452
|  |  | Celemek | Buah | 4 | X | Ha | 20% | 192.08 | 0.025 | 2 | 1.9208 | 49592.655 | 95257.5717 | 49968.576 | 95979.6408 | 53966.0621 | 103658.012 | 51175.7644 | 98298.4082 |  | 495.9266
|  |  | Masker Chemical | Buah | 12 | X | Ha | 20% | 192.08 | 0.075 | 2 | 5.7624 | 16206.75 | 93389.7762 | 16329.6 | 94097.687 | 17635.968 | 101625.502 | 16724.106 | 96370.9884 |  | 486.2025
|  |  | Kaca mata | Buah | 1 | X | Ha | 20% | 192.08 | 0.00625 | 2 | 0.4802 | 43393.5731 | 20837.5938 | 43722.504 | 20995.5464 | 47220.3043 | 22675.1901 | 44778.7938 | 21502.7768 |  | 108.4839
|  |  | Sarung Tangan Karet | Buah | 2 | X | Ha | 20% | 192.08 | 0.0125 | 2 | 0.9604 | 37194.4913 | 35721.5894 | 37476.432 | 35992.3653 | 40474.5466 | 38871.7545 | 38381.8233 | 36861.9031 |  | 185.9725
|  |  | Sepatu Boots | Buah | 1 | X | Ha | 20% | 192.08 | 0.00625 | 2 | 0.4802 | 99185.31 | 47628.7859 | 99937.152 | 47989.8204 | 107932.1242 | 51829.006 | 102351.5287 | 49149.2041 |  | 247.9633
|  | Wipping | Upah PHL | HK |  |  | Ha | 100% | 192.08 | 0.3 | 4 | 230.496 | 169122.6111 | 38982085.3674 | 163305.3312 | 37641225.6203 | 179635.8643 | 41405348.1823 | 170687.9355 | 39342886.39 |  | 202947.1333
|  |  | Glyphosate | Liter |  |  | Ha | 100% | 192.08 | 0.25 | 4 | 192.08 | 38965.6575 | 7484523.4926 | 41620.3207 | 7994431.2039 | 44533.7432 | 8554041.3882 | 41706.5738 | 8010998.6949 |  | 38965.6575
|  |  | Premi Extra Fooding | HK |  |  | Ha | 100% | 192.08 | 0.3 | 4 | 230.496 | 4469.4136 | 1030181.96 | 4490.64 | 1035074.5574 | 4849.8912 | 1117880.522 | 4603.3149 | 1061045.6798 |  | 5363.2963
|  |  | Ember | Buah | 1 |  | Ha | 100% | 192.08 | 0.00125 | 4 | 0.9604 | 8885.3507 | 8533.4908 | 8952.7032 | 8598.1762 | 9668.9195 | 9286.0302 | 9168.9911 | 8805.8991 |  | 44.4268
|  |  | Celemek | Buah | 4 | X | Ha | 100% | 192.08 | 0.005 | 4 | 3.8416 | 49592.655 | 190515.1434 | 49968.576 | 191959.2816 | 53966.0621 | 207316.0241 | 51175.7644 | 196596.8164 |  | 991.8531
|  |  | Masker Chemical | Buah | 12 | X | Ha | 100% | 192.08 | 0.015 | 4 | 11.5248 | 16206.75 | 186779.5524 | 16329.6 | 188195.3741 | 17635.968 | 203251.004 | 16724.106 | 192741.9768 |  | 972.405
|  |  | Kaca mata | Buah | 1 | X | Ha | 100% | 192.08 | 0.00125 | 4 | 0.9604 | 43393.5731 | 41675.1876 | 43722.504 | 41991.0928 | 47220.3043 | 45350.3803 | 44778.7938 | 43005.5536 |  | 216.9679
|  |  | Sarung Tangan Karet | Buah | 2 | X | Ha | 100% | 192.08 | 0.0025 | 4 | 1.9208 | 37194.4913 | 71443.1788 | 37476.432 | 71984.7306 | 40474.5466 | 77743.509 | 38381.8233 | 73723.8061 |  | 371.9449
|  |  | Sepatu Boots | Buah | 1 | X | Ha | 100% | 192.08 | 0.00125 | 4 | 0.9604 | 99185.31 | 95257.5717 | 99937.152 | 95979.6408 | 107932.1242 | 103658.012 | 102351.5287 | 98298.4082 |  | 495.9265
| Transport Air |  | Upah PHL | HK | [5 empty] | 0.73 | 1 |  | 169122.6111
|  |  | Farm Traktor 1 | HM | [5 empty] | 3.36 | 1 |  | 161742.2074
|  |  | TUS 1 | Ha |  |  | Rit/Ha | 15% | 192.08 | 0.66667 | 12 | 230.496 | 76398.6195 | 17609576.2003 | 71381.2736 | 16453098.0397 | 74236.5245 | 17111221.9613 | 74005.4725 | 17057965.4004 |  | 91678.3434
SUB TOTAL PEMBERANTASAN LALANG | [13 empty] | 91352740.6572 |  | 26081312.097 | [5 empty] | 475597.3587 | 3.816
SUB TOTAL PENGENDALIAN GULMA | [13 empty] | 522834756.6388 |  | 44168192.9902 | [5 empty] | 2721963.5394 | 21.8401
PEMELIHARAAN POKOK
| Sanitasi |  | Upah PHL | HK
|  |  | Dodos 4" | Buah
|  |  | Batu Asah | Buah
|  |  | Sarung Dodos | Buah
| Kastrasi |  | Upah PHL | HK |  |  | Ha | 100% | 192.08 | 1 | 6 | 1152.48 | 169122.6111 | 194910426.8371 | 163305.3312 | 188206128.1014 | 179635.8643 | 207026740.9115 | 170687.9355 | 196714431.95 |  | 1014735.6666
|  |  | Dodos 3" | Buah | 1 | X | Ha | 100% | 192.08 | 0.01 | 2 | 3.8416 | 76844.1778 | 295204.5934 | 77426.6701 | 297442.2958 | 83620.8037 | 321237.6795 | 79297.2172 | 304628.1896 |  | 1536.8836
|  |  | Batu Asah | Buah | 1 | X | Ha | 100% | 192.08 | 0.01 | 2 | 3.8416 | 9077.227 | 34871.0754 | 9146.034 | 35135.4042 | 9877.7167 | 37946.2366 | 9366.9926 | 35984.2387 |  | 181.5445
|  |  | Sarung Dodos | Buah | 1 | X | Ha | 100% | 192.08 | 0.01 | 2 | 3.8416 | 59304.5499 | 227824.359 | 59754.0888 | 229551.3075 | 64534.4159 | 247915.4121 | 61197.6849 | 235097.0262 |  | 1186.091
|  |  | Sepatu Boots | Buah | 1 | X | Ha | 100% | 192.08 | 0.01 | 2 | 3.8416 | 99185.31 | 381030.2869 | 99937.152 | 383918.5631 | 107932.1242 | 414632.0482 | 102351.5287 | 393193.6327 |  | 1983.7062
SUB TOTAL KASTRASI | [13 empty] | 195849357.1518 |  | 259401680.7593 | [5 empty] | 1019623.8919 | 8.1811
Penyisipan dan Konsolidasi
|  | Penyisipan | Upah PHL | HK |  |  | Pkk | 2% | 26122.88 | 0.1429 | 1 | 74.6592 | 169122.6111 | 12626557.3311 | 163305.3312 | 12192243.9199 | 179635.8643 | 13411468.3119 | 170687.9355 | 12743423.1876 | Penyisipan 2% | 65735.9295
|  |  | Bibit KS | Pokok |  |  | Pkk | 2% | 26122.88 | 1 | 1 | 522.4576 | 55566 | 29030879.0016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18522 | 9676959.6672 |  | 151139.52
|  |  | Rock Phosphate | Kg |  |  | Pkk | 2% | 26122.88 | 0.5 | 1 | 261.2288 | 2662.5375 | 695531.4761 | 2783 | 726999.7504 | 3061.3 | 799699.7254 | 2835.6125 | 740743.6506 |  | 3621.051
|  |  | Angkutan Bibit KS | Pokok |  |  | Pkk | 2% | 26122.88 | 1 | 1 | 522.4576 | 5209.3125 | 2721644.9064 | [7 empty] | 14169.33
|  |  | Farm Traktor 1 | HM | [5 empty] | 2 | 1
SUB TOTAL PENYISIPAN | [13 empty] | 45074612.7152 |  | 273266972.0004 | [5 empty] | 234665.8305 | 1.8829
|  | Konsolidasi | Upah PHL | HK | [5 empty] | 0.066667 | 1
|  |  | Cangkul | Buah | [5 empty] | 0.00022222 | 1
| Survey dan Sensus |  | Upah PHL | HK |  |  | Ha | 100% | 192.08 | 0.5 | 2 | 192.08 | 169122.6111 | 32485071.1395 | 163305.3312 | 31367688.0169 | 179635.8643 | 34504456.8186 | 170687.9355 | 32785738.6583 |  | 169122.6111
|  |  | Alat Sensus | Set |  |  | Ha | 100% | 192.08 | 0.01 | 2 | 3.8416 | 35018.1562 | 134525.7491 | [7 empty] | 700.3631
SUB TOTAL SURVEY DAN SENSUS | [13 empty] | 32619596.8886 |  | 317553903.6876 | [5 empty] | 169822.9742 | 1.3626
SUB TOTAL PEMELIHARAAN POKOK | [13 empty] | 273543566.7555 |  | 635107807.3751 | [5 empty] | 1424112.6966 | 11.4266
PEMELIHARAAN PRASARANA
Jalan
|  | Jalan Utama / Jalan Akses | Upah PHL | HK |  |  |  | 0% | 192.08 | 0.5 | 1 | 0 | 158800.5738 | 0 | [7 empty] | 0
|  |  | Batu 1 | M3 |  |  |  | 0% |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0
|  |  | Laterit | M3 |  |  |  | 0% | 2188 | 1.35 | 1 | 0 | 116455.5 | 0 | [7 empty] | 0
|  |  | Excavator 1 | HM |  |  |  | 0% | 2188 | 0.028 | 1 | 0 | 761671.7021 | 0 | [7 empty] | 0
|  |  | Compactor 1 | HM |  |  |  | 0% | 2188 | 0.01 | 1 | 0 | 696305.0608 | 0 | [7 empty] | 0
|  |  | Greader 1 | HM |  |  |  | 0% | 2188 | 0.01 | 1 | 0 | 751428.6654 | 0 | [7 empty] | 0
|  | Jalan Produksi | Upah PHL | HK |  |  | Mtr | 0% | 192.08 | 0.5 | 1 | 0 | 158800.5738 | 0 | 163305.3312 | 0 | 179635.8643 | 0 | #DIV/0! | 0 |  | 0
|  |  | Batu 1 | M3 |  |  |  | 0% | [13 empty] | 0
|  |  | Laterit | M3 |  |  | Mtr | 0% | 4007 | 1.05 | 1 | 0 | 116455.5 | 0 | 133813.9 | 0 | 147195.29 | 0 | #DIV/0! | 0 |  | 0
|  |  | Excavator 1 | HM |  |  |  | 0% | 4007 | 0.028 | 1 | 0 | 761671.7021 | 0 | [7 empty] | 0
|  |  | Compactor 1 | HM |  |  | Mtr | 0% | 4007 | 0.008 | 1 | 0 | 696305.0608 | 0 | 577911.8592 | 0 | 601028.3336 | 0 | #DIV/0! | 0 |  | 0
|  |  | Greader 1 | HM |  |  | Mtr | 0% | 4007 | 0.008 | 1 | 0 | 751428.6654 | 0 | 671314.5088 | 0 | 698167.0892 | 0 | #DIV/0! | 0 |  | 0
|  | Jalan Koleksi | Upah PHL | HK |  |  | Mtr | 0% | 192.08 | 0.5 | 1 | 0 | 158800.5738 | 0 | 163305.3312 | 0 | 179635.8643 | 0 | #DIV/0! | 0 |  | 0
|  |  | Batu 1 | M3 |  |  |  | 0% | [13 empty] | 0
|  |  | Laterit | M3 |  |  |  | 0% | 131 | 1.05 | 1 | 0 | 116455.5 | 0 | 133813.9 | 0 | 147195.29 | 0 | #DIV/0! | 0 |  | 0
|  |  | Excavator 1 | HM |  |  |  | 0% | 131 | 0.028 | 1 | 0 | 761671.7021 | 0 | [7 empty] | 0
|  |  | Compactor 1 | HM |  |  |  | 0% | 131 | 0.008 | 1 | 0 | 696305.0608 | 0 | 577911.8592 | 0 | 601028.3336 | 0 | #DIV/0! | 0 |  | 0
|  |  | Greader 1 | HM |  |  |  | 0% | 131 | 0.008 | 1 | 0 | 751428.6654 | 0 | 671314.5088 | 0 | 698167.0892 | 0 | #DIV/0! | 0 |  | 0
|  | Jalan Pringgan / Ring | Upah PHL | HK |  |  |  | 0% | 192.08 | 0.5 | 1 | 0 | 158800.5738 | 0 | [7 empty] | 0
|  |  | Batu 1 | M3 |  |  |  | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | [7 empty] | 0
|  |  | Laterit | M3 |  |  |  | 0% | 6004 | 1.05 | 1 | 0 | 116455.5 | 0 | [7 empty] | 0
|  |  | Excavator 1 | HM |  |  |  | 0% | 6004 | 0.028 | 1 | 0 | 761671.7021 | 0 | [7 empty] | 0
|  |  | Compactor 1 | HM |  |  |  | 0% | 6004 | 0.008 | 1 | 0 | 696305.0608 | 0 | [7 empty] | 0
|  |  | Greader 1 | HM |  |  |  | 0% | 6004 | 0.008 | 1 | 0 | 751428.6654 | 0 | [7 empty] | 0
|  | Jalan Liung | Upah PHL | HK |  |  |  | 0% | 192.08 | 0.5 | 1 | 0 | 158800.5738 | 0 | 163305.3312 | 0 | 179635.8643 | 0 | #DIV/0! | 0 |  | 0
|  |  | Laterit | M3 |  |  |  | 0% | 1106 | 1.05 | 1 | 0 | 116455.5 | 0 | 133813.9 | 0 | 147195.29 | 0 | #DIV/0! | 0 |  | 0
|  |  | Excavator 1 | HM |  |  |  | 0% | 1106 | 0.028 | 1 | 0 | 761671.7021 | 0 | [7 empty] | 0
|  |  | Compactor 1 | HM |  |  |  | 0% | 1106 | 0.008 | 1 | 0 | 696305.0608 | 0 | [7 empty] | 0
|  |  | Greader 1 | HM |  |  |  | 0% | 1106 | 0.008 | 1 | 0 | 751428.6654 | 0 | 671314.5088 | 0 | 698167.0892 | 0 | #DIV/0! | 0 |  | 0
|  | Jalan Produksi | Upah PHL | HK | [5 empty] | 0.01 | 2
|  |  | Compactor 1 | HM |  |  | Mtr | 50% |  | 0.003 | 1 | 0 | 696305.0608 | 0 | 577911.8592 | 0 | 601028.3336 | 0 | #DIV/0! | 0
|  |  | Greader 1 | HM |  |  | Mtr | 50% |  | 0.003 | 1 | 0 | 751428.6654 | 0 | 671314.5088 | 0 | 698167.0892 | 0 | #DIV/0! | 0
|  | Jalan Koleksi | Upah PHL | HK | [5 empty] | 0.01 | 2
|  |  | Compactor 1 | HM |  |  | Mtr | 50% |  | 0.002 | 1 | 0 | 696305.0608 | 0 | 577911.8592 | 0 | 601028.3336 | 0 | #DIV/0! | 0
|  |  | Greader 1 | HM |  |  | Mtr | 50% |  | 0.002 | 1 | 0 | 751428.6654 | 0 | 671314.5088 | 0 | 698167.0892 | 0 | #DIV/0! | 0
SUB TOTAL JALAN | [13 empty] | 0 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0
Jembatan
|  | Jembatan Permanen | Upah PHL | HK |  |  |  | 0% |  | 1 | 1 | 0 | [9 empty] | 0
|  |  | Bahan Jembatan Permanen 1 | Unit |  |  |  | 0% |  | 1 | 1 | 0 | [9 empty] | 0
|  |  | Jembatan 1 Meter | Unit |  |  |  | 0% | 6 | 1 | 1 | 0 | 69877500 | 0 | [7 empty] | 0
|  |  | Jembatan 3 x 4 Meter | Unit |  |  |  | 0% | 1 | 1 | 1 | 0 | 125779500 | 0 | [7 empty] | 0
|  |  | Jembatan 4 x 4 Meter | Unit |  |  |  | 0% | 4 | 1 | 1 | 0 | 125779500 | 0 | [7 empty] | 0
|  |  | Jembatan 4 x 6 Meter | Unit |  |  |  | 0% | 4 | 1 | 1 | 0 | 153730500 | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  | 0
|  |  | Jembatan 4 x 8 Meter | Unit |  |  |  | 0% | 1 | 1 | 1 | 0 | 181681500 | 0 | [7 empty] | 0
|  |  | HDPE Culvert 1.0 X6 Triplewall | Unit |  |  |  | 0% | 1 | 1 | 1 | 0 | 56990587.5 | 0 | [7 empty] | 0
|  |  | HDPE Culvert 1.8X6 Triplewall | Unit |  |  |  | 0% | 1 | 1 | 1 | 0 | 91184940 | 0 | 87040170 | 0 | 91392178.5 | 0 | #DIV/0! | 0 |  | 0
|  |  | HDPE Culvert 2.3X6 Triplewall | Unit |  |  |  | 0% |  | 1 | 1 | 0 | [9 empty] | 0
|  |  | Box Culvert 1 Meter |  |  |  |  | 0% | 2 | 1 | 1 | 0 | 56990587.5 | 0 | [7 empty] | 0
|  |  | Excavator 1 | HM |  |  |  | 0% | 20 | 6 | 1 | 0 | 761671.7021 | 0 | [7 empty] | 0
|  |  | TLB 1 | HM |  |  |  | 0% | 20 | 7 | 1 | 0 | 715015.9615 | 0 | [7 empty] | 0
|  | Jembatan Semi Permanen | Upah PHL | HK | [6 empty] | 1 | [10 empty] | 0
|  |  | Bahan Jembatan Semi Permanen 1 | Unit | [6 empty] | 1 | [10 empty] | 0
|  |  | Excavator 1 | HM | [5 empty] | 10 | 1 | [10 empty] | 0
|  | Gorong-gorong 40 cm | Upah PHL | HK |  |  | Unit | 0% | 11 | 2 | 1 | 0 | 158800.5738 | 0 | [7 empty] | 0
|  |  | Gorong-gorong 40 cm | Unit |  |  | Unit | 0% | 11 | 6 | 1 | 0 | 484000 | 0 | [7 empty] | 0
|  |  | TLB 1 | HM |  |  | Unit | 0% | 11 | 5 | 1 | 0 | 715015.9615 | 0 | [7 empty] | 0
|  | Gorong-gorong 60 CM | Upah PHL | HK |  |  | Unit | 0% | 5 | 2 | 1 | 0 | 158800.5738 | 0 | [7 empty] | 0
|  |  | Gorong-gorong 60 cm | Unit |  |  | Unit | 0% | 5 | 6 | 1 | 0 | 665500 | 0 | [7 empty] | 0
|  |  | TLB 1 | HM |  |  | Unit | 0% | 5 | 5 | 1 | 0 | 715015.9615 | 0 | [7 empty] | 0
|  | Gorong-gorong 80 CM | Upah PHL | HK |  |  | Unit | 0% | 3 | 2 | 1 | 0 | 158800.5738 | 0 | [7 empty] | 0
|  |  | Gorong-gorong 80 cm | Unit |  |  | Unit | 0% | 3 | 6 | 1 | 0 | 786500 | 0 | 716625 | 0 | 752456.25 | 0 | #DIV/0! | 0 |  | 0
|  |  | TLB 1 | HM |  |  | Unit | 0% | 3 | 5 | 1 | 0 | 715015.9615 | 0 | 582130.0992 | 0 | 605415.3032 | 0 | #DIV/0! | 0 |  | 0
SUB TOTAL JEMBATAN DAN GORONG-GORONG | [13 empty] | 0 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0
Parit
|  | Parit 4 X 4 | Upah PHL | HK | [6 empty] | 1
|  |  | Excavator 1 | HM | [5 empty] | 0.01 | 1
1
|  | Parit 2 X 2 | Upah PHL | HK | [6 empty] | 1
|  |  | Excavator 1 | HM | [5 empty] | 0.033333 | 1
1
|  | Parit 1 X 1 | Upah PHL | HK | [5 empty] | 0.033333 | 1
|  |  | Excavator 1 | HM | [5 empty] | 0.016667 | 1
1
|  | Pintu Air | Upah PHL | HK | [6 empty] | 1
|  |  | Material Pintu Air 1 | Unit | [6 empty] | 1
|  |  | Excavator 1 | HM | [6 empty] | 1
| Perbatasan Pringgan |  | Upah PHL | HK | [6 empty] | 1
|  |  | Greader 1 | HM | [5 empty] | 0.002 | 1
|  |  | Excavator 1 | HM | [6 empty] | 1
| Galangan Api |  | Upah PHL | HK | [6 empty] | 1
| Barak Karyawan / Pondok Hujan |  | Upah PHL | HK | [6 empty] | 1
|  |  | Material Pondok Hujan | Unit | [6 empty] | 1
SUB TOTAL PEMELIHARAAN PRASARANA | [13 empty] | 0 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0
PENGAWETAN TANAH
| Tapak Kuda |  | Upah PHL | HK |  |  |  | 0% | 26122.88 | 0.33333 | 1 | 0 | 158800.5738 | 0 | 163305.3312 | 0 | 179635.8643 | 0 | #DIV/0! | 0 |  | 0
| Tapak Timbun |  | Upah PHL | HK |  |  |  | 0% | 26122.88 | 0.33333 | 1 | 0 | 158800.5738 | 0 | 163305.3312 | 0 | 179635.8643 | 0 | #DIV/0! | 0 |  | 0
| Rorak / Benteng |  | Upah PHL | HK | [5 empty] | 0.33333 | 1
| Kontur |  | Upah PHL | HK | [6 empty] | 1
SUB TOTAL PENGAWETAN TANAH | [13 empty] | 0 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0
PENGENDALIAN HAMA DAN PENYAKIT
| Hama Tikus |  | Upah PHL | HK |  |  | Ha | 100% | 192.08 | 0.5 | 3 | 288.12 | 169122.6111 | 48727606.7093 | 163305.3312 | 47051532.0253 | 179635.8643 | 51756685.2279 | 170687.9355 | 49178607.9875 |  | 253683.9166
|  |  | Rodentisida | Kg |  |  | Ha | 100% | 192.08 | 0.186 | 3 | 107.1806 | 37784.88 | 4049807.6207 | 40359.0989 | 4325714.0478 | 43184.2358 | 4628514.0311 | 40442.7382 | 4334678.5665 |  | 21083.963
SUB TOTAL HAMA TIKUS | [13 empty] | 52777414.33 |  | 51377246.0731 | [5 empty] | 274767.8797 | 2.2046
| Hama Babi |  | Upah PHL | HK
| Hama Ulat Api |  | Upah PHL | HK |  |  | Ha | 10% | 192.08 | 0.1 | 6 | 11.5248 | 169122.6111 | 1949104.2684 | 163305.3312 | 1882061.281 | 179635.8643 | 2070267.4091 | 170687.9355 | 1967144.3195 |  | 10147.3567
|  |  | Decis | Liter |  |  | Ha | 10% | 192.08 | 0.1 | 1 | 1.9208 | 123981.6375 | 238143.9293 | 122618.79 | 235526.1718 | 131202.1053 | 252013.0039 | 125934.1776 | 241894.3683 |  | 1239.8164
|  |  | Premi Extra Fooding | Liter |  |  | Ha | 10% | 192.08 | 0.1 | 6 | 11.5248 | 4469.4136 | 51509.098 | 4158 | 47920.1184 | 4573.8 | 52712.1302 | 4400.4045 | 50713.7822 |  | 268.1648
|  |  | Celemek | Buah | 4 |  | Ha | 10% | 192.08 | 0.01 | 1 | 0.19208 | 49592.655 | 9525.7572 | 46267.2 | 8887.0038 | 50893.92 | 9775.7042 | 48917.925 | 9396.155 |  | 49.5927
|  |  | Sprayer (Inter) |  |  |  |  | 10% | 192.08 | 0.00625 | 1 | 0.12005 | 1581858.0973 | 189902.0646 | [7 empty] | 988.6613
|  |  | Masker Chemical |  | 12 |  |  | 10% | 192.08 | 0.03 | 1 | 0.57624 | 16206.75 | 9338.9776 | [7 empty] | 48.6203
|  |  | Kaca mata |  | 1 |  |  | 10% | 192.08 | 0.0025 | 1 | 0.04802 | 43393.5731 | 2083.7594 | [7 empty] | 10.8484
|  |  | Sarung Tangan Karet |  | 2 |  |  | 10% | 192.08 | 0.005 | 1 | 0.09604 | 37194.4913 | 3572.1589 | [7 empty] | 18.5972
|  |  | Sepatu Boots |  | 1 |  |  | 10% | 192.08 | 0.0025 | 1 | 0.04802 | 99185.31 | 4762.8786 | [7 empty] | 24.7963
SUB TOTAL HAMA ULAT API | [13 empty] | 2457942.892 |  | 2174394.575 | [5 empty] | 12796.454 | 0.10267
| Rayap |  | Upah PHL | HK | [5 empty] | 0.5 | 1
|  |  | Furadan | Kg | [5 empty] | 1.92 | 1
| Hama Lainnya (Oryctes) |  | Upah PHL | HK |  |  | Ha | 0% | 51.1 | 0.25 | 12 | 0 | 169122.6111 | 0 | 163305.3312 | 0 | 179635.8643 | 0 | #DIV/0! | 0 |  | 0
|  |  | Pheromone | Sct |  |  | Ha | 0% | 51.1 | 0.5 | 6 | 0 | 85441.0599 | 0 | 84501.8633 | 0 | 90416.9937 | 0 | #DIV/0! | 0 |  | 0
|  |  | Ferotrap | Buah |  |  | Ha | 0% | 51.1 | 0.5 | 3 | 0 | 57881.25 | 0 | [7 empty] | 0
|  |  | Upah PHL | HK |  |  | Ha | 100% | 51.1 | 0.25 | 6 | 76.65 | 169122.6111 | 12963248.1406 | [7 empty] | 253683.9166
|  |  | Premi Extra Fooding | HK |  |  | Ha | 100% | 51.1 | 0.25 | 6 | 76.65 | 4469.4136 | 342580.5534 | [7 empty] | 6704.1204
|  |  | Celemek | Buah | 4 | X | Ha | 100% | 51.1 | 0.0125 | 2 | 1.2775 | 49592.655 | 63354.6168 | [7 empty] | 1239.8164
|  |  | Sprayer (Inter) | Buah |  |  |  | 100% | 51.1 | 0.00625 | 1 | 0.31938 | 1581858.0973 | 505205.9298 | [7 empty] | 9886.6131
|  |  | Masker Chemical | Buah | 12 | X | Ha | 100% | 51.1 | 0.0375 | 2 | 3.8325 | 16206.75 | 62112.3694 | [7 empty] | 1215.5063
|  |  | Kaca mata | Buah | 1 | X | Ha | 100% | 51.1 | 0.003125 | 2 | 0.31938 | 43393.5731 | 13858.8224 | [7 empty] | 271.2098
|  |  | Sarung Tangan Karet | Buah | 2 | X | Ha | 100% | 51.1 | 0.00625 | 2 | 0.63875 | 37194.4913 | 23757.9813 | [7 empty] | 464.9311
|  |  | Sepatu Boots | Buah | 1 | X | Ha | 100% | 51.1 | 0.00625 | 1 | 0.31938 | 99185.31 | 31677.3084 | [7 empty] | 619.9082
|  |  | CYPERMETHRIN | Liter |  |  | Ha | 100% | 51.1 | 0.09108 | 6 | 27.9251 | 58979.8361 | 1647019.4732 | [7 empty] | 32231.3008
|  |  | Upah PHL | HK |  |  |  | 100% | 140.98 | 0.25 | 12 | 422.94 | 169122.6111 | 71528717.1374 | [6 empty] | 5 gr/pkk/2minggu | 507367.8333
|  |  | Marshal | KG |  |  |  | 100% | 140.98 | 0.68 | 12 | 1150.3968 | 35706.7116 | 41076886.7632 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11902.2372 | 13692295.5877 |  | 291366.7667
SUB TOTAL PENGENDALIAN ORYCTES | [13 empty] | 128258419.0958 |  | 0 | [5 empty] | 667734.3768 | 5.3577
| Busuk Batang |  | Upah PHL | HK
|  |  | Marfu | Liter
| Batang/Crown Disease |  | Upah PHL | HK | [5 empty] | 11.5 | 1
|  |  | Dithan | Ltr | [5 empty] | 0.272 | 1
|  |  | Kuproxite | Kg | [5 empty] | 0.136 | 1
| Penyakit Lainnya |  | Upah PHL | HK
SUB TOTAL PENGENDALIAN HAMA & PENYAKIT | [13 empty] | 183493776.3177 |  | 0 | [5 empty] | 955298.7105 | 7.665
PEMUPUKAN KELAPA SAWIT
Anorganik
|  | Hayati | Upah PHL | HK |  |  | Ha | 0% | 192.08 | 0.5 | 1 | 0 | 158800.5738 | 0 | 163305.3312 | 0 | 179635.8643 | 0 | #DIV/0! | 0 |  | 0
|  | Umur 18 Bulan=500 gram | Upah PHL Until Pupuk | HK |  |  | Ha | 0% | 192.08 | 0.18 | 1 | 0 | 158800.5738 | 0 | 163305.3312 | 0 | 179635.8643 | 0 | #DIV/0! | 0 |  | 0
|  |  | Premi Extra Fooding | HK |  |  | Ha | 0% | 192.08 | 0.5 | 1 | 0 | 4196.6325 | 0 | 4490.64 | 0 | 4849.8912 | 0 | #DIV/0! | 0 |  | 0
|  |  | Takaran Pupuk | Buah | 1 | X | Ha | 0% | 192.08 | 0.0020833 | 1 | 0 | 5512.5 | 0 | 5832 | 0 | 6298.56 | 0 | #DIV/0! | 0 |  | 0
|  |  | Celemek | Buah | 4 | X | Ha | 0% | 192.08 | 0.0083333 | 1 | 0 | 47231.1 | 0 | 49968.576 | 0 | 53966.0621 | 0 | #DIV/0! | 0 |  | 0
|  |  | Masker Chemical | Buah | 12 | X | Ha | 0% | 192.08 | 0.025 | 1 | 0 | 15435 | 0 | 16329.6 | 0 | 17635.968 | 0 | #DIV/0! | 0 |  | 0
|  |  | Sarung Tangan Karet | Buah | 2 | X | Ha | 0% | 192.08 | 0.0041667 | 1 | 0 | 35423.325 | 0 | 37476.432 | 0 | 40474.5466 | 0 | #DIV/0! | 0 |  | 0
|  |  | Sepatu Boots | Buah | 1 | X | Ha | 0% | 192.08 | 0.0020833 | 1 | 0 | 94462.2 | 0 | 99937.152 | 0 | 107932.1242 | 0 | #DIV/0! | 0 |  | 0
|  |  | Hayati | Kg |  |  | Kg/Ha | 0% | 192.08 | 68 | 1 | 0 | 5292 | 0 | 6478.945 | 0 | 7126.8395 | 0 | #DIV/0! | 0 |  | 0
SUB TOTAL PEMUPUKKAN HAYATI | [13 empty] | 0 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0
|  | - Dolomite | Upah PHL | HK |  |  | Ha | 100% | 192.08 | 0.5 | 3 | 288.12 | 169122.6111 | 48727606.7093 | 163305.3312 | 47051532.0253 | 179635.8643 | 51756685.2279 | 170687.9355 | 49178607.9875 |  | 253683.9166
|  | Umur 18 Bulan=375 gram | Upah PHL Until Pupuk | HK |  |  | Ha | 100% | 192.08 | 0.18 | 3 | 103.7232 | 169122.6111 | 17541938.4153 | 163305.3312 | 16938551.5291 | 179635.8643 | 18632406.682 | 170687.9355 | 17704298.8755 |  | 91326.21
|  | Umur 20 Bulan=375 gram | Premi Extra Fooding | HK |  |  | Ha | 100% | 192.08 | 0.5 | 3 | 288.12 | 4469.4136 | 1287727.45 | 4490.64 | 1293843.1968 | 4849.8912 | 1397350.6525 | 4603.3149 | 1326307.0998 |  | 6704.1204
|  | Umur 24 Bulan=375 gram | Takaran Pupuk | Buah | 1 | X | Ha | 100% | 192.08 | 0.0020833 | 3 | 1.2005 | 5788.125 | 6948.6441 | 5832 | 7001.316 | 6298.56 | 7561.4213 | 5972.895 | 7170.4604 |  | 36.1758
|  |  | Celemek | Buah | 4 | X | Ha | 100% | 192.08 | 0.0083333 | 3 | 4.802 | 49592.655 | 238143.9293 | 49968.576 | 239949.102 | 53966.0621 | 259145.0301 | 51175.7644 | 245746.0205 |  | 1239.8164
|  |  | Masker Chemical | Buah | 12 | X | Ha | 100% | 192.08 | 0.025 | 3 | 14.406 | 16206.75 | 233474.4405 | 16329.6 | 235244.2176 | 17635.968 | 254063.755 | 16724.106 | 240927.471 |  | 1215.5063
|  |  | Sarung Tangan Karet | Buah | 2 | X | Ha | 100% | 192.08 | 0.0041667 | 3 | 2.401 | 37194.4913 | 89303.9735 | 37476.432 | 89980.9132 | 40474.5466 | 97179.3863 | 38381.8233 | 92154.7577 |  | 464.9311
|  |  | Sepatu Boots | Buah | 1 | X | Ha | 100% | 192.08 | 0.0020833 | 3 | 1.2005 | 99185.31 | 119071.9647 | 99937.152 | 119974.551 | 107932.1242 | 129572.5151 | 102351.5287 | 122873.0102 |  | 619.9082
|  |  | DOLOMITE | Kg |  |  | Kg/Ha | 100% | 192.08 | 51 | 3 | 29388.24 | 1007.1338 | 29597888.3571 | 1052.7 | 30937000.248 | 1157.97 | 34030700.2728 | 1072.6013 | 31521862.9593 |  | 154091.4637
SUB TOTAL PEMUPUKKAN DOLOMITE | [13 empty] | 97842103.8838 |  | 96913077.099 | [5 empty] | 509382.0485 | 4.0871
|  | -NPK 12-12-17-2+0,65B | Upah PHL | HK |  |  | Ha | 100% | 192.08 | 0.5 | 3 | 288.12 | 169122.6111 | 48727606.7093 | 163305.3312 | 47051532.0253 | 179635.8643 | 51756685.2279 | 170687.9355 | 49178607.9875 |  | 253683.9166
|  | Umur 18 Bulan=1500 gram | Upah PHL Until Pupuk | HK |  |  | Ha | 100% | 192.08 | 0.18 | 3 | 103.7232 | 169122.6111 | 17541938.4153 | 163305.3312 | 16938551.5291 | 179635.8643 | 18632406.682 | 170687.9355 | 17704298.8755 |  | 91326.21
|  | Umur 20 Bulan=750 gram | Premi Extra Fooding | HK |  |  | Ha | 100% | 192.08 | 0.5 | 3 | 288.12 | 4469.4136 | 1287727.45 | 4490.64 | 1293843.1968 | 4849.8912 | 1397350.6525 | 4603.3149 | 1326307.0998 |  | 6704.1204
|  | Umur 24 Bulan=1875 gram | Takaran Pupuk | Buah | 1 | X | Ha | 100% | 192.08 | 0.0020833 | 3 | 1.2005 | 5788.125 | 6948.6441 | 5832 | 7001.316 | 6298.56 | 7561.4213 | 5972.895 | 7170.4604 |  | 36.1758
|  |  | Celemek | Buah | 4 | X | Ha | 100% | 192.08 | 0.0083333 | 3 | 4.802 | 49592.655 | 238143.9293 | 49968.576 | 239949.102 | 53966.0621 | 259145.0301 | 51175.7644 | 245746.0205 |  | 1239.8164
|  |  | Masker Chemical | Buah | 12 | X | Ha | 100% | 192.08 | 0.025 | 3 | 14.406 | 16206.75 | 233474.4405 | 16329.6 | 235244.2176 | 17635.968 | 254063.755 | 16724.106 | 240927.471 |  | 1215.5063
|  |  | Sarung Tangan Karet | Buah | 2 | X | Ha | 100% | 192.08 | 0.0041667 | 3 | 2.401 | 37194.4913 | 89303.9735 | 37476.432 | 89980.9132 | 40474.5466 | 97179.3863 | 38381.8233 | 92154.7577 |  | 464.9311
|  |  | Sepatu Boots | Buah | 1 | X | Ha | 100% | 192.08 | 0.0020833 | 3 | 1.2005 | 99185.31 | 119071.9647 | 99937.152 | 119974.551 | 107932.1242 | 129572.5151 | 102351.5287 | 122873.0102 |  | 619.9082
|  |  | NPK 12-12-17-2+TE | Kg |  |  | Kg/Ha | 100% | 192.08 | 561 | 1 | 107756.88 | 7122.2878 | 767475513.137 | 7444.525 | 802198787.082 | 8188.9775 | 882418665.7902 | 7585.2634 | 817364322.0031 |  | 3995603.4628
SUB TOTAL PEMUPUKKAN NPK 12 | [13 empty] | 835719728.6637 |  | 996024941.2801 | [5 empty] | 4350894.0476 | 34.9101
|  | - Borate | Upah PHL | HK |  |  | Ha | 100% | 192.08 | 0.2 | 1 | 38.416 | 169122.6111 | 6497014.2279 | [7 empty] | 33824.5222
|  | Umur 24 Bulan=50 gram | Upah PHL Until Pupuk | HK |  |  | Ha | 100% | 192.08 | 0.18 | 1 | 34.5744 | 169122.6111 | 5847312.8051 | [7 empty] | 30442.07
|  |  | Premi Extra Fooding | HK |  |  | Ha | 100% | 192.08 | 0.2 | 1 | 38.416 | 4469.4136 | 171696.9933 | [7 empty] | 893.8827
|  |  | Takaran Pupuk | Buah | 1 | X | Ha | 100% | 192.08 | 0.00625 | 1 | 1.2005 | 5788.125 | 6948.6441 | [7 empty] | 36.1758
|  |  | Celemek | Buah | 4 | X | Ha | 100% | 192.08 | 0.025 | 1 | 4.802 | 49592.655 | 238143.9293 | [7 empty] | 1239.8164
|  |  | Masker Chemical | Buah | 12 | X | Ha | 100% | 192.08 | 0.075 | 1 | 14.406 | 16206.75 | 233474.4405 | [7 empty] | 1215.5063
|  |  | Sarung Tangan Karet | Buah | 2 | X | Ha | 100% | 192.08 | 0.0125 | 1 | 2.401 | 37194.4913 | 89303.9735 | [7 empty] | 464.9311
|  |  | Sepatu Boots | Buah | 1 | X | Ha | 100% | 192.08 | 0.00625 | 1 | 1.2005 | 99185.31 | 119071.9647 | [7 empty] | 619.9082
|  |  | Borate | Kg |  |  | Kg/Ha | 100% | 192.08 | 6.8 | 1 | 1306.144 | 12872.79 | 16813717.4218 | [7 empty] | 87534.972
SUB TOTAL PEMUPUKKAN BORATE | [13 empty] | 30016684.4001 |  | 996024941.2801 | [5 empty] | 156271.7847 | 1.2539
| Janjang Kosong |  | Upah PHL | HK |  |  |  | 100% | 192.08 | 5 | 1 | 960.4 | 169122.6111 | 162425355.6976 | [7 empty] | 845613.0555
|  |  | Angkutan JJK 1 | Ton |  |  |  | 100% | 192.08 | 10.608 | 1 | 2037.5846 | 79376 | 161735318.3846 | [6 empty] | 78 Kg/Pkk, bor 32.000/Ton | 842020.608
|  |  | Angkong | Buah |  |  |  | 100% | 192.08 | 0.0167 | 1 | 3.2077 | 622201.4426 | 1995857.9668 | [7 empty] | 10390.7641
|  |  | Gancu | Buah |  |  |  | 100% | 192.08 | 0.0167 | 1 | 3.2077 | 0 | 0 | [7 empty] | 0
|  |  | Sepatu Boots | Buah |  |  |  | 100% | 192.08 | 0.0167 | 1 | 3.2077 | 99185.31 | 318160.2896 | [7 empty] | 1656.3947
SUB TOTAL JANGKOS | [13 empty] | 326474692.3385 |  | 996024941.2801 | [5 empty] | 1699680.8223 | 13.6377
| Mill Effluent (Limbah Pabrik) |  | Upah PHL | HK | [17 empty] | 0
| Pemupukan Lainnya |  | Upah PHL | HK | [17 empty] | 0
| Pengangkutan Pupuk Intern |  | Upah BM Pupuk Intern | HK |  |  | Ton | 100% | 138.4513 | 1 | 1 | 138.4513 | 23555.0177 | 3261221.9724 | 22744.8 | 3149046.3094 | 24564.384 | 3400970.0142 | 23621.4006 | 3270412.7653 |  | 16978.4567
|  |  | Farm Traktor 1 | HM |  |  | Ton | [11 empty] | #DIV/0! |  |  | 0
|  |  | Angkutan Pupuk 1 | Ton |  |  | Ton | 100% | 138.4513 | 1 | 1 | 138.4513 | 75262 | 10420119.0312 | 53647.36 | 7427544.8023 | 55793.2544 | 7724646.5944 | 61567.5381 | 8524103.4759 |  | 54248.8496
| Pengangkutan Pupuk Ekstern |  | Upah BM Pupuk Ekstern | HK |  |  | Ton | 100% | 138.4513 | 1 | 1 | 138.4513 | 38654.388 | 5351748.8777 | 37324.8 | 5167665.7385 | 40310.784 | 5581078.9976 | 38763.324 | 5366831.2046 |  | 27862.0829
|  |  | Angkutan Pupuk 2 | Ton |  |  | Ton |  | 138.4513 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0
SUB TOTAL PENGANGKUTAN PUPUK | [13 empty] | 19033089.8813 |  | 1011769198.1303 | [5 empty] | 99089.3892 | 0.79506
SUB TOTAL PEMUPUKKAN KELAPA SAWIT | [13 empty] | 1309086299.1674 |  | 1027513454.9805 | [5 empty] | 6815318.0923 | 54.6838
PEMUPUKAN KACANGAN
| Anorganik |  | Upah PHL | HK | [5 empty] | 1 | 1
|  |  | Urea | Kg | [5 empty] | 25 | 1
| Pemupukan Lainnya |  | Upah PHL | HK
| Pengangkutan Pupuk Intern |  | Upah BM Pupuk Intern | Ton | [5 empty] | 1 | 1
|  |  | Farm Traktor 1 | HM | [5 empty] | 0.5 | 1
|  |  | Angkutan Pupuk 1 | Ton | [5 empty] | 1 | 1
| Pengangkutan Pupuk Ekstern |  | Upah BM Pupuk Ekstern | Ton | [5 empty] | 1 | 1
|  |  | Angkutan Pupuk 1 | Ton | [5 empty] | 1 | 1
PENGAWASAN DAN ADMINISTRASI | [16 empty] | 0 | 0
| Pengawasan |  | Upah PHL | HK |  |  | Ha | 100% | 192.08 | 0.2 | 12 | 460.992 | 169122.6111 | 77964170.7348 | 163305.3312 | 75282451.2406 | 179635.8643 | 82810696.3646 | 170687.9355 | 78685772.78 |  | 405894.2666
|  |  | Unit Manager 1 | KM |  |  | Ha | 0% | 192.08 | 1 | 12 | 0 | 2754.4199 | 0 | 2754.4199 | 0 | 2892.1408 | 0 | #DIV/0! | 0 |  | 0
|  |  | Unit Askep 1 | KM |  |  | Ha | 100% | 192.08 | 1 | 12 | 2304.96 | 1404.2339 | 3236702.8635 | 1337.3656 | 3082574.1558 | 1404.2339 | 3236702.8635 | 1381.9444 | 3185326.6276 |  | 16850.8062
| Administrasi |  | Upah PHL | HK |  |  | Ha | 100% | 192.08 | 0.05 | 12 | 115.248 | 169122.6111 | 19491042.6837 | 163305.3312 | 18820612.8101 | 179635.8643 | 20702674.0912 | 170687.9355 | 19671443.195 |  | 101473.5667
|  |  | ATK | Set |  |  | Ha | 100% | 192.08 | 0.08 | 12 | 184.3968 | 23152.5 | 4269246.912 | 23328 | 4301608.5504 | 25194.24 | 4645737.2344 | 23891.58 | 4405530.8989 |  | 22226.4
SUB TOTAL PENGAWASAN & ADMINISTRASI | [13 empty] | 104961163.1941 |  | 101487246.7568 | [5 empty] | 546445.0395 | 4.3845
GRAND TOTAL TBM 2 | [13 empty] | 2393919562.0735 |  | 202974493.5137 | [5 empty] | 12463138.0783 | 100

## S1 TBM 3
Luas : | 192.08
Pekerjaan |  |  | Material |  | Rotasi APD |  | TBM 3 | [5 empty] | 2029 |  | 2029 |  | 2029 |  | Rata-rata |  |  | Rp/Ha | (%)
|  |  | Jenis | Sat |  |  | Sat | Vol |  | Norma | Rotasi | Jumlah Unit | Rp Sat | Jumlah RP | Rp Sat | Jumlah RP | Rp Sat | Jumlah RP | Rp Sat | Jumlah RP | Keterangan
[8 empty] | % | Luas/Mtr/Pkk/Unit
TANAM KACANGAN
| Tanam Kacangan |  | Upah PHL | HK
|  |  | PJ | Kg
|  |  | CM | Kg
|  |  | MB (Mocuna Bracteata) | Kg
|  |  | Rizhobium | Kg
|  |  | Rock Phosphate | Kg
|  |  | Sepatu Boots | Buah | 1 | X
| Pemeliharaan Kacangan |  | Upah PHL | HK
| Bongkar Tumbuhan Pengganggu |  | Upah PHL | HK
|  |  | Glyphosate | Liter
|  |  | Metil Metsulfuron | Kg
|  |  | Perekat | Liter
|  |  | Sprayer | Buah
|  |  | Premi Extra Fooding | HK
|  |  | Celemek | Buah | 4 | X
|  |  | Masker Chemical | Buah | 12 | X
|  |  | Kaca mata | Buah | 1 | X
|  |  | Sarung Tangan Karet | Buah | 2 | X
|  |  | Sepatu Boots | Buah | 1 | X
| Pemberantasan Lalang |  | Upah PHL | HK
|  |  | Glyphosate | Liter
|  |  | Perekat | Liter
|  |  | Sprayer | Buah
|  |  | Premi Extra Fooding | HK
|  |  | Celemek | Buah | 4 | X
|  |  | Masker | Buah | 12 | X
|  |  | Kaca mata | Buah | 1 | X
|  |  | Sarung Tangan Karet | Buah | 2 | X
|  |  | Sepatu Boots | Buah | 1 | X
SUB TOTAL TANAM KACANGAN | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
TANAMAN BELUM MENGHASILKAN
PEMBUATAN PIRINGAN, PASAR RINTIS, TPH DAN TITI PASAR RINTIS
| Pembuatan Piringan |  | Upah PHL | HK | [7 empty] | 0 | 169122.6111 | 0 | 179635.8643 | 0 | 197599.4508 | 0 | #DIV/0! | 0
|  |  | Cangkul | Buah
|  |  | Sepatu Boots | Buah
| Pembuatan Pasar Rintis |  | Upah PHL | HK
|  |  | Cangkul | Buah
|  |  | Sepatu Boots | Buah
| Pembuatan TPH |  | Upah PHL | HK |  |  |  | 100% | 192.08 | 0.125 | 1 | 24.01 | 180115.5808 | 4324575.0954 | 179635.8643 | 4313057.1023 | 197599.4508 | 4744362.8126 | 185783.632 | 4460665.0034 |  | 22514.4476
|  |  | Cangkul | Buah |  |  |  | 100% | 192.08 | 0.0083 | 1 | 1.5943 | 92133.8544 | 146885.6872 | [7 empty] | 764.711
|  |  | Sepatu Boots |  |  |  |  | 100% | 192.08 | 0.010417 | 1 | 2.0008 | 104144.5755 | 208375.9381 | [7 empty] | 1084.8393
SUB TOTAL PEMBUATAN TPH | [13 empty] | 4679836.7208 |  | 4313057.1023 | [5 empty] | 24363.9979 | 0.11677
| Pembuatan Titi Pasar Rintis |  | Upah PHL | HK | [5 empty] | 0.5 | 1 | 0 | 169122.6111 | 0 | 179635.8643 | 0 | 197599.4508 | 0 | #DIV/0! | 0
|  |  | Titi Pasar Rintis 1 | Buah | [5 empty] | 0.5 | 1 | 0 | 520931.25 | 0 | 598950 | 0 | 658845 | 0 | #DIV/0! | 0
|  |  | Sepatu Boots | Buah
| Pembuatan Pasar Pikul / Pasar Tengah |  | Upah PHL | HK | [5 empty] | 0.15 | 1
|  |  | Parang | Buah | [5 empty] | 0.0005 | 1
|  |  | Sepatu Boots | Buah | 1 | X |  |  |  | 0.000625 | 1
| PEMELIHARAAN TITI PASAR RINTIS |  | Upah PHL | HK | [6 empty] | 1
|  |  | Titi Pasar Rintis 1 | Unit | [6 empty] | 1
|  |  | TLB 1 | HM | [6 empty] | 1
SUB TOTAL PEMBUATAN PIRINGAN,PASAR RINTIS,TPH & TITI PASAR RINTIS | [13 empty] | 4679836.7208 |  | 4313057.1023 | [5 empty] | 24363.9979 | 0.11677
PENGENDALIAN GULMA
Pemel. Piringan, TPH dan Pasar Rintis (Manual)
|  | Pemeliharaan Piringan Manual | Upah PHL | HK |  |  | Ha | 100% | 192.08 | 2.5 | 1 | 480.2 | 180115.5808 | 86491501.909 | 179635.8643 | 86261142.0465 | 197599.4508 | 94887256.2511 | 185783.632 | 89213300.0688 |  | 450288.952
|  |  | Cangkul | Buah |  |  | Ha | 100% | 192.08 | 0.0083 | 1 | 1.5943 | 92133.8544 | 146885.6872 | [7 empty] | 764.711
|  |  | Sepatu Boots | Buah | 1 | X |  | 100% | 192.08 | 0.010417 | 1 | 2.0008 | 104144.5755 | 208375.9381 | [7 empty] | 1084.8393
SUB TOTAL PEMEL PIRINGAN MANUAL | [13 empty] | 86846763.5343 |  | 90574199.1488 | [5 empty] | 452138.5024 | 2.1669
|  | Pemeliharaan TPH Manual | Upah PHL | HK
|  |  | Cangkul | Buah
|  |  | Sepatu Boots | Buah
|  | Pemeliharaan Pasar Rintis Manual | Upah PHL | HK |  |  | Ha | 100% | 192.08 | 5 | 1 | 960.4 | 180115.5808 | 172983003.8179 | 179635.8643 | 172522284.0929 | 197599.4508 | 189774512.5022 | 185783.632 | 178426600.1377 |  | 900577.9041
|  |  | Parang | Buah |  |  | Ha | 100% | 192.08 | 0.005 | 1 | 0.9604 | 146143.3552 | 140356.0783 | [7 empty] | 730.7168
|  |  | Sepatu Boots | Buah | 1 | X |  | 100% | 192.08 | 0.020833 | 1 | 4.0017 | 104144.5755 | 416751.8763 | [7 empty] | 2169.6787
SUB TOTAL PEMEL PASAR RINTIS MANUAL | [13 empty] | 173540111.7725 |  | 349357625.2882 | [5 empty] | 903478.2995 | 4.33
Pemel. Piringan, TPH dan Pasar Rintis (Chemis)
|  | Pemeliharaan Piringan /Pasar Rintis(Chemist) | Upah PHL | HK |  |  | Ha | 100% | 192.08 | 0.75 | 3 | 432.18 | 180115.5808 | 77842351.7181 | 179635.8643 | 77635027.8418 | 197599.4508 | 85398530.626 | 185783.632 | 80291970.062 |  | 405260.0568
|  |  | Glyphosate | Liter |  |  | Ha | 100% | 192.08 | 0.45 | 1 | 86.436 | 40913.9404 | 3536437.3503 | 44533.7432 | 3849318.6247 | 47651.1052 | 4118770.9284 | 44366.2629 | 3834842.3011 |  | 18411.2732
|  |  | Metil Metsulfuron | Kg |  |  | Ha | 100% | 192.08 | 0.018 | 1 | 3.4574 | 111583.4738 | 385793.1655 | 121455.6632 | 419925.6681 | 129957.5596 | 449320.4649 | 120998.8989 | 418346.4328 |  | 2008.5025
|  |  | Perekat | Liter |  |  | Ha | 100% | 192.08 | 0.135 | 3 | 77.7924 | 52072.2878 | 4050828.2376 | 56679.3095 | 4409219.5155 | 60646.8612 | 4717864.8816 | 56466.1528 | 4392637.5449 |  | 21089.2765
|  |  | FLUROXYPYR | Liter |  |  | Ha | 100% | 192.08 | 0.5 | 2 | 192.08 | 172024.522 | 33042470.1918 | [7 empty] | 172024.522
|  |  | Premi Extra Fooding | HK |  |  | Ha | 100% | 192.08 | 0.75 | 3 | 432.18 | 4759.9255 | 2057144.6014 | 4849.8912 | 2096025.9788 | 5237.8825 | 2263708.0571 | 4949.2331 | 2138959.5458 |  | 10709.8324
|  |  | Sprayer (Inter) | Buah |  |  | Ha | 100% | 192.08 | 0.003125 | 3 | 1.8008 | 1660951.0022 | 2990957.5172 | 1721356.7671 | 3099733.1983 | 1859065.3084 | 3347711.8542 | 1747124.3592 | 3146134.1899 |  | 15571.4156
|  |  | Celemek | Buah | 4 | X | Ha | 100% | 192.08 | 0.0125 | 3 | 7.203 | 52072.2878 | 375076.6887 | 53966.0621 | 388717.5452 | 58283.347 | 419814.9488 | 54773.899 | 394536.3942 |  | 1952.7108
|  |  | Masker Chemical | Buah | 12 | X | Ha | 100% | 192.08 | 0.0375 | 3 | 21.609 | 17017.0875 | 367722.2438 | 17635.968 | 381095.6325 | 19046.8454 | 411583.2831 | 17899.967 | 386800.3865 |  | 1914.4223
|  |  | Kaca mata | Buah | 1 | X | Ha | 100% | 192.08 | 0.003125 | 3 | 1.8007 | 45563.2518 | 82048.0256 | 47220.3043 | 85031.963 | 50997.9287 | 91834.52 | 47927.1616 | 86304.8362 |  | 427.1555
|  |  | Sarung Tangan Karet | Buah | 2 | X | Ha | 100% | 192.08 | 0.00625 | 3 | 3.6015 | 39054.2158 | 140653.7582 | 40474.5466 | 145769.0794 | 43712.5103 | 157430.6058 | 41080.4242 | 147951.1478 |  | 732.2665
|  |  | Sepatu Boots | Buah | 1 | X | Ha | 100% | 192.08 | 0.003125 | 3 | 1.8007 | 104144.5755 | 187538.3443 | 107932.1242 | 194358.7726 | 116566.6941 | 209907.4744 | 109547.7979 | 197268.1971 |  | 976.3554
SUB TOTAL PEMEL PIRINGAN/PASAR RINTIS CHEMIST | [13 empty] | 125059021.8424 |  | 92704223.82 | [5 empty] | 651077.7897 | 3.1204
|  | Pemeliharaan TPH (Chemist) | Upah PHL | HK
|  |  | Glyphosate | Liter
|  |  | Metil Metsulfuron | Kg
|  |  | Perekat | Liter
|  |  | Premi Extra Fooding | HK
|  |  | Sprayer (Inter) | Buah
|  |  | Celemek | Buah
|  |  | Masker | Buah
|  |  | Kaca mata | Buah
|  |  | Sarung Tangan Karet | Buah
|  |  | Sepatu Boots | Buah
|  | Pemeliharaan Pasar Rintis (Chemist) | Upah PHL | HK
|  |  | Glyphosate | Liter
|  |  | Metil Metsulfuron | Kg
|  |  | Perekat | Liter
|  |  | Premi Extra Fooding | HK
|  |  | Sprayer (Inter) | Buah
|  |  | Celemek | Buah
|  |  | Masker | Buah
|  |  | Kaca mata | Buah
|  |  | Sarung Tangan Karet | Buah
|  |  | Sepatu Boots | Buah
| Pemeliharaan Gawangan Manual |  | Upah PHL | HK |  |  | Ha | 100% | 192.08 | 2 | 2 | 768.32 | 180115.5808 | 138386403.0543 | 179635.8643 | 138017827.2743 | 197599.4508 | 151819610.0018 | 185783.632 | 142741280.1101 |  | 720462.3233
|  |  | Cangkul | Buah |  |  |  | 100% | 192.08 | 0.0085 | 2 | 3.2654 | 92133.8544 | 300850.2027 | 95484.595 | 311791.577 | 103123.3626 | 336734.9032 | 96913.9373 | 316458.8943 |  | 1566.2755
|  |  | Sepatu Boots | Buah |  |  | Ha | 100% | 192.08 | 0.0085 | 2 | 3.2654 | 104144.5755 | 340069.5311 | 107932.1242 | 352437.2409 | 116566.6941 | 380632.2202 | 109547.7979 | 357712.9974 |  | 1770.4578
SUB TOTAL PEMEL GAWANGAN MANUAL | [13 empty] | 139027322.7881 |  | 138682056.0923 | [5 empty] | 723799.0566 | 3.4689
|  | Basmi Bambu | Upah PHL | HK | [5 empty] | 12 | 1
|  |  | Cangkul | Buah | [5 empty] | 0.017 | 1
|  |  | Sepatu Boots | Buah | 1 | X |  |  |  | 0.05 | 1
| Pemeliharaan Gawangan Chemist |  | Upah PHL | HK |  |  | Ha | 100% | 192.08 | 1.25 | 2 | 480.2 | 180115.5808 | 86491501.909 | 179635.8643 | 86261142.0465 | 197599.4508 | 94887256.2511 | 185783.632 | 89213300.0688 |  | 450288.952
|  |  | Triclophir | Liter |  |  | Ha | 0% | 192.08 | 0.36 | 2 | 0 | 219447.4984 | 0 | 238862.8043 | 0 | 255583.2006 | 0 | #DIV/0! | 0 |  | 0
|  |  | Metil Metsulfuron | Kg |  |  | Ha | 100% | 192.08 | 0.03 | 2 | 11.5248 | 111583.4738 | 1285977.2183 | 121455.6632 | 1399752.2272 | 129957.5596 | 1497734.8831 | 120998.8989 | 1394488.1095 |  | 6695.0084
|  |  | Parakuat | Liter |  |  | Ha | 100% | 192.08 | 0.75 | 2 | 288.12 | 32855.1339 | 9466221.1901 | 35761.9453 | 10303731.6721 | 38265.2814 | 11024992.8892 | 35627.4536 | 10264981.9171 |  | 49282.7009
|  |  | Perekat | Liter |  |  | Ha | 100% | 192.08 | 0.225 | 2 | 86.436 | 52072.2878 | 4500920.264 | 56679.3095 | 4899132.795 | 60646.8612 | 5242072.0907 | 56466.1528 | 4880708.3832 |  | 23432.5295
|  |  | Premi Extra Fooding | HK |  |  | Ha | 100% | 192.08 | 1.25 | 2 | 480.2 | 4759.9255 | 2285716.2238 | 4849.8912 | 2328917.7542 | 5237.8825 | 2515231.1746 | 4949.2331 | 2376621.7175 |  | 11899.8137
|  |  | Sprayer (Inter) | Buah |  |  | Ha | 100% | 192.08 | 0.00625 | 2 | 2.401 | 1660951.0022 | 3987943.3562 | 1721356.7671 | 4132977.5977 | 1859065.3084 | 4463615.8056 | 1747124.3592 | 4194845.5865 |  | 20761.8875
|  |  | Celemek | Buah | 4 | X | Ha | 100% | 192.08 | 0.020833 | 2 | 8.0033 | 52072.2878 | 416751.8763 | 53966.0621 | 431908.3835 | 58283.347 | 466461.0542 | 54773.899 | 438373.7713 |  | 2169.6787
|  |  | Masker Chemical | Buah | 12 | X | Ha | 100% | 192.08 | 0.0625 | 2 | 24.01 | 17017.0875 | 408580.2709 | 17635.968 | 423439.5917 | 19046.8454 | 457314.759 | 17899.967 | 429778.2072 |  | 2127.1359
|  |  | Kaca mata | Buah | 1 | X | Ha | 100% | 192.08 | 0.0052083 | 2 | 2.0008 | 45563.2518 | 91164.4729 | 47220.3043 | 94479.9589 | 50997.9287 | 102038.3556 | 47927.1616 | 95894.2625 |  | 474.6172
|  |  | Sarung Tangan Karet | Buah | 2 | X | Ha | 100% | 192.08 | 0.010417 | 2 | 4.0017 | 39054.2158 | 156281.9536 | 40474.5466 | 161965.6438 | 43712.5103 | 174922.8953 | 41080.4242 | 164390.1643 |  | 813.6295
|  |  | Sepatu Boots | Buah | 1 | X | Ha | 100% | 192.08 | 0.0052083 | 2 | 2.0008 | 104144.5755 | 208375.9381 | 107932.1242 | 215954.1918 | 116566.6941 | 233230.5271 | 109547.7979 | 219186.8857 |  | 1084.8393
SUB TOTAL PEMEL GAWANGAN CHEMIST | [13 empty] | 109299434.6732 |  | 24392259.816 | [5 empty] | 569030.7928 | 2.7271
| Pemeliharaan Gawangan Chemist |  | Upah PHL | HK | [5 empty] | 1.5 | 3
| (AREAL RENDAHAN) |  | Triclophir | Liter | [5 empty] | 0.36 | 3
|  |  | Metil Metsulfuron | Kg | [5 empty] | 0.036 | 3
|  |  | Parakuat | Liter | [5 empty] | 0.9 | 3
|  |  | Perekat | Liter | [5 empty] | 0.27 | 3
|  |  | Premi Extra Fooding | HK | [5 empty] | 1.5 | 3
|  |  | Sprayer | Buah | [5 empty] | 0.0062667 | 3
|  |  | Celemek | Buah | 4 | X |  |  |  | 0.025 | 3
|  |  | Masker Chemical | Buah | 12 | X |  |  |  | 0.075 | 3
|  |  | Kaca mata | Buah | 1 | X |  |  |  | 0.00625 | 3
|  |  | Sarung Tangan Karet | Buah | 2 | X |  |  |  | 0.0125 | 3
|  |  | Sepatu Boots | Buah | 1 | X |  |  |  | 0.00625 | 3
Pemberantasan Lalang (Spraying/Spot/Wiping)
|  | Sheet Lalang | Upah PHL | HK | [5 empty] | 4 | 1
|  |  | Glyphosate | Liter | [5 empty] | 4 | 1
|  |  | Perekat | Liter | [5 empty] | 0.072 | 1
|  |  | Premi Extra Fooding | HK | [5 empty] | 4 | 1
|  |  | Sprayer (Inter) | Buah | [5 empty] | 0.016667 | 1
|  |  | Celemek | Buah | 4 | X |  |  |  | 0.066667 | 1
|  |  | Masker Chemical | Buah | 12 | X |  |  |  | 0.2 | 1
|  |  | Kaca mata | Buah | 1 | X |  |  |  | 0.016667 | 1
|  |  | Sarung Tangan Karet | Buah | 2 | X |  |  |  | 0.033333 | 1
|  |  | Sepatu Boots | Buah | 1 | X |  |  |  | 0.016667 | 1
|  | Spot Lalang | Upah PHL | HK |  |  | Ha |  | 1 | 1.5 | 2 | 0 | 169122.6111 | 0 | 179635.8643 | 0 | 197599.4508 | 0 | #DIV/0! | 0
|  |  | Glyphosate | Liter |  |  | Ha |  | 1 | 1 | 2 | 0 | 38965.6575 | 0 | 44533.7432 | 0 | 47651.1052 | 0 | #DIV/0! | 0
|  |  | Perekat | Liter |  |  | Ha |  | 1 | 0.18 | 2 | 0 | 49592.655 | 0 | 56679.3095 | 0 | 60646.8612 | 0 | #DIV/0! | 0
|  |  | Premi Extra Fooding | HK |  |  | Ha |  | 1 | 1.5 | 2 | 0 | 4469.4136 | 0 | 4849.8912 | 0 | 5237.8825 | 0 | #DIV/0! | 0
|  |  | Sprayer (Inter) | Buah |  |  | Ha |  | 1 | 0.00625 | 2 | 0 | 1581858.0973 | 0 | 1721356.7671 | 0 | 1859065.3084 | 0 | #DIV/0! | 0
|  |  | Celemek | Buah | 4 | X | Ha |  | 1 | 0.025 | 2 | 0 | 49592.655 | 0 | 53966.0621 | 0 | 58283.347 | 0 | #DIV/0! | 0
|  |  | Masker Chemical | Buah | 12 | X | Ha |  | 1 | 0.075 | 2 | 0 | 16206.75 | 0 | 17635.968 | 0 | 19046.8454 | 0 | #DIV/0! | 0
|  |  | Kaca mata | Buah | 1 | X | Ha |  | 1 | 0.00625 | 2 | 0 | 43393.5731 | 0 | 47220.3043 | 0 | 50997.9287 | 0 | #DIV/0! | 0
|  |  | Sarung Tangan Karet | Buah | 2 | X | Ha |  | 1 | 0.0125 | 2 | 0 | 37194.4913 | 0 | 40474.5466 | 0 | 43712.5103 | 0 | #DIV/0! | 0
|  |  | Sepatu Boots | Buah | 1 | X | Ha |  | 1 | 0.00625 | 2 | 0 | 99185.31 | 0 | 107932.1242 | 0 | 116566.6941 | 0 | #DIV/0! | 0
|  | Wipping | Upah PHL | HK |  |  | Ha | 100% | 192.08 | 0.3 | 4 | 230.496 | 180115.5808 | 41515920.9163 | 179635.8643 | 41405348.1823 | 197599.4508 | 45545883.0005 | 185783.632 | 42822384.033 |  | 216138.697
|  |  | Glyphosate | Liter |  |  | Ha | 100% | 192.08 | 0.25 | 4 | 192.08 | 40913.9404 | 7858749.6672 | 44533.7432 | 8554041.3882 | 47651.1052 | 9152824.2853 | 44366.2629 | 8521871.7802 |  | 40913.9404
|  |  | Premi Extra Fooding | HK |  |  | Ha | 100% | 192.08 | 0.3 | 4 | 230.496 | 4759.9255 | 1097143.7874 | 4849.8912 | 1117880.522 | 5237.8825 | 1207310.9638 | 4949.2331 | 1140778.4244 |  | 5711.9106
|  |  | Ember | Buah | 1 |  | Ha | 100% | 192.08 | 0.00125 | 4 | 0.9604 | 9329.6182 | 8960.1653 | 9668.9195 | 9286.0302 | 10442.433 | 10028.9127 | 9813.6569 | 9425.0361 |  | 46.6481
|  |  | Celemek | Buah | 4 | X | Ha | 100% | 192.08 | 0.005 | 4 | 3.8416 | 52072.2878 | 200040.9006 | 53966.0621 | 207316.0241 | 58283.347 | 223901.306 | 54773.899 | 210419.4102 |  | 1041.4458
|  |  | Masker Chemical | Buah | 12 | X | Ha | 100% | 192.08 | 0.015 | 4 | 11.5248 | 17017.0875 | 196118.53 | 17635.968 | 203251.004 | 19046.8454 | 219511.0843 | 17899.967 | 206293.5395 |  | 1021.0253
|  |  | Kaca mata | Buah | 1 | X | Ha | 100% | 192.08 | 0.00125 | 4 | 0.9604 | 45563.2518 | 43758.947 | 47220.3043 | 45350.3803 | 50997.9287 | 48978.4107 | 47927.1616 | 46029.246 |  | 227.8163
|  |  | Sarung Tangan Karet | Buah | 2 | X | Ha | 100% | 192.08 | 0.0025 | 4 | 1.9208 | 39054.2158 | 75015.3377 | 40474.5466 | 77743.509 | 43712.5103 | 83962.9898 | 41080.4242 | 78907.2788 |  | 390.5422
|  |  | Sepatu Boots | Buah | 1 | X | Ha | 100% | 192.08 | 0.00125 | 4 | 0.9604 | 104144.5755 | 100020.4503 | 107932.1242 | 103658.012 | 116566.6941 | 111950.653 | 109547.7979 | 105209.7051 |  | 520.7229
| Transport Air |  | Upah PHL | HK | [5 empty] | 0.73 | 1 | [10 empty] | 0
|  |  | Farm Traktor 1 | HM | [5 empty] | 3.36 | 1 | [10 empty] | 0
|  |  | TUS 1 | Ha |  |  | Rit/Ha | 15% | 192.08 | 0.66667 | 12 | 230.496 | 80218.5505 | 18490055.0103 | 74236.5245 | 17111221.9613 | 77205.9855 | 17795670.8397 | 77220.3535 | 17798982.6038 |  | 96262.2606
SUB TOTAL PEMBERANTASAN LALANG | [13 empty] | 69585783.7123 |  | 27429748.8312 | [5 empty] | 362275.0089 | 1.7362
SUB TOTAL PENGENDALIAN GULMA | [13 empty] | 703358438.3227 |  | 46305456.2742 | [5 empty] | 3661799.4498 | 17.5496
PEMELIHARAAN POKOK
| Sanitasi |  | Upah PHL | HK |  |  | Ha | 100% | 192.08 | 2 | 1 | 384.16 | 180115.5808 | 69193201.5272 | 179635.8643 | 69008913.6372 | 197599.4508 | 75909805.0009 | 185783.632 | 71370640.0551 |  | 360231.1616
|  |  | Dodos 4" | Buah |  |  | Ha | 100% | 192.08 | 0.0033333 | 1 | 0.64027 | 114881.3853 | 73554.7216 | 119059.4122 | 76229.773 | 128584.1652 | 82328.1548 | 120841.6542 | 77370.8831 |  | 382.938
|  |  | Batu Asah | Buah |  |  | Ha | 100% | 192.08 | 0.0033333 | 1 | 0.64027 | 9531.0884 | 6102.4382 | 9877.7167 | 6324.3728 | 10667.9341 | 6830.3226 | 10025.5797 | 6419.0445 |  | 31.7703
|  |  | Sarung Dodos | Buah |  |  | Ha | 100% | 192.08 | 0.0033333 | 1 | 0.64027 | 62269.7774 | 39869.2628 | 64534.4159 | 41319.2354 | 69697.1692 | 44624.7742 | 65500.4542 | 41937.7575 |  | 207.5659
SUB TOTAL SANITASI | [13 empty] | 69312727.9498 |  | 160082872.097 | [5 empty] | 360853.4358 | 1.7294
| Kastrasi |  | Upah PHL | HK |  |  | Ha | 100% | 192.08 | 1 | 1 | 192.08 | 180115.5808 | 34596600.7636 | 179635.8643 | 34504456.8186 | 197599.4508 | 37954902.5004 | 185783.632 | 35685320.0275 |  | 180115.5808
|  |  | Dodos 3" | Buah | 1 | X | Ha | 100% | 192.08 | 0.0033333 | 1 | 0.64027 | 80686.3867 | 51660.8038 | 83620.8037 | 53539.6133 | 90310.468 | 57822.7823 | 84872.5528 | 54341.0665 |  | 268.9546
|  |  | Batu Asah | Buah | 1 | X | Ha | 100% | 192.08 | 0.0033333 | 1 | 0.64027 | 9531.0884 | 6102.4382 | 9877.7167 | 6324.3728 | 10667.9341 | 6830.3226 | 10025.5797 | 6419.0445 |  | 31.7703
|  |  | Sarung Dodos | Buah | 1 | X | Ha | 100% | 192.08 | 0.0033333 | 1 | 0.64027 | 62269.7774 | 39869.2628 | 64534.4159 | 41319.2354 | 69697.1692 | 44624.7742 | 65500.4542 | 41937.7575 |  | 207.5659
|  |  | Sepatu Boots | Buah | 1 | X | Ha | 100% | 192.08 | 0.0033333 | 1 | 0.64027 | 104144.5755 | 66680.3002 | 107932.1242 | 69105.3414 | 116566.6941 | 74633.7687 | 109547.7979 | 70139.8034 |  | 347.1486
SUB TOTAL KASTRASI | [13 empty] | 34760913.5686 |  | 263890404.4966 | [5 empty] | 180971.0202 | 0.86732
Penyisipan dan Konsolidasi
|  | Penyisipan | Upah PHL | HK |  |  | Pkk | 0% | 26122.88 | 0.1429 | 1 | 0 | 169122.6111 | 0 | 179635.8643 | 0 | 197599.4508 | 0 | #DIV/0! | 0 |  | 0
|  |  | Bibit KS | Pokok |  |  | Pkk | 0% | 26122.88 | 1 | 1 | 0 | 53392.3943 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 |  | 0
|  |  | Rock Phosphate | Kg |  |  | Pkk | 0% | 26122.88 | 0.5 | 1 | 0 | 2662.5375 | 0 | 3061.3 | 0 | 3367.43 | 0 | #DIV/0! | 0 |  | 0
|  |  | Angkutan Bibit KS | Pokok |  |  | Pkk | 0% | 26122.88 | 1 | 1 | 0 | 5209.3125 | 0 | [7 empty] | 0
|  |  | Farm Traktor 1 | HM | [5 empty] | 2 | 1
SUB TOTAL PENYISIPAN | [13 empty] | 0 |  | 264060693.0593 | [5 empty] | 0 | 0
|  | Konsolidasi | Upah PHL | HK | [5 empty] | 0.066667 | 1
|  |  | Cangkul | Buah | [5 empty] | 0.00022222 | 1
| Survey dan Sensus |  | Upah PHL | HK |  |  | Ha | 100% | 192.08 | 0.5 | 2 | 192.08 | 180115.5808 | 34596600.7636 | 179635.8643 | 34504456.8186 | 197599.4508 | 37954902.5004 | 185783.632 | 35685320.0275 |  | 180115.5808
|  |  | Alat Sensus | Set |  |  | Ha | 100% | 192.08 | 0.01 | 2 | 3.8416 | 36769.0641 | 141252.0365 | [7 empty] | 735.3813
SUB TOTAL PENYISIPAN | [13 empty] | 34737852.8001 |  | 298565149.8779 | [5 empty] | 180850.9621 | 0.86675
SUB TOTAL PEMELIHARAAN POKOK | [13 empty] | 138811494.3185 |  | 597130299.7558 | [5 empty] | 722675.4182 | 3.4635
PEMELIHARAAN PRASARANA
Jalan
|  | Jalan Utama / Jalan Akses | Upah PHL | HK |  |  |  | 25% | 192.08 | 0.5 | 1 | 24.01 | 180115.5808 | 4324575.0954 | [7 empty] | 22514.4476
|  |  | Batu 1 | M3 |  |  |  | 25% |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0
|  |  | Laterit | M3 |  |  |  | 25% | 2188 | 1.35 | 1 | 738.45 | 128392.1888 | 94811211.7824 | [7 empty] | 493602.7269
|  |  | Excavator 1 | HM |  |  |  | 25% | 2188 | 0.028 | 1 | 15.316 | 852474.7005 | 13056502.5129 | [7 empty] | 67974.2946
|  |  | Compactor 1 | HM |  |  |  | 25% | 2188 | 0.01 | 1 | 5.47 | 769238.4293 | 4207734.2084 | [7 empty] | 21906.1548
|  |  | Greader 1 | HM |  |  |  | 25% | 2188 | 0.01 | 1 | 5.47 | 830533.4984 | 4543018.2361 | [7 empty] | 23651.6984
|  | Jalan Produksi | Upah PHL | HK |  |  | Mtr | 25% | 192.08 | 0.5 | 1 | 24.01 | 180115.5808 | 4324575.0954 | 179635.8643 | 4313057.1023 | 197599.4508 | 4744362.8126 | 185783.632 | 4460665.0034 |  | 22514.4476
|  |  | Batu 1 | M3 | [17 empty] | 0
|  |  | Laterit | M3 |  |  | Mtr | 25% | 4007 | 1.05 | 1 | 1051.8375 | 128392.1888 | 135047718.8343 | 147195.29 | 154825525.8454 | 161914.819 | 170308078.4299 | 145834.0993 | 153393774.3699 |  | 703080.5854
|  |  | Excavator 1 | HM |  |  |  | 25% | 4007 | 0.028 | 1 | 28.049 | 852474.7005 | 23911062.8744 | [7 empty] | 124484.9171
|  |  | Compactor 1 | HM |  |  | Mtr | 25% | 4007 | 0.008 | 1 | 8.014 | 769238.4293 | 6164676.7726 | 601028.3336 | 4816641.0652 | 625069.4669 | 5009306.7078 | 665112.0766 | 5330208.1819 |  | 32094.3189
|  |  | Greader 1 | HM |  |  | Mtr | 25% | 4007 | 0.008 | 1 | 8.014 | 830533.4984 | 6655895.456 | 698167.0892 | 5595111.0525 | 726093.7727 | 5818915.4946 | 751598.1201 | 6023307.3343 |  | 34651.684
|  | Jalan Koleksi | Upah PHL | HK |  |  | Mtr | 25% | 192.08 | 0.5 | 1 | 24.01 | 180115.5808 | 4324575.0954 | 179635.8643 | 4313057.1023 | 197599.4508 | 4744362.8126 | 185783.632 | 4460665.0034 |  | 22514.4476
|  |  | Batu 1 | M3 | [17 empty] | 0
|  |  | Laterit | M3 |  |  |  | 25% | 131 | 1.05 | 1 | 34.3875 | 128392.1888 | 4415086.3906 | 147195.29 | 5061678.0349 | 161914.819 | 5567845.8384 | 145834.0993 | 5014870.088 |  | 22985.6643
|  |  | Excavator 1 | HM |  |  |  | 25% | 131 | 0.028 | 1 | 0.917 | 852474.7005 | 781719.3004 | [7 empty] | 4069.759
|  |  | Compactor 1 | HM |  |  |  | 25% | 131 | 0.008 | 1 | 0.262 | 769238.4293 | 201540.4685 | 601028.3336 | 157469.4234 | 625069.4669 | 163768.2003 | 665112.0766 | 174259.3641 |  | 1049.2528
|  |  | Greader 1 | HM |  |  |  | 25% | 131 | 0.008 | 1 | 0.262 | 830533.4984 | 217599.7766 | 698167.0892 | 182919.7774 | 726093.7727 | 190236.5685 | 751598.1201 | 196918.7075 |  | 1132.8601
|  | Jalan Pringgan / Ring | Upah PHL | HK |  |  |  | 15% | 192.08 | 0.5 | 1 | 14.406 | 180115.5808 | 2594745.0573 | [7 empty] | 13508.6686
|  |  | Batu 1 | M3 | [8 empty] | 0 | 0 | [7 empty] | 0
|  |  | Laterit | M3 |  |  |  | 15% | 6004 | 1.05 | 1 | 945.63 | 128392.1888 | 121411505.4477 | [7 empty] | 632088.2208
|  |  | Excavator 1 | HM |  |  |  | 15% | 6004 | 0.028 | 1 | 25.2168 | 852474.7005 | 21496684.0276 | [7 empty] | 111915.2646
|  |  | Compactor 1 | HM |  |  |  | 15% | 6004 | 0.008 | 1 | 7.2048 | 769238.4293 | 5542209.0356 | [7 empty] | 28853.6497
|  |  | Greader 1 | HM |  |  |  | 15% | 6004 | 0.008 | 1 | 7.2048 | 830533.4984 | 5983827.7491 | [7 empty] | 31152.7892
|  | Jalan Liung | Upah PHL | HK |  |  |  | 15% | 192.08 | 0.5 | 1 | 14.406 | 180115.5808 | 2594745.0573 | 179635.8643 | 2587834.2614 | 197599.4508 | 2846617.6875 | 185783.632 | 2676399.0021 |  | 13508.6686
|  |  | Laterit | M3 |  |  |  | 15% | 1106 | 1.05 | 1 | 174.195 | 128392.1888 | 22365277.3193 | [7 empty] | 116437.3038
|  |  | Excavator 1 | HM |  |  |  | 15% | 1106 | 0.028 | 1 | 4.6452 | 852474.7005 | 3959915.4788 | [7 empty] | 20615.9698
|  |  | Compactor 1 | HM |  |  |  | 15% | 1106 | 0.008 | 1 | 1.3272 | 769238.4293 | 1020933.2434 | [7 empty] | 5315.146
|  |  | Greader 1 | HM |  |  |  | 15% | 1106 | 0.008 | 1 | 1.3272 | 830533.4984 | 1102284.059 | [7 empty] | 5738.6717
SUB TOTAL JALAN | [13 empty] | 495059618.3747 |  | 2587834.2614 | [5 empty] | 2577361.6117 | 12.3523
Jembatan
|  | Jembatan Permanen | Upah PHL | HK |  |  |  | 10% |  | 1 | 1 | 0 | 169122.6111 | 0 | [7 empty] | 0
|  |  | Bahan Jembatan Permanen 1 | Unit |  |  |  | 10% |  | 1 | 1 | 0 | 80525500 | 0 | [7 empty] | 0
|  |  | Jembatan 1 Meter | Unit |  |  |  | 10% | 6 | 1 | 1 | 0.6 | 76865250 | 46119150 | [7 empty] | 240103.863
|  |  | Jembatan 3 x 4 Meter | Unit |  |  |  | 10% | 1 | 1 | 1 | 0.1 | 138357450 | 13835745 | [7 empty] | 72031.1589
|  |  | Jembatan 4 x 4 Meter | Unit |  |  |  | 10% | 4 | 1 | 1 | 0.4 | 138357450 | 55342980 | [7 empty] | 288124.6356
|  |  | Jembatan 4 x 6 Meter | Unit |  |  |  | 10% | 4 | 1 | 1 | 0.4 | 169103550 | 67641420 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  | 352152.3324
|  |  | Jembatan 4 x 8 Meter | Unit |  |  |  | 10% | 1 | 1 | 1 | 0.1 | 199849650 | 19984965 | [7 empty] | 104045.0073
|  |  | HDPE Culvert 1.0 X6 Triplewall | Unit |  |  |  | 10% | 1 | 1 | 1 | 0.1 | 62689646.25 | 6268964.625 | [7 empty] | 32637.2586
|  |  | HDPE Culvert 1.8X6 Triplewall | Unit |  |  |  | 10% | 1 | 1 | 1 | 0.1 | 107523504 | 10752350.4 | [7 empty] | 55978.5006
|  |  | HDPE Culvert 2.3X6 Triplewall | Unit |  |  |  | 10% |  | 1 | 1 | 0 | 126258660 | 0 | [7 empty] | 0
|  |  | Box Culvert 1 Meter |  |  |  |  | 10% | 2 | 1 | 1 | 0.2 | 62689646.25 | 12537929.25 | [7 empty] | 65274.5171
|  |  | Excavator 1 | HM |  |  |  | 10% | 20 | 6 | 1 | 12 | 852474.7005 | 10229696.406 | [7 empty] | 53257.4782
|  |  | TLB 1 | HM |  |  |  | 10% | 20 | 7 | 1 | 14 | 790731.6919 | 11070243.686 | [7 empty] | 57633.5052
|  | Jembatan Semi Permanen | Upah PHL | HK | [6 empty] | 1 | [10 empty] | 0
|  |  | Bahan Jembatan Semi Permanen 1 | Unit | [6 empty] | 1 | [10 empty] | 0
|  |  | Excavator 1 | HM | [5 empty] | 10 | 1 | [10 empty] | 0
|  | Gorong-gorong 40 cm | Upah PHL | HK |  |  | Unit | 10% | 11 | 2 | 1 | 2.2 | 180115.5808 | 396254.2778 | [7 empty] | 2062.9648
|  |  | Gorong-gorong 40 cm | Unit |  |  | Unit | 10% | 11 | 6 | 1 | 6.6 | 585640 | 3865224 | [7 empty] | 20122.9904
|  |  | TLB 1 | HM |  |  | Unit | 10% | 11 | 5 | 1 | 5.5 | 790731.6919 | 4349024.3052 | [7 empty] | 22641.7342
|  | Gorong-gorong 60 CM | Upah PHL | HK |  |  | Unit | 10% | 5 | 2 | 1 | 1 | 180115.5808 | 180115.5808 | [7 empty] | 937.7113
|  |  | Gorong-gorong 60 cm | Unit |  |  | Unit | 10% | 5 | 6 | 1 | 3 | 805255 | 2415765 | [7 empty] | 12576.869
|  |  | TLB 1 | HM |  |  | Unit | 10% | 5 | 5 | 1 | 2.5 | 790731.6919 | 1976829.2296 | [7 empty] | 10291.6974
|  | Gorong-gorong 80 CM | Upah PHL | HK |  |  | Unit | 10% | 3 | 2 | 1 | 0.6 | 180115.5808 | 108069.3485 | [7 empty] | 562.6268
|  |  | Gorong-gorong 80 cm | Unit |  |  | Unit | 10% | 3 | 6 | 1 | 1.8 | 951665 | 1712997 | 752456.25 | 1354421.25 | 790079.0625 | 1422142.3125 | 831400.1042 | 1496520.1875 |  | 8918.1435
|  |  | TLB 1 | HM |  |  | Unit | 10% | 3 | 5 | 1 | 1.5 | 790731.6919 | 1186097.5378 | 605415.3032 | 908122.9548 | 629631.9153 | 944447.8729 | 675259.6368 | 1012889.4552 |  | 6175.0184
SUB TOTAL JEMBATAN & GORONG-GORONG | [13 empty] | 269973820.6468 |  | 2262544.2048 | [5 empty] | 1405528.0125 | 6.7361
Parit
|  | Parit 4 X 4 | Upah PHL | HK | [6 empty] | 1
|  |  | Excavator 1 | HM | [5 empty] | 0.01 | 1
|  | Parit 2 X 2 | Upah PHL | HK | [6 empty] | 1
|  |  | Excavator 1 | HM | [5 empty] | 0.033333 | 1
|  | Parit 1 X 1 | Upah PHL | HK | [5 empty] | 0.033333 | 1
|  |  | Excavator 1 | HM | [5 empty] | 0.016667 | 1
|  | Pintu Air | Upah PHL | HK | [6 empty] | 1
|  |  | Material Pintu Air 1 | Unit | [6 empty] | 1
|  |  | Excavator 1 | HM | [6 empty] | 1
| Perbatasan Pringgan |  | Upah PHL | HK | [6 empty] | 1
|  |  | Greader 1 | HM | [5 empty] | 0.002 | 1
|  |  | Excavator 1 | HM | [6 empty] | 1
| Galangan Api |  | Upah PHL | HK | [6 empty] | 1
| Barak Karyawan / Pondok Hujan |  | Upah PHL | HK | [6 empty] | 1
|  |  | Material Pondok Hujan | Unit | [6 empty] | 1
SUB TOTAL PEMELIHARAAN PRASARANA | [13 empty] | 765033439.0214 |  | 0 | [5 empty] | 3982889.6242 | 19.0884
PENGAWETAN TANAH
| Tapak Kuda |  | Upah PHL | HK |  |  |  | 0% | 26122.88 | 0.33333 | 1 | 0 | 169122.6111 | 0 | [7 empty] | 0
|  | Tapak Timbun | Upah PHL | HK |  |  |  | 0% | 26122.88 | 0.33333 | 1 | 0 | 169122.6111 | 0 | [7 empty] | 0
| Rorak / Benteng |  | Upah PHL | HK | [5 empty] | 0.33333 | 1
| Kontur |  | Upah PHL | HK | [6 empty] | 1
SUB TOTAL PENGAWETAN TANAH | [13 empty] | 0 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0
PENGENDALIAN HAMA DAN PENYAKIT
| Hama Tikus |  | Upah PHL | HK |  |  | Ha | 100% | 192.08 | 0.5 | 3 | 288.12 | 180115.5808 | 51894901.1454 | 179635.8643 | 51756685.2279 | 197599.4508 | 56932353.7507 | 185783.632 | 53527980.0413 |  | 270173.3712
|  |  | Rodentisida | Kg |  |  | Ha | 100% | 192.08 | 0.186 | 3 | 107.1806 | 39674.124 | 4252298.0018 | 43184.2358 | 4628514.0311 | 46207.1323 | 4952510.0133 | 43021.8307 | 4611107.3487 |  | 22138.1612
SUB TOTAL HAMA TIKUS | [13 empty] | 56147199.1471 |  | 56385199.259 | [5 empty] | 292311.5324 | 1.4009
| Hama Babi |  | Upah PHL | HK
| Hama Ulat Api |  | Upah PHL | HK |  |  | Ha | 10% | 192.08 | 0.1 | 6 | 11.5248 | 180115.5808 | 2075796.0458 | 179635.8643 | 2070267.4091 | 197599.4508 | 2277294.15 | 185783.632 | 2141119.2017 |  | 10806.9348
|  |  | Decis | Liter |  |  | Ha | 10% | 192.08 | 0.1 | 1 | 1.9208 | 130180.7194 | 250051.1258 | 131202.1053 | 252013.0039 | 140386.2527 | 269653.9141 | 133923.0258 | 257239.3479 |  | 1301.8072
|  |  | Premi Extra Fooding | Liter |  |  | Ha | 10% | 192.08 | 0.1 | 6 | 11.5248 | 4759.9255 | 54857.1894 | 4849.8912 | 55894.0261 | 5237.8825 | 60365.5482 | 4949.2331 | 57038.9212 |  | 285.5955
|  |  | Celemek | Buah | 4 |  | Ha | 10% | 192.08 | 0.01 | 1 | 0.19208 | 52072.2878 | 10002.045 | 53966.0621 | 10365.8012 | 58283.347 | 11195.0653 | 54773.899 | 10520.9705 |  | 52.0723
|  |  | Sprayer (Inter) |  |  |  |  | 10% | 192.08 | 0.00625 | 1 | 0.12005 | 1660951.0022 | 199397.1678 | [7 empty] | 1038.0944
|  |  | Masker Chemical |  | 12 |  |  | 10% | 192.08 | 0.03 | 1 | 0.57624 | 17017.0875 | 9805.9265 | [7 empty] | 51.0513
|  |  | Kaca mata |  | 1 |  |  | 10% | 192.08 | 0.0025 | 1 | 0.04802 | 45563.2518 | 2187.9474 | [7 empty] | 11.3908
|  |  | Sarung Tangan Karet |  | 2 |  |  | 10% | 192.08 | 0.005 | 1 | 0.09604 | 39054.2158 | 3750.7669 | [7 empty] | 19.5271
|  |  | Sepatu Boots |  | 1 |  |  | 10% | 192.08 | 0.0025 | 1 | 0.04802 | 104144.5755 | 5001.0225 | [7 empty] | 26.0361
SUB TOTAL HAMA ULAT API | [13 empty] | 2610849.2371 |  | 2388540.2403 | [5 empty] | 13592.5096 | 0.065144
| Rayap |  | Upah PHL | HK | [5 empty] | 0.5 | 1
|  |  | Furadan | Kg | [5 empty] | 1.92 | 1
| Hama Lainnya (Oryctes) |  | Upah PHL | HK |  |  | Ha | 0% | 192.08 | 0.25 | 24 | 0 | 180115.5808 | 0 | 179635.8643 | 0 | 197599.4508 | 0 | #DIV/0! | 0 |  | 0
|  |  | Pheromone | Sct |  |  | Ha | 0% | 192.08 | 0.5 | 6 | 0 | 89713.1129 | 0 | 90416.9937 | 0 | 96746.1833 | 0 | #DIV/0! | 0 |  | 0
|  |  | Ferotrap | Buah |  |  | Ha | 0% | 192.08 | 0.5 | 3 | 0 | 60775.3125 | 0 | 62985.6 | 0 | 68024.448 | 0 | #DIV/0! | 0 |  | 0
|  |  | Upah PHL | HK |  |  | Ha | 100% | 51.1 | 0.25 | 12 | 153.3 | 180115.5808 | 27611718.5394 | [7 empty] | 540346.7425
|  |  | Premi Extra Fooding | HK |  |  | Ha | 100% | 51.1 | 0.25 | 12 | 153.3 | 4759.9255 | 729696.5787 | [7 empty] | 14279.7765
|  |  | Celemek | Buah | 4 | X | Ha | 100% | 51.1 | 0.025 | 2 | 2.555 | 52072.2878 | 133044.6952 | [7 empty] | 2603.6144
|  |  | Sprayer (Inter) | Buah |  |  |  | 100% | 51.1 | 0.00625 | 1 | 0.31938 | 1660951.0022 | 530466.2263 | [7 empty] | 10380.9438
|  |  | Masker Chemical | Buah | 12 | X | Ha | 100% | 51.1 | 0.075 | 2 | 7.665 | 17017.0875 | 130435.9757 | [7 empty] | 2552.5631
|  |  | Kaca mata | Buah | 1 | X | Ha | 100% | 51.1 | 0.00625 | 2 | 0.63875 | 45563.2518 | 29103.5271 | [7 empty] | 569.5406
|  |  | Sarung Tangan Karet | Buah | 2 | X | Ha | 100% | 51.1 | 0.0125 | 2 | 1.2775 | 39054.2158 | 49891.7607 | [7 empty] | 976.3554
|  |  | Sepatu Boots | Buah | 1 | X | Ha | 100% | 51.1 | 0.0125 | 1 | 0.63875 | 104144.5755 | 66522.3476 | [7 empty] | 1301.8072
|  |  | CYPERMETHRIN | Liter |  |  | Ha | 100% | 51.1 | 0.09108 | 12 | 55.8503 | 61928.8279 | 3458740.8937 | [7 empty] | 67685.7318
|  |  | Upah PHL | HK |  |  |  | 100% | 140.98 | 0.25 | 24 | 845.88 | 180115.5808 | 152356167.5026 | [7 empty] | 1080693.4849
|  |  | Marshal | KG |  |  |  | 100% | 140.98 | 0.68 | 24 | 2300.7936 | 37492.0472 | 86261462.2026 | [6 empty] | 5 gram/Pokok/2 Minggu | 611870.21
|  |  | Sepatu Boots | Buah | 1 | X | Ha | 100% | 140.98 | 0.025 | 1 | 3.5245 | 104144.5755 | 367057.5563 | [7 empty] | 2603.6144
SUB TOTAL PENGENDALIAN ORYCTES | [13 empty] | 271724307.8061 |  | 2388540.2403 | [5 empty] | 1414641.3359 | 6.7798
| Busuk Batang |  | Upah PHL | HK
|  |  | Marfu | Liter
| Batang/Crown Disease |  | Upah PHL | HK | [5 empty] | 11.5 | 1
|  |  | Dithan | Ltr | [5 empty] | 0.272 | 1
|  |  | Kuproxite | Kg | [5 empty] | 0.136 | 1
| Penyakit Lainnya |  | Upah PHL | HK
SUB TOTAL PENGENDALIAN HAMA & PENYAKIT | [13 empty] | 330482356.1903 |  | 2388540.2403 | [5 empty] | 1720545.3779 | 8.2459
PEMUPUKAN KELAPA SAWIT
Anorganik
|  | Hayati | Upah PHL | HK |  |  | Ha | 0% | 192.08 | 0.5 | 1 | 0 | 169122.6111 | 0 | 179635.8643 | 0 | 197599.4508 | 0 | #DIV/0! | 0 |  | 0
|  | Umur 28 Bulan=750 gram | Upah PHL Until Pupuk | HK |  |  | Ha | 0% | 192.08 | 0.18 | 1 | 0 | 169122.6111 | 0 | 179635.8643 | 0 | 197599.4508 | 0 | #DIV/0! | 0 |  | 0
|  |  | Premi Extra Fooding | HK |  |  | Ha | 0% | 192.08 | 0.5 | 1 | 0 | 4469.4136 | 0 | 4849.8912 | 0 | 5237.8825 | 0 | #DIV/0! | 0 |  | 0
|  |  | Takaran Pupuk | Buah | 1 | X | Ha | 0% | 192.08 | 0.0020833 | 1 | 0 | 5788.125 | 0 | 6298.56 | 0 | 6802.4448 | 0 | #DIV/0! | 0 |  | 0
|  |  | Celemek | Buah | 4 | X | Ha | 0% | 192.08 | 6.25e-05 | 1 | 0 | 49592.655 | 0 | 53966.0621 | 0 | 58283.347 | 0 | #DIV/0! | 0 |  | 0
|  |  | Masker Chemical | Buah | 12 | X | Ha | 0% | 192.08 | 0.0001875 | 1 | 0 | 16206.75 | 0 | 17635.968 | 0 | 19046.8454 | 0 | #DIV/0! | 0 |  | 0
|  |  | Sarung Tangan Karet | Buah | 2 | X | Ha | 0% | 192.08 | 3.125e-05 | 1 | 0 | 37194.4913 | 0 | 40474.5466 | 0 | 43712.5103 | 0 | #DIV/0! | 0 |  | 0
|  |  | Sepatu Boots | Buah | 1 | X | Ha | 0% | 192.08 | 1.5625e-05 | 1 | 0 | 99185.31 | 0 | 107932.1242 | 0 | 116566.6941 | 0 | #DIV/0! | 0 |  | 0
|  |  | Hayati | Kg |  |  | Kg/Ha | 0% | 192.08 | 102 | 1 | 0 | 5556.6 | 0 | 7126.8395 | 0 | 7839.5235 | 0 | #DIV/0! | 0 |  | 0
SUB TOTAL PEMUPUKKAN HAYATI | [13 empty] | 0 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0
|  | - Dolomite | Upah PHL | HK |  |  | Ha | 100% | 192.08 | 0.5 | 3 | 288.12 | 180115.5808 | 51894901.1454 | 179635.8643 | 51756685.2279 | 197599.4508 | 56932353.7507 | 185783.632 | 53527980.0413 |  | 270173.3712
|  | Umur 28 Bulan=575 gram | Upah PHL Until Pupuk | HK |  |  | Ha | 100% | 192.08 | 0.18 | 3 | 103.7232 | 180115.5808 | 18682164.4123 | 179635.8643 | 18632406.682 | 197599.4508 | 20495647.3502 | 185783.632 | 19270072.8149 |  | 97262.4136
|  | Umur 32 Bulan=750 gram | Premi Extra Fooding | HK |  |  | Ha | 100% | 192.08 | 0.5 | 3 | 288.12 | 4759.9255 | 1371429.7343 | 4849.8912 | 1397350.6525 | 5237.8825 | 1509138.7047 | 4949.2331 | 1425973.0305 |  | 7139.8882
|  | Umur 36 Bulan=750 gram | Takaran Pupuk | Buah | 1 | X | Ha | 100% | 192.08 | 0.00010417 | 3 | 0.060025 | 6077.5312 | 364.8038 | 6298.56 | 378.0711 | 6802.4448 | 408.3167 | 6392.8453 | 383.7305 |  | 1.8992
|  |  | Celemek | Buah | 4 | X | Ha | 100% | 192.08 | 0.00041667 | 3 | 0.2401 | 52072.2878 | 12502.5563 | 53966.0621 | 12957.2515 | 58283.347 | 13993.8316 | 54773.899 | 13151.2131 |  | 65.0904
|  |  | Masker Chemical | Buah | 12 | X | Ha | 100% | 192.08 | 0.00125 | 3 | 0.7203 | 17017.0875 | 12257.4081 | 17635.968 | 12703.1878 | 19046.8454 | 13719.4428 | 17899.967 | 12893.3462 |  | 63.8141
|  |  | Sarung Tangan Karet | Buah | 2 | X | Ha | 100% | 192.08 | 0.00020833 | 3 | 0.12005 | 39054.2158 | 4688.4586 | 40474.5466 | 4858.9693 | 43712.5103 | 5247.6869 | 41080.4242 | 4931.7049 |  | 24.4089
|  |  | Sepatu Boots | Buah | 1 | X | Ha | 100% | 192.08 | 0.00010417 | 3 | 0.060025 | 104144.5755 | 6251.2781 | 107932.1242 | 6478.6258 | 116566.6941 | 6996.9158 | 109547.7979 | 6575.6066 |  | 32.5452
|  |  | DOLOMITE | Kg |  |  | Kg/Ha | 100% | 192.08 | 282.2 | 1 | 54204.976 | 1057.4904 | 57321243.7849 | 1157.97 | 62767736.0587 | 1273.767 | 69044509.6646 | 1163.0758 | 63044496.5027 |  | 298423.8015
SUB TOTAL PEMUPUKKAN DOLOMIT | [13 empty] | 129305803.5819 |  | 134591554.7266 | [5 empty] | 673187.2323 | 3.2263
|  | -NPK 12-12-17-2+0,65B | Upah PHL | HK |  |  | Ha | 100% | 192.08 | 0.5 | 3 | 288.12 | 180115.5808 | 51894901.1454 | 179635.8643 | 51756685.2279 | 197599.4508 | 56932353.7507 | 185783.632 | 53527980.0413 |  | 270173.3712
|  | Umur 28 Bulan=1875 gram | Upah PHL Until Pupuk | HK |  |  | Ha | 100% | 192.08 | 0.18 | 3 | 103.7232 | 180115.5808 | 18682164.4123 | 179635.8643 | 18632406.682 | 197599.4508 | 20495647.3502 | 185783.632 | 19270072.8149 |  | 97262.4136
|  | Umur 32 Bulan=950 gram | Premi Extra Fooding | HK |  |  | Ha | 100% | 192.08 | 0.5 | 3 | 288.12 | 4759.9255 | 1371429.7343 | 4849.8912 | 1397350.6525 | 5237.8825 | 1509138.7047 | 4949.2331 | 1425973.0305 |  | 7139.8882
|  | Umur 36 Bulan=2075 gram | Takaran Pupuk | Buah | 1 | X | Ha | 100% | 192.08 | 0.0020833 | 3 | 1.2005 | 6077.5312 | 7296.0763 | 6298.56 | 7561.4213 | 6802.4448 | 8166.335 | 6392.8454 | 7674.6108 |  | 37.9846
|  |  | Celemek | Buah | 4 | X | Ha | 100% | 192.08 | 0.0083333 | 3 | 4.802 | 52072.2878 | 250051.1258 | 53966.0621 | 259145.0301 | 58283.347 | 279876.6325 | 54773.899 | 263024.2628 |  | 1301.8072
|  |  | Masker Chemical | Buah | 12 | X | Ha | 100% | 192.08 | 0.025 | 3 | 14.406 | 17017.0875 | 245148.1625 | 17635.968 | 254063.755 | 19046.8454 | 274388.8554 | 17899.967 | 257866.9243 |  | 1276.2816
|  |  | Sarung Tangan Karet | Buah | 2 | X | Ha | 100% | 192.08 | 0.0041667 | 3 | 2.401 | 39054.2158 | 93769.1722 | 40474.5466 | 97179.3863 | 43712.5103 | 104953.7372 | 41080.4242 | 98634.0986 |  | 488.1777
|  |  | Sepatu Boots | Buah | 1 | X | Ha | 100% | 192.08 | 0.0020833 | 3 | 1.2005 | 104144.5755 | 125025.5629 | 107932.1242 | 129572.5151 | 116566.6941 | 139938.3163 | 109547.7979 | 131512.1314 |  | 650.9036
|  |  | NPK 12-12-17-2+TE | Kg |  |  | Kg/Ha | 100% | 192.08 | 666.4 | 1 | 128002.112 | 7478.4022 | 957251276.3855 | 8188.9775 | 1048206415.1205 | 9007.8753 | 1153027056.6325 | 8225.085 | 1052828249.3795 |  | 4983607.2282
SUB TOTAL PEMUPUKKAN NPK 12 | [13 empty] | 1029921061.7771 |  | 1318099670.576 | [5 empty] | 5361938.0559 | 25.6977
|  | - Borate | Upah PHL | HK |  |  | Ha | 100% | 192.08 | 0.2 | 1 | 38.416 | 180115.5808 | 6919320.1527 | [7 empty] | 36023.1162
|  | Umur 36 Bulan=50 gram | Upah PHL Until Pupuk | HK |  |  | Ha | 100% | 192.08 | 0.18 | 1 | 34.5744 | 180115.5808 | 6227388.1374 | [7 empty] | 32420.8045
|  |  | Premi Extra Fooding | HK |  |  | Ha | 100% | 192.08 | 0.2 | 1 | 38.416 | 4759.9255 | 182857.2979 | [7 empty] | 951.9851
|  |  | Takaran Pupuk | Buah | 1 | X | Ha | 100% | 192.08 | 0.00083333 | 1 | 0.16007 | 6077.5312 | 972.8102 | [7 empty] | 5.0646
|  |  | Celemek | Buah | 4 | X | Ha | 100% | 192.08 | 0.0033333 | 1 | 0.64027 | 52072.2878 | 33340.1501 | [7 empty] | 173.5743
|  |  | Masker Chemical | Buah | 12 | X | Ha | 100% | 192.08 | 0.01 | 1 | 1.9208 | 17017.0875 | 32686.4217 | [7 empty] | 170.1709
|  |  | Sarung Tangan Karet | Buah | 2 | X | Ha | 100% | 192.08 | 0.0016667 | 1 | 0.32013 | 39054.2158 | 12502.5563 | [7 empty] | 65.0904
|  |  | Sepatu Boots | Buah | 1 | X | Ha | 100% | 192.08 | 0.00083333 | 1 | 0.16007 | 104144.5755 | 16670.0751 | [7 empty] | 86.7871
|  |  | Borate | Kg |  |  | Kg/Ha | 100% | 192.08 | 6.8 | 1 | 1306.144 | 13516.4295 | 17654403.2928 | [7 empty] | 91911.7206
SUB TOTAL PEMUPUKKAN BORATE | [13 empty] | 31080140.8942 |  | 2366306085.6964 | [5 empty] | 161808.3137 | 0.77548
| Janjang Kosong |  | Upah PHL | HK |  |  |  | 100% | 192.08 | 10 | 1 | 1920.8 | 180115.5808 | 345966007.6358 | [7 empty] | 1801155.8082
|  |  | Angkutan JJK 1 | Ton |  |  |  | 100% | 192.08 | 23.12 | 1 | 4440.8896 | 87313.6 | 387750058.1786 | [6 empty] | 170 Kg/Pkk | 2018690.432
|  |  | Angkong | Buah |  |  |  | 100% | 192.08 | 0.0167 | 1 | 3.2077 | 653311.5148 | 2095650.8651 | [7 empty] | 10910.3023
|  |  | Gancu | Buah |  |  |  | 100% | 192.08 | 0.0167 | 1 | 3.2077 | 0 | [8 empty] | 0
|  |  | Sepatu Boots | Buah |  |  |  | 100% | 192.08 | 0.0167 | 1 | 3.2077 | 104144.5755 | 334068.304 | [7 empty] | 1739.2144
SUB TOTAL JANJANG KOSONG | [13 empty] | 736145784.9835 |  | 2366306085.6964 | [5 empty] | 3832495.7569 | 18.3676
| Mill Effluent (Limbah Pabrik) |  | Upah PHL | HK
| Pemupukan Lainnya |  | Upah PHL | HK
| Pengangkutan Pupuk Intern |  | Upah BM Pupuk Intern | HK |  |  | Ton | 100% | 183.5132 | 1 | 1 | 183.5132 | 25086.0938 | 4603630.1583 | 24564.384 | 4507889.4999 | 26529.5347 | 4868520.6599 | 25393.3375 | 4660013.4394 |  | 23967.2541
|  |  | Farm Traktor 1 | HM |  |  | Ton | [11 empty] | #DIV/0!
|  |  | Angkutan Pupuk 1 | Ton |  |  | Ton | 100% | 183.5132 | 1 | 1 | 183.5132 | 82788.2 | 15192730.1535 | 55793.2544 | 10238800.4387 | 58024.9846 | 10648352.4563 | 65535.4797 | 12026627.6828 |  | 79095.8463
| Pengangkutan Pupuk Ekstern |  | Upah BM Pupuk Ekstern | HK |  |  | Ton | 100% | 183.5132 | 1 | 1 | 183.5132 | 41166.9232 | 7554675.1316 | 40310.784 | 7397562.2563 | 43535.6467 | 7989367.2368 | 41671.118 | 7647201.5416 |  | 39330.8784
|  |  | Angkutan Pupuk 2 | Ton |  |  | Ton |  | 183.5132 | 1 | 1 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
SUB TOTAL PENGANGKUTAN PUPUK | [13 empty] | 27351035.4434 |  | 2388450337.8914 | [5 empty] | 142393.9788 | 0.68244
SUB TOTAL PEMUPUKKAN KELAPA SAWIT | [13 empty] | 1953803826.68 |  | 2410594590.0864 | [5 empty] | 10171823.3376 | 48.7495
PEMUPUKAN KACANGAN
| Anorganik |  | Upah PHL | HK | [5 empty] | 1 | 1
|  |  | Urea | Kg | [5 empty] | 25 | 1
| Pemupukan Lainnya |  | Upah PHL | HK
| Pengangkutan Pupuk Intern |  | Upah BM Pupuk Intern | Ton | [5 empty] | 1 | 1
|  |  | Farm Traktor 1 | HM | [5 empty] | 0.5 | 1
|  |  | Angkutan Pupuk 1 | Ton | [5 empty] | 1 | 1
| Pengangkutan Pupuk Ekstern |  | Upah BM Pupuk Ekstern | Ton | [5 empty] | 1 | 1
|  |  | Angkutan Pupuk 1 | Ton | [5 empty] | 1 | 1
PENGAWASAN DAN ADMINISTRASI | [16 empty] | 0 | 0
| Pengawasan |  | Upah PHL | HK |  |  | Ha | 100% | 192.08 | 0.2 | 12 | 460.992 | 180115.5808 | 83031841.8326 | 179635.8643 | 82810696.3646 | 197599.4508 | 91091766.0011 | 185783.632 | 85644768.0661 |  | 432277.394
|  |  | Unit Manager 1 | KM |  |  | Ha | 0% | 192.08 | 1 | 12 | 0 | 2892.1408 | 0 | 2892.1408 | 0 | 3036.7479 | 0 | #DIV/0! | 0 |  | 0
|  |  | Unit Askep 1 | KM |  |  | Ha | 100% | 192.08 | 1 | 12 | 2304.96 | 1474.4455 | 3398538.0067 | 1404.2339 | 3236702.8635 | 1474.4455 | 3398538.0067 | 1451.0416 | 3344592.959 |  | 17693.3466
| Administrasi |  | Upah PHL | HK |  |  | Ha | 100% | 192.08 | 0.05 | 12 | 115.248 | 180115.5808 | 20757960.4581 | 179635.8643 | 20702674.0912 | 197599.4508 | 22772941.5003 | 185783.632 | 21411192.0165 |  | 108069.3485
|  |  | ATK | Set |  |  | Ha | 100% | 192.08 | 0.08 | 12 | 184.3968 | 24310.125 | 4482709.2576 | 25194.24 | 4645737.2344 | 27209.7792 | 5017396.2132 | 25571.3814 | 4715280.9017 |  | 23337.72
SUB TOTAL PENGAWASAN DAN ADMINISTRASI | [13 empty] | 111671049.5551 |  | 111395810.5537 | [5 empty] | 581377.809 | 2.7863
GRAND TOTAL JUMLAH BIAYA TBM 3 | [13 empty] | 4007840440.8088 |  | 222791621.1075 | [5 empty] | 20865475.0146 | 100
[20 empty] | 10254549.163 | TBM2
[20 empty] | 8517978.3933 | TBM1
[20 empty] | #REF! | TB
[20 empty] | #REF! | LCC
[20 empty] | 14390858.77 | LC
#REF!