## Sheet1
TIMELINE RKP
Kandang Fattening & RPH
Konstruksi | Rupiah | Rencana Realisasi 2026
|  | Jan | Feb | Mar | Apr | Mei | Jun | Jul | Agt | Sep | Oct | Nov | Dec
Konstruksi
Pekerjaan Kandang Ternak | 3631320000
Pekerjaan Rumah Potong Hewan | 1737185000 | bar: Rencana Realisasi 2026 Jul
Chilling Room 1 (Ruang Chilling) | 240265000
Chilling Room 2 (Ruang Packaging) | 240500000
Air Blast Freezer (Ruang Pembekuan Cepat) | 630400000
Cold Storage (Ruang Penyimpanan Beku) | 295200000
Pekerjaan Gudang Potong Rumput | 216000000
Pekerjaan Ruang Nursery dan Workshop | 271672800
Pekerjaan Pos Jaga & Mushola | 50000000
Pekerjaan Perbaikan Lantai Kandang Dan Bak Minum | 400000000
Sub Total | 7712542800
Peralatan & Perlengkapana Fattening
Mobil Rotomix | 375000000 | bar: Rencana Realisasi 2026 Jul
Mesin Chopper | 120000000 | bar: Rencana Realisasi 2026 Mei
Timbangan Sapi | 62500000 | bar: Rencana Realisasi 2026 Jul
Instalasi dewatering limbah | 100000000
Kandang Jepit | 55000000 | bar: Rencana Realisasi 2026 Jul
Timbangan truck | 40000000
Sub Total | 752500000
Peralatan & Perlengkapan Abbatoir
Apron dan Topi Kerja | 349500
Hand Hook | 1470000
Gergaji Tulang Karkas | 2362500
Stainless Glove | 2850000
Plaint Trolley | 7800000
Container Proses | 8250000
Telenan Polyethylene | 8550000
Timbangan Karkas RPH | 8850000
Pisau Set RPH | 13350000
Timbangan Gantung RPH | 14250000
Skinning Craddle and Offal Hanger | 19500000
Stainless Creddle (grobak daging) | 25800000
Elecktrick Hoist Spreader Set | 52500000
Carcass Splitting Saw- CSS100 | 412500000
Stunning Gun | 72000000
Restraining Box Tipe Stunning | 131850000
Vacuum Packing Machine | 94050000
Mobil Thermo L300 | 368750000
Sub Total | 1245032000
Pengurusan Perizinan
Pendaftaran Merk dan Produk/Izin Edar | 7500000
Pendaftaran Nomor Kontrol Veteriner | 7500000
Sertifikasi Halal dan CPPOB/BPOM | 50000000
IKH Karantina | 25000000
NKV | 50000000
Sub Total | 140000000
Lain-Lain
Upgrade Daya PLN | 131481000 | bar: Rencana Realisasi 2026 Jan
Sub Total | 131481000
Grand Total | 9981555800